Приложение № 3

к Постановлению Правительства № 685

от 13 сентября 2012 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Стратегии развития сектора малых и средних**

**предприятий на 2015-2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Наименование** п**риоритета/действия** | **Источники финансирования и стоимость действия**  | **Срок реализации** | **Ответственный орган**  | **Показатели**  **достижений** |
| **государ-ственный бюджет**  | **помощь партнеров по развитию**  | **непокры-тые средства** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Приоритет 1. ПРИВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ БАЗЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП)***  |
| **1.1** | **Задача: Совершенствование регламентирующей базы деятельности МСП** |
| 1.1.1 | Разработка Национальной стратегии по привлечению инвестиций и продвижению экспорта на 2016-2020 гг. |  | 0,64 млн. евро |  | 2015 год | Министерство экономики, Государственная канцелярия | Утвержденная Стратегия  |
| 1.1.2 | Организация полугодовых заседаний Комитета по надзору за проектом (КНП) «Бюджетная поддержка Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (ЗУВСТ) на 2015-2016 гг.» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Министерство экономики, Государственная канцелярия | Протоколы заседаний Комитета по надзору за проектом |
| 1.1.3 | Разработка Плана закупок по приобретению минимально необходимого оборудования для деятельности лабораторий в области инфраструктуры качества и выполнение поставленных задач  |  | 0,8 млн. евро 0,81 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, другие министерства | Опубликованные отчеты Министерства экономики  |
| 1.1.4 | Разработка и реализация Плана действий по либерализации национальных служб аккредитации и оценки соответствия с целью обеспечения им доступа к соответствующим европейским службам и открытия национального рынка для европейских структур |  | 0,8 млн. евро0,81 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики  | Опубликованные отчеты Министерства экономики |
| 1.1.5 | Обеспечение функциональной прослеживаемости измерений |  | 0,4 млн. евро |  | 2015 год  | Министерство экономики  |  Опубликованные отчеты Министерства экономики |
| 1.1.6 | Утверждение 75% европейских стандартов в качестве национальных стандартов, релевантных для нормативных актов, изложенных в Приложении XVI к Соглашению о присоединении к ЗУВСТ и обеспечение условий их внедрения |  | 0,36 млн. евро |  | 2016 год | Министерство экономики  | Количество гармонизированных стандартов;Опубликованные отчеты Министерства экономики |
| 1.1.7 | Гармонизация и применение законодательства по надзору за рынком согласно Повестке Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом |  | 0,8 млн. евро0,9 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики,другие задействованные министерства, Государственная канцелярия,Парламент Республики Молдова  | Принятые соответствующие законодательные акты; Опубликованные отчеты Министерства экономики |
| 1.1.8 | Разработка и реализация Плана действий по институциональному развитию и консолидации потенциала Агентства по защите прав потребителей и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов на 2015-2016 гг. |  | 0,4 млн. евро0,45 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, Агентство по защите прав потребителей, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов  | Утвержденный план;Опубликованные годовые отчеты Агентства по защите прав потребителей и Национального агентства по безопасности пищевых продуктов |
| 1.1.9 | Разработка и внедрение Плана закупок на приобретение оборудования и материалов для экспресс-тестирования |  | 0,4 млн. евро0,18 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики,другие министерства | Утвержденный план закупок;Опубликованные отчеты Министерства экономики  |
| 1.1.10 | Разработка Плана действий по процедурам контроля, основанным на менеджменте рисков |  | 0,4 млн. евро0,45 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики,другие министерства | Опубликованные отчеты Министерства экономики |
| 1.1.11 | Разработка и принятие Закона о развитии малых и средних предприятий  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год  | Министерство экономики  | Принятый проект  |
| 1.1.12 | Разработка и утверждение Плана действий по внедрению в 2018-2020 гг. Стратегии развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2020 гг.  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | Министерство экономики  | Утвержденный план |
| 1.1.13 | Упрощение системы бухгалтерского учета для малых и средних предприятий и приведение ее в соответствие с международной и европейской системой бухгалтерского учета | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство финансов  | Одобренный проект |
| 1.1.14 | Разработка проекта закона о венчурных фондах |  | 180 тыс. леев |  | 2015-2017гг. | Министерство экономики, Национальная комиссия по финансовому рынку, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Одобренный проект |
| 1.1.15 | Разработка и утверждение нормативных актов в области обеспечения процесса либерализации внутреннего рынка почтовых услуг  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство информационных технологий и связи  |  Принятые проекты;Либерализованная почтовая служба доставки писем по категории веса:I этап – 350-2000 г;II этап - 100-2000 г |
| 1.1.16 | Разработка научных рекомендаций в целях гармонизации политик малых и средних предприятий с «Актом поддержки малого и среднего предпринимательства» (Small Business Act) для Европы в области:* развития семейных предприятий;
* совершенствования регулирования деятельности лиц свободных профессий;
* укрепления предпринимательских навыков и потенциала лиц с ограниченными возможностями и лиц из социально уязвимых категорий
 | В рамках государст-венного бюджета  |  |  | 2015-2017 гг. | Национальный институт экономических исследований | Разработанные рекомендации  |
| 1.1.17 | Проведение научных исследований основных тенденций, которые характеризуют ситуацию сектора малых и средних предприятий | В рамках государст-венного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Национальный институт экономических исследований | Разработанное исследование |
| 1.1.18 | Продвижение проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 451-XV от 30 июля 2001 года о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.19 | Продвижение проекта закона о внесении изменений в Закон № 285-XIV от 18 февраля 1999 года об азартных играх | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.20 | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в целях гармонизации национального законодательства с Директивой 2009/102/EC Европейского парламента и Совета от 16 сентября 2009 года в области прав, регулирующих деятельность коммерческих обществ с ограниченной ответственностью с одним участником  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.21 | Актуализация плана действий по реализации в 2013-2015 годах, Стратегии реформы нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства № 1021 от 16 декабря 2013 г. | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.22 | Приведение подхода к анализу воздействия регулирования в соответствие с методологиями и практиками Европейского союза | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.23 | Актуализация Постановления Правительства № 778 от 4 октября 2013 г. «О некоторых мерах по внедрению единого окна в осуществлении предпринимательской деятельности» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.24 | Разработка методологии применения модели стандартной стоимости при определении потенциала для снижения административных барьеров | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.1.25 | Продвижение проекта Кодекса градостроительства и строительства | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Министерство регионального развития и строительства | Утвержденный проект |
| 1.1.26 | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении до 2020 года стратегии развития строительного сектора | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство регионального развития и строительства | Утвержденный проект |
| 1.1.27 | Разработка проекта закона о парках индустрии информационных технологий  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство информационных технологий и связи | Утвержденный проект |
| **1.2** | **Задача: *Сокращение административных барьеров и регуляторных затрат для малых и средних предприятий (МСП)*** |
| 1.2.1 | Совершенствование и развитие информационной системы «FRONTIERA», посредством которой обеспечивается обмен информацией в режиме онлайн между органами власти, которые участвуют в процессе проверки товаров и транспортных средств на таможне в соответствии с принципами «единого окна» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2016 год | Таможенная служба  | Число МСП, обслуженных посредством «единого окна»;Время, необходимое для прохождения таможенной процедуры;Разработанный и внедренный модуль «Multyagency» |
| 1.2.2 | Организация обучающих семинаров для сектора МСП по нормативной базе в области государственных закупок, приведенной в соответствие с системой правовых норм Европейского Сообщества | 100 тыс. леев |  |  | 2016-2017 гг. | Агентство по государственным закупкам  | Ежегодное обучение минимум 100 представителей МСП  |
| 1.2.3 | Внесение изменений в Закон № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности с целью исключения правовых коллизий, возникающих при применении этого закона | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| 1.2.4 | Разработка проекта постановления Правительства «О внедрении единого окна для выдачи разрешения на выполнение строительных работ» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| **1.3** | **Задача: *Оптимизация регламентирования коммерческой деятельности, осуществляемой МСП***  |
| 1.3.1 | Пересмотр и актуализация Номенклатуры торговых единиц  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Министерство экономики  | Актуализированная и утвержденная Номенклатура  |
| 1.3.2 | Повышение эффективности регулирования и контроля финансово-банковской системы в соответствии с международными практиками в данной области и требованиями Европейского союза |  | 1,6 млн. леев |  | 2015-2017 гг. | Национальный банк Молдовы | Число нормативных актов  |
| 1.3.3 | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в целях оптимизации процедуры выдачи разрешения на проведение торговой деятельности по принципу одного окна | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Утвержденный проект |
| ***Приоритет 2. УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА МСП К ФИНАНСИРОВАНИЮ***  |
| **2.1** | **Задача: *Разработка инновационных схем финансирования МСП***  |
| 2.1.1 | Привлечение финансовой помощи в виде грантов на развитие производственных мощностей малых и средних предприятий в сельской местности |  |  | 10 млн. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики,Организация по развитию сектора малого и среднего бизнеса  | Объем ежегодно привлекаемой финансовой помощи;Число ежегодно финансируемых МСП - производителей |
| 2.1.2 | Совместное финансирование МСП посредством предоставления грантов в целях повышения конкурентоспособности и продвижения их продукции на внешних рынках  |  | 27 млн. леев |  | 2015-2019 гг. | Министерство экономики,Программа повышения конкурентоспособности, финансируемая Всемирным банком  |  Число МСП, повысивших свою производительность путем освоения новых рынков сбыта |
| 2.1.3 | Разработка, диверсификация и внедрение инструментов финансовой поддержки инновационного предпринимательства | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017гг. | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество разработанных и внедренных инструментов;Количество МСП-получателей ежегодно внедряемых инструментов  |
| **2.2** | **Задача*: Обеспечение эффективности трансферта ремитенций***  |
| 2.2.1 | Продолжение процесса по привлечению ремитенций в создание и развитие предприятий посредством внедрения Программы по привлечению ремитенций в экономику «PARE 1+1» | 90 млн. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество получателей безвозмездного финансирования;Объем осуществленных инвестиций;Количество обученных людей;Количество лиц, получивших консультации  |
| **2.3** | **Задача*: Привлечение линий долгосрочного кредитования от международных финансовых учреждений***  |
| 2.3.1 | Привлечение кредитных линий для финансирования малых и средних предприятий посредством Национальной программы поддержки молодежи: (PNAET), Программы привлечения денежных переводов в экономику «PARE 1+1», Схемы гарантирования кредитов Организации по развитию сектора малых и средних предприятий “Japanese Non Project Grand Aid” (JNPGA) |  | 0,8 млн. евро2,16 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Опубликованные отчеты Министерства экономики; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, JNPGA |
| 2.3.2 | Финансирование предприятий в рамках II Компоненты Национальной программы экономической поддержки молодежи | 80 млн. леев |  |  | 2015-2016 гг. | Министерство финансов, Директорат Кредитной линии при Министерстве финансов  | Количество кредитованных предприятий ежегодно;Количество дополнительно профинансированных проектов;Количество созданных новых рабочих мест  |
| 2.3.3 | Выявление и внедрение схем и моделей инновационных инвестиций (венчурный капитал, краудфандинг и бизнес-ангел)  |  | 700 тыс. леев | 1,9 млн. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики,Проект Всемирного банка «Повышение конкурентоспособ-ности» Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество развитых инструментов;Ежегодное количество МСП-получателей внедренных инструментов  |
| 2.3.4 | Расширение гаммы финансовых услуг (система рс-banking, internet-banking, mobile-banking, phone-banking, ATM (банкомат-banking) и повышение конкурентоспособности данных услуг  |  | В рамках ресурсов финансово-банковских учреждений, компаний-поставщиков электронных коммуника-ций  |  | 2015-2017 гг. | Национальный банк Молдовы,финансово-банковские учреждения, компании-поставщики электронных коммуникаций | Количество доступныхфинансовых услуг |
| **2.4** | **Задача*: Развитие системы гарантирования кредитов для МСП*** |
| 2.4.1 | Разработка и внедрение эффективных схем гарантирования кредитов МСП посредством применения передовых практик в данной области, в том числе основанных на денежных переводах  |  | 1,5 млн. леев |  | 2015-2016 гг.  | Министерство экономики, Проект Всемирного банка «Повышение конкурентоспособ-ности II», Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество внедренных схем  |
| 2.4.2 | Организация кампаний по распространению информации о преимуществах продуктов гарантирования кредитов для развития бизнеса  |  |  | 300 тыс. леев | 2015-2017 гг.  | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество организованных мероприятий;Количество участников мероприятий  |
| 2.4.3 | Капитализация государственного Фонда гарантирования кредитов с целью обеспечения доступа к кредитам большего количества МСП  | 65,3 млн. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Объем привлеченных для капитализации финансовых ресурсов;Объем гарантированных кредитов  |
| 2.4.4 | Совершенствование механизма гарантирования кредитов для МСП посредством разработки Предложений по государственным политикам по развитию системы гарантирования кредитов и перенятию международной практики. Мониторинг воздействия гарантийной деятельности  |  | 1,5 млн. леев | 4,0 млн. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Проект Всемирного банка «Повышение конкурентоспособности II», Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Разработанные предложения;Усовершенствованный механизм гарантирования;Объем инвестиций, привлеченных в экономику;Разработанный отчет о мониторинге  |
| **2.5** | **Задача*: Облегчение доступа МСП к государственным закупкам*** |
| 2.5.1 | Прямое предусмотрение в тендерной документации, обязательности распределения потребностей государственного заказчика по партиям или позициям с целью обеспечения доступа МСП к процедурам государственных закупок | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство финансов, Агентство по государственным закупкам  | Количество государственных заказчиков, которые разделяют потребности по лотам/позициям; Количество организованных тренингов;Количество обученных лиц;Количество МСП, участвующих в процедурах государственных закупок  |
| 2.5.2 | Проведение обучающих семинаров для сектора МСП по законодательной и нормативно-правовой базе, регулирующей сферу государственных закупок  |  | 300 тыс. леев |  | 2016 год | Министерство финансов, Агентство по государственным закупкам | Количество организованных тренингов;Количество обученных лиц |
| ***Приоритет 3. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПУТЁМ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА*** |
| **3.1** | **Задача: *Развитие и продвижение предпринимательского образования и культуры***  |
| 3.1.1 | Непрерывный анализ обучения предпринимательству в системе образования и выявление новых учебных программ |  | 10 тыс. долларов США  |  | 2015-2017 гг. | Министерство просвещения  | Разработанные исследования;Количество программ и проектов по исследованиям в области предпринимательства  |
| 3.1.2 | Обучение дидактических кадров преподаванию курса обучения предпринимательству  |  | 22 тыс. долларов США  |  | 2015-2016 гг. | Министерство просвещения  | Количество дидактических кадров, прошедших обучение в данной области;Количество учебных заведений, обеспеченных необходимым количеством обученного персонала  |
| 3.1.3 | Развитие системы консультирования и планирования карьеры на протяжении всей жизни. Поддержка развития сети учреждений, специализирующихся на предоставлении услуг профориентации, на протяжении всей жизни  | В рамках государственного бюджета  |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство просвещения  | Количество специализированных учреждений, зарегистрированных в сети  |
| 3.1.4 | Внедрение Национальной программы непрерывного образования предпринимателей «Эффективное управление бизнесом»  | 2,3 млн. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество участников в программе, в том числе молодежь и женщины;Количество проведенных сессий обучения  |
| 3.1.5 | Организация тренингов для молодежи в рамках программы PNAET. (Реализация Компонента I «Обучение и консультирование в области предпринимательства)  | 1,5 млн. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата  | Количество проведенных курсов обучения;Количество обученной молодежи, в том числе и женщин;Количество охваченных населенных пунктов  |
| 3.1.6 | Разработка программы субсидирования экономических агентов, в том числе малого и среднего бизнеса, для участия в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 -2017 гг. | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Разработанная программа |
| 3.1.7 | Разработка Национальной стратегии занятости населения на 2016-2020 годы | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Утвержденный проект  |
| 3.1.8 | Разработка механизма закупки услуг по профессиональной подготовке безработных | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство труда, Социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Разработанный механизм |
| 3.1.9 | Организация курсов профессиональной подготовки для молодежи и других категорий населения, не работающих по специальности «бухгалтерский учет»  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство труда, Социальной защиты и семьи, Национальное агентство занятости населения | Количество лиц, прошедших обучение;Количество лиц, трудоустроенных после прохождения курсов  |
| 3.1.10 | Разработка, утверждение и применение новых технологий и методов развития профессиональной карьеры, поиск рабочих мест и продвижение предпринимательского духа в рамках проекта «Инновационное предпринимательство для устойчивой занятости на рынке труда», внедряемой Министерством экономики, ПРООН Молдова (Программа Развития Объединенных Наций) и Компанией «SYSLAB International» (Норвегия) |  | 213 тыс. долларов США  | 600 тыс. долларов США | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Центр SYSLAB | Количество лиц, прошедших обучение;Количество лиц, которые нашли работу после прохождения курсов или открыли свой бизнес  |
| 3.1.11 | Поддержка в организации тренингов, круглых столов, творческих мастерских с целью развития предпринимательских навыков у молодежи  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство молодежи и спорта  | Количество мероприятий, которые получили поддержку;Количество бенефициаров  |
| 3.1.12 | Организация курсов, семинаров, круглых столов, рабочих мастерских и форумов для экономических агентов в целях информирования и повышения эффективности управленческой деятельности в области инновационного предпринимательства  | 40 тыс. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Академия наук Молдовы, Министерство молодежи и спорта, Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий;Количество принимавших участие экономических агентов из сектора МСП  |
| 3.1.13 | Обеспечение проведения цикла обучающих программ для менеджеров и резидентов инновационных инкубаторов и научно-технических парков  | 40 тыс. леев |  |  | 2015- 2017 гг. | Академия наук Молдовы,  Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество организованных мероприятий;Количество администраторов и резидентов, принимавших участие в обучающих программах  |
| 3.1.14 | Разработка электронного руководства по запуску инновационного бизнеса  | 10 тыс. леев |  |  | 2015 год | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Разработанное и размещенное на веб-странице руководство |
| **3.2** | ***Задача*: *Формирование инфраструктуры в области образовательной поддержки***  |
| 3.2.1 | Создание сети лицензированных поставщиков услуг в области предпринимательства путем их обучения и стимулирование спроса на консалтинговые услуги  |  |  | 300 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Разработанная система качества;Количество лицензированных поставщиков услуг в сфере предпринимательства;Количество проведенных тренингов  |
| 3.2.2 | Развитие услуг, предоставляемых в рамках Консультационного центра для развития бизнеса  |  |  | 750 тыс. леев | 2016-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий   | Количество бенефициаров Центра, в том числе женщин  |
| 3.2.3 | Повышение эффективности деятельности Единого окна в рамках Консультационного центра для развития бизнеса  |  | 300 тыс. леев |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Разработанное и работающее программное обеспечение |
| 3.2.4 | Предоставление менторских услуг для предпринимателей с целью расширения и продвижения бизнеса, а также доступа к финансовым ресурсам  |  | 1,5 млн. леев |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество предпринимателей, получивших консультации;Количество расширенных бизнесов |
| **3.3** | **Цель: *Создание информационной и консалтинговой системы для МСП***  |
| 3.3.1 | Содействие доступу МСП к информированию посредством «Entreprise Europe Network» (EEN) |  |  | 1 млн. леев | 2015 -2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата | Количество лиц, получивших консультации |
| 3.3.2 | Выявление возможностей «Entreprise Europe Network» для региональных предпринимателей  |  |  | 500 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество технологических предложений, опубликованных на платформе EEN;Количество созданных региональных партнерств;Количество профилей компаний Республики Молдова, опубликованных на платформе EEN;Количество организованных курсов обучения;Количество обученных лиц  |
| 3.3.3 | Консолидация процесса распространения информации для потенциальных предпринимателей и действующих МСП, путем:1. проведения региональных кампаний по информированию общества;
2. разработки брошюр, руководств и информационных буклетов;
3. продвижения примеров передовых практик посредством телевидения, радио и печатной прессы;
4. администрирования портала [www.businessportal.md](http://www.businessportal.md) и веб-страницы [www.odimm.md](http://www.odimm.md)
 |  | 300 тыс. леев |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Международная организация по миграции | Количество проведенных кампаний по информированию;Количество изданных руководств, листовок и брошюр;Количество районов, в которых были проведены кампании по информированию;Количество проведенных опросов мнений по оценке воздействия  |
| 3.3.4 | Информирование потенциальных бенефициаров о возможностях финансирования посредством европейских программ (COSME, Ноrizon 2020, и т.д..) |  |  | 500 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество предоставленных консультаций  |
| 3.3.5 | Организация семинаров, круглых столов и рабочих мастерских для экономических агентов в целях развития культуры предпринимательства и управленческих навыков  |  |  | 500 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики,Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Министерство просвещения,Торгово-промышленная палата | Количество организованных мероприятий;Количество экономических агентов из принимавших участие МСП  |
| ***Приоритет 4. ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСП И СТИМУЛИРОВАНИЕ ДУХА НОВАТОРСТВА***  |
| **4.1** | **Задача: *Улучшение и развитие технического и инновационного потенциала МСП***  |
| 4.1.1 | Разработка исследования [INNOIndex в Республике Молдова по определению инновационного уровня МСП (примером является модель для Румынии http://innoindex.ro/)](file:///C%3A%5CUsers%5CDiana%20Russu%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CUM15CUQP%5CINNOIndex%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%20%D0%9C%D0%A1%D0%9F%20%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%20http%3A%5Cinnoindex.ro%5C%29) | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Разработанное исследование INNOIndex  |
| 4.1.2 | Оценка эффективности существующей инновационной структуры и ее непрерывное развитие  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Академия наук Молдовы,Агентство по инновациям и трансферу технологий | Разработанный оценочный отчет  |
| 4.1.3 | Развитие базы данных МСП, задействованных в инновационную деятельность, с указанием показателей инноваций  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Агентство по инновациям и трансферу технологий, Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Национальное бюро статистики  | Разработанная концепция по механизму статистической отчетности;Разработанный список показателей инновационной деятельности  |
| 4.1.4 | Предоставление грантов для поддержки МСП в реализации проектов в области энергетической эффективности  |  | 883,5 тыс. евро |  | 2015-2017 гг. | Проект BAS Европейского банка реконструкции и развития  | Количество МСП-бенефициаров;Количество и объем предоставленных грантов  |
| **4.2** | **Задача: *Содействие процессу группирования МСП в кластеры, бизнес-инкубаторы и т.д.*** |
| 4.2.1 | Интеграция малых и средних предприятий в предпринимательскую деятельность посредством создания новых бизнес-инкубаторов и развития сети бизнес-инкубаторов на национальном уровне  |  | 0,8 млн. евро0,9 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество созданных бизнес-инкубаторов;Количество инкубированных МСП;Опубликованные отчеты Министерства экономики; Доказательство проведенных программ обучения Организации по развитию сектора малых и средних предприятий для резидентов бизнес-инкубаторов  |
| 4.2.2 | Разработка рекомендаций и других нормативных документов для создания и развития кластеров в соответствии с Концепцией кластерного развития промышленного сектора Республики Молдова  |  |  | 470 тыс. леев  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Национальный институт экономических исследований | Разработанные рекомендации, нормативные акты |
| 4.2.3 | Поддержка создания научно-технологических кластеров в областях узких специализаций  | 800 тыс. леев  |  |  | 2015-2017 гг. | Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество МСП, вовлеченных в кластеры |
| 4.2.4 | Консолидация потенциала сотрудничества МСП путем их интеграции в кластерные сети |  |  | 2 млн. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики | Количество организованных курсов обучения;Количество МСП в рамках кластеров  |
| 4.2.5 | Организация тренингов для менеджеров бизнес-инкубаторов  |  | 300 тыс. леев  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата | Количество организованных курсов обучения;Количество обученных лиц |
| **4.3** | **Задача: *Продвижение интеллектуальной собственности для МСП***  |
| 4.3.1 | Дальнейшее осуществление процесса предоставления услуг по предварительной оценке интеллектуальной собственности в целях раскрытия интеллектуального потенциала | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Количество МСП |
| 4.3.2 | Проведение тематических семинаров в области интеллектуальной собственности, предназначенных для МСП, с участием национальных и международных экспертов  | 250 тыс. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Государственное агентство по интеллектуальной собственности, поддержка доноров  | Количество организованных семинаров;Количество участников  |
| 4.3.3 | Создание платформы для общения и сотрудничества в области интеллектуальной собственности, креативности и инновации для МСП в рамках Международной специализированной выставки «INFOINVENT»  | 500 тыс. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество МСП, принявших участие в выставке  |
| 4.3.4 | Разработка предложений публичных политик по развитию креативной индустрии  | В рамках утвержден-ного бюджета  |  |  | 2016-2017 гг. | Министерство культуры, Министерство экономики, Государственное агентство по интеллектуальной собственности, Координационный совет по телерадиовещанию | Разработанные предложения  |
| **4.4** | **Задача: *Облегчение доступа МСП к внутренним и внешним рынкам*** |
| 4.4.1 | Организация мероприятий, посвященных содействию внешней торговле:* в 2015 году – 8 миссий и мероприятий по экспорту (4 посещения на местах)
* в 2016 году – 10 миссий и мероприятий по экспорту (4 посещения на местах)
 |  | 0,8 млн. евро0,9 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове | Количество организованных мероприятий;Количество МСП-участников;Опубликованные отчеты Министерства экономики  |
| 4.4.2 | Предоставление консультаций и поддержки экспортирующих МСП в целях разработки экспортной стратегии и совершенствования методов маркетинга  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 -2017 гг. | Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове | Количество предоставленных консультаций;Количество обученных предпринимателей |
| 4.4.3 | Введение международных таможенных норм и стандартов в целях сокращения времени и фактических затрат, понесенных экономическими агентами на таможенное оформление товаров, посредством: 1. внедрения и развития программы «Авторизованный экономический оператор» (АЭО);
2. внедрения и продвижения процедуры электронного декларирования;
3. внедрения упрощенных процедур таможенного оформления
 | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2016 год | Министерство финансов, Таможенная служба | Количество утвержденных проектов нормативных актов;Количество инициированных и согласованных программ по распознанию «Авторизованный экономический оператор»;Доля заполненных электронных таможенных деклараций импорта/ экспорта;Количество МСП–бенефициаров упрощенных таможенных процедур;Количество внедренных и протестированных модулей  |
| 4.4.4 | Развитие и дальнейшая консолидация экономических и коммерческих отношений и содействие продвижению экспорта отечественных товаров на внешних рынках дипломатическими миссиями и консульскими учреждениями Республики Молдова, посредством информационной поддержки, оказываемой местным МСП | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове | Количество организованных мероприятий;Количество распространенных информационных материалов  |
| 4.4.5 | Консолидация потенциала экономических агентов в разработке инвестиционных проектов и развитии бизнеса  |  |  | 1 млн. леев | 2015-2017 гг. | Торгово-промышленная палата | Количество обученных экономических агентов;Количество организованных семинаров  |
| 4.4.6 | Создание и введение в действие онлайн-платформы внешней торговли бизнес среды. Ее подключение к информационным системам Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы (MIEPO), Совета Торгово-промышленной палаты (ССI), Организации по развитию малого и среднего бизнеса в Молдове (ODIMM) | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове | Функциональная онлайн-платформа внешней торговли |
| **4.5** | **Задача: *Реализация систем менеджмента на основе международных и европейских стандартов***  |
| 4.5.1 | Поощрение внедрения систем управления качеством, в том числе систем, интегрированных в секторе МСП в соответствии с европейскими и международными стандартами  |  | 3,8 млн. леев  |  | 2015 -2017 гг. | Министерство экономики, Программа повышения конкурентоспособности, финансируемая Всемирным банком, Торгово-промышленная палата | Количество МСП, утвердивших системы управления |
| **4.6** | **Задача: *Поддержка МСП в создании инновационного бизнеса***  |
| 4.6.1 | Расширение инновационной инфраструктуры посредством создания и поддержки инновационных инкубаторов (в том числе и при университетах), научно-технологических парков и инновационных бизнес-инкубаторов и развитие новых форм инфраструктуры поддержки МСП: бизнес-катализаторы и гаражи | 1 млн. леев |  |  | 2015-2017 гг. | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество и типы созданных инновационных единиц;Количество новых резидентов  |
| 4.6.2 | Продвижение Программы «Horizon-2020» и содействие участию МСП в приоритете «лидерство в промышленной сфере» (industrial leadership) | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество МСП-участников и бенефициаров;Количество предоставленных консультаций;Количество организованных мероприятий по продвижению и информированию  |
| 4.6.3 | Поддержка МСП в развитие инновационных бизнес- идей | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество МСП-бенефициаров  |
| ***Приоритет 5. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МСП В РЕГИОНАХ***  |
| **5.1** | ***Задача: Стимулирование сбалансированного и устойчивого развития МСП на всей территории Республики Молдова***  |
| 5.1.1 | Развитие институционального потенциала экономических отделов районных советов и сети «Контактных пунктов»  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Международная организация по миграции | Количество мероприятий по обучению и информированию; Количество бенефициаров  |
| 5.1.2 | Проведение тренингов с целью разработки трансграничных проектов для органов местного публичного управления  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Агентства регионального развития Север, Юг, Центр  | Количество организованных тренингов;Количество участников тренинга  |
| **5.2** | ***Задача: Обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП в регионах***  |
| 5.2.1 | Создание групп сельскохозяйственных производителей в сельских регионах  |  | 7 млн. долларов США  |  | 2015-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Количество созданных групп сельскохозяйственных производителей  |
| 5.2.2 | Улучшение и укрепление мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции МСП в сельской местности |  | 2,3 млн. долларов США |  | 2015-2017 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Количество МСП, которые внедрили новые технологии производства;Количество МСП, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию;  |
| 5.2.3 | Переоборудование и модернизация заводов по переработке винограда и производству вина |  | 6,4 млн. евро |  | 2015 год | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | Количество переоборудованных и модернизированных МСП  |
| **5.3** | ***Задача: Стимулирование развития зеленой экономики в регионах***  |
| 5.3.1 | Разработка предложений по продвижению «зеленых» практик в рамках МСП  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015 год | Министерство экономики, Национальный институт экономических исследований | Разработанные предложения  |
| 5.3.2 | Проведение тренингов, круглых столов и семинаров в целях повышения осведомленности МСП об адаптации к новым производственным технологиям для перехода к «зеленой экономике»  |  |  | 6 тыс. евро | 2016 год | Министерство экономики, органы местного самоуправления, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Количество проведенных мероприятий;Количество бенефициаров  |
| 5.3.3 | Разработка программы поддержки МСП в сельской местности, направленной на развитие предпринимательства на основе зеленой экономики  |  |  | 3 млн. евро | 2017 год | Министерство экономики | Разработанная программа; Количество МСП-бенефициаров  |
| **5.4** | ***Задача: Продвижение участия МСП в трансграничном и региональном сотрудничестве***  |
| 5.4.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель сектора малых и средних предприятий» на местном уровне  | В рамках бюджета органов местного самоуправ-ления  |  |  | Ежегодно  | Министерство экономики, органы местного самоуправления, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Проведенный конкурс;Количество участвовавших и премированных МСП  |
| 5.4.2 |  Вовлечение малых и средних предприятий в процесс сотрудничества в рамках Еврорегионов «Верхний Прут», «Нижний Дунай» и «Прут-Сирет-Днестр»  | В рамках бюджета органов местного самоуправ-ления |  |  | Ежегодно  | Органы местного самоуправления, филиалы Торгово-промышленной палаты | Количество МСП, участвующих в проектах  |
| ***Приоритет 6. РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА***  |
| **6.1** |  ***Задача: Развитие частно-государственного партнерства в предпринимательстве*** |
| 6.1.1 | Внедрение эффективной модели частно-государственного партнерства в области информационных технологий и связи  | В рамках утвержден-ного бюджета  |  |  | Ежегодно  | Министерство информационных технологий и связи | Разработанная концепция модели партнерства; Количество и воздействие мер, реализованных в рамках партнерства |
| 6.1.2 | Продвижение инвестиционного климата посредством участия МСП в международных инвестиционных форумах  | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | Ежегодно  | Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове |  Количество проведенных мероприятий;Объем привлеченных инвестиций  |
| 6.1.3 | Предоставление малым и средним предприятиям поддержки для участия в национальных выставках и ярмарках путем совместного финансирования расходов на участие  | 726 тыс. леев  |  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  Количество профинансированных МСП;Количество профинансированных выставок  |
| 6.1.4 | Создание платформы «Бизнес-исследования» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | Ежегодно  | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Созданная платформа |
| **6.2** | ***Задача: Содействие партнерству в предпринимательстве „business to bunisness”*** |
| 6.2.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший инновационный бизнес-план»  |  |  | 400 тыс. леев | Ежегодно  | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Организованный конкурс;Количество участвовавших МСП  |
| 6.2.2 | Организация и проведение Национального конкурса «Лучший предприниматель сектора малых и средних предприятий» | 255 тыс. леев |  |  | Ежегодно | Министерство экономики,органы местного публичного управления  | Организованный конкурс; Количество участвовавших МСП |
| 6.2.3 | Организация Национального конкурса «МСП – модель социальной ответственности»  |  | 120 тыс. леев |  | Ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Организованный конкурс;Количество участвовавших МСП |
| **6.3** | ***Задача:* *Содействие участию частного сектора в процессах по улучшению регламентирующей базы и принятию решений***  |
| 6.3.1 | Проведение кампаний по повышению осведомленности, мероприятий и мер ЗУВСТ, в частности относящихся к МСП (при регистрации не менее 500 участников) |  | 0,96 млн. евро1,08 млн. евро |  | 2015 год2016 год | Министерство экономики, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Количество проведенных кампаний мероприятий;Опубликованные отчеты Министерства экономики, Организаций по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове, Организаций по развитию сектора малых и средних предприятий  |
| 6.3.2 | Создание Консультативного совета по МСП  | В рамках утвержден-ного бюджета  |  |  | 2015 год | Министерство экономики | Созданный Консультационный совет  |
| 6.3.3 | Создание региональных консультативная ассоциаций с привлечением представителей государственного и частного секторов  | В рамках бюджета органов местного самоуправ-ления  |  |  | 2015-2017 гг. | Органы местного публичного управления | Количество созданных региональных ассоциаций;Разработанные региональные планы действий по поддержке МСП  |
| 6.3.4 | Организация и проведение ежегодной международной конференции МСП  | 774 тыс. леев |  |  | Ежегодно  | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Количество участников;Темы, обсуждаемые в рамках конференции;Рекомендации по методам поддержки МСП  |
| ***Приоритет 7. РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА***  |
| **7.1** | **Задача 1. *Облегчение доступа женщин-предпринимателей к обучению и информационным ресурсам*** |
| 7.1.1 | Разработка рубрики, предназначенной для женского предпринимательства, объединяющей все программы, проекты и инициативы в области развития, исследования, отчеты, истории успеха и мероприятия, посвященные женщинам-предпринимателям, на странице [www.businessportal.md](https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ro&tl=ru&u=http://www.businessportal.md) | В рамках утвержден-ного бюджета |   |   | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий. | Разработанная рубрика;Количество опубликованных статей;Электронные баннеры, созданные и размещенные;Количество просмотров |
| 7.1.2 | Создание базы данных неправительственных организаций женщин-предпринимателей Республики Молдова  | В рамках утвержден-ного бюджета |   |   | 2015 год | Министерство экономики | Созданная и опубликованная на веб-странице база данных  |
| 7.1.3 | Создание базы данных организаций по поддержке женского предпринимательства в Республике Молдова и идентификация контактных пунктов во всех регионах |  |  | 50 тыс. леев | 2015 год | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Созданная база данных |
| 7.1.4 | Организация и проведение курсов по профессиональной ориентации и переподготовке женщин |  |  | 300 тыс. леев | Ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,Торгово-промышленная палата | Количество проконсультированных и обученных женщин;Рассмотренные вопросы |
| 7.1.5 | Разработка статистических концепций и определений женского предпринимательства |   |   | 160 тыс. леев (для Нацио-нального инсти-тута экономи-ческих исследований)  | 2015 год | Национальное бюро статистики, Министерство экономики, Национальный институт экономических исследований | Разработанные концепции и определения |
| 7.1.6 | Разработка методологии статистического исследования предпринимательства с гендерной точки зрения |  |  | 130 тыс. леев (для Нацио-нального инсти-тута экономи-ческих исследо-ваний) | 2016 год | Национальное бюро статистики, Национальный институт экономических исследований | Разработанная и утвержденная методология |
| 7.1.7 | Проведение исследования по предпринимательству с гендерной точки зрения:- сбор данных- распространение результатов исследований |  |  | 270 тыс. леев (для Нацио-нального института экономи-ческих исследо-ваний) | 2016-2017 гг. | Национальное бюро статистики, Национальный институт экономических исследований | Разработанное исследование; Доступные показатели; Определенные проблемы и решения |
| 7.1.8 | Организация и проведение исследования, направленного на выявление проблем и потребностей женщин, находящихся на этапе проектирования, организации, создания и развития собственного бизнеса   |   |   |  470 тыс. леев | 2016-2017 гг. | Национальный институт экономических исследований | Разработанное исследование |
| **7.2** | **Задача 2. *Продвижение предпринимательского духа среди женщин*** |
| 7.2.1 | Создание рабочей группы для координации развития женского предпринимательства в Республике Молдова | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Созданная рабочая группа;Число проведенных заседаний  |
| 7.2.2 | Создание сети наставничества для женского предпринимательства |  |  | 500 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышленная палата | Созданная сеть;Число проведенных сделок |
| 7.2.3 | Создание сети женщин-послов в женском предпринимательстве |  |  | 300 тыс. леев | 2015-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Созданная сеть;Количество женщин-послов |
| 7.2.4 | Продвижение успешных историй женского предпринимательства из Молдовы |  |  | 600 тыс. леев | Ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Установленные и отобранные истории успеха;Созданные брошюра и видеоролики |
| **7.3** | **Задача 3. *Облегчение доступа женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам*** |
| 7.3.1 | Привлечение технической и финансовой помощи для разработки и осуществления программ по поддержке женского предпринимательства (обучение, консалтинг, юридическое консультирование, наставничество и коучинг, включая финансирование) |  |  | 1 млн. леев | 2016-2017 гг. | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Количество женщин- бенефициаров;Количество обученных женщин;Количество женщин, которые начали свои собственный бизнес;Количество организованных мероприятий |
| 7.3.2 | Создание финансовых продуктов для компаний, управляемых женщинами | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2016 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Созданные финансовые продукты;Объем предоставленного финансирования  |
| 7.3.3 | Продвижение и стимулирование женщин Республики Молдовы для развития/инициирования собственного бизнеса путем их информирования и направления к участию в европейских программах финансирования «COSME» и «Horizon-2020» | В рамках утвержден-ного бюджета |  |  | 2015-2017 гг. | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Министерство экономики, Агентство по инновациям и трансферу технологий  | Количество информированных женщин;Количество заявок на участие в программах |

|  |
| --- |
| ***Приоритет 8 .*** **РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ** |
| **8.1** | ***Задача 1: Гармонизация нормативно-правовой базы для регламентирования зеленых МСП*** |
| 8.1.1. | Приведение нормативно-правовой по развитию предпринимательства, в соответствие с законодательством Европейского Сообщества в области энергетики, окружающей среды и зеленой экономики для МСП  | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | Министерство экономики,Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности , Министерство регионального развития и строительства | Количество изменённых и/или дополненных актов |
| 8.1.2. | Разработка и утверждение механизма «зеленых государственных закупок» в целях повышения спроса на внутреннем рынке на экологически чистые продукты  | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | Министерство финансов, Министерство окружающей среды | Утвержденный механизм |
| 8.1.3. | Разработка исследования по применению национальных экологических стандартов в МСП Республики Молдова и международной системы экологического менеджмента ISO 14001 |  |  | 450 тыс. леев | 2017год | Национальный институт стандартизации, Министерство экономики, Министерство окружающей среды | Разработанное исследование  |
| **8.2** | ***Задача. Улучшение доступа к финансированию « зеленых» МСП*** |
| 8.2.1. | Разработка и внедрение программы по предоставлению грантов для поддержки МСП во внедрении реализации принципов зеленой экономики |  |  | 10 млн. леев | 2016-2017годы | Министерство экономики,Министерство окружающей среды,Министерство финансов,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности,Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Разработанная программа |
| 8.2.2. | Использование средств Государственного фонда гарантирования кредитов для финансовой поддержки МСП, которые производят экологически чистые продукты и для их продвижения на внешние рынки | В пределах средств фонда |  |  | 2016-2017годы | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы,Министерство экономики,Министерство окружающей среды,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | Число МСП, получивших гарантии |
| 8.2.3. | Разработка и внедрение инновационных инструментов финансовой поддержки “зеленых” МСП (инновационные ваучеры, проекты по трансферту технологий и т.д.). | В пределах утвержденного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | Агентство по инновациям и трансферу технологий | Число разработанных и внедренных инструментов; Число МСП - бенефициаров ежегодно внедряемых инструментов  |
| 8.2.4. | Привлечение финансовой помощи в виде преференциальных кредитов и грантов, предоставляемых национальными и международными организациями для развития МСП, производящих экологически чистые продукты |  |  | 10 млн. леев | 2016-2017годы | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности, Министерство окружающей среды,Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы | Объем ежегодно привлекаемой финансовой помощи;Число производящих МСП, финансируе-мых ежегодно |
| **8.3.** | ***Задача. Развитие систем подготовки и информирования «зеленых» МСП. Продвижение культуры в области «зеленой экономики» в бизнес-сообществе*** |
| 8.3.1. | Включение компонента экологического менеджмента в учебные семинары, предназначенные МСП | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 год | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,Торгово-промышлен-ная палата | Число организован-ных семинаров;Число экономических агентов из сектора МСП-участников;Число МСП, которые применяют природо-защитные практики |
| 8.3.2. | Включение модуля «Зеленая экономика» в куррикулум предмета по выбору «Экономическое образование и предпринимательство» (Х-XII классы) | В пределах увержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | Министерство просвещения  | Измененная программа |
| 8.3.3. | Разработка и поддержка веб-страницы, посвященной развитию зеленого предпринимательства |  |  | 500 тыс. леев | 2016-2017годы | Министерство экономики,Министерство окружающей среды  | Разработанная страница,Количество посещений веб-сайтаЧисло физических и юридических лиц, информиро-ванных и консультиро-ванных посредством веб-сайтов |
| 8.3.4 | Организация и проведение круглых столов и семинаров в целях информирования о зеленой экономике |  |  | 10 тыс. леев | 2016-2017годы | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий, Торгово-промышлен-ная палата, Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество организован-ных/проведенных круглых столов и/или семинаров;Число участников |
| 8.3.5. | Укрепление процесса информирования и консультирования для потенциальных предпринимателей и зеленых МСП посредством:a) разработки брошюр, руководств и буклетов;b) продвижения передового опыта посредством телевидения, радио, печатных средств массовой информации и онлайновых социальных сетей;c) продвижения концепции „Green Office” |  |  | 300 тыс. леев | 2016~~-~~2017годы | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,Торгово-промышленная палата, Агентство по инновациям и трансферу технологий, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности,Министерство окружающей среды | Количество проведенных информационных кампаний (пресс-конференции, тематические радио- и телепередачи и т.д.);Количество напечатанных брошюр, руководств и буклетов, электронных информацион-ных бюллетеней;Количество предприятий - успешных практик в данной области  |
| 8.3.6. | Учреждение в рамках ежегодного национального конкурса «Лучший предприниматель сектора МСП", номинации «Лучшее зеленое предприятие» | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017годы | Министерство экономики,Министерство окружающей среды,Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | Количество участвующих и награжденных МСП;Проведенный конкурс |
| 8.3.7. | Оценка научного потенциала для проведения исследований в области зеленой экономики и улучшение возможностей для ее развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | Агентство по инновациям и трансферу технологий,Националь-ный институт экономических исследований | Разработанное исследование |
| 8.3.8. | Укрепление партнерства по развитию зеленых МСП в научно-исследовательских институтах/университетах и других местных и региональных учреждениях | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | Агентство по инновациям и трансферу технологий,Национальный институт экономических исследований, Министерство экономики,Организация по развитию сектора малых и средних предприятий  | Осуществле- ние мер по укреплению партнерства»; |

**Примечание.** Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком Молдовы по состоянию на 24 февраля 2016 года, общая стоимость Плана действий составляет **1107,2 млн. леев**, включая:

243,6 млн. леев – средства, предусмотренные в государственном бюджете;

800,3 млн. леев – средства, покрытые при помощи партнеров по развитию;

63,7 млн. леев – средства, непокрытые финансовыми средствами.