|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«*Приоритет 8 .*** **РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ** | | | | | | | | | |
| **8.1** | ***Задача 1: Гармонизация нормативно-правовой базы для регламентирования зеленых МСП*** | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Приведение нормативно-правовой по развитию предпринимательства, в соответствие с законодательством Европейского Сообщества в области энергетики, окружающей среды и зеленой экономики для МСП | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | Министерство экономики,  Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности ,  Министерство регионального развития и строительства | | | Количество изменённых и/или дополненных актов |
| 8.1.2. | Разработка и утверждение механизма «зеленых государственных закупок» в целях повышения спроса на внутреннем рынке на экологически чистые продукты | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | Министерство финансов, Министерство окружающей среды | | | Утвержденный механизм |
| 8.1.3. | Разработка исследования по применению национальных экологических стандартов в МСП Республики Молдова и международной системы экологического менеджмента ISO 14001 |  |  | 450 тыс. леев | 2017  год | Национальный институт стандартизации, Министерство экономики, Министерство окружающей среды | | | Разработанное исследование |
| **8.2** | ***Задача. Улучшение доступа к финансированию « зеленых» МСП*** | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Разработка и внедрение программы по предоставлению грантов для поддержки МСП во внедрении реализации принципов зеленой экономики |  |  | 10 млн. леев | 2016-2017  годы | | Министерство экономики,  Министерство окружающей среды,  Министерство финансов,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | | Разработанная программа |
| 8.2.2. | Использование средств Государственного фонда гарантирования кредитов для финансовой поддержки МСП, которые производят экологически чистые продукты и для их продвижения на внешние рынки | В пределах средств фонда |  |  | 2016-2017  годы | | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта из Молдовы,  Министерство экономики,  Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | | Число МСП, получивших гарантии |
| 8.2.3. | Разработка и внедрение инновационных инструментов финансовой поддержки “зеленых” МСП (инновационные ваучеры, проекты по трансферту технологий и т.д.). | В пределах утвержденного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | | Агентство по инновациям и трансферу технологий | | Число разработанных и внедренных инструментов; Число МСП - бенефициаров ежегодно внедряемых инструментов |
| 8.2.4. | Привлечение финансовой помощи в виде преференциальных кредитов и грантов, предоставляемых национальными и международными организациями для развития МСП, производящих экологически чистые продукты |  |  | 10 млн. леев | 2016-2017  годы | | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности, Министерство окружающей среды,  Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Молдовы | | Объем ежегодно привлекаемой финансовой помощи;  Число производящих МСП, финансируе-мых ежегодно |
| **8.3.** | ***Задача. Развитие систем подготовки и информирования «зеленых» МСП. Продвижение культуры в области «зеленой экономики» в бизнес-сообществе*** | | | | | | | | |
| 8.3.1. | Включение компонента экологического менеджмента в учебные семинары, предназначенные МСП | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 год | | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Торгово-промышлен-ная палата | Число организован-ных семинаров;  Число экономических агентов из сектора МСП-участников;  Число МСП, которые применяют природо-защитные практики | |
| 8.3.2. | Включение модуля «Зеленая экономика» в куррикулум предмета по выбору «Экономическое образование и предпринимательство» (Х-XII классы) | В пределах увержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017 годы | | Министерство просвещения | Измененная программа | |
| 8.3.3. | Разработка и поддержка веб-страницы, посвященной развитию зеленого предпринимательства |  |  | 500 тыс. леев | 2016-2017  годы | | Министерство экономики,  Министерство окружающей среды | Разработанная страница,  Количество посещений веб-сайта  Число физических и юридических лиц, информиро-ванных и консультиро-ванных посредством веб-сайтов | |
| 8.3.4 | Организация и проведение круглых столов и семинаров в целях информирования о зеленой экономике |  |  | 10 тыс. леев | 2016-2017  годы | | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Торгово-промышлен-ная палата,  Агентство по инновациям и трансферу технологий | Количество организован-ных/проведенных круглых столов и/или семинаров;  Число участников | |
| 8.3.5. | Укрепление процесса информирования и консультирования для потенциальных предпринимателей и зеленых МСП посредством:  a) разработки брошюр, руководств и буклетов;  b) продвижения передового опыта посредством телевидения, радио, печатных средств массовой информации и онлайновых социальных сетей;  c) продвижения концепции „Green Office” |  |  | 300 тыс. леев | 2016~~-~~2017  годы | | Министерство экономики, Организация по развитию сектора малых и средних предприятий,  Торгово-промышленная палата, Агентство по инновациям и трансферу технологий, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности,  Министерство окружающей среды | Количество проведенных информационных кампаний (пресс-конференции, тематические радио- и телепередачи и т.д.);  Количество напечатанных брошюр, руководств и буклетов, электронных информацион-ных бюллетеней;  Количество предприятий - успешных практик в данной области | |
| 8.3.6. | Учреждение в рамках ежегодного национального конкурса «Лучший предприниматель сектора МСП", номинации «Лучшее зеленое предприятие» | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2016-2017  годы | | Министерство экономики,  Министерство окружающей среды,  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышлен-ности | Количество участвующих и награжденных МСП;  Проведенный конкурс | |
| 8.3.7. | Оценка научного потенциала для проведения исследований в области зеленой экономики и улучшение возможностей для ее развития | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | | Агентство по инновациям и трансферу технологий,  Националь-ный институт экономических исследований | Разработанное исследование | |
| 8.3.8. | Укрепление партнерства по развитию зеленых МСП в научно-исследовательских институтах/университетах и других местных и региональных учреждениях | В пределах утвержден-ного бюджета |  |  | 2017 год | | Агентство по инновациям и трансферу технологий,  Национальный институт экономических исследований, Министерство экономики,  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Осуществле- ние мер по укреплению партнерства»; | |

примечание к приложению изложить в следующей редакции:

«Примечание. Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком Молдовы по состоянию на 24 февраля 2016 года, общая стоимость Плана действий составляет **1107,2 млн. леев**, включая:

243,6 млн. леев – средства, предусмотренные в государственном бюджете;

800,3 млн. леев – средства, покрытые при помощи партнеров по развитию;

63,7 млн. леев – средства, непокрытые финансовыми средствами.»