**IV. План действий по поддержке этнического населения ромов Республики Молдова на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Частные задачи** | **Действия** | **Cрок выполне-ния** | **Ответственное**  **учреждение** | **Партнеры** | **Показатели результата** | **Способ**  **финансирования** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 1: ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ, НЕДИСКРИМИНИЦИИ И УВАЖЕНИЯ К МНОГООБРАЗИЮ, СПОСОБСТВУЮЩЕЙ ИНТЕГРАЦИИ ЭТНИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОМОВ** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение коэффициента участия детей-ромов, в особенности девочек-ромов, в системе дошкольного и доуниверситетского образования | 1.1.1. Организация информационных кампаний для родителей в целях регистрации и вовлечения детей в программу обязательного образования | 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений,  органы местного публичного управления | Министерство просвещения,  неправительствен-ные организации ромов (НПО ромов) | Число организованных кампаний,  число проинформированных родителей | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.1.2. Осуществление исследования по выявлению и предотвращению феномена дискриминации и сегрегации детей ромов в образовательной системе | IV квартал 2017 год | Бюро межэтнических отношений | Министерство просвещения,  НПО ромов | Разработанный и обнародованный отчет о результатах исследования | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 1.1.3. Обеспечение доступа детей ромов в детские сады и ясли | Ежегодно, 2016-2020 годы | Органы местного публичного управления | НПО ромов | Увеличение на 5 % в год числа детей ромов, зачисленных в детские сады и ясли | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.1.4. Обеспечение транспортировки детей ромов из мест, в которых нет образовательных учреждений, в наиболее близко расположенные образовательные учреждения | Ежегодно, 2016-2020 годы | Органы местного публичного управления | Министерство просвещения | Число детей ромов, транспортируемых ежедневно в наиболее близко расположенные учебные заведения | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.1.5. Обеспечение учащихся-ромов учебниками на условиях, предусмотренных законом | Ежегодно, 2016-2020 годы | Органы местного публичного управления | Министерство просвещения | Число детей ромов, получивших учебники и дидактические материалы | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.1.6. Организация программы продленного дня для детей-ромов | Ежегодно, 2016-2020 годы | Органы местного публичного управления | Министерство просвещения,  НПО ромов | Число детей ромов бенефициаров,  число учреждений с программой продленного дня | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 1.2. | Улучшение образовательного процесса для детей ромов (6-18 лет) путем обязательного посещения школ, сокращения необоснованного отсутствия и досрочного прекращения школьного обучения | 1.2.1. Предупреждение необоснованного отсутствия и досрочного прекращения школьного обучения | Ежегодно, 2016-2020 годы | Министерство просвещения,  Органы местного публичного управления | НПО ромов | Число выявленных детей.  Выявленные нужды | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.2. Разработка модели школьного куррикулума по дисциплине «История, культура и традиции украинского, русского, гагаузского, болгарского и ромского народов, а также других этний Республики Молдова» и факультативного курса «Межкультурное воспитание» | IV квартал 2017 год | Министерство просвещения | Бюро межэтнических отношений,  НПО ромов | Разработанная модель | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.3. Обеспечение студентов ромов местами проживания в общежитиях профессионально-технических и высших учебных заведений в соответствии с действующим законодательством | 2016 – 2020 годы | Государственные учебные заведения | Министерство просвещения | Число студентов ромов, размещённых в общежитиях | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.4. Обучение воспитателей и преподавателей из мест компактного проживания ромов межэтнической и межкультурной толерантности и ликвидации предрассудков | 2017 -2020 годы | Министерство просвещения,  Бюро межэтнических отношений | Институт педагогических наук,  НПО ромов | Число подготовленных педагогических кадров, повышение уровня толерантного отношения и ликвидация предрассудков в отношении детей ромов | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 1.2.5. Включение родителей-ромов в состав административных советов образовательных учреждений | Ежегодно, 2016 -2020 годы | Органы местного публичного управления | НПО ромов | Число родителей, включенных в состав родительских комитетов | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 1.2.6. Координирование мероприятий, осуществляемых международными и неправительственными организациями в сфере образования | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений | Министерство просвещения,  НПО ромов | Число скоординированных и осуществленных мероприятий | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 1.2.7. Организация специализированных учебных курсов для сотрудников полиции по работе с этническими меньшинствами, с этническим населением ромов | II квартал  2016-2017 годы | Министерство внутренних дел |  | Число организованных курсов.  Число подготовленных полицейских | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.8.Организация курсов по укреплению потенциала сотрудников полиции в области защиты прав человека, в особенности прав национальных меньшинств | Ежегодно, 2016-2020 годы | Министерство внутренних дел |  | Число организованных курсов для полицейских,  число подготовленных полицейских | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.9. Обеспечение доступа молодежи из числа ромов к обучению на бюджетной основе по программам в области безопасности и общественного порядка | Ежегодно, 2016-2020 годы | Министерство внутренних дел |  | Минимум 1 молодой человек из числа ромов зачислен ежегодно | В пределах бюджетных ассигнований |
| 1.2.10. Содействие изучению этнокультурного наследия ромской общины Республики Молдова и распространение результатов научных исследований на европейском поликультурном пространстве | Ежегодно, 2016-2020 годы | Академия наук Республики Молдова,  Министерство культуры,  Бюро межэтнических отношений |  | Количество организованных мероприятий | В пределах бюджетных ассигнований |
| **II. ТРУДОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** | | | | | | | |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 2: СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЭТНИЧЕСКИХ РОМОВ И РОСТ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ** | | | | | | | |  | |
| 2.1. | Рост коэффициента занятости этнических ромов | 2.1.1. Информирование широкой общественности о результатах картографирования мест компактного проживания ромов в Республике Молдова | III квартал 2016 год | Бюро межэтнических отношений | НПО ромов | Количество мероприятий по информированию, проведенных на местах | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.2. Информирование граждан, в том числе этнических ромов, в рамках выездов в территорию мобильных групп Бюро совместного информирования и услуг, о мерах и услугах по трудоустройству, предоставляемых местными агентствами занятости | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения |  | Число проинформированных лиц | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.3. Регистрация безработных ромов в территориальных агентствах занятости населения и оказание им посреднических и консультативных услуг в целях трудоустройства или восстановления на работе | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения,  территориальные агентства занятости населения |  | Число зарегистрированных ромов,  число трудоустроенных ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.4. Оценка профессионального потенциала ромов, которые обращаются в агентства в целях обучения с учетом спроса на рынке труда | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения,  территориальные агентства занятости населения |  | Число профессионально подготовленных этнических ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.5. Предоставление услуг по профориентации и обучению этнических ромов, в особенности женщин, зарегистрированных в территориальных агентствах занятости населения | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения,  территориальные агентства занятости населения |  | Число ромов, окончивших учебные курсы,  число трудоустроенных ромов, окончивших учебные курсы | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.6. Содействие трудоустройству выпускников из числа ромов с высшим образованием (полным или неполным) в центральные и местные органы публичного управления | Ежегодно, 2016-2020 годы | Органы центрального публичного управления,  органы местного публичного управления |  | Число ромов, трудоустроенных в органы центрального и местного публичного управления | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.1.7. Привлечение безработных ромов к оплачиваемым общественным работам. | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения,  территориальные агентства занятости населения |  | Число безработных ромов, привлеченных к оплачиваемым общественным работам | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2. | Рост числа этнических ромов, бенефициаров социальной защиты, в соответствии с нуждами и законодательством, путем содействия развитию частного бизнеса и продвижению их занятости в частном секторе | 2.2.1. Обеспечение социальной защиты в случае безработицы, в соответствии с действующим законодательством в сфере занятости | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения |  | Число бенефициаров | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2.2. Организация информационных кампаний для ромских общин относительно возможности трудоустройства в органы по поддержанию общественного порядка | Ежегодно, 2016-2020 годы | Национальное агентство занятости населения,  Министерство внутренних дел |  | Количество организованных информационных кампаний | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2.3.Организация обучения предпринимателей из числа ромов, желающих открыть свое дело в местах компактного проживания ромов, о существующих программах кредитования | Ежегодно, 2017-2020 годы | Министерство экономики | Организация по развитию малых и средних предприятий | Число лиц, проинформированных о существующих программах кредитования | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2.4. Организация учебных курсов для безработных ромов, в особенности женщин, желающих заниматься частным предпринимательством | Ежегодно, 2017 – 2020 годы | Организация по развитию малых и средних предприятий |  | Количество поданных заявлений,  число обученных лиц | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 2.2.5. Разработка совместных программ государственных органов, неправительственных организаций и зарубежных партнеров по развитию в целях увеличения фондов, предназначенных для ромского сообщества | II квартал 2019 год | Бюро межэтнических отношений |  | Количество совместных программ | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2.6. Оказание социальной помощи ромским семьям в соответствии с установленными нуждами и действующим законодательством | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство труда, социальной защиты и семьи |  | Число бенефициаров | В пределах бюджетных ассигнований |
| 2.2.7. Информирование сообщества ромов о внешних программах социальной помощи | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство труда, социальной защиты и семьи |  | Количество проведенных информационных кампаний | В пределах бюджетных ассигнований |
| **III. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | |  |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 3: УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЭТНИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОМОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ** | | | | | | | |
| 3.1. | Повышение уровня здоровья ромского населения путем информирования, предоставления  качественных медицинских услуг и борьбы с дискриминацией | 3.1.1. Информирование ромского населения о преимуществах регистрации в системе обязательного медицинского страхования | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство здравоохранения, Национальная медицинская страховая компания |  | Количество проведенных встреч | В пределах доступных финансовых ресурсов |
| 3.1.2. Информирование ромского населения:  - о видах медицинской помощи и общем спектре услуг, доступных лицам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования;  - о профилактике инфекционных заболеваний путем иммунизации;  - о профилактике курения, злоупотребления алкоголем и незаконного употребления наркотиков;  - о предоставление медицинских услуг, ориентированных на молодежь | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство здравоохранения,  Бюро межэтнических отношений |  | Количество проведенных встреч | В пределах доступных финансовых ресурсов |
| 3.1.3. Наращивание потенциала медицинского персонала в области предупреждения и борьбы с дискриминацией в отношении ромов и обеспечение конфиденциальности в процессе консультирования и посредничества | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство здравоохранения,  Институт непрерывного образования |  | Количество учебных курсов и подготовленных работников здравоохранения | В пределах доступных финансовых ресурсов |
| 3.1.4. Организация информационных кампаний о вакцинации детей, профилактике инфекционных заболеваний, наркотической зависимости, первичной медицинской помощи и т.д. в местах проживания ромов | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство здравоохранения |  | Число организованных кампаний и встреч | В пределах доступных финансовых ресурсов |
| 3.2. | Повышение доступа и увеличение обращений этнических ромов за медицинскими услугами, в том числе скорой помощью | 3.2.1. Проведение опроса об обеспечении этнических ромов полисом обязательного медицинского страхования | III квартал 2017 год | Бюро межэтнических отношений | НПО ромов | Проведенный опрос | В пределах доступных финансовых ресурсов,  внешние источники |
| **IV. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ** | | | | | | | |  | |  |  |  | |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 4: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНЫХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ РОМОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИХ ЖИЗНИ** | | | | | | | |
| 4.1. | Улучшение уровня жизни ромов | 4.1.1. Легализация и документирование земельных участков и домов, являющихся собственностью ромов, в том числе посредством внесения изменений в существующую нормативно-правовую базу | Ежегодно, 2016-2020 годы | [Агентство земельных отношений и кадастра](http://www.arfc.gov.md/) |  | Выдвинутые предложения о внесении изменений в законодательство,  количество легализированных домов и земельных участков ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 4.2. | Улучшение жилищных условий ромов, особенно в местах их компактного проживания | 4.2.1. Установление новых земельных участков для строительства жилых домов и составление новых кадастровых планов с обеспечением технической и социальной инфраструктуры в городских и сельских зонах, где проживают этнические ромы | Ежегодно, 2016 -2020 годы | [Агентство земельных отношений и кадастра](http://www.arfc.gov.md/) |  | Количество семей ромов, получивших земельные участки для строительства дома | В пределах бюджетных ассигнований |
| 4.2.2. Имплементация проектов и программ по строительству социального жилья для этнических ромов из неблагополучных семей | 2019 – 2020 годы | [Министерство регионального развития и строительства](http://www.mdrc.gov.md/) |  | Количество проектов/программ | В пределах бюджетных ассигнований |
| 4.2.3. Подключение домохозяйств ромов к сетям электроснабжения, газа и воды | 2018 – 2020 годы | [Министерство регионального развития и строительства](http://www.mdrc.gov.md/) |  | Стопроцентный коэффициент подключения домашних хозяйств ромов к электросетям к 2020 году | В пределах бюджетных ассигнований |
| 4.2.4. Проведение исследования об условиях жизни этнических ромов в сельских и городских зонах | IV квартал 2018 год | Бюро межэтнических отношений,  [Министерство труда, социальной защиты и семьи](http://www.mmpsf.gov.md/),  Министерство экономики |  | Публикация исследования | В пределах бюджетных ассигнований |
| 4.2.5. Определение возможности оказания материальной помощи ромам из социально неблагополучных семей для реставрации/ремонта жилых домов, согласно действующему законодательству | 2018 – 2020 годы | [Министерство регионального развития и строительства](http://www.mdrc.gov.md/) |  | Количество положительных решений по отношению к числу поступивших заявлений | В пределах бюджетных ассигнований |
| **V. УЧАСТИЕ РОМОВ В ПРОЦЕССАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И БОРЬБА С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ** | | | | | | | |  | | | | |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 5: РАСШИРЕНИЕ УЧАСТИЯ РОМОВ И СНИЖЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ** | | | | | | | |
| 5.1. | Продвижение и поддержка участия ромов в процессе принятия решений на местном и центральном уровнях | 5.1.1. Продвижение ромов на принципах недискриминации в органы центрального и местного публичного управления | Ежегодно, 2016- 2020 годы | Органы центрального публичного управления | Органы местного публичного управления | Количество заявлений о приеме на работу в соотношении с числом ромов, принятых на работу | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.2. Продвижение ромской молодежи на принципах недискриминации в состав местных консультативных советов, а также консультативных комиссий по вопросам молодежи, здравоохранения, образования и экономики | Ежегодно,2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Число молодых ромов, вошедших в состав консультативных структур | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.3. Разработка и внедрение концепции и методологии учебных курсов/семинаров для государственных служащих по вопросу предотвращения и борьбы с дискриминацией ромов | 2018 -2020 годы | Cовет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства |  | Число государственных служащих, прошедших обучение по проблематике ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.4. Ориентация и консультирование молодых ромов (выпускников учебных заведений среднего и высшего образования) для прохождения практики в государственных учреждениях | Ежегодно, 2016 -2020 годы | Бюро межэтнических отношений,  органы центрального публичного управления | Органы местного публичного управления | Число молодых этнических ромов, которые прошли практику в государственных учреждениях | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.5. Открытие избирательных участков в местах компактного проживания ромов, в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством | II квартал 2018 год | Центральная избирательная комиссия | Органы местного публичного управления,  НПО ромов | Число открытых и оборудованных избирательных участков | В пределах местных бюджетных ассигнований |
| 5.1.6. Организация информационных кампаний в целях стимулирования участия ромов в голосовании в местах их компактного проживания | IV квартал 2018 год | Бюро межэтнических отношений |  | Рост на 15 % числа ромов, принявших участие в голосовании | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.7. Изучение возможности создания специализированной единицы по вопросам ромов в структуре Бюро межэтнических отношений и прием на работу ромов | I квартал 2017 год | Бюро межэтнических отношений,  Министерство финансов |  | Созданный отдел, число принятых на работу ромов, разработанный план деятельности | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.8. Продвижение службы общинных посредников для ромов посредством дальнейшего привлечения общинных посредников к работе в 47 идентифицированных сообществах | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений | Органы местного публичного управления, НПО ромов | 47 общинных посредников, работающих в 44 населенных пунктах с ромским населением | В пределах местных бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 5.1.9. Мониторинг и рассмотрение случаев дискриминации и злоупотреблений со стороны полиции | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство внутренних дел |  | Исследование, разработанное согласно методологии сбора статистических данных (количество заключенных, тип примененных санкций) | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.10. Организация информационных кампаний в среде ромских общин по правам, предусмотренным действующим законодательством | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Число организованных кампаний | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.11. Обучение судей, прокуроров и адвокатов положениям, предусмотренным антидискриминационным законодательством и судебной практикой в области недискриминации по этническому признаку | II квартал 2019 год | Национальный совет по юридической помощи, гарантируемой государством, и его территориальные бюро |  | Число обученных лиц | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.12. Информирование ромов об услугах юридической помощи в Республике Молдова, гарантированной государством | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Национальный совет по юридической помощи, гарантированной государством, и его территориальные бюро |  | Количество случаев оказанной помощи представителям ромского населения в сравнении с общим числом оказания помощи | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.13. Информирование общин ромов о необходимости и преимуществах документирования и получения документов, удостоверяющих личность (информационные кампании, распространение информационных материалов, телевизионные сюжеты, плакаты, объявления в местных газетах) | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений | Государственное предприятие «Центр государственных информационных ресурсов «Registru»,  НПО ромов | Кампании, организованные в местах проживания ромов (в том числе, на языке романи) | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.1.14. Регистрация новорожденных ромов и выдача актов гражданского состояния этническим ромам | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Служба гражданского состояния и ее территориальные бюро |  | Ежегодный 90%-ный коэффициент зарегистрированных и документированных новорожденных ромов, Ежегодный прирост на 15% числа документированных детей ромов дошкольного и школьного возраста, ежегодный прирост на 15% числа ромов, получивших акты гражданского состояния | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2. | Продвижение культурного многообразия ромов | 5.2.1. Реализация программ / проектов для привлечения ромов в культурную жизнь на местном и центральном уровне | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство культуры,  Бюро межэтнических отношений |  | Число внедренных проектов,  бюджет реализованных проектов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2.2. Вовлечение ромов в фестивали, выставки, художественные конкурсы и другие культурные мероприятия, организованные на местном и центральном уровне | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство культуры,  Бюро межэтнических отношений |  | Количество мероприятий с участием ромов | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 5.2.3. Создание базы данных ромского музыкального фольклора и его популяризация на радио- и ТВ | 2018 – 2020 годы | Министерство культуры | Национальная общественная компания по телевидению и радиовещанию (IPNA)  «Teleradio-Moldova» | Количество записанных и транслируемых произведений | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 5.2.4. Привлечение НПО ромов к участию в конкурсах по финансированию культурных проектов и методологическая поддержка со стороны Министерства культуры в соответствии с «Положением о порядке финансирования из государственного бюджета культурных проектов,  осуществляемых общественными объединениями”, утвержденным Постановлением Правительства №. 834 от 10 августа 2014 г., в целях создания:  - оркестра ,,Taraf lăutăresc roma”, и  - Центра ромской культуры | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство культуры |  | Число профинансированных проектов | В пределах средств, выделенных на реализацию проектов |
| 5.2.5. Поддержка и содействие культурному обмену с аналогичными организациями за рубежом в целях популяризации художественного наследия и произведений молодых художников и авторов, принадлежащих к этническим ромам | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Министерство культуры |  | Количество мероприятий за рубежом с участием артистов ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2.6. Регистрация и поддержка художественных коллективов ромов | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Число зарегистрированных художественных коллективов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2.7. Организация и проведение культурных мероприятий, посвященных Международному дню ромов | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Количество организованных мероприятий | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 5.2.8. Разработка и продвижение специальных программ в целях обеспечения прозрачности и отражения жизни сообщества ромов посредством аудио, видео и печатных источников | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Национальная общественная компания по телевидению и радиовещанию (IPNA)  «Teleradio-Moldova»,  Бюро межэтнических отношений |  | Количество радио- и телевизионных программ, а также опубликованных статей | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2.9. Создание фильмов или тематических репортажей, отражающих жизнь и трудности, с которыми сталкиваются общины ромов в Молдове, а также историю ромов | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений | Национальная общественная компания по телевидению и радиовещанию (IPNA)  «Teleradio-Moldova»,  НПО ромов | Репортажи и документальные фильмы, созданные и транслируемые на общественном телевидении | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
|  |  | 5.2.10. Периодический мониторинг радиовещания и составление отчетов о времени /вещательном пространстве, выделенном ромской общине | 2017 год,  2019 год | Координационный совет по телевидению и радио |  | Число проведенных мониторингов | В пределах бюджетных ассигнований |
| 5.2.11. Оказание поддержки и помощи в укреплении потенциала журналистов для отражения беспристрастной и объективной информации о ромской общине | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений | Координационный совет по телевидению и радио,  Национальная общественная компания по телевидению и радиовещанию (IPNA)  «Teleradio-Moldova»,  НПО ромов | Количество журналистов, прошедших обучение, и опубликованных статей | В пределах бюджетных ассигнований,  внешние источники |
| 5.2.12. Создание и поддержка веб-страницы, посвященной культуре ромов в Молдове | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Наличие веб-страницы, посвященной культуре и традициям ромов | В пределах бюджетных ассигнований |
| **VI. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ** | | | | | | | |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 6: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭТНИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОМОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА НА 2016-2020 ГОДЫ** | | | | | | | |
| 6.1. | Обеспечение прозрачности и оценка процессов реализации Плана действий | 6.1.1. Информирование органов центрального и местного публичного управления о Плане действий по поддержке этнического населения ромов Республики Молдова на 2016-2020 годы | II квартал 2016 год | Бюро межэтнических отношений |  | Органы центрального и местного публичного управления (I и II уровня), проинформированные о Плане действий | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.2. Составление местных Планов действий по поддержке ромского населения на основе оценки потребностей местных общин и представление их в рамках заседаний местных Советов | IV квартал 2016 год | Бюро межэтнических отношений |  | Разработанные планы действий | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.3. Ежегодная оценка степени реализации Плана действий по поддержке этнического населения ромов на 2016-2020 годы | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Составленный доклад по оценке и выдвинутые рекомендации | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.4. Публикация ежегодного Доклада по оценке выполнения Плана действий по поддержке этнического населения ромов на 2016-2020 годы | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений |  | Доклад, опубликованный на веб-сайте Бюро межэтнических отношений | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.5. Оценка воздействия действующих Национальных программ и планов о положении ромского населения | 2017 год,  2019 год | Бюро межэтнических отношений |  | Публикация докладов по оценке | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.6. Обеспечение включения термина «ромы» в соответствующие политические документы Национальной стратегии развития Республики Молдова «Молдова – 2020» | Ежегодно, 2016 – 2020 годы | Бюро межэтнических отношений,  органы центрального публичного управления |  | Количество предпринятых действий и финансовых средств, выделенных для ромских общин | В пределах бюджетных ассигнований |
| 6.1.7. Оценка воздействия Плана действий на следующий период после истечения срока его действия | IV квартал 2020 год | Бюро межэтнических отношений |  | Публикация доклада по оценке | В пределах бюджетных ассигнований |