Утвержден
Постановлением Правительства

№ 736 от 10 июня 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2016-2020 ГОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ**

**В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА (2011-2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** | **Действия** | **Ответственные органы** | **Сроки выполне-ния** | **Финансовое покрытие (бюджетные и внешние источники финанси-****рования)** | **Показатели прогресса**  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА**  |
| 1. **РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**
 |
|  **1.** | **Участие в глобальных и региональных инициативах в области миграции**  | 1) Инициирование и развитие совместных проектов, релевантных для области миграции и убежища, со странами ЕС, а также с учреждениями/агентствами Европейского Союза | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство экономикиГосударственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество внедренных проектов  |
| 2) Расширение путей сотрудничества в областях, связанных с миграцией и убежищем, в рамках Партнерства по мобильности Республика Молдова - Европейский Союз и Восточного партнерства путем внедрения новых проектов и инициатив по сотрудничеству | Министерство внутренних дел;Министерство иностранных дел и европейской интеграции;Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство экономики;Министерство здравоохранения  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество внедренных проектов  |
| 3) консолидация двустороннего сотрудничества со странами СНГ в области миграции и убежища  | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел;Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество согласованных/ подписанных договоров |
| 4) Консолидация участия Республики Молдова в Глобальном форуме по миграции и развитию (ГФМР) | Министерство внутренних дел;Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Бюро межэтнических отношений | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество участий  и качество высказанных предложений на запланированных мероприятиях  |
| 5) Расширение и консолидация сотрудничества в рамках различных платформ для диалога со странами происхождения мигрантов, консолидация возможностей предотвращения незаконной миграции путем развития совместных проектов/программ в данной области  | Министерство внутренних дел;Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество согласованных договоров о сотрудничестве  |
| **B. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБМЕНА ДАННЫМИ О МИГРАЦИИ И ИХ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА** |
| **Консолидация информационного менеджмента в области миграции** |
| **2.**  | **Консолидация и развитие Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища**  | 1) Согласование услуг и приложений, используемых в рамках Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел с потребностями, требованиями и стратегическими задачами в данной области  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество новых услуг, используемых в рамках Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища |
| 2) Развитие внутренних возможностей для использования программного обеспечения высокого качества  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число сотрудников, прошедших обучение |
| 3) Обеспечение сотрудников технологическими ресурсами (аппаратное и программное обеспечение), необходимыми и достаточными для осуществления деятельности по оказанию услуг в цифровой среде | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оборудование приобретено, установлено |
| 4) Повышение эффективности рабочих процессов и повышение качества предоставляемых услуг за счет автоматизации действий и оцифровки информации | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество автоматизированных процессов/ оцифрованных информаций |
| 5) Устранение недостатков и обстоятельств, затрудняющих сбор и анализ данных, обмен информацией между учреждениями  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество заключенных соглашений по обмену данными  |
| 6) Внедрение платформы для анализа и отчетности  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Внедренная платформа для анализа и отчетности  |
| 7) Внедрение и поддержание портала статистических данных  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Функционирующий портал статистических данных  |
| **3.** | **Консолидация и непрерывное развитие ИИС национальных правоохранительных органов**  | 1) Консолидация и развитие Интегрированной информационной системы Пограничной полиции, Таможенной службы, структур, подведомственных Министерству внутренних дел | Министерство внутренних дел; Таможенная служба  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Функционирующий автоматизированный информационный обмен данными  |
| 2) Обеспечение взаимодействия указанных систем с другими релевантными национальными и международными системами, а также обеспечение доступа к ним органам для информирования и сотрудничества  | Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Бизнес-процессы, внедренные в операционную деятельность |
| 3) Оснащение инфраструктуры Информационных технологий и связи (ИТС) оборудованием, информационными программами различного оперативного назначения, специальными приложениями по управлению, согласованию и анализу различных видов информации, а также для других целей, системами безопасности и восстановления данных | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Инфраструктура ИТС, оснащенная оборудованием, информационными программами и системами безопасности  |
| **4.** | **Консолидация и модернизация деятельности Министерства иностранных дел и европейской интеграции**  | 1) Модернизация консульской деятельности Министерства иностранных дел и европейской интеграции, дипломатических миссий и консульских офисов путем внедрения ИТС | Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Бизнес-процессы, внедренные в процедуру и используемые в процессе оказания услуг  |
| 2) Расширение спектра услуг, предоставляемых гражданам дипломатическими миссиями и консульствами Республики Молдова посредством ИТС | Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Бизнес-процессы, внедренные в процедуру и используемые в процессе оказания услуг  |
| **5.**  | **Консолидация потенциала по области сбору, накоплению данных, их систематизации и использованию получателями**  | 1) Периодическое обновление расширенного миграционного профиля | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных аналитических доклада Расширенного миграционного профиля; 2 разработанных компендиума Расширенного миграционного профиля  |
| 2) Продолжение корректировки статистических показателей, полученных национальными учреждениями и применение статистик в соответствии со стандартами Офиса статистики Европейского союза  | Министерство внутренних дел;Национальное бюро статистики  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество откорректированных показателей  |
| 3) Консолидация оперативных возможностей и расширение обмена информацией (для обучения и подготовки персонала на основе общих коммуникационных платформ, использование совместимого оборудования связи и т.д.)  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество организованных мероприятий  |
| 4) Расширение числа органов, подписавших двусторонние и многосторонние соглашения с целью оптимизации обмена статистическими и аналитическими данными в области миграции и убежища  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество подписанных соглашений/ меморандумов  |
|  |  | 5) Внедрение понятия обычного местожительства, использованного при реализации и опубликовании окончательных результатов переписи населения и жилищ 2014 года, в демографических статистиках  | Национальное бюро статистики; Министерство внутренних дел; Министерство информационных технологий и связи; Министерство здравоохранения | 2017-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная методология корреляции для оценки численности населения Республики Молдова на основе результатов переписи населения и жилищ 2014 года; демографические показатели пересчитаны в целях обеспечения сопоставимости и согласованности национальных понятий со стандартами ООН |
| **6** | **Развитие и актуализация миграционных политик в соответствии с данными о миграции, в контексте Расширенного миграционного профиля и исследований в данной области**  | 1) Проведение исследований на национальном уровне и использование их результатов в области разработки политик | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Национальное бюро статистики; Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2019 год | В пределах утвержденного бюджета | 3 разработанных и утвержденных проекта нормативных актов  |
| 2) Консолидация потенциала пользователей данных при анализе и определении причинно-следственной связи между миграцией и ее последствиями в целях разработки предложений политик | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров  | 3 разработанные и утвержденные публичные политики  |
| **II. ЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ** |
| **A. ЭМИГРАЦИЯ** |
| **7** | **Консолидация механизмов легальной миграции граждан Республики Молдова** | 1) Расширение числа государств, с которыми ведутся переговоры и подписываются двусторонние соглашения в области трудовой миграции  | Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров  | Количество согласованных/ подписанных договоров |
| 2) Диверсификация областей занятости работников в рамках подписанных соглашений  | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров  | Количество диверсифицированных областей  |
| 3) Консолидация и дальнейшее развитие способности информационных центров при дипломатических миссиях Республики Молдова за рубежом, расширение видов ИТ-услуг, предоставляемых дипломатическими и консульскими службами гражданам Республики Молдова, находящимся за рубежом | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство информационных технологий и связи;Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Количество предоставленных новых онлайн-услуг |
| 4) Внедрение программ по информированию и консультированию граждан на протяжении всего процесса миграции для обеспечения безопасной миграции граждан | Национальное агентство занятости населения; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников при поддержке доноров  | Количество проинформированных/обученных граждан  |
| 5) Внедрение, при участии компетентных органов государств ЕС, пилотных программ по миграции и реинтеграции для различных профессиональных профилей | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Национальное агентство занятости населения; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета, при поддержке доноров  | Количество запущенных программ/ пилотных проектов  |
| 6) Проведение технико-экономического обоснования по выявлению целесообразности ратификации Конвенции Международной организации труда №180 о правах домашних работников  | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2018 годы | Внешние источники при поддержке доноров  | Разработанное предложение нормативного акта  |
| 7) Корректировка нормативных и законодательных актов в соответствии с рекомендациями Международной конвенции № 26 о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  | Министерство труда, социальной защиты и семьи | II квартал 2016 года | В пределах утвержденного бюджета |  Разработанный и утвержденный проект  |
| 8) Повышение эффективности и расширение института почетного консульства с целью оказания помощи гражданам Республики Молдова в странах, в которых Молдова не имеет дипломатических миссий или консульских представительств | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Количество открытых консульских отделов  |
| **8.** | **Обеспечение защиты социальных прав работников мигрантов**  | 1) Ведение переговоров по заключению двусторонних договоров в области социальной защиты со странами назначения мигрантов-молдаван в целях обеспечения перемещаемости их социальных льгот | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Количество согласованных договоров |
| 2) Развитие механизма учета вернувшихся в страну граждан Республики Молдова, в целях обеспечения переносимости социальных льгот, полученных за границей  | Национальная касса социального страхования; Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Число бенефициаров, которые применили механизм переносимости социальных льгот |
| 3) Обеспечение учета иностранных граждан, застрахованных в Республике Молдова, в целях внедрения перемещаемости социальных льгот, полученных в Республике Молдова | Национальная касса социального страхования; Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Обеспеченный учет  |
| **9.** | **Обеспечение совместимости образования и признание компетенций мигрантов** | 1) Продолжение процесса признания документов об образовании  | Министерство просвещенияМинистерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Годовые отчеты  |
| 2) Консолидация потенциала уполномоченных учреждений по разработке и внедрении механизмов утверждения и подтверждения профессиональных компетенций мигрантов | Министерство просвещения;Министерство труда, социальной защиты и семьи;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Годовые отчеты |
| 3) Создание национальной квалификационной системы для улучшения прозрачности и признания компетенций и квалификаций, в том числе приобретенных в неофициальном и неформальном контексте  | Министерство просвещения;Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Развитые услуги и число бенефициаров  |
| **B. ИММИГРАЦИЯ**  |
| **10.** | **Создание благоприятных условий для въезда и пребывания в Республике Молдова иностранных инвесторов, а также лиц, которые управляют иностранными инвестициями** | 1) Внесение изменений в национальное законодательство для упрощения документирования иностранных граждан, инвестирующих в Республике Молдова  | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство экономики  | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта  |
|  2) Расширение спектра услуг, предоставляемых посредством единого окна для документирования иностранцев, по мере необходимости, в непосредственной близости от места предполагаемых инвестиций  | Министерство внутренних дел; релевантные центральные административные органы | 2017-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Увеличение на 26% числа бенефициаров  |
| **11.** | **Прием иностранцев с целью трудоустройства в соответствии с выявленными потребностями внутреннего рынка труда, поощрение допуска высококвалифицированных иностранцев** | 1) Приведение национального законодательства в области труда иностранных граждан в соответствие с требованиями Соглашения об ассоциации и изменение процедуры документирования  | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики;  | 2016-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных и утвержденных нормативных акта  |
| 2) Разработка механизма учета и документирования категорий иностранцев, предусмотренных в Соглашении об ассоциации  | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный механизм  |
| 3) Пересмотр и актуализация механизма учета и документирования откомандированных иностранцев | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Актуализированный функциональный механизм учета и документирования  |
| **12.** | **Обеспечение прав иностранцев, пребывающих на законных основаниях в Республике Молдова** | Обеспечение социально- экономических прав иностранцев, пребывающих на законных основаниях в Республике Молдова, путем их включения в национальную систему страхования и занятости  | Министерство внутренних дел; Национальная касса социального страхования;Министерство труда, социальной защиты и семьи  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число застрахованных иностранцев; число иностранцев, интегрированных на долгое время  |
| **13.** | **Консолидация потенциала персонала, работающего в области миграции и убежища**  | 1) Разработка учебной программы для лиц, вовлеченных в деятельность, связанную с пребыванием иностранцев в Республике Молдова  | Министерство внутренних дел  | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная учебная программа  |
| 2) Обеспечение непрерывного обучения персонала, работающего в области миграции и убежища, учитывая культурные различия в работе с иностранцами  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество сотрудников, прошедших обучение |
| 3) Обеспечение видимости публичных органов в области миграции и убежища, путем организации созывов, круглых столов, дискуссий | Министерство внутренних дел; вовлеченные органы публичного управления; партнеры по развитию | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество организованных мероприятий  |
| 4) Просвещение средств массовой информации в области миграции и убежища  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей |
| **14.** | **Продвижение модели циклической миграции с увеличением позитивных эффектов миграции для лиц, принимающего общества и сообщества в целом** | 1) Распространение информационных материалов в странах назначения, посредством дипломатических миссий Республики Молдова и ассоциаций молдаван в этих странах, социальных  информационных сетей, специальных сайтов, веб-сервисов и т.д. | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Выполненные мероприятия;увеличение на 25% числа информированных мигрантов  |
| 2) Сотрудничество с ассоциациями молдавской диаспоры по условиям возвращения и реинтеграции в Республику Молдова, осуществляемое путем публикации информации на сайтах дипломатических миссий и консульских офисов, встреч, организованных в рамках конференций, конгрессов, круглых столов и т.д.  | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество организованных встреч;распространенная информация и т.д.  |
| **C. УБЕЖИЩЕ И БЕЗГРАЖДАНСТВО** |
| **15.** |  **Консолидация системы убежища**  | 1. Непрерывное приведение национальных стандартов в соответствие с передовыми практиками в области убежища в государствах ЕС
 | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оцененные практики и сформулированные рекомендации/предложения  |
| 2) Приведение методологий по сбору статистических данных в области убежища и безгражданства в соответствие с требованиями и стандартами Комиссии по статистике Европейского Союза и национальных комиссий | Министерство внутренних дел  | I квартал 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанная и утвержденная методология |
| 3) Консолидация потенциала публичных органов по поддержанию единой качественной практики по обработке ходатайств о предоставлении убежища и выдаче решений, обеспечение эффективности и функциональности существующего механизма  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей  |
| 4) Разработка базы данных информации из стран происхождения, создание механизма сотрудничества и использования базы данных информации из стран происхождения от компетентных органов государств Европейского Союза  | Министерство внутренних дел  | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Созданная база данных  |
| 5) Заимствование передовых практик в области, обмен опытом, учебные визиты | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей/ учебных визитов  |
| 6) Эффективное управление Центром размещения и консолидация кадрового потенциала  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Улучшенная инфраструктура/обученный персонал  |
| **16.** | **Консолидация потенциала персонала, вовлеченного в процедуре предоставления убежища** | 1) Организация различных форм обучения представителей органов, участвующих в процедуре предоставления убежища (правоохранительные органы, представители судебных инстанций, коллегии адвокатов и т.д.) в области прав человека, прав беженцев, соблюдение принципа невозврата определенной категории иностранцев, изучение юриспруденции Европейской комиссия по правам человека и т.д. | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей;число обученных сотрудников  |
| 2) Организация различных форм обучения персонала, который в ходе процедуры общается с различными группами иностранцев (возраст, пол, этническая принадлежность)  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей;числообученных сотрудников  |
| **17.** | **Консолидация института безгражданства, типизация процедур признания статуса лица без гражданства** | 1) Проведение исследования по вопросам безгражданства на территории Республики Молдова с привлечением внешних экспертов  | Министерство внутренних дел;Министерство информационных технологий и связи | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Проведенное исследование; 1 разработанное предложение политики  |
| 2) Анализ результатов исследования и разработка предложений по сокращению случаев безгражданства и приведение нормативно-правовой базы в данной области в соответствие с рекомендациями исследования  | Министерство внутренних дел; Министерство информационных технологий и связи | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный проект  |
| 3) Обеспечение мер по медиатизации и информированию лиц с неопределенным статусом в Республике Молдова относительно процедур признания статуса лица без гражданства или права на гражданство Республики Молдова.  | Министерство внутренних дел; Министерство информационных технологий и связи | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 проведенные компании по информированию; распространенные материалы  |
| 4) Организация специализированных дискуссии, круглых столов с участием зарубежных экспертов в целях разработки типовой модели решения о признания статуса лица без гражданства | Министерство внутренних дел  | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 1 организованное мероприятие  |
| 5) Организация регионального мероприятия (конференции/ семинара) для изучения практики и обмена опытом в области безгражданства, судебной практики, устранения коллизий между национальной практикой и нормами в данной области  | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство информационных технологий и связи | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Организованное мероприятие |
| 6) Развитие институционального потенциала в области безгражданства путем повышения профессиональных навыков лиц, участвующих в рассмотрении заявлений и принятии решений, организация семинаров для судей, прокуроров, представителей правоохранительных органов и т.д. | Министерство внутренних дел;Министерство информационных технологий и связи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей;число обученных сотрудников  |
| **D. ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ** |
| **18.** | **Консолидация и развитие на центральном уровне концепта интегрированного подхода к реинтеграции молдавских мигрантов и интеграции иностранцев; распространение данного концепта на местном уровне** | 1) Изучение тенденций возвращения молдавских эмигрантов и их первоначальных потребностей для их экономической и социальной реинтеграции | Министерство внутренних дел;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); другие органы центрального публичного управления, согласно компетенции; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Проект «Адаптация и тестирование модели интегрированных услуг NEXUS Молдова в качестве устойчивого социального предприятия» | Второе полугодие 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Проведенное исследование  |
| 2) Разработка принципа интегрированного подхода к области реинтеграции и интеграции на центральном и местном уровне путем внедрения в этот процесс всех структур (по горизонтали и по вертикали)  | Министерство внутренних дел;Министерство труда, социальной защиты и семьи;Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой,Главное управление политик децентрализации и местного публичной администрации)  | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и функциональный механизм;увеличение на 20% числа интегрированных и реинтегригованных лиц  |
| 3) Организация обучения, распространение информации представителям органов, ответственным за данные области на центральном и местном уровне  | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство внутренних дел  | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей;4 организованные кампании |
| **19.** | **Эффективное внедрение мер по реинтеграции мигрантов** | 1) Проведение исследования по оценке внедрения программ по реинтеграции/интеграции с целью разработки и гармонизации политик в данной области  | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Проведенное исследование;2 разработанные и утвержденные политики |
| 2) Пересмотр интеграционных политик сквозь призму исследования – Показатель интеграционных политик мигрантов в Республике Молдова, проводимого Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе;  | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство культуры;Министерство здравоохранения; Национальная компания медицинского страхования | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 пересмотренные политики |
| 3) Внедрение механизма вовлечения иностранцев в интеграционную деятельность  | Министерство внутренних дел;Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство культуры;Министерство здравоохранения; Национальная компания медицинского страхования | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Внедренный механизм;увеличенное на 15% число иностранцев, вовлеченных в интеграционную деятельность  |
| 4) Разработка и внедрение программ, направленных на освоение навыков, полученных в процессе миграции в развитии бизнеса и сообщества | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство экономики;Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество разработанных и внедренных программ  |
| 5) Разработка и внедрение двухгодичных планов действий по реинтеграции/интеграции | Министерство внутренних дел;Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных и утвержденных плана действий |
| 6) Оценка внедрения и составления отчетов об оценке в целях выявления потребностей и обозначения политик для будущих периодов | Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство внутренних дел | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 разработанных отчета об оценке  |
| **20.** | **Создание условий для интеграции иностранцев** | 1) Создание интеграционных центров (определение месторасположения (Север, Центр, Юг), утверждение положения о функционировании, оснащение оборудованием и персоналом) | Министерство внутренних дел;Министерство финансов | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 3 созданных и функционирующих центра  |
| 2) Развитие модуля "Интеграция" в рамках Автоматизированной информационной интегрированной системы в области миграции и убежища, обеспечение информационного взаимодействия и обмена данными между информационными системами различных органов в части интеграции  | Министерство внутренних дел;Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство культуры;Министерство здравоохранения;Национальная касса социального страхования;Национальная компания медицинского страхования | Первое полугодие 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Созданный модуль и обеспечение обмена данными  |
| 3) Кооптирование этнических общин (или диаспор) Республики Молдова для осуществления интеграционных политик и обеспечения соблюдения прав иностранцев в Республике Молдова.  | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Бюро межэтнических отношений; Министерство просвещения;Министерство культуры | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 проведенных мероприятия  |
| 4) Организация международного события (конференция, семинар и т.д.) по вопросам интеграции с целью заимствования положительных практик в данной области, в особенности стран региона, учитывая меняющуюся ситуацию и интенсивность миграционных трендов  | Министерство внутренних дел  | Второе полугодие2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Организованное мероприятие |
| 5) Разработка рекомендаций по приведению законодательства в области интеграции в соответствие с результатами исследования и рекомендациями международного события | Министерство внутренних дел  | Первое полугодие2018 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Утвержденные рекомендации;разработанный проект публичных политик  |
| 6) Изменение законодательной базы в данной области на основании исследования Показатель политик интеграции мигрантов (внесение изменений в Закон № 274 от 27 декабря 2011 года об интеграции иностранцев в Республике Молдова) | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство просвещения;Министерство культуры;Министерство здравоохранения; Национальная компания медицинского страхования | Второе полугодие2018 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный проект  |
| **III. МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ**  |
| **21.** | **Консолидация потенциала публичных органов по вовлечению миграции в процессы развития**  | 1) Повторная актуализация платформы межинституционального диалога по вопросам миграции и убежища в целях обеспечения планирования и координации стратегических направлений деятельности по миграции и убежищу. Внесение изменений в Постановление Правительства №133 от 2010 г. «О Комиссии по координации некоторых действий, связанных с процессом миграции» | Министерство внутренних дел; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство труда, социальной защиты и семьи; Академия публичного управления; другие центральные органы публичного управления  | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный проект нормативного акта |
| 2) Усовершенствование стратегической и операционной базы в области миграции и развития | Министерство внутренних дел; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Академия публичного управления; другие центральные органы публичной власти  | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный проект   |
| 3) Внедрение подхода к интеграции миграции в процессы развития на центральном и местном уровне | Министерство внутренних дел; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики;Академия публичного управления;  другие центральные органы публичной власти  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных мероприятий  |
| 4) Вовлечение гражданского общества в процесс организации и проведения кампаний по информированию общественности о продвижении и внедрении политик в области миграции и развития  | Министерство внутренних дел; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство труда, социальной защиты и семьи;Академия публичного управления; другие центральные органы публичного управления; неправительственные организации  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 организованные кампании  |
| **22.** | **Развитие связей с диаспорой**  |  Расширение и повышение эффективности сотрудничества с диаспорой и поддержка уставной деятельности общественных ассоциаций молдавской диаспоры | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 мероприятия, проведенные совместно с общественными организациями и ассоциациями в странах проживания |
| **23.**  | **Прямое и косвенное вовлечение диаспоры в устойчивое экономическое развитие Республики Молдова** | 1) Разработка механизмов для облегчения коллективного вклада диаспоры в устойчивое развитие Республики Молдова  | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство экономики; Министерство финансов;Национальная комиссия по финансовому рынку  | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанная концепция;количество проведенных технико-экономических обоснований  |
| 2) Поддержка инициированных мигрантами мероприятий, направленных на продвижение социально-экономического потенциала Республики Молдова | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);Министерство экономики; органы, наделенные компетенциями в данной области  | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 6 проведенных мероприятий/действий  |
| 3) Диверсификация и усовершенствование программ по поддержанию действий вернувшихся домой мигрантов в зависимости от категории лиц и затребованного вида деятельности | Министерство внутренних дел;Министерство экономики  | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество диверсифицированных и усовершенствованных программ  |
| **IV. МЕНЕДЖМЕНТ МИГРАЦИИ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕННОГО ПРИТОКА ИНОСТРАНЦЕВ (МИГРАНТОВ, БЕЖЕНЦЕВ)** |
| **24.** | **Разработка инструментов оценки и координации действий государственных органов в условиях повышенного притока мигрантов** | 1) Ежегодная оценка ситуации в регионе и анализ рисков для Республики Молдова  | Министерство внутренних дел;Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 разработанных отчета  |
| 2) Идентификация параметров, оценка возможностей и определение потребностей вмешательства со стороны органов власти Республики Молдова  | Министерство внутренних дел; Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики;Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников e |  Установленные потребности; оцененные возможности; идентифицированные параметры  |
| 3) Разработка национального механизма единого и согласованного управления ситуацией в случае возможного возникновения повышенного притока иностранцев | Министерство внутренних дел; Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Разработанный и утвержденный план  |
| 4) Создание межведомственной рабочей группы и утверждение порядка взаимодействия в случае внедрения вышеуказанного механизма  | Министерство внутренних дел; Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Созданная и функционирующая рабочая группа |
| 5) Консолидация потенциала органов власти в управлении ситуациями риска | Министерство внутренних дел; Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество обученных лиц  |
| 6) Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и национальной безопасности в ситуациях риска  | Министерство внутренних дел; Министерство обороны; Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство экономики; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Меры, проведенные, по необходимости, для обеспечения общественного порядка и национальной безопасности |
| **V. БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ** |
| **A. КОНСОЛИДАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ СОГЛАСНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВЗЯТЫМ РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА ПЕРЕД ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ** |
| **25.** | **Внедрение механизмов межинституционального сотрудничества** **и борьбы с незаконной миграцией**  | 1) Мониторинг деятельности экономических агентов, частных агентств по трудоустройству в целях борьбы с незаконной миграцией/ псевдолегализацией иностранцев в Республике Молдова  | Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности; Министерство труда, социальной защиты и семьи;Министерство здравоохранения; Органы-бенефициары в данной области  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Количество проведенных проверок и выясненных случаев  |
| **26.** | **Разработка и применение рабочих методологий, основанных на доказательствах, и анализе рисков** | 1) Актуализация методологий по выявлению нелегальных мигрантов на местах | Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности  | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 пересмотренные методологии  |
| 2) Развитие систем для анализа рисков, связанных с миграцией и убежищем (оборудование, программы, базы данных, инструменты анализа и т.д.) для компетентных органов в данной области  | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Таможенная служба; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанные системы анализа рисков  |
| 3) Разработка концепции интегрированного анализа информации между различными органами Министерства внутренних дел (Бюро по миграции и беженцам, Департамент пограничной полиции, Генеральный инспектора полиции, в том числе Центр по борьбе с торговлей людьми) и другими компетентными органами в данной области (Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения и т.д.) | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная и утвержденная концепция интегрированного анализа информаций  |
| 4) Актуализация существующих методологий интегрированного анализа информаций в целях оценки рисков  | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство труда, социальной защиты и семьи; Министерство здравоохранения; Министерство экономики;Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 1 пересмотренная методология  |
| 5) Разработка аналитических материалов по профилям риска (категории людей, государства, деятельность и т.д.) на основе анализа интегрированной информации | Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности  | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанные аналитические продукты; 4 составленных годовых отчета по анализу рисков; разработанные полугодовые отчеты Бюро по миграции и беженцам  |
| 6) Разработка механизмов принятия решений по предупреждению и пресечению незаконной миграции, основанных на анализе факторов риска  | Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности  | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников |  Принятые решения  |
| **27.** | **Консолидация потенциала человеческих ресурсов в компетентных в данной области структурах, в том числе в территориальных** | 1) Консолидация потенциала человеческих ресурсов в органах, компетентных в области предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией, путем развития систем начального и непрерывного обучения, в том числе через инструкторов и на расстоянии  | Министерство внутренних дел; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц  |
| 2) Развитие навыков и знаний на методологическом и операционном уровне работников учреждений, компетентных в области предупреждения и борьбы с незаконной миграцией, трансграничной преступностью | Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц |
| 3) Оценка институциональных рисков коррупции и внедрение планов неподкупности работников  | Министерство внутренних дел Служба информации и безопасности Национальный центр по борьбе с коррупцией  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оцененные риски;внедренные планы  |
| 4) Консолидация потенциала территориальных структур органов с полномочиями в данной области  | Министерство внутренних дел; Таможенная служба Служба информации и безопасности  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц |
| 5) Консолидация инфраструктуры для деятельности регионального отдела по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев «Север» компетентного органа по делам иностранцев Министерства внутренних дел путем реконструкции и оснащения необходимым техническим оборудованием  | Министерство внутренних дел; Министерство финансов  | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Здание, отремонтированное и оснащенное необходимым техническим оборудованием  |
| 6) Консолидация инфраструктуры для деятельности регионального отдела по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев «Центр» компетентного органа по делам иностранцев Министерства внутренних дел путем реконструкции и оснащения необходимым техническим оборудованием | Министерство внутренних дел; Министерство финансов  | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Здание, оснащенное необходимым техническим оборудованием  |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРАНИЦЫ**
 |
| **28.** | **Консолидация интегрированного менеджмента государственной границы**  | 1) Обеспечение внедрения Национальной стратегии интегрированного менеджмента государственной границы на 2015-2017 годы  | Национальный совет по интегрированному менеджменту государственной границы | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников  | Заседания Национального совета интегрированного менеджмента государственной границы, специализированных комиссий, консультативной группы совета; разработанные и внедренные полугодовые и ежегодные отчеты о прогрессе по внедрению Национальной стратегии интегрированного менеджмента государственной границы  |
| 2) Разработка новой Стратегии интегрированного менеджмента государственной границы на последующий период и обеспечение ее внедрения  | Национальный совет по интегрированному менеджменту государственной границы | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и внедренный проект  |
| **VI. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ** |
| 1. **ВИЗОВЫЕ ПОЛИТИКИ**
 |
| **29.** | **Приведение национальных политик в области виз в соответствие с требованиями** **и стандартами Европейского Союза** | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами  | Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета  |  Разработанный и утвержденный проект  |
| 1. **ВОЗВРАЩЕНИЕ И РЕАДМИССИЯ**
 |
| **30.** | **Усовершенствование механизмов возвращения и реадмиссии иностранцев и собственных граждан, развитие политик в области возвращения** | 1) Внедрение Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, находящихся в ситуации незаконного пребывания, и дополнительных протоколов | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Число возвращенных лиц  |
| 2) Внедрение соглашений о реадмиссии, подписанных с третьими странами | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 | В пределах утвержденного бюджета  | Число возвращенных лиц |
| 3) Укрепление институционального потенциала в области добровольного возвращения; содействие добровольному возвращению в качестве альтернативы принудительным мерам возвращения | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число лиц, возвращенных в страну происхождения  |
| 4) Содействие возвращению иностранцев в страны происхождения на основании договоров о реадмиссии, заключенных с третьими странами | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число лиц, возвращенных в страну происхождения |
| 5) Инициирование двусторонних консультаций по согласованию соглашений о реадмиссии со странами происхождения мигрантов | Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 оговоренных и подписанных соглашения о реадмиссии  |
| **31.** | **Обеспечение прав нелегальным мигрантов**  | 1) Непрерывный мониторинг условий размещения и взятия на государственное содержание нелегальных мигрантов, привлечение специализированных неправительственных организаций, представителей международных организаций, дипломатических миссий иностранных государств в целях полного обеспечения прав мигрантов, доступа к информации и юридической, психологической, медицинской и другой помощи  | Министерство внутренних дел  | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Число мигрантов, взятых на государственное содержание |
| 2) Консолидация механизмов связи со странами происхождения нелегальных мигрантов для установления их личности и документирования проездными документами для возвращения на родину | Министерство внутренних дел;Министерство иностранных дел и европейской интеграции  | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета  | Консолидированные механизмы связи со странами происхождения нелегальных мигрантов  |
| 3) Постоянная консолидация институционального потенциала Центра временного размещения иностранцев по созданию жизнеспособных механизмов для обеспечения лиц, взятых на государственное содержание, медицинским, психологическим, юридическим и консультативным обслуживанием | Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета  | Число иностранцев, обеспеченных медицинской, психологической, юридической и консультативной помощью |