Утвержден   
Постановлением Правительства

№ 736 от 10 июня 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2016-2020 ГОДЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ**

**В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА (2011-2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи** | **Действия** | **Ответственные органы** | **Сроки выполне-ния** | **Финансовое покрытие (бюджетные и внешние источники финанси-**  **рования)** | **Показатели прогресса** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ МИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА** | | | | | | |
| 1. **РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ** | | | | | | |
| **1.** | **Участие в глобальных и региональных инициативах в области миграции** | 1) Инициирование и развитие совместных проектов, релевантных для области миграции и убежища, со странами ЕС, а также с учреждениями/агентствами Европейского Союза | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство экономики  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество внедренных проектов |
| 2) Расширение путей сотрудничества в областях, связанных с миграцией и убежищем, в рамках Партнерства по мобильности Республика Молдова - Европейский Союз и Восточного партнерства путем внедрения новых проектов и инициатив по сотрудничеству | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство экономики;  Министерство здравоохранения | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество внедренных проектов |
| 3) консолидация двустороннего сотрудничества со странами СНГ в области миграции и убежища | Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество согласованных/ подписанных договоров |
| 4) Консолидация участия Республики Молдова в Глобальном форуме по миграции и развитию (ГФМР) | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Бюро межэтнических отношений | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество участий  и качество высказанных предложений на запланированных мероприятиях |
| 5) Расширение и консолидация сотрудничества в рамках различных платформ для диалога со странами происхождения мигрантов, консолидация возможностей предотвращения незаконной миграции путем развития совместных проектов/программ в данной области | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Бюро межэтнических отношений | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество согласованных договоров о сотрудничестве |
| **B. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБМЕНА ДАННЫМИ О МИГРАЦИИ И ИХ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА** | | | | | | |
| **Консолидация информационного менеджмента в области миграции** | | | | | | |
| **2.** | **Консолидация и развитие Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища** | 1) Согласование услуг и приложений, используемых в рамках Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища Бюро по миграции и беженцам Министерства внутренних дел с потребностями, требованиями и стратегическими задачами в данной области | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество новых услуг, используемых в рамках Автоматизированной информационно-интегрированной системы в области миграции и убежища |
| 2) Развитие внутренних возможностей для использования программного обеспечения высокого качества | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число сотрудников, прошедших обучение |
| 3) Обеспечение сотрудников технологическими ресурсами (аппаратное и программное обеспечение), необходимыми и достаточными для осуществления деятельности по оказанию услуг в цифровой среде | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оборудование приобретено, установлено |
| 4) Повышение эффективности рабочих процессов и повышение качества предоставляемых услуг за счет автоматизации действий и оцифровки информации | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество автоматизированных процессов/ оцифрованных информаций |
| 5) Устранение недостатков и обстоятельств, затрудняющих сбор и анализ данных, обмен информацией между учреждениями | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество заключенных соглашений по обмену данными |
| 6) Внедрение платформы для анализа и отчетности | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Внедренная платформа для анализа и отчетности |
| 7) Внедрение и поддержание портала статистических данных | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Функционирующий портал статистических данных |
| **3.** | **Консолидация и непрерывное развитие ИИС национальных правоохранительных органов** | 1) Консолидация и развитие Интегрированной информационной системы Пограничной полиции, Таможенной службы, структур, подведомственных Министерству внутренних дел | Министерство внутренних дел;  Таможенная служба | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Функционирующий автоматизированный  информационный обмен данными |
| 2) Обеспечение взаимодействия указанных систем с другими релевантными национальными и международными системами, а также обеспечение доступа к ним органам для информирования и сотрудничества | Министерство внутренних дел;  Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Бизнес-процессы, внедренные в операционную деятельность |
| 3) Оснащение инфраструктуры Информационных технологий и связи (ИТС) оборудованием, информационными программами различного оперативного назначения, специальными приложениями по управлению, согласованию и анализу различных видов информации, а также для других целей, системами безопасности и восстановления данных | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Инфраструктура ИТС, оснащенная оборудованием, информационными программами и системами безопасности |
| **4.** | **Консолидация и модернизация деятельности Министерства иностранных дел и европейской интеграции** | 1) Модернизация консульской деятельности Министерства иностранных дел и европейской интеграции, дипломатических миссий и консульских офисов путем внедрения ИТС | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Бизнес-процессы, внедренные в процедуру и используемые в процессе оказания услуг |
| 2) Расширение спектра услуг, предоставляемых гражданам дипломатическими миссиями и консульствами Республики Молдова посредством ИТС | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Бизнес-процессы, внедренные в процедуру и используемые в процессе оказания услуг |
| **5.** | **Консолидация потенциала по области сбору, накоплению данных, их систематизации и использованию получателями** | 1) Периодическое обновление расширенного миграционного профиля | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных аналитических доклада Расширенного миграционного профиля;  2 разработанных компендиума Расширенного миграционного профиля |
| 2) Продолжение корректировки статистических показателей, полученных национальными учреждениями и применение статистик в соответствии со стандартами Офиса статистики Европейского союза | Министерство внутренних дел;  Национальное бюро статистики | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество откорректированных показателей |
| 3) Консолидация оперативных возможностей и расширение обмена информацией (для обучения и подготовки персонала на основе общих коммуникационных платформ, использование совместимого оборудования связи и т.д.) | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество организованных мероприятий |
| 4) Расширение числа органов, подписавших двусторонние и многосторонние соглашения с целью оптимизации обмена статистическими и аналитическими данными в области миграции и убежища | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество подписанных соглашений/ меморандумов |
|  |  | 5) Внедрение понятия обычного местожительства, использованного при реализации и опубликовании окончательных результатов переписи населения и жилищ 2014 года, в демографических статистиках | Национальное бюро статистики;  Министерство внутренних дел;  Министерство информационных технологий и связи;  Министерство здравоохранения | 2017-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная методология корреляции для оценки численности населения Республики Молдова на основе результатов переписи населения и жилищ 2014 года;  демографические показатели пересчитаны в целях обеспечения сопоставимости и согласованности национальных понятий со стандартами ООН |
| **6** | **Развитие и актуализация миграционных политик в соответствии с данными о миграции, в контексте Расширенного миграционного профиля и исследований в данной области** | 1) Проведение исследований на национальном уровне и использование их результатов в области разработки политик | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Национальное бюро статистики;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2019 год | В пределах утвержденного бюджета | 3 разработанных и утвержденных проекта нормативных актов |
| 2) Консолидация потенциала пользователей данных при анализе и определении причинно-следственной связи между миграцией и ее последствиями в целях разработки предложений политик | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров | 3 разработанные и утвержденные публичные политики |
| **II. ЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ** | | | | | | |
| **A. ЭМИГРАЦИЯ** | | | | | | |
| **7** | **Консолидация механизмов легальной миграции граждан Республики Молдова** | 1) Расширение числа государств, с которыми ведутся переговоры и подписываются двусторонние соглашения в области трудовой миграции | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров | Количество согласованных/ подписанных договоров |
| 2) Диверсификация областей занятости работников в рамках подписанных соглашений | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и при поддержке доноров | Количество диверсифицированных областей |
| 3) Консолидация и дальнейшее развитие способности информационных центров при дипломатических миссиях Республики Молдова за рубежом, расширение видов ИТ-услуг, предоставляемых дипломатическими и консульскими службами гражданам Республики Молдова, находящимся за рубежом | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство информационных технологий и связи;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество предоставленных новых онлайн-услуг |
| 4) Внедрение программ по информированию и консультированию граждан на протяжении всего процесса миграции для обеспечения безопасной миграции граждан | Национальное агентство занятости населения;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников при поддержке доноров | Количество проинформированных/обученных граждан |
| 5) Внедрение, при участии компетентных органов государств ЕС, пилотных программ по миграции и реинтеграции для различных профессиональных профилей | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Национальное агентство занятости населения;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета, при поддержке доноров | Количество запущенных программ/ пилотных проектов |
| 6) Проведение технико-экономического обоснования по выявлению целесообразности ратификации Конвенции Международной организации труда №180 о правах домашних работников | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2018 годы | Внешние источники при поддержке доноров | Разработанное предложение нормативного акта |
| 7) Корректировка нормативных и законодательных актов в соответствии с рекомендациями Международной конвенции № 26 о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин | Министерство труда, социальной защиты и семьи | II квартал 2016 года | В пределах утвержденного бюджета | Разработанный и утвержденный проект |
| 8) Повышение эффективности и расширение института почетного консульства с целью оказания помощи гражданам Республики Молдова в странах, в которых Молдова не имеет дипломатических миссий или консульских представительств | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество открытых консульских отделов |
| **8.** | **Обеспечение защиты социальных прав работников мигрантов** | 1) Ведение переговоров по заключению двусторонних договоров в области социальной защиты со странами назначения мигрантов-молдаван в целях обеспечения перемещаемости их социальных льгот | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество  согласованных договоров |
| 2) Развитие механизма учета вернувшихся в страну граждан Республики Молдова, в целях обеспечения переносимости социальных льгот, полученных за границей | Национальная касса социального страхования;  Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Число бенефициаров, которые применили механизм переносимости социальных льгот |
| 3) Обеспечение учета иностранных граждан, застрахованных в Республике Молдова, в целях внедрения перемещаемости социальных льгот, полученных в Республике Молдова | Национальная касса социального страхования; Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Обеспеченный учет |
| **9.** | **Обеспечение совместимости образования и признание компетенций мигрантов** | 1) Продолжение процесса признания документов об образовании | Министерство просвещения  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Годовые отчеты |
| 2) Консолидация потенциала уполномоченных учреждений по разработке и внедрении механизмов утверждения и подтверждения профессиональных компетенций мигрантов | Министерство просвещения;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Годовые отчеты |
| 3) Создание национальной квалификационной системы для улучшения прозрачности и признания компетенций и квалификаций, в том числе приобретенных в неофициальном и неформальном контексте | Министерство просвещения;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Развитые услуги и число бенефициаров |
| **B. ИММИГРАЦИЯ** | | | | | | |
| **10.** | **Создание благоприятных условий для въезда и пребывания в Республике Молдова иностранных инвесторов, а также лиц, которые управляют иностранными инвестициями** | 1) Внесение изменений в национальное законодательство для упрощения документирования иностранных граждан, инвестирующих в Республике Молдова | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта |
| 2) Расширение спектра услуг, предоставляемых посредством единого окна для документирования иностранцев, по мере необходимости, в непосредственной близости от места предполагаемых инвестиций | Министерство внутренних дел;  релевантные центральные административные органы | 2017-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Увеличение на 26% числа бенефициаров |
| **11.** | **Прием иностранцев с целью трудоустройства в соответствии с выявленными потребностями внутреннего рынка труда, поощрение допуска высококвалифицированных иностранцев** | 1) Приведение национального законодательства в области труда иностранных граждан в соответствие с требованиями Соглашения об ассоциации и изменение процедуры документирования | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики; | 2016-2018 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных и утвержденных нормативных акта |
| 2) Разработка механизма учета и документирования категорий иностранцев, предусмотренных в Соглашении об ассоциации | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный механизм |
| 3) Пересмотр и актуализация механизма учета и документирования откомандированных иностранцев | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Актуализированный функциональный механизм учета и документирования |
| **12.** | **Обеспечение прав иностранцев, пребывающих на законных основаниях в Республике Молдова** | Обеспечение социально- экономических прав иностранцев, пребывающих на законных основаниях в Республике Молдова, путем их включения в национальную систему страхования и занятости | Министерство внутренних дел; Национальная касса социального страхования;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число застрахованных иностранцев; число иностранцев, интегрированных на долгое время |
| **13.** | **Консолидация потенциала персонала, работающего в области миграции и убежища** | 1) Разработка учебной программы для лиц, вовлеченных в деятельность, связанную с пребыванием иностранцев в Республике Молдова | Министерство внутренних дел | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная учебная программа |
| 2) Обеспечение непрерывного обучения персонала, работающего в области миграции и убежища, учитывая культурные различия в работе с иностранцами | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество сотрудников, прошедших обучение |
| 3) Обеспечение видимости публичных органов в области миграции и убежища, путем организации созывов, круглых столов, дискуссий | Министерство внутренних дел;  вовлеченные органы публичного управления;  партнеры по развитию | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество организованных мероприятий |
| 4) Просвещение средств массовой информации в области миграции и убежища | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей |
| **14.** | **Продвижение модели циклической миграции с увеличением позитивных эффектов миграции для лиц, принимающего общества и сообщества в целом** | 1) Распространение информационных материалов в странах назначения, посредством дипломатических миссий Республики Молдова и ассоциаций молдаван в этих странах, социальных  информационных сетей, специальных сайтов, веб-сервисов и т.д. | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Выполненные мероприятия;  увеличение на 25% числа информированных мигрантов |
| 2) Сотрудничество с ассоциациями молдавской диаспоры по условиям возвращения и реинтеграции в Республику Молдова, осуществляемое путем публикации информации на сайтах дипломатических миссий и консульских офисов, встреч, организованных в рамках конференций, конгрессов, круглых столов и т.д. | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество организованных встреч;  распространенная информация и т.д. |
| **C. УБЕЖИЩЕ И БЕЗГРАЖДАНСТВО** | | | | | | |
| **15.** | **Консолидация системы убежища** | 1. Непрерывное приведение национальных стандартов в соответствие с передовыми практиками в области убежища в государствах ЕС | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оцененные практики и сформулированные рекомендации/предложения |
| 2) Приведение методологий по сбору статистических данных в области убежища и без  гражданства в соответствие с требованиями и стандартами Комиссии по статистике Европейского Союза и национальных комиссий | Министерство внутренних дел | I квартал 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная и утвержденная методология |
| 3) Консолидация потенциала публичных органов по поддержанию единой качественной практики по обработке ходатайств о предоставлении убежища и выдаче решений, обеспечение эффективности и функциональности существующего механизма | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей |
| 4) Разработка базы данных информации из стран происхождения, создание механизма сотрудничества и использования базы данных информации из стран происхождения от компетентных органов государств Европейского Союза | Министерство внутренних дел | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Созданная база данных |
| 5) Заимствование передовых практик в области, обмен опытом, учебные визиты | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей/ учебных визитов |
| 6) Эффективное управление Центром размещения и консолидация кадрового потенциала | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Улучшенная инфраструктура/  обученный персонал |
| **16.** | **Консолидация потенциала персонала, вовлеченного в процедуре предоставления убежища** | 1) Организация различных форм обучения представителей органов, участвующих в процедуре предоставления убежища (правоохранительные органы, представители судебных инстанций, коллегии адвокатов и т.д.) в области прав человека, прав беженцев, соблюдение принципа невозврата определенной категории иностранцев, изучение юриспруденции Европейской комиссия по правам человека и т.д. | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей;  число обученных сотрудников |
| 2) Организация различных форм обучения персонала, который в ходе процедуры общается с различными группами иностранцев (возраст, пол, этническая принадлежность) | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество инструктажей;  число  обученных сотрудников |
| **17.** | **Консолидация института безгражданства, типизация процедур признания статуса лица без гражданства** | 1) Проведение исследования по вопросам безгражданства на территории Республики Молдова с привлечением внешних экспертов | Министерство внутренних дел;  Министерство информационных технологий и связи | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Проведенное исследование;  1 разработанное предложение политики |
| 2) Анализ результатов исследования и разработка предложений по сокращению случаев безгражданства и приведение нормативно-правовой базы в данной области в соответствие с рекомендациями исследования | Министерство внутренних дел;  Министерство информационных технологий и связи | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект |
| 3) Обеспечение мер по медиатизации и информированию лиц с неопределенным статусом в Республике Молдова относительно процедур признания статуса лица без гражданства или права на гражданство Республики Молдова. | Министерство внутренних дел;  Министерство информационных технологий и связи | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 проведенные компании по информированию; распространенные материалы |
| 4) Организация  специализированных дискуссии, круглых столов с участием зарубежных экспертов в целях разработки типовой модели решения о признания статуса лица без гражданства | Министерство внутренних дел | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 1 организованное мероприятие |
| 5) Организация регионального мероприятия (конференции/ семинара) для изучения практики и обмена опытом в области безгражданства, судебной практики, устранения коллизий между национальной практикой и нормами в данной области | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство информационных технологий и связи | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Организованное мероприятие |
| 6) Развитие институционального потенциала в области безгражданства путем повышения профессиональных навыков лиц, участвующих в рассмотрении заявлений и принятии решений, организация семинаров для судей, прокуроров, представителей правоохранительных органов и т.д. | Министерство внутренних дел;  Министерство информационных технологий и связи | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей;  число обученных сотрудников |
| **D. ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ** | | | | | | |
| **18.** | **Консолидация и развитие на центральном уровне концепта интегрированного подхода к реинтеграции молдавских мигрантов и интеграции иностранцев; распространение данного концепта на местном уровне** | 1) Изучение тенденций возвращения молдавских эмигрантов и их первоначальных потребностей для их экономической и социальной реинтеграции | Министерство внутренних дел;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  другие органы центрального публичного управления, согласно компетенции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Проект «Адаптация и тестирование модели интегрированных услуг NEXUS Молдова в качестве устойчивого социального предприятия» | Второе полугодие 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Проведенное исследование |
| 2) Разработка принципа интегрированного подхода к области реинтеграции и интеграции на центральном и местном уровне путем внедрения в этот процесс всех структур (по горизонтали и по вертикали) | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой,  Главное управление политик децентрализации и местного публичной администрации) | 2018 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и функциональный механизм;  увеличение на 20% числа интегрированных и реинтегригованных лиц |
| 3) Организация обучения, распространение информации представителям органов, ответственным за данные области на центральном и местном уровне | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство внутренних дел | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных инструктажей;  4 организованные кампании |
| **19.** | **Эффективное внедрение мер по реинтеграции мигрантов** | 1) Проведение исследования по оценке внедрения программ по реинтеграции/интеграции с целью разработки и гармонизации политик в данной области | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Проведенное исследование;  2 разработанные и утвержденные политики |
| 2) Пересмотр интеграционных политик сквозь призму исследования – Показатель интеграционных политик мигрантов в Республике Молдова, проводимого Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе; | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство культуры;  Министерство здравоохранения;  Национальная компания медицинского страхования | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 пересмотренные политики |
| 3) Внедрение механизма вовлечения иностранцев в интеграционную деятельность | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство культуры;  Министерство здравоохранения;  Национальная компания медицинского страхования | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Внедренный механизм;  увеличенное на 15% число иностранцев, вовлеченных в интеграционную деятельность |
| 4) Разработка и внедрение программ, направленных на освоение навыков, полученных в процессе миграции в развитии бизнеса и сообщества | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство экономики;  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество разработанных и внедренных программ |
| 5) Разработка и внедрение двухгодичных планов действий по реинтеграции/интеграции | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанных и утвержденных плана действий |
| 6) Оценка внедрения и составления отчетов об оценке в целях выявления потребностей и обозначения политик для будущих периодов | Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство внутренних дел | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 разработанных отчета об оценке |
| **20.** | **Создание условий для интеграции иностранцев** | 1) Создание интеграционных центров (определение месторасположения (Север, Центр, Юг), утверждение положения о функционировании, оснащение оборудованием и персоналом) | Министерство внутренних дел;  Министерство финансов | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 3 созданных и функционирующих центра |
| 2) Развитие модуля "Интеграция" в рамках Автоматизированной информационной интегрированной системы в области миграции и убежища, обеспечение информационного взаимодействия и обмена данными между информационными системами различных органов в части интеграции | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство культуры;  Министерство здравоохранения;  Национальная касса социального страхования;  Национальная компания медицинского страхования | Первое полугодие 2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Созданный модуль и обеспечение обмена данными |
| 3) Кооптирование этнических общин (или диаспор) Республики Молдова для осуществления интеграционных политик и обеспечения соблюдения прав иностранцев в Республике Молдова. | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Бюро межэтнических отношений; Министерство просвещения;  Министерство культуры | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 проведенных мероприятия |
| 4) Организация международного события (конференция, семинар и т.д.) по вопросам интеграции с целью заимствования положительных практик в данной области, в особенности стран региона, учитывая меняющуюся ситуацию и интенсивность миграционных трендов | Министерство внутренних дел | Второе полугодие  2017 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Организованное мероприятие |
| 5) Разработка рекомендаций по приведению законодательства в области интеграции в соответствие с результатами исследования и рекомендациями международного события | Министерство внутренних дел | Первое полугодие  2018 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Утвержденные рекомендации;  разработанный проект публичных политик |
| 6) Изменение законодательной базы в данной области на основании исследования Показатель политик интеграции мигрантов (внесение изменений в Закон № 274 от 27 декабря 2011 года об интеграции иностранцев в Республике Молдова) | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство просвещения;  Министерство культуры;  Министерство здравоохранения;  Национальная компания медицинского страхования | Второе полугодие  2018 года | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект |
| **III. МИГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ** | | | | | | |
| **21.** | **Консолидация потенциала публичных органов по вовлечению миграции в процессы развития** | 1) Повторная актуализация платформы межинституционального диалога по вопросам миграции и убежища в целях обеспечения планирования и координации стратегических направлений деятельности по миграции и убежищу. Внесение изменений в Постановление Правительства №133 от 2010 г. «О Комиссии по координации некоторых действий, связанных с процессом миграции» | Министерство внутренних дел;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Академия публичного управления;  другие центральные органы публичного управления | 2016 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта |
| 2) Усовершенствование стратегической и операционной базы в области миграции и развития | Министерство внутренних дел;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Академия публичного управления;  другие центральные органы публичной власти | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный проект |
| 3) Внедрение подхода к интеграции миграции в процессы развития на центральном и местном уровне | Министерство внутренних дел;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Академия публичного управления;  другие  центральные органы публичной власти | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество проведенных мероприятий |
| 4) Вовлечение гражданского общества в процесс организации и проведения кампаний по информированию общественности о продвижении и внедрении политик в области миграции и развития | Министерство внутренних дел;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Академия публичного управления;  другие центральные органы публичного управления; неправительственные организации | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 организованные кампании |
| **22.** | **Развитие связей с диаспорой** | Расширение и повышение эффективности сотрудничества с диаспорой и поддержка уставной деятельности общественных ассоциаций молдавской диаспоры | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 мероприятия, проведенные совместно с общественными организациями и ассоциациями в странах проживания |
| **23.** | **Прямое и косвенное вовлечение диаспоры в устойчивое экономическое развитие Республики Молдова** | 1) Разработка механизмов для облегчения коллективного вклада диаспоры в устойчивое развитие Республики Молдова | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство экономики;  Министерство финансов;  Национальная комиссия по финансовому рынку | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная концепция;  количество проведенных технико-экономических обоснований |
| 2) Поддержка инициированных мигрантами мероприятий, направленных на продвижение социально-экономического потенциала Республики Молдова | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство экономики;  органы, наделенные компетенциями в данной области | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 6 проведенных мероприятий/  действий |
| 3) Диверсификация и усовершенствование программ по поддержанию действий вернувшихся домой мигрантов в зависимости от категории лиц и затребованного вида деятельности | Министерство внутренних дел;  Министерство экономики | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество диверсифицированных и усовершенствованных программ |
| **IV. МЕНЕДЖМЕНТ МИГРАЦИИ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕННОГО ПРИТОКА ИНОСТРАНЦЕВ (МИГРАНТОВ, БЕЖЕНЦЕВ)** | | | | | | |
| **24.** | **Разработка инструментов оценки и координации действий государственных органов в условиях повышенного притока мигрантов** | 1) Ежегодная оценка ситуации в регионе и анализ рисков для Республики Молдова | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 4 разработанных отчета |
| 2) Идентификация параметров, оценка возможностей и определение потребностей вмешательства со стороны органов власти Республики Молдова | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников e | Установленные потребности; оцененные возможности; идентифицированные параметры |
| 3) Разработка национального механизма единого и согласованного управления ситуацией в случае возможного возникновения повышенного притока иностранцев | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и утвержденный план |
| 4) Создание межведомственной рабочей группы и утверждение порядка взаимодействия в случае внедрения вышеуказанного механизма | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Созданная и функционирующая рабочая группа |
| 5) Консолидация потенциала органов власти в управлении ситуациями риска | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Количество обученных лиц |
| 6) Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и национальной безопасности в ситуациях риска | Министерство внутренних дел;  Министерство обороны;  Министерство здравоохранения; Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство экономики;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Меры, проведенные, по необходимости, для обеспечения общественного порядка и национальной безопасности |
| **V. БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИЕЙ** | | | | | | |
| **A. КОНСОЛИДАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И БОРЬБЫ С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ СОГЛАСНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ВЗЯТЫМ РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА ПЕРЕД ВНЕШНИМИ ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ** | | | | | | |
| **25.** | **Внедрение механизмов межинституционального сотрудничества**  **и борьбы с незаконной миграцией** | 1) Мониторинг деятельности экономических агентов, частных агентств по трудоустройству в целях борьбы с незаконной миграцией/ псевдолегализацией иностранцев в Республике Молдова | Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения;  Органы-бенефициары в данной области | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Количество проведенных проверок и выясненных случаев |
| **26.** | **Разработка и применение рабочих методологий, основанных на доказательствах, и анализе рисков** | 1) Актуализация методологий по выявлению нелегальных мигрантов на местах | Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 пересмотренные методологии |
| 2) Развитие систем для анализа рисков, связанных с миграцией и убежищем (оборудование, программы, базы данных, инструменты анализа и т.д.) для компетентных органов в данной области | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 разработанные системы анализа рисков |
| 3) Разработка концепции интегрированного анализа информации между различными органами Министерства внутренних дел (Бюро по миграции и беженцам, Департамент пограничной полиции, Генеральный инспектора полиции, в том числе Центр по борьбе с торговлей людьми) и другими компетентными органами в данной области (Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство просвещения, Министерство здравоохранения и т.д.) | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанная и утвержденная концепция интегрированного анализа информаций |
| 4) Актуализация существующих методологий интегрированного анализа информаций в целях оценки рисков | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство труда, социальной защиты и семьи;  Министерство здравоохранения; Министерство экономики;  Таможенная служба; Служба информации и безопасности | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 1 пересмотренная методология |
| 5) Разработка аналитических материалов по профилям риска (категории людей, государства, деятельность и т.д.) на основе анализа интегрированной информации | Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанные аналитические продукты;  4 составленных годовых отчета по анализу рисков;  разработанные полугодовые отчеты Бюро по миграции и беженцам |
| 6) Разработка механизмов принятия решений по предупреждению и пресечению незаконной миграции, основанных на анализе факторов риска | Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Принятые решения |
| **27.** | **Консолидация потенциала человеческих ресурсов в компетентных в данной области структурах, в том числе в территориальных** | 1) Консолидация потенциала человеческих ресурсов в органах, компетентных в области предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией, путем развития систем начального и непрерывного обучения, в том числе через инструкторов и на расстоянии | Министерство внутренних дел;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц |
| 2) Развитие навыков и знаний на методологическом и операционном уровне работников учреждений, компетентных в области предупреждения и борьбы с незаконной миграцией, трансграничной преступностью | Министерство внутренних дел;  Таможенная служба;  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц |
| 3) Оценка институциональных рисков коррупции и внедрение планов неподкупности работников | Министерство внутренних дел  Служба информации и безопасности  Национальный центр по борьбе с коррупцией | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Оцененные риски;  внедренные планы |
| 4) Консолидация потенциала территориальных структур органов с полномочиями в данной области | Министерство внутренних дел;  Таможенная служба  Служба информации и безопасности | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число обученных лиц |
| 5) Консолидация инфраструктуры для деятельности регионального отдела по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев «Север» компетентного органа по делам иностранцев Министерства внутренних дел путем реконструкции и оснащения необходимым техническим оборудованием | Министерство внутренних дел;  Министерство финансов | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Здание, отремонтированное и оснащенное необходимым техническим оборудованием |
| 6) Консолидация инфраструктуры для деятельности регионального отдела по борьбе с незаконным пребыванием иностранцев «Центр» компетентного органа по делам иностранцев Министерства внутренних дел путем реконструкции и оснащения необходимым техническим оборудованием | Министерство внутренних дел;  Министерство финансов | 2017-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Здание, оснащенное необходимым техническим оборудованием |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРАНИЦЫ** | | | | | | |
| **28.** | **Консолидация интегрированного менеджмента государственной границы** | 1) Обеспечение внедрения Национальной стратегии интегрированного менеджмента государственной границы на 2015-2017 годы | Национальный совет по интегрированному менеджменту государственной границы | 2016-2017 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Заседания Национального совета интегрированного менеджмента государственной границы, специализированных комиссий, консультативной группы совета;  разработанные и внедренные полугодовые и ежегодные отчеты о прогрессе по внедрению Национальной стратегии интегрированного менеджмента государственной границы |
| 2) Разработка новой Стратегии интегрированного менеджмента государственной границы на последующий период и обеспечение ее внедрения | Национальный совет по интегрированному менеджменту государственной границы | 2020 год | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Разработанный и внедренный проект |
| **VI. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ МИГРАЦИИ** | | | | | | |
| 1. **ВИЗОВЫЕ ПОЛИТИКИ** | | | | | | |
| **29.** | **Приведение национальных политик в области виз в соответствие с требованиями**  **и стандартами Европейского Союза** | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с международными стандартами | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2017 год | В пределах утвержденного бюджета | Разработанный и утвержденный проект |
| 1. **ВОЗВРАЩЕНИЕ И РЕАДМИССИЯ** | | | | | | |
| **30.** | **Усовершенствование механизмов возвращения и реадмиссии иностранцев и собственных граждан, развитие политик в области возвращения** | 1) Внедрение Соглашения между Республикой Молдова и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц, находящихся в ситуации незаконного пребывания, и дополнительных протоколов | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Число возвращенных лиц |
| 2) Внедрение соглашений о реадмиссии, подписанных с третьими странами | Министерство внутренних дел | 2016-2020 | В пределах утвержденного бюджета | Число возвращенных лиц |
| 3) Укрепление институционального потенциала в области добровольного возвращения; содействие добровольному возвращению в качестве альтернативы принудительным мерам возвращения | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число лиц, возвращенных в страну происхождения |
| 4) Содействие возвращению иностранцев в страны происхождения на основании договоров о реадмиссии, заключенных с третьими странами | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | Число лиц, возвращенных в страну происхождения |
| 5) Инициирование двусторонних консультаций по согласованию соглашений о реадмиссии со странами происхождения мигрантов | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета и из внешних источников | 2 оговоренных и подписанных соглашения о реадмиссии |
| **31.** | **Обеспечение прав нелегальным мигрантов** | 1) Непрерывный мониторинг условий размещения и взятия на государственное содержание нелегальных мигрантов, привлечение специализированных неправительственных организаций, представителей международных организаций, дипломатических миссий иностранных государств в целях полного обеспечения прав мигрантов, доступа к информации и юридической, психологической, медицинской и другой помощи | Министерство внутренних дел | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Число мигрантов, взятых на государственное содержание |
| 2) Консолидация механизмов связи со странами происхождения нелегальных мигрантов для установления их личности и документирования проездными документами для возвращения на родину | Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Ежегодно | В пределах утвержденного бюджета | Консолидированные механизмы связи со странами происхождения нелегальных мигрантов |
| 3) Постоянная консолидация институционального потенциала Центра временного размещения иностранцев по созданию жизнеспособных механизмов для обеспечения лиц, взятых на государственное содержание, медицинским, психологическим, юридическим и консультативным обслуживанием | Министерство внутренних дел;  Министерство здравоохранения | 2016-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Число иностранцев, обеспеченных медицинской, психологической, юридической и консультативной помощью |