Приложение

**План действий**

**на 2016 год по реализации Национальной**

**антикоррупционной стратегии на 2011–2016 годы**

| **№ п/п** | **Действия** | **Срок реализации** | **Ответственные за реализацию** | **Источники финансирования** | **Показатели прогресса** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ** | | | | | | |
| **I. Разработка, представление и опубликование опросов по восприятию**  **и распространенности явления коррупции** | | | | | | |
| 1 | Проведение и опубликование опросов по восприятию и распространенности явления коррупции | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с органами публичной власти и профильными некоммерческими организациями | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество опубликованных опросов. Количество проведенных Национальным центром по борьбе с коррупцией анализов тенденций развития явления коррупции и количество выданных и выполненных рекомендаций | Изучена эволюция восприятия населением распространенности явления и форм коррупции |
| **II. Проведение анализов, изучения и тематических исследований по коррупции и смежным областям** | | | | | | |
| 2 | Проведение анализов, изучения и тематических исследований по коррупции | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с органами публичной власти и профильными некоммерческими организациями | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество публикаций.  Количество выданных и выполненных рекомендаций | Подробно изложены проявления коррупции в различных областях и недочеты в деятельности органов публичной власти по противодействию им |
| 3 | Проведение стратегического анализа коррупционной уязвимости в использовании фондов обязательного медицинского страхования | III квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования | Осуществленное и опубликованное исследование.  Количество выданных и выполненных рекомендаций | Выявлены недочеты в данной области и выданы рекомендации |
| 4 | Проведение стратегического анализа коррупционной уязвимости в деятельности Министерства просвещения | IV квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Министерство просвещения | Бюджетные ассигнования | Осуществленное и опубликованное исследование.  Количество выданных и выполненных рекомендаций | Выявлены недочеты в сферах государственных закупок, незадекларированных конфликтов интересов, организации экзамена бакалавриата, управления бюджетными ресурсами и ресурсами внешней помощи и сформулированы рекомендации |
| 5 | Обновление исследования практики толкования правовых норм при рассмотрении дел о коррупции в судебных инстанциях за 2013–2015 годы | II квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Высшая судебная палата | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Осуществленное исследование.  Количество выданных и выполненных рекомендаций | Вявлены недочеты и возможные способы улучшения процесса расследования коррупционных преступлений |
| 6 | Осуществление исследования прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний | II квартал  2016 г. | Центральная избирательная комиссия,  гражданское общество | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Представленное исследование.  Количество выданных и выполненных рекомендаций | Проанализирован механизм недопущения любой формы финансирования из-за рубежа, дана оценка процедурам сбора партийных членских взносов и представления отчетов по ним |
| **III. Подготовка и опубликование отчетов правоохранительных органов и прокуратуры о противодействии коррупции,**  **а также отчетов органов публичной власти о реализации антикоррупционных мер, предусмотренных программными документами** | | | | | | |
| 7 | Подготовка и опубликование отчетов правоохранительных органов и прокуратуры о противодействии коррупции | Ежегодно  (до 15 февраля) | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Высший совет магистратуры | Бюджетные ассигнования | Количество опубликованных отчетов | Доведены до сведения общественности официальные статистические данные по обращениям о совершении актов коррупции и актов, смежных с коррупцией, об уголовном преследовании по ним, рассмотрении их в судебных инстанциях и назначенных наказаниях |
| **ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ** | | | | | | |
| **IV. Приведение национального законодательства в соответствие с международными антикоррупционными стандартами** | | | | | | |
| 8 | Составление заключений по антикоррупционной экспертизе проектов нормативных актов | Постоянно, с  проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования | Количество проектов, подвергшихся экспертизе, по отношению к общему количеству проектов.  Количество экспертных заключений.  Количество сформулированных в заключениях рекомен-даций и их эффективность | Устранены из проектов законов и нормативных актов Правительства нормы, которые могут благоприятствовать факторам и рискам коррупции |
| 9 | Выполнение рекомендаций, содержащихся в Отчете об оценке неподкупности в секторе обороны и безопасности Республики Молдова, в рамках программы Организации Североатлантического договора по укреплению неподкупности в секторе обороны и безопасности | IV квартал  2016 г. | Министерство обороны, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство внутренних дел, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество проведенных мероприятий.  Разработанный антикоррупционный план | Укреплено надлежащее управление в области безопасности и обороны путем повышения уровня неподкупности и снижения рисков коррупции в структурах сектора |
| 10 | Разработка Плана действий по внедрению рекомендаций ГРЕКО по разделу «Предупреждение коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров», адресованных Республике Молдова в результате четвертого раунда оценки | IV квартал  2016 г. | Генеральная прокуратура, Парламент Республики Молдова, Высший совет магистратуры, Национальная антикоррупционная комиссия, Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования | Разработанный план действий.  Количество выданных и выполненных рекомендаций.  Количество реализованных действий | Обеспечено эффективное внедрение рекомендаций ГРЕКО, полученных в ходе четвертого раунда оценки |
| 11 | Разработка и принятие проекта закона о внесении изменений в Регламент Парламента в связи с учреждением должности Парламентского комиссара по неподкупности | II квартал 2016 г. | Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Разработаны и продвигаются нормативные антикоррупционные принципы и правила, процедуры управления конфликтами интересов в Парламенте |
| 12 | Разработка и принятие проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова в целях устранения существующих препятствий при расследовании актов коррупции и актов, смежных с коррупцией. Экспертиза соответствующего проекта Советом Европы | III квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Проанализирована и приведена в соответствие правовая и институциональная база.  Устранены формальные препятствия для успешного расследования актов коррупции |
| 13 | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова в целях определения понятия «коррупционные преступления» и соотнесения его с другими статьями Уголовного кодекса (статьи 55, 79 и др.) | II квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Высший совет магистратуры, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Сокращено неправомерное применение статей 55, 79 Уголовного кодекса при индивидуализации наказания по делам об актах коррупции и актах, смежных с коррупцией |
| 14 | Изменение нормативной базы, смежной Закону  № 36 от 9 апреля 2015 года, с целью недопущения любой формы финансирования из-за рубежа политических партий и избирательных кампаний | IV квартал  2016 г. | Центральная избирательная комиссия, Министерство юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Внедрен механизм недопущения любой формы финансирования из-за рубежа и отрегулированы с правовой точки зрения процедуры сбора партийных членских взносов и представления отчетов по ним |
| 15 | Разработка и принятие проекта закона о приведении Закона о тестировании профессиональной неподкупности № 325 от 23 декабря 2013 года в соответствие с Постановлением Конституционного суда  № 7 от 16 апреля 2015 года | II квартал  2016 г. | Министерство юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Процесс тестирования профессиональной неподкупности приведен в соответствие с конституционными принципами |
| **V. Совершенствование антикоррупционного законодательства и улучшение механизмов**  **его функционирования, в том числе путем осуществления парламентского контроля** | | | | | | |
| 16 | Осуществление парламентского контроля за применением антикоррупционного законодательства | Постоянно, с  проведением ежеквартальной проверки | Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Представленные отчеты органов публичной власти и гражданского общества. Количество заседаний комиссий. Количество отчетов.  Количество рекомендаций комиссий. Количество выполненных рекомендаций | Улучшены механизмы функционирования антикоррупционного законодательства |
| 17 | Разработка проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности № 271-XVI от 18 декабря 2008 года в целях устранения недочетов, выявленных в процессе его применения | II квартал  2016 г. | Служба информации и безопасности, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Укреплен механизм предупреждения коррупции при назначении и продвижении персонала на государственные должности.  Устранены факторы риска |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Приведение нормативной базы в соответствие с обоснованными потребностями в повышении**  **эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов** | | | | | | |
| 18 | Внесение изменений в законодательство с целью привлечения к юридической ответственности членов коллегиальных органов, наделенных полномочиями по принятию решений, за допущение в своей деятельности нарушений закона | III квартал  2016 г. | Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Повышен уровень ответственности членов коллегиальных органов, наделенных полномочиями по принятию решений |
| 19 | Разработка и принятие проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон о Счетной палате № 261-XVI от 5 декабря 2008 года с целью приведения его в соответствие с международными антикоррупционными стандартами | III квартал  2016 г. | Счетная палата, Парламент Республики Молдова | Проект по сближению (Twinning)  PIFC Европейского Союза | Разработанный и принятый проект закона | Законодательная база приведена в соответствие со стандартами и положениями международных организаций в данной области (IFAC, IIA, INTOSAI) |
| 20 | Разработка проекта закона о внесении изменений в статью 70 Конституции Республики Молдова о неприкосновенности депутатов | II квартал  2016 г. | Министерство юстиции | Бюджетные ассигнования | Разработанный проект закона | Разработаны изменения в статью 70 Конституции Республики Молдова о неприкосновенности депутатов |
| 21 | Разработка и принятие проекта закона об организации деятельности по финансовому расследованию в ходе уголовного преследования, по обнаружению, преследованию и наложению ареста на имущество, полученное от преступной деятельности, для обеспечения его конфискации и для возмещения, сохранения и управления причиненным преступлением ущербом, в частности причиненным коррупционными преступлениями и преступлениями, смежными с коррупцией | IV квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Министерство внутренних дел, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | В результате специализированного международного анализа правовой базы и практики Республики Молдова обеспечено возмещение причиненного преступлением ущерба, в частности причиненного коррупционными преступлениями и преступлениями, смежными с коррупцией |
| 22 | Разработка и принятие проекта закона о неподкупности | II квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Последовательная и прогнозируемая правовая база воспитания неподкупности в публичном секторе принята и приведена в соответствие с действующим законодательством, регулирующим деятельность различных категорий публичных должностных лиц |
| 23 | Разработка и принятие проекта закона о приведении правовой базы, регулирующей получение подарков, ограничения и несовместимости для различных категорий публичных должностных лиц, в соответствие с положениями закона о неподкупности | IV квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Устранены несоответствия в правовой базе, регулирующей конфликты интересов, ограничения и несовместимости для различных категорий публичных должностных лиц |
| 24 | Разработка и принятие проекта закона о совершенствовании механизма декларирования доходов и собственности, интересов и конфликта интересов для исключения владения имуществом через подставных лиц и введения в данной области процедуры гражданской конфискации | IV квартал  2016 г. | Национальная антикоррупционная комиссия,  Министерство юстиции,  Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект закона | Усовершенствован механизм декларирования доходов и собственности, интересов и конфликта интересов, исключено явление владения имуществом через подставных лиц, введен механизм гражданской конфискации |
| 25 | Разработка и принятие проекта закона в целях эффективной синхронизации реформ и улучшения сотрудничества между Национальной антикоррупционной комиссией, Национальным центром по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратурой, а также для создания специализированных антикоррупционных судов | IV квартал  2016 г. | Министерство юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Генеральная прокуратура,  Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Укрепленная институциональная антикоррупционная система/система по предупреждению и борьбе с коррупцией |
| 26 | Разграничение полномочий Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры по пресечению случаев коррупции на высшем уровне. Обеспечение функциональной независимости Антикоррупционной прокуратуры | II квартал  2016 г. | Министерство юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Генеральная прокуратура,  Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и принятый проект закона | Укреплен потенциал органов публичной власти по пресечению, расследованию и уголовному преследованию случаев коррупции на высшем уровне, по надзору и применению нормативной базы, в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом |
| **ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ** | | | | | | |
| **VII. Предупреждение и борьба с коррупцией в органах власти, учреждениях и организациях** | | | | | | |
| 27 | Внедрение эффективной системы управления рисками коррупции, разработка и реализация мер по устранению или сокращению таковых | Постоянно,  с проведением ежеквартальной проверки | Органы публичной власти | Бюджетные ассигнования | Количество органов публичной власти, задокументировавших менеджмент рисков коррупции. Количество органов власти, заполнивших Институциональный регистр рисков и/или разработавших Антикоррупционый план | Выявлены и проанализированны риски коррупции, разработаны и реализованы меры по устранению или сокращению факторов, благоприятствующих коррупции в учреждениях |
| 28 | Внедрение мер по предупреждению коррупции в процессе подбора, отбора, приема на работу и продвижения государственных служащих | Постоянно,  с проведением ежеквартальной проверки | Центральные и местные органы публичной власти, Служба информации и безопасности | Бюджетные ассигнования | Количество вакантных государственных должностей, представленных на конкурс, по отношению к общему количеству вакантных государственных должностей в органе власти.  Количество проведенных конкурсов на замещение вакантных должностей.Количество повторно проведенных конкурсов на замещение одной и той же государственной должности | Снижен уровень коррупции в процессе подбора, отбора, приема на работу и продвижения государственных служащих.  Исключен риск занятия государственных должностей лицами, представляющими угрозу национальной безопасности |
| 29 | Обеспечение прозрачности процесса принятия решений центральными и местными органами публичной власти | Постоянно,  с проведением ежеквартальной проверки | Центральные и местные органы публичной власти | Бюджетные ассигнования | Доля решений, обсужденных с общественностью, в общем количестве принятых решений.  Организованные публичные обсуждения/заседания,  принятые/выпол-ненные рекомендации | Обеспечены многостороннее информирование о процессе принятия решений и вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия решений.  Повышена степень ответственности органов публичной власти |
| 30 | Разработка и принятие положения об отношениях между Счетной платой, Парламентом и Правительством | III квартал  2016 г. | Парламент Республики Молдова (профильная комиссия), Правительство Республики Молдова,  Счетная палата | Проект по сближению (Twinning) PIFC Европейского Союза | Разработанное и утвержденное положение | Обеспечено эффективное сотрудничество между Счетной платой, Парламентом и Правительством в контексте усиления влияния аудиторской деятельности и улучшения менеджмента публичных финансов |
| 31 | Разработка методологических норм о порядке и процедурах проверки отчетов о доходах и расходах политических партий, в том числе в период избирательной кампании, а также о порядке отражения затрат и отчетности по ним | III квартал  2016 г. | Центральная избирательная комиссия, Министерство финансов | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Принятые методологические нормы | Приняты методологические нормы о порядке и процедурах проверки отчетов о доходах и расходах политических партий, в том числе в период избирательной кампании, о порядке отражения и отчетности затрат компетентными органами для специализированных учреждений (налоговая служба, правоохранительные органы и др.) |
| 32 | Оценка рисков коррупции в Агентстве по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | IV квартал  2016 г. | Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства, Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и утвержденный антикоррупционный план | Риски коррупции выявлены и уменьшены посредством реализации антикоррупционного плана |
| 33 | Оценка рисков коррупции в примэрии муниципия Кишинэу | IV квартал  2016 г. | Примэрия муниципия Кишинэу, Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и утвержденный антикоррупционный план | Риски коррупции выявлены и уменьшены посредством реализации антикоррупционного плана |
| 34 | Подготовка отчета о мониторинге исполнения Постановления Правительства об официальных страницах органов публичного управления в сети Интернет № 188 от 3 апреля 2012 года | III квартал 2016 г. | Государственная канцелярия (Центр электронного управления,  Центр специальных телекоммуникаций) | Бюджетные ассигнования | Подготовленный отчет о мониторинге.  Количество выданных рекомендаций | Улучшено качество официальных веб-страниц органов публичной власти путем дополнения перечня обязательной информации такими разделами, как:  – декларации руководителей о личных интересах;  – государственные закупки (ежегодный план закупок, уведомления о намерениях, результаты и т.д.);  – антикоррупционный модуль (ответственное лицо, антикоррупционный план и отчет о его выполнении и т. д.) |
| 35 | Пересмотр Кодекса этики сотрудника таможенного органа, утвержденного Постановлением Правительства № 456 от 27 июля 2009 года, с целью приведения его в соответствие с законодательством о службе в таможенных органах и международными стандартами | III квартал  2016 г. | Министерство  финансов (Таможенная служба) | Бюджетные ассигнования | Разработанный и принятый проект постановления о внесении изменений в Кодекс этики сотрудника таможенного органа.  Количество проведенных мероприятий по продвижению кодекса | Обновленный Кодекс этики сотрудника таможенного органа |
| 36 | Разработка Деонтологического кодекса медицинского и фармацевтического работника | IV квартал  2016 г. | Министерство здравоохранения  в сотрудничестве с профильными ассоциациями | Бюджетные ассигнования | Разработанный и утвержденный нормативный акт | Нормы поведения медицинского персонала обновлены с целью недопущения взимания неформальных платежей или проявления благосклонного отношения к пациентам в зависимости от их социального статуса |
| 37 | Создание пробных единых окон по выдаче разрешений на торговую деятельность | IV квартал  2016 г. | Министерство экономики,  Центр электронного управления,  органы местного публичного управления | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество действующих единых окон | Внедрено программное обеспечение для системного соединения заинтересованных учреждений.  Снижены коррупционные риски при предоставлении публичных услуг |
| 38 | Разработка и принятие методологических норм для расследования случаев коррупции на выборах по результатам рассмотрения случаев коррупции на выборах, описанных в отчетах гражданского общества | IV квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Центральная избирательная комиссия, Министерство внутренних дел, гражданское общество | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Принятые методологические нормы | Разработаны методологические нормы для единообразного и многостороннего рассмотрения случаев коррупции на выборах |
| 39 | Разработка и принятие проекта закона о защите заявителей о коррупции, в соответствии с передовым опытом и рекомендациями Совета Европы | IV квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанный и представленный на утверждение проект закона | Принята правовая база, смежная с законом о неподкупности, установлена обязательная отчетность публичных должностных лиц об актах коррупции |
| 40 | Разработка и утверждение норм ответственности публичных должностных лиц за нарушение норм этики и деонтологии | Постоянно, с проведением проверки начиная с IV квартала 2016 года | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Национальная антикоррупционная комиссия,  органы центрального публичного управления, Парламент Республики Молдова | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество наложенных взысканий | Обеспечено исполнение деонтологических кодексов |
| 41 | Разработка и применение программного обеспечения для единого учета соблюдения норм неподкупности в публичном секторе и для ведения электронного регистра тестирования профессиональной неподкупности | IV квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Государственная канцелярия (Центр электронного управления) | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Разработанное и применяемое программное обеспечение | Обеспечено применение критериев профессиональной неподкупности при замещении публичных должностей |
| 42 | Обеспечение подключения систем учета публичных субъектов к электронному регистру тестирования профессиональной неподкупности | IV квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Государственная канцелярия (Центр электронного управления) | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Подключенные системы учета | Применяются стандарты профессиональной неподкупности, созданы и управляются в электронном виде институциональные механизмы предупреждения коррупции (регистр подарков, регистр ненадлежащего влияния, регистр рисков коррупции, другие формы учета) |
| **VIII. Укрепление потенциала правоохранительных органов и юстиции по противодействию коррупции** | | | | | | |
| 43 | Опробывание механизма общего учета преступлений, в том числе коррупционных преступлений и преступлений, смежных с коррупцией, в Генеральной прокуратуре | II квартал 2016 г. | Генеральная прокуратура | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Пересмотренный и применяемый механизм/программное обеспечение | Применены единые терминология и показатели при получении статистических данных для категорий преступлений, уголовных дел, категорий субъектов и примененных наказаний (в том числе и дополнительных), с отметкой об эффективности |
| 44 | Обучение судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов в области расследования и рассмотрения дел по коррупционным преступлениям и преступлениям, смежным с коррупцией | Постоянно,  с ежеквартальной проверкой | Национальный институт юстиции,  Академия им. Штефана чел Маре,  Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Генеральная прокуратура,  Высший совет магистратуры,  Министерство внутренних дел | Бюджетные ассигнования | Количество проведенных курсов обучения.  Количество обученных лиц.  Количество часов | Укреплены практические знания и навыки судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов в данной области |
| 45 | Выполнение рекомендаций аналитического исследования недостатков нынешней системы случайного распределения дел, осуществленного Национальным центром по борьбе с коррупцией. Рассмотрение обнаруженных фактов с точки зрения дисциплинарной ответственности | III квартал 2016 г. | Министерство юстиции  (Департамент судебного администрирования),  Высший совет магистратуры | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Выполнение рекомендаций | Обеспечена расширенная функциональность Интегрированной программы управления делами (PIGD) |
| 46 | Обеспечение каждой судебной инстанции техническим оборудованием, необходимым для применения Интегрированной программы управления делами (PIGD) | IV квартал  2016 г. | Министерство юстиции  (Департамент судебного администрирования) | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Услуги по техническому обслуживанию приобретенных для всех судебных инстанций программ.  Судебные инстанции обеспечены техническим обслуживанием | Сокращена коррупция в системе путем полного исключения человеческого фактора при распределении дел в судебных инстанциях, в частности путем устранения технических возможностей влияния на этот процесс |
| 47 | Учет количества аудиозаписей судебных заседаний путем сбора данных об аудиозаписях судебных заседаний относительно общего количества заседаний | 15 числа каждого месяца | Министерство юстиции  (Департамент судебного администрирования)  Высший совет магистратуры | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Подготовленные и опубликованные отчеты.  Количество выданных и выполненных рекомендаций.  Количество жалоб, поданных в Высший совет магистратуры.  Количество наложенных взысканий | Введены обязательные аудио- и видеозаписи и проведение судебных заседаний посредством видеоконференций |
| 48 | Создание подразделения, ответственного за выявление, возмещение и управление имуществом, полученным от преступной деятельности, по международному запросу о помощи в ходе уголовного преследования, проводимого аналогичными структурами других стран, с целью возмещения имущества, полученного от преступлений, совершенных на территории Республики Молдова и за ее пределами | IV квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Антикоррупционная прокуратура,  Министерство юстиции | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Созданное подразделение | Институционально установлены полномочия по выявлению, возмещению и управлению имуществом, полученным от преступной деятельности и находящимся на территории Республики Молдова или за ее пределами.  Обеспечены конфискация/возмещение имущества, полученного от преступной деятельности, в том числе для возмещения ущерба, причиненного преступлениями, в частности коррупционными преступлениями и преступлениями, смежными с коррупцией |
| 49 | Специализация прокуроров, розыскных офицеров и офицеров по уголовному преследованию в проведении параллельных финансовых расследований по делам о коррупции и делам, смежным с коррупцией, в целях выявления имущества, полученного от таких преступлений | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный институт юстиции, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура,  Министерство внутренних дел | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Реслизованная специализация | Выявлено имущество, полученное от коррупционных преступлений и преступлений, смежных с коррупцией |
| 50 | Обучение судей, специализирующихся на борьбе с коррупцией, прокуроров и офицеров по борьбе с коррупцией порядку конфискации имущества, полученного от коррупционных преступлений и преступлений, смежных с коррупцией, и возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями | Постоянно, с проведением ежегодной проверки | Национальный институт юстиции,  Национальный центр по борьбе с коррупцией, Антикоррупционная прокуратура | Бюджетные ассигнования,  внешние источники | Проведение обучения.  Количество часов.  Количество участников | Правильно и единообразно применяются положения о незаконном обогащении |
| 51 | Организация курсов по обучению розыскных офицеров и офицеров по уголовному преследованию разностороннему и единообразному расследованию актов коррупции на выборах | IV квартал 2016 г. | Национальный институт юстиции,  Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Проведенные учебные курсы для розыскных офицеров и офицеров по уголовному преследованию. Количество часов. Количество участников | Офицеры по уголовному преследованию обучены расследованию случаев коррупции на выборах |
| **IX. Повышение эффективности деятельности контролирующих органов** | | | | | | |
| 52 | Разработка и применение автоматизированной информационной системы подачи в режиме онлайн деклараций о доходах и имуществе и деклараций о личных интересах | IV квартал  2016 г. | Национальная антикоррупционная комиссия,  Центр электронного управления,  Министерство информационных технологий и связи,  другие заинтересованные учреждения | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Созданная и применяемая информационная система.  Применяемые электронные формуляры деклараций | Повышена эффективность деятельности Национальной антикоррупционной комиссии, в том числе посредством применения информационных систем |
| 53 | Проверка законности происхождения имущества судей и прокуроров в целях борьбы с фактами незаконного обогащения | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования | Количество проведенных проверок, установленные факты. Количество наложенных взысканий | Обеспечена приоритетная проверка компетентными органами происхождения имущества судей и прокуроров |
| 54 | Разработка и утверждение межведомственного приказа о порядке информирования об активной коррупции судей, прокуроров, полицейских, сотрудников пенитенциарных учреждений, таможенных и налоговых служб | III квартал  2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство финансов, Таможенная служба, Генеральная прокуратура, Высший совет магистратуры | Бюджетные ассигнования | Утвержденный приказ | Разработаны методологические нормы для субъектов сектора юстиции по эффективному информированию об активной коррупции |
| 55 | Исполнение законодательства о незаконном обогащении, специальной и расширенной конфискации имущества,  полученного от коррупционных преступлений и преступлений, смежных с коррупцией | Постоянно, с проведением проверки начиная с III квартала 2016 года | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Антикоррупционная прокуратура | Бюджетные ассигнования | Количество уголовных дел в производстве.  Количество лиц, на которые наложено взыскание | Внедряется законодательство о незаконном обогащении, специальной и расширенной конфискации имущества,  полученного от коррупционных преступлений и преступлений, смежных с коррупцией |
| 56 | Разработка руководства аудитора о его роли в случаях мошенничества и коррупции | II квартал  2016 г. | Счетная палата | Проект по сближению (Twinning) PIFC Европейского Союза | Разработанное и распространенное руководство | Сокращены риски коррупции в публичных субъектах путем установления эффективных политик и процедур аудита |
| **СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ** | | | | | | |
| **X. Формирование нетерпимости к коррупции** | | | | | | |
| 57 | Утверждение и распространение кодекса этики преподавательских кадров | III квартал  2016 г. | Министерство просвещения | Бюджетные ассигнования | Утвержденный, распространенный и применяемый кодекс | Установлены и применяются на практике нормы поведения в системе образования |
| 58 | Организация Национальной конференции по борьбе с коррупцией | Ежегодно,  декабрь | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Группа мониторинга Национальной антикоррупционной стратегии | Внешние источники | Проведенная конференция.  Распространенные материалы.  Освещенные в средствах массовой информации результаты мероприятия | Выявлены и обсуждены проблемы и недочеты в данной области.  Установлены приоритеты на будущее |
| 59 | Проведение кампаний по привлечению внимания общественности к явлению коррупции, к рискам коррумпирования публичных должностных лиц, рискам незаконного предложения им подарков и оказания на них ненадлежащего влияния | Постоянно,  с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с профильными некоммерческими организациями | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество и масштаб проведенных кампаний, периоды проведения, способы освещения в средствах массовой информации | Улучшена доходчивость антикоррупционного посыла.  Повышено осознание населением цены негативного воздействия коррупции.  Снижена готовность предлагать коррупционное вознаграждение |
| 60 | Обучение сотрудников органов публичной власти и публичных учреждений по антикоррупционной тематике | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией,  Академия публичного управления | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество занятий и категории участников.  Количество учебных часов | Углублены знания сотрудников органов публичной власти и публичных учреждений в области борьбы с коррупцией |
| **XI. Поощрение изобличения коррупции** | | | | | | |
| 61 | Обеспечение функционирования системы антикоррупционных телефонных линий | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией, органы центрального публичного управления, имеющие подразделения внутренней безопасности | Бюджетные ассигнования | Разработанные/заполняемые реестры учета звонков. Количество зарегистрированных звонков, включая долю звонков о совершении актов коррупции, актов, смежных с коррупцией, а также о фактах коррупционного поведения | Введен в действие Закон об утверждении Положения о функционировании системы антикоррупционных телефонных линий № 252 от 25 октября 2013 года.  Сообщенные случаи совершения актов коррупции, актов, смежных с коррупцией, а также факты коррупционного поведения рассмотрены компетентными органами |
| 62 | Создание электронной платформы по освоению публичными должностными лицами и руководителями публичных субъектов требований неподкупности в публичном секторе | IV квартал 2016 г. | Национальный центр по борьбе с коррупцией | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Созданная электронная платформа | Обеспечен обмен опытом и передовой практикой между руководителями публичных субъектов и публичными должностными лицами. Соблюдаются требования профессиональной неподкупности в публичном секторе |
| **XII. Сотрудничество органов публичной власти с гражданским обществом и средствами массовой информации** | | | | | | |
| 63 | Разработка положения о коммуникационной политике Счетной палаты | III квартал  2016 г. | Счетная палата | Проект по сближению (Twinning) PIFC  Европейского Союза | Разработанное и утвержденное положение | Улучшены деятельность Счетной палаты и менеджмент публичных финансов посредством эффективных связей с проверяемыми субъектами, со средствами массовой информации и гражданским обществом |
| 64 | Продвижение права доступа к информации путем установления и укрепления партнерства со средствами массовой информации и гражданским обществом | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Министерства и другие центральные административные органы, органы местного публичного управления, некоммерческие организации и средства массовой информации | Бюджетные ассигнования | Разработанные и реализуемые концепции связей с общественностью. Разработанные Государственной канцелярией и некоммерческими организациями отчеты по мониторингу | Внедрен внутренний механизм связей с общественностью и обеспечения доступа к информации |
| 65 | Организация пресс-клубов по темам борьбы с коррупцией | Постоянно, с проведением ежеквартальной проверки | Национальный центр по борьбе с коррупцией в сотрудничестве с профильными некоммерческими организациями | Бюджетные ассигнования, внешние источники | Количество совместных антикоррупционных мероприятий, проведенных органами власти и гражданским обществом | Поощрены журналистские расследования.  Задействованы правоохранительные органы в результате журналистских расследований |