Anexă

la Programul naţional pentru îmbunătățirea calităţii

învăţării limbii române în instituţiile de învățămînt

general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale

(2016-2020)

# PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Programului național pentru îmbunătățirea calităţii învăţării limbii

române în instituţiile de învățămînt general cu instruire în limbile minorităţilor naţionale

(2016-2020)

Scopul programului:

Asigurarea condițiilor pentru îmbunătățirea competenţelor de comunicare în limba română ale copiilor și elevilor din instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale

Obiectivele generale:

- Implementarea modelelor de învăţare a limbii române în instituţiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale.

- Modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina Limba şi literatura română în învățămîntul primar, gimnazial și liceal.

- Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin studierea unor discipline școlare în limba română.

- Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba română prin intermediul activităților extraşcolare.

- Creșterea oportunităților profesionale pentru cadrele didactice alolingve (profesori de alte discipline) prin formarea competențelor de comunicare în limba română.

| Nr. crt. | Acţiunile | Responsabilii pentru implementare | Termenele de realizare | Costuri, MDL | Indicatorii de performanţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul general 1. Implementarea modelelor de învăţare a limbii române în instituţiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale |
| Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea cadrului normativ şi de politici |
| 1.1.1. | Elaborarea Concepției didactice pentru învăţarea limbii române de către copiii alolingvi, componenta Limba română în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 |  |  |  |  |  | Document aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum |
| 1.1.2. | Elaborarea Curriculumului la Limba română (pentru grupele medie, mare şi pregătitoare) în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Ministerul Educaţiei | Trimestrele III-IV, 2016 | 20000 |  |  |  |  | Document aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum |
| Obiectivul specific 1.2. Asigurarea didactică și metodică a procesului de învățare a limbii române în instituțiile de educație timpurie |
| 1.2.1. | Elaborarea ghidului de implementare a Curriculumului la Limba română (grupele medie, mare şi pregătitoare) în instituțiile de educație timpurie cu program în limbile minorităților naționale | Ministerul Educaţiei | Trimestrele I-II, 2017 |  | 50 000 |  |  |  | Ghid metodologic aprobat |
| 1.2.2. | Elaborarea unui set de materiale didactice pentru studierea limbii române (grupele medie, mare şi pregătitoare): fișe de lucru/auxiliare didactice, dicționare ilustrate | Ministerul Educaţiei | Trimestrele IV, 2017 – IV, 2018 |  | 70 000 | 10 000 |  |  | Materiale didactice elaborate |
| 1.2.3. | Editarea setului de materiale didactice pentru studierea limbii române (grupele medie, mare şi pregătitoare): fișe de lucru/auxiliare didactice, dicționare ilustrate | Ministerul Educaţiei | Trimestrele IV, 2018-IV, 2019 |  |  | 100 000 | 100 000 |  | Materiale didactice editate |
| 1.2.4. | Elaborarea şi editarea materialelor audio și video pentru studierea limbii române (grupele medie, mare şi pregătitoare) | Ministerul Educaţiei | Trimestrele II-2019-II, 2020 |  |  |  | 200 000 | 200 000 | Materiale audiovideo elaborate |
| 1.2.5. | Implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice la metodica predării și învăţării limbii române în instituțiile de educație timpurie | Ministerul Educaţiei | Trimestrele III-IV, 2018 |  |  | 200 000 |  |  | Programe elaborate și aprobate; circa 200 de cadre didactice instruite |
| Obiectivul general 2. Modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare la disciplina Limba şi literatura română în învățămîntul primar, gimnazial și liceal |
| Obiectivul specific 2.1. Racordarea documentelor curriculare la instrumentele de politică lingvistică europene |
| 2.1.1. | Elaborarea Concepției didactice pentru predarea și învățarea limbii române de către elevii alolingvi, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, componenta Limba şi literatura română în şcolile cu instruire în limbile minorităților naționale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2016 |  |  |  |  |  | Concepție elaborată şi aprobată |
| 2.1.2. | Actualizarea Standardelor de eficienţă a învăţării pentru disciplina Limba şi literatura română pentru şcolile cu instruire în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi şi Concepţia didactică pentru predarea şi învăţarea limbii române de către elevii alolingvi | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 |  |  |  |  |  | Standarde actualizate |
| 2.1.3. | Modernizarea Curirculumului şcolar la disciplina Limba şi literatura română pentru şcolile cu instruire în limbile minorităților naționale, în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Concepţia didactică pentru predarea şi învăţarea limbii române de către elevii alolingvi și Standardele de eficienţă a învăţării | Ministerul Educaţiei | Trimestrele III-IV, 2016 | 50 000 |  |  |  |  | Document aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum |
| Obiectivul specific 2.2. Eficientizarea sistemului de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română ale elevilor alolingvi |
| 2.2.1. | Elaborarea unui ghid metodologic pentru realizarea evaluării competenţelor elevilor în baza Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi | Ministerul Educaţiei | Trimestrele I-II, 2017 |  | 50 000 |  |  |  | Ghid metodologic elaborat şi aprobat |
| Obiectivul specific 2.3. Asigurarea procesului educaţional cu manuale și suport curricular pe baza standardelor şi a curriculumului modernizat |
| 2.3.1. | Elaborarea și editarea manualelor pentru clasele I-XII la Limba și literatura română pentru instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, pe baza curriculumului modernizat în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi | Ministerul Educației | Începînd cu trimestrul III, 2017, anual, conform planului Fondului de manuale |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Manuale elaborate și editate |
| 2.3.2. | Elaborarea auxiliarelor didactice la Limba şi literatura română pentru instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, pe baza curriculumului modernizat în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi | Ministerul Educației | Începînd cu trimestrul III, 2017, anual, conform planului Fondului de manuale |  | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Materiale didactice elaborate și editate |
| 2.3.3. | Completarea bibliotecilor şcolare din instituțiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale cu literatură artistică, enciclopedii, dicţionare, materiale audio şi video în limba română, tehnica necesară (proiector, computer) | Ministerul Educației | Începînd cu trimestrul III, 2018 |  |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Biblioteci dotate cu materiale și echipament |
| Obiectivul specific 2.4. Modernizarea programelor de formare iniţială a cadrelor didactice |
| 2.4.1. | Stabilirea unui Cadru de referință comun pentru toate instituţiile de învăţămînt superior privind formarea inițială a profesorilor de Limba și literatura română din instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale. Corelarea cu Cadrul naţional al calificărilor privind formarea iniţială a profesorilor de Limba română ca limbă nematerne | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2018 |  |  |  |  |  | Cadru de referință stabilit și aprobat |
| 2.4.2. | Evaluarea şi actualizarea planurilor și programelor de formare inițială la Limba și literatura română ca limbă nematernă | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2018 |  |  | 20 000 |  |  | Recomandări elaborate, planuri și programe actualizate |
| 2.4.3. | Organizarea stagiilor de formare continuă pentru profesorii universitari specializaţi în didactica predării şi învăţării limbii şi literaturii române ca limbă nematernă, în vederea modernizării cursurilor respective | Ministerul Educaţiei | Începînd cu trimestrul I, 2019 |  |  |  | 50 000 | 50 000 | Numărul de profesori formaţi; numărul de programe organizate |
| 2.4.4. | Elaborarea Didacticii Limbii și literaturii române ca limbă nematernă | Ministerul Educaţiei | Trimestrele III-IV, 2018 |  |  | 60 000 |  |  | Material elaborat şi aprobat |
| Obiectivul specific 2.5. Modernizarea programelor de formare continuă a cadrelor didactice |
| 2.5.1. | Elaborarea recomandărilor pentru diversificarea programelor de formare continuă în funcție de nevoile de formare ale cadrelor didactice din învățămîntul general | Ministerul Educației | Începînd cu trimestrul I, 2019 – anual |  |  |  | 5 000 | 5 000 | Recomandări elaborate; programe actualizate |
| 2.5.2. | Implementarea programelor de formare continuă pentru profesorii de Limba și literatura română din instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale (pentru ciclul primar, gimnazial și liceal) în vederea modernizării procesului de învățare | Ministerul Educației | Trimestrele I-IV, 2018 – anual |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Circa 200 de cadre didactice instruite anual |
| 2.5.3. | Implementarea unui program de formare pentru specialiştii responsabili la disciplină din cadrul organului local de specialitate din domeniul învăţămîntului | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 |  | 70 000 |  |  |  | Numărul de specialişti formaţi |
| Obiectivul general 3. Integrarea sociolingvistică a elevilor alolingvi prin studierea unor discipline şcolare în limba română |
| Obiectivul specific 3.1. Asigurarea cadrului legal, normativ şi de politici pentru facilitarea integrării sociolingvistice a elevilor alolingvi prin studierea unor discipline şcolare în limba română |
| 3.1.1. | Analiza experienței internaționale și a modelelor de studiere a unor discipline școlare în limba română/într-o limbă nematerne | Ministerul Educației | Trimestrul II, 2016 | 70 000 |  |  |  |  | Analiză efectuată |
| 3.1.2. | Elaborarea și aprobarea propunerii de politici publice pentru integrarea modelelor de predare a unor discipline școlare în limba română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale | Ministerul Educației | Trimestrul IV, 2016 |  |  |  |  |  | Propuneri elaborate |
| 3.1.3. | Adaptarea Planului-cadru pentru instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, în vederea predării unor discipline nonlingvistice în limba română, în conformitate cu politica publică adoptată | Ministerul Educației | Trimestrele I-II, 2017 |  |  |  |  |  | Plan-cadru adaptat și aprobat |
| 3.1.4. | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 382 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, pentru acordarea sporului salarial profesorilor care predau unele discipline şcolare nonlingvistice în limba română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 |  |  |  |  |  | Hotărîre elaborată și aprobată |
| Obiectivul specific 3.2. Implementarea modelelor de predare a unor discipline școlare în limba română |
| 3.2.1. | Monitorizarea şi evaluarea procesului de predare-învăţare a disciplinelor predate în limba română în instituţiile implicate | Ministerul Educației | Anual | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Raport prezentat |
| 3.2.2. | Aprobarea planurilor individuale de activitate a instituțiilor implicate în proiect | Ministerul Educației | Anual, trimestrul III |  |  |  |  |  | Planuri aprobate |
| 3.2.3. | Organizarea seminarelor de evaluare a proiectului, cu participarea profesorilor din școlile implicate | Ministerul Educaţiei | Anual, trimestrele III-IV | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Seminare organizate, raport anual |
| Obiectivul specific 3.3. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul predării disciplinelor nonlingvistice în limba română prin aplicarea metodologiei CLIL |
| 3.3.1. | Pregătirea unui grup de formatori naţionali în domeniul metodologiei CLIL, cu implicarea specialiştilor din alte ţări | Ministerul Educaţiei | Trimestrele II-III, 2017 |  | 50 000 |  |  |  | 20 de specialişti formaţi |
| 3.3.2. | Instruirea unui grup de formatori locali în domeniul metodologiei CLIL | Ministerul Educaţiei | Trimestrele III -IV, 2017 |  | 100 000 |  |  |  | Numărul de cadre formate |
| 3.3.3. | Organizarea programelor de formare continuă a profesorilor alolingvi încadrați în predarea unor discipline nonlingvistice în limba română | Ministerul Educației | Anual | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Cadre didactice formate din instituţiile implicate |
| 3.3.4. | Instituirea a 3 centre de mentorat în metodologia CLIL (Chişinău, Bălţi, unitatea teritorial-autonomă Găgăuzia) | Ministerul Educaţiei | Trimestrele II, 2018-2020 |  |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 3 centre dotate cu materiale și echipament |
| 3.3.5. | Elaborarea și implementarea cursurilor de instruire pentru formarea inițială la nivel de studii de licență pentru pregătirea specialiştilor în domeniul metodologiei CLIL | Ministerul Educaţiei | Elaborare – trimestrele III-IV, 2017, implementare – 2018-2019 |  |  |  |  |  | Document elaborat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi implementat în universităţi |
| 3.3.6. | Elaborarea și implementarea unui program de studii de masterat pentru pregătirea specialiștilor în domeniul metodologiei CLIL | Ministerul Educaţiei | Elaborare - trimestrele III-IV, 2018, implementare – 2019-2020 |  |  |  |  |  | Program elaborat şi implementat |
| Obiectivul specific 3.4. Asigurarea cu materiale didactice și metodologice a procesului de predare a unor discipline nonlingvistice în limba română (CLIL) |
| 3.4.1. | Elaborarea auxiliarelor didactice/fişelor de lucru și ghidurilor metodologice pentru disciplinele predate în limba română | Ministerul Educaţiei | Anual | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Materiale elaborate |
| 3.4.2. | Editarea auxiliarelor didactice/fişelor de lucru și ghidurilor metodologice pentru disciplinele predate în limba română | Ministerul Educaţiei | Începînd cu trimestrele III-IV, 2016 | 75 600 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | Materiale editate |
| Obiectivul general 4. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba română prin activitățile extraşcolare |
| Obiectivul specific 4.1. Promovarea activităţilor extraşcolare în vederea extinderii mediului de comunicare în limba română |
| 4.1.1. | Organizarea concursurilor extrașcolare în limba română în instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale, la nivel local | Ministerul Educaţiei | Anual | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Activități desfășurate |
| 4.1.2. | Organizarea taberelor de odihnă cu program educaţional complex de imersiune în limba română pentru elevii alolingvi | Ministerul Educației | Anual |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | Circa 200 de elevi anual |
| 4.1.3. | Organizarea, în colaborare cu asociațiile minorităților naționale, a evenimentelor comune (Festivalul limbii române,întîlniri cu scriitori, poeți, actori, muzicieni, excursii etc.) | Ministerul Educaţiei | Anual | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | Activităţi desfăşurate în colaborare cu Biroul Relaţii Interetnice |
| Obiectivul general 5. Creșterea oportunităților profesionale pentru cadrele didactice alolingve (profesori de alte discipline) prin formarea competențelor de comunicare în limba română |
| Obiectivul specific 5.1. Asigurarea condițiilor pentru formarea competențelor de comunicare în limba română pentru cadrele didactice alolingve |
| 5.1.1. | Organizarea cursurilor de studiere prin contact direct a limbii române pentru cadrele didactice și manageriale alolingve | Ministerul Educaţiei | Anual |  | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Numărul de persoane instruite; numărul de programe organizate |
| 5.1.2. | Îmbunătăţirea competenţei lingvistice a cadrelor didactice şi manageriale alolingve prin instruirea la distanță | Ministerul Educaţiei | Anual |  | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Numărul de persoane instruite; numărul de programe organizate |
|  |  |  |  | 605 000 | 1 269 400 | 1 602 900 | 1 174 500 | 1 164 500 |  |