Утвержден

Постановлением Правительства

№ 835 от 4 июля 2016 г.

**План действий на 2016-2020 годы по внедрению Стратегии защиты ребенка на** 2014-2020 годы

|  |
| --- |
| **Общая задача 1. Обеспечение условий, необходимых для содержания и воспитания детей в семейной среде** |
| **Специфическая задача 1.1. Предупреждение  разлучения ребенка с семьей**  Ожидаемый результат (воздействие на бенефициаров): значительное снижение числа разлученных детей с семьями (с указанием цели для каждого этапа реализации, измеряемого на основании статистических данных и периодических оценок) |

| **№**  **п/п** | **Действия** | **Срок реализации** | **Необходимые расходы** | **Ответственные** | **Партнеры** | **Показатели выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Разработка образцов актов/бланков в помощь местным и территориальным органам опеки для выполнения полномочий (на основании Закона № 140 от 14 июня 2013 г об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями) | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Разработанные и утвержденные образцы и бланки | |
| 1.1.2. | Определение полномочий специалиста по защите прав ребенка в составе примэрии | | | | 2016 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Разработанная и утвержденная типовая должностная инструкция | |
| 1.1.3. | Разработка типового положения об организации и функционировании подразделения по защите ребенка и семьи в составе территориальных структур социальной помощи и его типового штатного расписания | | | | 2016 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления второго уровня | | Разработанные и утвержденные типовое положение и штатное расписание | |
| 1.1.4. | Продвижение проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в целях эффективного внедрения положений Закона № 140 от 14 июня 2013 года об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями | | | | 2016 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации | | Разработанный и представленный для одобрения Правительством проект закона | |
| 1.1.5. | Пересмотр механизма менеджмента случая для детей | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Пересмотренное и утвержденное Руководство менеджмента случая | |
| 1.1.6. | Пересмотр нормативной базы в целях увеличения объема и повышения эффективности порядка назначения социальных выплат по случаю рождения ребенка и по уходу/росту ребенка | | | | 2017-2018 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов | | Академия наук Молдовы,  Национальное бюро статистики | | Пересмотренная и представленная для утверждения Правительству нормативная база | |
| 1.1.7. | Пересмотр нормативной базы в целях повышения размера ежемесячной/ единовременной денежной помощи в составе Социальной службы поддержки семей с детьми | | | | 2017-2018 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Министерство финансов,  оОрганы местного публичного управления,  Национальное бюро статистики | | Пересмотренная и представленная для утверждения Правительству нормативная база | |
| 1.1.8. | Определение и регулирование соотношения между количеством единиц специалистов по защите прав ребенка в примэриях и общим числом детей, зарегистрированных в примэрии | | | | 2016 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | Нормативный акт об определении разработанного и утвержденного соотношения | |
| 1.1.9. | Разработка нормативной базы в целях регулирования механизма обусловливания установления и выплаты социальной помощи семейным с детьми, находящимися в ситуации риска | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов | | Органы местного публичного управления | | Нормативная база, разработанная и представленная для утверждения Правительству | |
| 1.1.10 | Разработка нормативной базы относительно организации групп/классов с продленной программой в рамках начального образования | | | | 2017-2018 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство просвещения | | Органы местного публичного управления | | Нормативный акт, представленный Правительству для утверждения | |
| 1.1.11. | Организация, при необходимости, внешкольных мероприятий в системе среднего образования для решения вопроса о занятии детей, находящихся в ситуациях риска | | | | 2017-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления | | Министерство финансов, Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения | | Количество учащихся, бенефициаров внешкольных мероприятий | |
| 1.1.12. | Развитие и внедрение модуля «Социальные услуги» в рамках автоматизированной информационной системы «Социальная помощь» в целях обеспечения введения, хранения и обработки данных об особой защите детей, находящихся в ситуации риска и детей, разлученных с родителями | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления, партнеры по развитию;  неправительственные организации | | Функционирующий модуль | |
| 1.1.13. | Создание специализированного подразделения по защите семьи и ребенка в составе территориальных структур социальной помощи | | | | 2017-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления второго уровня | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Созданные и функционирующие услуги не менее, чем в 70% территориальных структур социальной помощи | |
| 1.1.14. | Поэтапный прием на работу специалистов по защите прав ребенка в соответствии с положениями Закона № 140 от 14 июня 2013 года об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями | | | | 2017-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления первого уровня | |  | | Приняты на работу 100 % необходимого количества специалистов | |
| 1.1.15. | Повышение уровня информирования и доступа семей и детей к социальным услугам территориальных структур социальной помощи на основе стандартов по оказанию услуг территориальным структурам по социальной помощи | | | | 2016-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления второго уровня | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Мониторинг внедрения стандартов подтверждает повышение уровня информирования и доступа семей и детей к социальным услугам | |
| 1.1.16. | Обучение специалистов по защите прав ребенка и примаров | | | | 2017-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | Все работающие специалисты обучены | |
| 1.1.17. | Профессиональная подготовка персонала специализированных подразделений по защите семьи и ребенка в составе территориальных структур социальной помощи | | | | 2016-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Все работающие специалисты обучены | |
| 1.1.18. | Укрепление потенциала специалистов, наделенных полномочиями в области защиты ребенка, для реализации механизма руководства ведения дела для детей | | | | 2016-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления второго уровня, неправительственные организации | | Все специалисты, наделенные полномочиями в области защиты ребенка, обучены | |
| 1.1.19. | Укрепление потенциала членов комиссий по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении | | | | 2016-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи, | | Органы местного публичного управления второго уровня,  неправительственные организации | | Все члены комиссий по защите ребенка, находящегося в затруднительном положении, обучены | |
| 1.1.20. | Укрепление потенциала Социальной инспекции по мониторингу выполнения полномочий в области защиты ребенка органами власти, учреждениями или ответственными лицами | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Все работники Социальной инспекции обучены | |
| 1.1.21. | Укрепление полномочий социальных ассистентов и структур, ответственных за реализацию механизма обусловливания установления и выплаты социальной помощи семьям с детьми, находящимися в ситуации риска | | | | 2016-2017 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления второго уровня,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Все коммунитарные социальные ассистенты обучены | |
| 1.1.22. | Усиление потенциала территориальных структур социальной помощи для создания Социальной службы по поддержки для семей с детьми | | | | 2016-2020 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации, | | Все территориальные структуры социальной помощи прошли подготовку | |
| 1.1.23. | Укрепление потенциала специалистов для пользования Автоматизированной информационной системой «Социальная помощь» по компоненту «защита ребенка» | | | | 2017-2018 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию | | Все пользователи автоматизированной информационной системы «Социальная помощь» | |
| 1.1.24. | Мониторинг деятельности органов опеки и поставщиков социальных услуг для детей, находящихся в затруднительном положении, а также детей, разлученных с родителями, посредством Автоматизированной информационной системы «Социальная помощь» | | | | 2017-2018 | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию,  органы местного публичного управления | | Автоматизированная информационная система «Социальная помощь» предоставляет данные и отчеты о деятельности органов опеки по вопросам установления, оценки, помощи, направления и мониторинга детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями | |
| **Специфическая задача 1.2. Постепенное прекращение институционализации детей в возрасте до 3 лет**  Ожидаемый результат (воздействие на бенефициаров): дети в возрасте до 3 лет будут размещаться в  учреждениях интернатного типа только в исключительных случаях и на определенный срок, когда это является единственным решением для обеспечения комплексного ухода и постоянного наблюдения за ребенком (указание цели для каждого этапа внедрения, измеряемого на основе статистических данных и качественных оценок) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | | Повышение эффективности сотрудничества профессиональных сотрудников, взаимодействующих с детьми, путем включения в практику работы критериев благосостояния ребенка и семьи в целях предупреждения рисков и трудностей на первичном этапе | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения,  Министерство просвещения | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Нормативная база пересмотрена, интегрирована и представлена Правительству для утверждения | |
| 1.2.2. | | Разработка межотраслевых инструкций в целях контроля и обеспечения вакцинации детей, временно оставшихся без родительского ухода и оставшихся без родительского ухода | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство здравоохранения | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Инструкция утверждена межминистерским приказом и распределена компетентным органам | |
| 1.2.3. | | Внесение изменений и дополнений в нормативную базу по вопросам организации и функционирования Социальной службы патронатного воспитания в целях размещения: новорожденных детей, детей с ограниченными возможностями, беременных несовершеннолетних, несовершеннолетних матерей с риском отказа от ребенка | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Министерство здравоохранения,  неправительственные организации, органы местного публичного управления | | Нормативная база пересмотрена и представлена Правительству для утверждения | |
| 1.2.4. | | Пересмотр нормативной базы в области усыновления в целях обеспечения ускорения принятия решений, предоставления социальной поддержки приемным родителям на период адаптации ребенка, предупреждения и борьбы с коррупцией в рамках процедуры усыновления | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию,  органы местного публичного управления  неправительственные организации | | Нормативная база пересмотрена и представлена Правительству для утверждения | |
| 1.2.5. | | Пересмотр нормативной базы в целях обеспечения установления опеки над детьми, которые могут быть усыновлены, с выплатой соответствующего пособия на период взятия таких детей приемными родителями | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Министерство финансов | | Нормативная база пересмотрена и представлена Правительству для утверждения | |
| 1.2.6. | | Пересмотр нормативной базы в целях обеспечения права приемного родителя/приемных родителей на предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней в период адаптации усыновляемого ребенка | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Национальная конфедерация патронатов, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы | | Нормативная база пересмотрена и представлена Правительству для утверждения | |
| 1.2.7. | | Разработка нормативной базы в области организации и функционирования Социальной службы «Дневной центр по уходу за детьми в возрасте 4 месяцев – 1,5 (3) года» | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Пересмотренная и представленная Правительству для утверждения нормативная база | |
| 1.2.8. | | Развитие Социальной службы «Дневной центр по уходу за детьми в возрасте 4 месяцев – 1,5 (3) года» | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | Службы созданы и функционируют во всех районных и муниципальных центрах | |
| 1.2.9. | | Создание типовых служб раннего вмешательства для детей в возрасте до 3 лет | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство здравоохранения,  органы местного публичного управления | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения,  Партнеры по развитию | | Службы созданы и функционируют | |
| 1.2.10. | | Повышение доступа к услугам планирования семьи путем повышения уровня информированности подростков и молодежи | | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство здравоохранения | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения,  неправительственные организации | | Не менее 50% детей, старше 14 лет и подростков, включенных в систему образования, знают, куда они могут обратиться для получения информации об услугах планирования семьи | |
| 1.2.11. | | Обучение специалистов применению критериев благополучия ребенка и семьи | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения,  Министерство просвещения | | Неправительственные организации,  органы местного публичного управления | | Все профессиональные работники, ответственные за внедрение межотраслевого интегрированного механизма по вмешательству, обучены | |
| 1.2.12. | | Подготовка профессиональных специализированных патронатных воспитателей для размещения новорожденных детей, детей с ограниченными возможностями, беременных несовершеннолетних, несовершеннолетних матерей с риском отказа от ребенка | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | Все специализированные профессиональные патронатные воспитатели обучены | |
| 1.2.13. | | Проведение информационной кампании в целях набора профессиональных специализированных патронатных воспитателей для размещения новорожденных детей, детей с ограниченными возможностями, беременных несовершеннолетних, несовершеннолетних матерей с риском отказа от ребенка | | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | Органы местного публичного управления,  Министерство труда, социальной защиты и семьи, | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Количество профессиональных патронатных воспитателей, предоставляющих услуги по специализированному размещению для предусмотренных групп бенефициаров, соответствует выявленным потребностям | |
| **Специфическая задача 1.3. Постепенное сокращение числа детей, находящихся в  учреждениях интернатного типа**   Ожидаемый результат (воздействие на бенефициаров). Дети будут размещаться в учреждениях  интернатного типа только в исключительных случаях и на определенный срок, когда это является единственным решением для обеспечения комплексного ухода и постоянного наблюдения за ребенком (указание цели для каждого этапа внедрения, измеряемого на основании статистических данных и качественных оценок) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | | | Комплексная оценка положения детей, размещенных в учреждениях интернатного типа, и разработка индивидуальных планов помощи для детей, размещенных в учреждениях интернатного типа | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения | | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Для каждого ребенка проведена комплексная оценка потребностей и составлен индивидуальный план помощи | |
| 1.3.2. | | | Комплексная оценка учреждений интернатного типа по уходу за ребенком и разработка планов по реогранизации для каждого учреждения интернатного типа | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Каждое учреждение интернатного типа имеет план реорганизации | |
| 1.3.3. | | | Разработка и утверждение Типового плана реорганизации учреждений интернатного типа | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | План разработан и утвержден | |
| 1.3.4. | | | Уточнение механизма оценки потребностей в социальных услугах на национальном и местном уровне (включение программы оценки потребностей и планирования для поддержания/развития социальных служб) | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов | | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Механизм согласован, рассмотрен и утвержден | |
| 1.3.5. | | | Разработка механизмов в целях обеспечения устойчивости финансирования для поддержки и развития социальных служб на местном уровне | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию | | Механизм разработан и представлен для утверждения Правительству | |
| 1.3.6. | | | Пересмотр нормативной базы в области организации и функционирования социальных услуг, адресованных семьям с детьми, детям, находящимся в ситуации риска, и детям, разлученным с родителями (детский дом семейного типа, центр временного размещения для детей в ситуации риска, дневной центр и центр размещения для детей с ограниченными возможностями, материнский центр) | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.7. | | | Разработка нормативной базы для предоставления услуг поддержки детям, покидающим службы защиты | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | неправительственные организации | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.8. | | | Пересмотр нормативной базы по вопросам социальных выплат, адресованных детям, временно оставшимся без ухода родителей, и детям, оставшимся без ухода родителей, в целях их единообразного и справедливого назначения в зависимости от специфических потребностей соответствующих детей | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство финансов,  органы местного публичного управления | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.9. | | | Разработка изменений/  дополнений для внесения в действующую нормативную базу положений относительно инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство здравоохранения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.10. | | | Разработка нормативной базы для организации и функционирования в системе общего образования образовательных услуг для охвата школьным образованием детей с тяжелыми ограничениями возможностей | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство здравоохранения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.11. | | | Разработка и утверждение положений о предоставлении психологических, психопедагогических, логопедических услуг и педагогических кадров в школах, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.12. | | | Разработка изменений/  дополнений для внесения в Типовое положение об организации и функционировании районной/ муниципальной Службы психопедагогической помощи, утвержденное Постановлением Правительства № 732 от 16 сентября 2013 г. | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Республиканский центр психопедагогической помощи | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.13. | | | Разработка изменений/  дополнений для внесения в действующее законодательство положений о перевозке детей с ограниченными возможностями в учебные учреждения и обратно | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения | | | Министерство финансов,  неправительственные организации | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.14. | | | Разработка изменений/  дополнений в Перечень специальностей (профессий) по обучению и подготовке кадров в среднем профессиональном образовании, утвержденный Постановлением Правительства № 1421 от 18 декабря 2006 г.  Дополнение новыми специальностями (профессиями):  - кинетотерапевт;  - персональный ассистент;  - помощник лица с тяжелыми ограничениями возможностей | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству | |
| 1.3.15. | | | Развитие социальных услуг, адресованных семьям с детьми, детям, находящимся в ситуации риска, и детям, разлученным с родителями, на основе установленных потребностей (социальная служба поддержки семей с детьми, служба патронатного воспитателя, служба «детский дом семейного типа», социальная служба «коммунитарный дом для детей, находящихся в ситуации риска», социальная служба «коммунитарный дом для детей с ограниченными умственными возможностями, защищенное социальное жилье, защищенное жилье для лиц с ограниченными умственными возможностями) | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Количество и вид услуг, созданных и планируемых для развития, соответствуют установленным потребностям | |
| 1.3.16. | | | Развитие услуг поддержки (оценка, реабилитация, помощь) для интеграции лиц с ограниченными возможностями дошкольного возраста | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство просвещения,  Республиканский центр психопедагогической помощи,  неправительственные организации | | Услуги развиты и внедрены | |
| 1.3.17. | | | Внедрение индивидуальных планов помощи (существующих и вновь разработанных) для детей, размещенных в учреждениях интернатного типа | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации  партнеры по развитию | | Уменьшение на 90% количества детей, размещенных в учреждениях интернатного типа | |
| 1.3.18. | | | Внедрение планов реорганизации (существующих и вновь разработанных) для каждого учреждения интернатного типа | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения, Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Все учреждения интернатного типа реорганизованы | |
| 1.3.19. | | | Аккредитация поставщиков социальных услуг, адресованных семьям с детьми, детям, находящимся в ситуации риска, и детям, разлученным с родителями, и подключение к Автоматизированной информационной системе «Социальная помощь» (АИССП) | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Национальный совет по аккредитации поставщиков социальных услуг | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | Все поставщики социальных услуг, адресованных семьям с детьми, детям, находящимся в ситуациях риска, и детям, разлученным с родителями, аккредитованы и подключены к АИССП | |
| 1.3.20. | | | Пилотное управление моделями инклюзивного образования детей с тяжелыми ограничениями возможностей | 2016-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Службы созданы и функционируют в отобранных учреждениях | |
| 1.3.21. | | | Перевозка детей с ограниченными возможностями в учебные учреждения и обратно | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство просвещения | | Количество детей с ограниченными возможностями, перевозимых в учебные учреждения и обратно | |
| 1.3.22. | | | Развитие потенциала квалифицированного вспомогательного персонала для помощи детям с ООП | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Учебные учреждения | | | Органы местного публичного управления | | Количество подготовленного персонала | |
| 1.3.23. | | | Развитие компетенций персонала районных/ муниципальных служб психопедагогической помощи по работе с детьми с сенсорными нарушениями, аутизмом и тяжелыми ограничениями возможностей | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Республиканский центр психопедагогической поддержки,  органы местного публичного управления | | Количество подготовленного персонала | |
| 1.3.24. | | | Обучение специалистов/лиц, ответственных за внедрение механизма оценки потребностей в социальных услугах на национальном и местном уровнях | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Отчеты о потребностях в социальных услугах разработаны | |
| **Специфическая задача 1.4. Уменьшение отрицательного воздействия миграции родителей на детей, оставшихся в стране**  Ожидаемый результат (воздействие на бенефициаров): над всеми детьми, чьи родители уехали за границу, должна устанавливаться временная опека/попечительство. Частота подверженности детей родителей-мигрантов социальным рискам уменьшается (указание целей для каждого этапа внедрения, измеряемого на основании статистических данных и качественных оценок) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | | | Разработка проекта закона о внесении изменении и дополнений в некоторые законодательные акты в целях регламентирования законного представления прав и интересов ребенка, опеки и законной ответственности за содержание и уход за ребенком (в том числе детей, чьи родители/  единственный родитель уехали за границу) | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию | | Нормативный акт разработан и представлен для утверждения Правительству |
| 1.4.2. | | | Разработка Положения о порядке установления опеки/попечительства, формы законного представления и ответственности за ращение и уход за ребенком, в том числе детей, чьи родители/  единственный родитель уехали за границу | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию | | Нормативный акт разработан и представлен для утверждения Правительству |
| 1.4.3. | | | Развитие информационной платформы по информированию и консультированию родителей, в том числе родителей-мигрантов и их детей об эффективном общении с детьми, снижение возможных негативных последствий миграции, психоэмоциональная поддержка | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Информационная платформа развита и функционирует |
| 1.4.4. | | | Обеспечение включения и обработки данных о периодическом мониторинге положения детей, чьи родители/единственный родитель уехали за границу, в Автоматизированную информационную систему «Социальная помощь» | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию | | Данные о положении детей, чьи родители/  единственный родитель уехали за границу, включены и обработаны в Автоматизированной информационной системе «Социальная помощь» |
| 1.4.5. | | | Обучение местных и территориальных органов опеки, специалистов по защите прав детей в отношении порядка установления опеки/попечительства, формы законного представления и ответственности за содержание и уход за ребенком, в том числе детей, чьи родители/  единственный родитель уехали за границу | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию | | Все специалисты, ответственные за учреждение опеки/попечительства над детьми, обучены |
| 1.4.6. | | | Проведение кампании по информированию родителей-мигрантов о способе назначения лица, на попечении которого остаются дети на период отсутствия родителей и имеющиеся ресурсы для поддержки | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | Кампания подготовлена и проведена |
| **Общая задача 2. Предотвращение и борьба с насилием, пренебрежением и эксплуатацией детей, продвижение ненасильственных практик в содержании и  воспитании детей** | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая задача 2.1. Предупреждение насилия, пренебрежения и эксплуатацией детей**  Ожидаемые результаты (воздействие на бенефициаров): 1) изменение отношения и восприятия случаев насилия, пренебрежения и эксплуатации детей (указание количественных целей для каждого этапа внедрения на основании качественных измерений и периодических оценок); 2) существенное сокращение случаев подвергания детей рискам (указание количественных целей для каждого этапа внедрения на основании статистических данных с указанием годовой численности и периодических оценок) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Развитие Программ формирования родительских навыков, которые подлежат внедрению в сфере социальной помощи, образования, здравоохранения | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Программы, представленные для утверждения |
| 2.1.2. | Разработка нормативных актов относительно организации и функционирования национального центра ресурсов и поддержки семьи и ребенка (с тремя филиалами) | | | 2018-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Нормативные акты разработаны и представлены для утверждения Правительству |
| 2.1.3. | Пересмотр регламентирующей базы по организации и функционированию психологической службы и службы логопедии | | | 2016 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.1.4. | Разработка нормативной базы по организации и функционированию Службы психопедагогической поддержки для детей с проблемами поведения | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерств внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  неправительственные организации | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.1.5. | Разработка нормативной базы по организации и функционированию Служб размещения для детей с отклонениями в поведении, детей, совершивших правонарушения | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура,  Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  неправительственные организации | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.1.6. | Разработка нормативной базы по организации и функционированию Службы для беспризорных детей | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство внутренних дел,  органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.1.7. | Разработка нормативной базы по организации и функционированию услуг по охране и содействию встреч детей с родителями, проживающими отдельно от детей, в случае возможных злоупотреблений, в ситуациях, когда родители находятся в конфликтной ситуации, предотвращение похищения детей | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство внутренних дел,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.1.8. | Разработка Руководства по внутренней политике защиты детей, которое должно соблюдаться государственными или частными учреждениями, работающими с детьми или в которые дети имеют систематический доступ | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Неправительственные организации | | | Руководство разработано и утверждено |
| 2.1.9. | Внедрение Программ по формированию родительских навыков | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения | | | Органы местного публичного управления,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Национальная программа внедрена в соответствии с установленными этапами |
| 2.1.10. | Создание национального центра ресурсов и поддержки семьи и ребенка (с тремя филиалами) | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Национальный центр создан и функционирует |
| 2.1.11. | Развитие служб психопедагогической поддержки для детей с проблемами поведения | | | 2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Служба психопедагогичес-кой поддержки | | | Органы местного публичного управления | | | Службы созданы и функционируют |
| 2.1.12. | Создание Службы для беспризорных детей | | | 2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство внутренних дел | | | Службы созданы и функционируют |
| 2.1.13. | Создание услуг по охране и содействию встреч детей с родителями, в случае возможных злоупотреблений, в ситуациях нахождения родителей в конфликтных ситуациях, предотвращения похищения детей | | | 2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  органы местного публичного управления | | |  | | | Службы созданы и функционируют |
| 2.1.14. | Развитие услуг по реабилитации агрессоров, в том числе сексуальных агрессоров | | | 2018-2019 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | | Службы созданы и функционируют |
| 2.1.15. | Развитие и продвижение Службы бесплатной телефонной помощи для детей | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Служба разработана и внедрена |
| 2.1.16. | Разработка, развитие и продвижение материалов по информированию и предупреждению в области интернет-безопасности детей, предоставляемых посредством интернет-платформы (возможности сообщения о ресурсах, содержащих детскую порнографию, обучение родителей и опекунов защите доступа детей к такой информации) | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство внутренних дел | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | | Служба разработана и внедрена |
| 2.1.17 | Внедрение Руководства по внутренней политике защиты ребенка, которому будут следовать публичные и частные субъекты, работающие с детьми или в которые дети имеют систематический доступ | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Органы местного публичного управления,  неправительственные организации | | | Руководство распределено |
| 2.1.18. | Разработка минимального набора обязательных правил для поставщиков интернет-услуг и набора рекомендаций относительно механизмов саморегулирования в отношении ограничения доступа к информационному пространству с содержанием, имеющим потенциально негативное воздействие на психику ребенка, с возможностью контроля со стороны родителей | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство информационных технологий и коммуникаций,  Национальное Агентство по Регулированию в области Электронных Коммуникаций и Информационных Технологий, профильная профессиональная ассоциация,  неправительственные организации | | | Минимальный пакет обязательных правил разработан и представлен для утверждения |
| 2.1.19. | Пересмотр учебных планов в целях укрепления знаний студентов в области социальной помощи, педагогики, психологии, права, публичного управления, журналистики, для предупреждения и борьбы с насилием в отношении детей | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Министерство внутренних дел,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Учебные учреждения,  партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Учебные планы пересмотрены и утверждены |
| 2.1.20. | Включение учебного модуля по предупреждению и борьбе с насилием в отношении детей в системе непрерывного обучения работников образовательных, медико-санитарных учреждений и учреждений социальной помощи, независимо от их организационно-правовой формы, культурных, правоохранительных учреждений, Государственной инспекции труда, других органов и публичных учреждений, наделенных полномочиями в области защиты детей | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  Министерство внутренних дел,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Генеральная прокуратура,  партнеры по развитию  неправительственные организации | | | Модуль разработан и утвержден межминистерским приказом |
| 2.1.21. | Обучение сотрудников образовательных, медико-санитарных учреждений и учреждений социальной помощи, независимо от их организационно-правовой формы, культурных, правоохранительных органов, Государственной инспекции труда, других публичных органов и учреждений, компетентных в области защиты детей, по вопросам предупреждения и борьбы с насилием в отношении детей | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  Министерство внутренних дел,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Все сотрудники обучены |
| 2.1.22. | Организация национальных кампаний для повышения осведомленности по вопросам предотвращения и борьбы с насилием в отношении детей, а также безопасного и ответственного использования Интернета для детей, родителей и широкой общественности | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения | | | Партнеры по развитию,  средства массовой информации,  неправительственные организации | | | Национальная кампания организована и проведена |
| 2.1.23. | Периодическое проведение двух кампаний Совета Европы по повышению осведомленности для предупреждения сексуального насилия по отношению к детям | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство внутренних дел,  Министерство здравоохранения | | | Партнеры по развитию,  средства массовой информации,  неправительственные организации | | | Кампании проводятся регулярно |
| 2.1.24. | Продвижение социальных кампаний, информационных и образовательных мероприятий на тему защиты детей, посредством рекомендации, адресованных радиовещателям, находящимся под юрисдикцией Республики Молдова, их бесплатного отражения | | | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Координационный совет по телевидению и радиовещанию (КСТР) | | | Государственные учреждения,  неправительственные организации | | | Количество социальных кампаний, информационных и воспитательных мероприятий на тему защиты ребенка, рекомендованных КСТР |
| **Специфическая задача 2.2. Борьба с насилием, пренебрежением и эксплуатацией детей**  Ожидаемые результаты (воздействие на бенефициаров): 1) существенный рост количества выявленных случаев насилия в целях оказания помощи детям-жертвам и  пресечения агрессоров (уточнение количественных целей для каждого этапа внедрения на основании статистических данных и оценок экспертизы); 2) существенное сокращение случаев повторной виктимизации (указание количественных целей для каждого этапа внедрения с измерением на основании статистических данных и оценок экспертизы) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Внесение изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях и Уголовный кодекс в целях повышения эффективности административных и уголовных наказаний для лиц, совершивших акты насилия в отношении детей | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  неправительственные организации | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.2. | Развитие нормативной базы в отношении статуса психолога и осуществления профессии психолога | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.3. | Разработка положения о предоставлении психологической помощи в учебных заведениях | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство здравоохранения,  Министерство внутренних дел | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.4. | Внесение изменений и дополнений в нормативную базу в целях принятия в качестве доказательства отчета о психологической оценке ребенка-жертвы | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  неправительственные организации | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.5. | Изменение Закона №123 от 18 июня 2010 года о социальных услугах в целях пересмотра классификации социальных услуг | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Неправительственные организации | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.6. | Дополнение Закона № 435-XVI от 28 декабря 2006 года об административной децентрализации в целях включения защиты детей в направления деятельности органов местного публичного управления первого и второго уровней | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Конгресс местных органов власти Молдовы,  неправительственные организации | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.7. | Разработка нормативно-правовой базы для организации и функционирования Специализированной службы психологической реабилитации детей, ставших жертвами насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.8. | Разработка нормативной базы для организации и функционирования центров временного размещения в срочном порядке для детей-жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.9. | Разработка нормативной базы для организации и функционирования службы сопровождения ребенка-жертвы/свидетеля в судебном процессе | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел, неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.10. | Разработка нормативной базы по организации и функционированию Центра интегрированной помощи ребенку-жертве, являющемуся участником в уголовном процессе (судебно-медицинская экспертиза психологическая экспертиза, опросы для защиты, проведение опроса ребенка), типа "Barnhaus-интегрированные услуги" | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | |  | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 2.2.11. | Развитие Центра интегрированной помощи ребенку-жертве, являющемуся участником в уголовном процессе (судебно-медицинская экспертиза, психологическая экспертиза, опросы для защиты, проведение опроса ребенка), типа "Barnhaus-интегрированные услуги" | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | |  | | | Служба учреждена и функционирует |
| 2.2.12. | Развитие специализированных служб психологической реабилитации детей- жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | | Службы созданы и функционируют в соответствии с выявленными потребностями |
| 2.2.13. | Развитие центров временного размещения в срочном порядке для детей-жертв насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли людьми | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  неправительственные организации | | | Услуги созданы и функционируют в соответствии с выявленными потребностями |
| 2.2.14. | Развитие службы сопровождения ребенка-жертвы/свидетеля в судебном процессе | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления,  Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Генеральная прокуратура,  Министерство внутренних дел,  неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Служба учреждена и функционирует |
| 2.2.15 | Разработка Программы реабилитации и интеграции детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации, в том числе коммерческой | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Партнеры по развитию,  неправительственные организации | | | Программа разработана |
| 2.2.16. | Обучение психологов для осуществления психологической оценки ребенка-жертвы | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Неправительственные организации | | | Количество психологов, надлежащим образом подготовленных для покрытия потребностей |
| 2.2.17. | Организация мероприятий по информированию в рамках месячника «Кибернетическая безопасность» для обеспечения безопасности детей в интернет-среде | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Неправительственные организации | | | Учебный план разработан и утвержден |
| 2.2.18. | Разработка и институционализация учебной программы по предупреждению и борьбе с преступлениями сексуального характера, совершаемыми в отношении детей, с использованием информационных технологий, для представителей правоохранительных органов и правосудия | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство внутренних дел | | | Неправительственные организации | | | Учебный план разработан и утвержден |
| 2.2.19. | Организация национальных кампаний по повышению осведомленности о важности сообщения о случаях насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли детьми | | | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство просвещения,  Министерство здравоохранения,  Министерство внутренних дел,  Генеральная прокуратура, партнеры по развитию,  средства массовой информации,  неправительственные организации | | | Национальные кампании подготовлены и проведены, количество сообщенных случаев повысилось |
| **Общая задача 3. Совмещение семейной жизни с трудовой деятельностью для обеспечения гармоничного воспитания и развития ребенка** | | | | | | | | | | | | | |
| **Специфическая задача 3.1. Пересмотр представления  о социальном значении материнства и отцовства и роли обоих родителей в воспитании и уходе за детьми**  Ожидаемые результаты (воздействие на бенефициаров): 1) увеличение доли женщин, которые реинтегрировались в трудовую сферу и профессиональную деятельность (указание количественных целей для каждого этапа внедрения на основе статистических данных и оценок экспертизы); 2) уменьшение предубеждений о роли обоих родителей в воспитании  и уходе за детьми и продвижение равноправия родителей (проверено на основе статистических данных и оценок экспертизы) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Изменение нормативной базы в целях пересмотра положений относительно отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком, в том числе пересмотр социальных выплат по уходу за ребенком | | | 2016-2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Национальное бюро статистики, Национальная касса социального страхования, Министерство экономики, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы. Национальная конфедерация патронатов,  Министерство финансов,  партнеры по развитию | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 3.1.2. | Разработка методического обеспечения органов опеки в процессе осуществления задач по защите прав ребенка при рассмотрении споров между родителями или опекунами ребенка относительно его роста и воспитания | | | 2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Методологическая база разработана и утверждена |
| 3.1.3. | Внедрение национальной программы социального жилья для семей с детьми, находящимися в ситуации риска | | | 2018-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Количество семей с детьми, находящимися в ситуации риска, которые пользуются социальным жильем |
| 3.1.4. | Пересмотр нормативной базы в целях регулирования отпуска по уходу за ребенком для отца на период 14 дней | | | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, Национальная конфедерация патронатов Республики Молдова | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 3.1.5. | Пересмотр нормативной базы в целях обеспечения мер материальной поддержки для детей, чьи родители не платят алименты | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство юстиции | | | неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 3.1.6. | Подготовка профессиональных работников по внедрению методического обеспечения для поддержки органов опеки в процессе осуществления функций по защите прав детей при рассмотрении споров между родителями или опекунами детей для их роста и образования | | | 2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  органы местного публичного управления | | | Неправительственные организации,  партнеры по развитию | | | Все специалисты, наделенные полномочиями в данной области, обучены |
| 3.1.7. | Продвижение кампаний по повышению осведомленности населения в целях борьбы с предрассудками относительно роли мужчин и женщин в семье и обществе | | | 2016-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство просвещения | | | Партнеры по развитию | | | Кампании организованы и проведены |
| **Специфическая задача 3.2. Продвижение услуг для поддержки родителей, вовлеченных в трудовую деятельность**  **Ожидаемые результаты (воздействие на бенефициаров):** родители, особенно женщины с детьми, обладают относительно равным доступом к интеграции (реинтеграции) в трудовую деятельность (на основании статистических данных и оценок экспертизы) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Изменение нормативной базы в целях обеспечения права родителей с детьми дошкольного возраста работать неполный рабочий день | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, Национальная конфедерация патронатов Республики Молдова | | | Нормативная база пересмотрена и представлена для утверждения Правительству |
| 3.2.2. | Изучение практики государств-членов Европейского союза в области преддошкольного образования, и разработка предложений о внесении изменений в Кодекс об образовании в отношении организации, видов и способов финансирования услуг преддошкольного образования | | | 2017 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство здравоохранения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов,  органы местного публичного управления,  партнеры по развитию | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 3.2.3. | Разработка формулы для установления расходов на одного ребенка в учреждениях преддошкольного образования | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство труда, социальной защиты и семьи,  Министерство финансов,  партнеры по развитию | | | Формула разработана, рассмотрена и утверждена |
| 3.2.4. | Разработка нормативной базы для регламентирования профессии няни | | | 2017-2018 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Министерство финансов,  партнеры по развитию | | | Нормативная база разработана и представлена для утверждения Правительству |
| 3.2.5. | По просьбе родителей, органы местного публичного управления могут организовать преддошкольное образование, с финансированием из местных бюджетов | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Органы местного публичного управления | | | Министерство просвещения,  Министерство финансов,  Министерство здравоохранения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  партнеры по развитию | | | Детские сады-ясли созданы и функционируют в соответствии с установленными потребностями |
| 3.2.6. | Изучение практики государств-членов Европейского союза в области преддошкольного образования, и представление Парламенту предложений о внесении изменений в Кодекс об образовании в отношении организации, видов и способов финансирования услуг преддошкольного образования | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство просвещения | | | Министерство финансов,  Министерство здравоохранения,  Министерство труда, социальной защиты и семьи,  партнеры по развитию | | | Проект закона о внесении изменений в Кодекс об образовании разработан и представлен для рассмотрения Правительству |
| 3.2.7. | Продвижение кампании по информированию о правах родителей/работников, имеющих детей | | | 2017-2020 | | Согласно ассигнований, предусмотренных ежегодно в национальном публичном бюджете | Министерство труда, социальной защиты и семьи | | | Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, Национальная конфедерация патронатов Республики Молдова | | | Кампания организована и проведена |