Annex 3

Graficul de raportare si efectuare a plăţilor  de către SDC and ADA

| Data de prezentare | Rapoarte operaţionale | Rapoarte financiare | Plăţile SDC , CHF | Plăţile ADA , EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 2016 | Tranşă iniţială după semnarea Acordului (13 mai 2016) | 100’000.00 | 100’000.00 |
| 15.09.2016 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-31.08.2016 |  |  |
| 31.08.2016 Cel târziu | Bugetul detaliat al proiectului şi planul operaţional |  |  |  |
| Septembrie 2016 | Tranşa 2 după primirea şi acceptarea raportului şi documentelor sus-menţionate | 270’000.00 |  |
| 30.12.2016 Cel târziu | Raport operational 13.05.2016-30.11.2016 | Raport financiar 13.05.2016-30.11.2016 |  |  |
| Ianuarie 2017 | Tranşa 3 după primirea şi acceptarea rapoartelor sus-menţionate | 280’000.00 | 150’000.00 |
| 15.03.2017 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-28.02.2017 |  |  |
| Martie 2017 | Tranşa 4 după primirea şi acceptarea raportului sus-menţionat | 290’000.00 |  |
| 30.06.2017 Cel târziu | Raport operaţional 13.05.2016-31.05.2017 Bugetul actualizat/revizuit şi planul operaţional | Raport financiar 13.05.2016-31.05.2017 |  |  |
| 30.06.2017 Cel târziu |  | Raport de audit financiar 13.05.2016-31.05.2017 |  |  |
| Iulie 2017 | Tranşa 5 după primirea şi acceptarea rapoartelor şi documentelor sus-menţionate |  | 350’000.00 |
| 15.09.2017 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-31.08.2017 |  |  |
| Septembrie 2017 | Tranşa 6 după primirea şi acceptarea rapoartelor sus-menţionate | 350’000.00 |  |
| 30.12.2017 Cel târziu | Raport operaţional 13.05.2016-30.11.2017 | Raport financiar 13.05.2016-30.11.2017 |  |  |
| Ianuarie 2018 | Tranşa 7 după primirea şi acceptarea rapoartelor sus-menţionate | 450’000.00 |  |
| 15.03.2018 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-28.02.2018 |  |  |
| Martie 2018 | Tranşa 8 după primirea şi acceptarea raportului sus-menţionat | 450’000.00 |  |
| 30.06.2018 | Raport operaţional 13.05.2016-31.05.2018 Bugetul actualizat/revizuit şi planul operaţional | Raport financiar 13.05.2016-31.05.2018 |  |  |
| 30.06.2018 Cel târziu |  | Raport de audit financiar 13.05.2016-31.05.2018 |  |  |
| Iulie 2018 | Tranşa 9 după primirea şi acceptarea rapoartelor şi documentelor sus-menţionate | 250’000.00 | 300’000.00 |
| 15.09.2018 Cel târziu |  | Raport fiancniar 13.05.2016-31.08.2018 |  |  |
| Septembrie 2018 | Tranşa 10 după primirea şi acceptarea raportului sus-menţionat | 450’000.00 |  |
| 30.12.2018 Cel târziu | Raport operational 13.05.2016-30.11.2018 | Raport financiar 13.05.2016-30.11.2018 |  |  |
| Ianuarie 2019 | Tranşa 11 după primirea şi acceptarea rapoartelor sus-menţionate | 375’000.00 |  |
| 15.03.2019 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-28.02.2019 |  |  |
| Martie 2019 | Tranşa 12 după primirea şi acceptarea raportului sus-menţionat | 360’000.00 |  |
| 30.06.2019 Cel târziu | Raport operational 13.05.2016-31.05.2019 Bugetul actualizat/revizuit şi planul operaţional | Raport financiar 13.05.2016-31.05.2019 |  |  |
| 30.06.2019 Cel târziu |  | Raport de audit financiar 13.05.2016-31.05.2019 |  |  |
| Iulie 2019 | Tranşa 13 după primirea şi acceptarea rapoartelor şi documentelor sus-menţionate | 140’000.00 |  |
| 15.09.2019 Cel târziu |  | Raport financiar 13.05.2016-31.08.2019 |  |  |
| 30.09.2019 Cel târziu | Raport operational final 13.05.2016-31.08.2019 | Raport final de audit financiar 13.05.2016-31.08.2019 |  |  |
| Octombrie 2019 | Ultima trnaşă după primirea şi acceptarea rapoartelor finale sus-menţionate | 50’000.00 | 100’000.00 |