Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului

nr.967 din 21 decembrie 2012

PLANUL DE ACŢIUNI

cu privire la organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor

din Republica Moldova în anul 2014 şi procesarea informaţiei obţinute

| Nr. d/o | Denumirea acţiunilor | Termenul de executare | Executorii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elaborarea proiectelor actelor normative pentru recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din 2014 (după necesitate) | 2012-2014 | Biroul Naţional de Statistică, autorităţile publice centrale şi locale |
| 2. | Adoptarea de către consiliile municipale, raionale, de Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, a deciziilor cu privire la efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor şi crearea comisiilor teritoriale | În termen de două luni de la adoptarea prezentei hotărîri | Consiliile municipale, raionale, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia |
| 3. | Acţiuni de atragere a suportului financiar din partea partenerilor de dezvoltare pentru acoperirea integrală a cheltuielilor aferente efectuării recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | 2012-2013 | Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Biroul Naţional de Statistică, în comun cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie |
| 4. | Elaborarea şi aprobarea principiilor organizatorice şi metodologice de bază ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, a instrumentarului statistic necesar pentru pregătirea, efectuarea şi procesarea datelor recensămîntului | 2012-2014, conform planului calendaristic aprobat de Biroul Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,Poliţia de Frontieră, |
| 5. | Organizarea şi efectuarea recensămîntului de probă al populaţiei şi al locuinţelor (conform art.5 al Legii) în sectorul Buiucani al municipiul Chişinău – în 1500 gospodării casnice şi în gospodăriile casnice ale populaţiei din comuna Zaim, raionul Căuşeni. Procesarea datelor şi evaluarea rezultatelor recensămîntului de probă | Trimestrul I-III 2013 | Biroul Naţional de Statistică, autorităţile administraţiei publice locale (municipiul Chişinău, raionul Căuşeni, comuna Zaim) |
| 6. | Definitivarea şi coordonarea, în modul stabilit, a variantei finale a chestionarelor şi a instrumentarului pentru recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor (ţinînd cont de rezultatele recensămîntului de probă) | Semestrul II 2013 | Biroul Naţional de Statistică |
| 7. | Actualizarea surselor administrative vizînd gospodăriile populaţiei şi locuinţele | Pînă la 1 octombrie 2013 | Autorităţile administraţiei publice locale |
| 8. | Suspendarea înaintării propunerilor vizînd reorganizarea administrativ-teritorială, schimbarea denumirii localităţilor, străzilor şi numerotării clădirilor | De la 1 septembrie 2013 pînă la 1 iunie 2014 | Consiliile raionale, municipale, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia |
| 9. | Elaborarea materialului cartografic (planurilor cadastrale şi de adrese) ale municipiilor, oraşelor şi localităţilor rurale cu o populaţie de peste 5000 de locuitori, a listelor clădirilor rezidenţiale (de locuit) cu informaţiile respective din Registrul bunurilor imobile (din contul mijloacelor prevăzute pentru recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor) | Pînă la 1 iulie 2013 | Întreprinderea de Stat “Cadastru”, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de Statistică, autorităţile administraţiei publice locale |
| 10. | Precizarea listelor localităţilor şi a hotarelor lor, verificarea existenţei plăcuţelor cu denumirea străzilor, cu numerele clădirilor şi instalarea celor care lipsesc în municipii, oraşe şi localităţi rurale cu peste 5000 de locuitori | Pînă la 31 iulie 2013 | Autorităţile administraţiei publice locale |
| 11. | Elaborarea şi aprobarea planurilor de organizare şi efectuare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor în municipii, raioane, în Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (sectorizarea de recensămînt) | Pînă la 20 decembrie 2013 | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică |
| 12. | Organizarea campaniei de publicitate a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor prin intermediul tuturor mijloacelor disponibile | Pe parcursul anilor 2013-2014 | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică, mass-media |
| 13. | Angajarea personalului temporar pentru executarea lucrărilor de pregătire şi efectuare a recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor (inclusiv al celui de probă), pentru procesarea datelor şi determinarea rezultatelor recensămîntului | 2013-2017 | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică |
| 14. | Recrutarea persoanelor pentru efectuarea lucrărilor de recensămînt din rîndul personalului didactic, al studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior, şomerilor etc., ţinîndu-se cont de următoarele: | Conform planului calendaristic aprobat de Biroul Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică, autorităţile administraţiei publice locale |
|  | a) un registrator pentru întocmirea liselor clădirilor rezidenţiale va înregistra datele pentru 1500 gospodării casnice (unităţi de recenzare) pe parcursul unei luni; |  |  |
|  | b) un recenzor va recenza pe parcursul perioadei de recenzare locuinţele şi populaţia unui sector de recensămînt format în medie din: 130 de unităţi de recenzare în localităţile urbane; 110 unităţi de recenzare în localităţile rurale; suplimentar, se va recruta o rezervă de 5% de recenzori pentru secţiile staţionare de recensămînt; |  |  |
|  | с) un instructor-controlor va dirija activitatea unei secţii de recensămînt formate în medie din 5 sectoare de recensămînt (recenzori); |  |  |
|  | d) în circumscripţia de recensămînt se includ în medie 8 secţii de recensămînt (40 de sectoare de recensămînt) |  |  |
| 15. | Contractarea, în bază de contract, a personalului temporar pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului şi procesarea informaţiei obţinute: | Conform planului calendaristic | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică, autorităţile administraţiei publice locale |
|  | registratori; | 1 lună |  |
|  | recenzori; | 21 zile |  |
|  | instructori-controlori; | 26 zile |  |
|  | şefi de circumscripţie; | 42 zile |  |
|  | responsabili de recensămînt în organele teritoriale pentru statistică; | iulie 2013-iulie 2014 |  |
|  | personalul antrenat la procesarea şi validarea datelor | aprilie - decembrie 2016 |  |
| 16. | Organizarea şi efectuarea recensămîntului persoanelor instituţionalizate, a persoanelor aflate în instituţiile penitenciare şi în centrele de triere, a militarilor în termen etc., de către autorităţile administraţiei publice centrale | aprilie-mai 2014 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Poliţia de Frontieră |
| 17. | Asigurarea personalului temporar de recensămînt cu încăperi de serviciu, echipate cu legătură telefonică, inventar necesar pentru activitatea personalului şi depozitarea documentaţiei de recensămînt | aprilie-iunie 2014 | Autorităţile administraţiei publice locale, organele teritoriale de statistică, Biroul Naţional de Statistică |
| 18. | Instruirea personalului temporar de recensămînt, inclusiv o rezervă de 10% la numărul de bază calculat | Conform planului calendaristic | Biroul Naţional de Statistică, organele teritoriale de statistică, autorităţile administraţiei publice locale |
| 19. | Efectuarea vizitei preliminare în gospodăriile din sectorul repartizat pentru verificarea şi actualizarea listei unităţilor de recenzare | 10 şi 11 mai 2014 | Recenzorii |
| 20. | Efectuarea recenzării populaţiei şi a locuinţelor prin vizitarea fiecărei gospodării casnice şi completarea chestionarelor de recensămînt | 12-25 mai 2014 | Recenzorii |
| 21. | Efectuarea controlului gradului de cuprindere şi a calităţii datelor înregistrate în chestionarele de recensămînt în gospodăriile selectate (ancheta de control postenumerare) | 1-10 iunie 2014 | Recenzorii-controlori |
| 22. | Recepţionarea chestionarelor şi altor materiale de recensămînt de la personalul temporar de recensămînt, sistematizarea şi transmiterea acestora la Biroul Naţional de Statistică | Pînă la 20 iulie 2014, conform graficului | Organele teritoriale de statistică, Biroul Naţional de Statistică |
| 23. | Elaborarea şi/sau achiziţionarea sistemului informatic de procesare a datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | 2016 | Biroul Naţional de Statistică |
| 24. | Procesarea datelor, crearea bazei de date | Pînă la 31 decembrie 2016 | Biroul Naţional de Statistică |
| 25. | Analiza şi validarea datelor, elaborarea totalurilor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor | 2016-2017 | Biroul Naţional de Statistică |
| 26. | Publicarea şi diseminarea rezultatelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor: |  | Biroul Naţional de Statistică |
|  | a datelor preliminare; | octombrie 2014 |  |
|  | a datelor succinte privind rezultatele finale; | ianuarie-martie 2017 |  |
|  | a datelor desfăşurate privind rezultatele finale (culegeri statistice tematice în variantă electronică şi pe suport de hîrtie) | martie-iunie 2017 |  |
| 27. | Administrarea bazei de date privind rezultatele recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014 | Permanent | Biroul Naţional de Statistică |