Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 966

din  9 august 2016

PLANUL DE ACŢIUNI

privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021

| Nr. d/o | Acțiuni/subacțiuni | Instituția responsabilă | Termene de realizare | Indicatorii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| OBIECTIVUL SPECIFIC 1. Dezvoltarea și implementarea cadrului necesar modernizării serviciilor publice, conform bunelor practici europene și internaționale în domeniu |
| Activitatea 1. Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic |
|  | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, care va include analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării, aplicarea instrumentelor inovaționale în procesul de reinginerie (de ex. design bazat pe client, științe behavioriste), modalitatea de identificare și prioritizare a serviciilor publice pentru reinginerie etc. | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul II, 2017 | Metodologia privind reingineria serviciilor publice elaborată și aprobată |
|  | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind digitizarea serviciilor publice, care va include și cadrul de asigurare a calității serviciilor electronice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul II, 2017 | Metodologia privind digitizarea serviciilor publice elaborată și aprobată |
|  | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată, cu accent pe asigurarea accesibilității serviciilor pentru păturile socialmente vulnerabile de populație | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Metodologia aprobată |
|  | Elaborarea și aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice administrative | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Standardele minime de calitate pentru serviciile publice administrative elaborate și aprobate |
|  | Elaborarea unui cadru de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice (Results Framework) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Cadrul de măsurare a rezultatelor reformei de modernizare a serviciilor publice elaborat și aprobat |
| Activitatea 2. Dezvoltarea cadrului instituțional și organizațional |
|  | Modificarea hotărîrii de Guvern privind subdiviziunile pentru e-Transformare prin includerea prerogativelor de modernizare a serviciilor publice (inclusiv reingineria și digitizarea) | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2017 | Hotărîrea de Guvern modificată și aprobată |
|  | Crearea sau ajustarea fișelor de post ale funcționarilor și angajaților din autoritățile administrației publice centrale și din entitățile prestatoare de servicii publice prin prisma implementării standardelor minime de calitate, metodologiei privind reingineria serviciilor publice și metodologiei privind digitizarea serviciilor publice | Autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul III, 2017 Trimestrul III, 2018 Trimestrul III, 2019 Trimestrul III, 2020 Trimestrul III, 2021 | Fișele de post create sau ajustate |
|  | Desemnarea, la nivelul autorităților administrației publice centrale, a rețelei de coordonatori responsabili de modernizarea serviciilor publice din cadrul subdiviziunilor analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor și subdiviziunilor de e-Transformare | Autoritățile administrației publice centrale | În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de acţiuni | Rețeaua de coordonatori responsabili de modernizarea serviciilor publice creată; lista coordonatorilor publicată pe pagina web a Cancelariei de Stat şi actualizată la necesitate |
|  | Desemnarea, la nivelul entităților prestatoare de servicii publice, a responsabililor de modernizarea serviciilor publice | Entitățile prestatoare de servicii publice | În termen de 3 luni de la aprobarea Planului de acţiuni | Responsabilii de modernizarea serviciilor publice din entitățile prestatoare de servicii publice desemnați |
|  | Elaborarea, aprobarea și implementarea cadrului instituțional și normativ pentru funcționarea centrelor universale de prestări servicii | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Finanțelor | Trimestrul III, 2017 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2021 | Cadrul instituțional pentru pilotarea centrelor universale de prestări servicii elaborat și aprobat; cadrul normativ privind instituționalizarea și funcționarea centrelor universale de prestări servicii elaborat și aprobat; cadrul normativ privind instituţionalizarea şi funcţionarea centrelor universale de prestări servicii implementat pînă în anul 2021 |
| Activitatea 3. Dezvoltarea cadrului tehnologic |
|  | Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Hotărîrea de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea şi promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Hotărîrea de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea și promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la ghișeul electronic de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Hotărîrea de Guvern aprobată |
|  | Elaborarea și promovarea hotărîrii de Guvern privind centrul de apel unic pentru serviciile publice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Hotărîrea de Guvern aprobată |
|  | Modificarea hotărîrii de Guvern privind crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice pentru crearea, în baza acestuia, a registrului serviciilor publice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 | Hotărîrea de Guvern aprobată |
| OBIECTIVUL SPECIFIC 2. Fortificarea capacităților instituționale și umane pentru modernizarea serviciilor publice |
|  | Evaluarea capacității Cancelariei de Stat și a Centrului de Guvernare Electronică de implementare a reformei de modernizare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Raportul de evaluare elaborat |
|  | Consolidarea capacităților subdiviziunii responsabile de coordonarea generală a activităților administrației publice în domeniul modernizării serviciilor din cadrul Cancelariei de Stat și al Centrului de Guvernare Electronică | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Numărul de persoane angajate, conform raportului de evaluare a capacităților (pct. 2.1) asigurat; ponderea persoanelor din total, care au fost instruite în subiecte vizînd modernizarea serviciilor publice, din cadrul subdiviziunii responsabile de coordonarea generală a activităților administrației publice în domeniul modernizării serviciilor din cadrul Cancelariei de Stat și Centrului de Guvernare Electronică |
|  | Evaluarea eficienței procedurilor și proceselor de management al resurselor umane utilizate de către autoritățile publice și prestatorii de servicii publice, precum și evaluarea numărului de persoane implicate în livrarea serviciilor publice | Cancelaria de Stat, autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul III, 2017 | Raportul de evaluare elaborat |
|  | Elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni pentru alinierea resurselor umane din autoritățile publice și prestatorii de servicii la noul model de livrare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2017 | Planul de acțiuni elaborat și aprobat pentru implementare în perioada 2017-2021 |
|  | Identificarea necesităților de instruire a personalului implicat în procesul de modernizare și prestare a serviciilor publice și elaborarea planului anual de instruire | Cancelaria de Stat, autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul IV, 2017 Trimestrul IV, 2018 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2020 Trimestrul IV, 2021 | Fișa de evaluare a necesităților de instruire a personalului elaborată; planul de instruire anual elaborat/actualizat |
|  | Elaborarea sau ajustarea programelor de instruire pentru personalul implicat în procesul de modernizare și prestare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Programele de instruire pentru personalul implicat în procesul de modernizare a serviciilor publice elaborate |
|  | Instituirea unei platforme de instruire pentru reingineria, digitizarea și prestarea serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Platforma de instruire pentru reingineria și digitizarea serviciilor publice instituită |
|  | Crearea și dezvoltarea rețelei de formatori pentru instruirea personalului implicat în procesul de modernizare și prestare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Rețeaua de formatori pentru instruirea personalului implicat în procesul de modernizare a serviciilor publice creată |
|  | Instruirea coordonatorilor și responsabililor de modernizarea serviciilor publice și a personalului implicat în procesul de prestare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat, autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul I, 2018 –trimestrul IV, 2021 | Coordonatorii și responsabilii de modernizarea serviciilor publice și personalul implicat în procesul de prestare a serviciilor publice instruiți |
|  | Ajustarea sistemului de evaluare a performanței individuale și instituționale prin prisma calității prestării serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2017 | Sistemul de evaluare a performanței individuale și instituționale ajustat și aplicat prin prisma calității prestării serviciilor publice |
|  | Instituirea unui mecanism de motivare/sancționare a entităților și personalului implicat în prestarea serviciilor publice în baza datelor privind performanța | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Mecanismul de motivare / sancționare a entităților și personalului implicat în prestarea serviciilor publice în baza datelor privind performanța instituit |
|  | Elaborarea și lansarea unui program de comunicare și instruire a populației și mediului de afaceri în utilizarea serviciilor publice electronice și încurajarea utilizării acestora | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale | Trimestrul II, 2017 | Programul de comunicare și instruire a populației și mediului de afaceri în utilizarea serviciilor publice electronice elaborat și lansat |
|  | Implementarea programului de comunicare și instruire a populației și mediului de afaceri în utilizarea serviciilor publice electronice și încurajarea utilizării acestora | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale | Trimestrul II, 2017 – trimestrul IV, 2021 | Programul de comunicare și instruire a populației și mediului de afaceri în utilizarea serviciilor publice electronice implementat (raportări asupra numărului de sesiuni de instruire, persoane instruite, evenimente de comunicare etc.) |
| OBIECTIVUL SPECIFIC 3. Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice |
| Activitatea 1. Reingineria serviciilor publice |
|  | Identificarea și eliminarea serviciilor publice depășite de timp | Autoritățile administrației publice centrale, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2021 | Serviciile publice depășite de timp eliminate |
|  | Identificarea și prioritizarea serviciilor publice pentru a fi eliminate | Cancelaria de Stat, autoritățile administrației publice centrale, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 Trimestrul IV, 2018 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2020 Trimestrul IV, 2021 | Listele serviciilor publice care urmează a fi eliminate prezentate și aprobate anual |
|  | Eliminarea serviciilor identificate | Autoritățile administrației publice centrale, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 – Trimestrul IV, 2021 | Ponderea serviciilor publice depășite de timp eliminate din totalul celor prevăzute în listele anuale |
|  | Identificarea și prioritizarea serviciilor publice pentru a fi supuse modernizării, inclusiv prin comasarea unor servicii publice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale | Trimestrul IV, 2017 Trimestrul IV, 2018 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2020 Trimestrul IV, 2021 | Listele serviciilor publice care urmează a fi supuse modernizării prezentate și aprobate anual |
|  | Reingineria serviciilor publice identificate, conform cadrului metodologic stabilit | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2021 | Planurile de modernizare a serviciilor publice selectate aprobate |
|  | Analiza situației actuale a serviciilor selectate (AS IS) | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 – Trimestrul IV, 2021 | Rapoartele de analiză AS IS a serviciilor selectate elaborate |
|  | Elaborarea viziunii serviciilor modernizate (TO BE) și a planurilor de modernizare a serviciilor selectate | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 – Trimestrul IV, 2021 | Rapoartele de analiză TO BE elaborate; planurile de modernizare a serviciilor selectate elaborate și aprobate; planurile de modernizare a serviciilor selectate implementate (ponderea acțiunilor din plan implementate la data de raportare) |
| Activitatea 2. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie |
|  | Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2021 | Serviciile publice supuse anterior procesului de reinginerie digitizate |
|  | Crearea și/sau ajustarea sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reinginerie | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 – trimestrul IV, 2021 | Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice create sau ajustate |
|  | Asigurarea schimbului de date cu sursele de date administrative, utilizînd platforma de interoperabilitate (MConnect) aflată în exploatare industrială | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 – trimestrul IV, 2021 | Ponderea datelor obținute din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru prestarea serviciului public |
|  | Integrarea serviciilor publice prestate cu serviciile electronice guvernamentale relevante (MPass, MPay, MSign, MNotify, MDelivery, MLog) | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 – trimestrul IV, 2021 | Ponderea serviciilor guvernamentale integrate în serviciul public electronic din totalul serviciilor guvernamentale relevante |
|  | Găzduirea pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) a sistemelor informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice (pentru asigurarea disponibilității înalte și securității acestora) | Entitățile prestatoare de servicii publice selectate, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 – trimestrul IV, 2021 | Sistemele informaționale utilizate pentru prestarea serviciilor publice găzduite în MCloud (ponderea sistemelor informaționale migrate în MCloud din totalul celor disponibile) |
| Activitatea 3. Crearea centrelor universale de prestare a serviciilor publice |
|  | Elaborarea studiului de fezabilitate, a propunerii de politică publică și a conceptului privind centrele universale de prestare a serviciilor publice la nivel local | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Studiul de fezabilitate, propunerea de politică publică și conceptul elaborate |
|  | Pilotarea conceptului centrelor universale de prestare a serviciilor publice (centrelor universale de prestări servicii) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul I, 2018 | Conceptul centrelor universale de prestare a serviciilor publice pilotat |
|  | Pilotarea conceptului centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza birourilor comune de informații și servicii | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul I, 2018 | Conceptul centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza birourilor comune de informații și servicii pilotat; raportul de evaluare a pilotării elaborat |
|  | Pilotarea conceptului centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza bibliotecilor digitale „Novateca” | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul I, 2018 | Conceptul centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza bibliotecilor digitale „Novateca” pilotat; raportul de evaluare a pilotării elaborat |
|  | Pilotarea conceptului centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza oficiilor poștale ale Î.S. „Poșta Moldovei” | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul I, 2018 | Conceptul centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza oficiilor poștale ale Î.S. „Poșta Moldovei” pilotat; raportul de evaluare a pilotării elaborat |
|  | Pilotarea conceptului centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza notarilor publici, băncilor comerciale și altor entități care dispun de condițiile necesare | Cancelaria de Stat, Ministerul Justiției, Banca Națională a Moldovei entitățile prestatoare de servicii publice Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul I, 2018 | Conceptul centrelor universale de prestare a serviciilor publice în baza notarilor publici, băncilor comerciale și altor entități care dispun de condițiile necesare pilotat |
|  | Instituționalizarea centrelor universale de prestare a serviciilor publice și crearea acestora la nivel local (în baza rezultatelor studiului de fezabilitate, pct. 3.5 și a rezultatelor pilotării, pct. 3.6.1-3.6.3) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2020 | Centrele universale de prestare a serviciilor publice instituționalizate și create la nivel local |
| Activitatea 4. Monitorizarea calității serviciilor publice |
|  | Implementarea unui sistem de monitorizare a performanței și de colectare a datelor referitoare la prestarea serviciilor publice (volumului tranzacțiilor, costurilor, ratelor de satisfacție a beneficiarilor etc.) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2018 | Sistemul de monitorizare a performanței și de colectare a datelor referitoare la reforma de modernizare a serviciilor publice implementat |
|  | Implementarea unui sondaj național anual privind percepția asupra serviciilor publice (prin prisma calității, eficienței, transparenței, accesibilității, utilizabilității etc.) | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 Trimestrul IV, 2018 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2020 Trimestrul IV, 2021 | Sondajul național anual privind percepția asupra serviciilor publice efectuat; raportul analitic în baza datelor sondajului elaborat |
| Activitatea 5. Modernizarea serviciilor publice selectate |
|  | Elaborarea Registrului situațiilor financiare | Biroul Național de Statistică | Trimestrul IV, 2017 | Registrul situațiilor financiare elaborat și lansat în producție |
|  | Implementarea ghișeului unic de eliberare a actelor permisive | Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, entitățile prestatoare de servicii publice, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2017 | Ghișeul unic de eliberare a actelor permisive elaborat și lansat în producție |
|  | Simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare | Consiliul Economic al Prim-ministrului, Biroul Naţional de Statistică, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul III, 2018 | Platforma unică de raportare implementată |
|  | Elaborarea și testarea experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al actelor de stare civilă” | Ministerul Justiției (Serviciul Stare Civilă), Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul IV, 2018 | Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al actelor de stare civilă” elaborat și testat |
|  | Modernizarea serviciului de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor | Agenția Relații Funciare și Cadastru | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul de înregistrare a bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor modernizat |
|  | Facilitarea accesului antreprenorilor la finanțare prin simplificarea procesului de acordare a creditelor și acordarea accesului instituțiilor de finanțare la datele din sursele de date administrative, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) | Ministerul Finanțelor, Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova, Ministerul Economiei, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Mecanismul de depunere a solicitărilor pentru finanțare elaborat; ponderea datelor obținute de instituțiile de finanțare din surse de date administrative din totalul datelor necesare pentru examinarea solicitărilor de creditare |
|  | Modernizarea serviciilor de eliberare a actelor de identitate | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul IV, 2018 | Serviciile de eliberare a actelor de identitate modernizate |
|  | Modernizarea serviciului de eliberare a permiselor de conducere | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul de eliberare a permiselor de conducere modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de înmatriculare a mijloacelor de transport | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul de înmatriculare a mijloacelor de transport modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de schimbare a domiciliului | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul de schimbare a domiciliului modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de achiziții publice (e-Achiziții) | Ministerul Finanțelor (Agenția Achiziții Publice) | Trimestrul IV, 2018 | Serviciul de achiziții publice (e-Achiziții) modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de admitere la instituțiile de învățămînt superior (e-Admitere) | Ministerul Educației | Trimestrul II, 2018 | Serviciul de admitere la instituțiile de învățămînt superior (e-Admitere) modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de inițiere a afacerii | Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat), Ministerul Economiei, Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul II, 2018 | Serviciul de inițiere a afacerii modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de închidere a afacerii | Ministerul Justiției (Camera Înregistrării de Stat), Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor | Trimestrul IV, 2018 | Serviciul de închidere a afacerii modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de alocare a ajutorului de șomaj | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale | Trimestrul III, 2018 | Serviciul de alocare a ajutorului de șomaj modernizat |
|  | Modernizarea Sistemului informațional „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” | Compania Națională de Asigurări în Medicină | Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | Caietul de sarcini elaborat; Sistemul informațional „Asigurarea Obligatorie de Asistență Medicală” modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de ocupare a forței de muncă | Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ministerul Educației | Trimestrul IV, 2018 | Serviciul de ocupare a forței de muncă modernizat |
|  | Modernizarea serviciului de depunere a declarațiilor la poliție | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul de depunere a declarațiilor la poliție modernizat |
| Activitatea 6. Consolidarea platformelor de e-Guvernare și a infrastructurii de suport |
|  | Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea ca populația să se prezinte la ghișeul entității prestatoare în cazul în care este posibilă depunerea online a solicitării | Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale | Trimestrul II, 2017 | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile |
|  | Dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului servicii.gov.md | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul II, 2017 | Versiunea actualizată (V2.0) a portalului servicii.gov.md achiziționată, dezvoltată și lansată |
|  | Crearea registrului serviciilor publice în baza versiunii actualizate (V2.0) a portalului servicii.gov.md | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul IV, 2017 | Registrul serviciilor publice creat |
|  | Dezvoltarea serviciului electronic guvernamental de acces la datele administrative (MAccess), parte componentă a platformei de interoperabilitate (MConnect) | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2017 | Serviciul electronic guvernamental de acces la datele administrative (MAcces) dezvoltat |
|  | Dezvoltarea serviciului electronic guvernamental de livrare (MDelivery) | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor | Trimestrul I, 2017 | Serviciul electronic guvernamental de livrare (MDelivery) dezvoltat |
|  | Dezvoltarea, în cadrul serviciului electronic guvernamental de livrare (MDelivery), a unui mecanism de stocare și livrare securizată a documentelor electronice | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2018 | Mecanismul de stocare și livrare securizată a documentelor electronice dezvoltat |
|  | Dezvoltarea, în cadrul serviciului electronic guvernamental de semnătură electronică (MSign), a unui mecanism securizat de partajare a documentelor electronice | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2018 | Mecanismul securizat de partajare a documentelor electronice dezvoltat |
|  | Modernizarea serviciului guvernamental de plăți MPay și extinderea acestuia pentru a acoperi plățile către populație (plățile sociale) și restituirea plăților | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul II, 2018 | Serviciul guvernamental de plăți MPay modernizat |
|  | Dezvoltarea Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice dezvoltat |
|  | Crearea sau actualizarea fișelor serviciilor publice în portalul servicii.gov.md | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, autoritățile administrației publice centrale | Trimestrul I, 2017 – trimestrul III, 2018 | Informația cu privire la toate serviciile publice prestate de autoritățile administrației publice centrale inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fișele serviciilor publice |
|  | Identificarea, elaborarea și publicarea scenariilor de viață în cadrul portalului servicii.gov.md | Centrul de Guvernare Electronică (MiLab) | Trimestrul II, 2017 | Numărul scenariilor de viață publicate în cadrul portalului servicii.gov.md |
|  | Crearea unui concept și a unui ghid pentru unificarea experienței utilizatorilor în cadrul serviciilor publice electronice, al portalului serviciilor publice și al platformelor de e-Guvernare | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Conceptul și ghidul de unificare a experienței utilizatorilor în cadrul serviciilor publice electronice, al portalului serviciilor publice și al platformelor de e-Guvernare create |
|  | Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional pentru centrele universale de prestare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2018 | Sistemul informațional pentru centrele universale de prestare a serviciilor publice dezvoltat și implementat |
|  | Crearea centrului unificat de apel pentru prestarea serviciilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2018 | Centrul unificat de apel pentru prestarea serviciilor publice creat |
|  | Implementarea unui format unic pentru conținutul electronic semnat, indiferent de tipul acestuia (documente, imagini, fișiere audio și video etc.) | Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2019 | Formatul unic pentru conținutul electronic semnat implementat |
|  | Extinderea termenului de valabilitate a certificatelor digitale de la 12 luni la maximum 60 de luni, în funcție de capacitățile mijloacelor tehnice de semnătură electronică | Serviciul de Informații și Securitate | Trimestrul II, 2017 | Cadrul normativ ajustat pentru a permite eliberarea certificatelor digitale cu termen de valabilitate de pînă la 60 de luni, în funcție de capacitățile mijloacelor tehnice de semnătură electronică |
|  | Evaluarea paginilor web ale entităților prestatoare de servicii publice și a serviciilor publice electronice din perspectiva respectării designului universal și accesibilității pentru persoanele cu dizabilități | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul III, 2017 | Raportul de evaluare, care va conține propuneri de asigurare a accesibilității paginilor web ale entităților prestatoare de servicii publice pentru persoanele cu dizabilități, prezentat spre examinare Consiliului național pentru reforma administrației publice pentru luare de decizii privind obiectivele și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și finanțate, după caz |
|  | Organizarea acțiunilor de informare a autorităților administrației publice centrale și a entităților prestatoare de servicii publice în elaborarea paginilor web și a serviciilor publice electronice accesibile pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu standardele de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, în colaborare cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și asociațiile obștești ale persoanelor cu dizabilități | Trimestrul I, 2018 –trimestrul IV, 2021 | Numărul autorităților administrației publice centrale și a entităților prestatoare de servicii publice participante la acțiunile de informare |
|  | Monitorizarea procesului adaptării și respectării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități a paginilor web ale entităților prestatoare de servicii publice și a serviciilor publice electronice | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică, entitățile prestatoare de servicii publice | Trimestrul IV, 2018 Trimestrul IV, 2019 Trimestrul IV, 2020 Trimestrul IV, 2021 | Rapoartele anuale de monitorizare a accesibilității paginilor web ale entităților prestatoare de servicii publice pentru persoanele cu dizabilități prezentat spre examinare Consiliului național pentru reforma administrației publice pentru luare de decizii |