Утверждена

Постановлением Правительства

№ 1064 от 16 сентября 2016 г.

# ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА  «ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ»

# Глава I

# Определение  проблемы

Раздел 1

Введение

- В результате рассмотрения действующих публичных политик установлена необходимость в принятии конкретных мер по продвижению равных возможностей для  женщин в Республике Молдова, а также поощрению женщин в целях их привлечения к созданию и управлению бизнесом.

- Статья 32 Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, ратифицированного Законом № 112 от 2 июля 2014 года, предусматривает обеспечение равных возможностей в целях укрепления гендерного равенства и обеспечения равенства шансов для мужчин и женщин, а также борьбу с дискриминацией во всех ее проявлениях.

3. Нормативно-законодательная база, содержащая положения, касающиеся женского предпринимательства, включает:

- Закон № 5-XVI от 9 февраля 2006 года   об обеспечении равных возможностей для женщин и мужчин;

- Закон № 166 от 11 июля 2012 года об утверждении Национальной стратегии развития «Молдова 2020»;

- Стратегию развития сектора малых и средних предприятий на 2012-2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства №685 от 13 сентября 2012 г.;

- План  деятельности  Правительства  Республики  Молдова  на  2016-2018 годы;

- Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз на период 2014-2016 годы, утвержденный Постановлением Правительства № 808 от 7 октября     2014 г.;

- Постановление Правительства № 895 от 7 августа 2006 г. «Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по гендерному равенству»;

- Национальную стратегию развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014-2020 годы, утвержденную Постановлением Правительства № 409 от 4 июня 2014 г.;

- Программу стратегического развития Министерства экономики на 2015-2017 годы;

- Акт о малом бизнесе в Европе.

4. План действий по реализации Стратегии развития сектора малых и средних предприятий на 2015-2017 годы включает Приоритет 7: Развитие женского предпринимательства в Республике Молдова, который  предусматривает  следующие задачи:

- облегчение доступа женщин-предпринимателей к обучению и информационным ресурсам;

- продвижение духа предпринимательства среди женщин;

- облегчение доступа женщин-предпринимателей к финансовым ресурсам.

5. Основными  направлениями и задачами, установленными   в области содействия женскому предпринимательству в Молдове, являются следующие:

- привлечение государственных учреждений к разработке законодательства и документов экономической политики, направленных на создание равных условий для развития женского предпринимательства, и разработка основ политики, ориентированной на данную целевую группу;

- поощрение экономической независимости женщин в качестве условия дальнейшего развития женского предпринимательства посредством предоставления финансовой поддержки женщинам-предпринимателям, создания системы фондов и обеспечения доступа женщин ко всем видам ресурсов;

- проведение при помощи государственных и неправительственных организаций учебных курсов и консультирования для женщин в целях развития навыков ведения бизнеса, применения новых технологий, работы с Интернетом и повышения квалификации женщин-предпринимателей;

- развитие сети предпринимательства и сети ассоциаций женщин, занимающихся бизнесом, а также их партнерства с другими государственными и частными учреждениями;

- разработка механизма систематического сбора статистических данных о женском предпринимательстве.

6. Необходимо поощрять участие женщин  в предпринимательской  деятельности путем распространения успешных начинаний женщин, создавших и успешно развивающих собственное дело. В то же время, будут усовершенствованы уже существующие  механизмы, при помощи которых малые и средние предприятия получают информационную, финансовую и материально-техническую поддержку.

7. В приведенной ниже таблице представлена разбивка данных для женщин и мужчин по общей занятости, индивидуальной трудовой деятельности и работодателям. Она также содержит детализацию этих данных в разрезе сельской и городской местности и отражает следующее:

- на рынке труда в целом работает примерно одинаковое количество мужчин и женщин, хотя другие данные демонстрируют, что между мужчинами и женщинами все еще существует разрыв в оплате труда;

- доля участия женщин в качестве владельцев бизнеса ниже, чем доля мужчин;

- как в городской, так и в сельской местности среди владельцев собственного бизнеса женщин меньше, чем мужчин;

- женщины, проживающие в сельской местности, более склонны к занятию индивидуальной трудовой деятельностью, чем женщины в  городской местности;

- как в городских,  так и в сельских зонах количество женщин-работодателей  меньше по сравнению с количеством мужчин-работодателей, и этот разрыв особенно большой в сельских зонах.

Таблица

Разбивка по общей занятости, индивидуальной трудовой деятельности и работодателям, в зависимости от пола, 2014 год

| 2014 год | Всего по стране | Городская местность | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество занятого населения (тыс.чел) | 1184,9 | 538,0 | 646,9 |
| Мужчины, % | 50,4 | 49,7 | 50,9 |
| Женщины, % | 49,6 | 50,3 | 49,1 |
| Количество занятых индивидуальной трудовой деятельностью (тыс.чел.) | 350,3 | 61,6 | 288,7 |
| Мужчины, % | 60,3 | 63,3 | 59,6 |
| Женщины, % | 39,7 | 36,7 | 40,4 |
| Работодатели, члены кооператива (тыс.чел.) | 8,5 | 4,9 | 3,6 |
| Мужчины, % | 67,1 | 63,3 | 72,2 |
| Женщины, % | 32,9 | 36,7 | 27,8 |

Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдова «Исследование рабочей силы»

Раздел 2

Необходимость в  разработке Программы «Женщины в бизнесе»

8. Программа «Женщины в бизнесе» (в дальнейшем – Программа) будет содействовать развитию женского предпринимательства, исходя из необходимости в поддержке женщин-предпринимателей через:

- доступ к финансированию – установлено, что  женщины имеют меньше возможностей для  доступа к финансированию бизнеса по сравнению с  мужчинами;

- возможность обучения для приобретения предпринимательских навыков - несмотря на широкое распространение в последние годы непрерывного обучения и развития предпринимательских навыков, предоставления этих услуг профессионально-техническими и учебными заведениями, часто  у женщин имеется меньше возможностей, чем у мужчин  для участия в курсах по обучению  планированию и открытию своего бизнеса. Исходя из этого, необходимо оказание поддержки женщинам для развития навыков предпринимательства;

- интеграцию в сеть предпринимательства – хотя посредством таких инициатив, как платформы для женщин-предпринимателей  создаются новые сети для женщин - предпринимателей, это еще достаточно новая практика, поэтому необходимо укрепление сети успешных женщин-предпринимателей и создание новых удачных моделей;

- развитие растущего бизнеса – с учетом того, что у женщин гораздо меньше шансов стать работодателями в бизнесе, чем у мужчин (см. пункт 7),  необходима поддержка для поощрения женщин-предпринимателей, чтобы они могли сосредоточиться на росте и развитии собственных компаний;

- принцип равной оплаты труда – имеющиеся данные наглядно свидетельствуют о том, что в оплате труда по-прежнему существует неравенство по критерию пола. Поддержка женщин-предпринимателей должна повысить  экономические возможности для женщин, как прямо, так и косвенно. Таким образом, она будет содействовать прямо - путем реализации ими  собственного бизнеса и косвенно - путем стимулирования увеличения количества работающих женщин, имеющих равные права с мужчинами, среди женщин, владеющих/управляющих предприятиями;

- баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью и преодоление предрассудков – сложные задачи, которые должны преодолевать женщины  в Республике Молдова, предполагающие  равномерное распределение профессиональных и семейных обязанностей, требуют предоставления целевой  поддержка для женщин в целях максимального удовлетворения их потребностей и разрешения проблем, а также для обеспечения равенства возможностей.

9. Ключевыми задачами, определенными настоящей Программой, являются:

- увеличение количества компаний, принадлежащих женщинам и управляемых ими;

- увеличение числа работающих женщин;

- создание возможностей для женщин, занятых в секторах экономики, имеющих потенциал роста;

- сокращение отставания сельской местности;

- создание возможностей для трудоустройства женщин с оплатой  труда без дискриминации.

10. В целях решения этих задач необходим интегрированный  3-этапный подход для поддержки женщин-предпринимателей, предусматривающий потребности в  развитии бизнеса  на каждом этапе развития:

- предстартовая поддержка бизнеса  – обучающие  курсы по  созданию бизнеса, поддержке  и консультированию в целях  увеличения числа женщин, создающих  стабильный бизнес;

- поддержка созданного бизнеса – грант для инвестирования  и консультационной поддержки,  создающий базу необходимых ресурсов,  а также планирования, ориентированного на долгосрочный успех;

- поддержка развивающегося  бизнеса – грант для инвестирования  и консультационной поддержки, необходимых для стратегического развития бизнеса и его роста, на основании увеличения числа рабочих мест, применения инноваций и инициирования/расширения  экспорта.

Раздел 3

Смежные программы и деятельность

11. Настоящая Программа была разработана для дополнения и расширения поддержки, предоставляемой через посредство смежных  программ и проектов по продвижению предпринимательства, в том числе среди женщин, а именно:

- Программа привлечения денежных переводов в экономику («PARE 1+1»);

- Фонд гарантирования кредитов;

- Национальная программа экономической поддержки молодежи;

- Программа непрерывного обучения «Эффективное управление бизнесом»;

- Программа «Консультирование в бизнесе», ЕБРР  (BAS, ЕБРР);

- Программа ООН для женщин «Экономическая поддержка женщин путем повышения потенциала их занятости в Республике Молдова»;

- Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD);

- Программа повышения конкурентоспособности, грантовая составляющая, Всемирный банк;

- Программа развития бизнес – инкубаторов в Республике Молдова.

12. Нововведения в Программе: Предлагаемый концепт отличается от других существующих форм поддержки женщин-предпринимателей в Республике Молдова.

13. Настоящая Программа включает такие важные аспекты, как:

- использование комплексной модели помощи, начиная с этапа планирования бизнеса, затем на этапе его создания и укрепления и до его долгосрочного роста;

- поддержку на этапе планирования и наличие инвестиций в целях подготовки женщин-предпринимателей к выбору наиболее подходящего механизма поддержки и улучшения существующей модели бизнеса;

- ориентирование на оказание необходимой инвестиционной поддержки для получения необходимых средств и оборудования, которые  можно будет использовать в качестве гарантии для будущих инвестиционных кредитов;

- осуществление контроля за предоставленной  поддержкой на всех этапах развития бизнеса в целях обеспечения эффективного использования инвестиций в соответствии с предложенными целями;

- взаимодействие с национальными структурами поддержки с тем, чтобы предприятия имели доступ к дополнительным формам поддержки, исходя из необходимости  (например, выделение помещений и поддержка  путем бизнес-инкубаторов, поддержка в области инноваций, доступ к экспортным услугам, другим услугам по обучению и т.д.).

14. Связь настоящей Программы с другими национальными структурами поддержки также призвана способствовать устойчивому бизнесу на национальном уровне  и поддержке малых и средних предприятий.

15. Программа направлена на дополнение существующей поддержки следующим образом:

- комплексная модель – большинство деловых возможностей не реализуются из-за неправильного первоначального планирования. Настоящая Программа предоставляет поддержку на трех разных этапах, в рамках которых были выявлены различные потребности, и предусматривает  дополнение нефинансовой поддержки грантом, что снизит вероятность банкротства предприятий на ранней стадии и увеличит возможность долговременного роста бизнеса;

- постоянная поддержка на разных этапах ведения бизнеса:

a) на предстартовом этапе бизнес нуждается в поддержке для развития реальных и стабильных деловых начинаний, в выявлении источников финансирования и содействии для получения доступа к финансовым ресурсам и их успешном использовании;

b) на этапе планирования бизнесу нужна финансовая поддержка в приобретении оборудования, в подготовке персонала для решения определенных бизнес - задач;

c) на стадии развития  бизнеса предприятия  нуждаются в поддержке для расширения рынков сбыта, внедрения новых технологий и интернационализации посредством экспорта;

- сосредоточение на инвестиционной поддержке – путем предоставления грантов женщинам, открывающим и развивающим свой бизнес, будет создаваться база активов, используемых для дальнейшего развития бизнеса, посредством других инструментов финансовой поддержки: банковские кредиты, финансовые гарантии и прочие источники финансирования;

- взаимодействие с национальными структурами поддержки – Программа будет внедряться Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий, которая будет поддерживать четкое и тесное сотрудничество с другими структурами поддержки в целях развития малых и средних предприятий. Таким образом, бенефициары Программы смогут получить дополнительную помощь, используя другие существующие средства поддержки.

Глава II

Цель Программы

16. Целью Программы является предоставление финансовой и нефинансовой помощи  путем грантовой поддержки инвестиций и оказания необходимых услуг для развития бизнеса, управляемого женщинами.

17. Программа будет способствовать поддержанию бизнеса, управляемого женщинами, путем стабильной занятости и создания новых рабочих мест.

18. Программа ориентирована на женщин-предпринимателей с потенциалом роста их бизнеса через расширение рынка сбыта, экспорт или инновации.

Глава III

Конкретные задачи Программы

19. Программа направлена на достижение следующих целей:

- увеличение экономических возможностей для женщин путем снижения барьеров на пути создания или развития бизнеса;

- упрощение  доступа к инвестициям и помощи для развития бизнеса, управляемого женщинами, которые дополнят существующую финансовую и нефинансовую поддержку для женщин-предпринимателей в Республике Молдова;

- создание комплексной национальной модели поддержки развития женского предпринимательства, которая ориентирована на различные этапы развития бизнеса: от начального планирования,  создания новых предприятий   и  до расширенного предпринимательства;

- укрепление национальной инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий путем расширения услуг, предоставляемых с целью уменьшения конкретных препятствий, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе;

- содействие в реализации приоритетных политик, касающихся гендерного равенства и экономического развития.

Глава IV

Бенефициары Программы

20. Прямыми бенефициарами настоящей Программы являются женщины-предприниматели из Республики Молдова.

21. Непрямыми бенефициарами настоящей  Программы являются работники предприятий, созданных и управляемых женщинами,  члены их семей и сообщество.

22. В целях  максимального воздействия  Программы на долгосрочный период она сконцентрирована на поддержке женщин-предпринимателей на трех этапах развития бизнеса:

1) планирование собственного дела;

2) открытие новых предприятий, созданных и управляемых женщинами;

3) развивающиеся компании, учрежденные и управляемые женщинами.

Глава V

Критерии отбора

23. Критериями отбора для участия в Программе на каждом этапе развития бизнеса являются:

- предстартовая поддержка: женщины, планирующие создать и зарегистрировать свой бизнес в течение 12 месяцев после подачи заявки  на участие в Программе;

- созданный новый бизнес: предприятия, зарегистрированные менее 2-х лет назад, созданные и управляемые женщинами;

- развивающиеся кампании: компании, работающие более 2-х лет, созданные и управляемые женщинами, которые планируют увеличение оборота и/или количества работников в  последующие 18 месяцев посредством расширения рынка сбыта, экспорта и инноваций.

Глава VI

Подходящие для отбора области деятельности

24. Подходящие для отбора области деятельности предусматриваются для  предприятий, планируемых, учрежденных и управляемых женщинами, являющимися гражданами Республики Молдова,  во всех секторах экономики.

25. Приоритет в рамках Программы отдается созданным и управляемым женщинами предприятиям:

- инновационным (товары, процесс, организационные меры, дизайн) и  имеющие экспортный потенциал предприятия;

- несельскохозяйственным предприятиям в сельской местности, не подпадающим под критерии отбора для помощи, предоставляемой Агентством по интервенции и платежам в сельском хозяйстве;

- в области креативной индустрии, агротуризма и ремесленного дела;

- в области производства, информационно-коммуникационных технологий и предприятия, предоставляющие услуги/товары крупным компаниям;

- расположенным в сельской местности.

26.  Отрасли, не подходящие для отбора:

- страхование и трастовая деятельность;

- деятельность инвестиционных фондов;

- банковское дело, микрофинансирование и другие виды финансовой деятельности;

- обмен валют и ломбардная деятельность;

- азартные игры и связанные с ними услуги;

- операции с недвижимостью;

- оптовая и розничная торговля;

- услуги или/и помощь военного характера, операции с военной продукцией, изготовление  продукции военного назначения;

- импорт, производство и реализация спирта,  алкогольных напитков/пива;

- импорт, производство и реализация табачных изделий.

27. Для повышения экспортного потенциала предприятий, управляемых женщинами, и обеспечения взаимодействия Программы с иными нефинансовыми инструментами поддержки бизнеса, предпочтение будет также отдаваться заявителям, которые уже воспользовались или подали заявку на получение поддержки посредством следующих инструментов: бизнес-инкубаторы, инновационные  центры, университетские центры,  программы поддержки для малых и средних предприятий, финансируемых государством  и иностранными донорами, и т.д.

Глава VII

Срок действия Программы

28. Программа будет осуществляться в течение пилотного периода 36 месяцев и охватывает три этапа поддержки женщин-предпринимателей: предстартовый этап, стартовый этап и этап развития бизнеса.

Глава VIII

Компоненты программы

29. Программа включает три основных компонента. Они обеспечивают комплексный подход к услугам для долгосрочного развития бизнеса, управляемого женщинами. Данный комплексный подход направлен на разные потребности в поддержке,  в которой нуждаются женщины-предприниматели на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Основными характеристиками для  каждого этапа поддержки являются:

31. Ключевые вопросы и проблемы, определенные для каждого этапа реализации Программы:

| Первый этап | Второй этап | Третий этап |
| --- | --- | --- |
| Приоритет Разработка моделей устойчивого бизнеса. Подготовка предприятий к использованию инвестиций. Обучение предприятий, для подачи заявки на получение инвестиций. Улучшение маркетинга и и информированности Использование различных информационных каналов для продвижения Программы. Упор набизнес- инкубаторы и и другие услуги по развитию бизнеса. Процесс отбора Простой процесс подачи заявки. Четкие критерии соответствия и отбора. Четкая ориентация на хорошо разработанные бизнес -идеи женщин, решивших открыть собственный бизнес. Оценка Оценка соискателей с помощью оценочной таблицы. Реализация Четкая ориентация на результаты «планирования действий» и подготовка к подаче заявок на получение соответствующей инвестиционной поддержки | Приоритет Инвестиции на капитальные затраты и оборудование. Инвестиции в обучение. Услуги по развитию бизнеса для поддержки эффективного использования инвестиций. Процесс отбора Использование 2- этапного конкурса заявок. Использование методологии грантов ЕС. Четкие критерии соответствия и отбора. Оценка Комиссия для рассмотрения результатов каждого конкурса. Оценка заявок с помощью оценочной таблицы. Четкая ориентация на развитие потенциала «стартапов». Реализация Заключение контрактов с подробным описанием целей предоставляемой поддержки. Четко спланированный процесс мониторинга проекта. Подразделение по внедрению программы (PIU). | Приоритет Более крупные масштабы капитальных вложений. Инвестиции в научные исследования и разработки, инновации. Инвестиционные затраты для получения доступа на международные рынки. Дополнительные услуги по развитию бизнеса для максимального освоения экспортного и инновационного потенциала. Процесс отбора 2-этапный конкурс заявок/оферт (грантовый подход ЕС). Четкие критерии соответствия и отбора. Оценка Комиссия для рассмотрения результатов конкурса. Оценка заявок с помощью оценочной таблицы. Четкая ориентация на развитие устойчивого бизнеса. Реализация Заключение контрактов с подробным описанием целей предоставляемой поддержки. Четко спланированный процесс мониторинга проекта. Подразделение по внедрению программы(PIU) |

32. Настоящая Программа, взаимодействующая с другими существующими инструментами поддержки, разработана для содействия  долгосрочному устойчивому развитию бизнеса на национальном и международном уровне.

Глава IX

Бюджет Программы и временные рамки

33. Стоимость реализации Программы составляет 2,34 млн. евро (51,5 млн.леев).

- Затраты первого года реализации  - 291 тыс. евро (6,4 млн.леев) на:

  - прямые расходы на поддержку женщин-предпринимателей (услуги/поддержка для обучения и консультирования) – 135 тыс. евро (3,0 млн.леев);

  - управление Программой и административно-хозяйственные расходы - 156 тыс. евро (3,4 млн.леев).

35. Затраты второго года реализации  - 597 тыс. евро (13,1 млн.леев) на:

  - прямые расходы на поддержку женщин-предпринимателей (услуги/поддержка для обучения, консультирования и инвестиционные гранты) –  480 тыс. евро (10,5 млн.леев);

  - управление Программой и административно-хозяйственные расходы - 117 тыс. евро (2,6 млн.леев).

36. Затраты третьего года реализации  - 1 452 тыс. евро (32,0 млн.леев) на:

    - прямые расходы на поддержку женщин-предпринимателей (услуги/поддержка для обучения, консультирования и инвестиционные гранты) = 1 335 тыс. евро (29,4 млн.леев);

    - управление Программой и административно-хозяйственные расходы - 117 тыс. евро (2,6 млн.леев).

37. Управленческие затраты и административно-хозяйственные расходы Программы включают стоимость организационных мероприятий и логистику Программы; стоимость услуг консультантов для оценки заявок/предложений, стоимость маркетинговых услуг; распространение Программы; стоимость мониторинга, оценки и аудита; заработную плату персонала; доля в общих организационных расходах Организации по развитию сектора малых и средних предприятий и т.д.

Глава X

Реализация, координация и мониторинг Програмы

38. Реализация Программы направлена на:

- повышение уровня участия женщин в социально-экономической жизни;

- развитие  культуры и навыков предпринимательства;

- увеличение объема инвестиций в национальную экономику (не менее, чем на 3,9 млн. евро, или 85,8 тыс.леев);

- создание и/или развитие предприятий, основанных женщинами (от 260 до 400 предприятий);

- снижение уровня эмиграции и безработицы среди женщин путем создания новых рабочих мест и сохранения существующих (от 800 до 1200 рабочих мест);

- диверсификация продукции в национальной экономике;

- стимулирование экспорта товаров и услуг;

- стимулирование заимствования и применения передовой практики в экономике;

- уменьшение миграции среди женщин;

- повышение эффективности инвестиций для  открытия и развития бизнеса женщинами;

- улучшение имиджа Правительства;

- повышение  уровня информированности о других программах Правительства.

39. Организация по развитию сектора малых и средних предприятий ответственна за внедрение, координацию и мониторинг Программы. В этих целях в рамках Организации будет создано Подразделение, ответственное за внедрение  Программы.

40. Все процедуры будут определены в операционном руководстве, устанавливающем правила управления Программой.

41. Функции контроля и оценки деятельности и методов внедрения Программы будут осуществляться Наблюдательным  комитетом, в состав которого войдут представители соответствующих государственных учреждений, доноров, частных компаний и бизнес-ассоциаций. Наблюдательный  комитет будет созываться на заседания  каждое полугодие и по мере необходимости.

42. Для более эффективного управления Программой будет создана компьютеризированная Информационная система управления, разработанная с учетом специфики и потребностей Программы. Система будет использоваться на протяжении всего процесса внедрения, оценки и мониторинга.

43. Организация по развитию сектора малых и средних предприятий будет составлять промежуточные и ежегодные отчеты, а также отчеты по требованию Наблюдательного  комитета.

44. Оценка Программы будет проведена по окончании третьего этапа ее реализации, а также будут представлены  рекомендации при необходимости пересмотра Программы, которые будут применяться в дальнейшей деятельности.

Глава XI

Ожидаемые результаты Программы. Риски и допущения

45. В результате внедрения Программы будут  достигнуты следующие показатели:

Общие показатели:

- финансовые средства в размере 1,95 млн. евро (42,9 тыс.леев), предоставленные для целенаправленной поддержки женщин-предпринимателей;

- оказана прямая поддержка для:

I этап – 300 предстартовых предприятий;

II этап – 100 созданных предприятий;

III этап - 10 развивающихся предприятий;

- не менее 90% бенефициаров  увеличат свой оборот;

- не менее 70% бенефициаров увеличат количество работников;

- не менее 30% бенефициаров получат доступ к другим программам поддержки;

- не менее 10% бенефициаров выйдут на экспорт;

- не менее 25% бенефициаров внедрят инновации (товары, процессы, организационные меры, дизайн).

Первый этап поддержки – предстартовый:

- 300 женщинам оказана поддержка в процессе инициирования/открытия бизнеса путем обучения и соответствующих консультаций;

- не менее 150 женщин зарегистрировали новый бизнес в первые шесть  месяцев после участия в обучении;

- создано не менее 300 новых рабочих мест.

Второй этап поддержки – стартовый:

- организовано проведение трех конкурсов заявок на получение небольших грантов;

- не менее 100 предприятий созданы и управляются женщинами, получившими  небольшие гранты и консультационную поддержку;

- созданы и поддерживаются не менее 400 рабочих мест.

Третий этап поддержки – развитие бизнеса:

- организован один конкурс заявок на получение крупных  грантов;

- не менее 10 предприятий, основанных и/или управляемых женщинами, поддержаны капиталовложениями, направленными на развитие бизнеса, инновации и интернационализацию;

- созданы и поддерживаются  не менее 100 рабочих мест.

46. В отношении планирования  и реализации настоящей Программы были установлены следующие допущения:

- имеется достаточное количество высококачественных инвестиционных проектов от женщин-предпринимателей для оправдания расходов на гранты и общую стоимость Программы;

- предложенная помощь полностью соответствует требованиям Закона о государственной помощи №139 от 15 июня 2012 года, а также  конкретных инструкций по внедрению;

- Программа не дублирует другие существующие программы для малых и средних предприятий и должна дополнять существующие меры и инструменты поддержки бизнеса;

- Программа должна предоставлять финансовую поддержку в виде грантов женщинам-предпринимателям в случаях, когда отсутствуют альтернативные источники финансирования или они не могут быть успешно востребованы женщинами;

- поддержка для переработки сельхозпродукции будет предоставляться только в случаях, когда  проекты не соответствует критериям отбора для поддержки, предоставляемой Агентством по интервенции и платежам в сельском хозяйстве, но отвечают установленным критериям отбора для настоящей Программы;

- большое количество возможностей регистрации для участия в Программе гарантирует удовлетворение конкретных потребностей на каждом этапе развития предприятий, созданных и управляемых женщинами, в рамках комплексного подхода к предоставлению необходимой помощи;

- Организация по развитию сектора малых и средних предприятий в качестве организации, предоставляющей поддержку малым и средним предприятиям, обладает необходимым опытом и знаниями для успешной разработки и реализации Программы.

47. С учетом опыта реализации похожих программ  были определены следующие основные риски и способы их преодоления:

| Описание рисков | Уровень риска | Пути преодоления рисков |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная направленность поддержки для преодоления наиболее значительных препятствий, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели. | Низкий | Структура Программы разработана на основе оценки выявленных текущих потребностей |
| Изменение потребностей в в поддержке женщин-предпринимателей с течением времени | Низкий | Будет использоваться Информационная система управления в рамках Организации по развитию сектора малых и средних предприятий для мониторинга меняющихся потребностей и адаптации к требованиям Программы |
| Контроль в отношении закупок и права собственности на активы, приобретенные предприятиями за счет грантовой поддержки | Средний | Все получатели финансовой поддержки будут проверяться Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий для гарантирования того, что активы приобретены по рыночным ценам и используются исключительно для целей реализации проекта |
| Обеспечение стабильного и долговременного долевого участия женщин в собственности компаний | Средний | Мониторинг Программы включает конкретные оценки возможности передачи женщинами преобладающих прав собственности или управления на расстоянии |
| Запланированные выплаты финансовых средств гарантированы реальными, актуальными и выполнимыми бюджетными обязательствами | Высокий | Разработан реалистичный бюджет, который должен быть включен в национальный бюджет и обеспечено своевременное выделение средств для эффективного внедрения Программы |

Приложение № 1

к Пилотной программе «Женщины в бизнесе»

Процесс поддержки на каждом этапе реализации Программы

Приложение № 2

к Пилотной программе «Женщины в бизнесе»

План

реализации основных мероприятий Программы по годам

| Основные мероприятия | Первый год | Второй год | Третий год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Планирование Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание структур управления Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование Подразделения по реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор консультантов для предоставления услуг по поддержке развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маркетинговая и информационная кампании по продвижению Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый этап поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пилотная учебная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Второй этап поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурсы заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка и отбор заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделение грантов для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление консалтинговой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Третий этап поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурс заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка и отбор заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделение грантов для инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление консалтинговой поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководство Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежеквартальные обзоры исполнения операционного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ежегодных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежегодная отчетность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Подача заявки на получение поддержки на первом этапе

Точка подключения к программе создания предприятий

Поддержка от начала планирования до открытия бизнеса

Маркетинговая и информационная кампании по продвижению Программы

Специальные мероприятия и информацион-ные дни

Рекомендации и поддержка со стороны других программ

Продвижение в СМИ и Интернете

Отбор участников

Программа обучения (6 дней в течение 3-х месяцев)

Бизнес-консалтинг, руководство и консультационная поддержка

Разработка устойчивых  бизнес -моделей

Подготовка компаний к инвестиционной готовности

Обучение подаче заявок на получение инвестиций

1-й этап реализации

1-й месяц

2-й месяц

3-й месяц

Сертификат об успешном завершении обучения

Подготовка успешных «стартапов» ко второму этапу (поддержка инвестиционными субсидиями)

Информирование участни-ков о наличии другой соответствующей поддержки

Продвижение Программы

Подача заявки для участия во втором этапе поддержки

Точка подключения к программе  “Создание предприятий”

Поддержка вновь созданных предприятий  (менее  2 лет)

Другие предприятия, выявленные путём поиска и проведения  информационных мероприятий

Участники, создавшие успешный бизнес на первом этапе

Отбор успешных кандидатов

- Инвестиционные гранты (средняя стоимость 5000 евро (110 тыс. леев)

Консультационная поддержка, рекомендации и советы для ведения бизнеса (средняя стоимость 2,500 евро (55 тыс. леев)

Второй этап – Инвестиционные гранты и завершающая консультационная поддержка

Мониторинг грантов

Аудит и  оценка воздействия

Созданные быстрорастущие бизнесы, готовые к участию в III этапе – Инвестиционные гранты

Созданные предприятия проинформированы  о других видах существующей адекватной поддержки

Приём заявок

Оценка заявок

Уведомление о принятом решении

Подписание контрактов

Завершение инвестиционных проектов

Подача заявки на получение поддержки на  третьем этапа

Точка подключения к Программе развивающихся компаний

Поддержка развивающегося бизнеса женщин-предпринимателей (с высоким потенциалом роста)

Прочие быстроразвивающиеся предприятия женщин-предпринимателей, выявленные с помощью рекомендаций и информационных кампаний

Успешные быстроразвивающиеся предприятия, участвовавшие во втором этапе

Отбор успешных соискателей

Увеличение инвестиционных субсидий для растущего бизнеса (в среднем 70 000 евро (1 539 тыс. леев)

Бизнес-консалтинг, руководство и консультационная поддержка (в среднем – 5 000 евро (110 тыс. леев)

3-й этап реализации - инвестиционные субсидии и дополнительная консультационная поддержка

Мониторинг выделенных субсидий

Аудит и оценка отдачи

Создание занятости быстрорастущими предприятиями посредством расширения рынка, экспорта и инноваций

Конкурс заявок - концепций

Оценка концептуальных заявок

Отправка соискателям уведомлений о выделении субсидий

Подписание контрактов

Завершение инвестиционных проектов

Оценка полноформатных заявок

Успешные концептуальные заявки подаются вместе с полноформатными заявками для получения поддержки