Anexa nr.2

la Hotărîrea de Guvern nr.1291

din  2 decembrie 2016

Planul de acţiuni

pentru anii 2016-2020 privind implementarea Programului naţional de control

al cancerului pentru anii 2016 – 2025

Obiectivul general: Reducerea mortalităţii prin cancer cu 7 % pînă în anul 2025

| Nr. crt. | Acţiuni | Termene de realizare | Responsabili pentru implementare | Parteneri | Costurile implementării, mii lei | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% pînă în 2025 a incidenţei tipurilor de cancer: pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumatul, consumul de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi prin vaccinare |
| 1.1. Prevenirea şi reducerea prevalenţei factorilor de risc comportamentali, precum fumatul, consumul nociv de alcool, alimentaţia nesănătoasă, inactivitatea fizică şi expunerea la soare |
| 1.1.1. | Monitorizarea prevalenţei factorilor de risc ai cancerului şi informarea anuală a Comitetului de coordonare a programului privind controlul cancerului şi evoluţia acestora | Anual | Ministerul Sănătăţii | Centrul Naţional de Sănătate Publică | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ordin de desemnare a specialiştilor pentru monitorizare aprobat; raport anual elaborat şi prezentat |
| 1.1.2. | Implementarea activităţilor de control a tutunului în conformitate cu programul naţional privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016 | Anual | Ministerul Sănătăţii | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Centrul Naţional de Sănătate Publică; societatea civilă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raport de monitorizare elaborat |
| 1.1.3. | Implementarea activităţilor de control a consumului nociv de alcool în conformitate cu programul naţional privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020 | Anual | Ministerul Sănătăţii | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Centrul Naţional de Sănătate Publică, societatea civilă | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raport de monitorizare elaborat |
| 1.1.4. | Implementarea activităţilor de reducere a expunerii la factorii de risc nutriţionali modificabili în conformitate cu programul naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 | Anual | Ministerul Sănătăţii | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Educaţiei; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Ministerul Sănătăţii; Centrul Naţional de Sănătate Publică | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raport de monitorizare elaborat |
| 1.1.5. | Realizarea studiilor privind prevalenţa fumatului în rîndul lucrătorilor medicali şi a bolnavilor de cancer | 2017 | Ministerul Sănătăţii |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 | Studii realizate |
| 1.1.6. | Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi consiliere a specialiştilor oncologi pentru utilizarea în activitate a sfatului minim de renunţare la fumat. | anual | Ministerul Sănătăţii | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Număr de specialişti instruiţi; număr de activităţi desfăşurate |
| 1.1.7. | Elaborarea regulamentelor sanitare privind activitatea solariilor şi cabinetelor cosmetice | 2017 | Grup de lucru intersectorial | Societatea civilă |  |  |  |  |  |  | Regulamente aprobate |
|  | Total pe acţiunea 1.1 |  |  |  | 20,0 | 270,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 350,0 |  |
| 1.2. Comunicarea, informarea şi educarea publicului larg şi al tuturor furnizorilor de servicii de sănătate privind măsurile de prevenire a cancerului |
| 1.2.1. | Organizarea evenimentelor ştiinţifice, a atelierelor de lucru, conferinţelor, lecţiilor, etc. în domeniul prevenirii şi controlului cancerului | anual |  | Mass-media; organizaţii non guvernamentale; autorităţile publice locale; Ministerul Educaţiei | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 400,0 | Număr de acţiuni realizate; număr de persoane instruite |
| 1.2.2. | Organizarea activităţilor de sensibilizare şi comunicare privind prevenirea factorilor de risc in cadrul Zilelor Internaţionale şi celor Naţionale de Sănătate, conform calendarului prestabilit | anual | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Organizaţiile neguvernamen-tale; mass-media | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de campanii/ activităţi realizate |
| 1.2.3. | Informarea publică şi instruirea grupurilor ţintă despre vaccinarea împotriva papilomului virusului uman, conform rezultatelor Studiului de fezabilitate | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Organizaţii neguvernamen-tale; mass-media |  |  | 0.0 |  |  | 0,0 | Număr de acţiuni realizare |
| 1.2.4. | Elaborarea strategiilor de comunicare şi a materialelor informative şi educaţionale cu privire la rolul screening-ului cancerului cervical şi colorectal şi depistării precoce a cancerului mamar | 2017 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Fondul de urgenţă al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Copii; Fondul pentru Populaţie a Naţiunilor Unite | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  | 3000,0 | Strategii de comunicare |
| 1.2.5. | Elaborarea strategiei de comunicare şi materialelor informative şi educaţionale cu privire la reducerea riscului de apariţie a cancerului de piele prin protecţia de la radiaţia cu razele UV | 2018 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Fondul pentru Populaţie a Naţiunilor Unite |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 | Strategie de comunicare aprobată de Ministerul Sănătăţii |
|  | Total pe acţiunea 1.2 |  |  |  | 1580,0 | 1580,0 | 580,0 | 80,0 | 80,0 | 3.900,0 |  |
| 1.3. Prevenirea si reducerea prevalenţei factorilor de risc determinaţi de infecţii |
| 1.3.1. | Elaborarea şi implementarea studiului de fezabilitate privind introducerea vaccinului HPV în Republica Moldova | 2016-2018 | Ministerul Sănătăţii | Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Fondul de urgenţă al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Copii Fondul pentru Populaţie a Naţiunilor Unite | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 1.500,0 | Studiu realizat |
| 1.3.2. | Monitorizarea acoperirii vaccinării contra hepatitei B, morbidităţii prin hepatita C, şi a incidenţei şi mortalităţii prin cancer hepatic | Anual | Ministerul Sănătăţii |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raport de monitorizare elaborat |
| 1.3.3. | Monitorizarea incidenţei şi mortalităţii prin cancer gastric | Anual | Ministerul Sănătăţii |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Raport de monitorizare elaborat |
|  | Total pe acţiunea 1.3 |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 1,500 |  |
|  | Total Obiectiv specific I |  |  |  | 2100,0 | 2350,0 | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 5750,0 |  |
| Obiectivul specific II. Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I şi II) pînă în anul 2025 |
| 2.1. Elaborarea cadrului normativ şi a Registrului de screening |
| 2.1.1. | Elaborarea, actualizarea si aprobarea cadrului normativ privind implementarea Programelor de Screening a cancerului cervical şi colorectal | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Centrul Naţional de Management în Sănătate |  |  |  |  |  |  | Cadrul normativ aprobat |
| 2.1.2 | Elaborarea şi implementarea Registrului de screening: col uterin, colorectal şi depistare precoce a cancerului mamar | 2018 | Ministerul Sănătăţii Institutul Oncologic | Centrul Naţional de Management în Sănătate; Organizaţia Mondială a Sănătăţii; Institutul Oncologic | 3 950,0 | 3 950,0 | 3 950,0 |  |  | 11.850,0 | Registrul de screening elaborat şi implementat |
| 2.1.3. | Dezvoltarea de parteneriate internaţionale în screeningul cervical, colorectal si depistarea precoce a cancerului mamar | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de parteneriate semnate |
|  | Total pe acţiunea 2.1 |  |  |  | 3950,0 | 3950,0 | 3950,0 |  |  | 11850,0 |  |
| 2.2. Elaborarea Standardelor Naţionale privind procedurile operaţionale pentru screening-ul cancerului colorectal şi diagnosticarea precoce a cancerului glandei mamare |
| 2.2.1. | Elaborarea Standardului Naţional privind procedurile operaţionale pentru screeningul cancerului colorectal, inclusiv implementarea testului FOBT la nivel de AMP, a sistemului de referire pentru colonoscopie, procedurii de colonoscopie şi a tratamentului leziunilor pre-canceroase şi al cancerului | 2016 | Institutul Oncologic; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; entitatea de coordonare programe screening | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | Standardul naţional elaborat şi aprobat |
| 2.2.2. | Elaborarea Standardului procedurilor operaţionale şi implementarea unui proiect-pilot pentru depistarea precoce a cancerului mamar | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Standardul maţional elaborat şi aprobat |
|  | Total actiune 2.2 |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 30,0 |  |
| 2.3. Elaborarea programului de formare a capacităţilor lucrătorilor medicali implicaţi în prestarea serviciilor de Screening cervical, colorectal şi diagnosticarea precoce a cancerului mamar |
| 2.3.1. | Instruirea formatorilor în screening-ul cancerului cervical şi colorectal (cadrul didactic, medici de familie, asistenţi medicali, oncologi, ginecologi, endoscopisti, proctologi, citomorfologi, anatomopatologi, manageri de date, etc.) | 2016-2018 | Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; Institutul Oncologic | Ministerul Sănătăţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |  | 189,0 | Echipa de formatori instruiţi |
| 2.3.2. | Instruirea formatorilor în depistarea precoce a cancerului mamar (medici de familie, asistenţi medicali, oncologi, ginecologi, chirurgi mamologi, citomorfologi, anatomopatologi, radiologi, manageri de date, etc.) | 2016-2018 | Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; Institutul Oncologic | Ministerul Sănătăţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |  | 201,0 | Echipa de formatori instruiţi |
| 2.3.3. | Elaborarea şi ajustarea curriculumului şi instruirea lucrătorilor medicali şi a managerilor de date în serviciile de screening ale cancerului cervical (serviciul la nivel de asistenţa medicală primară, Citologie, Colposcopie) | 2020 | Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi—ţanu”; Institutul Oncologic | Ministerul Sănătăţii; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 128,0 | 137,0 | 144,0 | 151,0 | 159,0 | 719,0 | Curriculum dezvoltat; 90% de lucrători medicali instruiţi |
| 2.3.4. | Elaborarea şi ajustarea curriculumului şi instruirea lucrătorilor medicali în serviciile de screening de cancer colorectal (serviciul la nivel de asistenţă medicală primară, Citomorfologie, Colonoscopie) | 2017-2020 | Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; Institutul Oncologic | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 171,0 | 180,0 | 189,0 | 198,0 | 738,0 | Curiculum dezvoltat; 90% de lucrători medicali instruiţi |
| 2.3.5. | Elaborarea curriculumului de instruire pentru lucrători medicali pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamare (asistenţă medicală primară, citomorfologie, mamografie) | 2018-2020 | Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; Institutul Oncologic | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  |  | 134,0 | 140,0 | 147,0 | 421,0 | Curriculum dezvoltat; 90% de lucrători medicali instruiţi |
| 2.3.6. | Elaborarea şi implementarea programului de instruire pentru personalul abilitat în citologia screening-ului cancerului cervical folosind testul Papanicolau | 2017-2020 | Institutul Oncologic; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 128,0 | 137,0 | 144,0 | 151,0 | 159,0 | 719,0 | Curriculum dezvoltat; 90% de lucrători medicali instruiţi |
|  | Total acţiune 2.3. |  |  |  | 386,0 | 575,0 | 732,0 | 631,0 | 663,0 | 2987,0 |  |
| 2.4. Fortificarea capacităţilor de diagnostic precoce la nivel naţional pentru screeningul cancerului cervical, colorectal şi a cancerului mamar |
| 2.4.1. | Evaluarea capacităţii actuale, realizarea auditului extern şi elaborarea planului de dezvoltare a serviciului citologic în conformitate cu recomandările internaţionale | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 | Studiu de evaluare efectuat |
| 2.4.2. | Dotarea laboratoarelor citologice specializate regionale în screeningul cervical | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 | Laboratoare citologice dotate conform standardelor internaţionale |
| 2.4.3. | Evaluarea capacităţilor cabinetelor care oferă servicii de colposcopie şi elaborarea planului de reorganizare | 2016 | Ministerul Sănătăţii Institutul Oncologic Compania | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Studiul de evaluare efectuat; plan de reorganizare elaborat |
| 2.4.4. | Elaborarea standardelor de dotare şi funcţionare a cabinetelor de colposcopie | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 6.250,0 | Standarde de echipare si funcţionare elaborate |
| 2.4.5. | Crearea şi dotarea a trei centre de colonoscopie în centrul, nordul şi sudul Republicii | 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 1311,0 | 6311,0 |  |  | 7.622,0 | 3 centre de colonoscopie funcţionale |
| 2.4.6. | Implementarea proiectului pilot privind depistarea precoce a cancerului glandei mamare pe principiu regional (Nord, Centru şi Sud) | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  |  | 155,0 |  |  | 155,0 | Proiecte pilot implementate Raport elaborat şi prezentat |
| 2.4.7. | Crearea şi dotarea a trei Centre de examinare complexă a glandelor mamare la Sudul, Nordul şi Centrul Republicii Moldova | 2019 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  |  | 10.900,0 | 10.900,0 |  | 21.800,0 | 3 centre de examinare complexă a glandelor mamare funcţionale |
|  | Total pe acţiunea 2.4 |  |  |  | 1600,0 | 3161,0 | 18616,0 | 12150,0 | 1250,0 | 36777,0 |  |
| 2.5 Evaluarea şi monitorizarea Programelor de Screening şi activităţilor de diagnosticare precoce a cancerului |
| 2.5.1. | Elaborarea şi implementarea indicatorilor de control al calităţii (audit intern şi audit extern) al serviciilor de screening al cancerului cervical şi colorectal conform standardelor | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Centrul Naţional de Management în Sănătate |  | 81,0 |  |  |  | 81,0 | Indicatori de audit extern aprobat; indicatori de audit intern aprobaţi |
| 2.5.2. | Evaluarea şi monitorizarea continue a activităţilor de screening ale cancerului cervical şi colorectal | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Centrul Naţional de Management în Sănătate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Rapoarte de monitorizare elaborate |
| 2.5.3. | Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului-pilot pentru depistarea precoce a cancerului mamar | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Centrul Naţional de Management în Sănătate |  |  | 45,0 |  |  | 45,0 | Raport de evaluare elaborat |
| 2.5.4. | Elaborarea recomandărilor privind proiectul de implementarea a programului Naţional de depistare precoce al cancerului mamar in Republica Moldova | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Centrul Naţional de Management în Sănătate |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 | Propuneri de implementare elaborate |
|  | Total pe acţiunea 2.5 |  |  |  | 0 | 81,0 | 85,0 |  |  | 166,0 |  |
|  | Total pe Obiectivul specific II |  |  |  | 5951,0 | 7782,0 | 23383,0 | 12781,0 | 1913,0 | 51810,0 |  |
| Obiectivul specific III. Asigurarea accesului a cel puţin 80% dintre pacienţii cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă pînă în anul 2025 |
| 3.1. Fortificarea capacităţii, eficienţei şi calităţii serviciului oncologic la nivel naţional |
| 3.1.1. | Evaluarea capacităţilor pentru diagnosticarea şi tratamentul cancerului | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Raport de evaluare elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.2. | Evaluarea sistemului de finanţare al serviciului şi procesul financiar (tarifarea) pentru estimarea costului per pacient atît în tratament de ambulator, cît şi spitalicesc, în baza protocoalelor clinice aprobate | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Raport de evaluare elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii |
| 3.1.3. | Reorganizarea serviciului oncologic la nivel naţional inclusiv al Institutului Oncologic (accesul geografic la chirurgie, oncologie medicală /hematologie /tratament pediatric şi radioterapie), în baza evaluării capacităţilor şi a sistemului de finanţare | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Centrul Naţional de Management în Sănătate; organizaţiile neguverna-mentale |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Structura nouă a serviciului aprobată |
|  | Total pe acţiunea 3.1 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 3.2. Sporirea calităţii, abilităţilor şi competenţelor cadrelor medicale, inclusiv îmbunătăţirea programelor de instruire a specialităţilor în oncologie; dezvoltarea şi implementarea programului de instruire pentru personalul medical din asistenţa medicală primară |
| 3.2.1. | Evaluarea şi îmbunătăţirea programului academic de instruire pentru toate specialităţile în oncologie | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu”; Institutul Oncologic | Organizaţii internaţionale | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Număr de curricule aprobate (după numărul de specialităţi oncologice) |
| 3.2.2. | Examinarea nomenclatorului: Recunoaşterea specialităţilor oncologice si specialităţilor asociate | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Centrul Institutul Oncologic | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Specialităţi oncologice recunoscute şi introduse în nomenclatorul specialităţilor |
| 3.2.3. | Implementarea programului de instruire pe următoarele module: prevenire; diagnostic precoce; diagnostic; tratament; îngrijiri paliative | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic | 230,0 | 246,0 | 258,0 | 270,0 | 283,0 | 1.287,0 | Număr de persoane instruite pe fiecare modul |
| 3.2.4. | Dezvoltarea si implementarea unui plan de instruire in centre europene pentru formatori naţionali în domeniul diagnosticului şi tratamentului | anual | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1.250,0 | Plan elaborat şi aprobat; număr de specialişti instruiţii |
| 3.2.5. | Pregătirea cadrelor medicale (medici şi laboranţi) în morfopatologie oncologică si radiologie pentru asigurarea funcţionării laboratoarelor morfologice | 2017-2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” |  |  | 334,0 | 351,0 | 368,0 | 387,0 | 1.440,0 | Număr de specialişti instruiţi |
|  | Total pe acţiunea 3.2. |  |  |  | 480,0 | 830,0 | 859,0 | 888,0 | 920,0 | 3977,0 |  |
| 3.3. Ajustarea activităţilor ştiinţifice în toate domeniile de control ale cancerului la standardele internaţionale |
| 3.3.1. | Asigurarea accesului la sursele de informaţii medicale si subscrieri la resursele electronice internaţionale („HINARI" etc.) | Anual | Institutul Oncologic | Parteneri internaţionali | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 160,0 | Număr de resurse ştiinţifice accesate |
| 3.3.2. | Realizarea cercetărilor ştiinţifice şi recunoaşterea rezultatelor acestora la nivel internaţional: - proiecte aplicative - proiecte fundamentale | Anual | Institutul Oncologic; Ministerul Sănătăţii; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” | Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6274,0 917,0 | 6274,0 917,0 | 6274,0 917,0 | 6588,0 963,0 | 6917,0 1011,0 | 32.327,0 4.725,0 | % rezultatelor cercetărilor recunoscute la nivel intenţional; % rezultatelor cercetărilor aplicate |
| 3.3.3. | Extinderea participării în studii clinice (în special cele internaţionale) | Anual | Institutul Oncologic; Ministerul Sănătăţii; Universi-tatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemi-ţanu” | Parteneri internaţionali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de studii clinice efectuate |
|  | Total pe acţiunea 3.3 |  |  |  | 7223,0 | 7223,0 | 7223,0 | 7583,0 | 7960,0 | 37212,0 |  |
| 3.4. Asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la medicamente esenţiale şi tehnologii pentru diagnosticarea şi tratamentul de calitate |
| 3.4.1. | Elaborarea listei naţionale a medicamentelor oncologice esenţiale, în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Institutul Oncologic | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Listă aprobată |
| 3.4.2. | Procurarea medicamentelor conform listei naţionale pentru a asigura accesul a cel puţin 80% din pacienţii oncologici la medicamentele esenţiale | anual | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Institutul Oncologic | 162720,0 | 173950,0 | 182470,0 | 191600,0 | 201180,0 | 911.920,0 | 80% pacienţi acoperiţi cu medicamente esenţiale |
| 3.4.3. | Elaborarea procedurilor standard de diagnosticare utilizate în oncologie | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Institutul Oncologic | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | Număr proceduri standard elaborate |
| 3.4.4 | Implementarea auditului calităţii procedurilor de diagnostic al cancerului în baza procedurilor standard | Anual | Ministerul Sănătăţii; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate | Institutul Oncologic | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de misiuni de audit realizate |
| 3.4.5. | Elaborarea şi implementarea mecanismului de asigurare a calităţii pentru chirurgie, oncologie medicala si radioterapie, inclusiv realizarea auditelor interne | 2018 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 | Mecanism funcţional; număr de audite interne realizate |
| 3.4.6. | Realizarea auditului extern calitativ, comprehesiv în diagnosticul radiologic de către Agenţia Internaţională Atomică Energetică | 2018 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic; | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Audit extern internaţional realizat |
| 3.4.7. | Efectuarea Studiilor privind satisfacţia pacientului | 2017, 2020 | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic |  | 500,0 |  |  | 500,0 | 1.000,0 | Studii realizate şi raport elaborat |
|  | Total pe acţiunea 3.4. |  |  |  | 162735,0 | 174450,0 | 182670,0 | 191600,0 | 201680,0 | 913135,0 |  |
| 3.5. Fortificarea Institutului Oncologic şi instituirea în baza acestuia a Centrului Naţional de Referinţă (CNR) în Oncologie în Republica Moldova |
| 3.5.1. | Crearea Centrului National de Referinţă pentru Program (de diagnostic, tratament, îngrijiri paliative si educaţie) la Institutul Oncologic | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Centrul Naţional de Management în Sănătate; Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | Centre de referinţă create |
| 3.5.2. | Asigurarea laboratorului morfopatologic al institutului oncologic cu personal medical şi dispozitive, conform standardelor | 2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 433,0 | 2.165,0 | Număr de locuri vacante disponibile; grad de acoperire a necesitaţilor în consumabile |
| 3.5.3. | Procurarea anuală a reactivelor de baza pentru realizarea analizelor imunohistochimice | Anual | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  | 938,0 | 1002,0 | 1051,0 | 1104,0 | 1159,0 | 5.254,0 | 1500 de cazuri anual analizate imunohisto-chimic |
| 3.5.4. | Echiparea laboratorului morfopatologic în conformitate cu cerinţele oncologiei moderne pentru realizarea diagnosticării moleculare | 2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Laborator morfopato-logic echipat conform cerinţelor oncologiei moderne |
| 3.5.5. | Crearea laboratorului citogenetic pentru tratamentele complexe oncohematologice | 2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 | Laborator citogenetic creat în Institutul Oncologic |
| 3.5.6. | Dotarea cu dispozitive radiologice de diagnostic şi tratament în conformitate cu standardele stabilite (calculatoare, monitoare medicale, negatoscoape, imprimantă), inclusiv cu tehnologie pentru stocarea şi procesarea imaginilor (sistem informaţional pentru stocare şi imagistică radiologică şi sisteme radiologice | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină |  | 2.018,0 |  |  |  | 2.018,0 | % de asigurare cu dispozitive radiologice de diagnostic şi tratament; % de asigurare cu dispozitive moderne pentru stocarea şi procesarea imaginilor |
| 3.5.7. | Asigurarea continue a Departamentului radiologie cu personal medical si tehnologii moderne : tomografie computerizată, rezonanţă magnetică nucleară, conform standardelor | 2017-2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  |  | 31552,0 | 34835,0 | 2445,0 | 11364,0 | 80.196,0 | Utilaj procurat; număr de locuri vacante disponibile |
| 3.5.8. | Elaborarea şi aplicarea criteriilor pentru tratament în condiţii de ambulator a pacienţilor oncologici | Anual | Ministerul Sănătăţii | Institutul Oncologic |  |  |  |  |  |  | Număr de pacienţi trataţi în condiţii de ambulator |
| 3.5.9. | Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru introducerea transplantului medular în Republica Moldova | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Agenţia de Transplant; Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | Studiu de fezabilitate realizat |
| 3.5.10. | Dotarea Departamentului radioterapie al Institutului Oncologic: - Tomografie Compiuterizată- simulator, echipament de asigurare a calităţii; - 3 accelerătoare liniare cu funcţii deradioterapie cu intensitate modulată, imagini ghidate în radioterapie, radioterapie stereotactică, Radiochirurgie, - Brahiterapie 3D; - dispozitive de fixare; - construcţia buncherului nou pentru 2 accelerătoare liniare. | 2017- 2018 2018-2020 2017 2016-2020 2017-2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  | 20.000,0 50,0 | 52,0 12.600,0 | 2.000,0 67.000,0 5.000,0 150,0 13.320,0=87470 | 67.000,0 58,0 | 67.000,0 61,0 | 20.000,0 2.000,0 201.000,0 5.000,0 371,0 25.920,0 | % de asigurare cu dispozitive din necesarul stabilit |
| 3.5.11. | Realizarea studiului de fezabilitate privind tratamentul cu iod radioactiv in Moldova | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 | Studii realizate |
| 3.5.12. | Organizarea ( crearea facilităţilor pentru tratament cu iod, procurarea izotopului, dispozitivelor şi a consumabilelor, instruirea personalului) şi prestarea tratamentului cu iod radioactiv în Institutul Oncologic | 2018-2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  |  |  | 17.710,0 | 9345,0 | 2311,0 | 29.366,0 | Izotop procurat; % de asigurare cu dispozitive şi consumabile; număr de persoane instruite; număr de persoane tratate |
|  | Total pe acţiunea 3.5 |  |  |  | 21771,0 | 48407,0 | 141749,0 | 80635,0 | 82878,0 | 375440,0 |  |
| 3.6. Dezvoltarea reţelei oncologice naţionale |
| 3.6.1. | Crearea Unităţilor Oncologice Regionale (unităţi satelit) în corespundere cu rezultatele evaluării proiectului de fezabilitate (nord şi sud) | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; spitalul mun. Bălţi; Spitalul raional Cahul | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile publice locale |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 2 unităţi create |
| 3.6.2. | Dotarea laboratoarelor regionale cu dispozitive necesar pentru efectuarea examenului histologic conform standardelor | 2019 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; spitalul mun. Bălţi; Spitalul raional Cahul | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile publice locale |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 1.200,0 | % de asigurare a laboratoa-relor regionale cu dispozitive |
| 3.6.3. | Dotarea Unităţilor Oncologice Regionale cu dispozitive medicale pentru imagistică, monitoare medicale, negatoscoape şi tehnologii pentru tratament specific | 2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; spitalul mun. Bălţi, Spitalul raional Cahul | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; autorităţile publice locale |  |  |  | 75.300,0 | 73.300,0 | 148.600,0 | % de asigurare cu dispozitive imagistice; număr de pacienţi trataţi |
|  | Total pe acţiunea 3.6. |  |  |  |  |  |  | 75900,0 | 73900,0 | 149800,0 |  |
|  | Total pe Obiectivul specific III |  |  |  | 192209,0 | 231410,0 | 332501,0 | 356606,0 | 367338,0 | 1480064,0 |  |
| Obiectivul specific IV. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la aceste servicii |
| 4.1. Asigurarea accesului garantat al pacienţilor cu cancer la echipament pentru îngrijire şi medicamentele esenţiale pentru durere şi îngrijiri paliative |
| 4.1.1. | Evaluarea şi revizuirea actelor normative cu referire la accesul la opioide | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Prestatori servicii paliative; organizaţii neguvernamen-tale | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 | Număr de acte evaluate; număr de acte normative aprobate |
| 4.1.2. | Elaborarea si implementarea mecanismului de estimare a necesitaţilor de medicamente pentru îngrijirea paliativă in ţara | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Comisia Naţională Antidrog | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Mecanism de estimare a necesitaţilor de opioide revăzut şi perfectat |
| 4.1.3. | Procurarea cantităţii şi formelor de medicamente în corespundere cu mecanismul de estimare a necesitaţilor elaborat | 2016, anual | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Comisia Naţională Antidrog | 7.575,0 | 8.908,0 | 10279,0 | 11872,0 | 13713,0 | 52.347,0 | Cantitatea si tipul de medicamente procurate |
| 4.1.4. | Asigurarea pacienţilor cu minimumul necesar de dispozitive şi consumabile pentru îngrijirile paliative (WC mobile, scaune cu rotile, pungi stome, echipament fixare, etc.) în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare | 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Autorităţile locale; Compania Naţională de Asigurări în Medicină; organizaţii non guvernamentale | 850,0 | 800,0 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 3.700,0 | % de asigurare cu dispozitive de îngrijire |
|  | Total acţiune 4.1. |  |  |  | 8438,0 | 9708,0 | 10979,0 | 12572,0 | 14363,0 | 56060,0 |  |
| 4.2. Dezvoltarea competenţelor în controlul durerii şi îngrijirii paliative |
| 4.2.1. | Crearea în Institutul Oncologic a Centrului de Referinţă în Îngrijiri Paliative pentru pacienţii cu cancer | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘‘Nicolae Testemiţanu‘‘; Prestatori servicii; organizaţii non guvernamentale |  |  |  |  |  | 0,0 | Centru creat |
| 4.2.2. | Elaborarea şi implementarea Cursului de baza de instruire profesionala în îngrijirea paliativa, inclusiv personalului medical din asistenţă medicală primară şi persoanelor implicate in tratamentul bolnavilor de cancer | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘‘Nicolae Testemiţanu‘‘ prestatori servicii îngrijiri paliative; organizaţii non guvernamentale | 378,0 | 385,0 | 404,0 | 425,0 | 445,0 | 2.037,0 | Curs elaborat; Numărul de cursuri de instruire (ore) prestate; Nr. Persoane instruite (oncologi, asistenţă medicală primară, non-medicale) |
|  | Total acţiune 4.2. |  |  |  | 378,0 | 385,0 | 404,0 | 425,0 | 445,0 | 2037,0 |  |
| 4.3. Lărgirea accesului pacienţilor la servicii multidisciplinare de îngrijiri paliative de calitate |
| 4.3.1. | Extinderea reţelei de servicii specializate de îngrijiri paliative în raioanele şi localităţile ţării | anual | Ministerul Sănătăţii | Prestatori servicii îngrijiri paliative; Institutul Oncologic; organizaţii non guvernamentale; parteneri externi | 1897,0 | 3794,0 | 5691,0 | 7588,0 | 9214,0 | 28.184,0 | Nr de servicii regionale de îngrijiri paliative deschise |
| 4.3.2. | Elaborarea unui mecanism de cooperare în domeniul îngrijirilor paliative între instituţiile medicale, societatea civilă şi serviciile de asistenţă socială | 2016-2017 | Ministerul Muncii; Protecţiei Sociale şi Familiei | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; Congresul autorităţilor publice locale |  |  |  |  |  |  | Mecanism elaborat |
| 4.3.3. | Completarea echipelor multidisciplinare de îngrijiri paliative existente cu specialiştii necesari (slujitori de cult, asistenţi sociali, psihologi, etc.) | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii; Protecţiei Sociale şi Familiei | Compania Naţională de Asigurări în Medicină; prestatori servicii; reprezentanţi ai bisericilor |  |  | 3738,0 | 4984,0 | 6052,0 | 14.774,0 | Numărul de servicii specializate de îngrijiri paliative completate cu cadre |
| 4.3.4. | Revizuirea si actualizarea costurilor serviciilor de îngrijire paliativa oferite de serviciile specializate in îngrijirea paliativa | 2016 | Ministerul Sănătăţii | Prestatori servicii | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Costurile revăzute şi actualizate Costurile corespund volumului de îngrijire acordat |
| 4.3.5. | Crearea parteneriatelor de colaborării intre instituţiile medicale, societatea civila si serviciile sociale pe problemele îngrijirii paliative si la sfîrşit de viaţa | 2017 | Societatea de Îngrijiri Paliative ; prestatori servicii | Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii; Protecţiei Sociale şi Familiei; reprezentanţii bisericilor; autorităţile publice locale; organizaţii non guvernamentale |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | Nr de parteneriate semnate |
|  | Total acţiune 4.3. |  |  |  | 1897,0 | 3794,0 | 9429,0 | 12572,0 | 15266,0 | 42958,0 |  |
| 4.4. Dezvoltarea sistemului de reabilitare pentru pacienţii cu cancer şi supravieţuitori |
| 4.4.1. | Evaluarea necesitaţilor esenţiale, inclusiv în asistenţa psihologica, în reabilitarea pacienţilor cu cancer şi a supravieţuitorilor | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘‘Nicolae Testemiţanu‘‘; prestatori servicii | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 | Raport de evaluare a necesităţilor elaborat |
| 4.4.2. | Elaborarea si implementarea unui plan de dezvoltare a sistemului de reabilitare in oncologie | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘‘Nicolae Testemiţanu‘‘ prestatori serviciilor îngrijiri paliative; organizaţii non guvernamentale | 7,0 | 7,0 |  |  |  | 14,0 | Plan elaborat si implementat |
|  | Total acţiune 4.4. |  |  |  | 20,0 | 7,0 |  |  |  | 27,0 |  |
|  | Total Obiectiv specific IV |  |  |  | 10733,0 | 13894,0 | 20812,0 | 25569,0 | 30074,0 | 101082,0 |  |
| Obiectivul specific V. Îmbunătăţirea şi asigurarea funcţionării Registrului de Cancer conform recomandărilor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări în Domeniul Cancerului. |
| 5.1. Îmbunătăţirea capacităţilor şi asigurarea funcţionalităţii Registrului de Cancer |
| 5.1.1. | Elaborarea si implementarea regulamentului de activitate a Registrului de Cancer în baza recomandărilor partenerilor externi | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Regulamentul aprobat |
| 5.1.2. | Elaborarea si implementarea formularului de raportare a cazurilor de cancer | 2016 | Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Management în Sănătate | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 | Formularul de raportare aprobat |
| 5.1.3. | Introducerea clasificării maladiilor oncologice conform Clasificării Internaţionale a Maladiilor pentru Oncologie ediţia 3-a şi Stadiul Tumorii ediţia a 7-a | 2016 | Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Management în Sănătate | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | Disponibilitatea indicatorilor conform Stadiului tumorii ediţia 7 |
| 5.1.4. | Importul, în măsura posibilităţii, a datelor din cadrul registrului existent în noul Registrul de Cancer | 2016 | Ministerul Sănătăţii Institutul Oncologic |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 | Datele importate in Registrul de Cancer >70% |
| 5.1.5. | Dotarea Registrului de Cancer cu echipament (facilitaţilor tehnice, mobilier, articole de birotica, consumabile etc.) cu asigurarea funcţionalităţii acestuia, inclusiv a serviciului de mentenanţa | 2017-2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic |  |  | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1.400,0 | Spaţiul pentru Cancer Registru asigurat cu utilităţile necesare conform standardelor |
|  | Total acţiune 5.1 |  |  |  | 85,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1485,0 |  |
| 5.2. Instruirea personalului din serviciul Registrul de Cancer |
| 5.2.1. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de activitate a Registrului de Cancer | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Regulamentul de activitate aprobat |
| 5.2.2. | Elaborarea standardelor de personal ale Registrului de Cancer | 2016 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic | Organizaţia Mondială a Sănătăţii | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | Standardele elaborate şi aprobate |
| 5.2.3. | Instruirea personalului Registrului de Cancer, a specialiştilor responsabili de serviciu oncologic din teritoriu, medicilor de familie | Anual | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate |  | 823,0 | 880,0 | 923,0 | 970,0 | 1018,0 | 4.614,0 | Numărul de instruiri; Circa 70% de personal instruit |
|  | Total acţiune 5.2. |  |  |  | 853,0 | 880,0 | 923,0 | 970,0 | 1018,0 | 4644,0 |  |
| 5.3. Crearea platformei informaţionale a registrului de Cancer |
| 5.3.1. | Elaborarea documentaţiei tehnice referitoare la platforma informaţională tehnologică a Registrului de Cancer | 2017 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  | 150,0 |  |  |  | 150,0 | Documentaţie elaborată şi aprobată |
| 5.3.2 . | Testarea într-o regiune/ raion-pilot, cu îmbunătăţirea ulterioară a acesteia | 2018 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 | Platformă informaţio-nală tehnologică testată |
| 5.3.3. | Aplicarea la nivel naţional a platformei informaţionale tehnologice a Registrului de Cancer | 2019-2020 | Ministerul Sănătăţii; Institutul Oncologic; Centrul Naţional de Manage-ment în Sănătate | Organizaţia Mondială a Sănătăţii |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 600,0 | Acoperire teritorială >80% |
|  | Total acţiune 5.3. |  |  |  | 0 | 150,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 1000,0 |  |
|  | Total Obiectiv specific V |  |  |  | 938,0 | 1380,0 | 1523,0 | 1620,0 | 1668,0 | 7129,0 |  |
|  | Total Plan de acţiuni |  |  |  | 211931,0 | 256816,0 | 379319,0 | 396676,0 | 401093,0 | 1.645.835,0 |  |

Anexă

la Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020

privind implementarea Programului naţional

de control al cancerului pentru anii 2016-2025

Bugetul Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2020

mii lei

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | costul total | inclusiv acoperite: | deficit | costul total | inclusiv acoperite: | deficit | costul total | inclusiv acoperite: | deficit |
|  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |
| Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% pînă în anul 2025 a incidenţei tipurilor de cancer ( pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar) prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumat, consum de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi prin vaccinare | 2100,0 | 1500,0 |  | 600,0 |  | 2.350,0 |  |  | 2.350,0 |  | 1.100,0 | 500,0 |  | 600,0 |  |
| Obiectivul specific 2. Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I si II) pînă in anul 2025 | 5.951,0 | 1.651,0 |  | 350,0 | 3.950,0 | 7.782,0 | 3.751,0 |  | 81,0 | 3.950,0 | 23.383,0 | 8.828,0 |  | 155,0 | 14.400,0 |
| Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului a cel puţin 80% dintre pacienţii cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă pînă în anul 2025 | 192.209,0 | 151272,9 | 18203,1 | 132,0 | 22.601,0 | 231.410,0 | 162951,0 | 19004,0 | 1.032,0 | 48.423,0 | 332.501,0 | 170063,0 | 19840,0 | 32,0 | 142.566,0 |
| Obiectivul specific 4. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la aceste servicii | 10.733,0 | 10.733,0 |  |  |  | 13.894,0 | 13.894,0 |  |  |  | 20.812,0 | 20.812,0 |  |  |  |
| Obiectivul specific 5. Îmbunătăţirea şi asigurarea funcţionării Registrului de Cancer | 938,0 | 828,0 |  | 110,0 |  | 1.380,0 | 1.230,0 |  | 150,0 |  | 1.523,0 | 1.273,0 |  | 250,0 |  |
| TOTAL: | 211.931,0 | 165984,9 | 18203,1 | 1.192,0 | 26.551,0 | 256.816,0 | 181826,0 | 19004,0 | 3.613,0 | 52.373,0 | 379.319,0 | 201476 | 19840,0 | 1.037,0 | 156.966,0 |

Bugetul Programului naţional de control al cancerului pentru anii 2016-2020 ( continuare)

mii lei

|  | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | costul total | inclusiv acoperite: | deficit | costul total | inclusiv acoperite: | deficit | costul total | inclusiv acoperite: | deficit |
|  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |  | fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală | buget de stat | surse externe |  |
| Obiectivul specific 1. Reducerea cu 10% pînă în anul 2025 a incidenţei tipurilor de cancer (pulmonar, de piele, stomac, ficat, prostată, colorectal, cervical şi mamar) prin controlul factorilor de risc comportamentali (fumat, consum de alcool, alimentaţie, activitate fizică) şi prin vaccinare | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 5.750,0 | 2000,0 |  | 3.750,0 |  |
| Obiectivul specific 2. Sporirea cu 25% a ratei de depistare precoce a cancerului (stadiile I si II) pînă in anul 2025 | 12.781,0 | 2.331,0 |  |  | 10.450,0 | 1.913,0 | 1.913,0 |  |  |  | 51.810,0 | 18.474,0 |  | 586,0 | 32.750,0 |
| Obiectivul specific 3. Asigurarea accesului a cel puţin 80% dintre pacienţii cu cancer la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă pînă în anul 2025 | 356.606,0 | 180152 | 20713,0 | 32,0 | 155.709,0 | 367.338,0 | 189208,0 | 21624,0 | 532,0 | 155.974,0 | 1.480.064,0 | 853646,9 | 99384,1 | 1.760,0 | 525.273,0 |
| Obiectivul specific 4. Dezvoltarea serviciilor paliative şi a celor de reabilitare şi asigurarea accesului pacienţilor cu cancer la aceste servicii | 25.569,0 | 25.569,0 |  |  |  | 30.074,0 | 30.074,0 |  |  |  | 101.082,0 | 101.082,0 |  |  |  |
| Obiectivul specific 5. Îmbunătăţirea şi asigurarea funcţionării Registrului de Cancer | 1.620,0 | 1.320,0 |  | 300,0 |  | 1.668,0 | 1.368,0 |  | 300,0 |  | 7.129,0 | 6.019,0 |  | 1.110,0 |  |
| TOTAL: | 396.676,0 | 209372 | 20713,0 | 432,0 | 166.159,0 | 401.093,0 | 222563,0 | 21624,0 | 932,0 | 155.974,0 | 1.645835,0 | 981221,9 | 99384,1 | 7.206,0 | 558.023,0 |