Приложение № 2

к Постановлению Правительства № 1332

от 14 декабря 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по реализации Стратегии развития системы государственных закупок на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мер** | **Органы, ответственные за внедрение** | **Срок, предусмотрен ный в Соглашение об ассоциации** | **Срок выполнения** | **Финансирование** | **Ожидаемые результаты** | **Показатели прогресса** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап I** |
| 1. | Обеспечение гармонизации законодательства с основными стандартами, регламентирующими присуждение договоров и институциональную базу | Министерство финансов | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет  | Национальное законодательство совместимо с основными стандартами, предусмотренными в статье 271 Соглашения об ассоциации | Поправки к Закону № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках, утвержденные Парламентом и опубликованные в Официальном мониторе Республики Молдова10 положений, утвержденных Правительством и опубликованных в Официальном мониторе Республики Молдова6 стандартных документов, утвержденных и опубликованных в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 2. | Разработка законодательной базы для создания независимого органа по пересмотру | Министерство финансов | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет, Европейский банк реконструкции и развития  | Полностью независимый орган по пересмотру - Национальное агентство по разрешению споров - назначен в соответствии с Законом № 131 от 3 июля 2015 года и положения закона обеспечивают его быстрое создание  | Поправки к Закону № 131 от 3 июля 2015 года, утвержденные Парламентом и опубликованные в Официальном мониторе Республики МолдоваПоложение об учреждении и функционировании Национального агентства по разрешению споров, утвержденное и опубликованное в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 3. | Обеспечение функциональности Национального агентства по разрешению споров | Министерство финансов | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет, Европейский банк реконструкции и развития | Требования пункта b) части (2) статьи 270 Соглашения об ассоциации выполнены – Национальное агентство по разрешению споров является полностью функциональным | Бюджетные ресурсы для Национального агентства по разрешению споров выделены |
| 4. | Функциональный пересмотр и реорганизация внутренней структуры Агентства государственных закупок | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет | Функции по консультированию и обучению Агентства государственных закупок консолидированы | Функциональный пересмотр завершен в конце ноября 2016 годаСтруктура Агентства государственных закупок повторно пересмотрена до конца декабря 2016 года |
| 5. | Консолидация способности потенциала подразделения политик в рамках Министерства финансов | Министерство финансов | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет | Министерство финансов способно лучше выполнить роль разработчика политик в области государственных закупок | Подразделение политик консолидировано |
| 6. | Разработка набора показателей макромониторинга в отношении закупок, на основании которых осуществляется анализ о функционировании системы государственных закупок в Молдове и которые включаются в ежегодные отчеты | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | Девять месяцев с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | II квартал 2017 г. | Государственный бюджет | Функция по мониторингу Агентства государственных закупок развита посредством обеспечения базы для внедрения системы измерения показателей государственных закупок | Набор показателей по закупкам определен Годовой отчет 2017 года содержит анализ характеристик системы государственных закупок на основе статистических данных |
| 7. | Дальнейшее развитие централизованных закупок, рамочных договоров, инструкций по отраслевым закупкам и структур с новой ответственностью | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | II квартал 2017 г. | Государственный бюджет международные доноры  | Введение необходимых справочников, функций и закупающих органов для выполнения новых задач | Созданные структуры  Количество и категории закупок, осуществляемых централизовано |
| 8. | Развитие технических способностей системы электронных закупок для возможности накопления и обработки информации, включенной в объявления, и для создания статистических отчетов/данных в соответствии с потребностями Агентства государственных закупок | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | I квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС, Европейский банк реконструкции и развития | Функция по мониторингу Агентства государственных закупок поддерживается современными технологиями | Автоматизированная информационная система (система электронных закупок) способна создавать статистические отчеты/данные в соответствии с потребностями Агентства государственных закупокПрименимые Положения разработаны |
| 9. | Развитие поискового двигателя в веб, позволяющего осуществлять навигацию по содержаний решений Национального агентства по разрешению споров | Национальное агентство по разрешению споров | - | IV квартал 2017 г. | Государственный бюджет | Быстрый доступ к соответствующим данным, содержащимся в решениях Национального агентства по разрешению споров – как ценный инструмент для разделения опыта по пересмотру органа с другими ключевыми заинтересованными сторонами системы  | Сайт Национального агентства по разрешению споров содержит легкую в использовании базу данных по решениям, включая облегчения для поиска, по индивидуальным юридическим вопросам и соответствующие решения интерфейса |
| 10. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров после гармонизации законодательства с основными стандартами, регламентирующими присуждение договоров и институциональную базу | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров | - | IV квартал 2017 г. | Международные доноры | Персонал, назначенный для выполнения ключевых функций по государственным закупкам в рамках центральных учреждений, будет лучше знать законодательство и практику ЕС в области закупок (включая решения Суда Европейского союза) | Количество персонала соответствующих учреждений, ежегодно принимающего участие не менее, чем в одном семинаре/практическом занятии, посвященном законодательной базе и практикам ЕС |
| 11. | Организация обучения для закупающих органов и экономических операторов после гармонизации законодательства с основными стандартами, которые регламентируют присуждение договоров и институциональную базу  | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | II квартал 2017 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Правильное понимание и внедрение новых норм в первые месяцы после вступления в силу Закон № 131 от 3 июля 2015 года | Обучение на местах, ежегодно организуемое Агентством государственных закупок на национальном уровне, с обеспечением локального мероприятия в каждом районе Брошюры распечатаны и распределены |
| 12. | Установление контактного пункта „Help-Desk” | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет | Закупающие органы будут иметь возможность связываться с департаментом по консультированию в рамках Агентства государственных закупок по электронной почте и по телефону для получения быстрых ответов относительно разрешения повседневных проблем, возникающих в их повседневной деятельности | Электронный адрес и телефонная линия «TelVerde» доступны для общественности |
| 13. | Конфигурация на сайте Агентства государственных закупок специального раздела «*Частые вопросы и ответы»* | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2016 г. | Государственный бюджет | Закупающие органы смогут получать ответы на наиболее важные и деликатные вопросы, встречаемые в процессе закупки | Раздел «*Частые вопросы и ответы»*  готов к использованию на сайте Агентства государственных закупок (с постоянной актуализацией) |
| 14. | Разработка инструкций после гармонизации законодательства с основными стандартами, регламентирующими присуждение договоров и институциональную базу | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2017 г. | Государственный бюджет, международные доноры | Правильное понимание и внедрение норм закупающими органами | Пакет инструкций и модели договоров подготовлены и опубликованы на сайте Агентства государственных закупок |
| **Этап 2 подэтап 1** |
| 15. | Обеспечение гармонизации законодательства с основными элементами директив 2014/24/ЕС и 89/665/EЕС (измененная Директивой 2007/66/EС) | Министерство финансов | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2017 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Национальное законодательство полностью соответствует основным элементам Директивы от 2014 года о государственном секторе и Директивы о путях обжалования в государственном секторе  | Гармонизированная законодательная база утверждена Парламентом и опубликована в Официальном мониторе Республики МолдоваПоложения утверждены Правительством и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 16. | Обеспечение внедрения стандартного формата объявлений относительно публичного сектора, содержащих ту же информацию, что и утвержденные Положением о внедрении Комиссии (ЕС) 2015/1986 от 11 ноября 2015 года | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2017 г. | Европейский банк реконструкции и развития | Соблюдаются нормы о прозрачности и рекламе  | Стандартные формы объявлений для публичного сектора, внедрены в систему электронных закупок |
| 17. | Создание местных/региональных и секторных предприятий по закупкам для поддержки деятельности закупающих органов | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2017 г. | Государственный бюджет | Лучшие услуги, повышенная покупательская способность и значительные скидки цен на товары и услуги | Создано не менее двух отраслевых и трех местных/ региональных единиц по закупкам |
| 18. | Развитие специальных поисковых механизмов системы электронных закупок для облегчения установления возможностей аукциона, а также данных, истории, с использованием различных типов фильтров и срочных онлайн-уведомлений  | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | I квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды Европейского союза, Европейский банк реконструкции и развития | Повышена прозрачность и установление возможностей аукциона экономическими операторами (в особенности МСП) является более легким | Система электронных закупок предоставляет соответствующие инструменты поиска для более легкого определения возможностей аукциона и составляет срочные онлайн-уведомления для заинтересованных экономических операторов |
| 19. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров после гармонизации законодательства с основными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665 /ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ EС) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | I квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС | Правильное понимание и внедрение новых норм в первые месяцы после вступления в силу Закона № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках, в том числе требований 2014 года | Количество персонала соответствующих учреждений, которые приняли участие не менее, чем в одном семинаре/практическом занятии, посвященном законодательной базе и практикой ЕС |
| 20. | Внедрение Национальной программы по обучению после гармонизации законодательства с основными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665 /ЕЕС (измененная Директивой 2007/66 /EС) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | II квартал 2018 г. | Фонды ЕС | Профессионализация государственных закупок | Национальная программа обучения внедрена (обучение методистов: 20 местных методистов 2 000 обучаемых лиц ежегодно) |
| 21. | Разработка инструкций после гармонизации законодательства с основными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665 /ЕЕС (измененная Директивой 2007/66 /ЕС) | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС  | Правильное понимание и внедрение норм закупающими органами | Полный пакет инструкций и образцы договоров подготовлены и опубликованы на сайте Агентства государственных закупок |
| 22. | Внедрение Системы сертификации для специалистов в области закупок | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС  | Профессионализация государственных закупок | Система по сертификации внедрена |
| **Подэтап 2** |
| 23. | Обеспечение гармонизации законодательства с основными элементами Директив 2014/25/ ЕС и 92/13 /ЕЕС (измененная Директивой 2007/66 /ЕС) | Министерство финансов | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | II квартал 2018 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Национальное законодательство полностью соответствует основным элементам Директивы о секторе коммунальных услуг и Директиве о путях обжалования в секторе коммунальных услуг от 2014 года | Гармонизированная законодательная база утверждена Парламентом и опубликована в Официальном мониторе Республики МолдоваПоложения, утвержденные Правительством и опубликованные в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 24. | Обеспечение внедрения стандартного формата объявлений относительно секторов коммунальных услуг, содержащих ту же информацию, что и утвержденные Положением о внедрении Комиссии (ЕС) 2015/1986 от 11 ноября 2015 года | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | III квартал 2018 г. | Европейский банк реконструкции и развития | Нормы о прозрачности и рекламе соблюдены | Стандартные формы для объявлений, связанных с сектором коммунальных услуг, внедрены в систему электронных закупок |
| 25. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров относительно законодательной базы в секторе коммунальных услуг | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров | - | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Персонал, назначенный для выполнения ключевых функций по государственным закупкам в рамках центральных учреждений, будет лучше знать законодательство ЕС в области государственных закупок (включая решения Суда Европейского союза), применимых для сектора коммунальных услуг | Количество персонала соответствующих учреждений, который принял участие не менее, чем в одном семинаре/практическом занятии, посвященном законодательной базе и практике ЕС |
| 26. | Организация обучения для закупающих органов и экономических операторов относительно законодательной базы в секторе коммунальных услуг | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС | Правильное понимание и внедрение новых норм в первых месяцах с момента вступления в силу Закона № 131 от 3 июля 2015 года о государственных закупках | Обучение на местах, организуемое Агентством государственных закупок на национальном уровне, с обеспечением одного локального мероприятия в каждом районе Брошюры напечатаны и распределены |
| 27. | Разработка инструкций для закупающих органов относительно процедур закупок в секторах коммунальных сетей | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС  | Правильное понимание и внедрение новых норм закупающие органы | Пакет инструкций и образцы договоров, адаптированных к нуждам закупающих органов, подготовлены и опубликованы на сайте Агентства государственных закупок |
| **Подэтап 3** |
| 28. | Обеспечение гармонизации законодательства с обязательными и выборочными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Министерство финансов | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | II квартал 2018 г. | Государственный бюджет | Национальное законодательство полностью соответствует всем обязательным элементам Директивы от 2014 года о публичном секторе и Директивы о путях обжалования в публичном секторе | Гармонизированная законодательная база утверждена Парламентом и опубликована в Официальном мониторе Республики МолдоваПоложения утверждены Правительством и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 29. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров для изменений, вступивших в силу после гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами директив 2014/24/ЕС и 89/665/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ CE) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров, Министерство экономики  | - | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Персонал, назначенный для выполнения ключевых функций по государственным закупкам в рамках центральных учреждений, будет лучше знать законодательство ЕС в области закупок (включая решения Суда Европейского союза), применимых для сектора сетей | Количество персонала соответствующих учреждений, который принял участие не менее, чем в одном семинаре/практическом занятии, посвященном законодательной базе и практике ЕС |
| 30. | Организация обучения для закупающих органов и экономических операторов о внесении изменений в законодательство, вступившее в силу после гармонизации с обязательными и выборочными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет Фонды ЕС | Правильное понимание и внедрение новых норм в первые месяцы после вступления в силу Закона № 131 от 3 июля 2015 года  | Обучение на территории, организованное Агентством государственных закупок на национальном уровне, с обеспечением локального мероприятия в каждом районе Брошюры распечатаны и распределены |
| 31. | Разработка инструкций для закупающих органов после гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами Директив 2014/24/ЕС и 89/665/ЕЕС (измененная Дирек-тивой 2007/66 /ЕС) | Агентство государственных закупок | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС  | Правильное понимание и внедрение норм закупающими органами | Полный пакет инструкций и образцы договоров, адаптированные к потребностям закупающих органов, подготовлены и опубликованы на сайте Агентства государственных закупок |
| 32. | Развитие технических способностей системы электронных закупок для обеспечения электронного сообщения между закупающими органами и оферентами на протяжении всех этапов процедур по закупкам | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | I квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС, Европейский банк реконструкции развития | Прозрачность и прослеживаемость повышены и участие экономических операторов (в особенности МСП) в процедурах закупки является более легким | Система электронных закупок предоставляет соответствующие инструменты для обеспечения электронного сообщения между закупающими органами и оферентами на протяжении всех этапов процедур по закупкам |
| 33. | Разработка специальных модулей системы электронной закупки для организации электронных аукционов, инициирования и функционирования динамичных систем закупки и электронных каталогов | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | 5 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС, Европейский банк реконструкции и развития | Развитие техник по закупке и системы электронных закупок завершено; количество административных задач значительно снизится, а процедуры закупок станут более дешёвыми и экологичичными | Количество разработанных и внедренных модулей |
| **Этап 3** |
| 34. | Обеспечение гармонизации законодательства с обязательными и выборочными элементами Директив2014/23/ЕС и 89/665/ ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС и Директивой 2014/23/ЕС) | Министерство финансов,Министерство экономики, Национальный совет по частно-государственному партнерству | 6 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | II квартал 2018 г. | Государственный бюджет | Национальное законодательство полностью соответствует всем обязательным элементам Директивы об уступках | Гармонизированная законодательная база об уступках утверждена Парламентом и опубликована в Официальном мониторе Республики Молдова Положения утверждены Правительством и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 35. | Уточнение роли Министерства экономики, Национального совета по частно-государственному партнерству, Министерство финансов и Агентство государственных закупок в области договоров уступки | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Министерство экономики, Национальный совет по частно-государственному партнерству | 6 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | IV квартал 2017 г. | - | Предупреждение дублирования задач и ответственности, однозначные интерпретации в процессе применения законных положений  | Учреждения, вовлеченные в деятельность в область уступок, имеют точные задачи и ответственность, без риска дублирования |
| 36. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров в отношении присуждения договоров уступки  | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров, Министерство экономики, Национальный совет по частно-государственному партнерству | - | III квартал 2018 г. | Государственный бюджет, международные доноры  | Персонал, назначенный для выполнения ключевых функций по государственным закупкам в рамках центральных учреждений, будет больше знать о законодательстве ЕС, применимом для договоров уступки | Количество персонала соответствующих учреждений, который принял участие не менее чем в одном семинаре/практическом занятии в год, посвященном законодательной базе и практике ЕС |
| 37. | Обеспечение внедрения стандартной формы объявлений относительно договоров уступки, содержащих ту же информацию, что и утвержденные Положением о внедрении Комиссии (ЕС) 2015/1986 от 11 ноября 2015 года | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Министерство экономики | 6 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | III квартал 2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС, Европейский банк реконструкции и развития | Нормы о прозрачности и рекламе соблюдены | Стандартные формы для объявлений относительно договоров закупки внедрены в систему электронных закупок |
| 38. | Организация кампании по информированию о новых правилах относительно присуждения договоров закупки | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Министерство экономики, Национальный совет по частно-государственному партнерству | - | IV квартал 2018 г. | Государственный бюджет | Правильное понимание и внедрение новых правил в первые месяцы с момента вступления в силу нового Закона об уступке | Два значимых события, организованных в первые три месяца с момента вступления в силу Закона об уступкеБрошюры распечатаны и распределены |
| 39. | Внедрение Национальной программы обучения, основанной на учебном плане, адаптированном для договоров уступки | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Министерство экономики, Национальный совет по частно-государственному партнерству | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС | Профессионализация уступок | Ежегодно внедряемая Национальная программа обучения |
| 40. | Разработка инструкций для договоров уступки | Агентство государственных закупок, Министерство экономики | - | IV квартал 2018 г. | Фонды ЕС  | Правильное понимание и внедрение правил по присуждению договоров уступки, закупающие органы  | Пакет инструкций и образцы договоров, адаптированных для договоров уступки, подготовлен и опубликован на сайте Агентства государственных закупок  |
| **Этап 4** |
| 41. | Обеспечение гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами Директив2014/25 /ЕС и 92/13/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Министерство финансов | 8 лет с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации | II квартал 2018 г. | Государственный бюджет | Национальное законодательство полностью соответствует всем обязательным элементам Директивы 2014 года о секторе сетей и Директивы о путях обжалования в секторе коммунальных услуг | Гармонизированная законодательная база утверждена Парламентом и опубликована в Официальном мониторе Республики МолдоваНеобходимые положения утверждены Правительством и опубликованы в Официальном мониторе Республики Молдова |
| 42. | Организация обучения для Агентства государственных закупок и Национального агентства по разрешению споров относительно изменений, внесенных после гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами Директив2014/25 /ЕС и 92/13/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок, Национальное агентство по разрешению споров | - | III квартал2018 г. | Международные доноры  | Персонал, назначенный для выполнения ключевых функций по государственным закупкам в рамках центральных учреждений, будет лучше знать законодательство ЕС в области государственных закупок (включая решения Суда Европейского союза), применимых для сектора коммунальных услуг | Количество персонала соответствующих учреждений, который принял участие не менее, чем в одном семинаре/практическом занятии в год, посвященном законодательной базе и практике ЕС |
| 43. | Организация обучения для закупающих органов и экономических операторов относительно изменений, внесенных после гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами Директив2014/25 /ЕС и 92/13/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Министерство финансов,Агентство государственных закупок | - | IV квартал2018 г. | Государственный бюджет, Фонды ЕС | Правильное понимание и внедрение новых норм в первые месяцы после вступления в силу Закона № 131 от 3 июля 2015 года | Обучение на местах, организованное Агентством государственных закупок, на национальном уровне, с обеспечением локального мероприятия в каждом районе Брошюры распечатаны и распределены |
| 44. | Разработка инструкций для закупающих органов относительно изменений, внесенных после гармонизации законодательства с другими обязательными и выборочными элементами Директив2014/25 /ЕС и 92/13/ЕЕС (измененная Директивой 2007/66/ ЕС) | Агентство государственных закупок | - | IV квартал2018 г. | Фонды ЕС  | Правильное понимание и внедрение норм для закупающих органов | Пакет инструкций и образцов договоров, утвержденных для нужд закупающих органов, подготовлен и опубликован на сайте Агентства государственных закупок |