Приложение № 2

# к Постановлению Правительства № 200

# от 26 февраля 2016 г.

# **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

# **ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ «ДИАСПОРА-2025» на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Действия** | **Субдействия** | **Срок выполнения** | **Ответственные учреждения** | **Показатели результата/прогресса** | **Стоимость (леев)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАДАЧА 1: РАЗРАБОТКА И РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ И ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ДИАСПОРЫ, МИГРАЦИИ И РАЗВИТИЯ** | | | | | | |
| **1.1.** | Развитие потенциала Бюро по связям с диаспорой и обновление нормативно-правовой, институциональной и политической базы с целью обеспечения роли лидера, доверия, экспертизы и координации в области диаспоры, миграции и развития | 1.1.1. Реорганизация Бюро по связям с диаспорой | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Новая структура Бюро по связям с диаспорой утверждена | В пределах утвержденного бюджета |
| 1.1.2. Обучение сотрудников Бюро по связям с диаспорой | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 100% сотрудников Бюро по связям с диаспорой прошли обучение | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.1.3. Реорганизация Комиссии по координации некоторых действий в области миграции | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой),  Министерство внутренних дел (Бюро по миграции и беженцам) | Проект постановления Правительства утвержден;  Заседания проведены;  Протоколы комиссии утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
| 1.2. | Развитие интегрированного подхода к области диаспоры, миграции и развития на уровне центральных органов власти и его распространение на местный уровень | 1.2.1. Пересмотр регламентов центральных органов власти для включения обязанностей в области диаспоры, миграции и развития | 2016 год | Релевантные центральные органы власти, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Проекты постановлений Правительства утверждены | В пределах утвержденного бюджета |
| 1.2.2. Консолидация интегрированного подхода к области диаспоры, миграции и развития на центральном уровне | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Представители центральных органов власти, ответственные за сотрудничество на уровне принятия решений и техническом уровне, назначены;  Должностные инструкции лиц, ответственных на национальном уровне за область диаспоры, миграции и развитие, изменены | В пределах утвержденного бюджета |
| 1.2.3. Расширение интегрированного подхода к области диаспоры, миграции и развития на местном уровне посредством назначения ответственных лиц на уровне принятия решения и техническом уровне | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Главное управление политик децентрализации и местного управления) | Представители местных публичных органов власти, ответственные за сотрудничество на уровне принятия решений и техническом уровне назначены | В пределах утвержденного бюджета |
| 1.2.4. Организация совместных встреч для координаторов на национальном и местном уровне | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Заседания проведены один раз в семестр | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.2.5. Разработка руководства по применению методологии в области диаспоры, миграции и развития | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Руководство разработано | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.3. | Укрепление потенциала центральных и местных органов власти, вовлеченных в область диаспоры, миграции и развития | 1.3.1. Организация обучения для лиц, ответственных за область диаспоры, миграции и развития на национальном уровне | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Количество лиц, прошедших обучение ежегодно | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.3.2. Организация обучения для лиц, ответственных за область диаспоры, миграции и развития на местном уровне | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой, Главное управление политик децентрализации и местного управления) | Количество лиц, прошедших обучение ежегодно | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.3.3. Разработка курса по диаспоре, миграции и развитию для включения в университетские учебные планы (I и II цикл) | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство просвещения | Количество высших учебных заведений, которые утвердили курс по диаспоре, миграции и развитию в своей учебной программе | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 1.4. | Систематическое и эффективное вовлечение представителей диаспоры и внешних партнеров в развитие институциональной базы и политик |  | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 50% национальных политик в области диаспоры, миграции и развития проконсультировано с представителями диаспоры и внешними партнерами | В пределах утвержденного бюджета |
| **ЗАДАЧА 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДИАСПОРЫ И УСИЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ** | | | | | | |
| 2.1. | Информирование диаспоры на протяжении всего миграционного цикла (перед отъездом, во время нахождения за границей и по возвращении) | 2.1.1. Предоставление информационной поддержки центрам информирования и предоставления услуг мигрантам (например, проект NEXUS Молдова, общие бюро по информированию и услугам, и т.д. | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Число проинформированных бенефициаров | В пределах утвержденного бюджета |
| 2.1.2. Организация информационных кампаний в диаспорах и пунктах пересечения границы | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Информационные кампании реализованы;  Количество распространенных информационных материалов | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.1.3. Расширение кампании „Посольство становится ближе к тебе” за границей | 2016-2018 годы | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Организованные встречи;  количество бенефициаров услуг | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.1.4. Предоставление информационной поддержки центрам реинтеграции мигрантов | 2016-2018 годы | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Количество распространенных информационных бюллетеней;  количество консультаций, предоставленных центрам | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.1.5. Постоянный пересмотр доступной информации для членов диаспоры | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), центральные административные органы | Количество опубликованных статей и информационных материалов | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.1.6. Реорганизация ресурсов и инструментов онлайн общения | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Портал диаспоры [www.din.md](http://www.din.md) действует;  Количество посетителей официальной веб-страницы [www.brd.gov.md](http://www.brd.gov.md) и социальных сетей | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.2. | Защита и поддержка членов диаспоры в случае кризисных ситуаций |  | 2016-2018 годы | Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство труда, социальной защиты и семьи, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Количество лиц, которые воспользовались защитой и поддержкой | В пределах утвержденного бюджета |
| 2.3. | Обеспечение соблюдения прав в области труда и социальной защиты трудовых мигрантов в странах назначения |  | 2018 год | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Национальная касса социального страхования, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 3 двусторонних соглашений о социальной защите заключены | В пределах утвержденного бюджета |
| 2.4. | Разработка и внедрения программ, предназначенных диаспоре | 2.4.1. Внедрение и расширение программы DOR – Diaspora\* Origini\* Reveniri в стране и за границей | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 3 выпуска Программы DOR в период с 20 по 28 августа реализовано;  80 бенефициаров каждого выпуска;  Количество представленных стран | Государственный бюджет (1 800 000) |
| 2.4.2. Запуск новых программ, предназначенных для поддержки национальной, культурной и языковой идентичности | 2018 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Программы разработаны и внедрены | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 2.4.3. Организация мероприятий, посвященных диаспоре, в Республике Молдова и в главных странах назначения мигрантов | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Мероприятия, организованные в диаспоре;  количество участников | Государственный бюджет (900 000) |
| 2.4.4. Разработка и внедрение плана действий, предназначенных для диаспоры, в контексте развития ностальгического туризма | 2016-2018 годы | Агентство по Туризму, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | План внедрен;  количество бенефициаров | Государственный бюджет;  Внешние источники |
| **ЗАДАЧА 3: МОБИЛИЗАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДИАСПОРЫ** | | | | | | |
| 3.1. | Укрепление потенциала ассоциаций, сообществ и сети передовых научно-исследовательских центров диаспоры | 3.1.1. Проведение тренингов для укрепления потенциала ассоциаций диаспоры | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Сессии организованы;  количество бенефициаров | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
|
| 3.1.2. Создание и развитие сетей передовых научно-исследовательских центров в диаспоре | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Сети действуют;  Количество членов | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 3.1.3.Открытие культурных центров «Дом Молдовы» | 2017 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Центры действуют;  Количество бенефициаров | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 3.1.4. Разработка и распространение учебных материалов в культурных центрах и центрах преподавания румынского языка в диаспоре, в том числе онлайн | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство просвещения | Центры поддержаны;  Количество бенефициаров;  Количество распространенных книг и дидактических материалов | Государственный бюджет  (200 000) |
| 3.1.5.Разработка внекуррикулярной программы, предназначенной детям и молодым людям из семей, в которых родители, выехали за границу, и тем, кто находится в затруднительном положении | 2018 год | Министерство просвещения, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Программа внедрена;  Количество бенефициаров | Внешние источники |
| 3.1.6. Внедрение программы регионального партнерства для диаспоры | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Партнерства созданы;  Количество вовлеченных ассоциаций;  Количество общих внедренных инициатив | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 3.1.7. Внедрение программы, предназначенной женщинам из диаспоры | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Программа действует;  Количество организованных тематических тренингов;  Количество обученных бенефициаров;  Количество начатых инициатив | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 3.2. | Организация мероприятий по консолидации диаспоры | 3.2.1. Проведение ежегодно Дней диаспоры на центральном и местном уровнях | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 3 проведенных выпуска;  Количество участников | Государственный бюджет  (250 000) |
| 3.2.2. Организация конгрессов диаспоры (VII и VIII) | 2016- 2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 2 проведенных выпуска | Государственный бюджет  (600 000) |
| 3.2.3. Организация Гала-студентов уроженцев Республики Молдова | 2016, 2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | 3 проведенных выпуска;  Количество премированных;  Количество участников | Государственный бюджет  (240 000) |
| 3.2.4. Проведение Форума онлайн с Премьер-министром Республики Молдова | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Форум проведен;  Количество участников | В пределах утвержденного бюджета |
| 3.3. | Продвижение волонтерской деятельности, благотворительности и филантропии | 3.3.1. Поддержка и облегчение благотворительной деятельности и филантропии среди членов диаспоры | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Инициативы внедрены | В пределах утвержденного бюджета |
| 3.3.2. Создание и развитие платформы для диаспоры волонтерства | 2016 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Платформа создана;  Количество членов диаспоры, вовлеченных в программу волонтерства | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 3.4. | Облегчение процеду-ры признания академических и профессиональных квалификаций на расстоянии | Разработка Информационной системы «Служба аутентификации, легализации и признания учебных документов» | 2017 год | Государственная канцелярия (Центр e-Government), Министерство просвещения | Информационная система развита | В пределах утвержденного бюджета |
| 3.5. | Признание и продвижение особых заслуг и передового опыта членов диаспоры |  | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), другие центральные органы власти, согласно полномочиям, Академия наук Молдовы | Выданное количество наград и почетных грамот | В пределах утвержденного бюджета |
|  |  | 3.5.1. Вовлечение членов диаспоры в осуществление научной экспертизы программ и проектов в области исследования и развития | 2016-2018 годы | Академия наук Молдовы | Количество экспертов;  Количество представленных стран | В пределах утвержденного бюджета |
| 3.6. | Информирование молодежи, возвратившейся из-за границы в Молдову, о программах поддержки инициатив молодежи из молодежных организаций |  | 2016-2018 годы | Министерство молодежи и спорта | Число информированных молодых людей | В пределах утвержденного бюджета |
| **ЗАДАЧА 4: ПРЯМОЕ И КОСВЕННОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ДИАСПОРЫ В УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА** | | | | | | |
| 4.1. | Содействие созданию механизмов для коллективных сбережений и инвестиций | 4.1.2. Продвижение использования механизмов коллективных сбережений и инвестиций для членов диаспоры посредством платформ многостороннего финансирования | 2017 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство экономики, Министерство финансов, Национальная комиссия по финансовому рынку | Профинансированные инициативы диаспоры;  Количество бенефициаров | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 4.1.3.Осуществление технико-экономического обоснования создания фондов по инвестиций и сбережений для мигрантов | 2018 год | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Исследование проведено | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 4.2. | Поддержка и организация в диаспоре мероприятий по продвижению имиджа и инвестиционного потенциала Республики Молдова |  | 2016-2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики, Министерство культуры, Агентство по туризму, Торгово-промышленная палата | Проведенные мероприятия;  Количество участников | В пределах утвержденного бюджета |
| 4.3. | Организация в Республике Молдова Бизнес-форума диаспоры |  | 2016, 2018 годы | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Министерство экономики, Торгово-промышленная палата | Форум проведен;  количество представленных стран | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 4.4. | Снижение прямых и косвенных затрат, связанных с трудоустройством за границей |  | 2018 год | Министерство труда, социальной защиты и семьи, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) | Технико-экономическое обоснование проведено | Внешние источники (Проекты технической помощи Швейцарского агентства развития и сотрудничества) |
| 4.5. | Диверсификация программ по поддержке инновационных и бизнес-инициатив диаспоры и вернувшихся мигрантов | 4.5.1.Улучшение программы по инвестированию денежных переводов в экономику PARE 1+1 путем диверсификации возможностей для финансирования | 2017 год | Министерство экономики, Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой), Академия наук Молдовы | Инновационные инициативы и сделки поддержаны;  сумма привлеченных инвестиций;  количество созданных рабочих мест | В пределах утвержденного бюджета;  Внешние источники |