Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.241

din 3 martie 2016

Planul de acţiuni

privind implementarea Serviciului naţional

unic pentru apelurile de urgenţă 112

| Nr. d/o | Denumirea acţiunii, subacţiunii | Termenul de imple-mentare | Responsabilii pentru implementare | Rezultatul scontat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ETAPA I. Planificarea bugetară a resurselor necesare 1.1. Planificarea bugetară a resurselor necesare 1.1.1. Identificarea metodelor de finanțare a creării și dezvoltării Serviciului 112 Trimestrul I - IV 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Metode de finanțare identificate și analizate 1.1.2. Identificarea potențialilor donatori și/sau creditori Trimestrul I - IV 2016 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Potențiali donatori și/sau creditori identificați | 1.1.3. Elaborarea propunerilor de completare și modificare a actelor normative în vigoare în scopul planificării mijloacelor financiare necesare pentru crearea şi funcționarea Serviciului 112 Trimestrul IV, 2017 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor Proiecte de acte elaborate și aprobate |
| ETAPA II. Crearea Serviciului 112. Organizarea interacţiunii Serviciului 112 cu SSU. Stabilirea cerințelor faţă de funcţionarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 şi testarea acestuia |
| 2.1. Definitivarea studiului de fezabilitate privind crearea Serviciului 112 cu consultanții externi |
| 2.1.1. | Aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Trimestrul I, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Conceptul tehnic al Sistemului informaţional automatizat aprobat |
| 2.1.2. | Elaborarea şi aprobarea sarcinii tehnice a Sistemului informaţional automatizat al Serviciului 112 | Trimestrul IV, 2016 | Serviciul 112, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Sarcina tehnică elaborată şi aprobată |
| 2.2. Elaborarea şi aprobarea actelor normative 2.2.1. Analiza şi determinarea modalităţilor de utilizare a standardelor şi specificaţiilor tehnice ETSI, ITU şi CEPT în reglementarea tehnică a sistemelor de comunicaţii pentru Serviciul 112 Trimestrul IV, 2016 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei Proiect de act normativ elaborat 2.2.2. Modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 57 din 21 decembrie 2010 | Trimestrul II, 2016 Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei Regulament modificat 2.2.3. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative şi normative existente în domeniul comunicațiilor electronice și standardizării în scopul aducerii acestora în concordanță cu prevederile Legii nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 Trimestrul II, 2016 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Institutul Naţional de Standardizare Propuneri de modificare elaborate și aprobate 2.2.4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor legislative şi normative existente privind funcționarea serviciilor specializate de urgență în scopul aducerii acestora în concordanță cu prevederile Legii nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 Trimestrul I- II-III, 2016 Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii Propuneri de modificare elaborate și aprobate |
| 2.3. Elaborarea şi aprobarea actelor de constituire şi organizare a Serviciului 112 |
| 2.3.1. | Elaborarea și aprobarea Hotărîrii Guvernului privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 și aprobarea Regulamentului acestuia, care va include și modificarea Hotărîrii Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Hotărîea Guvernului aprobată |
| 2.3.2. | Elaborarea și aprobarea structurii şi efectivului-limită ale Serviciului 112 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Hotărîea Guvernului aprobată |
| 2.3.3. | Elaborarea şi aprobarea regulamentului Unității principale și Unității secundare a Serviciului 112 | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul 112 | Ordin aprobat |
| 2.3.4. | Elaborarea şi aprobarea regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Regulament aprobat |
| 2.3.5. | Crearea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă | Trimestrul II, 2016 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Comitetul interdepartamental creat |
| 2.3.6. | Elaborarea şi aprobarea regulamentelor de interacţiune dintre Serviciul 112 și serviciile specializate de urgenţă | Trimestrul III, 2016 | Serviciul 112 Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne | Regulamente aprobate |
| 2.4. Organizarea Serviciului 112 (termenele de implementare urmează a fi modificate în funcţie de alocarea resurselor financiare necesare) 2.4.1. Identificarea sediilor și transmiterea acestora în gestiunea și folosința Serviciului 112 Trimestrul II, 2016 Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul 112 Sediile identificate și transmise pentru gestionare și folosință Serviciului 112 2.4.2. Reparația și mobilarea sediilor Serviciului 112 Trimestrul II, 2016 – trimestrul IV, 2016 Serviciul 112 Sediile reparate și mobilate 2.4.3. Angajarea personalului Serviciului 112 Trimestrul II, 2016 – trimestrul II, 2017 Serviciul 112 Personalul Serviciului 112 angajat 2.4.4. Elaborarea şi aprobarea regulamentelor interne ale Serviciului 112 Trimestrul III, 2016 Serviciul 112 Regulamente aprobate 2.4.5. Elaborarea şi aprobarea fișelor de post ale colaboratorilor Serviciului 112 Trimestrul III, 2016 Serviciul 112 Fișele de post aprobate 2.4.6. Elaborarea metodologiilor de instruire şi perfecţionare a personalului (operatorilor) Serviciului 112 Trimestrul IV, 2016 Serviciul 112 Metodologii elaborate 2.4.7. Organizarea cursurilor de instruire a personalului Serviciului 112 Trimestrul IV, 2016- trimestrul II, 2017 Serviciul 112 Personalul Serviciului 112 instruit |
| 2.5. Crearea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 |
| 2.5.1. | Elaborarea documentaţiei pentru organizarea licitaţiei de achiziționare a mijloacelor tehnice și a produselor program necesare pentru funcționarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112, în baza cerințelor stabilite în sarcina tehnică. | Trimestrul II-III, 2016 | Serviciul 112 | Documentaţia pentru organizarea licitaţiei elaborată și aprobată |
| 2.5.2. | Organizarea licitaţiei de achiziționare a mijloacelor tehnice și a produselor program necesare pentru funcționarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 | Trimestrul III – IV, 2016 | Serviciul 112 | Licitaţie organizată |
| 2.5.3. | Încheirea contractului între Serviciul 112 și compania selectată | Trimestrul I, 2017 | Serviciul 112 | Contract încheiat |
| 2.5.4. | Achiziţionarea mijloacelor tehnice și a produselor program necesare pentru funcționarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 | Trimestrul III, 2017 | Serviciul 112 | Mijloacele tehnice și produsele program achiziţionate și instalate |
| 2.5.5. | Construirea rețelei de comunicații a Serviciului 112 | Trimestrul I, 2017 – trimestrul III, 2017 | Serviciul 112 | Rețea de comunicații construită |
| 2.5.6. | Elaborarea metodicilor de testare a produselor program ale sistemului informațional al Serviciului 112 | Trimestrul I, 2017 – trimestrul III, 2017 | Serviciul 112 | Metodici elaborate |
| 2.5.7 | Elaborarea metodicilor de testare a rețelei de comunicații a Serviciului 112 | Trimestrul I, 2017 – trimestrul III, 2017 | Serviciul 112 | Metodici elaborate |
| 2.5.8 | Elaborarea regulamentului privind ținerea registrului care formează Sistemul informaţional automatizat al Serviciului 112 | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul 112 | Regulament elaborat |
| 2.6. Lansarea proiectului-pilot al Serviciului 112 în baza Centrului principal, în scopul testării sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 şi organizarea interacţiunii Serviciului 112 cu serviciile specializate de urgenţă |
| 2.6.1. | Crearea şi dotarea Centrului principal și Centrului secundar în mun. Chişinău | Trimestrul IV, 2017 | Serviciul 112 | Centrul principal și Centrul secundar create şi dotate cu mijloacele necesare |
| 2.6.2. | Testarea sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 în cadrul Centrului principal | Trimestrul II, 2018 | Serviciul 112 | Sistemul informațional și de comunicații electronice testat |
| 2.6.3. | Darea în exploatare industrială a sistemului informațional și de comunicații electronice al Serviciului 112 în cadrul Centrului principal | Trimestrul III, 2018 | Serviciul 112 | Act de transmitere în exploatare industrială semnat |