Утвержден

Постановлением Центральной избирательной комиссии

№ 4496 от 9 февраля 2016 г.

**План действий Центральной избирательной комиссии на 2016 год в соответствии с мероприятиями,**

**предусмотренными в Стратегическом плане Центральной избирательной комиссии** **на 2016-2019 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ЗАДАЧА № 1. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ К 2018 ГОДУ ВСЕХ МОДУЛЕЙ ГАИС «ВЫБОРЫ»*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1.1. | Реализация технико-экономического обоснования внедрения дистанционного голосования с помощью электронных систем связи в качестве альтернативного способа голосования | - Разработанная концепция и методология технико-экономического обоснования  - Заключенный договор со специализированной компанией для проведения анализа технико-экономического обоснования | Март  Май | ЦИК, УИТУСИ, другие подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции |
| 1.2. | Создание технических требований к разработке и тестированию модулей ГАИС «Выборы», предусмотренных Законом № 101 о Концепции Государственной автоматизированной информационной системы «Выборы» | - Разработанные и утвержденные технические требования к модулям:  - «Финансовый контроль»  - «Представление отчетов»  - «Документация» | Апрель  Сентябрь  Ноябрь | ЦИК, УИТУСИ, другие подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, ЦНОИС |
| 1.3. | Тесное сотрудничество с министерствами и другими компетентными органами, держателями государственных регистров, в целях автоматизации избирательных процедур | - минимум 1 установленное соединение  - минимум 1 информационный ресурс ЦИК, использующий персональные данные и зарегистрированный в Регистре учета контролеров персональных данных, который ведет НЦЗПД | II-ой квартал  Ежеквартально | ЦИК, УИТУСИ, ЮУ, другие подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, ЦНОИС, профильные учреждения |
| 1.4. | Участие в создании Государственного регистра адресов для территориального разграничения избирательных участков и прикрепления избирателей | - Количество заседаний рабочей группы  - Число выдвинутых и одобренных рекомендаций | Ежеквартально | ЦИК, УИТУСИ, другие подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, рабочая группа, профильные учреждения |
| 1.5. | Обучение и сертификация операторов ГАИС «Выборы» из всех избирательных органов, образованных для организации новых местных выборов | - Количество проведенных сессий по обучению  - Количество сертифицированных лиц по сравнению с обученными, данные в гендерном разрезе  - Составленный и утвержденный отчет о проведении курсов по обучению | Не позднее чем за 10 дней до дня новых местных выборов  Май, ноябрь | ЦНОИС, УИТУСИ, ОИС I-го уровня/УИБ, ОМПУ |
| ***ЗАДАЧА № 2. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 2.1. | Совершенствование правового механизма образования избирательных участков за рубежом | - Сформулированные предложения по внесению поправок в правовую базу  - Пояснительная записка, составленная и направленная на согласование и пубичные консультации с заинтересованными лицами | Июнь | ЦИК, межведомственная РГ, ЮУ, другие подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 2.2. | Проведение анализа по разработке и внедрению эффективных механизмов по включению лиц с ограниченными возможностями в избирательный процесс с соблюдением принципа гендерного равенства | - Определенные и утвержденные методы, техники и инструменты, посредством которых будет проводиться анализ  - Всесторонний и сравнительный анализ собранных данных  - Осуществленный ознакомительный визит и обмен информацией о международных практиках в вопросах по включению в избирательный процесс лиц с ограниченными возможностями  - Проведенный и утвержденный анализ | Апрель  Май  Июнь | ЦИК,  УАД,  другие подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, ЦНОИС |
| 2.3. | Оценка уровня оснащенности и соответствия избирательных участков требованиям по обеспечению доступа на эти участки лиц с ограниченными возможностями, лиц преклонного возраста, лиц с детьми в колясках и т.д. (по данным, полученным в ходе всеобщих местных выборов 14 июня 2015 года) | - Сформулированная и утвержденная концепция анкеты по оценке уровня оснащенности избирательных участков  - Количество избирательных участков, подвергнувшихся оцениванию (минимум 80% по сравнению с количеством образованных на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года)  - Проведенный анализ уровня оснащенности избирательных участков | Март  Май  Июнь | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции,  ЦНОИС, ОМПУ, Профильные учреждения |
| 2.4. | Адаптация веб-страниц ЦИК к нуждам целевых групп избирателей (молодежь, лица с ограниченными возможностями, лица голосующие впервые и т.д.) | - Официальные веб-страницы ЦИК, приспособленные к нуждам целевых групп | Сентябрь | ЦИК, УИТУСИ,  другие подразделения аппарата ЦИК,  ЦНОИС |
| 2.5. | Организация и непрерывное проведение куров по обучению субъектов, вовлеченных в процесс по признанию, подтверждению, лишению и распределению мандатов местных выборных лиц:  - секретари местных советов  - судебные инстанции | - Количество составленных информационных материалов  - Количество проведенных курсов по обучению и число обученных лиц  - Количество дополнительных постановлений, изданных судебными инстанциями в ходе новых местных выборов | Раз в полугодие, согласно утвержденному графику | ЦИК,  ЦНОИС,  ЮУ,  УМВ,  НИЮ,  АПУ,  Местные советы |
| ***ЗАДАЧА № 3. НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА***  ***И УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 3.1. | Изменение штатного расписания аппарата Центральной избирательной комиссии | Измененное, утвержденное штатное расписание с данным по нему заключением | I-ый квартал | ЦИК, СП,  Государственная канцелярия |
| 3.2. | Определение механизмов по внедрению улучшенной, дифференцированной и поощрительной системы вознаграждения служащих избирательной сферы.  Снижение ограничений, связанных с несовместимостью статуса служащего избирательной сферы.  Способствование соблюдению принципа гендерного равенства в деятельности избирательных органов. | - Сформулированные предложения по внесению поправок в правовую базу  - Пояснительная записка, составленная и направленная на согласование и публичные консультации с заинтересованными лицами | Июнь | ЦИК,  межведомственная РГ, ЮУ, другие подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 3.3. | Укрепление и непрерывное развитие профессиональных навыков служащих избирательной сферы | - Составленный и утвержденный ежегодный план по профессиональному развитию персонала ЦИК  - Количество обученных государственных служащих, в том числе начинающих, из аппарата ЦИК  - Число обученных лиц по отношению к необходимому числу членов в избирательных органах  - Доступные данные по гендерному признаку | Февраль  Декабрь | ЦИК,  СП,  ЦНОИС |
| 3.4. | Составление и утверждение Порядка прохождения стажировки в ЦИК | - Составленный и утвержденный Порядок прохождения стажировки в ЦИК  - Количество лиц, прошедших стажировку в ЦИК, в том числе и в ЦНОИС, по сравнению с количеством поданных заявок | Март  Декабрь | ЦИК,  СП,  ЦНОИС |
| 3.5. | Оценка уровня оснащенности избирательных участков логистическим оборудованием (стандартизированными кабинами/урнами для голосования, интернет-соединением, факсами, принтерами/сканерами и т.д.).  Определение необходимости усовершенствования инфраструктуры избирательных участков. | - Сформулированная и утвержденная концепция анкеты по оценке уровня оснащенности избирательных участков  - Количество избирательных участков, подвергнувшихся оцениванию, по сравнению с количеством образованных на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года  - Проведенный анализ уровня оснащенности избирательных участков | Март  Май  Июнь | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, ЦНОИС, ОМПУ |
| 3.6. | Продвижение принципов качества и информационной безопасности на всех этапах цикла избирательного менеджмента и проведение ежегодного анализа эффективности и функциональности ИСМКИБ в ЦИК | - Система менеджмента качества, приведенная в соответствие со стандартом ISO 9001:2013 в новой редакции  - Измененные и утвержденные декларации политики качества и информационной безопасности  - Осуществленный ознакомительный визит и обмен информацией о международных практиках в вопросах по применению стандартов ISO в избирательном процессе  - Число проведенных мероприятий по планированию, контролю, мониторингу и анализу  - Количество разработанных и/или пересмотренных документов, касающихся ИСМКИБ  - Сохраненный сертификат ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015 в ходе проведенного в 2016 году аудита по надзору | Февраль-Март  Апрель-Июнь | ЦИК,  Представитель ИСМКИБ,  Координатор ИСМКИБ,  Подразделения аппарата ЦИК,  Аудиторская группа |
| 3.7. | Ежегодное проведение внутреннего аудита и по надзору функциональности Интегрированной системы менеджмента качества и информационной безопасности в ЦИК в целях адаптации и международной ресертификации по стандартам ISO 27001 и ISO 9001 | - Количество проведенных миссий внутреннего аудита и по надзору  - Уровень соответствия требованиям стандарта ISO действий и процессов, осуществленных в ЦИК  - Количество несоответствий, зарегистрированных в рамках аудиторской миссии  - Приобретенная ежегодная ресертификация | Февраль-Март | ЦИК,  Представитель ИСМКИБ,  Координатор ИСМКИБ,  Подразделения аппарата ЦИК,  Аудиторская группа |
| ***ЗАДАЧА № 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.***  ***ОСОЗНАННЫЕ И ИНФОРМИРОВАННЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 4.1. | Планирование и организация процесса проведения новых местных выборов | - Утвержденный Календарный план мероприятий по подготовке и проведению новых местных выборов  - Мероприятия, осуществленные в срок | За 60 дней до даты, установленной для проведения выборов | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, согласно компетенции, ЦНОИС |
| 4.2. | Подготовка материалов и/или программ по информированию и обучению журналистов | - Количество подготовленных материалов/проведенных курсов по обучению  - Созданный электронный модуль  - Количество обученных лиц/данные в гендерном разрезе  - Составленный и утвержденный отчет о проведении курсов по обучению | II-ое полугодие | ЦНОИС,  ЦИК,  УКСОММ |
| 4.3. | Проведение информационной кампании и по просвещению молодых избирателей при организации новых местных выборов в некоторых населенных пунктах страны | - Количество проведенных мероприятий  - Результат воздействия на голосующих (количество молодых избирателей, явившихся на избирательный участок для голосования) | Апрель – Май,  Октябрь – Ноябрь | ЦИК,  УКСОММ,  ЦНОИС |
| 4.4. | Проведение исследовательского анализа уровня вовлеченности и участия граждан на всех этапах избирательного процесса | - Определенные и утвержденные методы, техники и инструменты, посредством которых будет проводиться анализ  - Всесторонний и сравнительный анализ собранных данных  - Проведенный и утвержденный исследовательский анализ | Июль – Сентябрь | ЦИК,  УАД,  другие подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 4.5. | Развитие партнерских отношений ЦИК-Бюро по связям с диаспорой путем разработки совместной платформы связи с представителями диаспоры за рубежом | - Эффективность использованных инструментов связи  - Количество раз использования официальных каналов связи с диаспорой | Июнь | ЦИК, УКСОММ,  МИДЕИ,  Бюро по связям с диаспорой |
| 4.6. | Проведение кампании по просвещению и информированию молодых избирателей во всех районах республики посредством организации Международного дня выборов и Дня молодого избирателя | - Количество проведенных мероприятий и их процентное соотношение  - Количество участников и их репрезентативность | Февраль, Май,  Октябрь | ЦИК, УКСОММ,  ЦНОИС, НПО,  политические партии,  радио/телеканалы |
| ***ЗАДАЧА № 5. ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 5.1. | Продвижение принципа прозрачности в деятельности избирательных органов и оценка степени удовлетворенности заинтересованных сторон избирательного процесса деятельностью избирательных органов | - Сформулированная и утвержденная концепция анкеты/онлайн приложения  - Примененная анкета  - Проведенный анализ степени удовлетворенности заинтересованных сторон | Апрель  Май-Сентябрь  Ноябрь | ЦИК,  УКСОММ,  УИТУСИ,  другие подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 5.2. | Укрепление отношений сотрудничества и обмена опытом с национальными организациями, занимающихся продвижением прав человека, и с избирательными органами других стран, в том числе участие в создании и проведении деятельности профильных сообществ, в целях продвижения достижений ЦИК и применения их передовой практики | - Количество осуществленных визитов/собраний  - Минимум одно заключенное соглашение сотрудничества/ меморандум о договоренности  - Проведенный комплексный анализ отчетов о командировках / осуществленных визитах | Согласно предварительно установленному плану  Декабрь | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 5.3. | Укрепление отношений сотрудничества с партнерами по развитию и международными организациями, специализированными в избирательной сфере для оказания помощи в продвижении достижений ЦИК и для улучшения предоставляемых избирательных услуг | - Количество проведенных мероприятий  - Влияние оказанной помощи на продвижение достижений ЦИК и улучшение предоставляемых избирательных услуг | Раз в полугодие | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 5.4. | Повышение уровня прозрачности процесса принятия решений путем вынесения всех проектов публичных политик, подготовленных ЦИК, на консультацию с общественностью | - Количество размещенных на официальном веб-сайте ЦИК проектов для консультации с общественностью  - Количество заседаний, организованных для открытого обсуждения проектов публичных политик  - Составленный и направленный в НКБК отчет | По необходимости  Ежеквартально | ЦИК,  ЮУ,  другие подразделения аппарата ЦИК |
| 5.5. | Продвижение имиджа избирательных органов и информирование избирателей посредством современных средств связи и информационных технологий.  Развертывание и ведение официальных аккаунтов учреждения в социальных сетях | - Количество организованных ЦИК мероприятий: семинары, конференции, круглые столы, совещания, рабочие группы, совместные заседания  - Количество участников, данные в гендерном разрезе  - Анализ входов в аккаунт с учетом различных критериев (по возрасту, полу и т.д.) | Постоянно  Раз в полугодие | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, ОИС/УИБ |
| ***ЗАДАЧА № 6. ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 6.1. | Разработка инструкции по составлению отчета о финансовом менеджменте политической партии, финансируемой из государственного бюджета | Разработанная и утвержденная инструкция | Июнь | ЦИК,  ФЭУ,  ЦНОИС |
| 6.2. | Проведение мероприятий по подготовке субъектов, заинтересованных и вовлеченных в процесс финансирования политических партий и избирательных кампаний | - Количество проведенных мероприятий по обучению  - Количество обученных лиц и их репрезентативность  - Разработанный и утвержденный отчет о проведении курсов по обучению | Согласно утвержденному графику | ЦИК,  ФЭУ,  ЦНОИС,  компетентные государственные органы |
| 6.3. | Проведение кампаний по информированию политических партий и других общественно-политических организаций для продвижения принципа прозрачности процесса по сбору и представлению отчетов о членских взносах | - Подготовленные информационные материалы  - Количество организованных мероприятий  - Количество проинформированных субъектов | Май  Июнь-Сентябрь | ЦИК,  ФЭУ,  ЦНОИС |
| 6.4. | Разработка механизмов открытого мониторинга и оценки соблюдения нормативно-правовой базы субъектами, вовлеченными в процесс финансирования политических партий и избирательных кампаний | - Разработанные и утвержденные механизмы открытого мониторинга и оценки соблюдения нормативно-правовой базы | Июль | ЦИК,  ФЭУ,  компетентные государственные органы |
| ***ЗАДАЧА № 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И СМЕЖНОЙ С НЕЙ БАЗЫ*** | | | | |
| **Действия** | | **Показатель исполнения / результат** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 7.1. | Выявление существующих недостатков и пробелов в избирательном законодательстве, подготовка предложений по внесению поправок в Кодекс о выборах и в связанные с ним законодательные акты | - Количество организованных и проведенных заседаний межведомственной рабочей группы  - Количество и релевантность предложений и решений, направленных для устранения недостатков  - Обобщенная таблица предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство  - Пояснительная записка, составленная и направленная на согласование и публичные консультации с заинтересованными лицами | Июнь | ЦИК,  межведомственная РГ,  ЮУ, подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 7.2. | Разработка и предложение на утверждение Парламента законопроекта о механизмах внедрения в полном объеме ГАИС «Выборы» к парламентским выборам 2018 года | - Созданная рабочая группа  - Количество организованных заседаний рабочей группы  - Количество и релевантность механизмов, выявленных рабочей группой и направленных на утверждение  - Количество одобренных предложений  - Обобщенная таблица предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство | Июнь | ЦИК,  созданная рабочая группа, ЦНОИС, компетентные государственные органы |
| 7.3. | Пересмотр и согласование внутренней нормативно-правовой базы ЦИК для внедрения модулей ГАИС «Выборы» в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001:2013 Системы менеджмента информационной безопасности | - Количество разработанных и пересмотренных нормативных актов  - Уровень соответствия норм требованиям Стандарта ISO 27001:2013 | Постоянно | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК |
| 7.4. | Разработка и пересмотр нормативных актов ЦИК (постановлений, регламентов, инструкций, правил) для усовершенствования и обеспечения единообразного применения законодательства и избирательных процедур и представление предложений по внесению изменений, введению или отмене этих положений | - Количество разработанных и пересмотренных нормативных актов  - Уровень соответствия требованиям стандартов ISO действий и процессов, осуществляемых ЦИК | Постоянно | ЦИК,  подразделения аппарата ЦИК, ЦНОИС |
| 7.5. | Проведение комплексного анализа нормативно-правовой базы по урегулированию избирательных споров и совместная разработка с Национальным институтом юстиции практических и методических пособий по разрешению избирательных споров судебными инстанциями. Содействие в специализации магистров в избирательных спорах / учреждение колледжей, специализирующихся в вопросах по рассмотрению избирательных споров | - Исследовательский анализ, разработанный и представленный заинтересованным сторонам  - Сформулированные и примененные рекомендации  - Разработанные методические и обучающие материалы  - Единая практика и избирательные процедуры по всей стране | Октябрь | ЦИК,  ЮУ,  ЦНОИС,  НИЮ |

**Аббревиатура**

ЦИК – Центральная избирательная комиссия

УМВ – Управление менеджмента выборов аппарата ЦИК

ЮУ – Юридическое управление аппарата ЦИК

ФЭУ – Финансово-экономическое управление аппарата ЦИК

УКСОММ – Управление коммуникации, связи с общественностью и масс-медиа аппарата ЦИК

УИТУСИ – Управление информационных технологий и по управлению списками избирателей аппарата ЦИК

УАД – Управление по анализу и документации аппарата ЦИК

СП – Служба персонала аппарата ЦИК

ЦНОИС – Центр непрерывного образования в избирательной сфере

Межведомственная РГ – межведомственная рабочая группа по внесению поправок в Кодекс о выборах и, по необходимости, в связанные с ним законодательные акты

ГАИС «Выборы» – Государственная автоматизированная информационная система «Выборы»

ОИС I-го уровня – Окружной избирательный совет первого уровня

УИБ – Участковое избирательное бюро

ОМПУ – Органы местного публичного управления

МИДЕИ – Министерство иностранных дел и европейской интеграции

НИЮ – Национальный институт юстиции

НЦЗПД – Национальный центр по защите персональных данных

АПУ – Академия публичного управления