„Anexa nr. 2

la Strategia naţională antidrog

pe anii 2011-2018

**PLAN**

**naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2017-2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Obiective** | **Acțiuni** | **Subacțiuni** | **Termene de realizare** | **Costuri estimative** | **Autorități responsabile** | **Parteneri** | **Indicatori de monitorizare** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Domeniul I: Reducerea cererii de droguri** | | | | | | | | |
| **Subdomeniul 1.1:** **Prevenirea primară a consumului de droguri** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Stoparea creşterii/reducerea consumului de droguri în societate, în special printre minori, şi contribuirea la stoparea creşterii/diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile | | | | | | | | |
| 1. | Dezvoltarea unui sistem eficient de formare inițială și continuă a specialiștilor în domeniul drogurilor și dependenței de droguri, conectat la realitățile naționale și cerințele europene (inclusiv prin implementarea tehnicilor moderne de învățare –  e-learning) | 1.1. Dezvoltarea sistemului de prevenire a consumului de droguri în societate | 1.1.1. Dezvoltarea serviciilor de prevenire a consumului de droguri prin elaborarea activităților specifice pentru diferite grupuri-țintă (tineri, familie, comunitate) și a politicilor cu privire la ocuparea timpului liber pentru aceste grupuri-țintă | 2017-2018 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării –  în limitele bugetului aprobat;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  100 000 lei;  Ministerul Apărării – 15 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  247 310 lei | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;  Ministerul Apărării | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale; administrația publică locală; organizațiile necomerciale active în domeniu | Număr de activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate anual |
|  | 1.1.2. Desfășurarea activităților de prevenire a consumului de droguri în instituțiile de învățămînt preuniversitar/ universitar și sportiv | 2017-2018 | Ministerul Apărării –10 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  425 lei | Ministerul  Educaţiei, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Apărării (Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”) | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Număr de activități de prevenire a consumului de droguri desfășurate |
|  | 1.1.3. Desfășurarea activităților de informare a populației privind efectele consumului de droguri și importanța adoptării unui stil de viață sănătos prin oferirea de alternative de petrecere a timpului liber | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  16 255 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării;  organizațiile necomerciale interesate | Rapoarte de evaluare și monitorizare |
|  | 1.1.4. Desfășurarea activităților specifice de informare a populației privind riscurile consumului de droguri, inclusiv marcarea Zilei internaționale de luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  în limitele alocațiilor;  Ministerul Afacerilor Interne –  31 255 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Apărării;  administrația  publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Rapoarte de evaluare și monitorizare;  număr de emisiuni radiofonice și televizate, articole, foi volante, broșuri etc.;  număr de acțiuni desfășurate |
|  | 1.1.5. Dezvoltarea gradului de instruire a personalului medical, inclusiv a medicilor de familie, privind efectele consumului de droguri și modul de intervenție în cazul consumatorilor de droguri și de alte substanțe psihotrope | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – în limitele alocațiilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) | Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, Catedra medicina de familie; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării;  administrația publică locală;  organizațiile necomerciale interesate | Număr de personal medical instruit, inclusiv medici de familie;  rapoarte de evaluare și monitorizare |
| 1.2. Reevaluarea curriculumurilor universitare pentru specialitățile psihologie, asistență socială, farmacie și medicină și includerea tehnicilor moderne privind noutățile în domeniul drogurilor și dependenței de droguri | 1.2.1. Instruirea angajaților din penitenciare | 2018 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării –  în limitele bugetului aprobat;  Ministerul Afacerilor Interne –  10 000 lei | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | Curriculumuri reevaluate |
| 1.3. Reevaluarea curriculumului școlar la disciplina „Educația civică”, modulul „Viaţa şi sănătatea – valori personale şi sociale” |  | 2018 | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării –  în limitele bugetului aprobat | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Institutul de Științe ale Educației (centre de formare continuă a cadrelor didactice) | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Afacerilor Interne | Curriculum reevaluat |
| 1.4. Extinderea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul prevenirii consumului de droguri |  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  10 000 lei | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;  Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;  administrația publică locală;  organizațiile necomerciale active în domeniu | Raport de activitate/evaluare prezentat Comisiei Naţionale Antidrog |
|  |  | 1.5. Desfășurarea unor programe de pregătire comună pentru judecători, procurori și polițiști antidrog |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  34 100 lei | Institutul Național al Justiției;  Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Număr de  cursuri desfășurate;  număr de participanți |
| 2. | Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viața copiilor în vederea formării sau consolidării abilităților pentru creșterea influenței factorilor de protecție | 2.1. Implementarea proiectelor-pilot locale de tip „Școala părinților” de formare a abilităților cu rol de factori de protecție în consumul de droguri |  | Anual | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea | Arie de acoperire;  număr de sesiuni/întîlniri |
| 3. | Campanii naționale de sensibilizare a opiniei publice | 3.1. Organizarea campaniilor naționale de sensibilizare cu prilejul zilei internaționale antidrog, marcată anual la 26 iunie | 3.1.1. Activități sportive, muzicale, mese rotunde, mediatizare largă cu implicarea personalităților notorii și a comunității consumatorilor de droguri | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  45 190 lei;  Ministerul Apărării – 10 000 lei;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării –  10 000 lei | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Apărării | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; organizații necomerciale; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității | Activități realizate |
|  |  |  | 3.1.2. Dialoguri în cadrul emisiunilor televizate despre dauna drogurilor în societate |  | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne | Organizații necomerciale; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității | Număr de emisiuni televizate |
| 4. | Dezvoltarea cooperării cu societatea civilă, informarea asupra efectelor negative ale consumului și traficului ilicit de droguri | 4.1. Măsuri de prevenire în locurile de detenție | 4.1.1. Implementarea programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri în locurile de detenție | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  30 000 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare);  Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării | Organizații necomerciale | Număr de programe implementate;  număr de programe desfășurate;  numărul de acțiuni comune realizate |
| 4.1.2. Desfășurarea programelor cu caracter socioeducativ în vederea prevenirii consumului și traficului de droguri în locurile de detenție |
| 4.1.3. Antrenarea deținuților în diferite programe cu caracter socioeducativ în scopul prevenirii oricăror acțiuni legate de droguri |
| 5. | Creșterea vizibilității și a credibilității instituțiilor statului, precum și a implicării societății civile | 5.1. Elaborarea unor planuri instituționale de comunicare publică pe baza principiului vocii unice |  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  4 080 lei | Comisia Națională Antidrog |  | Planuri  instituționale de comunicare publică elaborate; număr de informații diseminate |
| **Subdomeniul 1.2: Tratamentul şi reabilitarea consumatorilor de droguri** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Contribuirea la stoparea tendinţei de creştere şi la diminuarea consumului de droguri ilegale injectabile, precum şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru consumatorii de orice tip de droguri, a familiilor lor şi a altor persoane apropiate, prin asigurarea disponibilităţii unui spectru larg de servicii de calitate de reducere a riscurilor, de tratament şi de reabilitare | | | | | | | | |
| 6. | Extinderea tratamentului farmacologic cu metadonă la nivel naţional | 6.1. Crearea cabinetelor de tratament farmacologic cu metadonă în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice spitalele raionale Fălești, Orhei, Anenii Noi și Rezina | 6.1.1. Instruirea personalului medical în domeniul respectiv | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  900 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Justiției;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Cabinete create;  personal medical instruit;  regulamente adoptate |
| 7. | Asigurarea calității tratamentului farmacologic cu metadonă | 7.1. Asigurarea accesului universal al consumatorilor de droguri la sistemul de asistență medicală, psihologică și socială prin dezvoltarea programelor antidrog destinate populației generale | 7.1.1. Dotarea instituțiilor medico-sanitare publice pentru asigurarea calității serviciilor prestate | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  1 500 000 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Compania Națională de Asigurări în Medicină;  Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Rapoarte de evaluare și monitorizare |
|  | 7.1.2. Instruirea continuă a specialiștilor în domeniul drogurilor | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  200 000 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Catedra de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală | Număr de personal medical instruit;  rapoarte de evaluare și monitorizare |
| 7.2. Asigurarea continuității tratamentului farmacologic cu metadonă în cazul reținuților | 7.2.1. Implementarea mecanismului de asigurare a continuității tratamentului farmacologic cu metadonă | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  900 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne | Mecanism elaborat |
| 8. | Sporirea numărului de pacienți înrolați în tratament de substituție și menținerea în tratament a acestora | 8.1. Implementarea de către asociațiile obștești/ organizațiile necomerciale a programelor de asistență psihosocială pentru pacienții tratamentului de substituție |  | 2017-2018 permanent | Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale | Număr de pacienți nou-înrolați în tratament și număr de pacienți înrolați în tratament pentru o perioadă mai mare de 6 luni |
| 9. | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare alternativă, prin intermediul organizațiilor necomerciale, și a serviciilor specifice, luînd în considerație necesitățile particulare ale femeilor și ale bărbaților | 9.1. Dezvoltarea serviciilor de reabilitare alternativă specifice necesităților particulare ale femeilor și ale bărbaților, în cadrul comunității terapeutice existente la Berezki (Anenii Noi) |  | Trimestrul IV,  2017 | Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Număr de beneficiari ai serviciilor (femei/bărbați) |
| 10. | Tratamentul dependenților de droguri aflați în locurile de detenție | 10.1. Asigurarea tratamentului de substituție cu metadonă în instituțiile penitenciare | 10.1.1. Preluarea finanțării din bugetul de stat al beneficiarilor farmacoterapiei de substituție cu metadonă în sistemul penitenciar | 2018 | Ministerul Justiției –  1 416 000 lei;  Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (parțial resursele Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei) | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) |  | Număr de deținuți asigurați cu tratament din contul mijloacelor financiare de stat |
| 10.2. Asigurarea continuității tratamentului cu metadonă prin transfer de caz al reținuților | 10.2.1. Colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a asigura continuitatea tratamentului cu metadonă prin transfer de caz | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  11 840 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Dispensarul Republican de Narcologie) |  | Acord de colaborare încheiat |
| 11. | Dezvoltarea serviciilor de reabilitare și asistență pentru consumatorii de droguri care se eliberează din detenție în vederea prevenirii recidivării criminale a acestora | 11.1. Dezvoltarea unui program specializat pentru consumatorii de droguri din detenție în vederea oferirii de asistență acestora de către serviciul de probațiune după eliberare |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) | Organizații necomerciale | Număr de programe implementate;  arie de acoperire;  număr de consumatori care au beneficiat de asistență |
| 12. | Dezvoltarea unui mecanism intersectorial privind referirea consumatorilor de droguri în baza evaluării necesităților | 12.1. Completarea în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea a echipelor multidisciplinare specializate în lucrul cu consumatorii de droguri |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  42 720 lei;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  în limitele alocațiilor;  Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune);  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Autoritățile administrației publice locale; organizații necomerciale | Echipe multidisciplinare completate și funcționale în cadrul fiecărei autorități publice locale de nivelul al doilea |
| 12.2. Consolidarea capacităților membrilor echipelor multidisciplinare privind referirea beneficiarului; instruirea membrilor echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismului de evaluare a necesităților consumatorilor de droguri |  | Anual | Număr de specialiști din fiecare domeniu instruiți |
| 12.3. Întărirea capacităților de răspuns ale profesioniștilor din diferite domenii (polițiști, farmaciști, medici de familie, asistenți sociali/lucrători sociali etc.) în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri |  | Anual | Număr de instruiri efectuate în vederea reducerii riscurilor și consecințelor negative asociate consumului de droguri |
| 13. | Dezvoltarea programelor psihosociale orientate spre formarea aderenței la tratament de substituție cu opiacee  în comunitate şi în sistemele privative de libertate, în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri | 13.1. Realizarea programelor psihosociale de aderență la tratament în comunitate şi în sistemele privative de libertate |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  12 591,2 lei | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; administrația publică locală;  organizațiile necomerciale interesate | Număr de servicii;  număr de beneficiari;  arie de acoperire |
| **Domeniul II: Reducerea riscurilor** | | | | | | | |  |
| **Prioritate:** Reducerea riscurilor potenţiale legate de toate tipurile de droguri, diminuarea impactului economic, de sănătate, social, penal şi de securitate al utilizării lor pentru indivizi şi societate, contribuirea la stoparea tendinţei de creştere şi la reducerea consumului de droguri ilegale injectabile | | | | | | | | |
| 14. | Asigurarea accesului la serviciile de reducere a riscurilor al consumatorilor de droguri injectabile | 14.1. Implementarea programelor de reducere a riscurilor în sectorul civil (puncte consultative și schimb de seringi, activități de la egal la egal în teren, testare comunitară la HIV și ITS, activități de prevenire HIV prin intermediul farmaciilor și al serviciilor mobile) | 14.1.1. Activitatea punctelor consultative și de schimb de seringi, activități de la egal la egal în teren, testare comunitară la HIV și ITS | 2017-2018  permanent | Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină;  Ministerul Afacerilor Interne | Organizații necomerciale | Număr de beneficiari de servicii;  număr de programe finanțate din bugetul de stat |
|  | 14.1.2. Prestarea serviciilor de reducere a riscurilor de către organizațiile necomerciale | 2017-2018  permanent | Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Compania Națională de Asigurări în Medicină;  Ministerul Afacerilor Interne | Organizații necomerciale | Număr de organizații necomerciale implicate;  număr de acorduri încheiate;  număr de beneficiari |
| 14.2. Implementarea programelor de reducere a riscurilor în locurile de detenție | 14.2.1. Schimb de seringi, activități de la egal la egal, testare la HIV | 2017-2018  permanent | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – 836 811 lei;  Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 (parțial din resursele Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei) | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) | Organizații necomerciale | Număr de beneficiari de serviciu;  număr de puncte de schimb de seringi finanțate din bugetul de stat în cadrul sistemului penitenciar |
| 15. | Fortificarea rolului Poliției în asigurarea accesului consumatorilor de droguri la servicii de reducere a riscurilor | 15.1. Implementarea Instrucțiunii Inspectoratului General al Poliției cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și controlul infecției HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare | 15.1.1. Multiplicarea Instrucțiunii | 2017-2018 | Parțial din resursele Fondului Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei și Malariei;  Ministerul Afacerilor Interne –  4 000 lei | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) | Organizații necomerciale | Număr de instrucțiuni tipărite;  număr de polițiști instruiți;  număr de seturi de protecție achiziționate |
|  | 15.1.2. Instruirea persoanelor la nivel de inspectorate de poliție în aplicarea Instrucțiunii | 2017-2018  permanent | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) | Organizații necomerciale | Număr de planuri aprobate |
|  | 15.1.3. Dotarea inspectoratelor de poliție cu seturi de protecție | 2017-2018  permanent | Ministerul Afacerilor Interne –  200 000 lei | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) | Organizații necomerciale | Număr de inspectorate dotate cu seturi |
|  | 15.1.4. Aprobarea și aplicarea planurilor de implementare a acțiunilor de profilaxie HIV în mediul grupurilor cu risc sporit de infectare pentru anii 2017-2018 | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) | Organizații necomerciale |  |
| 16. | Dezvoltarea sistemului de atragere și motivare a consumatorilor de droguri în vederea includerii acestora în serviciile de asistență specializată prin implementarea metodelor inovatoare de medicație și reabilitare psihosocială | 16.1. Elaborarea mecanismului de informare a populației privind riscurile consumului de droguri și motivare a consumatorilor de droguri pentru medicație și/sau reabilitare psihosocială | 16.1.1. Realizarea unui studiu privind prevalența consumului de droguri în contingentele de elevi și tineri | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  200 000 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Apărării; administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Studiu realizat |
| 17. | Crearea comunităților terapeutice în penitenciare | 17.1. Asigurarea funcționalității comunității terapeutice în Penitenciarul nr. 9 – Pruncul |  | 2017-2018 | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – 100 000 lei;  Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) | Pompidou Group; organizația necomercială „Viața Nouă” | Număr de deținuți beneficiari ai programului din cadrul comunității terapeutice |
| 118. | Instituirea unui sistem de motivare în penitenciare pentru deținuții dependenți de droguri care au parcurs cu succes programul de tratament, reabilitare și programe psihosociale specializate | 18.1. Modificarea cadrului normativ care va reglementa procesul de motivare a deținuților dependenți de droguri în vederea determinării participării acestora la programe de tratament, reabilitare, profesionale și psihosociale |  | 2017-2018 permanent | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020 | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) | Pompidou Group; organizația necomercială „Viața Nouă” | Propuneri de modificare a cadrului normativ elaborate |
| 19. | Dezvoltarea serviciilor specializate în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri (adaptarea serviciilor existente cu accent pe policonsum și integrare) | 19.1. Acordarea suportului metodologic autorităților administrației publice locale, structurilor teritoriale de asistență socială, prestatorilor de servicii sociale în implementarea cadrului legal în domeniul asistenței sociale, inclusiv al asistenței consumatorilor de substanțe psihoactive |  | Permanent | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  în limitele alocațiilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale | Număr de consultații oferite |
| 20. | Dezvoltarea serviciilor de ocupare destinate consumatorilor de droguri în remisie și persoanelor eliberate din locurile de detenție | 20.1. Revizuirea măsurilor active de ocupare a forței de muncă destinate grupurilor vulnerabile pe piața muncii (consumatorii de droguri în remisiune și persoanele eliberate din locurile de detenție) |  | Permanent | Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune) – în limitele bugetului aprobat;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  în limitele alocațiilor | Ministerul Justiției (Inspectoratul Național de Probațiune);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) | Organizații necomerciale | Act normativ revizuit |
| 20.2. Asistență specializată și de probațiune a consumatorilor de droguri care sînt eliberați din detenție în vederea prevenirii recidivei criminale |  | Permanent |
| 21. | Implementarea asistenței alternative detenției în cazurile asociate consumului de droguri | 21.1. Elaborarea conceptului privind implementarea asistenței alternative detenției în cazurile asociate consumului de droguri | 21.1.1. Implicarea experților naționali și internaționali | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  255 100 lei;  Fundația Soros-Moldova și Uniunea pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor | Ministerul Afacerilor Interne | Organizații necomerciale; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității | Concept elaborat și aplicabil |
| **Domeniul III: Reducerea ofertei de droguri** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Înăsprirea regulilor de prescripţie şi eliberare a drogurilor legale, în special pentru minori, prin aplicarea eficientă a legii şi utilizarea altor instrumente instituţionale; eradicarea fenomenului de cultivare domestică a plantelor pentru producerea de droguri şi contracararea traficului de droguri care se introduc sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova | | | | | | | | |
| 22. | Determinarea dimensiunii ofertei de droguri în Republica Moldova | 22.1. Colectarea, centralizarea și analiza datelor privind reducerea ofertei de droguri |  | Semestrial | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Observatorul Național pentru Droguri) |  | Minimum două raportări și două informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri |
| 23. | Dezvoltarea și consolidarea  sistemului instituțional și  legislativ privind combaterea ofertei de droguri | 23.1. Revizuirea, îmbunătățirea și armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri în funcție de nevoile identificate |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  11 160 lei | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizațiile necomerciale interesate | Inițiative legislative elaborate;  acte normative modificate/ adoptate (minimum o inițiativă sau un act normativ elaborat/ modificat pe an) |
| 24. | Cooperarea părților în vederea adoptării unei abordări echilibrate şi integrate cu privire la aplicarea legii și lupta împotriva drogurilor | 24.1. Elaborarea și adoptarea unor proceduri comune de lucru în domeniul reducerii ofertei de droguri, inclusiv în ceea ce privește bunurile confiscate (ca urmare a săvîrșirii de infracțiuni în domeniul drogurilor) |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  11 160 lei;  Serviciul de Informații și Securitate – nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) | Serviciul de Informații și Securitate | Proceduri comune de lucru elaborate, adoptate și implementate în funcție de cadrul legislativ existent și nevoile identificate (un set de proceduri comune de lucru adoptate) |
| 24.2. Adaptarea structurilor de aplicare a legii în raport cu tendințele și evoluțiile traficului și consumului ilicit de droguri |  | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne |  | Structuri de aplicare a legii adaptate;  structuri nou-înființate în funcție de nevoile și provocările identificate |
| 25. | Eficientizarea activităților specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării și a traficului de precursori, precum și de control al domeniilor conexe | 25.1. Intensificarea folosirii tehnicilor speciale de investigații precum investigatori sub acoperire și livrări supravegheate |  | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  în limitele bugetului aprobat (cheltuieli speciale) | Ministerul Afacerilor Interne |  | Număr de activități operative/livrări  supravegheate  desfășurate |
| 25.2. Valorificarea bunurilor și valorilor provenite din săvîrșirea de infracțiuni la regimul drogurilor și precursorilor prin exploatarea optimă a cadrului legislativ existent în domeniu |  | Trimestrul IV,  2017 | Ministerul Afacerilor  Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) |  | Cuantum al sumelor confiscate, cuantum al sumelor provenite din valorificarea bunurilor și valorilor confiscate |
| 25.3. Organizarea de întîlniri la nivel interinstituțional pentru implementarea coordonată a politicilor antidrog sectoriale |  | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  8 100 lei | Ministerul Afacerilor Interne |  | Număr de întîlniri desfășurate;  grupuri constituite;  număr de analize  elaborate;  număr de  propuneri  implementate |
| 25.4. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvîrșirii de infracțiuni la regimul drogurilor |  | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul  Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) |  | Sume și bunuri indisponibilizate |
| 26. | Întărirea mecanismelor  de cooperare polițienească în cadrul forumurilor europene, internaționale și ale zonelor de interes strategic internațional pentru Republica Moldova | 26.1. Participarea experților din Republica Moldova la reuniuni, grupuri de lucru, foruri pe segmentul reducerii ofertei de droguri | 26.1.1. Transfer de know-how și bune practici în domeniul reducerii ofertei de droguri în conformitate cu standardele și procedurile europene și internaționale în materie | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  285 200 lei | Ministerul Afacerilor Interne |  | Număr de participări la reuniuni; număr de participanți la reuniuni;  număr de echipe comune de investigații  care au participat |
| 26.2. Cooperarea autorităților autohtone cu structurile europene și internaționale cu responsabilități în domeniu (Europol, Eurojust, Eurocustoms, Interpol, Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității etc.) | 26.2.1. Consolidarea cooperării autorităților autohtone cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii ofertei de droguri | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) |  | Număr de participări la reuniuni europene și internaționale; număr de participanți; număr de activități comune desfășurate |
| 26.3. Cooperarea autorităților autohtone cu autoritățile străine prin valorificarea mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară existente (inclusiv cooperare judiciară informală, schimb de informații, livrări controlate) | 26.3.1. Valorificarea mecanismelor de cooperare polițienească și judiciară în domeniul reducerii ofertei de droguri  (minimum un mecanism valorificat) | Anual | Ministerul Afacerilor  Interne –  1 360 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul  Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) |  | Număr de activități comune desfășurate; număr de informații solicitate/primite |
| 26.4. Implicarea sistematică a ofițerilor de legătură în schimbul de date și informații operative dintre autoritățile naționale și cele străine | 26.4.1. Schimb intensificat de date și informații operative prin intermediul ofițerilor de legătură | Permanent | Ministerul Afacerilor  Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul  Afacerilor Interne |  | Număr de solicitări transmise;  număr de solicitări primite;  date și informații valorificate |
| 27. | Dezvoltarea cooperării cu societatea civilă în contextul implementării programelor de reducere a ofertei de droguri |  | 27.1.1. Antrenarea deținuților, militarilor în diferite programe cu caracter socioeducativ în scopul prevenirii oricăror acțiuni legate de droguri | 2017-2018 | Ministerul Apărării –  60 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  1 785 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Apărării;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare);  Ministerul  Afacerilor Interne | Organizațiile necomerciale interesate | Număr de acorduri încheiate;  număr de acțiuni comune realizate |
| **Domeniul IV: Coordonarea activităţilor** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Crearea unui sistem eficient de coordonare a implementării, atît la nivel orizontal, cît şi vertical, a măsurilor şi intervenţiilor politicii antidrog, definite în cadrul Strategiei şi Planului de acţiuni; definirea clară şi delimitarea responsabilităţilor şi competenţelor tuturor instituţiilor-cheie, inclusiv ale organizaţiilor necomerciale, implicate în elaborarea şi aplicarea politicii antidrog la toate nivelurile | | | | | | | | |
| 28. | Dezvoltarea sistemului național de colectare, centralizare, analiză și schimb de date cu privire la consumul de droguri și traficul ilicit de droguri | 28.1. Îmbunătățirea capacităților Observatorului Național pentru Droguri de colectare și procesare a datelor necesare întocmirii raportului anual privind situația drogurilor, în conformitate cu indicatorii recomandați de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri de la Lisabona, și a formularelor ONU privind situația anuală și bienală a drogurilor | 28.1.1. Elaborarea mecanismului de colectare și procesare a datelor | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  350 000 lei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Mecanism elaborat |
| 28.1.2. Stabilirea sistemului de indicatori de evaluare și monitorizare a implementării de către instituțiile competente a mecanismului de colectare și procesare a datelor | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – în limitele alocațiilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Mecanism elaborat |
| 28.1.3. Elaborarea raportului național anual privind situația drogurilor | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – în limitele alocațiilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Mecanism elaborat |
| 28.1.4. Cooperarea și schimbul de informații permanent cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri, Consiliul Europei, Grupul Pompidou, Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – în limitele alocațiilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției; Ministerul Afacerilor Interne;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale interesate | Rapoarte de evaluare și monitorizare privind participarea la ședințe, conferințe și mese rotunde |
| 28.2. Dezvoltarea sistemului de colectare și schimb de date în domeniul circulației legale a drogurilor | 28.2.1. Implementarea unui sistem electronic al incidentelor privind sustragerea drogurilor din circuitul legal | 2017-2018 | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare); organizațiile necomerciale interesate | Capabilitatea sistemului electronic de colectare și schimb de date de a reflecta incidentele; număr de instituții conectate |
| 29. | Consolidarea cooperării dintre structurile implicate în combaterea ofertei de droguri | 29.1. Elaborarea planurilor comune de acţiuni pentru instituţiile şi organele abilitate cu atribuţii de reducere a ofertei de droguri | 29.1.1. Realizarea activităţilor comune de descoperire a infracţiunilor legate de circulaţia ilegală a drogurilor, precursorilor, etnobotanicelor și analogilor acestora | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  6 060 lei;  Ministerul Apărării –  10 000 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituțiilor Penitenciare);  Ministerul Apărării | Număr de activităţi planificate şi realizate |
| 30. | Reducerea timpului instituțional de răspuns la problemele specifice apărute | 30.1. Crearea unui sistem eficient de consultare interinstituțională, inclusiv referitor la propunerile și observațiile privind proiectele de acte normative din domeniul politicilor publice și planificării strategice în domeniul drogurilor |  | Trimestrul IV,  2017 | Ministerul Afacerilor Interne – nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne |  | Acte normative elaborate sau modificate;  număr de grupuri de consultare organizate;  număr de acte normative pentru care au fost realizate consultări |
| 31. | Ajustarea cadrului normativ și legal al Republicii Moldova în vederea asigurării respectării drepturilor omului | 31.1. Revizuirea Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantităților acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 23 ianuarie 2006 | 31.1.1. Formarea și activitatea Grupurilor de lucru sub egida Comisiei Naționale Antidrog | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituțiilor Penitenciare);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității; organizațiile necomerciale | Acte normative elaborate sau modificate |
| 31.2. Eliminarea barierelor legislative care limitează accesul la tratament și reabilitare pentru consumatorii de droguri |
| 31.3. Revizuirea cadrului normativ și legal existent în vederea extinderii accesului la tratamentul dependenței de opiacee în locurile de detenție |
| **Domeniul V: Monitorizarea şi raportarea** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Asigurarea funcţionalităţii Observatorului Naţional pentru Droguri în cadrul sistemului politicii naţionale antidrog şi utilizarea rapoartelor anuale ale acestuia privind situaţia drogurilor în Republica Moldova în calitate de bază pentru promovarea politicilor antidrog | | | | | | | | |
| 32. | Elaborarea raportului anual privind consumul şi traficul ilicit de droguri în Republica Moldova | 32.1. Prezentarea de către instituţiile vizate a informaţiei solicitate către Observatorul Naţional pentru Droguri, în conformitate cu recomandările Centrului European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri |  | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  150 000 lei;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Observatorul Naţional pentru Droguri | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare); organizațiile necomerciale interesate | Raport elaborat |
| 33. | Analiza raportului dintre costurile anuale ale politicilor antidrog și sumele de bani obținute din valorificarea bunurilor confiscate | 33.1. Raportul național anual;  rapoarte de evaluare a Planului de acțiuni și a Strategiei naționale antidrog |  | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Finanțelor; Secretariatul Comisiei Naționale Antidrog |  | Valoarea anuală a sumelor de bani cheltuite;  valoarea  bunurilor  valorificate |
| **Domeniul VI: Cooperarea internaţională** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Participarea activă la iniţiativele comune lansate pe plan internaţional, realizarea eficientă a activităţilor proprii în comun cu cele desfăşurate de partenerii externi, în faza de planificare, precum şi în cea de evaluare şi implementare a acţiunilor | | | | | | | | |
| 34. | Prezența permanentă și activă în cadrul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrog atît în ceea ce privește componenta de reducere a ofertei de droguri, cît și în ceea ce ține de componenta de reducere a cererii de droguri și schimbului de date și informații | 34.1. Monitorizarea permanentă a evoluției documentelor de poziție politică și legislativă la nivelul mecanismelor europene de coordonare a politicilor antidrog | 34.1.1. Elaborarea rapoartelor de informare aferente evoluției politicilor antidrog în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri, în vederea informării actorilor implicați la nivel național în lupta antidrog | Anual | Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Apărării –  10 000 lei | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Apărării;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Cancelaria de Stat;  administrația publică locală; organizațiile necomerciale active în domeniu | Număr de rapoarte de informare |
| 34.2. Cooperarea și schimbul de informație permanent cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri, Consiliul Europei, Grupul Pompidou, Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității | 34.2.1. Racordarea legislației naționale în domeniu în conformitate cu noile proceduri legislative adoptate la nivel european sau în baza recomandărilor experților Uniunii Europene | 2017-2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale –  200 000 lei;  Ministerul Afacerilor Interne –  nu necesită cheltuieli;  Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare) – în limitele bugetului aprobat | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Justiției (Departamentul Instituțiilor Penitenciare);  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Apărării;  administrația publică locală;  organizațiile necomerciale interesate | Rapoarte de evaluare și monitorizare privind participarea la ședințe, conferințe și mese rotunde;  număr de acte legislative racordate la exigențele europene |
| **Domeniul VII: Evaluarea activităţilor** | | | | | | | | |
| **Prioritate:** Asigurarea unei aplicări consistente a procedurilor bazate pe dovezi în procesul de evaluare a eficienţei măsurilor implementate în domenii ale politicii antidrog şi aplicarea concluziilor formate în baza acestor evaluări; elaborarea unui regulament cu privire la funcţionarea grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei naţionale antidrog | | | | | | | | |
| 35. | Consolidarea sistemului de colectare și analiză a datelor reducerii cererii și ofertei de droguri | 35.1. Organizarea de ateliere de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor publice și private, furnizori de date din domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri |  | Permanent | Ministerul Afacerilor Interne –  11 160 lei | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Justiției | Număr de ateliere organizate |
| 36. | Evaluarea gradului de implementare şi realizare a Planului naţional de acţiuni antidrog 2017-2018 de către un expert internaţional împreună cu membrii Comisiei Naţionale Antidrog | 36.1. Elaborarea unui raport de către expertul internaţional şi prezentarea acestuia către Comisia Naţională Antidrog privind gradul de implementare şi realizare a Planului naţional de acţiuni antidrog 2017-2018 |  | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne –  120 740 lei | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Ministerul Apărării | Raport prezentat”. |