Приложение

**План строительства новых и/или обновления существующих зданий,**

**необходимых для надлежащего функционирования системы судебных инстанций**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа реализа-ции**  | **Мероприятие** | **Год**  | **Показатель результата** | **Ответственные учреждения** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. СУД УНГЕНЬ** |
| 1.1 | Строительство нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен акт приемки выполненных работ;составлен акт окончательной приемки выполненных работ;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис,строительная компания, с которой заключен договор  |
| 1.1.1 | Завершение строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлен акт приемки выполненных работ;составлен акт окончательной приемки выполненных работ | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, строительная компания, с которой заключен договор |
| 1.1.2 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 1.1.3 | Сдача в эксплуатацию нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сдано в эксплуатацию новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 1.2 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупкимебели, устройств и оборудования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 1.2.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Унгень |
| 1.2.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Унгень |
| 1.3 | Переезд в новое здание и передача старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующее (старое) здание передано актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Унгень |
| 1.3.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Унгень |
| 1.3.2 | Составление акта приемки-передачи существующего (старого) здания, находившегося в ведении Суда Унгень до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлен акт приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Унгень |
| **2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗДАНИЙ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ** |
| 2.1 | Разработка документации для типового проекта зданиясудебной инстанции Республики Молдова в соответствии со Сводом практических правил в области строительства. Здания районных (городских) судов CP С.01.04-2007 (MSP 03.02-101-2001) и европейскими стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработан типовой проект стандартных требований для здания судебной инстанции Республики Молдова | Министерство юстиции,Министерство финансов,Министерство регионального развития и строительства,Высший совет магистратуры  |
| 2.2 | Создание группы мониторинга реализации Плана в целях обеспечения прозрачности процесса строительства новых и/или обновления существующих зданий, необходимых для надлежащего функционирования системы судебных инстанций, привлечения инвестиций, рационального управления затратами, а также вовлечения гражданского общества в процесс мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана группа мониторинга | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры  |
| 2.3 | Проведение технической экспертизы здания Суда Единец в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Единец, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.4 | Проведение технической экспертизы здания Суда Орхей в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Орхей, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.5 | Проведение технической экспертизы здания Суда Хынчешть в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Хынчешть, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.6 | Проведение технической экспертизы здания Суда Кэушень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Кэушень, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.7 | Проведение технической экспертизы здания Суда Кахул в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Кахул, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.8 | Проведение технической экспертизы здания Суда Кишинэу в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Кишинэу, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.9 | Проведение технической экспертизы здания Суда Бэлць в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Бэлць, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.10 | Проведение технической экспертизы здания Суда Сорока в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Сорока, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.11 | Проведение технической экспертизы здания Суда Стрэшень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Стрэшень, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.12 | Проведение технической экспертизы здания Суда Дрокия в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Дрокия, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.13 | Проведение технической экспертизы здания Суда Комрат в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Комрат, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.14 | Проведение технической экспертизы здания Суда Анений Ной в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Анений Ной, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.15 | Проведение технической экспертизы здания Суда Криулень в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Криулень, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 2.16 | Проведение технической экспертизы здания Суда Чимишлия в соответствии с типовым проектом/стандартными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчет технической экспертизы здания Суда Чимишлия, разработанный аттестованным техническим экспертом | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| **3. СУД ЕДИНЕЦ** |
| 3.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Единец на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбораземельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание; заключен договор о безвозмездном пользовании  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 3.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 3.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 3.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 3.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 3.3 | Демонтаж старого здания, при необходимости  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки;снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 3.3.1 | Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.3.2 | Получение разрешения на демонтаж старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 3.3.3 | Закупка работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.3.4 | Снос старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.4 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 3.4.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.4.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.4.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 3.4.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов, Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 3.5 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 3.5.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры Суд Единец |
| 3.5.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Единец |
| 3.6 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Единец |
| 3.6.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Единец |
| 3.6.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находив-шихся в ведении судов Бричень, Дондушень и Окница до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи зданий;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Единец |
| **4. СУД ОРХЕЙ** |
| 4.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок для строительства;получен акт выбора земельного участка | Правительство,Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 4.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 4.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка для строительства | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 4.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 4.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 4.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;составлена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 4.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратурытерриториальный кадастровый офис |
| 4.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки выполненных работ | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 4.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 4.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 4.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры ,Суд Орхей |
| 4.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Орхей |
| 4.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Орхей |
| 4.5.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Орхей |
| 4.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Орхей, Шолдэнешть, Резина и Теленешть до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Орхей |
| **5. СУД ХЫНЧЕШТЬ** |
| 5.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок для строительства;получен акт выбора земельного участка | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 5.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 5.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка для строительства | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 5.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 5.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 5.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;составлена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 5.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 5.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 5.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 5.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 5.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Хынчешть  |
| 5.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Хынчешть |
| 5.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Хынчешть |
| 5.5.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Хынчешть  |
| 5.5.2. | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Хынчешть и Яловень до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Хынчешть |
| **6. СУД КЭУШЕНЬ** |
| 6.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Кэушень на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок; получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;заключен договор о безвозмездном пользовании  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 6.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 6.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 6.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 6.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 6.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 6.3 | Демонтаж старого здания, при необходимости  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки;снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти  |
| 6.3.1 | Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.3.2 | Получение разрешения на демонтаж старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 6.3.3 | Закупка работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.3.4 | Снос старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.4.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 6.5 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 6.5.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Кэушень  |
| 6.5.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, Суд Кэушень |
| 6.6 | Переезд в новое здание и передача старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующее (старое) здание передано актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кэушень |
| 6.6.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кэушень |
| 6.6.2 | Составление акта приемки-передачи существующего (старого) здания, находившегося в ведении Суда Штефан Водэ до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлен акт приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кэушень |
| **7. СУД КАХУЛ** |
| 7.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, старого здания с целью обеспечения деятельности Суда Кахул на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка для строительства; или, при необходимости, идентифицировано здание;заключен договор о безвозмездном пользовании  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти  |
| 7.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование;получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры.местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 7.2.1 | Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти  |
| 7.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 7.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги  |
| 7.3 | Демонтаж старого здания, при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки;снесено старое здание; подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,органы местного публичного управления  |
| 7.3.1 | Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.3.2 | Получение разрешения на демонтаж старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 7.3.3 | Закупка работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.3.4 | Снос старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.4 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 7.4.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.4.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.4.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 7.4.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,территориальный кадастровый офис |
| 7.5 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 7.5.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки: закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Кахул |
| 7.5.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кахул |
| 7.6 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кахул  |
| 7.6.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кахул |
| 7.6.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Кантемир и Тараклия до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кахул |
|  **8. СУД КИШИНЭУ** |  |  |
| 8.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,местные органы публичной власти |
| 8.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,местные органы публичной области  |
| 8.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка для строительства  | Министерство юстиции,местные органы публичной власти  |
| 8.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 8.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,местные органы публичной власти |
| 8.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов |
| 8.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов |
| 8.2.4 | Получение разрешения на строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 8.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения  | Министерство юстиции,Министерство финансов,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 8.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 8.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов |
| 8.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов |
| 8.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строитель-ство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов |
| 8.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов |
| 8.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,территориальный кадастровый офис |
| 8.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 8.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки: закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кишинэу |
| 8.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Кишинэу |
| 8.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кишинэу |
| 8.5.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кишинэу |
| 8.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов секторов Чентру, Буюкань, Рышкань, Ботаника и Чокана муниципия Кишинэу до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Кишинэу |
| **9. СУД БЭЛЦЬ** |  |
| 9.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Бэлць на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок; получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;заключен договор о безвозмездном пользовании  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 9.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование;получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 9.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 9.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 9.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 9.3 | Демонтаж старого здания, при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки;снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти  |
| 9.3.1 | Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;составлена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.3.2 | Получение разрешения на демонтаж старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 9.3.3 | Закупка работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.3.4 | Снос старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.4 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис  |
| 9.4.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.4.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.4.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.4.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 9.5 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 9.5.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки: закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Бэлць |
| 9.5.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Бэлць |
| 9.6 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Бэлць |
| 9.6.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Бэлць |
| 9.6.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Фэлешть и Сынжерей до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Бэлць |
| **10. СУД СОРОКА** |
| 10.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 10.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 10.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка для строительства | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 10.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 10.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 10.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 10.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 10.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 10.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 10.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис  |
| 10.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 10.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 10.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 10.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 10.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 10.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 10.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки: закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, Суд Сорока |
| 10.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Сорока |
| 10.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Сорока |
| 10.5.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Сорока |
| 10.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Сорока и Флорешть до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Сорока |
| **11. СУД СТРЭШЕНЬ** |
| 11.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания или, при необходимости, идентификация существующего здания с целью обеспечения деятельности Суда Стрэшень на срок три года и заключение договора о безвозмездном пользовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок; получен акт выбора земельного участка; или, при необходимости, идентифицировано здание;заключен договор о безвозмездном пользовании  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 11.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 11.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти  |
| 11.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение на строительство | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 11.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 11.3 | Демонтаж старого здания, при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнены закупки;снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органный публичной власти  |
| 11.3.1 | Закупка услуг по разработке проектной документации и организации выполнения работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.3.2 | Получение разрешения на демонтаж старого здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 11.3.3 | Закупка работ по демонтажу старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка работ по демонтажу старого здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.3.4 | Снос старого здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снесено старое здание;подготовлен под строительство земельный участок | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.4 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, территориальный кадастровый офис |
| 11.4.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.4.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.4.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.4.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 11.4.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, территориальный кадастровый офис |
| 11.5 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 11.5.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Стрэшень |
| 11.5.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, Суд Стрэшень |
| 11.6 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, Суд Стрэшень |
| 11.6.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, Суд Стрэшень |
| 11.6.2 | Составление акта приемки-передачи существующего старого здания, находившегося в ведении Суда Кэлэрашь до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия; составлен акт приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, Суд Стрэшень |
| **12. СУД ДРОКИЯ** |
| 12.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 12.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 12.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 12.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 12.2.1 | Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 12.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 12.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, |
| 12.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 12.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 12.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, территориальный кадастровый офис |
| 12.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 12.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки: закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Дрокия  |
| 12.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Дрокия |
| 12.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Дрокия |
| 12.5.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Дрокия |
| 12.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Дрокия, Рышкань и Глодень до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Дрокия |
| **13. СУД КОМРАТ** |
| 13.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 13.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 13.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 13.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги, |
| 13.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 13.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной докумен-тации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 13.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 13.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис  |
| 13.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 13.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, территориальный кадастровый офис |
| 13.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 13.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Комрат |
| 13.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Комрат |
| 13.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Комрат |
| 13.5.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Комрат |
| 13.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находив-шихся в ведении судов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулкэнешть до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;выполнена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Комрат |
| **14. СУД АНЕНИЙ НОЙ** |
| 14.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 14.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок для строительства | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 14.1.2 | Получение акта выбора земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 14.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти, учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 14.2.1 | Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 14.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 14.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 14.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры, территориальный кадастровый офис |
| 14.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 14.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 14.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 14.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки;закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Анений Ной |
| 14.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Анений Ной |
| 14.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании; существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Анений Ной |
| 14.5.1 | Переезд в новое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Анений Ной |
| 14.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Анений Ной и Бендер до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Анений Ной |
| **15. СУД КРИУЛЕНЬ** |
| 15.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 15.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 15.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка для строительства | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 15.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 15.2.1 | Получение градостроитель-ного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры, местные органы публичной власти |
| 15.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 15.2.5. | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 15.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 15.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 15.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 15.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 15.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Криулень  |
| 15.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Криулень |
| 15.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Криулень |
| 15.5.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Криулень |
| 15.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Криулень и Дубэсарь до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;выполнена проверка | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Криулень |
| **16. СУД ЧИМИШЛИЯ** |
| 16.1 | Идентификация земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентифицирован земельный участок;получен акт выбора земельного участка  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 16.1.1 | Выделение земельного участка для строительства нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выделен земельный участок  | Правительство,Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 16.1.2 | Получение акта выбора земельного участка для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен акт выбора земельного участка  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 16.2 | Выполнение технического проектирования и получение соответствующей документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено техническое проектирование; получена документация | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 16.2.1 | Получение градостроительного сертификата для проектирования нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получен градостроительный сертификат для проектирования | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 16.2.2 | Закупка услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства, а также по авторскому надзору  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены услуги;разработана документация  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.2.3 | Закупка работ по проверке/экспертизе проектно-сметной документации для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства;выполнены работы по проверке или, при необходимости, по экспертизе проектно-сметной документации для строительства | Министерство юстиции, Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.2.4 | Получение разрешения на строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получено разрешение  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,местные органы публичной власти |
| 16.2.5 | Получение материалов топографической съемки земельного участка для строительства и данных геологических и гидрогеологических исследований, а также получение заключений на подключение к инженерно-технической инфраструктуре и других предусмотренных законом заключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключены контракты; получены заключения | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,учреждения, предоставляющие коммунальные услуги |
| 16.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка;заключен договор на услуги по техническому надзору;зарегистрировано новое здание | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры ,территориальный кадастровый офис |
| 16.3.1 | Закупка работ по строительству  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена закупка | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.3.2 | Закупка услуг аттестованных специалистов, ответственных за технический надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключен договор на услуги по техническому надзору | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.3.3 | Строительство нового здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Завершено строительство нового здания | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.3.4 | Составление акта приемки выполненных работ и акта окончательной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составлены акты приемки | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры  |
| 16.3.5 | Регистрация нового здания в территориальном кадастровом офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зарегистрировано новое здание  | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,территориальный кадастровый офис |
| 16.4 | Организация процедуры закупки мебели, устройств и оборудования для нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована процедура закупки мебели, устройств и оборудования  | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры |
| 16.4.1 | Оснащение мебелью, устройствами и оборудованием нового здания  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена процедура закупки; закуплены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Министерство финансов,Высший совет магистратуры,Суд Чимишлия  |
| 16.4.2 | Установка мебели, устройств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены мебель, устройства и оборудование | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Чимишлия |
| 16.5 | Переезд в новое здание и передача старых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании, существующие (старые) здания переданы актом приемки-передачи | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Чимишлия |
| 16.5.1 | Переезд в новое здание  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начата деятельность в новом здании | Министерство юстиции,Высший совет магистратуры,Суд Чимишлия |
| 16.5.2 | Составление актов приемки-передачи существующих (старых) зданий, находившихся в ведении судов Чимишлия, Басарабяска и Леова до вступления в силу Закона № 76/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создана комиссия;составлены акты приемки-передачи;проведена проверка | Министерство юстицииВысший совет магистратуры,Суд Чимишлия  |