Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului  nr.212

din 5 aprilie 2017

PLANUL DE ACŢIUNI

privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020

| Nr. crt. | Acţiuni | Subacţiuni | Instituţii responsabile | Parteneri | Termen-limită de realizare | Indicatori de progres | Costul acțiunii (mii lei) și sursele de finanțare preconizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reducerea conţinutului ilegal din INternet şi abordarea comportamentului cu impact negativ în mediul online |
| 1. | Crearea punctelor de contact naţionale pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | 1.1. Elaborarea cadrului normativ privind funcționarea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenția de Stat pentru Protecția Moralității; Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Centrul de Telecomunicații Speciale, Centrul de Guvernare Electronică); parteneri de dezvoltare; asociaţii obşteşti | Trimestrul I, 2018 | Regulamentul de funcționare a platformei elaborat și aprobat; cadrul normativ elaborat/ modificat | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanță – 50,0) |
|  |  | 1.2. Crearea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenția de Stat pentru Protecția Moralității; Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Centrul de Telecomunicații Speciale; Centrul de Guvernare Electronică); parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul III, 2018 | Platforma funcțională; numărul punctelor de contact naționale; numărul proceselor penale şi contravenționale iniţiate în baza raportărilor parvenite pe platformă | Din resursele partenerilor de dezvoltare (crearea platformei – 100,0; mentenanța platformei – 20,0/ anual) |
|  |  | 1.3. Promovarea platformei web pentru raportarea conţinutului ilegal din Internet | Agenția de Stat pentru Protecția Moralității; Ministerul Afacerilor Interne | Autoritățile administrației publice locale; parteneri de dezvoltare; asociații obștești; furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Trimestrul IV, 2020 | Numărul actorilor (guvernamentali, sector privat, asociativ) care participă la promovarea platformei web; numărul de titluri media despre activitatea platformei web; numărul de raportări privind conținutul ilegal recepționate pe platformă | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 2. | Crearea centrelor de informare şi consiliere privind siguranța online; desfăşurarea activităţilor de informare şi sensibilizare a publicului privind riscurile online | 2.1. Elaborarea cadrului de reglementare în scopul asigurării funcționării platformei web pentru informare și consiliere privind siguranța online (proceduri operaționale și procedura de referire la serviciile specializate de asistență și protecție, la organele de drept) | Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul IV, 2017 | Regulamentul de funcționare a platformei web elaborat și aprobat prin ordin interdepartamental | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanță – 50,0) |
|  |  | 2.2. Crearea platformei web pentru informare și consiliere privind siguranța online, inclusiv în condiţii de confidenţialitate, şi facilitarea accesului la servicii specializate de asistenţă şi protecţie prin parteneriat cu platforma siguronline.md | Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii”; Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” | Trimestrul II, 2018 | Acordul de parteneriat semnat; platforma web funcțională; numărul de cazuri consiliate; numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile platformei web | Din resursele partenerilor de dezvoltare (crearea platformei web - 150,0; completarea conținutului informativ al platformei web – 75,0; mentenanța platformei web – 30,0 / anual; servicii operatori-consultanți online – 300,0 / anual) |
|  |  | 2.3. Promovarea platformei web în cadrul grupurilor-ţintă | Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; Ministerul Educației; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei | Autoritățile administrației publice locale; asociații obștești, furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Trimestrul IV, 2018 | Numărul articolelor publicate în media; numărul instituțiilor participante în promovare; numărul campaniilor de informare și promovare | În limita alocaţiilor aprobate, din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 2.4. Asigurarea resurselor informaţionale şi de consiliere pentru tineri în instituţiile de învăţămînt (cadre didactice, psiholog) | Ministerul Educației | Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică; asociații obștești (Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”; Centrul de informare şi documentare privind drepturile copilului) | Trimestrul III, 2018 | Numărul de persoane responsabile instruite; numărul de cazuri asistate | În limita alocaţiilor aprobate |
| 3. | Dezvoltarea cadrului legal şi de cooperare naţional pentru contracararea producerii şi distribuirii conținutului ilegal, a acostării şi hărţuirii online | 3.1. Asigurarea implementării prevederilor cadrului legislativ-normativ privind incriminarea infracțiunilor prevăzute în Protocolul adițional din 28 ianuarie 2003 la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă și xenofobă săvîrșite prin intermediul sistemelor informatice | Ministerul Afacerilor Interne | Procuratura Generală | Trimestrul IV, 2019 | Numărul de cazuri investigate | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 3.2. Optimizarea activității Secției protecția copilului în cadrul Centrului pentru combaterea crimelor informatice | Ministerul Afacerilor Interne | Asociații obștești | Trimestrul IV, 2018 | Numărul cazurilor investigate; tipul cazurilor investigate; numărul de cazuri referite autorităţilor de protecţie a copiilor | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 3.3. Elaborarea și promovarea proiectului de lege pentru modificarea art. 5 alin. (8) din Legea nr. 30 din 7 martie 2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, în vederea obligării furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice să presteze, la solicitarea utilizatorilor, în bază contractuală, serviciul de filtrare a conţinutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice | Trimestrul IV, 2017 | Proiectul de lege aprobat de Guvern | În limita alocaţiilor aprobate |
| 4. | Asigurarea mecanismelor necesare pentru punerea în practică a prevederilor cadrului legal şi cooperarea organizațiilor responsabile | 4.1. Elaborarea şi implementarea criteriilor de selectare a specialiştilor/ voluntarilor implicaţi direct în activităţi cu copiii | Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ministerul Tineretului și Sportului; Ministerul Educației; Ministerul Sănătății | Asociații obștești | Trimestrul III, 2018 | Сriteriile de selectare elaborate şi implementate; cadrul normativ elaborat/ modificat; recrutarea și angajarea specialiștilor/ voluntarilor implicați direct în activități cu copiii, realizate conform standardelor europene | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 4.2. Elaborarea şi implementarea modulelor specializate de instruire în domeniul identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne; Institutul Național al Justiției | Procuratura Generală; parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul I, 2018 | Modulele de instruire elaborate | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.3. Formarea profesională a reprezentanţilor organelor de drept şi sistemului judecătoresc în domeniul identificării, investigării şi judecării infracţiunilor săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne; Institutul Național al Justiției | Procuratura Generală; asociații obștești | Trimestrul II, 2018 – trimestrul IV, 2020 | Instruirea continuă a reprezentanților organelor de drept și ai sistemului judecătoresc; numărul de persoane instruite; numărul de sesiuni/ore/ subiecte de instruire | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 4.4. Elaborarea instrucţiunilor metodice cu privire la investigarea infracţiunilor cu caracter sexual săvîrşite asupra copiilor cu utilizarea tehnologiilor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne | Procuratura Generală; asociații obștești | Trimestrul I, 2018 | Instrucțiunile metodice elaborate | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.5. Dezvoltarea bazei de date naţionale pentru materialul foto/video cu conținut ilegal | Ministerul Afacerilor Interne | Centrul de Telecomunicații Speciale | Trimestrul I, 2018 | Baza de date ajustată și eficientă; mecanismul de clasificare a materialului foto/video cu conținut ilegal; numărul de sesizări/raportări înregistrate cu material foto/video cu conținut ilegal | Din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 4.6. Dezvoltarea și consolidarea expertizei conținutului ilegal și dăunător | Agenția de Stat pentru Protecția Moralității | Ministerul Afacerilor Interne; parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul I, 2019 | Regulamentul de expertizare a conținutului ilegal și dăunător elaborat; clasificatoarele elaborate și aprobate; numărul cazurilor cu conținut ilegal și dăunător identificate și expertizate; numărul specialiștilor instruiți | Din resursele partenerilor de dezvoltare (servicii de consultanță – 100,0) |
| 5. | Intensificarea cooperării regionale şi internaţionale în domeniul combaterii conţinutului ilegal din Internet | 5.1. Intensificarea colaborării organelor de drept în vederea contracarării producerii şi distribuirii conținutului ilegal din Internet, a acostării şi hărţuirii online | Ministerul Afacerilor Interne | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Procuratura Generală; parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul II, 2018 | Grupul de lucru creat; numărul de cazuri referite; numărul de cazuri în care s-a colaborat cu autoritățile abilitate la nivel regional sau internațional | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 5.2. Preluarea unor bune practici şi metode de intervenţie prin organizarea unor sesiuni de schimb de experienţă între organele de drept din Republica Moldova şi alte state | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Trimestrul IV, 2019 | Numărul schimburilor de experiență între Republica Moldova și alte state; numărul persoanelor participante; bunele practici și metodele de intervenție preluate | În limita alocaţiilor aprobate; asistența partenerilor de dezvoltare |
| II. Promovarea unui mediu digital mai sigur pentru copii ȘI ADOLESCENȚI prin colaborarea tuturor părților implicate |
| 6. | Încurajarea elaborării și utilizării sistemelor de autoreglementare în domeniul siguranţei copiilor în mediul online | 6.1. Aprobarea actului normativ departamental pentru asigurarea accesării în condiţii protejate a rețelei Internet în instituţii de învăţămînt, centre educativ-formative şi centre de recreaţie pentru copii prin stabilirea, la achiziționarea serviciilor de acces la Internet, a precondiţiilor pentru furnizori privind prestarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Ministerul Educației (Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie) | Ministerul Tineretului și Sportului; furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Trimestrul IV, 2018 | Serviciul de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor furnizat în toate instituţiile de învăţămînt, centrele educativ-formative şi centrele de recreaţie pentru copii | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 6.2. Aprobarea recomandărilor privind autoreglementarea serviciului de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat de către furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor | Trimestrul I, 2018 | Recomandările aprobate | În limita alocaţiilor aprobate |
| 7. | Stimularea aplicării soluţiilor de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor | Mediatizarea serviciilor de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prin intermediul paginilor web | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice; asociații obștești | Trimestrul IV, 2019 | Informațiile despre serviciul de filtrare accesibile și disponibile publicului larg | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 8. | Stimularea participării copiilor şi adolescenților în crearea unui mediu digital sigur | 8.1. Promovarea subiectului privind mediul digital sigur în cadrul activităţilor extracurriculare, nonformale şi informale pentru elevi și tineri | Ministerul Educației; Ministerul Tineretului și Sportului | Autoritățile administraţiei publice locale; asociații obștești; parteneri de dezvoltare | Trimestrul III, 2017 – trimestrul IV, 2020 | Numărul de evenimente organizate; numărul de instituții participante; numărul copiilor participanți/ implicați | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 8.2. Încurajarea/ mobilizarea şi susţinerea acțiunilor de informare şi sensibilizare a copiilor şi adolescenților în cadrul Lunii securităţii informatice | Ministerul Educației, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de Telecomunicații Speciale | Furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Anual, în luna octombrie 2017- 2020 | Numărul de instituții participante; numărul copiilor participanți/ implicați | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| III. SENSIBILIZAREA ŞI INFORMAREA PĂRȚILOR AFLATE ÎN CONTACT DIRECT CU COPIII DESPRE RISCURILE MEDIULUI ONLINE ȘI RECOMANDĂRI PRIVIND NAVIGAREA ÎN SIGURANȚĂ PE INTERNET |
| 9. | Informarea copiilor şi adolescenților despre riscurile mediului online, educarea acestora privind navigarea în siguranţă pe Internet, precum şi responsabilizarea în crearea conţinuturilor online | 9.1. Preluarea, traducerea și diseminarea cursului electronic de instruire privind siguranța online pentru copii, adolescenți, studenți, părinți și profesori, elaborat cu suportul UIT în cadrul proiectului onlinesafety.info | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Educației | Asociații obștești; parteneri de dezvoltare; Proiectul „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei digitale a Republicii Moldova” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul persoanelor instruite; numărul instituțiilor implicate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 9.2. Diseminarea în instituțiile de învățămînt a „Ghidului drepturilor omului pentru utilizatorii de Internet”, elaborat cu suportul Consiliului Europei, inclusiv plasarea online | Ministerul Educației | Parteneri de dezvoltare; Proiectul „Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei digitale a Republicii Moldova” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul exemplarelor de ghid diseminate; ghidul accesibil online | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 9.3. Elaborarea și implementarea modulelor „Siguranța în mediul online a copiilor/elevilor” în curriculumurile specialităților pedagogice (formare inițială și continuă) | Ministerul Educației | Instituții de instruire continuă; instituții de învățămînt superior; Asociaţia Obştească „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii” | Trimestrul IV, 2017 | Numărul persoanelor instruite în cadrul formării inițiale; numărul persoanelor instruite în cadrul formării continue | În limita alocaţiilor aprobate |
| 10. | Informarea publicului larg privind riscurile mediului online şi măsurile de prevenţie | 10.1. Mediatizarea și promovarea online prin intermediul platformei cert.gov.md a recomandărilor privind măsurile de securitate la nivel de utilizator care pot fi implementate individual de către utilizatorii de Internet | Centrul de Telecomunicații Speciale (CERT-GOV) | Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; furnizori de rețele și /sau servicii de comunicații electronice | Trimestrul IV, 2017 | Recomandările mediatizate prin intermediul mass-mediei online; referințele la recomandări plasate pe platforme de socializare online | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 10.2. Organizarea evenimentelor de sensibilizare și informare în cadrul Lunii securității informatice | Centrul de Telecomunicații Speciale (CERT-GOV); Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de Guvernare Electronică | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; companiile private; parteneri de dezvoltare; asociații obștești | Anual, în luna octombrie 2017 - 2020 | Numărul de evenimente organizate; numărul persoanelor participante; numărul instituțiilor implicate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 11. | Încurajarea participării copiilor în crearea unui mediu online mai sigur | 11.1. Formarea grupurilor de tineri voluntari pentru instruire şi dezvoltare a competenţelor referitoare la siguranţa online a copiilor | Ministerul Educației; Ministerul Tineretului și Sportului | Instituții de învățămînt superior și mediu de specialitate; asociații obștești; parteneri de dezvoltare | Trimestrul III, 2017 - trimestrul IV, 2018 | Numărul adolescenților voluntari atrași; numărul activităților desfășurate de voluntari; numărul participanților la activitățile desfășurate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 11.2. Consolidarea capacitaților consiliilor copiilor/adolescenților create cu privire la siguranța online | Ministerul Educației; Ministerul Tineretului și Sportului | Instituții de învățămînt; asociații obștești; parteneri de dezvoltare | Trimestrul I, 2018 – trimestrul IV, 2019 | Numărul consiliilor create; numărul activităților desfășurate | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| IV. ELABORAREA STATISTICILOR ȘI PROMOVAREA CERCETĂRILOR PRIVIND SIGURANŢA ONLINE A COPIILOR ŞI ADOLESCENȚILOR |
| 12. | Asigurarea unei abordări coordonate a procesului de cercetare și formare a statisticilor actuale referitor la siguranţa online a copiilor și adolescenților | 12.1. Sistematizarea și analiza datelor statistice privind criminalitatea informatică cu implicarea copiilor și adolescenților și măsurile întreprinse | Ministerul Afacerilor Interne | Furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice; parteneri de dezvoltare, asociațiile obștești | Trimestrul IV, 2018 | Datele statistice sistematizate și disponibile online; rapoarte de analiză efectuate și disponibile online | În limita alocaţiilor aprobate; din resursele partenerilor de dezvoltare |
|  |  | 12.2. Colectarea și sistematizarea datelor statistice privind serviciul de filtrare a conținutului din Internet cu impact negativ asupra copiilor prestat la solicitarea utilizatorilor de către furnizorii de Internet | Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice | Semestrial, 2018-2020 | Datele statistice colectate semestrial, sistematizate și disponibile online | În limita alocaţiilor aprobate |
|  |  | 12.3. Efectuarea sondajelor privind preferinţele TIC ale copiilor, comportamente, riscuri | Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale | Biroul Național de Statistică; furnizori de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, asociații obștești | Trimestrul IV, 2017, trimestrul IV, 2019 | Două sondaje de opinie efectuate; datele din sondaje sistematizate și accesibile online | Un sondaj – 100,0; din resursele partenerilor de dezvoltare |
| 13. | Promovarea cercetărilor referitor la comportamentul copiilor și adolescenților în Internet, riscurile la care se expun | Efectuarea studiului privind impactul Internetului asupra vieții copiilor și adolescenților | Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale | Biroul Naţional de Statistică; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; asociații obștești | Trimestrul II, 2018 | Studiul efectuat și publicat online | Studiul – 100,0; din resursele partenerilor de dezvoltare |