Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 354

din 31 mai 2017

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei naţionale de ordine

și securitate publică pentru anii 2017-2020

| Acţiuni | Subacţiuni | Termen de realizare | Instituţii responsabile | Costurile aferente implementării (şi sursele de finanţare) mii lei | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL 1. CONSOLIDAREA PROTECŢIEI PERSOANEI, A SIGURANŢEI SOCIETĂŢII ȘI STATULUI, PRIN DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR SISTEMULUI DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ |
| 1.1. Revizuirea, în scopul actualizării și corelării, a strategiilor, politicilor, planurilor și programelor naţionale și sectoriale aferente domeniului ordinii și securităţii publice, prevenirii și combaterii criminalităţii | 1.1.1. Constituirea grupului de lucru interdepartamental, în scopul evaluării documentelor de politici cu impact asupra ordinii și securităţii publice, actualizarea și corelarea acestora cu Strategia de securitate naţională a Republicii Moldova şi prezenta Strategie | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Grup de lucru constituit; număr de ședinţe organizate și desfășurate; număr de concluzii/recomandări implementate; strategii, politici și programe naţionale și sectoriale evaluate, actualizate și corelate |
|  | 1.1.2. Reanalizarea rapoartelor, evaluărilor etc. realizate cu asistenţă externă, care au vizat Ministerul Afacerilor Interne și componentele de ordine și securitate publică, și valorificarea recomandărilor formulate în documentele respective | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de recomandări implementate |
|  | 1.1.3. Elaborarea politicilor publice necesare prevenirii și combaterii criminalităţii, cu participarea instituţiilor, autorităţilor publice, a mediului academic și a societăţii civile | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate; Academia de Știinţe a Moldovei | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de documente de politici publice elaborate și implementate |
|  | 1.1.4. Asigurarea concordanţei cadrului strategic și al politicilor cu cel european echivalent, preluarea în sistemul de ordine și securitate publică a standardelor, experienţelor, bunelor practici europene și internaţionale relevante | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de documente de politici publice corelate și conforme cadrului european și internaţional |
|  | 1.1.5. Identificarea surselor de finanţare externă ca alternativă la bugetarea naţională și realizarea proiectelor pentru atragerea de fonduri în scopul îndeplinirii acţiunilor din prezentul Plan | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de surse identificate și valorificate; număr de proiecte elaborate și promovate; număr de proiecte acceptate și finanţate; dinamică pozitivă în valorificarea resurselor accesate |
| 1.2.Consolidarea sistemului analizei de risc în domeniul securităţii și ordinii publice, precum și a situaţiei criminogene, în scopul susţinerii procesului de planificare strategică și a practicii în domeniu | 1.2.1. Elaborarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a cadrului de reglementare pentru sistemul de analiză a riscurilor și informaţiilor în domeniul ordinii și securităţii publice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Cadru normativ elaborat și aprobat; competenţe ale unităţilor analitice clar delimitate în funcţie de nivelul analitic abordat (naţional, strategic, regional, local); sistem informaţional de analiză a riscurilor dezvoltat și operaţionalizat |
|  | 1.2.2. Elaborarea de către Ministerul Afacerilor Interne a cadrului de reglementare privind clasificarea, elaborarea, evidenţa și păstrarea produselor analitice întocmite în domeniul ordinii și securităţii publice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Cadru normativ elaborat și aprobat; clasificare a produselor analitice realizate; rapoarte analitice periodice întocmite și diseminate/publicate; tablouri de prezentare a situaţiei criminogene, de ordine și securitatea publică elaborate/diseminate |
|  | 1.2.3. Dezvoltarea mecanismului de funcţionare a grupului interdepartamental analitic | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Grup analitic interdepartamental funcţional; mecanism stabilit de funcţionare și cooperare cu alte grupuri analitice create la nivel naţional (sau comasarea cu grupul comun de analiză a riscurilor (GCAR), creat în baza Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat); număr de produse analitice elaborate (rapoarte, note informative, comunicate) și relevanţa acestora |
|  | 1.2.4. Elaborarea metodologiei-cadru a Ministerului Afacerilor Interne privind efectuarea analizei riscurilor în domeniul ordinii și securităţii publice (la nivel naţional, strategic, operaţional şi tactic) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Metodologie elaborată și aprobată; proceduri standard de operare elaborate, dezvoltate și aplicate |
|  | 1.2.5.Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale în vederea facilitării schimbului de informaţii în procesul de analiză a riscurilor (procurarea de echipamente, constituirea de baze de date integrate, programe informatice, instrumente de analiză etc.) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Sistem informaţional de analiză a riscurilor dezvoltat și operaţionalizat; echipament procurat și instalat |
|  | 1.2.6. Instruirea personalului responsabil de domeniul analizei de risc și informaţii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de instruiri interinstituţionale organizate și desfășurate; număr de personal instruit în domeniul analitic; număr de schimburi de experienţă; număr de vizite de studii |
| 1.3. Optimizarea serviciilor publice pentru populaţie, eliminarea birocraţiei, creșterea gradului de informatizare, a promptitudinii și calităţii activităţilor prestate de către angajaţii instituţiilor de ordine și securitate publică | 1.3.1. Inventarierea serviciilor publice furnizate de către instituţiile de ordine și securitate publică, evaluarea măsurii în care acestea rezultă din competenţele legale și renunţarea la cele nespecifice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Economiei | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Grup de lucru interdepartamental constituit; raport întocmit și recomandări implementate; servicii publice optimizate și eficace; dinamică pozitivă a gradului de satisfacţie a populaţiei faţă de calitatea serviciului public |
|  | 1.3.2. Analiza reglementărilor privitoare la serviciile pentru populaţie furnizate de către structurile de ordine și securitate publică, reducerea numărului de avize și aprobări, simplificarea formularelor/instrumentelor și procedurilor de lucru | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Economiei | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Grup de lucru interdepartamental constituit; raport întocmit și recomandări implementate; număr de acte normative ajustate/amendate |
|  | 1.3.3. Evaluarea anuală a respectării de către personalul structurilor de ordine și securitate publică a standardelor internaţionale privind drepturile omului, asigurarea eliminării măsurilor și practicilor de abuz şi rele tratamente, inclusiv a acţiunilor discriminatorii faţă de minorităţi sau persoane cu nevoi speciale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Institutul Naţional al Justiţiei | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Raport de evaluare realizat |
|  | 1.3.4. Implementarea în sistemul de ordine şi securitate publică a procedurilor/ metodologiilor poliţienești moderne de prevenire a criminalităţii (Poliţia comunitară, Poliţia de vecinătate, Poliţia orientată pe problemă, Poliţia bazată pe informaţii, Poliţia orientată pe comunitate, Poliţia orientată pe statistici etc.) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | 235305 mii lei, suport bugetar acordat de Uniunea Europeană, în contextul Strategiei de dezvoltare a poliţiei pentru anii 2016-2020, Ambasadele Suediei și Statelor Unite ale Americii; alţi parteneri | Raport anual de evaluare întocmit; dinamică pozitivă privind satisfacţia populaţiei faţă de activitatea Poliţiei |
|  | 1.3.5. Asimilarea de către toate structurile din sistemul de ordine și securitate publică a principiilor performanţei poliţienești egale, adaptate la specificul activităţii proprii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | 51030 mii lei, suport bugetar acordat de Uniunea Europeană, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Dinamică pozitivă de implementare a principiilor performanţei poliţienești egale în sistemul de ordine și securitate publică; dinamică pozitivă privind satisfacţia populaţiei faţă de activitatea Poliţiei |
|  | 1.3.6. Dezvoltarea bazelor de date integrate necesare furnizării de servicii publice pentru populaţie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Centrul de Guvernare Electronică; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Baze de date integrate, instituite/ajustate și operaţionale |
| 1.4. Dezvoltarea capacităţilor de prevenire a infracţiunilor | 1.4.1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale a structurilor de prevenire a criminalităţii, în special protecţia copiilor, diminuarea abandonului școlar, criminalităţii juvenile și a victimizării copiilor, protecţia victimelor și persoanelor vulnerabile, combaterea abuzurilor, violenţei sexuale și familiale | 2017-2020 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală | 10935,3 mii lei (Programul „Poliţia și Comunitatea”, finanţat de către Ministerul Federal de Interne al Germaniei; Programul privind violenţa în familie, finanţat de către Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa și Centrul de Drept al Femeilor din Republica Moldova etc.) | 4 cursuri anuale de instruire organizate pentru structurile specializate ale Poliţiei; 4 centre mobile de prevenire a criminalităţii lansate; 2 orășele pentru siguranţa copiilor amenajate; 4 campanii anuale de mediatizare, organizate la nivelul Poliţiei |
|  | 1.4.2. Dezvoltarea mecanismelor de optimizare a răspunsului la sesizările persoanelor privind încălcarea ordinii și securităţii publice, proiectarea și implementarea noilor aplicaţii pentru Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţiei de Frontieră, Biroul migraţie şi azil, conectate la sistemul informaţional al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Grup de lucru interdepartamental constituit; proiect de concept elaborat și aprobat; mecanism de optimizare/dezvoltare implementat; dinamică pozitivă a satisfacţiei populaţiei faţă de răspunsul la sesizări |
| 1.5. Reorganizarea sistemului de Poliţie Rutieră, dezvoltarea capacităţilor în domeniu, sporirea siguranţei rutiere și a protecţiei persoanelor în trafic | 1.5.1. Dezvoltarea capacităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, inclusiv prin utilizarea unor metode moderne de analiză a riscurilor | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor | 56700,0 mii lei, suport bugetar acordat de Uniunea Europeană, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Capacităţi de prevenire a accidentelor rutiere îmbunătăţite; concept de analiză a riscurilor elaborat; rapoarte de analiză a riscurilor elaborate și publicate |
|  | 1.5.2. Îmbunătăţirea managementului documentării accidentelor rutiere prin utilizarea tehnologiilor informaţionale; sporirea calităţii documentării accidentelor rutiere soldate cu victime | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  | Date statistice privind calitatea documentării accidentelor rutiere în dinamică pozitivă; echipament procurat; management al documentării accidentelor rutiere asigurat prin intermediul utilizării tehnologiilor informaţionale |
|  | 1.5.3. Sporirea mobilităţii echipelor de prevenire și combatere a evenimentelor rutiere | 2018-2019 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Echipament necesar achiziţionat; capacităţi consolidate |
|  | 1.5.4. Transferarea competenţelor improprii ale Inspectoratului General al Poliţiei, prevăzute prin Hotărîrea Guvernului nr. 415 din 8 aprilie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la supravegherea tehnică exercitată de poliţia rutieră” | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor |  | Grup de lucru comun constituit; proiect al hotărîrii de Guvern elaborat și aprobat; competenţe, structuri, echipamente, mijloace speciale, personal și infrastructură, transmise autorităţilor competente |
|  | 1.5.5. Includerea în învăţămîntul primar și gimnazial a orelor de siguranţă rutieră | 2017-2018 | Ministerul Educaţiei; Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Curriculum revizuit; număr de ore stabilit, corespunzător etapelor și vîrstelor de instruire |
|  | 1.5.6. Identificarea partenerilor și implementarea de parteneriate public-private pentru realizarea de proiectelor de anvergură privind creșterea siguranţei rutiere, identificarea și semnalizarea zonelor de risc, sporirea conștiinciozităţii populaţiei și diminuarea încălcărilor legislaţiei specifice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Educaţiei; autorităţile administraţiei publice locale (parteneri) | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Dinamică pozitivă de stabilire și realizare a parteneriatelor publice-private; proiecte comune implementate; număr de campanii organizate și lansate; Număr de recomandări implementate; pondere a drumurilor renovate și amenajate cu indicatoare rutiere în zonele de risc |
|  | 1.5.7. Modificarea cadrului juridic naţional pentru implementarea conceptului privind soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor survenite în cazuri de accidente rutiere ce nu s-au soldat cu victime | Semestrul I, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Comisia Naţională a Pieţei Financiare | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate; resurse externe | Grup de lucru creat; proiect de modificare a cadrului legislativ și celui subsecvent realizat; sistem informaţional integrat al asiguratorilor de autovehicule adaptat; concept implementat în proporţie de 100% în anul 2017 |
|  | 1.5.8. Revizuirea procedurii de introducere în reparaţii a unităţilor de transport accidentate | 2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Comisia Naţională a Pieţei Financiare; Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Grup de lucru creat; proiect de modificare a cadrului legislativ și celui subsecvent realizat; sistem informaţional integrat al asiguratorilor de autovehicule adaptat; concept implementat în proporţie de 100% pînă în anul 2018 |
|  | 1.5.9. Revizuirea Regulamentului circulaţiei rutiere în sensul excluderii graduale a obligativităţii prezentării permisului de conducere, certificatului de înmatriculare, poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă, altor acte la solicitarea agentului de poliţie, astfel încît acestea să fie realizate prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul de Guvernare Electronică | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect de modificare a Regulamentului circulaţiei rutiere; 100% din numărul de acte prevăzute de punctul 10 subpunctul 2 din Regulamentul circulaţiei rutiere excluse pînă în anul 2018; aplicaţii IT elaborate și dezvoltate; capacităţi tehnice perfecţionate; 100% din agenţii de circulaţie rutieră instruiţi și asiguraţi cu echipament necesar pînă în semestrul I, 2018 |
| 1.6. Consolidarea capacităţii operaţionale a sistemului de ordine și securitate publică pentru combaterea faptelor infracţionale | 1.6.1. Implementarea normelor metodologice privind managementul operaţional; stabilirea dimensiunilor proiectării operaţionale | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Regulament-cadru privind interoperabilitatea managementului operaţional al Ministerului Afacerilor Interne elaborat și aprobat; planuri de acţiuni situaţionale elaborate și aprobate; operaţiuni speciale tematice desfășurate |
|  | 1.6.2. Studierea oportunităţii de revizuire, potrivit reformei sistemului justiţiei, a cadrului de reglementare a activităţilor de investigaţii și urmărire penală desfășurate de către structurile specializate, eliminarea lacunelor, dispoziţiilor contradictorii și a celor care nu permit desfășurarea investigaţiilor, constatarea celor latente și proactivitatea; studierea oportunităţii înfiinţării Poliţiei judiciare | 2017-2018 | Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | 113,4 mii lei, suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Număr de proiecte elaborate; număr de acte aprobate |
|  | 1.6.3. Promovarea propunerilor de modificare a legislaţiei procesual-penale, astfel încît să se asigure coerenţa, simplificarea și delimitarea precisă a atribuţiilor procurorului şi ofiţerului de urmărire penală | 2017-2018 | Ministerul Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de propuneri elaborate și acceptate; număr de proiecte elaborate; număr de acte aprobate |
|  | 1.6.4. Revizuirea şi modificarea, potrivit reformei sistemului justiţiei și a procuraturii, a prevederilor Legii nr. 333 din 10 noiembrie 2006 privind statutul ofiţerului de urmărire penală şi ale Legii nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială de investigaţii, prin eliminarea lacunelor şi a dispoziţiilor contradictorii existente | 2017 | Ministerul Justiţiei; Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de proiecte elaborate; număr de acte aprobate |
|  | 1.6.5. Dezvoltarea capacităţilor structurilor responsabile de combaterea criminalităţii organizate și transfrontaliere ale autorităţilor de aplicare a legii | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal; Procuratura Generală; Institutul Naţional al Justiţiei | 70308,0 mii lei, suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Echipament achiziţionat; condiţii de activitate create în conformitate cu standardele Uniunii Europene; capacităţi consolidate; instruiri organizate; infrastructură creată și dezvoltată; formatori identificaţi și instruiţi |
|  | 1.6.6. Consolidarea capacităţilor subdiviziunilor tehnico-criminalistice și asigurarea de mijloace și tehnică criminalistică pentru structurile de ordine și securitate publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Echipament achiziţionat; capacităţi consolidate; instruiri organizate; laboratoare acreditate |
|  | 1.6.7. Crearea și operaţionalizarea Laboratorului ADN cu bazele de date în cadrul Centrului tehnico-criminalistic și de expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliţiei | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Studiu de fezabilitate și proiect tehnic, elaborate și realizate; infrastructură creată și dezvoltată; cadru normativ elaborat și aprobat; capacităţi consolidate; instruiri organizate |
|  | 1.6.8. Preluarea de către Inspectoratul General al Poliţiei de la Serviciul tehnologii informaţionale a unor activităţi din domeniul dactiloscopic | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Competenţe transmise Inspectoratului General al Poliţiei |
|  | 1.6.9. Organizarea și desfășurarea campaniilor de mediatizare privind predarea benevolă a armelor | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | 2604,1 mii lei sau 120 mii euro estimativ, din partea Biroului de Control din Europa de Sud-Est şi de Est asupra armelor de calibru mic şi a armamentelor uşoare (SEESAC) | Număr de campanii organizate și desfășurate; număr de arme predate benevol |
| 1.7. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului; eliminarea tuturor formelor de rele tratamente | 1.7.1. Evaluarea anuală, în comun cu alte organe de drept specializate, a realizării, conform standardelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, a condiţiilor în spaţiile pentru detenţie provizorie și în camerele de interogare, precum și a celor de transportare a persoanelor reţinute/arestate în procesul urmăririi penale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Centrul Naţional Anticorupţie | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Raport de evaluare întocmit; dinamică pozitivă de dezvoltare a capacităţilor; număr de unităţi de transport procurate și dotate |
|  | 1.7.2. Eliminarea tuturor formelor de rele tratamente | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare) | 31752,0 mii lei, suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Infrastructură reabilitată, construită; unităţi de transport și echipament necesar achiziţionat; condiţii create; număr de plîngeri referitoare la acţiunile de abuz din partea poliţiștilor în descreștere cu 20% pînă în 2020 |
|  | 1.7.3. Revizuirea cadrului legislativ și subsecvent ce vizează aplicarea măsurii preventive reţinerea, prin reglementarea statutului „celule de detenţie”din cadrul unităţilor de Poliţie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Cadru de reglementare modificat și funcţional |
| 1.8. Perfecţionarea cadrului de reglementare, conceptual, funcţional, de acţiune și cooperare interinstituţională pentru investigarea, documentarea și combaterea criminalităţii organizate și transfrontaliere, narcomaniei şi businessului cu substanţe narcotice | 1.8.1. Elaborarea amendamentelor la Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 30 iunie 2011 „Pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a crimei organizate pe anii 2011-2016” | Semestrul I, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat; hotărîre de Guvern aprobată |
|  | 1.8.2. Elaborarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2019 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2016 | Semestrul I, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii şi Securitate; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul Vamal | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat; plan de acţiuni aprobat |
|  | 1.8.3. Elaborarea Planului de acţiuni pentru anii 2017-2018 cu privire la implementarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 | Semestrul I, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei; Ministerul Tineretului şi Sportului; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat; plan de acţiuni aprobat |
| 1.9. Dezvoltarea capacităţilor de identificare, prevenire și contracarare a criminalităţii informatice prin elaborarea, modificarea completarea cadrului de reglementare, asigurarea cu mijloace tehnice și cu specialiști | 1.9.1. Evaluarea riscurilor criminalităţii informatice; iniţierea realizării, modificării, completării, după caz, a strategiilor, politicilor, a cadrului legislativ și normativ necesare combaterii criminalităţii informatice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Ministerul Educaţiei; Procuratura Generală | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Raport întocmit; număr de proiecte elaborate; număr de acte elaborate/ amendate/ abrogate |
|  | 1.9.2. Proiectarea instrumentelor unitare la nivel naţional pentru protecţia informatică, monitorizarea mediului informatic și combaterea infracţionalităţii informatice; înfiinţarea Centrului Naţional pentru Securitatea Cibernetică, în cadrul căruia Ministerul Afacerilor Interne va avea atribuţii de preluare și examinare a informaţiilor privind infracţiunile informatice la nivel naţional (instituţii publice/private) | 2017-2018 | Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor; Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Mecanism și instrumente unitare aprobate și implementate |
|  | 1.9.3. Stabilirea precisă a responsabilităţilor și a modului de colaborare a instituţiilor antrenate în combaterea criminalităţii informatice; reglementarea procedurilor privind colectarea și analizarea probelor digitale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Procuratura Generală | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de proiecte elaborate; număr de acte elaborate/ amendate/ abrogate |
|  | 1.9.4. Dezvoltarea capacităţilor de combatere a criminalităţii informatice, organizarea de programe comune interne și internaţionale, de formare profesională, schimb de experienţă etc., participarea la operaţiuni internaţionale, pentru personalul entităţilor cu responsabilităţi privind combaterea criminalităţii informatice | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de programe aprobate și realizate; număr de personal instruit; număr de operaţiuni internaţionale desfășurate; dinamica pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităţilor în domeniu |
|  | 1.9.5. Modificarea legislaţiei privitoare la infracţiunile informatice, astfel încît investigarea acestora să nu depindă de valoarea prejudiciului | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de proiecte elaborate; număr de acte elaborate/ amendate/ abrogate |
|  | 1.9.6. Asigurarea comunicării fiabile și eficiente pentru scopuri operaţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin intermediul reţelelor de voce și de comunicaţii de date securizate (TETRA sau altele) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | 22000,0 mii lei estimativ, suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Structuri și sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne dezvoltate și implementate; infrastructură teritorială de comunicaţii și informatică dezvoltată conform necesităţilor evaluate |
| 1.10. Continuarea dezvoltării capacităţilor de control pentru realizarea securităţii frontaliere, implementarea principiilor managementului integrat al frontierei, combaterea eficace a migraţiei ilegale și a criminalităţii transfrontaliere | 1.10.1. Promovarea propunerilor în vederea modificării cadrului normativ, astfel încît echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră să deţină competenţe de acţiune pe întreg teritoriul naţional | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat; misiuni și operaţiuni pe întreg teritoriul organizate |
|  | 1.10.2. Modernizarea infrastructurii frontierei de stat, construcţia capitală a sediilor Poliţiei de Frontieră după cum urmează: - Sectorul Poliţiei de Frontieră Briceni; - Sectorul Poliţiei de Frontieră Soroca; - Sectorul Poliţiei de Frontieră Criva; - Direcţia Regională Nord | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Sedii ale Poliţiei de Frontieră construite; condiţii de muncă ale personalului îmbunătăţite |
|  | 1.10.3. Consolidarea sistemului naţional de coordonare a securităţii frontaliere | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Afacerilor Interne | Surse externe (Proiectul „Armele de distrugere în masă – Programul de Prevenire şi Proliferare”) | Sistem naţional funcţional din punct de vedere al procedurilor, dotărilor și pregătirii personalului |
|  | 1.10.4. Dezvoltarea capacităţii de control al frontierei, controlului de securitate în situaţia fluxului sporit de persoane și a producerii de dezordini în punctele de trecere a frontierei, precum și în alte situaţii de criză la frontiera de stat | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe (Proiectul „Armele de distrugere în masă – Programul de Prevenire şi Proliferare”) | Sistem avansat de informaţii despre pasageri implementat și funcţional; capacităţi proprii de instruire în domeniu asigurate; nivel de dotări cu mijloace tehnice în dinamică pozitivă |
|  | 1.10.5. Amenajarea încăperilor pentru întreţinerea solicitanţilor de azil pînă la preluarea de către Biroul migraţie și azil al Ministerului Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | 8 încăperi amenajate și condiţii adecvate de întreţinere asigurate |
| 1.11. Continuarea dezvoltării capacităţilor Biroului migraţie și azil de gestiune a activităţilor din competenţă la nivel central și regional, de realizare a angajamentelor instituţionale, cooperare interinstituţională, asigurare a calităţii serviciului public și management al crizelor specifice | 1.11.1. Dezvoltarea cooperării Biroului migraţie și azil cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte autorităţi ce deţin competenţe în domeniul migraţiei și azilului, precum și cu organizaţiile internaţionale care activează în domeniu; perfecţionarea modalităţilor de schimb de informaţii cu privire la aspectele de interes operativ | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de proiecte elaborate; număr de proiecte implementate; număr de activităţi de cooperare desfășurate; număr de informaţii transmise și primite |
|  | 1.11.2. Asigurarea cooperării cu reprezentanţele diplomatice ale Republicii Moldova din ţările de origine ale imigranţilor cu ședere ilegală în vederea identificării și returnării acestora | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Cooperare și conlucrare eficace asigurate |
|  | 1.11.3. Perfecţionarea şi adaptarea capacităţilor analitice ale Biroului migraţie şi azil pentru realizarea Profilului Migraţional Extins, Compendiului statistic şi al Profilului migraţional de bază, conform cerinţelor acceptate la nivel naţional şi regional | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Capacităţi consolidate |
|  | 1.11.4. Dezvoltarea capacităţilor și sistemului de analiză a riscurilor aferente migraţiei și azilului prin asigurarea cu personal, echipamente, instrumente, programe analitice și realizarea bazelor de date informatice; utilizarea produselor analizei de risc pentru orientarea misiunilor specifice | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Subdiviziune de analiză a riscurilor operaţională; număr de produse analitice realizate și diseminate; nivel de dotare asigurat conform necesităţilor stabilite |
|  | 1.11.5. Dezvoltarea capacităţilor administrative ale structurilor centrale ale Biroului migraţie și azil pentru participarea la elaborarea de strategii și politici în domeniu, coordonare și control; descentralizarea sarcinilor operative spre secţiile regionale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Proiecte elaborate și aprobate; număr de acte elaborate/ amendate/ abrogate |
|  | 1.11.6. Dezvoltarea capacităţii operaţionale a secţiilor regionale pentru gestionarea activităţilor operative descentralizate de Biroul migraţie și azil | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Proiecte elaborate și aprobate; capacităţi de operare ajustate conform necesarului stabilit |
|  | 1.11.7. Extinderea şi consolidarea la nivel central şi regional a cooperării între autorităţile competente în scopul combaterii şederii ilegale a străinilor şi a muncii nedeclarate | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de operaţiuni organizate și desfășurate; acorduri încheiate; schimb de date efectuat; dinamică în scădere a indicatorilor infracţionalităţii specifice |
|  | 1.11.8. Desfășurarea campaniilor publice de informare pe aspecte ale migraţiei și azilului | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Număr de campanii publice organizate și desfășurate |
|  | 1.11.9. Evaluarea periodică a situaţiei migraţionale şi formularea propunerilor privind actualizarea cadrului de politici migraţionale | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de propuneri/ recomandări formulate şi acceptate; număr de proiecte elaborate şi aprobate |
|  | 1.11.10. Monitorizarea permanentă a evoluţiei situaţiei migraţionale, actualizarea, după caz, a planului de contingenţă şi adoptarea măsurilor ce se impun, inclusiv pentru consolidarea infrastructurii şi dotării centrelor specializate din gestiunea Biroului migraţie şi azil | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de rapoarte de evaluare întocmite şi publicate; plan de contingenţă evaluat şi ajustat cerinţelor stabilite; număr de măsuri adoptate |
|  | 1.11.11. Perfecţionarea Subsistemului informaţional al Biroului migraţie şi azil în vederea cooperării cu alte instituţii de stat pentru asigurarea gestionării eficiente a proceselor migraţionale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Casa Naţională de Asigurări în Medicină | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Subsistem informaţional al Biroului migraţie şi azil îmbunătăţit şi funcţional |
|  | 1.11.12. Constituirea mecanismului naţional de gestionare unitară și coerentă a situaţiilor generate de afluxul sporit de străini | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Mecanism aprobat și funcţional |
| OBIECTIVUL 2. REALIZAREA UNUI SISTEM DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ MODERN, DUAL, INTEGRAT, INTEROPERABIL ȘI COMPATIBIL, CAPABIL SĂ ASIGURE SERVICII PUBLICE DE CALITATE PENTRU PROTECŢIA PERSOANEI, SIGURANŢA SOCIETĂŢII ȘI STATULUI |
| 2.1. Realizarea subsistemului integrat de concepţie, reglementare și standardizare a domeniului ordinii și securităţii publice | Elaborarea și aprobarea Strategiei de reformare a carabinierilor, a cadrului normativ şi subsecvent | Semestrul I, 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Strategie elaborată și implementată; cadru normativ elaborat și aprobat |
| 2.2. Delimitarea competenţelor structurilor de ordine și securitate publică, stabilirea precisă a răspunderilor și a modului de îndeplinire a atribuţiilor în situaţii de normalitate, de criză și în alte cazuri prevăzute de lege | Delimitarea expresă și reglementarea juridică a competenţelor de menţinere, asigurare și restabilire a ordinii publice, realizate de către structurile de ordine și securitate publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | 173610,4 mii lei sau 8 mil. euro estimativ, suport bugetar din partea Uniunii Europene, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Cadru de politici elaborat; domeniu de intervenţie juridică determinat; proiecte de acte normative elaborate și aprobate; modificări operate; competenţe clare, exprese, concrete stabilite |
| 2.3. Constituirea unui sistem modern, dual, integrat, interoperabil și compatibil de ordine și securitate publică | 2.3.1. Implementarea noii arhitecturi a sistemului integrat de ordine și securitate publică, potrivit modelului prevăzut în schema 2 din prezenta Strategie | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Analiză periodică realizată; cadru normativ revizuit și adaptat; noua arhitectură a sistemului implementată |
|  | 2.3.2. Corelarea prin modificarea cadrului legislativ și normativ a normelor privind gestionarea crizelor în domeniul ordinii și securităţii publice și revenirea la starea de normalitate | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate; Serviciul Protecţie și Pază de Stat | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
| 2.4. Dezvoltarea subsistemului de management operaţional privind ordinea și securitatea publică | 2.4.1. Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr. 1206 din 2 noiembrie 2016 „Cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică”, ca urmare a reorganizării structurii Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 2.4.2. Operaţionalizarea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Sedii modernizate /reabilitate; condiţii de muncă asigurate |
|  | 2.4.3. Completarea infrastructurii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu mijloace tehnice de documentare video la distanţă, supraveghere a obiectivelor, monitorizare GPS a forţelor și mijloacelor | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Dinamică pozitivă a nivelului de dotare; număr de propuneri/ proiecte de finanţare aprobate |
|  | 2.4.4. Realizarea proiectelor de asistenţă externă pentru operaţionalizarea Centrului Naţional de Gestionare a Crizelor de Ordine Publică și pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de management integrat al crizelor de ordine publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr sporit de proiecte aprobate/acceptate pentru finanţare externă; dinamică pozitivă a valorii proiectelor cu finanţare externă, în special a granturilor |
|  | 2.4.5. Dezvoltarea sistemului de interoperabilitate a managementului operaţional în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, constituirea mecanismelor de analiză și evaluare a funcţionării acestuia | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Număr de acte departamentale ajustate/amendate; sistem de management operaţional și al crizelor de ordine publică integrat, interoperabil și compatibil organizatoric și funcţional; mecanisme de evaluare funcţionale |
|  | 2.4.6. Revizuirea concepţiei de elaborare, aplicare și verificare a planurilor de alertă, intervenţie, mobilizare operaţională și manevră de forţe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Concepţie revizuită și ajustată; număr de planuri verificate și amendate; număr de proiecte elaborate |
|  | 2.4.7. Elaborarea noilor planuri de alertă, intervenţie, mobilizare operaţională, manevră de forţe și mijloace pentru asigurarea și restabilirea ordinii publice în Chișinău, în teritoriu și la obiectivele de interes, reducerea timpilor de intervenţie și dezvoltarea cooperării | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Număr de proiecte elaborate; număr de planuri aprobate și implementate |
|  | 2.4.8. Reanalizarea tacticilor de intervenţie și dezvoltarea capacităţii de adaptare a acestora la tendinţele de iniţiere a tulburărilor ordinii publice, de evoluţie rapidă și modificare imprevizibilă a circumstanţelor, în condiţii de folosire a mijloacelor contondente, armelor de foc, mijloacelor incendiare și substanţelor explozive | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Raport de analiză elaborat; număr de recomandări implementate; număr de proiecte elaborate; mecanism și instrumentele de dezvoltare a capacităţii de adaptare implementate |
| 2.5. Dezvoltarea capacităţii subsistemului integrat de suport informaţional privind ordinea și securitatea publică | 2.5.1. Ajustarea cadrului de reglementare a platformei unice a sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a evenimentelor publice pe domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Cadru normativ elaborat și aprobat |
|  | 2.5.2. Crearea unei platforme unice a sistemelor informaţionale automatizate de evidenţă a evenimentelor publice pe domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Sistem de evidenţă a evenimentelor publice pe domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne revizuit; sistem informaţional automatizat ajustat și funcţional |
|  | 2.5.3. Revizuirea sistemului de secretizare a documentelor pentru creșterea gradului de protecţie, inclusiv informatică, concomitent cu scoaterea de sub incidenţa acestuia a datelor și informaţiilor nespecifice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Sistem de secretizare a documentelor pentru creșterea gradului de protecţie revizuit și ajustat |
| OBIECTIVUL 3. DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE AFERENTE ORDINII ȘI SECURITĂŢII PUBLICE, APT SĂ SUSŢINĂ SPECIFIC ÎNDEPLINIREA MISIUNILOR ȘI ATRIBUŢIILOR, SPORIREA INTEGRITĂŢII ȘI COMBATEREA CORUPŢIEI |
| 3.1. Dezvoltarea capacităţii administrative a sistemului de management resurse umane al Ministerului Afacerilor Interne pentru gestiunea unitară a domeniului de competenţă și sprijinul specific al îndeplinirii atribuţiilor de ordine și securitate publică | 3.1.1. Elaborarea noii strategii de management a resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne, care să corespundă nevoilor instituţionale și așteptărilor personalului | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiectul elaborat și aprobat; strategie implementată |
|  | 3.1.2. Elaborarea și operaţionalizarea cadrului normativ subsecvent Legii privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiectele elaborate și aprobate |
|  | 3.1.3. Realizarea cadrului unitar normativ și al procedurilor standard de operare pentru managementul resurselor umane ale Ministerului Afacerilor Interne (administrarea personalului și formarea profesională) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proceduri standard de operare elaborate și aprobate |
|  | 3.1.4. Elaborarea concepţiei privind motivarea financiară şi nefinanciară pentru personalul Ministerul Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 3.1.5. Consolidarea capacităţii sistemului medical al structurilor de forţă | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Proiecte elaborate și aprobate; dinamică pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităţilor |
|  | 3.1.6. Constituirea sistemului integrat de servicii psihologice al Ministerului Afacerilor Interne (testare psihologică, asistenţă psihologică, diagnoză organizaţională) | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Sistem integrat de servicii psihologice creat și operaţionalizat |
|  | 3.1.7. Dezvoltarea funcţionalităţilor programului informatic de evidenţă și gestiune a personalului Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Program informatic de evidenţă și gestiune a personalului dezvoltat și utilizat |
|  | 3.1.8. Realizarea de programe de formare a personalului din structurile de ordine și securitate publică implicat în activităţi de lucru cu publicul | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Academia de Administrare Publică | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Număr de programe realizate; număr de cursurilor desfășurate; număr de personal instruit; indicatori în ascensiune privind gradul de satisfacţie a populaţiei |
| 3.2. Dezvoltarea capacităţii de proiectare organizaţională, unificarea, coerenţa și optimizarea structurală, adecvarea la specificul atribuţiilor, asigurarea numerică și calitativă a efectivelor instituţiei | 3.2.1. Elaborarea noii reglementări privind proiectarea organizaţională în Ministerul Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Studiu realizat; proiect elaborat și aprobat |
|  | 3.2.2. Înaintarea demersurilor pentru asigurarea competenţei complete de gestiune, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pe departamente, potrivit nevoilor operaţionale, a posturilor alocate prin efectivul-limită, fără solicitări/aprobări ulterioare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Demersuri înaintate; competenţe complete stabilite și aplicate |
|  | 3.2.3. Reproiectarea piramidei posturilor în întregul sistem al Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea raportului adecvat între funcţiile de ofiţeri și subofiţeri, funcţiile de conducere și execuţie, între diferitele categorii de personal | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Piramidă a posturilor ajustată și aplicată |
|  | 3.2.4. Consolidarea capacităţilor de patrulare, reacţionare și intervenţie ale Poliţiei la apelurile cetăţenilor, prin desconcentrarea la nivel teritorial a competenţelor, forţelor și mijloacelor pentru menţinerea și asigurarea ordinii publice | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | 27442,8 mii lei estimativ, suport bugetar acordat de Uniunea Europeană, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Inspectoratul Naţional de Patrulare al Inspectoratului General al Poliţiei reorganizat; competenţe transmise subdiviziunilor teritoriale de Poliţie; concept de intervenţie elaborat și aprobat; sisteme informaţionale speciale operaţionale; timp mediu de intervenţie la sesizările cetăţenilor în descreștere; instruiri organizate și desfășurate |
|  | 3.2.5. Înfiinţarea în cadrul noii entităţi/subdiviziuni pentru securitate publică a unităţii circulaţiei rutiere, cu rol de coordonare a domeniului, care va avea corespondenţi la Direcţiile regionale de Poliţie și la Inspectoratele teritoriale de Poliţie | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | 56700,0 mii lei estimativ, suport bugetar acordat de Uniunea Europeană, în contextul Strategiei de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020 | Proiect elaborat și aprobat; subdiviziune înfiinţată și operaţională |
|  | 3.2.6. Constituirea Centrului Chinologic al Ministerului Afacerilor Interne pentru concentrarea activităţii de coordonare, reglementare, metodologice și a resurselor în domeniu. Dezvoltarea capacităţilor chinologice pentru sprijinirea misiunilor de diferite categorii ale structurilor de ordine și securitate publică | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | 32551,9 mii lei sau 1,5 mil. euro estimativ, din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii | Studiu de fezabilitate și proiect tehnic, elaborate și realizate; infrastructură creată și dezvoltată; cadru de reglementare și proceduri operaţionale elaborate și aprobate; capacităţi consolidate; număr de cîini de serviciu și conductori pregătiţi; număr de acţiuni desfășurate cu participarea cîinilor de serviciu |
|  | 3.2.7. Constituirea Direcţiei Generale Management Operaţional a Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat; structură organizatorică creată și operaţională |
|  | 3.2.8. Revizuirea structurii organizatorice a Biroului migraţie și azil, înfiinţarea componentelor necesare optimizării funcţionale și asigurarea necesarului de personal pentru îndeplinirea misiunilor și atribuţiilor | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 3.2.9. Regionalizarea structurilor Poliţiei, Trupelor de Carabinieri și ale Biroului migraţie și azil pe baza concepţiei existente în acest sens | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiecte elaborate și aprobate; structuri regionale operaţionalizate |
|  | 3.2.10. Optimizarea organizatorică și funcţională a centrelor de coordonare operaţională departamentale și a dispeceratelor prin asigurarea numărului necesar de posturi, echipamente, dotări și informatizare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat privind conceptul optimizării organizatorice și funcţionale a centrelor; optimizare organizatorică și funcţională implementată; număr sporit de proiecte acceptate pentru finanţarea cheltuielilor de dotare |
| 3.3. Restructurarea capacităţilor sistemului de recrutare și selectarea personalului | Înfiinţarea Centrului de recrutare și selectare al Ministerului Afacerilor Interne, cu trei secţii regionale | 2018-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Cadru de reglementare elaborat și aprobat; centru creat și operaţionalizat |
| 3.4. Reproiectarea sistemului motivaţional al personalului din structurile de ordine și securitate publică adecvat privaţiunilor individuale și riscurilor profesionale | 3.4.1. Elaborarea şi realizarea planului Ministerului Afacerilor Interne pentru modernizarea/reabilitarea sediilor, asigurarea condiţiilor normale de muncă, a echipamentelor și mijloacelor de protecţie | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Plan elaborat și aprobat; dinamică pozitivă de asigurare a dezvoltării capacităţilor |
|  | 3.4.2. Identificarea soluţiilor de creștere a salarizării personalului care lucrează în structurile Ministerului Afacerilor Interne/de ordine și securitate publică, ţinînd cont de faptul că aceștia își desfășoară activitatea în condiţii specifice | 2017-2018 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei; Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Soluţii identificate; proiecte elaborate și aprobate |
| 3.5. Dezvoltarea sistemului de formare profesională care să susţină îndeplinirea misiunilor și atribuţiilor de ordine și securitate publică | 3.5.1. Elaborarea cadrului normativ privind înfiinţarea instructorilor militari şi de ordine publică în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 3.5.2. Dezvoltarea programelor de formare iniţială şi continuă a ofiţerilor și subofiţerilor pe domeniile intervenţiei profesionale, restabilirii ordinii şi securităţii publice | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Programe ajustate și implementate |
|  | 3.5.3. Inventarierea existentului de poligoane de tragere (inclusiv interactive) și baze sportive și stabilirea necesarului în domeniu (obligatoriu pentru instituţiile de învăţămînt); iniţierea realizării de dotări care să poată fi folosite în comun de mai multe structuri ale Ministerului Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Raport de inventariere elaborat; dotări asigurate |
|  | 3.5.4. Instituirea platformei de e-learning în domeniul formării profesionale continue la locul de muncă | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Soluţii identificate şi mecanism creat |
|  | 3.5.5. Revizuirea reglementărilor privind pregătirea fizică şi instrucţiunea tragerii pentru dezvoltarea deprinderilor de acţiune întrunită | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiecte elaborate și aprobate; acte normative ajustate |
|  | 3.5.6. Dezvoltarea sistemului de formare continuă a poliţiştilor implicaţi în asigurarea traficului rutier, inclusiv prin instituirea poligoanelor, tehnicilor şi materialelor de instrucţie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi surse externe | Număr de programe/cursuri organizate și desfășurate; număr de persoane formate |
|  | 3.5.7. Organizarea de programe comune interne și internaţionale, de formare profesională, schimb de experienţă etc., participarea la operaţiuni internaţionale, pentru personalul entităţilor cu responsabilităţi privind combaterea criminalităţii economice și financiar-bancare | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Serviciul de Informaţii și Securitate; Centrul Naţional Anticorupţie; Institutul Naţional al Justiţiei | 7654,7 mii lei estimativ din surse externe (proiect de cooperare în domeniu, finanţat de Ambasada Suediei) | Număr de programe comune de formare profesională organizate; număr de angajaţi ce au participat la procesul de schimb de experienţă/operaţiuni internaţionale |
|  | 3.5.8. Constituirea sistemului de formare profesională integrată a analiștilor de informaţii din sistemul de ordine și securitate publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Sistem de formare profesională integrată a analiștilor de informaţii implementat |
| 3.6. Creșterea capacităţilor de asigurare a integrităţii personalului și anticorupţie | 3.6.1. Identificarea, monitorizarea și managementul riscurilor de corupţie la nivelul sistemului de ordine și securitate publică (conflicte de interese, locuri de muncă, reglementări, persoane etc.) și elaborarea de proceduri standard de operare pentru gestiunea acestora | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Propuneri formulate și implementate; proceduri elaborate și aprobate |
|  | 3.6.2. Cooperarea în domeniul anticorupţie cu instituţiile naţionale cu atribuţii în domeniu, cu societatea civilă, precum și cu parteneri internaţionali relevanţi | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Acorduri/instrumente negociate și implementate |
|  | 3.6.3. Desfășurarea, cu sprijinul Centrului Naţional Anticorupţie/altor organizaţii relevante, a programelor de instruire anticorupţie pentru personalul din sistemul de ordine și securitate publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Programe de instruire anticorupţie elaborate și implementate; număr de personal instruit; indicatori specifici de corupţie diminuaţi |
|  | 3.6.4. Revizuirea procedurilor de achiziţii publice ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu finanţare externă, pentru eliminarea riscurilor de corupţie | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proceduri ajustate și implementate |
|  | 3.6.5. Desfășurarea campaniilor de informare a populaţiei privind corupţia și pentru utilizarea instrumentelor de semnalare a cazurilor de corupţie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Campanii organizate și desfășurate; indicatori specifici de corupţie diminuaţi |
|  | 3.6.6. Realizarea proiectelor de asistenţă externă pentru dezvoltarea capacităţilor de integritate și anticorupţie | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiecte elaborate și aprobate; dinamică pozitivă a procesului de dezvoltare a capacităţilor |
| OBIECTIVUL 4. CREȘTEREA NIVELULUI DE ÎNCREDERE A POPULAŢIEI ÎN SISTEMUL DE ORDINE ȘI SECURITATE PUBLICĂ, DEZVOLTAREA POLITICILOR INSTITUŢIONALE DE IMAGINE, TRANSPARENŢĂ ȘI COMUNICARE INTRA- ȘI EXTRAORGANIZAŢIONALĂ |
| 4.1. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare internă și externă ale structurilor de ordine și securitate publică pentru asigurarea transparenţei, promovarea imaginii pozitive și a credibilităţii | 4.1.1. Investigarea, o dată la doi ani, a percepţiei publice privind imaginea instituţională, comunicarea externă, precum și a percepţiei personalului din sistemul de ordine publică asupra practicilor și experienţelor de comunicare internă (aplicarea de chestionare, sondaje on-line etc.) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Rapoarte elaborate și publicate; recomandări formulate și implementate |
|  | 4.1.2. Continuarea procesului de identificare de către Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu subdiviziunile subordonate, partenerii de dezvoltare şi societatea civilă, a factorilor relevanţi din perspectiva comunicării, și care îi pot influenţa calitatea (modul de luare a deciziilor; nivelul de formalism în relaţiile ierarhice; susţinerea sau dezaprobarea prin sancţiuni sau stimulări a anumitor tipuri de comportamente etc.) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Recomandări formulate și implementate |
|  | 4.1.3. Reflectarea în strategiile, programele și planurile instituţionale a aspectelor de imagine, comunicare internă și externă; corelarea structurii aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne a aspectelor de comunicare și imagine la nivelul sistemului de ordine și securitate publică | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiecte elaborate și aprobate |
|  | 4.1.4. Elaborarea Strategiei/planului de comunicare internă și externă al Ministerului Afacerilor Interne, care să stabilească obiective și acţiuni pentru îmbunătăţirea comunicării interne și externe, a imaginii instituţionale | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiecte elaborate și aprobate; dinamică pozitivă a imaginii instituţionale |
|  | 4.1.5. Dezvoltarea capacităţii structurilor de comunicare publică prin asigurarea cu specialiști, mijloace speciale și informatice; valorificarea instituției purtătorului de cuvînt în cadrul comunicării externe instituţionale | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Dinamică pozitivă de dezvoltare a capacităţilor; proiecte elaborate și implementate; dinamică pozitivă a satisfacţiei populaţiei faţă de calitatea comunicării externe |
|  | 4.1.6. Realizarea programelor de formare a comunicatorilor, a conducătorilor (la numirea în funcţie și, periodic, pentru gestionarea momentelor comunicaţionale) și a persoanelor care lucrează cu publicul | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Institutul Naţional al Justiţiei; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Programe implementate; cursuri organizate și desfășurate; personal instruit |
|  | 4.1.7. Dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de comunicare, a paginilor oficiale web, chat on-line, liniilor fierbinţi ale structurilor de ordine și securitate publică; realizarea de buletine informative interne | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | 848 mii lei, cheltuieli estimate de către Procuratura Generală și planificate în Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul justiţiei pentru anii 2017-2019 | Dinamică pozitivă a satisfacţiei populaţiei faţă de calitatea comunicării externe; dinamică pozitivă privind imaginea instituţională |
|  | 4.1.8. Identificarea de resurse financiare (inclusiv din proiecte de asistenţă externă), realizarea de spoturi promoţionale pe diferite teme de interes (cariera; prevenirea criminalităţii și corupţiei) | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Resurse identificate și valorificate; proiecte elaborate și implementate |
|  | 4.1.9. Evaluarea periodică (cel puţin anuală) a volumului, diversităţii și impactului activităţilor de comunicare externă, a gradului de îndeplinire a sarcinii de informare a publicului și adoptarea, după caz, a măsurilor de corecţie ce se impun | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Rapoarte elaborate și publicate; recomandări formulate și realizate; dinamică pozitivă a satisfacţiei populaţiei faţă de calitatea comunicării externe; dinamica pozitivă a satisfacţiei personalului faţă de calitatea comunicării interne |
| 4.2. Creșterea nivelului de încredere a populaţiei prin implicarea societăţii civile în problematica aferentă ordinii și securităţii publice | 4.2.1. Înfiinţarea Consiliului naţional de ordine și securitate publică; înfiinţarea, respectiv asigurarea funcţionării, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, al Poliţiei, Trupelor de Carabinieri și Poliţiei de Frontieră, precum şi în cadrul autorităţilor publice locale a structurilor consultative pe aspecte de strategie, politici şi activitate curentă de ordine şi securitate publică | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Consiliu naţional de ordine și securitate publică instituit; cadru de reglementare elaborat și aprobat; structuri consultative create și funcţionale; şedinţe organizate și desfășurate; recomandări formulate și implementate; dinamică pozitivă a credibilităţii și transparenţei Ministerului Afacerilor Interne în societate |
|  | 4.2.2. Înfiinţarea la nivel teritorial a mecanismelor de interacţiune ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu autorităţile publice locale și cu societatea civilă pe aspecte concrete de ordine și securitate publică | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Mecanisme și instrumente elaborate și implementate; dinamică pozitivă a credibilităţii și transparenţei Ministerului Afacerilor Interne în societate |
|  | 4.2.3. Stabilirea parteneriatelor între Ministerul Afacerilor Interne și reprezentanţii societăţii civile în scopul monitorizării și evaluării cazurilor de rele tratamente, abuz și discriminare în activitatea structurilor de ordine și securitate publică | 2017-2019 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Parteneriate stabilite; rapoarte elaborate și publicate; recomandări formulate și implementate |
| OBIECTIVUL 5. OPTIMIZAREA MECANISMELOR DE BUGETARE, DOTARE TEHNICĂ ŞI LOGISTICĂ NECESARE FUNCŢIONĂRII INTEGRATE, EFICIENTE ŞI SUSTENABILITĂŢII SISTEMULUI DE ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ |
| 5.1. Unificarea mecanismelor de bugetare și de logistică ale sistemului de ordine și securitate publică pentru funcţionare integrată și sustenabilitate | 5.1.1. Modificarea cadrului de reglementare pentru ca ministrul afacerilor interne să deţină autoritatea necesară asupra domeniului financiar în Ministerul Afacerilor Interne | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 5.1.2. Elaborarea și aplicarea Concepţiei de management logistic al Ministerului Afacerilor Interne adaptată profilului actual al misiunilor și atribuţiilor instituţiei, particularităţilor de sistem și ale structurilor subordonate (planificare, organizare, coordonare, îndrumare metodologică şi control, mecanisme de monitorizare și raportare, dotare etc.) | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proiect elaborat și aprobat |
|  | 5.1.3. Realizarea programelor integrate de evidenţă și gestionare a bunurilor și mijloacelor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne; inventarierea întregului patrimoniu al Ministerului Afacerilor Interne, realizarea situaţiei imobilelor, inclusiv în varianta electronică; identificarea variantelor de casare a bunurilor care produc pagube, a celor cu normele depășite, a transferului la alte autorităţi a imobilelor excedentare | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Programe elaborate și implementate; raport elaborat și recomandări implementate |
|  | 5.1.4. Realizarea normelor unice de dotare și consum, de exploatare, depozitare, reparaţii, mentenanţă și casare a echipamentului și tehnicii; stabilirea mecanismului de evidenţă a termenelor de funcţionare și de garanţie a echipamentelor și mijloacelor din dotare, inclusiv a celor provenite din programe de asistenţă externă | 2017 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Norme unice stabilite și aplicate; mecanism elaborat și implementat |
|  | 5.1.5. Elaborarea, corelarea şi aplicarea în Ministerul Afacerilor Interne a procedurilor standard de operare în domeniul financiar | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Proceduri standard de operare aprobate şi aplicate |
| 5.2. Dezvoltarea capacităţilor logistice pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor de ordine și securitate publică | 5.2.1. Dezvoltarea structurilor logistice ale sistemului de ordine și securitate publică potrivit specificului organizatoric și funcţional al Ministerului Afacerilor Interne | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Structuri logistice dezvoltate și adaptate; dinamică pozitivă a dezvoltării capacităţii |
|  | 5.2.2. Restructurarea logisticii Trupelor de Carabinieri în funcţie de decizia privind dezvoltarea și modernizarea instituţiei | 2017-2018 | Ministerul Afacerilor Interne | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Structură de logistică restructurată și adaptată |
|  | 5.2.3. Asigurarea prin programele de dotare integrată a interoperabilităţii și compatibilităţii mijloacelor de mobilitate, speciale, de comunicaţii și informatice, a echipamentelor, armamentului, muniţiei și altor materiale utilizate la misiuni în situaţii de normalitate, criză și alte cazuri prevăzute de lege | 2017-2020 | Ministerul Afacerilor Interne; Centrul Naţional Anticorupţie; Serviciul de Informaţii și Securitate | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi din surse externe | Mecanisme și instrumente stabilite și aplicate; proiecte elaborate și aprobate; parteneriate stabilite |