# Anexa nr. 2

# PLAN DE ACŢIUNI:

# PILONUL I. PARLAMENTUL

# Prioritatea I.1.  Promovarea eticii deputaţilor

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evaluarea (revizuirea) cadrului normativ național privind etica și conduita deputatului în Parlament | Trimestrul IV anul 2017 | Parlamentul | Studiu cu privire la cadrul normativ național privind etica și conduita deputatului în Parlament | Pagina web a Parlamentului | Etică | Mijloace bugetare |
| 2 | Elaborarea cadrului normativ național privind etica și conduita deputatului în Parlament | Trimestrul I anul 2018 | Parlamentul | Act normativ elaborat | Pagina web a Parlamentului | Etică | Mijloace bugetare |
| 3 | Adoptarea cadrului normativ național privind etica și conduita deputatului în Parlament | Trimestrul I anul 2018 | Parlamentul | Act normativ adoptat | Pagina web a Parlamentului | Etică | Mijloace bugetare |

# Prioritatea I.2.  Consolidarea controlului parlamentar

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Adoptarea metodologiei de realizare a controlului parlamentar, ca urmare a consultărilor publice desfăşurate | Trimestrul II anul 2017 | Parlamentul | Metodologie adoptată şi aplicată | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Surse de finanţare externe, disponibile (Proiectul „Consolida-rea guvernanţei parlamentare în Republica Moldova”) |
| 8 | Aprobarea planurilor anuale de control parlamentar al autorităţilor independente şi al legilor adoptate | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | Comisiile permanente ale Parlamentului | Planurile anuale de control parlamentar din partea tuturor comisiilor permanente, publicate pe pagina web a Parlamentului | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 9 | Întocmirea şi publicarea anuală, pe pagina web a Parlamentului, a rapoartelor privind controalele parlamentare efectuate | Trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | Comisiile permanente ale Parlamentului | Rapoartele privind controalele parlamentare, publicate pe pagina web a Parlamentului. Progres în realizarea planurilor anuale de control parlamentar de cel puţin 75% | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 10 | Audierea în plenul Parlamentului a rapoartelor anuale ale autorităţilor independente, aflate sub control parlamentar (cel puţin: CNA, ANI, PG, CEC, Curtea de Conturi, Avocatul Poporului) | Trimestrul II 2017, trimestrul I 2018, trimestrul I 2019, trimestrul I 2020 | Parlamentul | Audieri desfăşurate; rapoartele anuale ale autorităţilor, publicate pe paginile web a Parlamentului şi ale autorităţilor. Problemele identificate în rapoartele discutate în cadrul audierilor | Ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului; paginile web a Parlamentului şi ale autorităţilor; rapoartele anuale | Transparenţă | Mijloace bugetare |

# Prioritatea I.3.  Transparenţa procesului legislativ şi expertiza anticorupţie

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Întocmirea şi publicarea sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor înaintate de societatea civilă şi alte părţi interesate, inclusiv de deputaţi, pe marginea proiectelor de legi înainte de a doua lectură | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Comisiile permanente ale Parlamentului | Sintezele amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor tuturor părţilor interesate, publicate pe pagina web a Parlamentului | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 12 | Monitorizarea întocmirii şi publicării sintezei amendamentelor, propunerilor şi obiecţiilor înaintate de societatea civilă şi alte părţi interesate, inclusiv de deputaţi, pe marginea proiectelor de legi înainte de a doua lectură | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Biroul permanent al Parlamentului; Secretariatul Parlamentului | Rapoartele semestriale ale comisiilor permanente către Biroul permanent al Parlamentului cu privire la contribuţiile societăţii civile (numărul de organizaţii, lista proiectelor de lege pe marginea cărora au fost făcute propuneri, numărul de propuneri transmise şi acceptate în sinteză), publicate pe pagina web a Parlamentului | Rapoartele semestriale ale comisiilor permanente; pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 13 | Dezvoltarea unei platforme informatice pentru îmbunătăţirea monitorizării on-line a procesului legislativ, de la înregistrarea proiectului de lege în Parlament şi pînă la adoptarea legii | Trimestrul IV anul 2017 | Parlamentul | Platforma informatică funcţională pe pagina web a Parlamentului; numărul de accesări ale paginii web a Parlamentului după lansarea platformei informatice | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 14 | Întocmirea de sinteze ale obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi şi publicarea acestora pe pagina web a Parlamentului concomitent cu proiectele de legi înregistrate în Parlament | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Autorii iniţiativelor legislative; Secretariatul Parlamentului | Sintezele obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi publicate pe pagina web a Parlamentului | Pagina web a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 15 | Monitorizarea procesului de întocmire şi publicare a sintezei obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie concomitent cu publicarea proiectelor de legi înregistrate în Parlament | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | Biroul permanent al Parlamentului; Secretariatul Parlamentului | Rapoartele semestriale ale Secretariatului Parlamentului către Biroul permanent al Parlamentului cu privire la prezentarea de către autorii iniţiativelor legislative a sintezei pe marginea rapoartelor de expertiză anticorupţie concomitent cu înregistrarea proiectelor de legi | Rapoartele semestriale ale Secretariatului Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL II. GUVERNUL, SECTORUL PUBLIC ȘI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

# Prioritatea II.1.  Promovarea integrității în cadrul entităţilor publice

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CNA; SIS | Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare. Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 2 | Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror agenți publici sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI | Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice; numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 3 | Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror agenți publici sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI; CNA | Numărul de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/numirii /validării mandatului. Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual. Numărul de agenţi publici ale căror mandat/raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. Numărul total de declaraţii de avere şi interese personale transmise anual la ANI de la entităţile publice. Numărul actelor de constatare ale ANI privind existenţa averii nejustificate. Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor şi intereselor personale | Platforma electronică de depunere a declaraţiilor de avere şi interese personale. Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale. Pagina web a ANI; hotărîrile instanţelor de judecată | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 4 | Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror angajaţi sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI | Numărul conflictelor de interese declarate și soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. Numărul actelor juridice, adoptate în situaţii de conflict de interese, anulate în instanţa de judecată la solicitarea ANI. Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind conflictele de interese penale | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 5 | Asigurarea respectării regimului cadourilor | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice. Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice. Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate. Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web ale entităţilor publice | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 6 | Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS. | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 7 | Asigurarea neadmiterii și denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CNA | Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice şi agenţiilor anticorupţie. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Protecţie Etică | Mijloace bugetare |
| 8 | Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autoritățile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 9 | Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CS | Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Stabilirea unor indicatori calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional. Raportul anual al Cancelariei de Stat privind transparenţa decizională în cadrul APC şi APL | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 10 | Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul autorităţilor. Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţilor publice. Numărul de refuzuri de acces la informaţii. Numărul contestațiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţilor publice de a oferi acces la informaţii. Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţilor publice de a oferi informaţiile solicitate | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 11 | Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; MF; AAP | Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicată. Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe, publicată. Rapoartele entităţilor publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe. Cartele de audit intern, planurile strategice şi planurile anuale ale activităţii de audit, aprobate de către entităţile publice. Declaraţiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern. Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor publice, publicate pe paginile lor web oficiale. Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice privind achiziţiile publice efectuate. Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziţii publice contestate la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi în instanţele de judecată şi rezultatele examinării | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 12 | Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice care nu au astfel de coduri. Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică Educare | Mijloace bugetare |
| 13 | Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflaj) | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Numărul anual de agenţi publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entităţile publice din motivul că în organizaţiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităţilor publice | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 14 | Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice | Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupţie, elaborate de către entităţile publice. Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice. Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale | Etică | Mijloace bugetare |
| 15 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la rigorile de integritate instituţională | Trimestrul IV anul 2018; periodic, la solicitare | CNA; entităţile publice; Academia de Administrare Publică; INJ | 100% de instituţii au efectuat instruiri în baza solicitărilor transmise. Conducătorii şi agenţii publici a cel puţin 85% dintre entităţile publice instruiţi. Numărul de solicitări de instruire cu privire la integritatea instituţională. Instruirea anuală a cel puţin 15000 de reprezentanţi ai entităţilor publice (conducători şi agenţi publici). Aprecierea instruirilor de către audienţi | Confirmări ale instituţiilor responsabile – agenda, listele participanţilor, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică | Mijloace bugetare |
| 16 | Instruirea responsabililor de elaborarea proiectelor de acte legislative, normative şi departamentale cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor | Trimestrul IV anul 2018; periodic, la solicitare | CNA; entităţile publice | Numărul instruirilor şi al agenţilor publici responsabili de elaborări instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evitarea riscurilor de corupţie la elaborarea proiectelor | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele participanţilor, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică | Mijloace bugetare |
| 17 | Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la legislaţia evaluării integrităţii instituţionale | Trimestrul IV anul 2018; periodic, la solicitare | CNA; entităţile publice | Numărul instruirilor, al conducătorilor şi al agenţilor publici instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la evaluarea integrităţii instituţionale | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele participanţilor, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică | Mijloace bugetare |
| 18 | Instruirea conducătorilor entităţilor publice cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate instituţională | Trimestrul IV anul 2018; periodic, la solicitare | CNA; entităţile publice | Numărul instruirilor şi al conducătorilor de entităţi publice instruiţi. Numărul solicitărilor de instruire cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele participanţilor, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică | Mijloace bugetare |

# Prioritatea II.2. Abordarea sectorială a corupţiei

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Crearea unui mecanism de coordonare a elaborării şi implementării planurilor sectoriale anticorupţie la nivelul APC din subordinea Guvernului responsabile de sectoarele prevăzute la acţiunile 20–28 | Trimestrul II anul 2017 | Guvernul; CS; CNA | Actul normativ privind mecanismul de coordonare a implementării planurilor anticorupţie, aprobat. Mecanism de coordonare funcţional | Monitorul Oficial al RM | Etică | Mijloace bugetare |
| 20 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul vamal | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; MF; SV; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie din domeniul vamal, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Serviciului Vamal | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 21 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul fiscal | Trimestrul IV 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I 2018 – pentru implementare | Guvernul; MF; SFS; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul fiscal, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Serviciului Fiscal de Stat | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 22 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice | Trimestrul IV 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I 2018 – pentru implementare | Guvernul; MF; AAP; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul achiziţiilor publice, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Agenţiei Achiziţii Publice | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 23 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; ME; APP; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Agenţiei Proprietăţii Publice | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 24 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul ocrotirii sănătăţii și asigurărilor medicale | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; MS; CNAM; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul ocrotirii sănătăţii şi asigurărilor medicale, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 25 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul educaţiei | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; MEd; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul educaţiei, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Ministerului Educaţiei. Curriculumuri de integritate şi anticorupţie, implementate în şcoli şi universităţi | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 26 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul agroalimentar (subvenţionări în agricultură, siguranţa alimentelor etc.) | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; MAIA; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul agroalimentar, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi MAIA | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 27 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul asigurării ordinii publice | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I 2018 – pentru implementare | Guvernul; MAI; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul asigurării ordinii publice, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Ministerului Afacerilor Interne | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 28 | Aprobarea şi implementarea planului sectorial anticorupţie în domeniul protecţiei mediului ambiant | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, trimestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | Guvernul; MM; CNA; ANI | Planul sectorial anticorupţie în domeniul protecţiei mediului ambiant, aprobat de Guvern. Rapoartele trimestriale privind implementarea planului, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Guvernului şi Ministerului Mediului | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 29 | Crearea unui mecanism de coordonare a elaborării şi implementării planurilor anticorupţie la nivel local | Trimestrul II anul 2017 | Guvernul; CS; CALM; CNA; ANI | Actul normativ privind mecanismul de coordonare a implementării planurilor anticorupţie, aprobat. Mecanismul de coordonare funcţional | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 30 | Adoptarea şi implementarea planurilor anticorupţie în domeniul administrării publice locale | Trimestrul IV anul 2017 – pentru aprobare. Permanent, semestrial, începînd cu trimestrul I anul 2018 – pentru implementare | APL de nivelul II; CS; CALM; CNA; ANI | Planurile anticorupţie la nivel local, adoptate de către APL de nivelul II. Rapoartele semestriale privind implementarea planurilor, audiate în cadrul Grupului de monitorizare 3 şi publicate pe paginile web ale Cancelariei de Stat şi APL de nivelul II | Monitorul Oficial al RM; pagina web a Guvernului | Etică Transparenţă | Mijloace bugetare |

# Prioritatea II.3. Transparenţă şi responsabilitate în faţa cetăţenilor

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Crearea unei platforme electronice a Guvernului ce ar permite monitorizarea externă a fluxului de proiecte de legi şi de hotărîri ale Guvernului, precum şi accesul publicului la proiectele respective şi la materialele aferente din momentul transmiterii lor la Guvern | Trimestrul II anul 2018 | CS; Centrul de e-Guvernare; MJ | Platforma electronică ce permite monitorizarea externă a fluxului de proiecte de legi şi de hotărîri ale Guvernului, integrată pe pagina web oficială a Guvernului după consultarea societăţii civile asupra caracterului prietenos pentru utilizator | Pagina web a Guvernului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 32 | Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Centrul de e-Guvernare; entităţile prestatoare de servicii | Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md, lansate anual. Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii.gov.md | Platforma www.servicii.gov.md | Transparenţă Protecţie | Mijloace bugetare |
| 33 | Implementarea resursei informaţionale în domeniul comerţului, prevăzută de legislaţia privind comerţul interior | Trimestrul IV anul 2017 | Centrul de e-Guvernare; ME; ANSA; CNSP; APL de nivelurile I şi II | Soft implementat şi funcţional; numărul de notificări înregistrate în sistem | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Transparenţă Protecţie | Mijloace bugetare |
| 34 | Înaintarea acţiunilor în regres împotriva persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | PA; MJ | Acţiunile de regres înaintate; sentinţele în privinţa persoanelor responsabile de condamnarea RM la CtEDO, pronunţate; volumul de mijloace financiare recuperate ca urmare a acţiunilor în regres de la responsabilii de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Recuperare | Mijloace bugetare |
| 35 | Transmiterea tuturor proiectelor de acte legislative şi normative pasibile de expertiza anticorupţie, după definitivarea proiectelor în urma avizării, la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupţie | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres | APC | Actele normative şi proiectele de acte legislative aprobate de Guvern, pasibile de expertiza anticorupţie, supuse în prealabil acestei expertize | Pagina web a Guvernului /Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului/; pagina web a CNA/ Rapoarte privind activitatea de expertiză anticorupţie/ | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 36 | Întocmirea sintezei obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului şi publicarea ei pe pagina web a executivului concomitent cu publicarea proiectelor transmise la Guvern spre aprobare | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres | APC; CS | Sintezele obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi, publicate pe pagina web a Guvernului | Pagina web a Guvernului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 37 | Asigurarea adoptării proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului, pasibile de expertiza anticorupţie obligatorie, doar după supunerea acestora expertizei anticorupţie | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres | CS | Rapoartele trimestriale ale Cancelariei de Stat cu privire la prezentarea de către autorii proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului a sintezei pe marginea rapoartelor de expertiză anticorupţie, concomitent cu înregistrarea proiectelor respective | Pagina web a Guvernului /Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului/ | Transparenţă | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL III. JUSTIŢIA ŞI AUTORITĂȚILE ANTICORUPŢIE

Prioritatea III.1.  Integritatea autorităţilor anticorupţie şi a organelor de ocrotire a normelor de drept

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instruirea iniţială şi continuă (fiecare 2 ani) a poligrafologilor angajaţi să-i testeze pe candidaţii la funcţiile de judecător, procuror, pe angajaţii CNA, SIS, MAI şi SV | Trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2020 | Comisia pentru testări cu poligraful; CSM; CSP; CNA; SIS; MAI; SV | Cel puţin cîte un poligrafolog instruit şi certificat pentru testarea candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror, a angajaţilor CNA, SIS, MAI şi SV | Confirmări din partea instituţiilor responsabile (certificatele de instruire) | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 2 | Dotarea cu aparate poligraf a CSM, CSP, SV şi MAI | Trimestrul I anul 2018 | CSM; CSP; SV; MAI | Cel puţin cîte un aparat poligraf pentru CSM şi CSP, cel puţin 2 aparate poligraf pentru SV şi cel puţin 4 aparate poligraf pentru MAI | Confirmări din partea instituţiilor responsabile privind amenajarea sălilor şi instalarea aparatelor poligraf | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 3 | Monitorizarea stilului de viaţă al angajaţilor CNA, MAI şi SV în vederea stabilirii corespunderii nivelului de trai cu nivelul veniturilor legale al acestora, cît şi al persoanelor cu care duc un trai comun | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA; MAI; SV | Rapoartele de monitorizare a stilului de viaţă | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 4 | Instruirea subdiviziunilor de securitate internă ale CNA, MAI şi SV în vederea îmbunătăţirii practicilor de monitorizare a stilului de viaţă al angajaţilor | Trimestrul III anul 2017, trimestrul III anul 2019 | CNA, MAI, SV | Cel puţin 2 instruiri desfăşurate pentru angajații subdiviziunilor de securitate internă ale CNA, MAI şi SV | Confirmări din partea instituţiilor responsabile cu privire la instruirile desfășurate | Descurajare | Mijloace bugetare |

# Prioritatea III.2.  Eficienţa justiţiei şi a autorităţilor anticorupţie

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Instituirea instanţelor/ completelor de judecată specializate pentru examinarea dosarelor pentru acte de corupţie şi conexe corupţiei | Trimestrul III anul 2017 | Parlamentul; MJ; CSM; CSJ | Proiect de lege elaborat şi adoptat de Guvern şi Parlament, ce conţine mecanismul şi procedura de selecție a judecătorilor, precum şi criteriile de integritate şi de salarizare sporite pentru aceşti judecători. Instanţă sau, după caz, complete de judecată specializate funcţionale | Monitorul Oficial al RM | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 6 | Asigurarea instanţelor/ completelor de judecată specializate pentru examinarea dosarelor pentru acte de corupţie şi conexe corupţiei cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente, în conformitate cu prevederile legale ce reglementează statutul judecătorilor din aceste instanţe/complete de judecată | Trimestrul III anul 2017, trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2019, trimestrul IV anul 2020 | Parlamentul; CSM; MJ; MF | Bugetul suficient aprobat şi mijloacele tehnice necesare disponibile pentru activitatea instanţelor/completelor specializate de judecată pentru examinarea dosarelor pe fapte de corupţie şi conexe corupţiei | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 7 | Asigurarea Procuraturii Anticorupţie cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 cu privire la procuraturile specializate | Trimestrul III anul 2017, trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2019, trimestrul IV anul 2020 | Parlamentul; MF; PG | Bugetul suficient aprobat şi mijloacele tehnice necesare disponibile pentru activitatea Procuraturii Anticorupţie | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 8 | Asigurarea Autorităţii Naţionale de Integritate cu resurse umane, tehnice şi financiare suficiente în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate | Trimestrul III anul 2017, trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2019, trimestrul IV anul 2020 | Parlamentul; MF | Bugetul suficient aprobat şi mijloacele tehnice necesare disponibile pentru activitatea Autorităţii Naţionale de Integritate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 9 | Implementarea platformei electronice de depunere a declaraţiilor de avere şi interese personale | Trimestrul IV anul 2017 – pentru lansarea platformei. Permanent, începînd cu trimestrul I anul 2018, cu verificarea anuală a indicatorilor de funcţionalitate a platformei | Centrul de e-Guvernare; ANI; Guvernul | Platforma electronică de depunere a declaraţiilor de avere şi interese personale, lansată şi funcţională; semnături electronice transmise tuturor subiecţilor declarării averilor şi intereselor personale; 100% dintre subiecţii declarării instruiţi cu privire la depunerea în format electronic a declaraţiilor; 100% dintre subiecţii declarării angajaţi/numiţi/cu mandatele validate în perioada 2018–2020 și-au depus declaraţiile prin intermediul platformei electronice în momentul angajării/numirii/validării mandatului; 100% dintre subiecţii declarării angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care au activat în perioada 2018–2020 și-au depus declaraţiile anuale prin intermediul platformei electronice; 100% dintre subiecţii declarării al căror mandat/ raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada 2018–2020 și-au depus declaraţiile prin intermediul platformei electronice la încetarea mandatului/raporturilor de muncă sau de serviciu | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Descurajare Transparenţă | Surse de finanţare externe disponibile (proiectul susţinut de Banca Mondială pentru elaborarea sistemului informaţional e-declarare) |
| 10 | Efectuarea unor analize strategice şi operaţionale în vederea identificării cazurilor de îmbogăţire ilicită, conflicte de interese, delapidare a proprietăţii publice şi a fondurilor din asistenţa externă | Permanent, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA; ANI | Cel puţin 30 de analize publicate pe pagina web a CNA. Cel puţin 10 analize publicate pe pagina web a ANI. Numărul de cazuri investigate/dosare iniţiate ca urmare a acestor analize | Pagina web a CNA. Pagina web a ANI. Hotărîrile instanţelor de judecată | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 11 | Publicarea şi prezentarea unor cercetări privind sentinţele adoptate în dosare pentru fapte de corupţie şi conexe corupţiei | Trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2020 | CNA; PA; CSJ; CSM | Cel puţin 2 studii publicate pe paginile web ale CNA, CSJ şi PG/PA. Analiza privind sentinţele date în cazuri cu implicarea actorilor din sectorul justiţiei, prezentată. Dezbateri publice organizate | Paginile web ale CNA, CSJ şi PG/PA | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 12 | Adoptarea legii privind denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate | Trimestrul II anul 2017 | Parlamentul; CNA | Legea privind denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor de integritate, adoptată | Monitorul Oficial al RM | Protecţie | Mijloace bugetare |
| 13 | Instituirea liniei telefonice naţionale pentru avertizorii de integritate şi instruirea operatorilor liniei | Trimestrul IV anul 2017 | CNA | Linia telefonică națională pentru avertizorii de integritate operaţională | Pagina web a CNA | Protecţie | Mijloace bugetare |
| 14 | Promovarea unei campanii de informare a avertizorilor de integritate şi a agenţilor publici care denunţă manifestările de corupţie cu privire la dreptul lor de a fi protejaţi | Trimestrul IV anul 2017 – trimestrul IV anul 2018 | CNA | Spoturi audio-video sau grafice dezvoltate şi plasate pe posturile TV, radio şi pe reţelele de socializare | Emisia posturilor de TV şi radio, postările pe reţelele de socializare | Protecţie Educare | Mijloace bugetare |
| 15 | Elaborarea şi adoptarea mecanismului de conlucrare dintre CNA şi alte entităţi abilitate cu examinarea avertizărilor de integritate, precum şi cu autoritatea de protecţie a avertizorilor de integritate (Ombudsmanul) | Trimestrul I anul 2018 | CNA; PG; MAI; Ombudsmanul | Act interdepartamental adoptat | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Protecţie Descurajare | Mijloace bugetare |
| 16 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Procuraturii Anticorupţie | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | PA | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a PG/PA | Pagina web a PG/PA | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 17 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Centrului Naţional Anticorupţie | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | CNA | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a CNA | Pagina web a CNA | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 18 | Publicarea rapoartelor anuale privind activităţile anticorupţie ale Ministerului Afacerilor Interne | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | MAI | 4 rapoarte anuale privind activitățile anticorupție, publicate pe pagina web a MAI | Pagina web a MAI | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 19 | Publicarea rapoartelor de activitate anuală a Autorităţii Naţionale de Integritate | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | ANI | 4 rapoarte de activitate anuală publicate pe pagina web a ANI | Pagina web a ANI | Transparenţă | Mijloace bugetare |

# Prioritatea III.3.  Consolidarea măsurilor educative şi de prevenire a corupţiei

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Lansarea platformelor on-line de instruire anticorupţie şi de promovare a integrităţii | Trimestrul IV anul 2017 – pentru platforma CNA; trimestrul IV anul 2018 – pentru platforma ANI | CNA; ANI | O platformă de instruire on-line cu acces de pe pagina web a CNA (pe subiecte de promovare a climatului de integritate şi anticorupţie); o platformă de instruire on-line cu acces de pe pagina web a ANI (pe subiecte de verificare a averilor, intereselor personale, incompatibilităţilor şi restricţiilor) | Pagina web a CNA; pagina web a ANI | Educare Etică | Surse de finanţare externe disponibile (Proiectul PNUD implementat cu susţinerea Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei) – pentru platforma CNA; mijloace bugetare – pentru platforma ANI |
| 21 | Instruirea elevilor şi studenţilor în spiritul integrităţii şi intoleranţei faţă de corupţie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; MEd | Instruirea anuală a cel puţin 5000 de elevi şi studenţi. Aprecierea instruirilor de către audienţi | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare | Mijloace bugetare |
| 22 | Instruirea reprezentanţilor sectorului privat cu privire la etica relaţiilor comerciale, controlul intern şi transparenţa afacerilor cu statul | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; ME; CCI | Instruirea anuală a cel puţin 1000 de reprezentanţi ai mediului de afaceri. Aprecierea instruirilor de către audienţi | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 23 | Lansarea şi implementarea platformei electronice de asigurare a integrităţii instituţionale și de evidență a e-cazierului de integritate profesională | Trimestrul IV anul 2017 – pentru lansarea platformei; trimestrul I anul 2018 – pentru conectarea entităţilor publice | CNA; entităţile publice | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale și de evidență a e-cazierului de integritate profesională, operaţională. CNA apt să monitorizeze electronic respectarea cerinţelor de integritate profesională şi instituţională în cadrul entităţilor publice. Entităţile publice consultate on-line cu privire la corectitudinea respectării cerinţelor de integritate profesională şi instituţională | Confirmări din partea instituţiilor responsabile; pagina web a CNA | Descurajare Etică Protecţie | Surse de finanţare externe disponibile (Proiectul PNUD implementat cu susţinerea Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei) – pentru platforma CNA |
| 24 | Evaluarea integrităţii instituţionale şi adoptarea planurilor de integritate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; entităţile publice | Cel puţin 20 de rapoarte de evaluare a integrităţii instituţionale, publicate pe pagina web a CNA. Planurile de integritate publicate pe paginile web ale entităţilor publice evaluate. Agenţi publici şi, după caz, conducători ai entităţilor publice, sancţionaţi disciplinar pentru lipsă de integritate profesională şi instituţională | Pagina web a CNA; paginile web ale entităţilor publice evaluate | Descurajare Etică | Mijloace bugetare |
| 25 | Aprobarea noii Metodologii privind efectuarea expertizei anticorupţie, în condiţiile Legii integrităţii | Trimestrul II 2017 | Colegiul CNA | Metodologia privind efectuarea expertizei anticorupţie, aprobată şi publicată pe pagina web a CNA | Pagina web a CNA | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 26 | Efectuarea de către CNA a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative şi legislative în condiţiile Legii integrităţii şi ale noii Metodologii privind efectuarea expertizei anticorupţie | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA | Rapoarte de expertiză anticorupţie publicate pe pagina web a CNA | Pagina web a CNA | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 27 | Publicarea şi prezentarea unor cercetări cu privire la constatările expertizei anticorupţie efectuate de către CNA | Trimestrul II 2018, trimestrul II 2020 | CNA | Cel puţin 2 studii despre tendinţele negative asociate procesului de promovare a proiectelor de acte normative şi legislative, de promovare a unor interese private în detrimentul interesului public, stabilite în cadrul expertizelor anticorupţie efectuate de către CNA, publicate pe pagina web a CNA şi dezbătute în cadrul evenimentelor publice | Pagina web a CNA | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |

# Prioritatea III.4.  Recuperarea bunurilor infracţionale

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Adoptarea actelor normative privind recuperarea bunurilor infracţionale | Trimestrul II anul 2017 | Parlamentul; CNA | Actele normative necesare pentru funcţionarea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, adoptate | Monitorul Oficial al RM | Recuperare | Mijloace bugetare |
| 29 | Crearea Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, responsabilă de urmărirea, indisponibilizarea, administrarea şi recuperarea, inclusiv din străinătate, a bunurilor infracţionale | Trimestrul III anul 2017 | CNA | Hotărîrea Parlamentului privind organigrama şi regulamentul de activitate ale Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, adoptată. Agenţia funcţională | Monitorul Oficial al RM; confirmări oferite de instituţiile responsabile; pagina web a CNA | Recuperare | Mijloace bugetare |
| 30 | Elaborarea şi adoptarea Strategiei naţionale de recuperare a bunurilor infracţionale | Trimestrul III anul 2018 | CNA; Parlamentul | Strategia naţională de recuperare a bunurilor infracţionale, elaborată şi adoptată | Monitorul Oficial al RM | Recuperare | Mijloace bugetare |
| 31 | Crearea bazei de date pentru evidenţa bunurilor infracţionale indisponibilizate, sechestrate sau confiscate | Trimestrul IV anul 2018 | CNA | Baza de date operaţională, cu posibilitatea extragerii informaţiilor despre valoarea monetară a bunurilor recuperate (indisponibilizate, sechestrate sau confiscate) | Confirmări oferite de instituţiile responsabile | Recuperare | Surse de finanţare externe disponibile (proiectul Consiliului Europei „Controlul corupției în Republica Moldova prin aplicarea legii și activități de prevenire (CLEP)”) |
| 32 | Instruirea actorilor din sistemul justiţiei (ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători) cu privire la procedurile de recuperare a bunurilor infracţionale, inclusiv cu privire la sechestrarea şi confiscarea specială şi extinsă, precum şi cu privire la cooperarea juridică internaţională | Trimestrul III anul 2018; permanent, începînd cu trimestrul I anul 2019, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; INJ | Plan de instruire elaborat. Cel puţin 50 de ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători instruiţi | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Recuperare | Surse de finanţare externe disponibile (proiectul Consiliului Europei „Controlul corupției în Republica Moldova prin aplicarea legii și activități de prevenire (CLEP)”) |

# Prioritatea III.5.  Despăgubirea victimelor corupţiei

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Campanie de sensibilizare a victimelor corupţiei cu privire la dreptul lor de a obţine despăgubiri | Trimestrul I anul 2018 – trimestrul II anul 2019, cu verificarea semestrială a indicatorilor de progres | CNA | Spoturi audio-video sau grafice, dezvoltate şi plasate pe posturile de TV, radio şi pe reţelele de socializare | Emisia posturilor de TV şi radio, postările pe reţelele de socializare | Recuperare Protecţie | Mijloace bugetare |
| 34 | Elaborarea şi promovarea unor ghiduri pentru victimele corupţiei privind procedurile de obţinere a despăgubirilor | Trimestrul I anul 2018 – trimestrul IV anul 2020 | CNA; PA; CNAJGS; CSJ | Cel puţin un ghid elaborat şi promovat de către procurori şi avocaţii publici | Paginile web ale instituţiilor responsabile | Recuperare Protecţie | Mijloace bugetare |
| 35 | Instruirea avocaţilor cu privire la asistenţa juridică acordată victimelor şi parţilor vătămate în cadrul procedurilor penale privind infracţiunile de corupţie şi conexe corupţiei | Trimestrul I anul 2018 – trimestrul IV anul 2020 | CNA; UA; CNAJGS | Curriculum de instruire elaborat; cursuri de instruire desfăşurate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Recuperare Protecţie | Mijloace bugetare |
| 36 | Înaintarea acţiunilor de regres în interesul statului pe dosarele privind infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | PA | Numărul de acţiuni în regres înaintate/acceptate; volumul despăgubirilor solicitate; numărul de decizii finale ale instanţelor de judecată și volumul sumelor recuperate | Hotărîrile instanţelor de judecată | Recuperare Protecţie | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL IV. COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ ŞI PARTIDELE POLITICE

Prioritatea IV.1.  Transparenţa finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicarea în format deschis (cu posibila reutilizare) a datelor legate de finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin crearea unui modul electronic actualizat periodic | Trimestrul II anul 2018 – pentru elaborarea modulului; începînd cu trimestrul IV anul 2018 – permanent, cu verificarea anuală a indicatorului de progres privind publicarea datelor | CEC | Modul electronic elaborat şi funcţional. Rapoartele financiare ale partidelor politice publicate pe pagina web a CEC prin intermediul modulului; rapoartele financiare ale concurenţilor electorali privind veniturile şi cheltuielile în campaniile electorale, inclusiv ale candidaţilor independenţi în cadrul alegerilor locale – publicate pe pagina web a CEC prin intermediul modulului | Pagina web a CEC | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 2 | Elaborarea şi desfăşurarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la modul şi procedurile de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trimestrul I anul 2018 – trimestrul IV anul 2018 | CEC; CICDE | Spoturi audio-video sau grafice, dezvoltate şi distribuite prin intermediul posturilor de TV, radio, al reţelelor de socializare. Dezbateri publice privind procedurile de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale, organizate | Emisia posturilor de TV şi radio, postările pe reţelele de socializare | Educare Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 3 | Instruirea subiecţilor implicaţi în/interesaţi de gestionarea resurselor financiare ale partidelor politice şi campaniilor electorale | Trimestrul II anul 2017 – trimestrul II anul 2020 | CEC; CICDE | Plan şi materiale de instruire elaborate. Cursuri de instruire desfăşurate. Cel puţin 150 de persoane instruite | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 4 | Publicarea de către CEC a rapoartelor anuale privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trimestrul II anul 2017, trimestrul II anul 2018, trimestrul II anul 2019, trimestrul II anul 2020 | CEC | Rapoartele anuale publicate pe pagina web a CEC | Pagina web a CEC | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 5 | Publicarea rapoartelor anuale de activitate ale CEC | Trimestrul II anul 2017, trimestrul I anul 2018, trimestrul I anul 2019, trimestrul I anul 2020 | CEC | Rapoartele anuale publicate pe pagina web a CEC | Pagina web a CEC | Transparenţă | Mijloace bugetare |

Prioritatea IV.2. Controlul eficient al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dezvoltarea unui mecanism de asigurare a accesului facilitat al publicului la informaţiile privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trimestrul II anul 2017 – pentru elaborarea metodologiei; trimestrul II anul 2018, trimestrul II anul 2019, trimestrul II anul 2020 – pentru publicarea rapoartelor | CEC | Metodologie de monitorizare, elaborată. Rapoartele anuale de monitorizare publicate. Recomandări implementate, inclusiv în cazurile de eludare de către partide a regulilor de finanţare a partidelor politice prin desfăşurarea unor activităţi în perioada preelectorală | Pagina web a CEC | Transparenţă Descurajare | Surse de finanţare externe disponibile (Programul „Îmbunătățirea democraţiei în Republica Moldova prin suport parlamentar şi electoral”) |
| 7 | Consolidarea şi dezvoltarea cunoștințelor profesionale ale membrilor şi funcţionarilor CEC în domeniul controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale | Trimestrul II anul 2017 – trimestrul I anul 2020 | CEC | 100% a membrilor şi funcţionarilor CEC instruiţi; cel puţin 2 instruiri desfăşurate; cel puţin 2 vizite de studiu pentru identificarea şi implementarea celor mai bune practici în domeniu | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 8 | Revizuirea legislaţiei în vederea stabilirii răspunderii proporţionale şi echitabile pentru încălcarea regulilor de finanţare a partidelor politice şi campaniilor electorale | Trimestrul III anul 2017 – pentru elaborarea proiectului; trimestrul I anul 2018 – pentru adoptarea legii | CEC; MF; CNA; CC; Parlamentul | Proiect de lege elaborat. Lege adoptată | Pagina web a CEC; Monitorul Oficial al RM | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 9 | Verificarea şi publicarea rapoartelor de audit privind gestiunea financiară a partidelor politice | Trimestrul II anul 2019 | CEC; CC | Rapoartele de audit privind gestiunea financiară a partidelor politice, publicate. Actele de verificare a rapoartelor de audit, publicate | Pagina web a CEC; pagina web a CC | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 10 | Clarificarea responsabilităţii şi a rolului părţilor interesate/observatorilor în perioadele interelectorale, inclusiv a drepturilor acestora în contextul monitorizării modului de finanţare a partidelor politice | Trimestrul I anul 2018 | CEC; Parlamentul | Proiect de modificare a legislaţiei elaborat. Lege adoptată | Pagina web a CEC; Monitorul Oficial al RM | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 11 | Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea ofiţerilor de urmărire penală, a procurorilor şi a judecătorilor în vederea examinării dosarelor privind finanţarea partidelor şi campaniilor electorale, a cauzelor de corupere a alegătorilor şi de utilizare a resurselor administrative | Trimestrul IV anul 2017 – pentru elaborarea normelor metodologice; permanent, începînd din trimestrul I anul 2018, cu verificarea anuală a indicatorului de progres legat de instruiri | PA; CSM; CNA; MAI; CEC; INJ | Normele metodologice recomandate dezvoltate; curriculum de instruire elaborat; cursuri de instruire desfăşurate. Cel puţin 50 de ofiţeri de urmărire penală, procurori şi judecători instruiţi | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 12 | Instruirea funcţionarilor electorali privind modalităţile de identificare şi de sesizare a încălcărilor privind coruperea alegătorilor şi utilizarea resurselor administrative | Trimestrul IV anul 2017 – trimestrul I anul 2020 | CEC | Plan şi materiale de instruire elaborate. Cursuri de instruire desfăşurate. Cel puţin 150 de persoane instruite | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Descurajare | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL V. CURTEA DE CONTURI

# Prioritatea V.1.  Transparenţa activităţii Curţii de Conturi

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Selectarea de către Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe a companiei de audit pentru auditarea rapoartelor financiare ale Curţii de Conturi | Trimestrul II anul 2017, trimestrul II anul 2018, trimestrul II anul 2019, trimestrul II anul 2020 | Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe | Hotărîre a Parlamentului adoptată | Monitorul Oficial al RM | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 2 | Realizarea misiunii de audit al CC, întocmirea şi publicarea raportului de audit financiar al Curţii de Conturi | Trimestrul IV anul 2017, trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2019, trimestrul III anul 2020 | Parlamentul; CC | Raportul de audit al rapoartelor financiare anuale ale Curţii de Conturi publicate pe paginile web a Curţii de Conturi şi a Parlamentului | Paginile web a CC şi a Parlamentului | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 3 | Publicarea de rapoarte privind mersul implementării recomandărilor din raportul de audit al rapoartelor financiare ale Curţii de Conturi | Trimestrul II anul 2018, trimestrul II anul 2019, trimestrul II anul 2020 | CC | Cel puţin 3 rapoarte privind implementarea recomandărilor din raportul de audit al rapoartelor financiare ale Curţii de Conturi publicat pe pagina web a Curţii de Conturi | Pagina web a CC | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 4 | Consultarea societăţii civile înainte de aprobarea planurilor şi programelor anuale de audit al Curţii de Conturi pentru anul viitor | Trimestrul III anul 2017, trimestrul III anul 2018, trimestrul III anul 2019, trimestrul III anul 2020 | CC | Cel puţin 4 dezbateri publice organizate de Curtea de Conturi cu reprezentanţi ai societăţii civile | Pagina web a CC | Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |
| 5 | Crearea unui mecanism de comunicare cu donatorii externi cu privire la suspiciunile de fraudă, corupţie, iregularităţi şi conflicte de interese identificate de Curtea de Conturi în procesul auditului activităţii entităţilor publice care au beneficiat de asistenţă externă | Trimestrul II anul 2018, verificarea anuală a comunicărilor realizate | CC | Acorduri de cooperare dintre Curtea de Conturi, Curtea de Conturi Europeană şi reprezentanţii altor donatori externi, încheiate. Comunicări ale Curţii de Conturi realizate | Confirmări din partea instituţiei responsabile cu privire la încheierea acordurilor | Recuperare Descurajare Transparenţă | Mijloace bugetare |

# Prioritatea V.2 Impactul activităţii de audit

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Crearea sistemului de certificare a auditorilor publici | Trimestrul IV anul 2018 | CC | Studiul privind procedura de certificare a auditorilor publici realizat. Actul normativ-metodologic privind procedura de certificare a auditorilor aprobat. Comisia de certificare a auditorilor creată. Programul de certificare acoperind domenii relevante, inclusiv evaluarea riscului de fraudă şi corupţie, codul etic, aprobat | Pagina web a CC | Recuperare Descurajare | Mijloace bugetare |
| 7 | Instruirea auditorilor publici în vederea implementării sistemului de certificare a auditorilor publici | Trimestrul IV anul 2018 – pentru aprobarea programului de instruire; trimestrul IV anul 2019 – trimestrul IV anul 2020 – verificarea anuală a indicatorului de instruire şi certificare a auditorilor | CC | Programul de instruiri al auditorilor aprobat. Instruirea şi certificarea anuală a auditorilor instruiţi, astfel încît cel puţin 70% dintre auditorii publici să fie instruiţi şi certificaţi în anul 2020 | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Recuperare Descurajare | Mijloace bugetare |
| 8 | Revizuirea mecanismului de sancţionare şi demotivare a entităţilor publice auditate prin responsabilizarea managementului instituţional şi corporativ pentru a se conforma cerinţelor Curţii de Conturi | Trimestrul IV anul 2017 – pentru adoptarea legii; trimestrul III anul 2018 – pentru aplicabilitatea mecanismului revizuit | CC; MF; Parlamentul | Proiect de lege elaborat şi adoptat. Mecanism elaborat şi aplicabil | Monitorul Oficial al RM | Recuperare Descurajare | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL VI. AVOCATUL POPORULUI

# Prioritatea VI.1.  Prevenirea corupţiei pentru asigurarea respectării drepturilor omului

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificarea cazurilor de prejudiciere a drepturilor omului în activitatea entităţilor publice din cauza lipsei de integritate instituţională şi profesională | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul Poporului | Rapoartele anuale ale Avocatului Poporului publicate şi prezentate în Parlament. Lansarea publică a rapoartelor | Pagina web a Oficiului Avocatului Poporului | Protecţie Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 2 | Transmiterea către entităţile publice a recomandărilor de evitare a încălcării drepturilor omului în activitatea lor şi sesizarea CNA asupra recomandărilor respective | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul Poporului | Recomandări formulate, transmise entităţilor publice şi publicate pe pagina web a Oficiului Avocatului Poporului | Pagina web a Oficiului Avocatului Poporului | Protecţie Descurajare | Mijloace bugetare |
| 3 | Informarea Parlamentului cu privire la cazurile de nerespectare a principiilor generale de drept, de administrare defectuoasă şi de încălcare a drepturilor omului de către entităţile publice | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Avocatul Poporului | Rapoarte anuale şi, după caz, rapoarte speciale ale Avocatului Poporului publicate şi prezentate la Parlament. Audieri desfăşurate în comisiile parlamentare sau în plenul Parlamentului | Pagina web a Oficiului Avocatului Poporului; ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului | Protecţie Transparenţă Descurajare | Mijloace bugetare |

# Prioritatea VI.2.  Protejarea drepturilor fundamentale ale avertizorilor de integritate

| Nr.crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Revizuirea şi completarea legislaţiei pentru a conferi Avocatului Poporului competenţa de protejare a avertizorilor de integritate | Trimestrul II anul 2017 – pentru elaborare; trimestrul III anul 2017 – pentru adoptare | Parlamentul; Avocatul Poporului; CNA | Proiectul de modificare a legislației elaborat. Lege adoptată | Pagina web a Oficiului Avocatului Poporului; Monitorul Oficial al RM | Protecţie | Mijloace bugetare |
| 5 | Asigurarea elaborării cadrului normativ subsecvent pentru punerea în aplicare a competenţei Avocatului Poporului de protejare a avertizorilor de integritate | Trimestrul IV anul 2017 | Avocatul Poporului | Cadrul normativ subsecvent elaborat şi adoptat | Pagina web a Oficiului Avocatului Poporului | Protecţie | Mijloace bugetare |
| 6 | Instruirea reprezentanţilor Oficiului Avocatului Poporului cu privire la instituţia avertizorilor de integritate | Trimestrul IV anul 2017 – trimestrul IV anul 2018 | Avocatul Poporului; CNA | Curriculum de instruire elaborat. Instruiri desfăşurate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Protecţie | Mijloace bugetare |
| 7 | Instruirea funcţionarilor publici cu privire la instituţia avertizorilor de integritate şi respectarea drepturilor omului | Permanent, începînd cu trimestrul III anul 2017, cu raportare semestrială | Avocatul Poporului; CNA | Curriculum de instruire elaborat. Instruiri desfăşurate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare Protecţie | Mijloace bugetare |
| 8 | Înaintarea actelor de reacţionare către autorităţile publice pentru protejarea avertizorilor de integritate | Permanent, începînd cu trimestrul III anul 2017, cu raportare semestrială | Avocatul Poporului | Avize cu recomandări, demersuri de pornire a urmăririi penale sau de inițiere a procedurii disciplinare, cereri de chemare în judecată înaintate de Avocatul Poporului pentru protejarea avertizorilor de integritate. Avertizori de integritate asistaţi | Confirmări din partea instituţiei responsabile; hotărîri ale instanţelor de judecată | Protecţie Descurajare | Mijloace bugetare |

# PLAN DE ACŢIUNI:

PILONUL VII. SECTORUL PRIVAT

# Prioritatea VII.1.  Transparenţa sectorului privat în relaţiile sale cu sectorul public

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea accesului public la Registrul de stat al persoanelor juridice, actualizat permanent, ce conţine următoarele informaţii despre societăţile comerciale: domeniile de activitate, numele fondatorilor, ale acţionarilor şi ale beneficiarilor efectivi | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | MJ (Camera Înregistrării de Stat) | Registrul publicat pe pagina web, fiind asigurat accesul public. Actualizarea permanentă a Registrului | Pagina web a Camerei Înregistrării de Stat | Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 2 | Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi ai mediului de afaceri cu privire la politicile şi angajamentele naţionale anticorupţie cu impact asupra activităţii economice | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; CCI; ME | Cel puţin 8 consultări publice organizate cu reprezentanţii mediului de afaceri mare, mic şi mijlociu. Recomandări şi soluţii identificate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi | Transparenţă Etică | Mijloace bugetare |
| 3 | Revizuirea legislaţiei în vederea reglementării mecanismului de stabilire a nivelului de audienţă a instituţiilor mass-media | Trimestrul III anul 2017 – pentru elaborare; trimestrul I anul 2018 – pentru adoptare | CCA; MJ | Proiect de lege elaborat. Legea adoptată | Monitorul Oficial al RM | Transparenţă Etică Descurajare | Mijloace bugetare |

Prioritatea VII.2.  Sporirea integrității în activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Evaluarea riscurilor de corupţie existente în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală în baza unui eşantion reprezentativ şi elaborarea unor modele pentru registrul riscurilor de corupţie şi, după caz, a planurilor de integritate | Trimestrul II anul 2017 – trimestrul III anul 2018 | CNA; ME; entităţile publice care controlează întreprinderi de stat/ municipale | Studiul privind riscurile de corupţie în legislaţia şi activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală, publicat pe pagina web a CNA. Rapoartele de evaluare publicate. Cel puţin 2 dezbateri publice organizate | Pagina web a CNA | Descurajare | Mijloace bugetare |
| 5 | Instruirea conducătorilor de întreprinderi cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală cu privire la ţinerea registrelor riscurilor de corupţie, întocmirea planurilor de integritate şi monitorizarea implementării acestora | Trimestrul II anul 2017, trimestrul IV anul 2018 | CNA | Numărul de instruiri şi de conducători instruiţi. Numărul de solicitări de instruire cu privire la managementul riscurilor de corupţie şi întocmirea planurilor de integritate | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 6 | Monitorizarea adoptării şi implementării măsurilor prevăzute în registrele riscurilor de corupţie şi/sau în planurile de integritate pentru întreprinderile cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală | Începînd cu trimestrul I anul 2019 – permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; ME; entităţile publice care controlează întreprinderi de stat/ municipale | Registrele riscurilor de corupţie şi/sau planurile de integritate ale întreprinderilor de stat/municipale, aprobate. Rapoartele privind implementarea măsurilor prevăzute în registrele riscurilor şi/sau în planurile de integritate, publicate pe paginile web ale întreprinderilor de stat/municipale sau ale entităţilor publice care le controlează | Paginile web ale instituţiilor responsabile | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 7 | Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege şi/sau de hotărîre de Guvern privind modificarea şi completarea legislaţiei pentru înlăturarea vulnerabilităţilor la corupţie din activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală | Trimestrul IV anul 2018 – pentru elaborare; trimestrul I anul 2019 – pentru adoptare | ME; CNA; după caz, Parlamentul sau Guvernul | Proiect de lege şi/sau de hotărîre de Guvern, elaborate şi adoptate | Monitorul Oficial al RM | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 8 | Efectuarea periodică a auditului de performanţă şi a inspecțiilor financiare la întreprinderile cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CC; MF; entităţile publice care controlează întreprinderi cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/ municipală | Numărul de controale ale CC şi rezultatele lor. Rapoarte CC publicate pe pagina web. Recomandările CC implementate. Alte rapoarte de audit efectuate şi publicate. Numărul de inspecții financiare | Pagina web a CC | Descurajare Transparenţă | Mijloace bugetare |

# Prioritatea VII.3.  Etica afacerilor

| Nr. crt. | Acţiunea | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Indicator de progres | Sursa de verificare | Obiectiv corelativ | Sursa de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Elaborarea şi promovarea codului-model de etică în afaceri şi de guvernanţă corporativă pentru societăţile comerciale cu scopul de a asigura exercitarea corectă a activităţilor economice, a preveni conflictele de interese şi a încuraja aplicarea bunelor practici comerciale de către întreprinderi, atît în relațiile dintre ele, cît şi în relaţiile cu statul | Trimestrul III anul 2018 – pentru elaborarea codurilor; începînd cu trimestrul II anul 2018 – permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNPF; ME; CCI; CNA; ANI | Modele de coduri de etică în afaceri şi de guvernanţă corporativă elaborate. Cel puţin 25% din societăţile pe acţiuni şi cel puţin 75% din întreprinderile cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/municipală au adoptat coduri de etică | Paginile web ale instituţiilor responsabile | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 10 | Identificarea stimulentelor legale pentru promovarea implementării codurilor de etică în afaceri şi de guvernanţă corporativă, pentru prevenirea corupţiei şi asigurarea integrităţii angajaţilor | Trimestrul IV anul 2017 | CNPF; CCI; MF; CNA; ANI | Studiul privind stimulentele legale ale societăţilor comerciale, elaborat şi publicat. Dezbaterea publică a studiului organizată | Paginile web ale instituţiilor responsabile | Etică Descurajare | Mijloace bugetare |
| 11 | Îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul filantropiei şi sponsorizărilor pentru a asigura transparenţa în actele de caritate ale societăţilor comerciale, pentru a evita conflictele de interese şi a asigura utilizarea donaţiilor în scopurile propuse | Trimestrul IV anul 2017 | MF; ANI; Parlamentul | Proiecte de acte normative elaborate şi prezentate spre examinare şi aprobare. Legi adoptate | Paginile web ale instituţiilor responsabile; Monitorul Oficial al RM | Transparenţă Etică | Mijloace bugetare |
| 12 | Diseminarea în rîndul comunităţii de afaceri a standardelor internaţionale de prevenire a corupţiei în sectorul privat (ISO 37001:2016 „Sisteme de management anticorupţie. Cerinţe şi recomandări de implementare”) şi a codului-model de etică în afaceri şi de guvernanţă corporativă | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; ME; CNPF; CCI; ANI | Materiale de instruire elaborate şi distribuite. Instruiri desfăşurate cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. Cel puţin 200 de persoane instruite anual | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | Educare Etică Transparenţă | Mijloace bugetare |
| 13 | Sensibilizarea publicului privind importanţa integrităţii, a prevenirii şi combaterii corupţiei în sectorul privat | Trimestrul III anul 2017 – trimestrul IV anul 2018 | CNA; ME; CNPF; CCI | Cel puţin 2 campanii de sensibilizare desfăşurate. Materiale promoţionale distribuite | Emisia posturilor de TV şi radio; postările pe reţelele de socializare; materialele tipografice ale campaniei | Educare | Mijloace bugetare |
| 14 | Revizuirea legislaţiei (privind cadastrul bunurilor imobile și insolvabilitatea) în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor care investesc în proiecte de construcţie a blocurilor de locuințe împotriva fraudelor | Trimestrul III anul 2017 – pentru elaborare; trimestrul I anul 2018 – pentru adoptare | MDRC; ME; CNA | Proiect de lege elaborat. Legea adoptată | Monitorul Oficial al RM | Descurajare Recuperare | Mijloace bugetare |

# LISTA  DE ABREVIERI  UTILIZATE  ÎN  PLANURILE  DE  ACŢIUNI

| AAP | Agenţia Achiziţii Publice |
| --- | --- |
| APP | Agenţia Proprietăţii Publice |
| ANI | Autoritatea Naţională de Integritate |
| APC | Autorităţi publice centrale |
| APL | Autorităţi publice locale |
| CALM | Congresul Autorităţilor Locale din Moldova |
| CC | Curtea de Conturi |
| CCA | Consiliul Coordonator al Audiovizualului |
| CCI | Camera de Comerţ şi Industrie |
| CtEDO | Curtea Europeană a Drepturilor Omului |
| CEC | Comisia Electorală Centrală |
| CICDE | Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral |
| CNA | Centrul Naţional Anticorupţie |
| CNAJGS | Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat |
| CNAM | Compania Naţională de Asigurări în Medicină |
| CNPF | Comisia Naţională a Pieţei Financiare |
| CS | Cancelaria de Stat |
| CSJ | Curtea Supremă de Justiţie |
| CSM | Consiliul Superior al Magistraturii |
| CSP | Consiliul Superior al Procurorilor |
| GRECO | Grupul de State împotriva Corupţiei |
| INJ | Institutul Naţional al Justiţiei |
| MAI | Ministerul Afacerilor Interne |
| MAIA | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| MDRC | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor |
| ME | Ministerul Economiei |
| MEd | Ministerul Educaţiei |
| MF | Ministerul Finanţelor |
| MJ | Ministerul Justiţiei |
| MM | Ministerul Mediului |
| MS | Ministerul Sănătăţii |
| ONU | Organizaţia Naţiunilor Unite |
| PA | Procuratura Anticorupţie |
| PG | Procuratura Generală |
| SFS | Serviciul Fiscal de Stat |
| SIS | Serviciul de Informaţii şi Securitate |
| SNI | Sistemul Naţional de Integritate |
| SV | Serviciul Vamal |
| UA | Uniunea Avocaţilor |