Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului 
 nr.485  din 29 iunie 2017

PLANUL DE ACŢIUNI

privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020

| Nr.crt. | Măsuri | Acțiuni | Perioada de realizare | Responsabili | Costuri totale estimate (lei) | Sursa de finanțare (costuri aferente) | Indicatori de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | alocații bugetare | surse externe | neacoperite |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul specific nr. 1. Asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative |
| 1.1. | Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală | 1.1.1. Analiza infrastructurii de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare în domeniile infrastructurii drumurilor regionale și locale, gestionării deșeurilor solide, alimentării cu apă și canalizare, eficienței energetice | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 400 mii lei | 400 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 analize incluse în strategiile de dezvoltare regională ale regiunilor de dezvoltare |
|  |  | 1.1.2. Organizarea concursului de propuneri de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 450,0 mii lei | 100 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | 350,0 mii lei (Guvernul Germaniei) | - | Concurs desfășurat; note conceptuale recepționate; cereri de finanțare recepționate și analizate; număr de proiecte selectate; hotărîre de Guvern aprobată |
|  |  | 1.1.3. Acordarea suportului în dezvoltarea portofoliului de proiecte (elaborarea documentației de proiect) în domeniile alimentării cu apă și canalizare, gestionării deșeurilor solide, eficienței energetice | Trimestrul III, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică, agențiile de dezvoltare regională | 77 mil. lei | - | 77 mil. lei (Guvernul Germaniei, negocieri cu Uniunea Europeană) | - | 10 proiecte în domeniul alimentării cu apă și canalizare cu proiecte tehnice elaborate; proiect în domeniul gestionării deșeurilor solide cu studiu de fezabilitate elaborat; 8 proiecte în domeniul eficienței energetice cu proiecte tehnice elaborate |
|  |  | 1.1.4. Dezvoltarea, modernizarea și/sau crearea infrastructurii de gestionare a deșeurilor solide | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 109,72 mil.lei | 109,72 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | - | - | 4 proiecte implementate; număr de populație cu acces la servicii îmbunătățite de gestionare a deșeurilor solide; număr de depozite regionale pentru deșeuri menajere solide și stații de transfer construite; număr de platforme pentru depozitarea deșeurilor amenajate |
|  |  | 1.1.5. Sporirea eficienței energetice a clădirilor publice | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agenția pentru Eficiență Energetică, agențiile de dezvoltare regională | 469,1 mil. lei | 122,6 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | 346,5 mil. lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei, negocieri cu Uniunea Europeană) | - | 11 proiecte implementate; număr de clădiri publice renovate prin măsuri de eficiență energetică; suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică; număr de persoane beneficiare de condiții îmbunătățite de ședere sub aspectul eficienţei energetice în clădirile publice renovate |
|  |  | 1.1.6. Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, agențiile de dezvoltare regională | 1,686 mld lei | 501,18 mil. lei (Fondul Național de Dezvoltare Regională) | 1,183 mld lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Elveției, Guvernul SUA, Guvernul României, Guvernul Slovaciei, negocieri cu Uniunea Europeană) | - | 19 proiecte implementate; lungimea rețelelor de apeduct construite/ modernizate, km; lungimea rețelelor de canalizare construite/ reabilitate, km; număr de populație cu acces îmbunătățit la servicii de alimentare cu apă; număr de populație cu acces îmbunătățit la servicii de canalizare; număr de stații de tratare a apelor potabile construite/ modernizate; număr de stații de epurare a apelor uzate construite/ modernizate |
|  |  | 1.1.7. Dezvoltarea infrastructurii de drumuri regionale și locale | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 1,945 mld lei | 425,54 mil.lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | 1,52 mld lei (Banca Mondială) | - | 11 proiecte implementate; lungimea segmentelor de drum și poduri construite/ modernizate, km; număr de populație cu acces la drumuri îmbunătățite; kilometri de drum construiți/ modernizați; număr de localități cu acces la drumuri îmbunătățite; număr de școli conectate la drumurile locale reabilitate/ reconstruite; număr de instituții medicale conectate la drumurile locale reabilitate/ reconstruite |
| 1.2. | Dezvoltarea principiilor de regionalizare a serviciilor publice în domeniile gestionării deşeurilor solide şi alimentării cu apă și canalizare | 1.2.1. Sensibilizarea comunităților asupra cooperării intercomunale în domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și canalizare | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului | 200 mii lei | 200 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 măsuri de sensibilizare desfășurate anual; număr de persoane informate anual |
|  |  | 1.2.2. Determinarea criteriilor de cooperare intercomunitară și de regionalizare în domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și canalizare | Trimestrul I, 2018 | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 50 mii lei | 50 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | Criterii de cooperare intercomunitară și de regionalizare în domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentare cu apă și canalizare stabilite |
|  |  | 1.2.3. Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare | Trimestrul II, 2018 | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 8,9 mil. lei | - | 8,9 mil. lei (conform pct.1.2 din Planul de acțiuni al Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028, Hotărîrea Guvernului nr.199 din 20 martie 2014) | - | Plan de acțiuni elaborat și aprobat |
|  |  | 1.2.4. Acordarea suportului în crearea serviciilor publice regionale în domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și canalizare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 300 mii lei | 300 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | Număr de servicii publice regionale în domeniile gestionării deșeurilor solide și alimentării cu apă și canalizare create |
| Obiectivul specific nr.2. Asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni |
| 2.1. | Conceptualizarea rețelei de centre urbane | 2.1.1. Elaborarea programului cu privire la realizarea politicii publice privind centrele urbane de dezvoltare | Trimestrul III, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 120 mii lei | 80 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | 40 mii lei | Program elaborat și aprobat prin hotărîre de Guvern |
|  |  | 2.1.2. Elaborarea documentelor de planificare spațială la nivel național și regional | Trimestrul II, 2019 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 10 mil. lei | - | - | 10 mil. lei | Plan național de amenajare a teritoriului elaborat; 4 planuri de amenajare a teritoriului la nivel regional elaborate |
|  |  | 2.1.3. Ajustarea documentelor de politici sectoriale cu prevederile politicii publice privind centrele urbane de dezvoltare | Trimestrul II, 2019 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat | 150 mii lei | - | - | 150 mii lei | Hotărîre de Guvern privind modificarea și completarea unor acte normative aprobată |
|  |  | 2.1.4. Asigurarea cu planuri urbanistice generale ale localităților urbane | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 5 mil. lei | - | - | 5 mil. lei (în limitele bugetelor disponibile ale autorităților locale) | 10 planuri urbanistice generale elaborate |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Consolidarea și dezvoltarea economiei regionale | 2.2.1. Analiza infrastructurii de afaceri de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare | Trimestrul II, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 300 mii lei | 300 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 analize efectuate și incluse în Strategiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia |
|  |  | 2.2.2. Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, agențiile de dezvoltare regională | 2,6 mil. lei | - | 2,6 mil. lei (Proiectul „Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia”, Guvernul Marii Britanii) | - | 4 programe regionale sectoriale în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii elaborate și aprobate în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare |
|  |  | 2.2.3. Suport în dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 2,0 mil. lei | - | 2,0 mil. lei (Proiectul „Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia”, Guvernul Marii Britanii) | - | Număr de concepte de proiecte viabile elaborate și transmise beneficiarilor |
|  |  | 2.2.4. Implementarea proiectelor prioritare în domeniul infrastructurii de sprijin a afacerii | 2016-2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 157,25 mil. lei | 157,25 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | - | - | 10 proiecte implementate; număr de obiective de suport în afaceri construite/ reabilitate, date în exploatare; număr de obiective de suport în afaceri conectate la structura de acces și utilități publice; număr de locuri de muncă create |
|  |  | 2.2.5. Promovarea potențialului economic și investițional al regiunilor de dezvoltare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei, agențiile de dezvoltare regională | 200 mii lei | - | - | 200 mii lei | 10 evenimente de promovare a potențialului economic și investițional regional organizate; număr de persoane participante la evenimente; număr de publicații elaborate |
|  |  | 2.2.6. Facilitarea parteneriatelor dintre mediul academic, antreprenorial și administrația publică locală pentru crearea infrastructurii de cercetare și inovare în regiuni | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Academia de Administrare Publică, agențiile de dezvoltare regională | 16,0 mil. lei | 16,0 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | - | - | 10 evenimente organizate; număr de parteneriate create pentru transfer tehnologic; centru de cercetare și inovare creat și funcțional; număr de afaceri inovative inițiate în regiuni |
|  |  | 2.2.7. Dezvoltarea performanțelor și capacităților competitive ale forței de muncă din regiunile de dezvoltare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă) | 500,0 mii lei | - | - | 500,0 mii lei | Număr de activități desfășurate; număr de persoane instruite/recalificate |
|  |  | 2.2.8. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale în regiunile de dezvoltare ale țării | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | 2,8 mil. lei | - | - | 2,8 mil. lei | Număr total de instruiri realizate per regiune; număr total de persoane instruite per regiune |
|  |  | 2.2.9. Identificarea surselor financiare pentru crearea centrelor agroalimentare la nivel central şi regional | 2018-2020 | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor | 50 mii lei | 50 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | Surse identificate pentru crearea centrelor agroalimentare la nivel central şi regional |
| 2.3. | Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii turistice în regiunile de dezvoltare | 2.3.1. Analiza infrastructurii turistice de importanță regională și locală în regiunile de dezvoltare | Trimestrul I, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Turismului, agențiile de dezvoltare regionale | 300 mii lei | 300 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 analize efectuate și incluse în strategiile de dezvoltare regională |
|  |  | 2.3.2. Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul sporirii atractivității turistice a regiunilor de dezvoltare | Trimestrul II, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Turismului, agențiile de dezvoltare regionale | 250 mii lei | 250 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 programe regionale sectoriale în domeniul sporirii atractivității turistice elaborate și aprobate în cadrul Consiliului Regional de Dezvoltare |
|  |  | 2.3.3. Suport în identificarea și dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Turismului, agențiile de dezvoltare regionale | 100 mii lei | 100 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 portofolii de proiecte aprobate în cadrul Comisiei interministeriale |
|  |  | 2.3.4. Implementarea proiectelor prioritare de dezvoltare a serviciilor de turism | 2017-2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, agențiile de dezvoltare regionale | 146,7 mil. lei | 146,7 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | - | - | Număr de proiecte implementate; număr de afaceri create sau dezvoltate; număr de atracții turistice amenajate sau renovate; număr de turişti/ vizitatori ai atracţiei turistice; număr de locuri de muncă nou-create |
|  |  | 2.3.5. Promovarea potențialului turistic în regiunile de dezvoltare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Turismului, agențiile de dezvoltare regionale | 300,0 mii lei | - | 100,0 mii lei (Guvernul Letoniei) | 200,0 mii lei | Număr de materiale promoționale elaborate/ diseminate; număr de evenimente regionale organizate |
| Obiectivul specific nr. 3. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul dezvoltării regionale |
| 3.1. | Perfecționarea cadrului legislativ și normativ în domeniul dezvoltării regionale și celui aferent | 3.1.1. Elaborarea noii legi cu privire la dezvoltarea regională | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 180,0 mii lei | 80 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | 100,0 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Proiect de lege elaborat și promovat spre aprobare |
|  |  | 3.1.2. Ajustarea cadrului normativ aferent politicii de dezvoltare regională | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, Agenția Turismului | 200 mii lei | - | 200 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Cadru normativ ajustat; număr de acte normative elaborate și promovate |
|  |  | 3.1.3. Îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei | 200 mii lei | - | 200 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Manual operațional al Fondului Național de Dezvoltare Regională modificat și aprobat de către Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale |
|  |  | 3.1.4. Elaborarea unui nou mecanism de desfășurare a concursului propunerilor de proiecte | Trimestrul II, 2019 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 30 mii lei | 30 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | Mecanism elaborat și aprobat |
| 3.2. | Consolidarea cadrului instituțional și a potențialului administrativ | 3.2.1. Eficientizarea cooperării și coordonării interministeriale și la nivel regional | Trimestrul II, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 50 mii lei | - | 50 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Mecanism de colaborare instituit |
|  |  | 3.2.2. Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților actorilor la nivel local și regional | Trimestrul II, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 400 mii lei | - | 400 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Raport privind evaluarea necesităților de instruire elaborat |
|  |  | 3.2.3. Consolidarea capacității instituționale a Agenției de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia | Trimestrul II, 2018 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 5,12 mil. lei | 500,0 mii lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | 4,62 mil. lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Regiune de dezvoltare funcțională |
|  |  | 3.2.4. Elaborarea programului anual de instruire | Trimestrul I, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 10 mii lei | 10 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | 4 programe anuale de dezvoltare a capacităților elaborate și aprobate |
|  |  | 3.2.5. Consolidarea capacităților actorilor la nivel local și regional în conformitate cu programul de instruire | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 1,4 mil. lei | 1,0 mil. lei (Fondul Național pentru Dezvoltare Regională) | 400 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | 4 rapoarte elaborate anual și aprobate în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale; număr de instruiri organizate; număr de participanți instruiți anual; număr de evenimente organizate |
|  |  | 3.2.6. Organizarea atelierelor/meselor rotunde de diseminarea bunelor practici | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 200,0 mii lei | - | - | 200,0 mii lei | Număr de evenimente organizate; număr de participanți la eveniment |
|  |  | 3.2.7. Participarea în cadrul modulelor de instruire intersectoriale | Trimestrul IV, 2020 | Academia de Administrare Publică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | - | - | - | - | Număr de module organizate; număr de persoane instruite |
|  |  | 3.2.8. Organizarea conferințelor regionale în sectorul managementului deșeurilor solide și în domeniul alimentării cu apă și canalizare | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, agențiile de dezvoltare regională | 300,0 mii lei | 100,0 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | 200,0 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Număr de evenimente organizate; număr de participanți la eveniment |
| 3.3. | Eficientizarea sistemului de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 | 3.3.1. Dezvoltarea sistemului de indicatori statistici în profil teritorial | Trimestrul IV, 2017 | Biroul Național de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Economiei | 40 mil. lei | - | 40 mil. lei (Uniunea Europeană) | - | Indicatori statistici în profil teritorial produși conform Clasificatorului NUTS, Regulamentelor CE și Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic național 2016-2020 |
|  |  | 3.3.2. Elaborarea cadrului de reglementare cu privire la monitorizarea și evaluarea procesului de dezvoltare regională | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 400 mii lei | - | 400 mii lei (Guvernul Germaniei, Guvernul Suediei) | - | Regulament aprobat în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale; mecanism de monitorizare și evaluare a procesului de dezvoltare regională stabilit |
|  |  | 3.3.3. Elaborarea și prezentarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a rapoartelor semestriale/ anuale cu privire la implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | 200 mii lei | 200 mii lei (în limitele resurselor alocate din bugetul de stat) | - | - | Rapoarte semestriale/anuale elaborate și aprobate în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale |
| Note: Acțiunile realizate cu suportul partenerilor externi și pentru care au fost alocate resurse financiare în valută străină, au fost calculate în lei la rata: (1) pentru euro a fost aplicată o rată de schimb egală cu 21 lei, (2) pentru dolari SUA a fost aplicată o rată de schimb egală cu 19 lei. Acțiunile al căror termen de realizare este trimestrul IV al anilor 2018, 2019, 2020 vor fi raportate anual, în vederea monitorizării executării acestora. Totodată, o parte din acțiunile identificate sînt cu o periodicitate anuală de realizare și vor fi raportate anual. |