Утвержден

Постановлением Правительства

№485 от 29 июня 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**  **по внедрению Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы** | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Действия** | **Срок реализации** | **Ответственные учреждения** | **Оценочные расходы (леев)** | **Источник финансирования**  **(сопутствующие расходы)** | | | **Показатели мониторинга** |
| **бюджетные средства** | **внешние источники** | **непокрытые** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Конкретная задача № 1: Обеспечение доступа к качественным публичным и коммунальным услугам*** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Развитие инфраструктуры регионального и местного значения** | 1.1.1. Анализ инфраструктуры регионального и местного значения в регионах развития в области инфраструктуры региональных и местных дорог, управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации, энергоэффективности | I квартал  2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 400 тыс. леев | 400 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделяемых из государственного бюджета) | - | - | 4 анализа, включённых в стратегии регионального развития регионов развития |
| 1.1.2. Проведение конкурса проектных предложений на финансирование из Национального фонда регионального развития | I квартал  2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 450,0 тыс. леев | 100 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделяемых из государственного бюджета) | 350,0 тыс. леев  (Правительство Германии) | - | Организованный конкурс;  представленные концептуальные записки;  представленные и проанализированные заявки на финансирование; число выбранных проектов; утвержденное постановление Правительства |
| 1.1.3. Оказание поддержки в составлении портфеля проектов (проектной документации) в области водоснабжения и канализации, управления твердыми отходами, энергоэффективности | III квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства; Министерство экономики; Агентство энергоэффективности;  агентства регионального развития | 77 млн. леев | - | 77 млн. леев  (Правительство Германии, переговоры с Европейским союзом) | - | 10 разработанных проектов в области водоснабжения и канализации с техническими проектами;  разработанный проект в области управления твердыми отходами с технико-экономическим обоснованием;  8 разработанных проектов в области энергоэффективности с техническими проектами |
| 1.1.4. Развитие, модернизация и/или создание инфраструктуры для управления твердыми отходами | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 109,72 млн. леев | 109,72 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | - | - | 4 реализованных проекта;  численность населения, имеющего доступ к улучшенным услугам по управлению твердыми отходами;  число построенных региональных складов для твердых отходов и передаточных станций;  количество обустроенных платформ для хранения отходов |
| 1.1.5. Повышение энергоэффективности общественных зданий | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Агентство по энергоэффективности;  агентства регионального развития | 469,1 млн. леев | 122,6 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | 346,5 млн. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции, переговоры с Европейским союзом) | - | 11 реализованных проектов;  число отремонтированных общественных зданий с целью повышения их энергоэффективности;  обновленная поверхность общественных зданий с целью повышения их энергоэффективности;  число людей, пользующихся улучшенными условиями с точки зрения энергоэффективности в отремонтированных общественных зданиях |
| 1.1.6. Развитие инфраструктуры водоснабжения и канализации | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство окружающей среды;  агентства регионального развития | 1,686 млрд. леев | 501,18 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | 1,183 млрд. леев  (Правительство Германии, Правительство Швейцарии, Правительство США, Правительство Румынии, Правительство Словакии, переговоры с Европейским союзом) | - | 19 реализованных проектов;  протяженность построенных/ модернизированных акведуков, км;  протяженность построенных /восстановленных канализационных сетей, км;  численность населения, имеющего доступ к улучшенным услугам водоснабжения;  численность населения, имеющего доступ к улучшенным санитарно-техническим службам;  количество построенных / модернизированных станций по очистке питьевой воды;  число построенных / модернизированных очистных сооружений |
| 1.1.7. Развитие региональной и местной дорожной инфраструктуры | IV квартал 2020 г. | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;  Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 1,945 млрд. леев | 425,54 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | 1,52 млрд. леев  (Всемирный банк) | - | 11 реализованных проектов;  протяженность построенных / модернизированных участков дороги и мостов, км;  численность населения, имеющего доступ к улучшенным дорогам; количество км построенных / модернизированных дорог;  число населенных пунктов с улучшенными подъездными дорогами;  число школ с доступом к местным реабилитированным / реконструированным дорогам;  число медицинских учреждений с доступом к местным реабилитированным / реконструированным дорогам |
| **1.2** | **Продвижение принципов регионализации публичных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации** | 1.2.1. Информирование сообществ о взаимосотрудничестве в области управления твердыми отходами и обеспечения водой и канализацией | I квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство окружающей среды | 200 тыс. леев | 200 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 ежегодно проводимых мероприятия по повышению осведомленности;  количество ежегодно проинформированных людей |
| 1.2.2. Разработка критериев межобщинного сотрудничества и регионализации в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации | I квартал 2018 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 50 тыс. леев | 50 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Установленные критерии межобщинного сотрудничества и регионализации в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации |
| 1.2.3. Разработка и утверждение плана действий по регионализации служб водоснабжения и канализации | II квартал 2018 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства | 8,9 млн. леев | - | 8,9 млн. леев  (в соответствии с пунктом 1.2 Плана действий по реализации Стратегии водоснабжения и санитарии на 2014-2028 годы, Постановление Правительства  № 199 от 20 марта 2014 г.) | - | Разработанный и утвержденный план действий |
| 1.2.4. Оказание поддержки в создании региональных государственных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации | IV квартал 2020 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 300 тыс. леев | 300 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Количество созданных региональных государственных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации |
| ***Конкретная задача № 2. Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах*** | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Концептуализация сети городских центров** | 2.1.1. Разработка программы внедрения государственной политики в области городских центров развития | III квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства | 120 тыс. леев | 80 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | 40 тыс. леев | Разработанная и утвержденная постановлением Правительства программа |
| 2.1.2. Разработка документов пространственного планирования на национальном и региональном уровне | II квартал 2019 г. | Министерство регионального развития и строительства | 10 млн. леев | - | - | 10 млн. леев | Разработанный национальный план обустройства территории;  4 разработанных плана обустройства территории на региональном уровне |
| 2.1.3. Приведение отраслевых программных документов в соответствие с положениями государственной политики в области городских центров развития | II квартал 2019 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство экономики;  Министерство окружающей среды;  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;  Министерство финансов; Государственная канцелярия | 150 тыс. леев | - | - | 150 тыс. леев | Утвержденное постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты |
| 2.1.4. Обеспечение городских населенных пунктов генеральными градостроительными планами | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства | 5 млн. леев | - | - | 5 млн. леев  (в рамках бюджетов, имеющихся в распоряжении местных органов власти) | 10 разработанных генеральных градостроительных планов |
| **2.** **2** | **Укрепление и развитие региональной экономики** | 2.2.1. Анализ инфраструктуры бизнеса регионального и местного значения в регионах развития | II квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 300 тыс. леев | 300 тысяч леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 проведенных анализа, включенных в стратегии регионального развития Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия |
| 2.2.2. Разработка региональных секторальных программ в области инфраструктуры поддержки бизнеса | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство экономики;  Организация по развитию сектора малых и средних  предприятий; агентства регионального развития | 2,6 млн. леев | - | 2,6 млн. леев  (Проект «Поддержка в целях содействия экономическому росту в Южном регионе и АТО Гагаузии», Правительство Великобритании) | - | 4 разработанные региональные секторальные программы в области инфраструктуры поддержки бизнеса, утвержденные Советом по региональному развитию |
| 2.2.3.Оказание помощи в составлении портфеля проектов в области инфраструктуры поддержки бизнеса | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 2,0 млн. леев | - | 2,0 млн. леев  (Проект «Поддержка в целях содействия экономическому росту в Южном регионе и АТО Гагаузии», Правительство Великобритании) | - | Количество разработанных жизнеспособных концепций проектов, переданных бенефициарам |
| 2.2.4. Реализация приоритетных проектов в области инфраструктуры поддержки бизнеса | 2016-2020 гг. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 157,25 млн. леев | 157,25 млн. леев (Национальный фонд регионального развития) |  |  | 10 реализованных проектов;  число построенных / восстановленных, сданных в эксплуатацию  объектов по поддержке предпринимательства;  число объектов по поддержке предпринимательства, подключенных к структуре коммунальных услуг;  число созданных рабочих мест |
|  |  | 2.2.5. Продвижение экономического и инвестиционного потенциала регионов развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство экономики; агентства регионального развития | 200 тыс. леев | - | - | 200 тыс. леев | 10 организованных мероприятий по продвижению экономического и инвестиционного потенциала;  число участвующих в мероприятиях лиц;  число разработанных публикаций |
|  |  | 2.2.6. Содействие налаживанию партнерских связей между академической средой, предпринимателями и органами местного публичного управления для создания инфраструктуры для исследований и инноваций в регионах | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Академия публичного управления;  агентства регионального развития | 16,0 млн. леев | 16,0 млн. леев (Национальный фонд регионального развития) | - | - | 10 организованных мероприятий;  количество установленных партнерских отношения с целью трансфера технологий;  созданный и функциональный центр исследований и инноваций;  количество запущенных инновационных бизнес проектов в регионах |
|  |  | 2.2.7. Развитие производительности и конкурентоспособности рабочей силы в регионах развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство труда, социальной защиты и семьи(Национальное агентство занятости населения) | 500,0 тыс. леев | - | - | 500,0 тыс. леев | Число проведенных мероприятий;  число обученных /переквалифицированных лиц |
|  |  | 2.2.8. Развитие предпринимательских навыков в регионах развития страны | IV квартал 2020 г. | Министерство экономики;  Министерство регионального развития и строительства;  Организация по развитию сектора малых и средних  предприятий | 2,8 млн. леев | - | - | 2,8 млн. леев | Общее число проведенных учебных мероприятий в регионе;  общее число обученных лиц в регионе |
|  |  | 2.2.9. Определение финансовых источников для создания центров сельскохозяйственной продукции на центральном и региональном уровне | 2018-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Министерство экономики;  Министерство регионального развития и строительства | 50 тыс. леев | 50 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Определенные источники для создания центров сельскохозяйственной продукции на центральном и региональном уровне |
| **2.3** | **Укрепление и развитие инфраструктуры туризма в регионах развития** | 2.3.1. Анализ инфраструктуры туризма регионального и местного значения в регионах развития | I квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Агентство по туризму;  агентства регионального развития | 300 тыс. леев | 300 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 проведенных анализа, включенных в стратегии регионального развития |
| 2.3.2. Разработка региональных секторальных программ по повышению туристической привлекательности регионов развития | II квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Агентство по туризму;  агентства регионального развития | 250 тыс. леев | 250 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 разработанные региональные секторальные программы по повышению туристической привлекательности, утвержденные Советом по региональному развитию |
| 2.3.3. Помощь в идентификации и развитии портфеля проектов в сфере туризма | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Агентство по туризму;  агентства регионального развития | 100 тыс. леев | 100 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 портфеля проектов, утвержденных межминистерской комиссией |
| 2.3.4. Реализация приоритетных проектов по развитию туристического сервиса | 2017-2020 гг. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  агентства регионального развития | 146,7 млн. леев | 146,7 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | - | - | Количество реализованных проектов;  количество созданных или развитых предприятий;  количество обустроенных или отремонтированных достопримечательностей;  количество туристов / посетителей  достопримечательностей;  количество созданных новых рабочих мест |
| 2.3.5. Продвижение туристического потенциала в регионах развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности;  Агентство по туризму;  агентства регионального развития | 300,0 тыс. леев | - | 100,0 тыс. леев  (Правительство Латвии) | 200,0 тыс. леев | Количество разработанных / распространенных рекламных материалов;  число организованных региональных мероприятий |
| ***Конкретная задача № 3. Улучшение управления в области регионального развития*** | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Совершенствование нормативно-правовой базы в области регионального развития и сопутствующих областях** | 3.1.1. Разработка нового закона о региональном развитии | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства | 180 тыс. леев | 80 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | 100,0 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | **-** | Разработанный и представленный на утверждение проект закона |
| 3.1.2. Доработка нормативной базы, регулирующей вопросы политики регионального развития | IV квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство окружающей среды;  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;  Министерство экономики;  Агентство по туризму | 200 тыс. леев | - | 200 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | **-** | Доработанная нормативно-правовая база;  количество разработанных и представленных нормативных актов |
| 3.1.3. Совершенствование системы финансирования проектов регионального развития | IV квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства;  Министерство финансов;  Министерство экономики | 200 тыс. леев | - | 200 тыс. леев  (Правительство Германии, правительство Швеции) | - | Внесенные изменения  в операционную книгу Национального фонда регионального развития, утвержденные Национальным координационным советом по региональному развитию |
| 3.1.4. Разработка нового механизма проведения конкурса проектных предложений | II квартал 2019 г. | Министерство регионального развития и строительства | 30 тыс. леев | 30 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Разработанный и утвержденный механизм |
| **3.2** | **Консолидация институциональной базы и административного потенциала** | 3.2.1. Повышение эффективности сотрудничества и координации на межминистерском и региональном уровне | II квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства | 50 тыс. леев | - | 50 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Разработанный механизм сотрудничества |
| 3.2.2. Оценка потребностей в наращивании потенциала вовлеченных сторон на местном и региональном уровнях | II квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 400 тыс. леев | - | 400 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Разработанный отчет об оценке потребностей в обучении |
| 3.2.3. Укрепление институционального потенциала Агентства регионального развития АТО Гагаузия | II квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства | 5,12 тыс. леев | 500 тыс. леев  (Национальный фонд регионального развития) | 4,62 млн. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Функциональный регион развития |
| 3.2.4. Разработка годовой учебной программы | I квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 10 тыс. леев | 10 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 разработанные и утвержденные ежегодные программы по развитию потенциала |
| 3.2.5. Развитие потенциала вовлеченных сторон на местном и региональном уровнях в соответствии с учебной программой | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 1,4 млн. леев | 1,0 млн. леев  (Национальный фонд регионального развития) | 400 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | 4 ежегодно разрабатываемых годовых отчета, утвержденных Национальным координационным советом по региональному развитию;  количество организованных тренингов;  количество участников обученных ежегодно;  количество организованных мероприятий |
| 3.2.6. Организация семинаров / круглых столов для распространения передового опыта | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 200,0 тыс. леев | - | - | 200,0 тыс. леев | Количество организованных мероприятий;  количество участников на мероприятии |
| 3.2.7. Участие в межведомственных учебных модулях | IV квартал 2020 г. | Академия публичного управления;  Министерство регионального развития и строительства | - | - | - | - | Количество организованных модулей;  количество обученных лиц |
| 3.2.8. Организация региональных конференций в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации | IV квартал 2020 г. | Министерство окружающей среды;  Министерство регионального развития и строительства;  агентства регионального развития | 300,0 тыс. леев | 100,0 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | 200 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Количество организованных мероприятий;  количество участников на мероприятии |
| **3.3** | **Повышение эффективности системы мониторинга и оценки процесса внедрения**  **Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы** | 3.3.1. Разработка системы статистических показателей в территориальном профиле | IV квартал 2017 г. | Национальное бюро статистики;  Министерство регионального развития и строительства;  Министерство экономики | 40 млн. леев | - | 40 млн. леев  (Европейский союз) | - | Разработанные статистические показатели в территориальном профиле в соответствии с Классификатором NUTS, регламентами ЕС и Планом действий по внедрению Стратегии развития национальной статистической системы  на 2016-2020 годы |
| 3.3.2. Разработка регулирующей базы для мониторинга и оценки процесса регионального развития | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства | 400 тыс. леев | - | 400 тыс. леев  (Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Утвержденные Национальным  координационным советом по региональному развитию нормативы;  установленный механизм мониторинга и оценки процесса регионального развития |
| 3.3.3. Разработка и представление Национальному  координационному совету по региональному развитию полугодовых/годовых отчетов о внедрении Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства | 200 тыс. леев | 200 тыс. леев  (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Разработанные и утверждённые Национальным координационным советом по региональному развитию полугодовые/годовые отчеты |
| **Примечания:**   1. Действия, реализуемые при поддержке внешних партнеров, для которых были выделены средства в иностранной валюте, были рассчитаны в леях по курсу: (1) для евро был применен обменный курс, равный 21 лею, (2) для доллара США был применен обменный курс, равный 19 леям. 2. Отчеты о действиях, срок реализации которых приходится на IV квартал 2018, 2019, 2020 годов, будут представляться ежегодно, с целью мониторинга их исполнения. В то же время, отчеты о некоторых действиях, запланированных с ежегодной периодичностью выполнения, будут представляться ежегодно. | | | | | | | | | |