Утвержден

 Постановлением Правительства

 №485 от 29 июня 2017 г.

|  |
| --- |
| **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ****по внедрению Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы** |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Действия** | **Срок реализации** | **Ответственные учреждения** |  **Оценочные расходы (леев)** | **Источник финансирования** **(сопутствующие расходы)** | **Показатели мониторинга**  |
| **бюджетные средства** | **внешние источники** | **непокрытые**  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Конкретная задача № 1: Обеспечение доступа к качественным публичным и коммунальным услугам*** |
| **1.1** | **Развитие инфраструктуры регионального и местного значения** | 1.1.1. Анализ инфраструктуры регионального и местного значения в регионах развития в области инфраструктуры региональных и местных дорог, управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации, энергоэффективности  | I квартал2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития |  400 тыс. леев | 400 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделяемых из государственного бюджета) | - | - | 4 анализа, включённых в стратегии регионального развития регионов развития |
| 1.1.2. Проведение конкурса проектных предложений на финансирование из Национального фонда регионального развития | I квартал2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития |  450,0 тыс. леев | 100 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделяемых из государственного бюджета) | 350,0 тыс. леев(Правительство Германии) | - | Организованный конкурс;представленные концептуальные записки;представленные и проанализированные заявки на финансирование; число выбранных проектов; утвержденное постановление Правительства |
| 1.1.3. Оказание поддержки в составлении портфеля проектов (проектной документации) в области водоснабжения и канализации, управления твердыми отходами, энергоэффективности  | III квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства; Министерство экономики; Агентство энергоэффективности;агентства регионального развития | 77 млн. леев | - | 77 млн. леев(Правительство Германии, переговоры с Европейским союзом) | - | 10 разработанных проектов в области водоснабжения и канализации с техническими проектами;разработанный проект в области управления твердыми отходами с технико-экономическим обоснованием;8 разработанных проектов в области энергоэффективности с техническими проектами |
| 1.1.4. Развитие, модернизация и/или создание инфраструктуры для управления твердыми отходами | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 109,72 млн. леев | 109,72 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | - | - | 4 реализованных проекта; численность населения, имеющего доступ к улучшенным услугам по управлению твердыми отходами;число построенных региональных складов для твердых отходов и передаточных станций;количество обустроенных платформ для хранения отходов  |
| 1.1.5. Повышение энергоэффективности общественных зданий | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Агентство по энергоэффективности;агентства регионального развития | 469,1 млн. леев | 122,6 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | 346,5 млн. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции, переговоры с Европейским союзом) | - | 11 реализованных проектов; число отремонтированных общественных зданий с целью повышения их энергоэффективности;обновленная поверхность общественных зданий с целью повышения их энергоэффективности;число людей, пользующихся улучшенными условиями с точки зрения энергоэффективности в отремонтированных общественных зданиях   |
| 1.1.6. Развитие инфраструктуры водоснабжения и канализации  | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство окружающей среды;агентства регионального развития | 1,686 млрд. леев | 501,18 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | 1,183 млрд. леев(Правительство Германии, Правительство Швейцарии, Правительство США, Правительство Румынии, Правительство Словакии, переговоры с Европейским союзом) | - | 19 реализованных проектов; протяженность построенных/ модернизированных акведуков, км; протяженность построенных /восстановленных канализационных сетей, км;численность населения, имеющего доступ к улучшенным услугам водоснабжения;численность населения, имеющего доступ к улучшенным санитарно-техническим службам;количество построенных / модернизированных станций по очистке питьевой воды; число построенных / модернизированных очистных сооружений |
| 1.1.7. Развитие региональной и местной дорожной инфраструктуры  | IV квартал 2020 г. | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 1,945 млрд. леев | 425,54 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | 1,52 млрд. леев(Всемирный банк) | - | 11 реализованных проектов; протяженность построенных / модернизированных участков дороги и мостов, км;численность населения, имеющего доступ к улучшенным дорогам; количество км построенных / модернизированных дорог; число населенных пунктов с улучшенными подъездными дорогами; число школ с доступом к местным реабилитированным / реконструированным дорогам;число медицинских учреждений с доступом к местным реабилитированным / реконструированным дорогам |
| **1.2** | **Продвижение принципов регионализации публичных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации** | 1.2.1. Информирование сообществ о взаимосотрудничестве в области управления твердыми отходами и обеспечения водой и канализацией | I квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство окружающей среды | 200 тыс. леев | 200 тыс. леев (в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 ежегодно проводимых мероприятия по повышению осведомленности;количество ежегодно проинформированных людей  |
| 1.2.2. Разработка критериев межобщинного сотрудничества и регионализации в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации | I квартал 2018 г. | Министерство окружающей среды;Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 50 тыс. леев  | 50 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Установленные критерии межобщинного сотрудничества и регионализации в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации |
| 1.2.3. Разработка и утверждение плана действий по регионализации служб водоснабжения и канализации | II квартал 2018 г. | Министерство окружающей среды;Министерство регионального развития и строительства | 8,9 млн. леев | - | 8,9 млн. леев(в соответствии с пунктом 1.2 Плана действий по реализации Стратегии водоснабжения и санитарии на 2014-2028 годы, Постановление Правительства№ 199 от 20 марта 2014 г.) | - | Разработанный и утвержденный план действий |
| 1.2.4. Оказание поддержки в создании региональных государственных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации | IV квартал 2020 г. | Министерство окружающей среды;Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 300 тыс. леев  | 300 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Количество созданных региональных государственных услуг в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации  |
| ***Конкретная задача № 2. Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах*** |
| **2.1** | **Концептуализация сети городских центров** | 2.1.1. Разработка программы внедрения государственной политики в области городских центров развития | III квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства | 120 тыс. леев | 80 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | 40 тыс. леев | Разработанная и утвержденная постановлением Правительства программа  |
| 2.1.2. Разработка документов пространственного планирования на национальном и региональном уровне | II квартал 2019 г. |  Министерство регионального развития и строительства  | 10 млн. леев | - | - | 10 млн. леев | Разработанный национальный план обустройства территории; 4 разработанных плана обустройства территории на региональном уровне |
| 2.1.3. Приведение отраслевых программных документов в соответствие с положениями государственной политики в области городских центров развития | II квартал 2019 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство экономики;Министерство окружающей среды;Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;Министерство финансов; Государственная канцелярия | 150 тыс. леев | - | - | 150 тыс. леев | Утвержденное постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты  |
| 2.1.4. Обеспечение городских населенных пунктов генеральными градостроительными планами | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства | 5 млн. леев | -  | - | 5 млн. леев (в рамках бюджетов, имеющихся в распоряжении местных органов власти) | 10 разработанных генеральных градостроительных планов |
| **2.** **2** | **Укрепление и развитие региональной экономики** | 2.2.1. Анализ инфраструктуры бизнеса регионального и местного значения в регионах развития | II квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 300 тыс. леев  | 300 тысяч леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 проведенных анализа, включенных в стратегии регионального развития Север, Центр, Юг и АТО Гагаузия |
| 2.2.2. Разработка региональных секторальных программ в области инфраструктуры поддержки бизнеса  | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство экономики;Организация по развитию сектора малых и средних предприятий; агентства регионального развития | 2,6 млн. леев | - | 2,6 млн. леев(Проект «Поддержка в целях содействия экономическому росту в Южном регионе и АТО Гагаузии», Правительство Великобритании) | - | 4 разработанные региональные секторальные программы в области инфраструктуры поддержки бизнеса, утвержденные Советом по региональному развитию  |
| 2.2.3.Оказание помощи в составлении портфеля проектов в области инфраструктуры поддержки бизнеса | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 2,0 млн. леев | - | 2,0 млн. леев(Проект «Поддержка в целях содействия экономическому росту в Южном регионе и АТО Гагаузии», Правительство Великобритании) | - | Количество разработанных жизнеспособных концепций проектов, переданных бенефициарам |
| 2.2.4. Реализация приоритетных проектов в области инфраструктуры поддержки бизнеса  | 2016-2020 гг. |  Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 157,25 млн. леев  | 157,25 млн. леев (Национальный фонд регионального развития) |  |  | 10 реализованных проектов; число построенных / восстановленных, сданных в эксплуатациюобъектов по поддержке предпринимательства;число объектов по поддержке предпринимательства, подключенных к структуре коммунальных услуг;число созданных рабочих мест |
|  |  | 2.2.5. Продвижение экономического и инвестиционного потенциала регионов развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство экономики; агентства регионального развития | 200 тыс. леев | - | - | 200 тыс. леев | 10 организованных мероприятий по продвижению экономического и инвестиционного потенциала; число участвующих в мероприятиях лиц;число разработанных публикаций  |
|  |  | 2.2.6. Содействие налаживанию партнерских связей между академической средой, предпринимателями и органами местного публичного управления для создания инфраструктуры для исследований и инноваций в регионах  | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Академия публичного управления; агентства регионального развития | 16,0 млн. леев | 16,0 млн. леев (Национальный фонд регионального развития) | - | - | 10 организованных мероприятий;количество установленных партнерских отношения с целью трансфера технологий;созданный и функциональный центр исследований и инноваций; количество запущенных инновационных бизнес проектов в регионах |
|  |  | 2.2.7. Развитие производительности и конкурентоспособности рабочей силы в регионах развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство труда, социальной защиты и семьи(Национальное агентство занятости населения) | 500,0 тыс. леев | - | - | 500,0 тыс. леев | Число проведенных мероприятий;число обученных /переквалифицированных лиц |
|  |  | 2.2.8. Развитие предпринимательских навыков в регионах развития страны | IV квартал 2020 г. | Министерство экономики; Министерство регионального развития и строительства;Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | 2,8 млн. леев | - | - | 2,8 млн. леев | Общее число проведенных учебных мероприятий в регионе; общее число обученных лиц в регионе |
|  |  | 2.2.9. Определение финансовых источников для создания центров сельскохозяйственной продукции на центральном и региональном уровне  | 2018-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Министерство экономики;Министерство регионального развития и строительства | 50 тыс. леев | 50 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Определенные источники для создания центров сельскохозяйственной продукции на центральном и региональном уровне |
| **2.3** | **Укрепление и развитие инфраструктуры туризма в регионах развития** | 2.3.1. Анализ инфраструктуры туризма регионального и местного значения в регионах развития  | I квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство по туризму; агентства регионального развития | 300 тыс. леев | 300 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 проведенных анализа, включенных в стратегии регионального развития |
| 2.3.2. Разработка региональных секторальных программ по повышению туристической привлекательности регионов развития  | II квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство по туризму; агентства регионального развития | 250 тыс. леев | 250 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 разработанные региональные секторальные программы по повышению туристической привлекательности, утвержденные Советом по региональному развитию |
| 2.3.3. Помощь в идентификации и развитии портфеля проектов в сфере туризма | IV квартал 2017 г.  | Министерство регионального развития и строительства;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство по туризму; агентства регионального развития | 100 тыс. леев | 100 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 портфеля проектов, утвержденных межминистерской комиссией |
| 2.3.4. Реализация приоритетных проектов по развитию туристического сервиса | 2017-2020 гг. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; агентства регионального развития | 146,7 млн. леев | 146,7 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | - | - | Количество реализованных проектов; количество созданных или развитых предприятий; количество обустроенных или отремонтированных достопримечательностей;количество туристов / посетителейдостопримечательностей;количество созданных новых рабочих мест  |
| 2.3.5. Продвижение туристического потенциала в регионах развития | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности; Агентство по туризму; агентства регионального развития | 300,0 тыс. леев | - | 100,0 тыс. леев(Правительство Латвии) | 200,0 тыс. леев | Количество разработанных / распространенных рекламных материалов; число организованных региональных мероприятий |
| ***Конкретная задача № 3. Улучшение управления в области регионального развития*** |
| **3.1** | **Совершенствование нормативно-правовой базы в области регионального развития и сопутствующих областях** | 3.1.1. Разработка нового закона о региональном развитии | IV квартал 2017 г. | Министерство регионального развития и строительства | 180 тыс. леев  | 80 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | 100,0 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | **-** | Разработанный и представленный на утверждение проект закона  |
| 3.1.2. Доработка нормативной базы, регулирующей вопросы политики регионального развития | IV квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство окружающей среды;Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры;Министерство экономики;Агентство по туризму | 200 тыс. леев | - | 200 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | **-** | Доработанная нормативно-правовая база;количество разработанных и представленных нормативных актов |
| 3.1.3. Совершенствование системы финансирования проектов регионального развития | IV квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства;Министерство финансов;Министерство экономики | 200 тыс. леев | - | 200 тыс. леев(Правительство Германии, правительство Швеции) | - | Внесенные измененияв операционную книгу Национального фонда регионального развития, утвержденные Национальным координационным советом по региональному развитию  |
|  3.1.4. Разработка нового механизма проведения конкурса проектных предложений  | II квартал 2019 г. | Министерство регионального развития и строительства  | 30 тыс. леев | 30 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Разработанный и утвержденный механизм |
| **3.2** | **Консолидация институциональной базы и административного потенциала**  | 3.2.1. Повышение эффективности сотрудничества и координации на межминистерском и региональном уровне | II квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства | 50 тыс. леев | - | 50 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Разработанный механизм сотрудничества  |
| 3.2.2. Оценка потребностей в наращивании потенциала вовлеченных сторон на местном и региональном уровнях | II квартал 2018 г. | Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 400 тыс. леев | - | 400 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Разработанный отчет об оценке потребностей в обучении  |
| 3.2.3. Укрепление институционального потенциала Агентства регионального развития АТО Гагаузия  | II квартал 2018 г. |  Министерство регионального развития и строительства | 5,12 тыс. леев | 500 тыс. леев(Национальный фонд регионального развития) | 4,62 млн. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Функциональный регион развития |
| 3.2.4. Разработка годовой учебной программы  | I квартал 2020 г.  | Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 10 тыс. леев | 10 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | 4 разработанные и утвержденные ежегодные программы по развитию потенциала  |
| 3.2.5. Развитие потенциала вовлеченных сторон на местном и региональном уровнях в соответствии с учебной программой | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства;агентства регионального развития | 1,4 млн. леев | 1,0 млн. леев(Национальный фонд регионального развития) | 400 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | 4 ежегодно разрабатываемых годовых отчета, утвержденных Национальным координационным советом по региональному развитию; количество организованных тренингов;количество участников обученных ежегодно; количество организованных мероприятий |
| 3.2.6. Организация семинаров / круглых столов для распространения передового опыта | IV квартал 2020 г. | Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 200,0 тыс. леев | - | - | 200,0 тыс. леев | Количество организованных мероприятий;количество участников на мероприятии |
| 3.2.7. Участие в межведомственных учебных модулях | IV квартал 2020 г. | Академия публичного управления;Министерство регионального развития и строительства | - | - | - | - | Количество организованных модулей;количество обученных лиц |
| 3.2.8. Организация региональных конференций в области управления твердыми отходами, водоснабжения и канализации  | IV квартал 2020 г. | Министерство окружающей среды;Министерство регионального развития и строительства; агентства регионального развития | 300,0 тыс. леев | 100,0 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | 200 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Количество организованных мероприятий;количество участников на мероприятии |
| **3.3** | **Повышение эффективности системы мониторинга и оценки процесса внедрения****Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы** | 3.3.1. Разработка системы статистических показателей в территориальном профиле  | IV квартал 2017 г. | Национальное бюро статистики;Министерство регионального развития и строительства;Министерство экономики | 40 млн. леев | - | 40 млн. леев(Европейский союз) | - | Разработанные статистические показатели в территориальном профиле в соответствии с Классификатором NUTS, регламентами ЕС и Планом действий по внедрению Стратегии развития национальной статистической системы  на 2016-2020 годы  |
| 3.3.2. Разработка регулирующей базы для мониторинга и оценки процесса регионального развития | IV квартал 2017 г.   |  Министерство регионального развития и строительства  | 400 тыс. леев | - | 400 тыс. леев(Правительство Германии, Правительство Швеции) | - | Утвержденные Национальным координационным советом по региональному развитию нормативы;установленный механизм мониторинга и оценки процесса регионального развития |
| 3.3.3. Разработка и представление Национальному координационному совету по региональному развитию полугодовых/годовых отчетов о внедрении Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы | IV квартал 2020 г.  | Министерство регионального развития и строительства  | 200 тыс. леев | 200 тыс. леев(в пределах ресурсов, выделенных из государственного бюджета) | - | - | Разработанные и утверждённые Национальным координационным советом по региональному развитию полугодовые/годовые отчеты |
| **Примечания:**1. Действия, реализуемые при поддержке внешних партнеров, для которых были выделены средства в иностранной валюте, были рассчитаны в леях по курсу: (1) для евро был применен обменный курс, равный 21 лею, (2) для доллара США был применен обменный курс, равный 19 леям.
2. Отчеты о действиях, срок реализации которых приходится на IV квартал 2018, 2019, 2020 годов, будут представляться ежегодно, с целью мониторинга их исполнения. В то же время, отчеты о некоторых действиях, запланированных с ежегодной периодичностью выполнения, будут представляться ежегодно.
 |