Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr. 890

din 20  iulie 2016

| PLANUL de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 |
| --- |
| Nr. crt. | Acţiuni/subacţiuni | Instituţia responsabilă | Termene de realizare | Indicatori |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. COMBATEREA CORUPŢIEI |
| A. Politici anticorupţie, independenţa şi eficienţa instituţiilor |
| 1. | Resetarea sistemului instituţional anticorupţie prin excluderea conflictelor de competenţe, îmbunătăţirea conlucrării şi sincronizarea eficientă a reformelor în cadrul autorităţilor publice împuternicite cu competenţe de prevenire, combatere a corupţiei, investigare, urmărire penală, supraveghere şi aplicare a cadrului normativ în acest sens | Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Sistem instituţional anticorupţie consolidat |
| 1.1. | Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege privind corelarea şi delimitarea mandatelor de sancţionare contravenţională ale Comisiei Naţionale de Integritate şi Centrului Naţional Anticorupţie | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.2. | Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege privind sincronizarea eficientă a reformelor şi îmbunătăţirea conlucrării dintre Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie | Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiţie | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 2. | Delimitarea clară a atribuţiilor de combatere a cazurilor de mare corupţie şi consolidarea capacităţilor autorităţilor publice de prevenire, combatere, investigare şi urmărire penală, supraveghere şi aplicare a cadrului normativ în acest sens. Asigurarea independenţei funcţionale a acestor instituţii, în conformitate cu cerinţele Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege elaborat şi aprobat |
| 2.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (cadrul normativ conex Legii cu privire la Procuratură), prin care să se delimiteze competenţele Procuraturii Anticorupţie, Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 3. | Înlăturarea impedimentelor formale pentru investigarea cu succes a actelor de corupţie, cu implicarea expertizei Consiliului Europei | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legal şi instituţional evaluat şi ajustat |
| 3.1. | Elaborarea proiectului de act normativ privind reducerea regimului de imunităţi pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică şi cu statut special în cadrul procedurilor penale şi contravenţionale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 3.2. | Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, în vederea înlăturării impedimentelor existente la investigarea actelor de corupţie şi conexe corupţiei. Expertiza Consiliului Europei a proiectului respectiv | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 4. | Evaluarea implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, extinderea calendarului de implementare a acesteia cu un an şi adoptarea noii Strategii anticorupţie pentru perioada 2016-2019, în baza prevederilor prezentului Program | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Plan de acţiuni aprobat Strategie aprobată |
| 4.1. | Elaborarea Raportului de evaluare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Raport de evaluare elaborat |
| 4.2. | Elaborarea şi adoptarea Planului de acţiuni pentru perioada 2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Plan de acţiuni extins |
| 4.3. | Elaborarea şi adoptarea proiectului Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2016-2019 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea ei | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat şi aprobat |
| B. Combaterea corupţiei politice |
| 1. | Implementarea mecanismului de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale, după consultări suplimentare cu experţii europeni şi societatea civilă, inclusiv în vederea consolidării mecanismului de neadmitere sub nici o formă a finanţărilor din afara ţării, şi reglementarea legală a procedurilor de colectare şi raportare a cotizaţiilor de membru de partid | Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legal perfecţionat |
| 1.1. | Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege cu privire la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în scopul neadmiterii sub nici o formă a finanţărilor din afara ţării. Expertizarea proiectului de lege de către Consiliul Europei. Consultarea proiectului respectiv cu reprezentanţii societăţii civile | Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.2. | Modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative | Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Crearea unui mecanism de implementare uniformă a formulei de stabilire a plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral | Comisia Electorală Centrală, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Mecanism creat |
| 3. | Dezvoltarea normelor metodologice şi instruirea ofiţerilor de urmărire penală în vederea examinării uniforme şi sub toate aspectele a cazurilor de corupere electorală | Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Centrul de Instruire Continuă de pe lîngă Comisia Electorală Centrală | Trimestrul IV, 2016 | Norme dezvoltate 100 % de ofiţeri instruiţi |
| 3.1. | Elaborarea normelor metodologice pentru investigarea cazurilor de corupere electorală, în urma examinării cazurilor de corupere electorală incluse în rapoartele societăţii civile | Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Electorală Centrală | Trimestrul III, 2016 | Norme metodologice aprobate |
| 3.2. | Organizarea cursurilor de instruire pentru ofiţerii de investigaţii şi ofiţerii de urmărire penală privind cercetarea uniformă şi sub toate aspectele a actelor de corupţie electorală | Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Centrul de Instruire Continuă de pe lîngă Comisia Electorală Centrală | Trimestrul IV, 2016 | Cursuri de instruire desfăşurate |
| C. Combaterea corupţiei în organele de drept şi justiţie |
| 1. | Limitarea marjei de discreţie a angajaţilor organelor de drept şi de control pentru prevenirea corupţiei şi asigurarea previzibilităţii legii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Cadru legal revizuit |
| 1.1. | Modificarea cadrului legal pentru limitarea marjei de discreţie a angajaţilor organelor de drept şi de control | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea precizării marjei de discreţie a persoanelor cu funcţie de demnitate publică şi a funcţionarilor publici | Cancelaria de Stat, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Instituirea mecanismului de rotaţie în ocuparea funcţiilor manageriale din sistemul judiciar şi procuratură, precum şi a altor măsuri menite să prevină crearea relaţiilor corporatiste în interiorul sistemului judiciar şi în procuratură | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism implementat |
| 2.1. | Efectuarea analizei sistemului existent de rotaţie în procesul de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Analiză efectuată şi recomandări formulate |
| 2.2. | Elaborarea, după caz, a proiectului de act normativ privind instituirea mecanismului de rotaţie în ocuparea funcţiilor manageriale din sistemul judiciar | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 2.3. | Elaborarea proiectului de act normativ privind instituirea mecanismului de rotaţie în ocuparea funcţiilor manageriale din Procuratură | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Asigurarea funcţionalităţii extinse a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, inclusiv prin instituirea obligatorie a înregistrării audio, video, coordonarea electronică a agendei şedinţelor de judecată de către participanţii la proces, formarea şi administrarea dosarului electronic cu accesul părţilor la dosar, prezentarea probelor şi distribuirea materialelor de pe dosar în formă electronică, introducerea mecanismului de citare electronică a părţilor, petrecerea şedinţelor de judecată prin intermediul videoconferinţelor etc. | Ministerul Justiţiei (Departamentul de Administrare Judecătorească) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme funcţionale |
| 3.1. | Crearea sistemului de depunere a cererilor, expediere a citaţiilor, coordonare a calendarului şedinţelor de judecată cu părţile dosarului, includere a înscrisurilor on-line în cadrul sistemului Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Sistem funcţional |
| 3.2. | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar pentru înregistrarea audio a şedinţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 (anual) | Echipamente procurate (conform planului de finanţare) |
| 3.3. | Asigurarea instanţelor cu echipamentul necesar pentru înregistrarea video a şedinţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Echipamente procurate (conform planului de finanţare) |
| 4. | Verificarea prioritară de către organele competente a provenienţei legale a averilor judecătorilor şi procurorilor | Centrul Naţional Anticorupţie | Permanent | Verificări prioritare efectuate |
| 4.1. | Verificarea legalităţii provenienţei averilor judecătorilor şi procurorilor în scopul combaterii faptelor de îmbogăţire ilicită | Centrul Naţional Anticorupţie | Permanent | Număr de verificări efectuate Fapte constatate |
| 5. | Dezvoltarea normelor metodologice specifice actorilor din sectorul justiţiei cu privire la denunţarea eficientă a coruperii active | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Norme metodologice elaborate |
| 5.1. | Elaborarea şi aprobarea ordinului interdepartamental cu privire la modalitatea de denunţare a coruperii active de către colaboratorii organelor afacerilor interne, instituţiilor penitenciare, precum şi de către colaboratorii vamali şi fiscali | Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Vamal, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii | Trimestrul III, 2016 | Ordin aprobat |
| 6. | Corelarea nivelului de salarizare a responsabililor din domeniul anticorupţie | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2016 | Nivel de salarizare corelat |
| 6.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de act normativ în vederea corelării nivelului de salarizare a responsabililor din domeniul anticorupţie | Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| D. Combaterea îmbogăţirii ilicite şi confiscarea produselor infracţiunilor de corupţie şi conexe |
| 1. | Asigurarea implementării legislaţiei cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi conexe acestora, precum şi crearea mecanismului de confiscare civilă | Centrul Naţional Anticorupţie, Comisia Naţională de Integritate | Trimestrul III, 2016 | Cadru legal aprobat şi implementat |
| 1.1. | Implementarea legislaţiei cu privire la îmbogăţirea ilicită, confiscarea specială şi confiscarea extinsă a bunurilor provenite din infracţiuni de corupţie şi conexe acestora | Centrul Naţional Anticorupţie | Permanent, verificarea începînd cu trimestrul III, 2016 | Cadru legal implementat |
| 1.2. | Monitorizarea dosarelor examinate de instanţele judecătoreşti privind infracţiunile de corupţie, prin colectarea datelor din instanţe cu referire la numărul de cauze calificate ca îmbogăţire ilicită, în care a fost aplicată confiscarea extinsă | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Monitorizare efectuată Raport elaborat şi publicat |
| 2. | Perfecţionarea cadrului legislativ privind organizarea activităţii de investigare financiară, depistare, urmărire şi conservare a bunurilor provenite din infracţiuni pentru asigurarea confiscării acestora, inclusiv pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special prin infracţiuni de corupţie şi conexe, în urma analizei internaţionale specializate a cadrului juridic şi a practicilor Republicii Moldova | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Cadru legislativ ajustat |
| 2.1. | Efectuarea analizei internaţionale specializate cu privire la cadrul legal al Republicii Moldova existent la necesitatea de îmbunătăţire a acestuia şi crearea Oficiului de Recuperare a Activelor | Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Analiză efectuată |
| 2.2. | Elaborarea cadrului legislativ cu privire la organizarea activităţii de investigare financiară, de depistare, urmărire şi conservare a bunurilor provenite din infracţiuni în scopul de a asigura confiscarea acestora şi recuperarea prejudiciului cauzat prin infracţiuni, în special prin infracţiuni de corupţie şi conexe | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Stabilirea instituţiei cu competenţe de identificare, recuperare şi administrare a bunurilor care provin din activităţi infracţionale şi se află pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotarele ei | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2017 | Structură stabilită |
| 3.1. | Elaborarea cadrului legislativ privind crearea/identificarea instituţiei responsabile de recuperarea şi administrarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale şi stabilirea competenţelor acesteia, pentru a asigura recuperarea acestor bunuri din ţară şi de peste hotare, în special în cazurile săvîrşirii infracţiunilor de corupţie, conexe şi de îmbogăţire ilicită | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 4. | Specializarea procurorilor, a ofiţerilor de investigaţii şi de urmărire penală în desfăşurarea investigaţiilor financiare paralele pe cauze de corupţie şi conexe corupţiei, în vederea depistării bunurilor provenite din astfel de infracţiuni | Institutul Naţional al Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie | Trimestrul II, 2017 | Specializări realizate |
| 5. | Instruirea procurorilor şi a ofiţerilor anticorupţie în vederea aplicării corecte şi uniforme a prevederilor referitoare la îmbogăţirea ilicită, confiscarea produselor infracţiunilor de corupţie şi conexe şi la repararea prejudiciului cauzat prin aceste infracţiuni | Institutul Naţional al Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Trimestrul II, 2016 | Instruiri efectuate |
| E. Combaterea fraudării utilizării fondurilor externe |
| 1. | Conlucrarea cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) în cadrul investigaţiilor ce vizează fondurile UE, potrivit acordului de cooperare încheiat între Centrul Naţional Anticorupţie şi Oficiul European Antifraudă | Centrul Naţional Anticorupţie | Permanent | Schimb de date efectuate Evenimente/activităţi comune |
| 2. | Dezvoltarea cadrului naţional de incriminare a faptelor de utilizare contrar destinaţiei, delapidare a fondurilor europene şi internaţionale şi a faptelor de conflict de interese, precum şi tragerea la răspundere a vinovaţilor, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 1995 şi altor convenţii internaţionale în materie, potrivit cerinţelor Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 2.1. | Elaborarea şi adoptarea proiectului de lege în scopul incriminării faptelor de utilizare contrar destinaţiei şi delapidare a fondurilor europene şi internaţionale, precum şi a faptelor de conflict de interese în domeniul utilizării fondurilor europene şi internaţionale, conform prevederilor Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 1995 şi altor convenţii internaţionale în materie | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 2.2. | Recepţionarea opiniei Oficiului European Antifraudă cu privire la prevederile proiectului menţionat la subacţiunea 2.1 | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Opinie recepţionată |
| F. Controlul averilor, intereselor personale şi al conflictelor de interese |
| 1. | Înlăturarea neconcordanţelor din cadrul naţional de reglementare a conflictelor de interese, a restricţiilor şi incompatibilităţilor pentru diferite categorii de agenţi publici, precum şi asigurarea implementării lui | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.1. | Promovarea proiectelor de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind reglementarea conflictelor de interese, a restricţiilor şi incompatibilităţilor pentru diferite categorii de agenţi publici | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Perfecţionarea mecanismului de declarare a veniturilor şi proprietăţilor, a intereselor şi conflictelor de interese, introducerea mecanismului confiscării civile | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Mecanism perfecţionat |
| 2.1. | Promovarea proiectului de lege cu privire la declararea veniturilor şi intereselor personale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Dezvoltarea cadrului normativ de reglementare a atribuţiilor şi a procedurilor aplicate la efectuarea controlului averilor şi intereselor personale, al respectării regimului juridic al conflictului de interese, incompatibilităţilor şi restricţiilor | Ministerul Justiţiei, autorităţile administraţiei publice centrale, societatea civilă | Trimestrul II, 2016 | Cadru legal aprobat |
| 3.1. | Promovarea proiectului de lege privind reformarea Comisiei Naţionale de Integritate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 4. | Consacrarea legală a priorităţii de verificare a provenienţei averilor persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi întreprinderea măsurilor corespunzătoare faţă de cei care nu îşi pot justifica proprietăţile | Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism funcţional |
| 4.1. | Încheierea Acordului de cooperare dintre Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Fiscal de Stat cu privire la oferirea informaţiei solicitate de Centrul Naţional Anticorupţie privind impozitul pe venit şi impozitul pe proprietate achitat de persoanele cu funcţii de demnitate publică din Republica Moldova peste hotare, obţinute de organul fiscal în baza Convenţiei multilaterale a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală şi a tratatelor bilaterale pentru evitarea dublei impuneri | Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Finanţelor (Serviciul Fiscal de Stat) | Trimestrul IV, 2016 | Acord încheiat |
| 5. | Extinderea regimului juridic al prevenirii, controlului şi sancţionării conflictelor de interese şi în cadrul întreprinderilor de stat, municipale şi al societăţilor comerciale în care statul deţine cotă-parte majoritară | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie, | Trimestrul II, 2016 | Proiect elaborat şi aprobat |
| G. Integritatea instituţională şi servicii publice pe platforme electronice |
| 1. | Aprobarea cadrului legal coerent şi previzibil ce ar permite promovarea integrităţii în sectorul public, precum şi ajustarea cadrului legislativ în vigoare ce reglementează activitatea diferitor categorii de agenţi publici la noile prevederi referitoare la cerinţele minime de integritate în sectorul public | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.1. | Elaborarea şi adoptarea proiectului Legii integrităţii pentru sectoarele public şi privat | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Ajustarea cadrului legal la prevederile noii Legi a integrităţii, inclusiv în domeniul ce ţine de respectarea regimului cadourilor | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Proiecte aprobate |
| 1.3. | Promovarea proiectului de amendare a legii privind testarea integrităţii profesionale la principiile de constituţionalitate | Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Proiect adoptat |
| 2. | Elaborarea şi promovarea Legii privind protecţia avertizorilor de integritate, conform celor mai bune practici şi recomandări ale Consiliului Europei, în contextul instituirii raportării obligatorii a actelor de corupţie din partea agenţilor publici | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Lege aprobată |
| 2.1. | Elaborarea proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate, în conformitate cu cele mai bune practici şi recomandări ale Consiliului Europei | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 2.2. | Expertiza Consiliului Europei a proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Proiect remis Consiliului Europei |
| 2.3. | Adoptarea proiectului de lege privind protecţia avertizorilor de integritate | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Dezvoltarea codurilor deontologice şi asigurarea mecanismelor instituţionale viabile de respectare a normelor de etică profesională în sectorul public | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Coduri deontologice aprobate |
| 3.1. | Elaborarea şi adoptarea codurilor de etică şi deontologie profesională | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Coduri aprobate |
| 3.2. | Asigurarea responsabilizării agenţilor publici pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie aprobate | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice centrale | Permanent, verificare începînd cu trimestrul IV, 2016 | Număr de sancţiuni aplicate |
| 4. | Instruirea conducătorilor entităţilor publice şi a agenţilor publici în vederea respectării cerinţelor de integritate profesională în sectorul public şi desfăşurarea campaniilor de informare a populaţiei cu privire la riscurile la care se expun în cazul coruperii agenţilor publici, al oferirii ilegale a cadourilor şi al exercitării influenţelor necorespunzătoare asupra lor | Centrul Naţional Anticorupţie, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Număr de agenţi publici instruiţi şi de campanii desfăşurate |
| 4.1. | Organizarea instruirii agenţilor publici privind respectarea cerinţelor de integritate profesională în sectorul public | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Curs de instruire desfăşurat |
| 4.2. | Crearea platformei de instruire a agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la cerinţele de integritate în sectorul public | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Platformă creată |
| 4.3. | Campanie de sensibilizare a populaţiei cu privire la riscurile coruperii agenţilor publici, oferirii ilegale a cadourilor şi ale exercitării influenţelor necorespunzătoare asupra lor | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Campanie desfăşurată |
| 5. | Crearea cazierului electronic de integritate profesională | Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul II, 2016 | Cazier electronic creat |
| 5.1. | Elaborarea softului de evidenţă a cazierului electronic de integritate profesională | Centrul Naţional Anticorupţie, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Soft elaborat |
| 5.2. | Asigurarea conectării electronice a evidenţei duse de entităţile publice în vederea prevenirii corupţiei (registrul cadourilor, registrul de influenţe necorespunzătoare, registrul riscurilor de corupţie, alte forme de evidenţă) la cazierul electronic de integritate profesională | Centrul Naţional Anticorupţie, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2016 | Sisteme de evidenţă conectate |
| 6. | Reducerea vulnerabilităţii la corupţie a prestatorilor de servicii publice prin extinderea numărului de servicii prestate pe platforme electronice. Promovarea avantajelor oferite de e-guvernare în rîndul populaţiei şi al mediului de afaceri | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2018 | Număr extins de servicii publice prestate pe platforme electronice Campanii de informare în masă desfăşurate |
| 6.1. | Sporirea numărului de servicii publice prestate prin intermediul platformelor electronice pentru reducerea vulnerabilităţilor la corupţie a prestatorilor de servicii publice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Număr de servicii publice prestate prin intermediul platformelor electronice |
| 6.2. | Promovarea avantajelor oferite de e-guvernare în rîndul populaţiei şi al agenţilor economici | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2018 | Număr de servicii publice prestate prin intermediul platformelor electronice |
| II. POLITICA EXTERNĂ, SECURITATEA ŞI APĂRAREA |
| A. Politică externă |
| 1. | Promovarea unei politici externe consecvente şi echilibrate în scopul asigurării parcursului european şi al consolidării relaţiilor cu partenerii internaţionali | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de acte de colaborare semnate |
| 1.1. | Abordarea subiectului apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană în cadrul contactelor la nivel înalt cu instituţiile UE şi statele-membre ale UE | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Limbaj mai ambiţios cu privire la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană reflectat în documentele bilaterale şi documentele multilaterale în cadrul Parteneriatului Estic |
| 1.2. | Organizarea reuniunilor Grupului pentru Acţiunea Europeană a Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | 6 reuniuni desfăşurate (bianual) |
| 2. | Realizarea asocierii politice şi a integrării economice cu Uniunea Europeană şi aprofundarea relaţiilor bilaterale cu statele sale membre | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Relaţii bilaterale iniţiate şi aprofundate |
| 2.1. | Continuarea dialogului politic cu instituţiile UE şi la nivel bilateral cu statele-membre ale UE în vederea asigurării sprijinului pentru demersurile europene ale Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de reuniuni/vizite organizate anual |
| 2.2. | Promovarea subiectelor de interes naţional în vederea beneficierii de asistenţă bilaterală pentru dezvoltare şi expertiză din partea statelor partenere membre ale Uniunii Europene | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de proiecte de asistenţă, acorduri/MoU semnate anual |
| 3. | Implementarea cu succes a agendei de asociere în scopul obţinerii statutului de ţară-candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei (Centrul de Armonizare a Legislaţiei) | Trimestrul III, 2018 | Agendă de asociere implementată |
| 3.1. | Asigurarea monitorizării, coordonării şi evaluării îndeplinirii angajamentelor privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (DCFTA) dintre Republica Moldova-Uniunea Europeană | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | 4 rapoarte trimestriale de progres elaborate şi publicate |
| 3.2. | Menţinerea dialogului strategic privind cooperarea sectorială pe aspectele legate de comerţ dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în contextul implementării Acordului de Asociere şi Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 10 reuniuni organizate, anual |
| 3.3. | Monitorizarea şi coordonarea implementării agendei de asociere | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Rapoarte de progres prezentate anual |
| 3.4. | Coordonarea şi monitorizarea realizării Planului Naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 | Rapoarte semestriale şi trimestriale prezentate Reuniuni desfăşurate la nivelul instituţiilor vizate |
| 3.5. | Organizarea reuniunilor Consiliului de Asociere | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | 3 reuniuni desfăşurate (anual) |
| 3.6. | Organizarea reuniunilor Comitetului de Asociere | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | 6 reuniuni desfăşurate (bianual) |
| 4. | Aprofundarea parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Parteneriat strategic avansat |
| 4.1. | Dezvoltarea parteneriatului strategic cu România, în calitatea sa de stat vecin membru al Uniunii Europene, pentru aprofundarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, dinamizarea relaţiilor comercial-economice, continuarea proiectelor energetice, de infrastructură şi în domeniul educaţiei | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de vizite la nivel înalt ale oficialilor din ambele state Număr de şedinţe ale: Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică desfăşurate, Comisiei mixte interguvernamentale pentru integrare europeană Proiecte de acorduri negociate/semnate Şedinţe comune de Guvern Volum realizat în cadrul Acordului privind programul de asistentă tehnica şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro (prelungit pînă în 2021) (anual) |
| 5. | Consolidarea relaţiilor strategice multidimensionale de bună vecinătate cu Ucraina, cu accent pe integrarea europeană | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Parteneriat strategic consolidat |
| 5.1. | Intensificarea dialogului politic cu Ucraina în vederea consolidării relaţiilor strategice multidimensionale. Finalizarea procesului de negocieri pe problemele prioritare de pe agenda bilaterală | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Apărării, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Număr de vizite desfăşurate Şedinţă a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică desfăşurată Proces de demarcare finalizat Protocoale de recunoaştere a drepturilor de proprietate semnate (anual) |
| 6. | Avansarea dialogului strategic cu Statele Unite ale Americii | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Dialog avansat |
| 6.1. | Aprofundarea dialogului strategic cu Statele Unite ale Americii pe diverse filiere de colaborare: securitatea, apărarea, consolidarea democraţiei şi a statului de drept, avansarea cooperării economice şi eficientizarea energetică a ţării | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, instituţiile de resort | Trimestrul III, 2018 | Şedinţa coordonatorilor dialogului strategic desfăşurată Vizite bilaterale reciproce Şedinţe ale grupurilor de lucru tematice (anual) |
| 7. | Dinamizarea dialogului interstatal cu Federaţia Rusă în vederea normalizării relaţiilor bilaterale, inclusiv în domeniile comercial-economic, energetic şi migraţional, valorificînd pe deplin potenţialul Tratatului de prietenie şi cooperare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Bariere în comerţul bilateral eliminate Dinamică a fluxului comercial bilateral, inclusiv volumul exportului |
| 7.1. | Consolidarea dialogului politic cu Federaţia Rusă, valorificarea întregului potenţial al Tratatului de prietenie şi cooperare. Depăşirea barierelor în domeniile comercial-economic, energetic şi pieţei muncii | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Vizite desfăşurate Bariere în relaţiile bilaterale eliminate Şedinţa Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economică desfăşurată Acorduri în domeniul migraţiei semnate Documente semnate (anual) |
| 8. | Dezvoltarea potenţialului de cooperare cu o serie de ţări, precum Canada, Japonia, Republica Populară Chineză, Republica Turcia, Statul Israel, Republica Coreea, Republica India, Statul Qatar, dar şi cu alţi actori globali şi regionali în ascensiune | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de vizite la nivel înalt ale oficialilor din ambele state, proiecte de acorduri negociate/ semnate (anual) |
| 8.1. | Promovarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia şi asigurarea implementării acestuia | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat Acord semnat Acord ratificat Instrument de ratificare depus |
| 8.2. | Derularea procesului de negociere şi semnare a unui Acord de comerţ liber cu Republica Arabă Egipt | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Acord semnat |
| 9. | Dezvoltarea relaţiilor cu statele-membre ale CSI, în special – pe dimensiunea comercial-economică – cu Republica Belarus şi Republica Kazahstan | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Regim comercial preferenţial cu ambele state menţinut |
| 9.1. | Dezvoltarea cooperării comercial-economice cu statele-membre ale CSI prin utilizarea cadrului oferit de Acordul privind crearea Zonei de comerţ liber în cadrul CSI | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestru IV, 2016 | Regim comercial cu statele CSI menţinut |
| 9.2. | Continuarea negocierilor şi semnarea Protocolului privind reducerea şi anularea graduală a taxelor la export în cadrul Acordului privind Zona de comerţ liber semnat la Sankt-Petersburg la 18 octombrie 2011 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Protocol semnat |
| 9.3. | Continuarea negocierilor şi semnarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente, semnat la Ialta la 20 noiembrie 2009 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Protocol semnat |
| 10. | Promovarea unei diplomaţii economice active şi realizarea unor acţiuni şi mecanisme suplimentare pentru atragerea investiţiilor străine şi promovarea exportului de mărfuri şi servicii, în special prin valorificarea potenţialului Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Expertului din Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de misiuni economice de afaceri Număr de potenţiali investitori atraşi Grad de valorificare a cotelor şi a oportunităţilor de acces pe piaţa UE oferite de Acordul privind instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (anual) |
| 11. | Dezvoltarea unui program de promovare a exporturilor moldoveneşti competitive pe pieţele externe, în special pe piaţa Uniunii Europene, inclusiv prin atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, recuperarea, consolidarea şi extinderea poziţiilor pe pieţele externe | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul III, 2018 | Volum al exportului crescut Ponderea exporturilor pe piaţa UE, % Investiţii străine directe majorate |
| 11.1. | Implementarea şi finanţarea Programului pentru promovarea exporturilor din Moldova | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Program implementat anual Număr de beneficiari ai Programului (anual) |
| 11.2. | Acordarea asistenţei agenţilor economici pentru promovarea exporturilor produselor moldoveneşti şi atragerea de investiţii, capital străin şi know-how, recuperarea, consolidarea şi extinderea poziţiilor pe pieţele externe | Ministerul Economiei; Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de evenimente organizate Număr de companii susţinute anual |
| 12. | Promovarea exporturilor competitive pe pieţele externe, în special pe pieţele Uniunii Europene şi ale Orientului Mijlociu | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Circa 100 de companii susţinute |
| 12.1. | Susţinerea proiectelor de creştere a competitivităţii întreprinderilor exportatoare | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 10 exportatori beneficiari de asistenţă anual 10 seminare/ traininguri/vizite de studiu organizate anual |
| 12.2. | Susţinerea companiilor în efortul de export şi de includere în lanţul valoric internaţional | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul III, 2018 | 8 expoziţii internaţionale la care s-a participat anual 8 evenimente de promovare anual Cel puţin 50 de companii susţinute anual |
| 13. | Asigurarea atragerii investiţiilor străine prin intensificarea negocierilor bilaterale cu Emiratele Arabe Unite, Egipt, Canada, Turcia, Brazilia, Maroc, Oman asupra acordurilor privind protejarea reciprocă a investiţiilor | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de acorduri semnate |
| 13.1. | Asigurarea activităţii şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor mixte interguvernamentale pentru colaborarea economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de şedinţe ale comisiilor interguvernamentale organizate (anual) |
| 13.2. | Perfecţionarea cadrului juridic bilateral ce reglementează domeniul relaţiilor economice externe prin semnarea acordurilor de cooperare comercial-economică şi a acordurilor privind protejarea reciprocă a investiţiilor | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de acorduri de cooperare comercial-economică semnate Număr de acorduri privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor semnate (anual) |
| 14. | Promovarea şi protejarea intereselor şi a potenţialului economic al Republicii Moldova prin intermediul organizaţiilor internaţionale la care aceasta este parte, inclusiv al Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 5 notificări prezentate către Organizaţia Mondială a Comerţului, anual 2 rapoarte elaborate anual 1 act de colaborare semnat |
| 14.1. | Promovarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului pentru facilitarea comerţului în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 14.2. | Promovarea proiectului de lege pentru aderarea la Acordul privind achiziţiile publice din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat Instrument de ratificare depus în termenul stabilit de către Comitetul Acordului privind achiziţiile publice din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului |
| 14.3. | Asigurarea implementării angajamentelor asumate de către Republica Moldova în cadrul Acordului privind achiziţiile publice din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Ministerul Finanţelor , Agenţia Achiziţii Publice, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 2 notificări prezentate către Organizaţia Mondială a Comerţului 1 raport elaborat (anual) |
| 14.4. | Elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative şi legislative în scopul racordării normelor naţionale la angajamentele asumate în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului ca urmare a prezentării raportului de revizuire a politicii comerciale (TPR) a Republicii Moldova în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului din 2015 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate (anual) |
| 14.5. | Asigurarea implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului 430 din 13 iulie 2015 şi Hotărîrii Guvernului 560 din 1 august 2012 prin elaborarea şi prezentarea notificărilor privind măsurile sanitare veterinare şi fitosanitare în adresa centrului din cadrul Ministerului Economiei de notificare şi informare ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de notificări privind măsurile sanitare veterinare şi fitosanitare prezentate în adresa Ministerului Economiei anual |
| 14.6. | Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la stabilirea Comitetului Naţional pentru Facilitarea Comerţului | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 14.7. | Promovarea şi protejarea intereselor şi a potenţialului economic al Republicii Moldova în cadrul Acordului Central European al Comerţului Liber (CEFTA) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de runde de negocieri desfăşurate Număr de reuniuni la care s-a participat |
| 15. | Promovarea dialogului cu partenerii externi în scopul identificării unei soluţii politice pentru reintegrarea ţării şi retragerea formaţiunilor militare străine | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Număr de acţiuni întreprinse |
| 15.1. | Menţinerea problemei transnistrene pe agenda platformelor de dialog existente cu actorii internaţionali relevanţi, pentru susţinerea procesului de reglementare şi identificare a unei soluţii politice viabile | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de conferinţe, întrevederi, reuniuni internaţionale |
| 15.2. | Atragerea suportului internaţional în realizarea obiectivului de retragere de pe teritoriul ţării a formaţiunilor militare străine fără statut juridic determinat | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Număr de consultări cu partenerii externi, declaraţii publice, alocuţiuni în cadrul forurilor internaţionale, reuniuni, mese rotunde |
| 16. | Încheierea procedurii de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei şi trecerea la etapa postmonitorizare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Etapă de monitorizare finalizată |
| 16.1. | Continuarea demersurilor pentru finalizarea monitorizării Republicii Moldova de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul II, 2018 | Etapă de monitorizare încheiată |
| 16.2. | Elaborarea indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul III, 2018 | Indice armonizat al preţurilor de consum elaborat |
| 16.3. | Perfectarea metodologiei indicelui preţului de consum (IPC) (sistemul de ponderare, metoda de ajustări sezoniere, ajustarea influenţei schimbului de calitate asupra evoluţiei preţurilor) | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul III, 2018 | Indice al preţului de consum elaborat în conformitate cu regulamentul UE |
| 16.4. | Procesarea şi validarea datelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014 | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul IV, 2016 | Date ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor procesate şi validate |
| 16.5. | Elaborarea şi publicarea culegerilor tematice privind rezultatele finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul III, 2017 | Culegeri tematice cu rezultatele finale ale recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 elaborate şi publicate |
| 17. | Consolidarea mecanismelor de protejare a drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi ale agenţilor economici ai Republicii Moldova peste hotare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme consolidate |
| 17.1. | Eficientizarea şi extinderea instituţiei consulatului onorific pentru acordarea asistenţei cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în dificultate în ţările în care Republica Moldova nu are misiuni diplomatice sau oficii consulare de carieră | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de consulate onorifice deschise (anual) |
| 17.2. | Modernizarea activităţii Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova în domeniul consular, prin implementarea tehnologiilor şi sistemelor informaţionale | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 | Introducere în procedură şi utilizare în mecanismul de acordare a serviciilor consulare cetăţenilor a business-proceselor în cauză |
| 17.3. | Punerea în funcţiune a modulelor „buletin de identitate” şi „trafic de persoane” în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Consul”, utilizat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2017 | Introducere în procedură şi module introduse |
| 17.4. | Ameliorarea capacităţii de reacţie a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene la situaţiile de criză, cu implicarea cetăţenilor Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Dialog cu instituţiile naţionale implicate Şedinţe consultative Programe şi planuri de acţiuni Proiecte de decizii iniţiale (anual) |
| 18. | Consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul politicii externe, de securitate şi apărare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de reuniuni organizate anual |
| 18.1. | Contribuirea la misiunile şi operaţiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | Număr de misiuni/operaţii de gestionare a crizelor UE la care Republica Moldova a participat Număr de persoane detaşate din partea ţării pentru participare la misiuni/operaţii de gestionare a crizelor UE |
| 18.2. | Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul informaţiilor clasificate | Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 | Acord semnat |
| 18.3. | Implementarea noului mecanism de selectare şi detaşare a personalului din Republica Moldova pentru participare la misiunile internaţionale de gestionare a crizelor | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Mecanism implementat (anual) |
| 18.4. | Promovarea colaborării cu Departamentul de Dezvoltare şi Cooperare al Comisiei Europene (DG DEVCO) în cadrul iniţiativei UE privind diminuarea riscurilor provocate de materialele chimice, bacteriologice, radiologice şi nucleare (CBRN) | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Proiecte implementate |
| 18.5. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiuni cu privire la implementarea Strategiei naţionale privind diminuarea riscurilor provocate de materialele chimice, bacteriologice, radiologice şi nucleare | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul justiţiei, Procuratura Generală, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Economiei Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul I, 2017 | Document final privind strategia naţională în domeniu aprobat |
| 18.6. | Continuarea cooperării cu SUA şi UE, precum şi cu diferite organizaţii internaţionale (ONU, OSCE) la capitolul ajustării cadrului legislativ naţional în domeniul controlului comerţului şi transferului de materiale strategice şi al celor cu destinaţie dublă, în conformitate cu standardele UE | Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Legislaţie modificată în conformitate cu recomandările experţilor internaţionali şi standardele UE |
| 18.7. | Reorganizarea şi reluarea activităţii Comisiei Naţionale în domeniul controlului armamentului | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîrea Guvernului privind reluarea activităţii Comisiei Naţionale în domeniul controlului armamentului |
| 19. | Consolidarea relaţiilor şi participarea consecventă în activitatea organizaţiilor internaţionale, regionale şi subregionale relevante (ONU, OSCE, Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, GUAM etc.) pentru promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale, îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii Republicii Moldova în cadrul acestora şi pe arena internaţională, precum şi asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare şi integrare europeană a ţării | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Relaţii bilaterale dinamizate |
| 19.1. | Promovarea activă a intereselor naţionale, rolului, credibilităţii şi imaginii Republicii Moldova în cadrul structurilor Naţiunilor Unite, prin asigurarea reprezentării ţării şi participarea efectivă la activitatea acestora, avansarea şi susţinerea unor iniţiative şi rezoluţii concordante cu priorităţile naţionale, aprofundarea progresivă a cooperării şi conlucrării în contextul ONU cu statele şi grupurile de ţări partenere (SUA, Japonia, Canada, UE, OSCE, GUAM, Grupul Est-European etc.) şi cu fondurile, programele şi agenţiile specializate ONU, implicit cu cele reprezentate în ţară | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Rezoluţii promovate Alocuţiuni rostite Aranjamente stabilite şi promovate (anual) |
| 19.2. | Promovarea vizibilităţii Republicii Moldova în cadrul ONU prin alegerea candidaturilor naţionale în organele elective principale şi funcţionale ale organizaţiei | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Exercitarea mandatului de membru al Republicii Moldova în Consiliul Economic şi Social ONU pentru perioada 2016-2018 Asigurarea aranjamentelor bilaterale de sprijin reciproc din partea statelor pentru susţinerea Republicii Moldova în calitate de membru al Consiliului ONU al Drepturilor Omului pentru perioada 2020-2022 |
| 19.3. | Implementarea Planului individual de acţiuni al parteneriatului (IPAP) Republicii Moldova–NATO pentru anii 2014-2016. Elaborarea raportului despre implementarea Planului nominalizat | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, membrii Comisiei naţionale pentru implementarea Planului nominalizat | Trimestrul I, 2017 | Număr de obiective implementate Raport de realizare prezentat |
| 19.4. | Valorificarea oportunităţilor în cadrul principalelor organizaţii regionale din Europa Centrală şi de Sud-Est (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), Consiliul Cooperării Regionale (CCR), Iniţiativa Central Europeană (ICE)) | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Documente finale, declaraţii, note informative, proiecte aprobate (anual) |
| 19.5. | Intensificarea cooperării în regiunea extinsă a Mării Negre (Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), GUAM) | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2016 | Documente finale, declaraţii, note informative, proiecte aprobate |
| 19.6. | Consolidarea relaţiilor şi participarea consecventă în activitatea Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru Cooperare şi Securitate în Europa, Consiliului Europei pentru promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale, asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare a ţării | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de întrevederi la nivel multilateral, poziţii naţionale promovate în cadrul organizaţiilor (anual) |
| 19.7. | Monitorizarea obiectivelor incluse în Agenda 2030, adoptată la Summitul ONU din septembrie 2015, implementarea priorităţilor de dezvoltare în domenii precum sănătatea şi educaţia, energia durabilă, promovarea drepturilor omului şi asigurarea egalităţii de gen, protecţia mediului, guvernarea democratică şi reforma justiţiei, economia verde ş.a. | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, instituţiile naţionale vizate | Trimestrul III, 2018 | Asistenţă tehnică obţinută de la partenerii de dezvoltare, proiecte de dezvoltare durabilă realizate (anual) |
| 19.8. | Instituirea Consiliului naţional pentru dezvoltare durabilă sub auspiciile Primului-ministru, în scopul de a coordona localizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă în politicile naţionale de dezvoltare şi implementarea lor | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, instituţiile naţionale de resort | Trimestrul II, 2016 | Prima şedinţă a Consiliului Obiective stabilite |
| 19.9. | Realizarea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova reieşind din prevederile Rezoluţiilor 2117 (2013) şi 2220 (2015) ale Consiliului de Securitate al ONU. Elaborarea Strategiei naţionale în domeniul armelor mici şi armamentului uşor (SALW) | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul I, 2017 | Număr de reuniuni, conferinţe internaţionale, coautorate de iniţiative internaţionale în domeniu Strategie naţională în domeniu aprobată Plan aprobat |
| 20. | Consolidarea sprijinului partenerilor internaţionali, precum şi a capacităţilor interne în vederea implementării la nivel naţional a obiectivelor şi principiilor dezvoltării durabile, în spiritul agendei globale ONU post-2015, fundamentată pe 3 piloni complementari: protecţia mediului, dezvoltarea economică şi socială | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi instuţionale consolidate |
| 20.1. | Coordonarea interministerială, cu participarea partenerilor internaţionali, în vederea determinării ţintelor şi identificatorilor dezvoltării durabile şi integrării acestora în planurile şi strategiile naţionale de dezvoltare, inclusiv cele sectoriale | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 | Document-cadru de indicatori naţionali elaborat şi integrat în planurile naţionale de dezvoltare |
| 20.2. | Actualizarea cadrului de parteneriat cu ONU în vederea implementării proiectelor din domeniul dezvoltării durabile: promovarea energiei ecologice, economiei verzi, agriculturii sustenabile, protecţiei mediului, supremaţiei legii | Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Iniţiative noi de proiecte implementate în parteneriat cu ONU şi cu alţi parteneri de dezvoltare, precum UE |
| B. Securitate şi apărare |
| 1. | Reformarea şi modernizarea sectorului de apărare şi securitate | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Sector de apărare şi securitate reformat |
| 1.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei; Legea nr. 1244-XV din 18 iulie 2002 cu privire la rezerva Forţelor Armate; Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor, Codul penal al Republicii Moldova, Codul Contravenţional al Republicii Moldova) | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat şi promovat |
| 1.2. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 345-XV din 25 iulie 2003 cu privire la apărarea naţională | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege elaborat şi promovat |
| 1.3. | Ajustarea şi implementarea normelor şi procedurilor de securitate fizică şi management al stocurilor de armament şi muniţii în Armata Naţională, conform cerinţelor internaţionale şi cele mai bune practici în acest domeniu, precum şi operaţionalizarea Centrului de Armament şi Muniţii al Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Locuri de păstrare ajustate Număr de persoane instruite |
| 1.4. | Elaborarea documentelor conceptuale privind mentenanţa şi dezvoltarea sistemelor de armament şi tehnică militară din dotarea Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Documente conceptuale şi de planificare elaborate |
| 1.5. | Dezvoltarea Sistemului de comunicaţii şi informatică al Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Forţe operaţionale asigurate cu echipamente de comunicaţii şi informatică conform documentelor de conducere, % |
| 1.6. | Elaborarea şi punerea în aplicare a sistemelor informatice de evidenţă a documentelor şi a Registrului de stat al resurselor de mobilizare | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Sisteme informatice elaborate, testate şi aplicate |
| 1.7. | Reparaţia/recondiţionarea şi modernizarea armamentului, tehnicii şi echipamentului militar din dotarea Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Unităţi de armament, tehnică şi echipament militar reparate şi recondiţionate |
| 1.8. | Dezvoltarea capabilităţilor naţionale de supraveghere a spaţiului aerian | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Modernizare a radarelor din dotare în limitele resurselor alocate |
| 1.9. | Îmbunătăţirea infrastructurii de instruire | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Bază militară de instruire a Armatei Naţionale, precum şi centre de instruire din garnizoanele Bălţi, Cahul şi Ungheni dezvoltate |
| 1.10. | Efectuarea reparaţiei capitale a obiectelor de infrastructură militară | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Obiecte de infrastructură militară reparate în limitele resurselor alocate |
| 1.11. | Dezvoltarea proiectelor de parteneriat public-privat (investiţionale) în vederea construirii (obţinerii) fondului locativ de serviciu şi individual pentru militarii Armatei Naţionale prin elaborarea, coordonarea şi promovarea proiectelor de acte normative, potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2017 | 2 proiecte de acte normative aprobate |
| 1.12. | Implemetarea proiectului de parteneriat public-privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 877 din 22 decembrie 2015 | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2018 | Partener privat selectat Contract de parteneriat încheiat Pachet de documente tehnice necesare iniţierii lucrărilor de construcţie elaborat Teren pregătit Imobile construite Act de predare-primire a cotei părţi din parteneriat semnat şi aplicat |
| 2. | Actualizarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, pentru a face faţă situaţiei pe plan internaţional, inclusiv prin valorificarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate şi apărare comune | Grupul de lucru interinstituţional pentru elaborarea Strategiei securităţii naţionale | Trimestrul II, 2016 | Proiect de Strategie a securităţii naţionale şi Plan de acţiuni aprobate |
| 3. | Crearea unui mecanism integrat de planificare a securităţii şi apărării naţionale | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Mecanism instituit |
| 3.1. | Revizuirea şi ajustarea documentelor programatice în domeniul apărării şi consolidarea unui mecanism integrat de planificare (Strategia naţională de apărare, Strategia militară, Directiva de planificare a apărării, Metodologia de planificare a apărării) | Ministerul Apărării, Grupul de lucru pentru elaborarea documentelor cadrului de planificare | Trimestrul III, 2017 | Documente programatice elaborate şi aprobate Mecanism de planificare a apărării ajustat |
| 4. | Revizuirea structurii, atribuţiilor, responsabilităţilor şi a modului de luare a deciziilor în guvernarea sistemului de securitate şi apărare naţională | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Sistem reorganizat |
| 4.1. | Reorganizarea sistemului de comandă al Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Sistemul de comandă al Armatei Naţionale optimizat |
| 4.2. | Dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale Armatei Naţionale de apărare a ţării | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Pînă la 5 unităţi ale Armatei Naţionale operaţionalizate |
| 5. | Contribuirea la Politica de Securitate şi Apărare Comună a Uniunii Europene şi continuarea cooperării cu NATO în cadrul Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului, Iniţiativei de Consolidare a Capacităţilor de Apărare şi altor programe | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Grupul de lucru privind coordonarea participării Republicii Moldova la Politica de Securitate şi Apărare Comună | Trimestrul III, 2018 | Relaţii consolidate |
| 5.1. | Participarea activă în cadrul Platformei de cooperare dintre Republica Moldova-Uniunea Europeană „Democraţie, bună guvernare şi stabilitate” a Parteneriatului Estic, pe compartimentul politicii de securitate şi apărare comună, cît şi la cursuri de instruire şi seminare relevante în vederea familiarizării cu procesul decizional în domeniul politicii de securitate şi apărare comună | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Număr de participări Număr de instruiri desfăşurate Număr de experţi instruiţi |
| 5.2. | Implementarea recomandărilor din Raportul de evaluare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate a Republicii Moldova (Building Integrity Self Assessment and Peer Review Report) | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Consiliul Suprem de Securitate | Trimestrul III, 2017 | Planuri de acţiuni instituţionale revizuite/elaborate şi aprobate |
| 5.3. | Dezvoltarea capabilităţilor de atenuare a riscurilor biologice în Republica Moldova prin participarea la proiectul NATO „Ştiinţa pentru pace şi securitate” | Ministerul Apărării Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Număr de personal instruit în domeniu Laborator mobil şi echipament specializat achiziţionat |
| 6. | Creşterea procentului de militari profesionişti, încadraţi în bază de contract, în rîndurile Forţelor Armate | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Profesionalism în domeniul apărării crescut |
| 6.1. | Creşterea nivelului de instruire a militarilor/civililor din cadrul Forţelor Armate | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Număr de personal instruit |
| 6.2. | Participarea contingentelor Armatei Naţionale la exerciţii militare multinaţionale, organizate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în afara hotarelor ţării | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | 1- 2 exerciţii militare multinaţionale organizate şi desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova Evaluarea unităţilor declarate conform Conceptului Capabilităţilor Operaţionale în cadrul exerciţiilor desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova 4-8 exerciţii multinaţionale desfăşurate cu participarea contingentelor Armatei Naţionale în afara hotarelor ţării Exerciţii organizate pe teritoriul Republicii Moldova |
| 6.3. | Participarea Republicii Moldova la proiectele internaţionale de creare a unităţilor militare multinaţionale de menţinere a păcii, în vederea sporirii interoperabilităţii Armatei Naţionale cu armatele statelor partenere şi implicarea mai activă a Republicii Moldova la asigurarea păcii şi securităţii internaţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | 1 proiect internaţional iniţiat spre negociere Forţele Armatei Naţionale destinate pentru participare în cadrul unităţilor militare internaţionale identificate şi operaţionalizate |
| 6.4. | Organizarea paradei militare cu ocazia celei de-a XXV-a aniversări a independenţei Republicii Moldova | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Culturii Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Comisia naţională de heraldică | Trimestrul III, 2016 | Paradă militară organizată la Chişinău la 27 august 2016 |
| 7. | Consolidarea capacităţilor forţelor sistemului naţional de apărare în gestionarea situaţiilor de criză. Dezvoltarea şi perfecţionarea interacţiunii dintre ele | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Colaborare consolidată |
| 7.1. | Participarea militarilor Armatei Naţionale la exerciţii comune cu structuri ale Republicii Moldova care au responsabilităţi în gestionarea situaţiilor de criză, în vederea dezvoltării şi perfecţionării interacţiunii dintre ele | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul III, 2018 | Număr de exerciţii comune desfăşurate |
| 8. | Consolidarea controlului democratic asupra forţelor armate | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2018 | Sistem de control creat şi consolidat |
| 8.1. | Asigurarea reprezentării personalului civil la toate nivelurile structurilor de securitate şi apărare | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Permanent | Pondere a personalului civil în aparatul central al Ministerului Apărării de minimum 40% |
| 9. | Dezvoltarea capacităţilor de informaţii militare în scopul apărării naţionale şi implementarea programelor de asigurare a securităţii informaţionale şi apărării cibernetice | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2018 | Sistem de securitate informaţională dezvoltat |
| 9.1. | Elaborarea unui concept de dezvoltare a capabilităţilor de apărare cibernetică în cadrul Armatei Naţionale | Ministerul Apărării | Trimestrul II, 2017 | Concept şi plan de acţiuni elaborate şi aprobate |
| 10. | Ajustarea cadrului legal privind controlul şi apărarea spaţiului aerian naţional | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2018 | Cadru legal modificat |
| 10.1. | Aderarea la sistemul de schimb de date cu privire la situaţia aeriană (ASDE) | Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2016 | Memorandum de înţelegere încheiat |
| 11. | Intensificarea contribuţiei Republicii Moldova la asigurarea păcii şi securităţii internaţionale | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Participare a personalului civil şi militar la misiuni şi operaţii internaţionale |
| 11.1. | Intensificarea participării Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale (conform Legii nr. 219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale | Ministerul Apărării Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Număr de experţi naţionali militari şi civili detaşaţi în misiuni şi operaţii internaţionale Armata Naţională participă cu cel puţin un contingent militar la misiuni şi operaţii internaţionale |
| III. REINTEGRAREA ŢĂRII ŞI CONSOLIDAREA STATULUI |
| 1. | Asigurarea unui dialog permanent cu partenerii externi şi organizaţiile internaţionale în vederea sprijinirii procesului de reglementare a conflictului transnistrean şi de reintegrare a ţării | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Dialog asigurat |
| 1.1. | Atragerea expertizei naţionale şi internaţionale în vederea analizei şi reevaluării politicilor în domeniul reintegrării ţării | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Conferinţe, întrevederi, reuniuni internaţionale, mese rotunde, studii, rapoarte |
| 1.2. | Intensificarea dialogului Chişinău−Tiraspol la toate nivelurile (lideri, reprezentanţi politici în reglementarea transnistreană (formatul „1+1”), grupuri sectoriale de lucru (experţi) | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Reuniuni desfăşurate Documente semnate |
| 2. | Continuarea eforturilor de elaborare a statutului juridic special al regiunii transnistrene în cadrul negocierilor în formatul „5+2”, promovarea la nivel naţional a unei viziuni consolidate cu privire la reglementarea conflictului transnistrean | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Negocieri consolidate |
| 2.1. | Continuarea negocierilor privind reglementarea transnistreană în formatul „5+2” şi iniţierea abordării problemelor juridice şi de securitate, în scopul identificării unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Reuniuni desfăşurate Documente semnate Proiecte propuse de participanţii în formatul „5+2” |
| 3. | Consolidarea capacităţilor instituţionale şi sporirea nivelului de coordonare dintre autorităţile responsabile de realizarea politicilor în domeniul reintegrării ţării; impulsionarea activităţii grupurilor de lucru sectoriale pentru consolidarea încrederii. Consolidarea rolului participanţilor în formatul „5+2” în procesul de reglementare a conflictului transnistrean | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi instituţionale consolidate Grupuri de lucru convocate Rol al participanţilor în formatul „5+2” fortificat |
| 3.1. | Consolidarea rolului UE şi SUA în procesul de reglementare a conflictului transnistrean | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de întîlniri desfăşurate Număr de documente semnate în cadrul negocierilor |
| 3.2. | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Biroului pentru reintegrare şi promovarea actelor normative prin care să fie desemnate în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale persoane şi grupuri de lucru responsabile de problema transnistreană, cu stabilirea sarcinilor acestora şi a mecanismului de aprobare a coordonatorilor grupurilor de lucru sectoriale pentru consolidarea măsurilor de încredere | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Acte aprobate Şedinţe desfăşurate Documente elaborate şi semnate State de personal consolidate |
| 3.3. | Impulsionarea activităţii Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Şedinţe convocate Rapoarte prezentate Decizii aprobate şi executate |
| 3.4. | Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice în realizarea politicilor sectoriale de reintegrare a ţării şi solicitarea asistenţei acestora în formularea poziţiilor delegaţiei moldoveneşti în cadrul procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Şedinţe de lucru şi evenimente desfăşurate Procese-verbale şi materiale elaborate |
| 4. | Realizarea acţiunilor orientate spre asigurarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană şi a liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Oficiul Avocatului Poporului | Trimestrul III, 2018 | Acţiuni pentru respectarea drepturilor omului în regiune realizate |
| 4.1. | Asigurarea bunei funcţionări a şcolilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană | Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Măsuri întreprinse Proiecte elaborate Resurse alocate Număr micşorat de încălcări ale drepturilor omului înregistrate |
| 4.2. | Monitorizarea situaţiei drepturilor omului şi acordarea asistenţei locuitorilor din regiunea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Oficiul Avocatului Poporului, Centrul pentru Drepturile Omului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Rapoarte şi sesizări redactate Număr de cazuri soluţionate Planuri de acţiuni elaborate |
| 4.3. | Eliminarea barierelor existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, mijloacelor de transport şi a serviciilor între cele două maluri ale Nistrului | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Acţiuni întreprinse Puncte de control lichidate Proiecte implementate |
| 5. | Asistarea implementării în regiunea transnistreană a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, prevăzută de Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de şedinţe desfăşurate |
| 5.1. | Elaborarea planurilor de implementare a înţelegerilor agreate prin Decizia Consiliului de Asociere privind aplicarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE, inclusiv în regiunea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Plan aprobat Grad de realizare a Planului |
| 5.2. | Dezvoltarea instrumentelor de implementare şi aplicare a Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb în raioanele de est ale ţării şi asigurarea accesului agenţilor economici din regiunea transnistreană la preferinţele comerciale | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism funcţional |
| 6. | Promovarea interacţiunii dintre comunităţile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Număr de evenimente şi mese rotunde |
| 6.1. | Organizarea meselor rotunde, seminarelor în vederea asigurării dialogului dintre agenţi economici şi autorităţi, precum şi a difuzării informaţiilor relevante pentru dezvoltarea comerţului | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Număr de mese rotunde/seminare, parteneriate stabilite |
| 7. | Colaborarea cu Uniunea Europeană şi Ucraina în vederea securizării frontierei moldo-ucrainene | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Frontieră moldo-ucraineană securitizată |
| 7.1. | Consolidarea patrulării comune a frontierei de stat cu reprezentanţii Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei. Implementarea prevederilor planurilor de cooperare interinstituţionale | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Mecanism de patrulări comune dezvoltat şi implementat Planuri de cooperare interinstituţionale implementate |
| 7.2. | Asigurarea schimbului de informaţii privind persoanele şi mijloacele de transport cu care traversează frontiera de stat moldo-ucraineană | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Acord ratificat Schimb de informaţii asigurat |
| 7.3. | Implementarea Planului de cooperare între Poliţia de Frontieră şi Agenţia „Frontex” pentru perioada 2015-2017 | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Rapoarte de progres anuale privind realizarea prevederilor Planului de cooperare elaborate şi aprobate |
| 8. | Extinderea mandatului Misiunii EUBAM şi intensificarea procesului de cooperare cu aceasta | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2017 | Parteneriat consolidat |
| 8.1. | Implementarea Planului de acţiuni EUBAM pentru faza a 11-a | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2017 | Număr de acţiuni/activităţi realizate în comun |
| 9. | Promovarea obiectivului privind retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a forţelor armate şi retragerea sau distrugerea armamentului, muniţiilor şi echipamentului Federaţiei Ruse, conform prevederilor constituţionale şi angajamentelor internaţionale existente | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Dialog bilateral dinamizat |
| 9.1. | Întreprinderea acţiunilor politico-diplomatice pentru retragerea de pe teritoriul Republicii Moldova a forţelor şi echipamentelor militare ce aparţin Federaţiei Ruse. Gestionarea subiectelor politico-militare conexe | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Număr de consultări cu partenerii externi, declaraţii publice, alocuţiuni în cadrul forumurilor internaţionale, reuniuni, mese rotunde |
| 10. | Continuarea eforturilor de transformare a actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională civilă sub mandat internaţional | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Misiune multinaţională civilă funcţională sub mandat internaţional |
| 10.1. | Includerea şi abordarea subiectului transformării actualei operaţiuni de menţinere a păcii într-o misiune multinaţională civilă sub mandat internaţional pe agenda de dialog şi negocieri cu actorii externi relevanţi | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare) | Trimestrul III, 2018 | Număr de reuniuni şi conferinţe internaţionale organizate, acţiuni realizate, demersuri întocmite |
| 11. | Menţinerea stabilităţii în Zona de Securitate şi eficientizarea activităţii în cadrul mecanismelor Comisiei Unificate de Control | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul III, 2018 | Stabilitate menţinută |
| 11.1. | Monitorizarea evoluţiei situaţiei în Zona de securitate şi întreprinderea acţiunilor orientate spre restabilirea ordinii de drept | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Trimestrul III, 2018 | Număr de rapoarte întocmite şi acţiuni întreprinse |
| 12. | Atragerea asistenţei şi expertizei partenerilor externi în vederea promovării procesului de reglementare | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de proiecte implementate |
| 12.1. | Valorificarea asistenţei tehnice oferite de partenerii externi, cu atragerea expertizei relevante în vederea sprijinirii procesului de reglementare transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Proiecte realizate Expertize desfăşurate Specialişti implicaţi |
| 13. | Realizarea proiectelor umanitare, sociale şi de infrastructură în regiunea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proiecte realizate |
| 13.1. | Implementarea anuală a Programului activităţilor de reintegrare a ţării | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Program aprobat Proiecte implementate Acţiuni finanţate Cuantum al mijloacelor financiare valorificate |
| 13.2. | Cooperarea cu UE, Consiliul Europei, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi alţi parteneri externi în cadrul Programului „Măsuri de consolidare a încrederii dintre cele două maluri ale rîului Nistru” | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Evenimente desfăşurate Proiecte implementate Mijloace financiare atrase |
| 14. | Instituirea cadrului juridic necesar pentru avansarea politicilor de reintegrare a ţării şi elaborarea mecanismelor provizorii de soluţionare a problemelor cu care se confruntă populaţia şi agenţii economici din regiunea transnistreană, creînd condiţiile necesare pentru reintegrarea graduală a regiunii în spaţiile unice ale Republicii Moldova (economic, financiar-bancar, politic, social, cultural, informaţional etc.) | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Cadru juridic instituit Mecanisme elaborate şi promovate |
| 14.1. | Crearea cadrului juridic pentru desfăşurarea procesului de negocieri şi realizarea politicilor de reintegrare a ţării | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Cadru juridic aprobat |
| 14.2. | Elaborarea şi promovarea mecanismelor de soluţionare a celor mai stringente probleme ale locuitorilor din regiunea transnistreană | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Şedinţe convocate Mecanisme elaborate şi promovate |
| 15. | Lansarea, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, a unei platforme de comunicare, cu participarea instituţiilor mass-mediei, a reprezentanţilor societăţii civile etc. de pe ambele maluri ale Nistrului. Informarea locuitorilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova despre esenţa politicilor promovate de Guvern şi beneficiile reintegrării statului | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Platformă activă |
| 15.1. | Instituirea unei platforme comune de dialog între instituţiile mass-mediei şi între reprezentanţii societăţii civile de pe ambele maluri ale Nistrului | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Platformă de dialog lansată Instituţii implicate |
| 15.2. | Mediatizarea coordonată a procesului de reglementare transnistreană şi a politicilor de reintegrare a ţării, cu informarea locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului despre esenţa politicilor promovate de Guvern | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Comunicate de presă, interviuri, anunţuri, reviste ale presei difuzate Campanii de informare promovate |
| 16. | Elaborarea unei strategii de incluziune a activităţilor economice, sociale, culturale, administrative şi politice ale cetăţenilor şi agenţilor economici din stînga Nistrului în sistemele economice, sociale, culturale şi politice ale Republicii Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Strategii de incluziune elaborate |
| 16.1. | Promovarea politicilor sectoriale de incluziune a locuitorilor şi antreprenorilor din regiunea transnistreană în programele naţionale de asistenţă şi dezvoltare | Cancelaria de Stat (Biroul pentru reintegrare), autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Politici de incluziune promovate |
| IV. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, SECURITATEA ENERGETICĂ, SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ŞI CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ |
| A. Dezvoltarea mediului de afaceri şi a climatului investiţional |
| 1. | Negocierea şi semnarea Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, în vederea asigurării stabilităţii macroeconomice, bugetare şi financiare, necesare pentru crearea unui climat investiţional favorabil | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Acord semnat |
| 2. | Asigurarea priorităţii în implementarea reformelor privind dezvoltarea mediului privat care sînt în consonanţă cu planurile de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană | Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Reforme implementate |
| 2.1. | Asigurarea realizării condiţiilor prevăzute în Programul de suport bugetar pentru instituirea Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb în Republica Moldova | Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2017 | Grad de realizare a angajamentelor, % |
| 2.2. | Asigurarea transparenţei şi conştientizării publice privind oportunităţile şi beneficiile implementării Acordului privind instituirea Zonei de Liber Schimb | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Calendar al activităţilor de comunicare propuse pentru anii 2016-2018 elaborat şi publicat Site www.dcfta.md actualizat Număr de evenimente desfăşurate |
| 3. | Supravegherea respectării de către investitor a angajamentelor investiţionale asumate în baza contractului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău şi întreprinderea, după caz, a acţiunilor necesare pentru apărarea interesului statului, în conformitate cu legislaţia în vigoare | Ministerul Economiei, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Raport elaborat |
| 4. | Asigurarea protecţiei dreptului de proprietate, a respectării obligaţiilor contractuale şi a prevenirii tentativelor de preluare abuzivă a afacerilor | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Proces demarat |
| 5. | Elaborarea şi aprobarea legislaţiei în vederea instituirii funcţiei de avocat al poporului pentru protecţia mediului de afaceri (business ombudsman) | Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proces de instituire a funcţiei de business ombudsman demarat |
| 6. | Crearea unui cadru instituţional adecvat şi funcţional pentru examinarea petiţiilor, contestaţiilor şi/sau litigiilor investiţionale | Ministerul Economiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru instituţional adecvat |
| 6.1. | Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a legislaţiei naţionale pentru a înlătura cauzele litigiilor dintre investitori şi autorităţile publice | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Expertului din Moldova, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei | Trimestrul I, 2017 | Studiu efectuat |
| 6.2. | Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni pentru eliminarea lacunelor din legislaţia naţională, în baza analizei efectuate (conform poziţia 6.1), cu actualizarea continuă a acestuia | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Expertului din Moldova, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Plan de acţiuni aprobat |
| 7. | Simplificarea procedurilor şi reducerea costurilor de înregistrare şi lichidare benevolă a unei afaceri. Reducerea numărului actelor permisive eliberate de autorităţi şi a numărului de activităţi licenţiate, în scopul eliminării barierelor de intrare pe piaţă a noilor companii şi al stimulării concurenţei | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Cel puţin 20% din actele permisive reduse |
| 7.1. | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea simplificării procedurii de lichidare a afacerilor | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul I 2017 | Proiect aprobat |
| 7.2. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea conceptului sistemului informatic de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni pentru optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 7.3. | Stabilirea unităţii responsabile de coordonarea procesului de optimizare a actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2016 | Unitate stabilită şi funcţională |
| 7.4. | Revizuirea Nomenclatorului actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător, aprobat prin Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, şi aprobarea acestuia în formulare nouă | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul II, 2017 | Nomenclator aprobat |
| 7.5. | Revizuirea genurilor de activitate supuse licenţierii potrivit Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 8. | Lansarea unui mecanism instituţionalizat de soluţionare a disputelor investiţionale, conform legislaţiei în vigoare | Ministerul Economiei, | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism elaborat |
| 9. | Instituirea unor proceduri simplificate pentru accesul mediului de afaceri la justiţie | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Număr de acte normative şi legislative examinate şi modificate |
| 10. | Reorganizarea Camerei Înregistrării de Stat într-o autoritate publică şi reducerea tarifelor aplicate antreprenorilor, inclusiv liberalizarea accesului la registrul de stat al persoanelor juridice | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2018 | Instituţie reorganizată |
| 10.1. | Elaborarea cadrului normativ privind reorganizarea Camerei Înregistrării de Stat într-o autoritate publică | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 10.2. | Fuziunea Camerei de Licenţiere cu Camera Înregistrării de Stat | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2018 | Proceduri desfăşurate |
| 11. | Reducerea numărului şi tarifelor pentru servicii publice prestate agenţilor economici contra plată, extinderea e-serviciilor şi aplicarea universală a conceptului de ghişeu unic | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Număr de servicii publice prestate contra plată agenţilor economici redus Număr de e-servicii funcţionale |
| 11.1. | Asigurarea funcţionalităţii şi mentenanţei sistemelor informaţionale create, precum şi integrarea acestora în circuitul de date aferent eliberării actelor cu caracter permisiv | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Sistem tehnologic informaţional integrat şi definitivat Mijloace financiare alocate |
| 11.2. | Extinderea e-serviciilor în procesul prestării serviciilor publice agenţilor economici | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de servicii digitalizate |
| 12. | Creşterea transparenţei în procesul de efectuare a controalelor la agenţii economici şi diminuarea treptată a numărului acestora | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 12.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 13. | Optimizarea numărului instituţiilor abilitate cu funcţii de control, inclusiv interzicerea colaboratorilor ministerului de interne să efectueze controale planificate sau inopinate agenţilor economici din ţară, cu excepţia cazurilor de desfăşurare a unor activităţi antreprenoriale ilegale | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Număr de instituţii optimizat |
| 13.1. | Efectuarea analizei funcţionale a instituţiilor abilitate cu funcţii de control în vederea micşorării poverii controlului de stat pentru mediul de afaceri şi maximizării eficienţei activităţii de control | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2016 | Studiu efectuat |
| 13.2. | Elaborarea proiectului Programului de reformare a cadrului instituţional şi normativ în domeniul controlului de stat | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat |
| 14. | Stabilirea caracterului consultativ pentru controalele de stat efectuate la întreprinderile mici şi mijlocii pe parcursul a trei ani de la înfiinţarea întreprinderilor în cauză | Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 15. | Simplificarea procedurilor de autorizare în comerţ, inclusiv prin aplicarea mecanismului de notificare | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism funcţional |
| 15.1. | Promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (conceptul de notificare în comerţ) | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 15.2. | Perfectarea normelor de reglementare a comerţului din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, precum şi din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, protecţiei mediului ambiant şi securităţii în muncă | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Norme aprobate şi publicate |
| 15.3. | Crearea, asigurarea funcţionalităţii şi mentenanţei Sistemului informaţional „e-Comerţ interior” | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2016 | Sistem informaţional funcţional |
| 16. | Simplificarea procesului de raportare financiară şi statistică prin elaborarea şi lansarea unei platforme unice de raportare la Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Biroul Naţional de Statistică | Consiliul Economic al Prim-ministrului, Biroul Naţional de Statistică, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul III, 2018 | Platformă unică de raportare implementată |
| 16.1. | Simplificarea procesului de raportare statistică şi financiară prin îmbunătăţirea şi extinderea platformei unice de raportare (e-raportare) | Consiliul Economic al Prim-ministrului, Biroul Naţional de Statistică, Serviciul Fiscal de Stat, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2016 | Prezentare a rapoartelor prin e-raportare (www.raportare.md) |
| 16.2. | Implementarea Metodologiei Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 2008 (SCN, ONU-2008), şi a metodologiei de elaborare a Conturilor Internaţionale (MBP6, FMI 2009), armonizate cu metodologia Sistemului European de Conturi, versiunea 2010 (SEC-2010), cu aplicarea la condiţiile Republicii Moldova | Biroul Naţional de Statistică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Metodologie implementată Indicatori elaboraţi |
| 16.3. | Transpunerea aquis-ului statistic comunitar în activitatea curentă a Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul III, 2018 | Anchete prin sondaj noi şi registre administrative utilizate Sarcina informaţională asupra respondenţilor redusă Date relevante pentru elaborarea şi monitorizarea politicilor în domeniile cheie ale vieţii sociale şi economice comparabile la nivel internaţional Activitatea Biroului Naţional de Statistică armonizată la Culegerea de cerinţe statistice ale UE |
| 16.4. | Elaborarea setului de indicatori privind măsurarea antreprenoriatului feminin şi asigurarea cadrului informaţional pentru disponibilitatea acestuia | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Institutul Naţional de Cercetări Economice | Trimestrul III, 2018 | Studiu privind antreprenoriatul feminin realizat Indicatori disponibili privind antreprenoriatul feminin |
| 17. | Elaborarea şi adoptarea unui cadru legal care ar stabili o metodologie unică pentru toate autorităţile publice în procesul de stabilire a costurilor la serviciile publice prestate mediului de afaceri. Implementarea principiului de declaraţii pe propria răspundere în lansarea şi dezvoltarea afacerilor | Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2017 | Metodologie aprobată Costuri reduse ale serviciilor publice prestate mediului de afaceri |
| 18. | Elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă pentru autorităţile publice care reglementează activitatea de întreprinzător. Identificarea unui mecanism de evaluare externă independentă a tuturor autorităţilor publice cu funcţii de reglementare şi control de stat | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Mecanism elaborat Proiect aprobat |
| 19. | Implementarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020. Revizuirea şi consolidarea mecanismului de analiză a impactului de reglementare în procesul de creaţie legislativă, inclusiv în cadrul procesului de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană, neadmiterea aprobării, fără analiza impactului de reglementare, a actelor normative şi legislative care afectează sectorul privat | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | 3 proiecte aprobate |
| 19.1. | Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea, în anii 2016-2017, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 19.2. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006, Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996, Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003, Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001) | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 19.3. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr.977 din 23 august 2006, Hotărîrea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014) | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 20. | Racordarea politicilor de suport al întreprinderilor mici şi mijlocii la principiile „Small Business Act for Europe” | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | 3 proiecte aprobate |
| 20.1. | Aprobarea unui proiect nou de lege privind întreprinderile mici şi mijlocii | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 20.2. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative privind antreprenoriatul social | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 20.3. | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru perioada 2018-2020 privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 21. | Facilitarea participării beneficiarilor naţionali la programele tematice ale UE: Programul „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii” (COSME 2014-2020); Programul-cadru de cercetare şi inovare (2014-2020) – „ORIZONT 2020”, programele clusteriale regionale, susţinute de Strategia UE pentru Regiunea Dunării (2014-2020) şi programele de cooperare regională (2014-2020) | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Număr de participanţi la programe tematice |
| 21.1. | Organizarea de instruiri şi mese rotunde pentru potenţialii beneficiari ai Programului COSME, acordarea suportului consultativ acestora | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 4 instruiri/ mese rotunde organizate, anual |
| 21.2. | Facilitarea participării beneficiarilor naţionali la programele tematice ale UE: Programul-cadru de cercetare şi inovare (2014-2020) – „ORIZONT 2020” (2014-2020) | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Număr de participanţi/beneficiari la programul „ORIZONT” |
| 21.3. | Elaborarea şi adoptarea Strategiei naţionale şi a Foii de parcurs privind integrarea Republicii Moldova în spaţiul european de cercetare | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect al strategiei elaborat şi coordonat cu CE |
| 21.4. | Promovarea Programului EURAXESS şi implementarea principiilor Cartei europene a cercetătorului şi Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Număr de instituţii cu logoul „Excelenţă în cercetare” |
| 21.5. | Implementarea cadrului bilateral şi multilateral de cooperare ştiinţifico-tehnologică la nivel internaţional în sectorul cercetare-dezvoltare-inovare | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Număr de proiecte bilaterale, regionale şi multilaterale |
| 21.6. | Crearea parteneriatelor dintre diaspora ştiinţifică şi comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova pentru schimb de experienţă şi dezvoltarea activităţilor comune de cercetare-inovare | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Număr de parteneriate dezvoltate |
| 22. | Diversificarea instrumentelor de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din surse externe de finanţare; canalizarea spre acest sector a liniilor de credit externe, inclusiv prin intermediul companiilor de leasing şi microfinanţare | Ministerul Economiei, Cancelaria de Stat, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Număr de beneficiari ai instrumentelor de finanţare |
| 22.1. | Capitalizarea şi gestionarea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Sumă defalcată în Fondul de garantare a creditelor Volum al creditelor garantate Volum al investiţiilor atrase Număr de garanţii active |
| 22.2. | Menţinerea Fondului circulant pentru a asigura continuitatea finanţării proiectelor investiţionale, inclusiv prin aplicarea instrumentelor de suport existente | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Număr de proiecte finanţate |
| 23. | Extinderea Programului de atragere a remitenţelor în economia naţională „PARE 1+1” | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | 200 de proiecte investiţionale finanţate, anual, inclusiv cele gestionate de femei Volum al investiţiilor efectuate în economie − 80 mil. lei, anual 200 de persoane instruite, inclusiv femei, anual |
| 24. | Dezvoltarea programelor de susţinere antreprenorială a tinerilor şi femeilor din zonele rurale şi de adaptare a companiilor la „economia verde” | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Finanţelor, Directoratul Liniei de Credit | Trimestrul III, 2018 | 2 programe implementate 1 program elaborat |
| 24.1. | Îmbunătăţirea Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) şi implementarea acestuia | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Finanţelor, Directoratul Liniei de Credit | Trimestrul IV, 2016 | Număr de persoane instruite, inclusiv femei Număr de cursuri de instruire organizate Număr de afaceri finanţate Volum al creditelor acordate Sumă a granturilor acordate Număr de localităţi acoperite |
| 24.2. | Elaborarea unui program de susţinere a antreprenorialului feminin în zonele rurale | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Program elaborat |
| 24.3. | Implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea eficientă a afacerii” (GEA) | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Număr de persoane instruite, inclusiv femei Număr de cursuri de instruire organizate Număr de localităţi acoperite |
| 24.4. | Introducerea unei direcţii prioritare noi privind dezvoltarea economiei verzi în Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Program dezvoltat/elaborat |
| 25. | Susţinerea sectoarelor productive ale economiei prin crearea şi dezvoltarea instrumentelor infrastructurii antreprenoriale, şi anume: parcuri industriale, clustere, zone economice libere, parcuri ştiinţifico-tehnologice, incubatoare de afaceri şi de inovare | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 4 proiecte aprobate |
| 25.1. | Modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, precum şi a legislaţiei conexe în domeniu | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 25.2. | Elaborarea cadrului normativ privind acordarea titlului de parc industrial/extinderea parcului industrial existent (în baza solicitărilor parvenite din partea mediului de afaceri) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin un proiect aprobat, anual |
| 25.3. | Modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28 martie 2008 | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 25.4. | Modificarea şi completarea anexei nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.652 din 1 septembrie 2011 | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 25.5. | Consolidarea Reţelei incubatoarelor de afaceri din Moldova | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Număr de rezidenţi ai incubatoarelor de afaceri, inclusiv afaceri gestionate de tineri şi femei anual Număr de locuri de muncă create, inclusiv pentru tineri şi femei, anual Cifra de afaceri ale incubatoarelor de afaceri, anual |
| 26. | Majorarea volumului de investiţii publice şi eficientizarea procesului de alocare a finanţelor publice destinate dezvoltării infrastructurilor necesare businessului, avînd în vedere principiul dezvoltării echilibrate a regiunilor ţării | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Volum de investiţii publice în parcuri industriale crescut Număr de locuri de muncă create |
| 26.1. | Elaborarea propunerilor de buget în vederea finanţării infrastructurii tehnice şi de producţie în cadrul parcurilor industriale, zonelor economice libere, incubatoarelor de afaceri etc. | Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Propuneri elaborate anual |
| 26.2. | Asigurarea finanţării prioritare a proiectelor de infrastructură tehnică şi de producţie în cadrul parcurilor industriale, zonelor economice libere, incubatoarelor de afaceri etc. | Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Dinamică a volumului finanţărilor crescută anual |
| 27. | Atragerea investiţiilor străine în sectoarele competitive ale economiei şi în cele cu valoare adăugată, precum şi în cadrul proiectelor majore în domeniul infrastructurii şi industriei, inclusiv prin cofinanţarea proiectelor investiţionale | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 15 vizite de studiu în Republica Moldova ale potenţialilor investitori organizate |
| 27.1. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect elaborat |
| 27.2. | Promovarea imaginii ţării ca destinaţie pentru investiţiile străine directe şi acordarea asistenţei la promovarea imaginii/mărcilor şi la administrarea resurselor informaţionale aferente | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul III, 2018 | 3 evenimente de promovare organizate anual (roadshows, serate culturale etc.) |
| 27.3. | Desfăşurarea misiunilor de promovare a oportunităţilor investiţionale ale Republicii Moldova, atît în ţară, cît şi peste hotare | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Expertului din Moldova | Trimestrul III, 2018 | 4 activităţi de marketing – seminare pe pieţele-ţintă organizate, anual; 8 misiuni organizate în ţară şi peste hotare (UE, CSI şi alte ţări) anual |
| 28. | Restructurarea Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exporturilor din Moldova şi a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | 2 proiecte aprobate |
| 28.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului Programului de dezvoltare strategică a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2016-2018 | Ministerul Economiei, Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 28.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului Programului de dezvoltare strategică a Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova pentru anii 2016-2018 | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 29. | Implementarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exportului pentru anii 2016-2020 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Pondere a acţiunilor realizate, % |
| 30. | Reducerea barierelor administrative la export, cu accent pe producătorii mici şi mijlocii | Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Timp şi cost aferent procedurilor de export şi tranzit reduse |
| 31. | Încurajarea cooperării antreprenorilor şi integrarea lor în reţelele regionale şi globale de producţie şi comerţ, precum şi introducerea unor practici europene de management în scopul creşterii potenţialului naţional de export | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Circa 100 de agenţi economici beneficiari anual |
| 31.1. | Elaborarea şi coordonarea Listelor mărfurilor (serviciilor) destinate livrărilor prin cooperarea de producţie dintre agenţii economici în cadrul acordurilor privind cooperarea de producţie încheiate între Republica Moldova şi statele CSI (Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Belarus) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 6 liste elaborate şi coordonate anual |
| 31.2. | Completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 26 mai 2014 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 20 de agenţi economici beneficiari anual |
| 31.3. | Completarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 60 de agenţi economici beneficiari anual |
| 31.4. | Susţinerea participării agenţilor economici la expoziţii şi tîrguri naţionale prin implementarea programului de subvenţionare | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Circa 100 de întreprinderi mici şi mijlocii subvenţionate anual |
| 31.5. | Facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la informare privind „Entreprise Europe Network” | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Număr de consultaţii acordate anual Număr de evenimente organizate anual Număr de parteneri europeni identificaţi anual |
| 31.6. | Acordarea suportului consultativ în lansarea şi gestionarea businessului prin intermediul Centrului de Consultanţă şi Asistenţă în Afaceri al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul III, 2018 | Număr de consultaţii acordate anual |
| 32. | Simplificarea procedurilor de eliberare şi/sau prelungire a permiselor de şedere pentru cetăţenii străini pe teritoriul Republicii Moldova | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Proceduri simplificate |
| 33. | Elaborarea listelor de proiecte investiţionale naţionale de dezvoltare, inclusiv în UTA Găgăuzia, bazate pe indicatori obiectivi de performanţă, în scopul creării de locuri de muncă şi al creşterii economice, precum şi eliminarea barierelor birocratice în implementarea acestora | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 34. | Monitorizarea lunară a evoluţiei principalelor proiecte investiţionale în derulare pentru identificarea barierelor inutile şi eliminarea acestora | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Rapoarte anuale elaborate |
| 35. | Dezvoltarea unor instrumente financiare de garantare a exporturilor. Fortificarea eforturilor agenţilor economici în diversificarea pieţelor de desfacere | Ministerul Economiei, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Număr de agenţi economici susţinuţi |
| 35.1. | Susţinerea sectoarelor cu potenţial de creştere prin dezvoltarea instrumentelor de finanţare şi prin elaborarea unui program de suport pentru creşterea şi internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova | Trimestrul IV, 2017 | Program aprobat |
| 36. | Utilizarea cu promptitudine a instrumentelor de apărare comercială a pieţei interne faţă de importurile de mărfuri similare din străinătate, după caz | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Număr de intervenţii realizate |
| 37. | Instituirea unui mecanism structurat şi permanent de consultare cu mediul de afaceri la elaborarea politicilor de dezvoltare durabilă a diferitor ramuri ale economiei naţionale | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul II, 2016 | Mecanism funcţional |
| 37.1. | Instituirea Consiliului Consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii | Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul II, 2016 | Consiliu funcţional |
| 38. | Creşterea oportunităţilor de ocupare şi susţinere a tinerilor pentru încadrarea lor pe piaţa forţei de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Rată de ocupare a populaţiei tinere, % |
| 39. | Implementarea programelor de formare profesională şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru diferite categorii de populaţie în corelaţie cu necesităţile pieţei forţei de muncă | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Număr de programe în implementare |
| 40. | Modernizarea sistemului cooperaţiei de consum din ţară prin revizuirea cadrului juridic şi instituţional aferent | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 40.1. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii cooperaţiei de consum nr. 1252 din 28 septembrie 2000 | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| B. Inovaţii şi dezvoltare tehnologică |
| 1. | Reformarea guvernării sistemului naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în vederea adoptării unui model mai deschis, incluziv şi transparent | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | 4 proiecte aprobate |
| 1.1. | Elaborarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 | Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat |
| 1.2. | Restructurarea şi consolidarea Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.3. | Compilarea de indicatori privind statistica inovării conform cerinţelor UE | Biroul Naţional de Statistică, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Indicatori privind activitatea de inovare disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT |
| 2. | Asigurarea accesului pe bază de competiţie la programele de finanţare de stat în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Număr de beneficiari |
| 2.1. | Elaborarea unei noi legi cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (cu abrogarea Legii nr. 138-XVI din 21 iunie 2007) | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect elaborat |
| 3. | Elaborarea cadrului legislativ de suport pentru firmele inovaţionale, inclusiv a Legii privind fondurile venture (capitalurile de risc); liberalizarea politicii comerciale şi fiscale aferente transferului tehnologic şi implementării inovaţiilor tehnologice | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Număr de proiecte aprobate |
| 4. | Dezvoltarea unor instrumente de finanţare competitivă a firmelor orientate spre inovarea produselor, proceselor, marketingului şi a managementului | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 4.1. | Elaborarea proiectului de lege privind Fondul pentru inovare şi transfer tehnologic | Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect elaborat |
| 4.2. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind utilizarea voucherului pentru inovare în Republica Moldova | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2016 | Regulament aprobat |
| 5. | Intensificarea legăturilor inovaţionale dintre firme, instituţiile educaţionale şi instituţiile de cercetare | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Parteneriate fortificate |
| 5.1. | Elaborarea şi evaluarea randamentului agentului pirotehnic pentru influenţă activă asupra proceselor hidrometeorologice | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2016 | Protocol al testării agentului pirotehnic întocmit |
| 6. | Facilitarea relaţionării şi integrării tehnologice a firmelor autohtone şi străine (business angels, investitori venture, innovation camps) | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Bariere eliminate Proiecte consolidate |
| 7. | Susţinerea integrării inovatorilor şi cercetătorilor moldoveni în circuitul global al inovaţiilor şi ideilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Cadru juridic elaborat |
| 8. | Susţinerea proiectelor de colaborare dintre sfera publică şi cea privată în domeniul dezvoltării tehnologice şi implementarea inovaţiilor în economia naţională şi în sfera socială | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul III, 2018 | Parteneriate stabilite |
| C. Transparentizarea şi consolidarea sectorului financiar-bancar |
| 1. | Armonizarea legislaţiei în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital şi de asigurări cu acquis-ul comunitar şi cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi sau/şi îmbunătăţirea celor existente privind Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare, rezoluția bancară şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare în scopul consolidării independenţei şi a competenţelor de supraveghere şi reglementare ale acestor autorităţi | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Legislaţie armonizată |
| 1.1. | Elaborarea unor legi sau/şi îmbunătăţirea celor existente privind Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare în scopul consolidării independenţei şi a competenţelor de supraveghere şi reglementare ale acestor autorităţi | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte elaborate |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 2. | Efectuarea de către Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară a evaluărilor periodice ale stabilităţii pieţei financiare (bancare şi nebancare) | Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară | Trimestrul III, 2018 | Studiu elaborat |
| 3. | Transparentizarea drepturilor de proprietate în instituţiile financiare bancare, nebancare, dezvăluirea proprietarilor instituţiilor financiare, beneficiarilor efectivi finali ai acestor instituţii şi monitorizarea continuă a proprietarilor instituţiilor financiare şi a beneficiarilor efectivi pentru minimizarea riscurilor de creditare, de preluare corporativă ostilă şi de fraudă financiară | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul III, 2016 | Date deschise |
| 4. | Crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Depozitar central unic al valorilor mobiliare creat |
| 4.1. | Crearea Depozitarului central unic de valori mobiliare | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Depozitar central unic creat |
| 4.2. | Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.3. | Elaborarea Conceptului tehnic al Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 4.4. | Lansarea Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul I, 2017 | Registru de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative lansat |
| 5. | Identificarea beneficiarilor efectivi ai companiilor înregistrate în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, inclusiv din zonele offshore, şi asigurarea aplicării standardelor internaţionale de transparenţă prin elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ în vigoare | Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legislativ elaborat |
| 6. | Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate şi transparenţă) pentru acţionarii din sistemul financiar al Republicii Moldova, cel puţin pentru cei care deţin cote substanţiale în capitalul instituţiilor financiare | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei (Camera de Licenţiere), Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul III, 2016 | Teste aplicate |
| 7. | Elaborarea cadrului legal aferent activităţii instituţiilor bancare conform cadrului legislativ UE, care va include cerinţe cu privire la organizarea şi organele de conducere ale băncilor, cerinţe prudenţiale, acţionariat, cadrul de administrare a riscurilor, competenţele autorităţii de supraveghere şi sancţiunile aplicabile băncilor şi altor persoane implicate | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2017 | Cadru legal elaborat |
| 8. | Elaborarea unei legi speciale de prevenire şi gestionare a crizelor financiare | Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege elaborat |
| 9. | Adoptarea şi implementarea unei decizii delimitate în timp pe cazul celor trei bănci (Banca de Economii a Moldovei, Unibank, Banca Socială), în corespundere cu cele mai bune practici internaţionale. Asigurarea transparenţei acţiunilor întreprinse | Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară | Trimestrul II, 2016 | Decizie aprobată şi implementată |
| 10. | Elaborarea legislaţiei naţionale pentru integrarea companiilor de leasing în sectorul financiar naţional | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte aprobate |
| 11. | Creşterea graduală a fondului de garantare a depozitelor | Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Fond majorat |
| 12. | Fortificarea instituţională a sectorului de asigurări şi a protecţiei consumatorilor în asigurări prin crearea Fondului naţional de garanţie în domeniul asigurărilor | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Fond creat |
| 12.1. | Elaborarea proiectului de lege privind Fondul de garanţie în asigurări | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 13. | Implementarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul prevenirii spălării banilor şi combaterii finanţării terorismului, precum şi stabilirea parteneriatelor operaţionale cu instituţiile UE şi alte state | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2017 | Mecanism eficient |
| 13.1. | Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei UE 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camera de Licenţiere | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 13.2. | Evaluarea naţională a riscurilor aferente spălării banilor şi finanţării terorismului | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Camera de Licenţiere, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2017 | Raport elaborat şi publicat |
| 13.3. | Asigurarea unui schimb operaţional de informaţii financiare cu serviciile similare din alte ţările | Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie | Permanent | Număr de solicitări adresate către serviciile similare din alte state Număr de solicitări primite spre examinare |
| 13.4. | Iniţierea şi efectuarea investigaţiilor financiare paralele cu acţiunile de urmărire penală în privinţa infracţiunilor care generează venituri în scopul recuperării activelor provenite din infracţiuni | Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Trimestrul IV 2016 | Ordin comun prin care se va stabili procedura şi esenţa investigaţiilor financiare paralele |
| 13.5. | Iniţierea investigaţiilor comune cu alte state în baza unui acord bilateral cu suportul Financiar al Europol şi Eurojust, în scopul optimizării şi accelerării investigaţiilor pe cazurile complexe de spălare a banilor | Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal | Permanent | Număr de acorduri semnate şi echipe de investigaţii iniţiate |
| 14. | Modernizarea infrastructurii pieţei de capital şi sporirea accesului la investiţii în valori mobiliare corporative şi de stat | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Infrastructură a pieţei de capital modernizată |
| 15. | Examinarea posibilităţii de implementare a mecanismului de tranzacţionare continuă pe piaţa reglementată de capital | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul III, 2018 | Studiu efectuat |
| 16. | Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul stimulării tranzacţiilor efectuate cu valori mobiliare, inclusiv tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 17. | Dezvoltarea sistemului nebancar şi extinderea instrumentelor de finanţare pentru întreprinderile mici şi mijlocii | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Instrumente de finanţare dezvoltate |
| 17.1. | Dezvoltarea creditării nebancare prin introducerea cadrului legal aferent reglementării şi supravegherii activităţii de creditare nebancară (inclusiv microfinanţare şi leasing financiar) | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 17.2. | Crearea cadrului legal de garantare a depunerilor de economii în sistemul asociaţiilor de economii şi împrumut | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 17.3. | Dezvoltarea cadrului legal aferent activităţii birourilor istoriilor de credit | Comisia Naţională a Pieţei Financiare | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 18. | Promovarea instrumentelor de plată fără numerar şi reducerea numerarului în circulaţie | Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Număr de plăţi fără numerar în creştere |
| D. Politici fiscale şi administrare fiscală şi vamală eficientă |
| 1. | Eficientizarea, sistematizarea şi armonizarea legislaţiei fiscale şi vamale, prin elaborarea şi adoptarea unei legislaţii noi (Codul fiscal şi Codul vamal), care să asigure predictibilitatea, transparenţa, siguranţa, echitatea şi claritatea politicilor fiscale şi vamale | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 1.1. | Revizuirea sistemului de taxe rutiere | Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2017 | Analiză/estimări efectuate |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de taxe rutiere | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.3. | Revizuirea sistemului de impozitare a deţinătorilor de patentă de întreprinzător, prin finalizarea sistematizării legislaţiei fiscale, prin elaborarea şi adoptarea titlului X ,,Alte impozite şi taxe” din Codul fiscal nr.1163-XIII 24 aprilie 1997 | Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2017 | Analiză/estimări efectuate |
| 1.4. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de impozitare a deţinătorilor de patentă de întreprinzător | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.5. | Elaborarea noului Cod fiscal | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 2. | Instituţionalizarea procesului de elaborare şi coordonare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu şi elaborarea bugetului naţional în funcţie de performanţele macroeconomice şi printr-un proces participativ al mediului de afaceri şi academic | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proces asigurat |
| 2.1. | Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 − trimestrul II, 2017 − trimestrul II, 2018 | Şedinţe ale Grupului coordonator organizate şi desfăşurate Materiale ale şedinţelor şi deciziilor Grupului coordonator plasate pe pagina web a Ministerului Finanţelor Cadru Bugetar pe Termen Mediu aprobat |
| 3. | Implementarea programelor de conformare a contribuabililor şi dezvoltarea capacităţilor de management al riscurilor. Implementarea Strategiei de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Anual | Programe aprobate şi implementate |
| 3.1. | Elaborarea şi implementarea programelor anuale de conformare a contribuabililor pentru anii 2016-2018 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Anual | Programe aprobate şi implementate |
| 3.2. | Implementarea Programului de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari pentru anul 2016 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Program implementat |
| 3.3. | Elaborarea şi implementarea Programelor de conformare a persoanelor fizice cu venituri mari 2017-2018 | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul III, 2018 | Program aprobat şi implementat |
| 3.4. | Implementarea Planului de acţiuni aferent Strategiei de deservire a contribuabilului | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul III, 2018 | Plan implementat |
| 3.5. | Elaborarea Sistemului informaţional automatizat „Managementul riscurilor de conformare” | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2018 | Specificaţii tehnice aprobate Sistem informaţional elaborat şi implementat |
| 4. | Reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii şi a sistemului de deducere a contribuţiilor către acestea, precum şi a sistemului de impozitare a activităţii societăţilor | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Analiză/estimări efectuate |
| 4.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ce rezultă din analiza/estimările efectuate privind revizuirea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii şi a sistemului de deducere a contribuţiilor de către acestea, precum şi a sistemului de impozitare a activităţii societăţilor | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 5. | Revederea sistemului de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare în scopuri fiscale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 5.1. | Elaborarea şi aprobarea hotărîrii de Guvern privind reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 5.2. | Elaborarea Programului de finalizare a implementării noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul III, 2016 | Program aprobat |
| 5.3. | Efectuarea lucrărilor de reevaluare specială a bunurilor imobile în scopul impozitării (evaluarea bunurilor imobile noi) | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Număr de bunuri imobile reevaluate |
| 5.4. | Executarea lucrărilor cadastrale masive (implementarea Hotărîrii Guvernului nr.1030 din 12 octombrie 1998 „Despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile”) | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016-2018 | Număr de bunuri imobile executate în limitele bugetului alocat |
| 5.5. | Elaborarea proiectului actului juridic privind crearea mecanismului de supraveghere a activităţii de evaluare a patrimoniului | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 6. | Realizarea reformei Serviciului Fiscal de Stat prin aprobarea Legii Serviciului Fiscal de Stat. Excluderea activităţilor improprii din competenţele Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2017 Trimestrul III, 2018 | Acte privind reformarea organizaţională elaborate şi aprobate |
| 6.1. | Promovarea proiectului de lege cu privire la Serviciului Fiscal de Stat în scopul: - învestirii organului fiscal cu atribuţii de agent constatator; - unificarea şi majorarea independenţei Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege elaborat şi aprobat |
| 6.2. | Elaborarea şi aprobarea conceptului de reformare structurală a Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2016 | Concept de reorganizare a SFS elaborat şi aprobat |
| 6.3. | Modificarea legislaţiei în vederea excluderii activităţilor nonfiscale administrate în prezent de către Serviciul Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Legislaţie modificată |
| 6.4. | Crearea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea structurii unificate a Serviciului Fiscal de Stat, prin înzestrarea cu sediu pentru aparatul central, Direcţia generală administrarea marilor contribuabili, subdiviziunilor centralizate de control, urmărirea plăţilor, administrare fiscală şi Î.S.„Fiscservinform” | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul III, 2018 | Sediu unic pentru structura unificată a Serviciului Fiscal de Stat creat |
| 7. | Actualizarea şi implementarea acţiunilor prevăzute în Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 8. | Reevaluarea mecanismelor şi modului de formare a preţurilor la produsele social importante şi a tarifelor la utilităţi şi servicii publice prestate populaţiei şi mediului de afaceri | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile administraţiei publice centrale relevante | Trimestrul III, 2017 | Studiu elaborat |
| 9. | Dezvoltarea instrumentelor de piaţă pentru asigurarea creşterii economice şi reducerea implicării statului în reglementarea rentabilităţii şi/sau a adaosurilor comerciale | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte aprobate |
| 9.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante, pentru excluderea plafonării rentabilităţii la fabricarea produselor şi actualizarea listei produselor social importante la vînzarea cărora se aplică adaos comercial limitat | Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 10. | Implementarea pe deplin a sistemului de declarare vamală electronică la export şi import | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Majorare a ponderii declaraţiilor vamale perfectate electronic la import/export |
| 11. | Implementarea Sistemului informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul III, 2018 | Sistem implementat, etapa I |
| 11.1. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei tehnologiilor informaţionale a Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2016 | Strategie elaborată şi aprobată |
| 11.2. | Inventarierea şi descrierea proceselor de afaceri ale Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2016 | Catalogul proceselor aprobate |
| 11.3. | Elaborarea şi aprobarea cerinţelor tehnice pentru noul sistem informaţional integrat al Serviciului Fiscal de Stat | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul II, 2016 | Cerinţe tehnice aprobate |
| 11.4. | Implementarea modului de declarare fiscală pentru funcţionarii fiscali | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Modul implementat |
| 11.5. | Majorarea ponderii declaraţiilor electronice prezentate de agenţi economici în totalul declaraţiilor prezentate | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul III, 2018 | 70% din declaraţii fiscale depuse on-line |
| 11.6. | Dezvoltarea modulului de generare a facturii de plată „Cont unic” în cadrul Sistemului informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului” | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul I, 2017 | Modul testat şi implementat |
| 11.7. | Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Sistemul de management al cazurilor” | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat | Trimestrul III, 2018 | Sistem implementat |
| 12. | Revizuirea sistemului de penalităţi şi amenzi aplicate atît de Serviciul Fiscal de Stat, cît şi de Serviciul Vamal pentru încălcările minore comise de agenţii economici, în scopul reducerii mărimii acestora | Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2017 | Sistem revizuit, cadru juridic aprobat |
| 13. | Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a contrabandei | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Cotă a declaraţiilor vamale de import direcţionate pe culoarul roşu şi galben de vămuire Număr de operaţiuni internaţionale şi naţionale cu participarea Serviciului Vamal |
| 13.1. | Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului vamal | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Cotă a declaraţiilor vamale de import direcţionate pe culoarul roşu de şi galben de vămuire Număr de criterii active /create/modificate /anulate/evaluate |
| 13.2. | Intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a contrabandei | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Număr de operaţiuni internaţionale şi naţionale cu participarea Serviciului Vamal |
| 14. | Implementarea mecanismului de amînare a plăţilor la drepturile de import, lucru ce va facilita implementarea deplină a procedurilor simplificate ale UE pentru agenţii economici autorizaţi | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism implementat |
| 14.1. | Introducerea mecanismului de amînare a plăţii drepturilor de import pentru agenţii economici care deţin statutul de agent economic autorizat (AEO) | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 15. | Consolidarea capacităţilor auditului postvămuire | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2017 | Pondere a declaraţiilor vamale direcţionate pe culoarul albastru de vămuire Număr de declaraţii vamale reverificate conform culoarului albastru de vămuire Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative Număr de misiuni de control ulterior |
| 15.1. | Dezvoltarea culoarului albastru de control vamal | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2017 | Pondere a declaraţiilor vamale direcţionate pe culoarul albastru de vămuire Număr de declaraţii vamale reverificate conform culoarului albastru de vămuire |
| 15.2. | Sporirea eficienţei misiunilor de control ulterior | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2017 | Pondere a misiunilor de control ulterior rezultative Număr de misiuni de control ulterior |
| 17. | Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi promovarea schimbului de informaţii vamale cu UE şi alte state. Asigurarea interoperabilităţii cu sistemele informaţionale europene | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | SI „ASYCUDA World” modernizat Proiect-pilot de schimb prealabil de informaţii vamale cu UE iniţiat Sistem de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Ucraina funcţional |
| 17.1. | Modernizarea Sistemului informaţional „ASYCUDA World” prin trecerea la versiunea 4.3.0 | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Sistem informaţional „ASYCUDA World” modernizat Număr de module actualizate |
| 17.2. | Dezvoltarea schimbului automatizat de informaţii vamale cu alte ţări | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Proiect-pilot de schimb prealabil de informaţii vamale cu UE iniţiat Sistemului de schimb prealabil de informaţii vamale Moldova-Ucraina funcţional |
| 19. | Implementarea ghişeului unic bazat pe interacţiunea electronică dintre autoritatea vamală şi alte autorităţi competente | Serviciul Vamal, autorităţile publice relevante | Trimestrul III, 2018 | Programul TWINNING pentru implementarea Ghişeului unic finalizat Cadru normativ modificat Sistemul informaţional „Frontiera” modernizat Modul „Multi-agency” modernizat |
| 19.1. | Racordarea cadrului normativ naţional în conformitate cu cel comunitar | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Analiză a cadrului normativ efectuată Cadru normativ modificat |
| 19.2. | Modernizarea Sistemului informaţional „Frontiera” şi modulului „Multi-agency” | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Sistemul informaţional „Frontiera” modernizat Modulul „Multi-agency” modernizat |
| 20. | Dezvoltarea controlului comun la frontiera cu România şi Ucraina, după principiul ghişeului unic | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Proiect-pilot de control comun la frontiera cu România iniţiat Număr de posturi vamale cu control comun la frontieră cu Ucraina |
| 21. | Dezvoltarea Sistemului de Tarif vamal integrat al Republicii Moldova (TARIM), în conformitate cu cel comunitar | Serviciul Vamal, autorităţi publice relevante | Trimestrul IV, 2016 | Tarif vamal integrat al Republicii Moldova actualizat şi publicat pe pagina web a Serviciului Vamal |
| 22. | Facilitarea transportului internaţional de mărfuri prin implementarea noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Programul TWINNING pentru implementarea noului sistem computerizat de tranzit finalizat Cadru normativ modificat Proiect de implementare a modulului noului sistem computerizat de tranzit şi submodulului „Selectivitate în tranzit” implementat |
| 23. | Fortificarea capacităţilor echipelor vamale mobile pentru asigurarea unui control eficient în interiorul ţării, inclusiv în perimetrul transnistrean | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2017 | Cadru normativ modificat Număr de cazuri de reţineri ale echipelor mobile Mecanism al echipelor mobile mixte, al Serviciului Vamal şi Departamentului Poliţiei de Frontieră instituit |
| 24. | Extinderea şi revederea numărului de tratate bilaterale pentru evitarea dublei impuneri cu statele partenere ale Republicii Moldova | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate Convenţii negociate/renegociate, parafate şi ratificate |
| 25. | Perfecţionarea cadrului normativ ce reglementează activitatea Serviciului Vamal | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Noua Lege privind serviciul în organele vamale aprobată Noul Cod de etică şi conduită a colaboratorului vamal aprobat |
| 26. | Cultivarea unui dialog constant şi eficient cu societatea civilă şi oamenii de afacere în diferite domenii | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Dialog eficient asigurat |
| 26.1. | Asigurarea transparenţei în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informaţii relevante, cuprinzătoare şi actuale publicului-ţintă şi societăţii per ansamblu | Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2018 | Număr de şedinţe ale Comitetului Consultativ organizate 100% proiectelor de acte normative care afectează activitatea agenţilor economic consultate cu AIR 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial |
| 27. | Îmbunătăţirea administrării vamale şi fiscale prin diferite instrumente de politici tarifare, economice şi fiscal-bugetare care vin să contracareze economia tenebră a ţării | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Administrare eficientă |
| 27.1. | Evaluarea practicilor vamale aplicate în Republica Moldova în conformitate cu setul standardelor europene în domeniul vamal „Customs Blueprints” | Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Studiu privind necesităţile de îmbunătăţire în conformitate cu standardul UE „Customs Blueprints” efectuat |
| E. Protecţia concurenţei şi eliminarea monopolurilor din economia naţională |
| 1. | Consolidarea capacităţilor de analiză economică, financiară şi juridică ale Consiliului Concurenţei în vederea sesizării şi combaterii încălcărilor legislaţiei concurenţiale | Consiliul Concurenţei, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Consiliu consolidat |
| 1.1. | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor/seminarelor de instruire în vederea fortificării capacităţilor de analiză economică, financiară şi juridică ale angajaţilor Consiliului Concurenţei | Cancelaria de Stat, Consiliul Concurenţei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Număr anual de participanţi la seminare, cursuri de instruire |
| 1.2. | Elaborarea şi oferirea, cu titlu opţional, în cadrul programelor cu profil economic, juridic, administraţie publică a cursurilor/modulelor din domeniul dreptului concurenţial şi strategiilor concurenţiale | Ministerul Educaţiei, Consiliul Concurenţei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de universităţi în care se predau cursuri de instruire Număr de studenţi care au audiat cursurile de instruire |
| 1.3. | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire pentru dezvoltarea capacităţilor de elaborare şi monitorizare a documentelor de politici publice la nivelul Consiliului Concurenţei | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Număr de instruiri realizate, număr de participanţi la seminare, cursuri de instruire |
| 2. | Revizuirea cadrului normativ de reglementare a mediului de afaceri privind compatibilitatea cu Legea concurenţei, sub aspectul identificării barierelor de intrare pe piaţă | Consiliul Concurenţei, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Propuneri înaintate |
| 2.1. | Reexaminarea conţinutului Hotărîrii Guvernului nr. 582 din 17 august 1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” | Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei | Trimestrul III, 2017 | Studiu elaborat |
| 2.2. | Liberalizarea şi înlăturarea barierelor anticoncurenţiale în industria alimentară şi comerţul cu amănuntul al produselor alimentare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Rată de creştere anuală a vînzărilor şi investiţiilor din sector Număr de întreprinderi nou-create în sector Bariere înlăturate |
| 2.3. | Elaborarea şi promovarea modificărilor la actele normative referitor la drepturile exclusive ale întreprinderilor cu proprietate publică | Ministerul Economiei, autorităţile administrative centrale de specialitate, Consiliul Concurenţei | Trimestrul IV, 2017 | Act normativ cu privire la stabilirea mecanismului de acordare a drepturilor exclusive |
| 2.4. | Modificarea art. 246 din Codul penal al Republicii Moldova, pentru a excepta aplicarea prevederilor legii penale faţă de agenţii economici care colaborează cu Consiliul Concurenţei, în limita realizării politicii de clemenţă, prevăzută de Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 201 | Ministerul Justiţiei, Consiliul Concurenţei | Trimestrul III, 2017 | Cod penal modificat (art. 246) în corespundere cu Legea concurenţei |
| 2.5. | Modificarea actelor legislativ-normative ce reglementează modalitatea de acordare a serviciilor publice, prin impunerea obligaţiei de stabilire a indicatorilor de performanţă la atribuirea gestiunii serviciului public | Cancelaria de Stat | Trimetrul IV, 2016 | Număr de acte legislativ-normative modificate |
| 3. | Elaborarea şi înregistrarea legislaţiei secundare pentru implementarea legilor-cadru în domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi al publicităţii | Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei | Trimestrul IV, 2017 | Proiecte aprobate |
| 4. | Asigurarea accesului echitabil şi nediscriminatoriu la infrastructuri critice (transport, infrastructuri portuare şi aeroportuare comunicaţii electronice etc.) | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Număr de pieţe liberalizate |
| 4.1. | Promovarea hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Proiect de hotărîre elaborat şi aprobat |
| 4.2. | Perfecţionarea cadrului normativ care reglementează accesul la infrastructura aeroportuară în vederea asigurării accesului liber al antreprenorilor la infrastructura respectivă, la preţuri şi condiţii previzibile | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect de hotărîre elaborat şi aprobat |
| 5. | Eficientizarea monitorizării mediului concurenţial pentru asigurarea competiţiei loiale şi încurajarea intrării pe piaţă a noilor companii, în vederea demonopolizării sectoarelor economice | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Rapoarte elaborate |
| 6. | Îmbunătăţirea procesului şi a mecanismului de avizare a proiectelor de legi şi actelor normative care se referă la aspecte de concurenţă, ajutor de stat şi publicitate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Cadru normativ modificat |
| 7. | Dezvoltarea dialogului cu autorităţile publice centrale şi locale, cu autorităţile de reglementare, cu asociaţiile profesionale şi de business pentru a îmbunătăţi implementarea legislaţiei concurenţiale | Consiliul Concurenţei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Dialog asigurat |
| 7.1. | Realizarea unei campanii de informare a mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale privind rigorile legislaţiei concurenţiale şi privind ajutorul de stat | Consiliul Concurenţei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de şedinţe/întruniri pe an Număr de participanţi la şedinţe/anual |
| 8. | Asigurarea transparenţei şi aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul ajutorului de stat | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Mecanism funcţional |
| 8.1. | Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ ce vizează alinierea tuturor schemelor de ajutor de stat la cerinţele acquis-ului comunitar, cu participarea tuturor părţilor interesate | Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Număr de scheme modificate conform prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană |
| F. Infrastructura calităţii, securitatea industrială şi protecţia consumatorului |
| 1. | Dezvoltarea şi implementarea cadrului legal orizontal conform celor mai bune practici internaţionale în domeniile standardizării, acreditării, infrastructurii de evaluare a conformităţii, metrologiei şi protecţiei consumatorilor | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 9 proiecte aprobate |
| 1.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate”, în scopul armonizării cu prevederile Directivei UE nr. 2014/31/UE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţia pe piaţă a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de hotărîrii de Guvern privind aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi măsurărilor supuse controlului metrologic legal, în scopul aducerii în concordanţă cu practica europeană şi internaţională în domeniul metrologiei | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Directiva 1999/44/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 25 mai 1999) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.5. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.6. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Directiva 98/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile în încetare în ceea priveşte protecţia intereselor consumatorilor) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 1.7. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (Regulamentul (CE) 2006/2004 al Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului) | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 1.8. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor combustibile naturale | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.9. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.10. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.262 din 3 aprilie 2009 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente sub presiune” | Ministerul Economiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 2. | Preluarea standardelor internaţionale şi europene în calitate de standarde moldoveneşti şi promovarea implementării acestora | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | Standarde ajustate |
| 2.1. | Asigurarea Institutului Naţional de Standardizare cu un sistem informaţional modern pentru accesarea on-line a standardelor | Ministerul Economiei, Institutul Naţional de Standardizare | Trimestrul IV, 2017 | Sistem informaţional funcţional |
| 2.2. | Certificarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii în activitatea Institutului Naţional de Standardizare | Institutul Naţional de Standardizare | Trimestrul IV, 2017 | Sistem de management al calităţii certificat de un organism acreditat |
| 2.3. | Elaborarea şi aprobarea modificărilor şi completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei” | Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Preluarea sistemului european de infrastructură a calităţii şi crearea premiselor pentru semnarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de recunoaştere a conformităţii produselor industriale | Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Foaie de parcurs aprobată |
| 3.1. | Asigurarea trasabilităţii măsurărilor în Republica Moldova şi asigurarea recunoaşterii internaţionale a acestora prin dezvoltarea bazei naţionale de etaloane şi menţinerea condiţiilor adecvate pentru funcţionarea acesteia | Ministerul Economiei, Institutul Naţional de Metrologie | Trimestrul III, 2018 | 43 de etaloane gestionate (cercetate): 13 − 2016 14 − 2017 16 – 2018 6 etaloane naţionale create/ modernizate aprobate: 2 − 2016 2 − 2017 2 − 2018 10 participări la intercomparări la nivel regional: 3 – 2016 3 – 2017 4 – 2018 |
| 3.2. | Publicarea tabelelor de capabilităţi de măsurare şi calibrare (CMC) pe domeniile mărimi ionizante şi rezistenţă electrică în curent continuu | Institutul Naţional de Metrologie | Trimestrul IV, 2017 | Rapoarte preliminare (Draft A) şi rapoarte finale ale comparărilor publicate (Draft B) Număr de capabilităţi de măsurare şi calibrare publicate |
| 3.3. | Acreditarea laboratoarelor care menţin etaloanele naţionale în domeniile: - presiuni, fizico-chimic, mărimi electrice şi debite; - volum şi radiaţii ionizante | Institutul Naţional de Metrologie | Trimestrul IV, 2017 – trimestrul III, 2018 | Certificate de acreditare valabile |
| 3.4. | Acreditarea laboratoarelor de etalonare conform standardului EN ISO/IEC 17025 în domeniile forţă şi duritate, precum şi fizico-chimic | Ministerul Economiei, ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” | Trimestrul IV, 2017 | Certificate de acreditare valabile |
| 4. | Ajustarea infrastructurii şi instituirea mecanismului de coordonare a activităţii de supraveghere a pieţei în conformitate cu cerinţele UE | Ministerul Economiei | Trimestrul I, 2017 | 6 proiecte aprobate |
| 4.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind instituirea Consiliului coordonator în domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea gradelor de risc pentru categoriile de produse şi criteriile care determină atribuirea produselor la nivelurile corespunzătoare de risc | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.3. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Concepţiei privind funcţionarea sistemului naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei şi a modului de furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind funcţionarea sistemului naţional de informare şi comunicare pentru supravegherea pieţei şi a modului de furnizare a informaţiilor şi preluarea acestora | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.5. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru funcţionarea sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase | Ministerul Economiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 4.6. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru aprobarea reglementării tehnice privind produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pun în pericol sănătatea sau siguranţa consumatorilor (Directiva 87/357/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987) | Ministerul Economiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 5. | Dezvoltarea sistemului de laboratoare pentru testarea inofensivităţii şi calităţii produselor conform standardelor europene, în vederea implementării unor reglementări tehnice care transpun directivele europene specificate în Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător | Ministerul Economiei, Institutul Naţional de Metrologie, ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, ÎS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare” | Trimestrul IV, 2016 | Cel puţin 3 laboratoare dotate Cel puţin 20 de metode acoperite Cel puţin 30 de standarde europene implementate Cel puţin 7 reglementări tehnice asigurate cu metode de încercări necesare Cel puţin 15 persoane instruite |
| G. Administrarea proprietăţii publice |
| 1. | Profesionalizarea managementului executiv şi a consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat, creşterea transparenţei privind formarea şi componenţa consiliilor de administraţie, inclusiv prin elaborarea şi implementarea indicatorilor de performanţă | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Pondere a întreprinderilor de stat profitabile, % |
| 1.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art.24 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea şi aprobarea regulamentelor (model) ale organului executiv, consiliului societăţii pe acţiuni şi comisiei de cenzori pentru societăţile pe acţiuni cu capital majoritar de stat | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul II, 2016 | Proiecte aprobate |
| 1.3. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1053 din 11 noiembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale” | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.4. | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de evaluare a eficienţei activităţii reprezentanţilor statului şi membrilor consiliilor societăţilor în baza indicatorilor de performanţă | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Număr de companii audiate/inspectate anual |
| 2.1. | Asigurarea accesului la informaţia privind rezultatele activităţii economico-financiare anuale a entităţilor cu cotă majoritară de stat | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Informaţie publicată anual cu privire la situaţiile financiare ale entităţilor cu cotă majoritară de stat |
| 2.2. | Efectuarea inspectărilor financiare la companiile aflate în proprietatea statului | Ministerul Finanţelor Inspecţia Financiară | Trimestrul III, 2018 | 3 inspectări financiare efectuate trimestrial la companiile aflate în proprietatea statului, în baza evaluării gradului sporit de risc |
| 3. | Perfecţionarea cadrului legal în domeniul administrării patrimoniului public de către autorităţile publice centrale şi locale | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2018 | 8 proiecte aprobate |
| 3.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.2. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.3. | Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul I, 2017 | Proiecte aprobate |
| 3.4. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul II 2016 | Proiect aprobat |
| 3.5. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2018 | 2 proiecte aprobate |
| 3.6. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.483 din 29 martie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate” | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.7. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.8. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat” | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4. | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de implementare şi monitorizare a proiectelor de parteneriat public-privat | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | 3 proiecte aprobate |
| 4.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 „Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat” | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Elaborarea şi promovarea unei noi legi cu privire la concesiuni | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.3. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 5. | Impulsionarea procesului de privatizare a patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, bazat pe principiile transparenţei, legalităţii şi eficienţei | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 200 mil. lei venituri încasate în bugetul de stat anual |
| 5.1. | Asigurarea expunerii la privatizare a bunurilor supuse privatizării | Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 15 bunuri deetatizate anual Cel puţin 10 licitaţii/concursuri organizate anual |
| 6. | Asigurarea descentralizării patrimoniale prin accelerarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat de cea a unităţilor administrativ-teritoriale, a bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice, Ministerul Finanţelor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul III, 2018 | Proces asigurat |
| 6.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind delimitarea proprietăţii publice | Ministerul Economiei, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 6.2. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului cu privire la modul de delimitare a bunurilor proprietate publică | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul III, 2016 | Regulament aprobat |
| 6.3. | Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul III, 2018 | Inventariere finalizată |
| 6.3.1. | Elaborarea proiectelor de formare a terenurilor proprietate publică | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul III, 2018 | Număr de terenuri identificate şi formate proprietate publică a statului/autorităţilor publice locale |
| 6.3.2. | Înregistrarea terenurilor proprietate publică | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul III, 2018 | Număr de terenuri înregistrate proprietate publică a statului/ autorităţilor publice locale |
| 6.3.3. | Înregistrarea bunurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale (construcţii şi încăperi izolate) din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale şi autorităţilor publice locale, inclusiv întreprinderilor din subordine | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prin intermediul Î.S. „Cadastru”, Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul III, 2018 | Construcţii şi încăperi izolate proprietate publică (stat/ autorităţile publice locale) înregistrate în registrul bunurilor imobile Ponderea obiectelor înregistrate − 100 % Număr de construcţii/ încăperi izolate înregistrate în Registrul bunurilor imobile |
| 7. | Remunerarea conducătorilor întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni cu capital de stat, în baza unor criterii şi indicatori de performanţă | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | 2 proiecte aprobate |
| 7.1. | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de evaluare a eficienţei activităţii managerilor în baza indicatorilor de performanţă | Ministerul Economiei, Agenţia Proprietăţii Publice | Trimestrul III, 2016 | Instrucţiune aprobată |
| 7.2. | Elaborarea contractului tip de management pentru conducătorii societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat, cu stabilirea indicatorilor de performanţă tipizaţi | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| H. Dezvoltarea agriculturii moderne |
| 1. | Garantarea securităţii alimentare a ţării prin dezvoltarea dinamică a sectorului agroindustrial şi sporirea competitivităţii/productivităţii acestuia, cu accente pe: promovarea producţiei cu valoare adăugată înaltă, asigurarea pieţei interne cu produse autohtone competitive, substituirea produselor agroalimentare din import şi creşterea exporturilor, în special de produse finite | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Sector competitiv şi productiv |
| 1.1. | Definitivarea şi promovarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.2. | Dezvoltarea şi promovarea sistemului de agricultură ecologică | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2018 | Număr de agenţi economici şi fermieri încadraţi în agricultura ecologică Suprafaţă destinată agriculturii organice, hectare |
| 1.3. | Elaborarea şi pomovarea Programului de promovare a produselor agroalimentare din Republica Moldova | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2016 | Program elaborat şi promovat |
| 1.4. | Creşterea capacităţilor producătorilor agricoli în domeniul valorii adăugate şi a marketingului produselor agroalimentare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Permanent | Număr de producători agricoli instruiţi, persoane Număr de producători agricoli-participanţi la evenimentele promoţionale, persoane |
| 1.5. | Definitivarea şi promovarea cadrului normativ privind reglementarea sectorului vitivinicol | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 2. | Modernizarea şi restructurarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele internaţionale şi cele comunitare privind siguranţa alimentelor, sistemele de control şi standardele de calitate | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Lanţ agroalimentar ajustat la rigorile internaţionale |
| 2.1. | Elaborarea şi implementarea Planului de acţiuni ce va asigura restructurarea şi modernizarea sistemului de laboratoare din domeniul lanţului alimentar şi al hranei pentru animale (în domeniul sănătăţii animalelor, fitosanitar, controlului calităţii produselor alimentare, monitorizării reziduurilor de pesticide şi conţinutului de nitraţi şi identificarea organismelor modificate genetic (OMG) şi în alte domenii) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul III, 2018 | Plan de acţiuni elaborat Reţeaua de laboratoare restructurată, funcţională şi acreditată 4 puncte de inspecţie la frontieră funcţionale (Leuşeni, Criva, Tudora, Giurgiuleşti) |
| 2.2. | Implementarea principiului e-Agricultură prin dezvoltarea şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate în toate ramurile agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Centrul Informaţional Agricol | Trimestrul III, 2018 | Sisteme informaţionale funcţionale |
| 2.3. | Elaborarea şi implementarea cadrului normativ privind Sistemul informaţional automatizat „Alerta rapidă pentru produsele alimentare” (RASFF) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2017 | Sistem naţional creat, implementat şi încorporat în sistemul UE |
| 2.4. | Instruirea producătorilor agricoli în domeniul implementării sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentelor (HACCP, GAP şi ISO) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul IV, 2017 | Număr de ferme şi unităţi de procesare ce implementează sistemele de management al calităţii şi siguranţei alimentelor |
| 2.5. | Atragerea resurselor financiare necesare pentru crearea, în baza parteneriatului public-privat, a Centrului Agroalimentar Chişinău | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2017 | Surse financiare identificate |
| 2.6. | Crearea, în baza parteneriatului public-privat, a centrelor agroalimentare regionale, unde producătorii agricoli vor comercializa direct producţia agricolă şi vor beneficia de serviciile necesare pentru exportul producţiei | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul III, 2018 | 3 centre agroalimentare regionale create Număr de utilizatori ai centrelor agroalimentare regionale, persoane fizice sau juridice |
| 2.7. | Facilitarea modernizării fermelor zootehnice, în scopul respectării cerinţelor comunitare de calitate şi siguranţă pentru produsele de origine animală | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul IV, 2017 | Număr de unităţi modernizate şi/sau create |
| 2.8. | Definitivarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la activitatea medicului veterinar de liberă practică | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 3. | Consolidarea cadrului normativ aferent dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar prin elaborarea documentelor de politici strategice, cu abordări ramurale | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Cadru de politici elaborat şi aprobat |
| 3.1. | Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii în Republica Moldova pentru anii 2015-2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Program aprobat |
| 3.2. | Elaborarea şi aprobarea Programului agriculturii conservative pentru anii 2015-2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Program aprobat |
| 3.3. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova pentru perioada 2015-2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Strategie aprobată |
| 3.4. | Elaborarea şi promovarea proiectului legii zootehniei | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Lege promovată |
| 3.5. | Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului de producere a cărnii | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Program aprobat |
| 3.6. | Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului de producere a laptelui | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Program aprobat |
| 3.7. | Elaborarea şi aprobarea noii hotărîri de Guvern cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul turismului „Drumul vinului în Moldova” | Agenţia Turismului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 4. | Revizuirea sistemului de impozitare în agricultură | Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2017 | Sistem de impozitare actualizat |
| 4.1. | Crearea şi asigurarea funcţionării fiabile a Sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova” | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul III, 2018 | Sistem informaţional funcţional |
| 5. | Identificarea procedurilor privind formarea preţurilor la produsele petroliere, inclusiv prin stabilirea dreptului agricultorilor de import al produselor petroliere pentru necesităţile proprii | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Proceduri identificate şi promovate |
| 5.1. | Evaluarea necesităţilor de produse petroliere pentru lucrările agricole, inclusiv transportarea produselor agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2016 | Raport elaborat |
| 5.2. | Examinarea metodologiilor de calcul al preţurilor la produsele petroliere şi înaintarea propunerilor în adresa organelor de competenţă în vederea optimizării şi perfecţionării acestora | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Propuneri înaintate |
| 6. | Liberalizarea reală a pieţei resurselor agricole. Simplificarea procedurilor de certificare şi testare a produselor (a materialului semincer, săditor şi a produselor de uz fitosanitar etc.) certificate de către instituţiile abilitate din UE. Recunoaşterea şi aplicarea Catalogului UE al soiurilor de plante şi seminţe pe teritoriul Republicii Moldova | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Piaţă liberă de desfacere |
| 6.1. | Asigurarea pieţei interne cu seminţe de calitate | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Număr de producători de seminţe de calitate Suprafaţă cultivată cu seminţe de calitate, hectare |
| 6.2. | Elaborarea măsurilor de simplificare a procedurii de recunoaştere a autorizaţiilor acordate de către un stat membru al Uniunii Europene pentru unele produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Cadru normativ aprobat |
| 6.3. | Omologarea fertilizanţilor marcaţi cu menţiunea „Îngrăşămînt CE” | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Cadru normativ aprobat |
| 7. | Perfecţionarea cadrului legislativ aferent reglementării mecanismului de recunoaştere unilaterală a certificatelor fitosanitare şi sanitar-veterinare emise în alte state, în special în Uniunea Europeană, SUA, Canada şi Japonia | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2017 | Cadru legislativ aprobat |
| 7.1. | Preluarea politicilor şi practicilor Uniunii Europene în domeniul reglementării importurilor | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2017 | Politici preluate |
| 8. | Asigurarea şi simplificarea accesului la finanţare în vederea modernizării sectorului şi dezvoltării unei infrastructuri de piaţă moderne, prin: - reglementarea/fundamentarea legislativă a direcţiilor, principiilor şi procedurilor de administrare/control al mijloacelor Fondului de subvenţionare, cu accente sporite pe susţinerea financiară prioritară a producătorilor mici/mijlocii şi a tinerilor fermieri; - identificarea şi atragerea asistenţei externe aferente sectorului agroindustrial, diversificarea instrumentelor de finanţare existente (credite tehnice preferenţiale, leasing, granturi etc.), precum şi evaluarea continuă a capacităţilor de absorbţie a resurselor financiare oferite de comunitatea internaţională a donatorilor | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legislativ aprobat, Valoarea surselor financiare accesate de către producătorii agricoli |
| 8.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege cu privire la principiile de subvenţionare în agricultură şi dezvoltare rurală | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege promovat |
| 9. | Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură şi crearea unui mecanism de creditare atractiv pentru agricultori | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Cadru legislativ aprobat |
| 9.1. | Stimularea creditării producătorilor agricoli, inclusiv a gospodăriilor casnice, de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare, precum şi instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Număr de beneficiari de credite Număr de acte normative elaborate şi promovate Fond instituit şi funcţional |
| 9.2. | Elaborarea şi promovarea legii privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 10. | Reformarea sistemului de învăţămînt, cercetare ştiinţifică, consultanţă şi extensiune rurală, precum şi crearea sistemului integrat de informare în agricultură, pentru asigurarea unei interconexiuni strînse cu necesităţile sectorului | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Sistem reformat |
| 10.1. | Elaborarea şi promovarea Strategiei de ameliorare a sistemului de cercetare-dezvoltare agroalimentară a Republicii Moldova pînă în anul 2020 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2017 | Strategie elaborată şi promovată |
| 10.2. | Crearea centrelor de excelenţă în baza organizaţiilor din domeniul cercetare-dezvoltare şi a instituţiilor de învăţămînt în agricultură restructurate | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 2 centre de excelenţă create |
| 10.3. | Dotarea cu echipament tehnologic modern a instituţiilor din domeniul cercetare-dezvoltare în agricultură | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Număr de instituţii asigurate cu echipament Valoare a mijloacelor financiare utilizate pentru dotarea instituţiilor de cercetare-dezvoltare, lei |
| 10.4. | Creşterea capacităţilor serviciilor de extensiune, inclusiv reorientarea acestora către cerinţele pieţei | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Număr de beneficiari de servicii de extensiune rurală printre producătorii agricoli activi |
| 10.5. | Modernizarea bazei material-didactice pentru învăţămîntul superior şi mediu de specialitate şi superior | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2017 | Număr de instituţii de învăţămînt mediu şi superior beneficiare de suport |
| 11. | Reducerea constrîngerilor regulatorii pentru producătorii agricoli prin eliminarea barierelor birocratice din sector, în special a celor nontarifare şi a celor ce ţin de imperfecţiunile cadrului legal, inclusiv pentru toate procesele de interacţiune dintre fermier şi instituţiile abilitate | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Centrul Informaţional Agricol | Trimestrul IV, 2016 | Bariere nontarifare eliminate Sisteme informaţionale funcţionale |
| 11.1. | Modernizarea şi pilotarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul digital agricol” | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Centrul Informaţional Agricol | Trimestrul IV, 2016 | Sistem modernizat în pilotare |
| 11.2. | Perfecţionarea Sistemului informaţional automatizat „Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor” | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Centrul Informaţional Agricol | Trimestrul IV, 2016 | Sistem modificat şi lansat în producţie |
| 11.3. | Pilotarea ghişeului unic în agricultură pe filiera Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Centrul Informaţional Agricol | Trimestrul II, 2016 | Regulament privind funcţionarea ghişeului elaborat Număr de documente recepţionate şi procesate |
| 12. | Auditarea externă a costurilor care stau la baza tarifelor de testare şi acreditare aplicate de laboratoarele de stat aflate la autofinanţare, în vederea reducerii acestora. Stimularea concurenţei prin atragerea investiţiilor în laboratoarele private şi scoaterea acestui sector de sub monopolul statului | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2016 | Resurse financiare identificate |
| 12.1. | Identificarea resurselor de finanţare pentru auditul extern al costurilor care stau la baza tarifelor de testare şi acreditare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2016 | Resurse financiare identificate |
| 13. | Armonizarea legislaţiei naţionale la normele şi rigorile internaţionale/comunitare, pentru asigurarea inofensivităţii şi calităţii produselor alimentare de origine vegetală şi animală | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Legislaţie armonizată |
| 13.1. | Monitorizarea şi realizarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016 în partea ce ţine de sectorul agroalimentar | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2016 | Număr de acte legislativ- normative aprobate |
| 14. | Sprijinirea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producţiei agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Sistem creat |
| 14.1. | Implementarea sistemelor de protecţie a culturilor agricole contra condiţiilor climatice nefavorabile | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Suprafaţa terenurilor protejate cu sisteme antigrindină şi antiîngheţ |
| 14.2. | Extinderea/reabilitarea sistemelor de irigare şi drenare | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Permanent | Suprafaţă a terenurilor protejate cu sisteme de irigare şi drenare |
| 14.3. | Promovarea sistemelor de încălzire durabilă în vederea optimizării mixului energetic şi creării noilor capacităţi de generare a energiei | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de cazane pe biomasă instalate în obiectele de menire socială |
| 14.4. | Aplicarea unui sistem redus de lucrare a solului, prin utilizarea sistemelor no-till şi mini-till | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Suprafeţe cultivate prin utilizarea tehnologiei no-till/mini-till majorate cu 10% anual |
| 15. | Crearea şi/sau modernizarea infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul III, 2018 | Număr de unităţi postrecoltare create şi/sau modernizate |
| 16. | Preluarea şi implementarea sistemului de calitate şi control al Uniunii Europene pe piaţa fructelor şi legumelor | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul IV, 2016 | Lege elaborată şi aprobată Număr de inspectori instruiţi |
| 17. | Facilitarea modernizării sectorului zootehnic din ţară în vederea respectării cerinţelor UE de calitate şi inofensivitate a produselor de origine animală | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Permanent | Sector adaptat la cerinţele de calitate şi inofensivitate ale UE |
| 17.1. | Preluarea şi implementarea sistemului de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină (UE EUROP), inclusiv elaborarea bazei legale şi a aranjamentelor instituţionale | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor | Trimestrul II, 2017 | Lege elaborată şi aprobată Număr de inspectori instruiţi |
| 18. | Susţinerea comercializării produselor autohtone prin intermediul reţelelor de magazine | Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Experienţe internaţionale studiate Mecanism identificat |
| 19. | Elaborarea şi iniţierea implementării strategiilor/programelor de dezvoltare pentru ramurile strategice ale sectorului agroalimentar | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Număr de strategii/programe elaborate |
| 20. | Acordarea sprijinului în organizarea şi asocierea producătorilor agricoli, inclusiv prin extinderea şi diversificarea serviciilor de consultanţă şi consiliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul III, 2018 | Sistem de recunoaştere a grupurilor de producători funcţional |
| 20.1. | Facilitarea creării, recunoaşterii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 25 de grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
| 21. | Micşorarea preţurilor pentru certificarea produselor agricole plasate pe piaţă sau exportate. Stimularea dezvoltării organismelor de certificare şi laboratoarelor de încercări private | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2017 | Organizaţii funcţionale Preţuri micşorate |
| 22. | Reformarea instituţiilor de cercetare în domeniul agriculturii şi a instituţiilor cu profil agrar în vederea optimizării costurilor operaţionale şi orientării la necesităţile pieţei | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Număr de instituţii reformate |
| 23. | Perfecţionarea legislaţiei funciare în vederea folosirii mai raţionale a terenurilor agricole. Urgentarea elaborării şi implementării noului Cod funciar | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Cod funciar elaborat şi aprobat |
| 23.1. | Implementarea proiectelor de consolidare a terenurilor agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Permanent | Număr de proiecte implementate Suprafaţă a terenurilor agricole consolidate, hectare |
| 23.2. | Elaborarea şi promovarea Codului funciar al Republicii Moldova, inclusiv perfectarea bazei tehnico-metodologice privind implementarea activităţilor de consolidare a terenurilor agricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Codul funciar elaborat şi aprobat |
| 24. | Decentralizarea şi simplificarea procedurii de înregistrare a tranzacţiilor funciare şi transmiterea acestor atribuţii autorităţilor publice locale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Proceduri simplificate |
| 25. | Promovarea politicii de consolidare a terenurilor agricole şi asigurarea securităţii alimentare în ţară | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Suprafaţa terenurilor agricole consolidate, hectare |
| 26. | Dezvoltarea oportunităţilor de afaceri pentru tinerii fermieri prin intermediul programelor de promovare a investiţiilor agricole şi nonagricole | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Trimestrul III, 2018 | Creştere a oportunităţilor de dezvoltare şi creare a noilor afaceri |
| 26.1. | Facilitarea creării şi dezvoltării serviciilor de agroturism în regiunile rurale | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură | Permanent | Număr de afaceri create sau dezvoltate Număr de locuri de muncă nou-create |
| 26.2. | Facilitarea accesului la informaţii privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Permanent | Număr de consultaţii acordate Număr de persoane participante la evenimente de informare |
| 26.3. | Facilitarea dezvoltării întreprinderilor din sectorul rural | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Permanent | Număr de întreprinderi create Număr de beneficiari ai programelor de stat de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii |
| 27. | Consolidarea dialogului cu exponenţii societăţii civile (ONG-uri, asociaţii de producători/procesatori) afiliate sectorului agroalimentar, în vederea fortificării cadrului legislativ-normativ din domeniu | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Practici de consultare a societăţii civile dezvoltate |
| 27.1. | Revizuirea componenţei consiliilor sau comitetelor de supraveghere ale unităţilor de implementare a proiectelor de asistenţă externă (UIP), pentru a asigura transparenţa valorificării resurselor financiare externe | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre de Guvern promovată |
| 27.2. | Asigurarea participării reprezentanţilor asociaţiilor fermierilor, procesatorilor şi exportatorilor în cadrul diverselor grupuri de lucru ale Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în scopul consultării acestora la etapa elaborării şi promovării documentelor de politici importante pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar şi de dezvoltare rurală | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Permanent | Număr de întruniri la care au participat reprezentanţii fermierilor |
| I. Dezvoltare regională echilibrată |
| 1. | Promovarea politicilor integrate de dezvoltare regională prin corelarea politicilor sectoriale cu cele de dezvoltare a regiunilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ aprobat |
| 1.1. | Elaborarea şi aprobarea noii legi privind dezvoltarea regională | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 1 proiect de lege aprobat |
| 2. | Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin valorificarea potenţialului socioeconomic al regiunilor de dezvoltare şi asigurarea competitivităţii acestora | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Potenţial socioeconomic al regiunilor de dezvoltare valorificat |
| 2.1. | Elaborarea Metodologiei cu privire la identificarea şi estimarea disparităţilor regionale | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul IV, 2016 | 1 metodologie aprobată în cadrul Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale |
| 2.2. | Suport în dezvoltarea portofoliului de proiecte în cele 4 domenii: aprovizionarea cu apă şi canalizare, domeniul managementului deşeurilor solide, eficienţa energetică, dezvoltarea regională şi locală | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | 12 proiecte în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare cu studii de fezabilitate elaborate 12 proiecte în domeniul drumurilor regionale şi locale cu studii de fezabilitate elaborate 12 proiecte în domeniul eficienţei energetice cu studii de fezabilitate elaborate 3 proiecte în domeniul managementului deşeurilor solide cu studii de fezabilitate elaborate |
| 2.3. | Implementarea portofoliului de proiecte de dezvoltare regională prioritizate, aprobate în Documentul Unic de Program, în domenii precum managementul deşeurilor solide, eficienţa energetică, dezvoltarea regională şi locală, aprovizionarea cu apă şi canalizare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 1 Raport privind implementarea portofoliului de proiecte aprobat în cadrul Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale |
| 2.4. | Sensibilizarea comunităţilor asupra cooperării intercomunitare în domeniile managementului deşeurilor solide şi aprovizionării cu apă şi canalizare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2016 | 4 şedinţe regionale de sensibilizare desfăşurate |
| 2.5. | Elaborarea şi aprobarea unui Plan de acţiuni privind descentralizarea şi regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Plan de acţiuni aprobat prin hotărîre de Guvern |
| 3. | Crearea condiţiilor pentru atragerea şi distribuţia echitabilă în regiuni a investiţiilor de capital | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Investiţii atrase şi distribuite echitabil în regiunile de dezvoltare |
| 3.1. | Elaborarea unui studiu privind identificarea centrelor urbane de dezvoltare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 | 1 studiu aprobat de Centrul de Informare şi Prestări Servicii |
| 3.2. | Elaborarea Programului cu privire la realizarea politicii publice privind centrele urbane de dezvoltare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Program aprobat în cadrul Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale |
| 3.3. | Elaborarea programelor regionale sectoriale de dezvoltare a turismului în regiunile de dezvoltare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2016 | 3 programe regionale sectoriale aprobate de către Consiliul Regional pentru Dezvoltare |
| 3.4. | Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte în domeniul turismului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia Turismului | Trimestrul III, 2017 | 1 portofoliu de proiecte aprobat în cadrul Comisiei interministeriale |
| 4. | Sporirea calităţii şi a impactului participării regiunilor în cadrul cooperării transfrontaliere şi a euroregiunilor. Stabilirea de noi parteneriate cu ţările din vecinătate | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Schimb informaţional continuu şi iniţiative regionale promovate |
| 4.1. | Facilitarea procesului de diversificare a suportului iniţiativelor regionale prin cooperarea cu partenerii | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | 3 şedinţe ale Consiliului sectorial în domeniul asistenţei externe Promovare a iniţiativelor regionale la diverse şedinţe şi comisii interguvernamentale bilaterale Schimb informaţional continuu Promovare a programelor transfrontaliere şi transnaţionale active pentru perioada 2016-2020 |
| 4.2. | Asigurarea promovării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării în Republica Moldova (SUERD) şi consolidarea implicării autorităţilor locale şi regionale în ceea ce priveşte cooperarea cu instituţiile din ţările participante la strategie | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Minimum 3 evenimente naţionale organizate cu participarea experţilor pe domeniile prioritare ale strategiei Participare la minimum 3 şedinţe/evenimente internaţionale cu participarea experţilor, coordonatorilor ţărilor participante la strategie Schimb informaţional continuu |
| 5. | Creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare publice prin asigurarea sinergiei dintre fondurile de dezvoltare disponibile | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2017 | Utilizare eficientă a resurselor fondurilor de dezvoltare regională |
| 5.1. | Elaborarea programelor regionale sectoriale în domeniul dezvoltării economice pentru fiecare regiune de dezvoltare | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | 4 programe regionale sectoriale aprobate în cadrul Consiliului Regional pentru Dezvoltare |
| 5.2. | Identificarea şi dezvoltarea portofoliului de proiecte de susţinere a activităţii economice în regiuni | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | 1 portofoliu de proiecte aprobat în cadrul Comisiei interministeriale |
| 6. | Elaborarea planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor regionale de amenajare a teritoriului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Plan de amenajare a teritoriului naţional elaborat |
| 6.1. | Elaborarea conceptului planului de amenajare a teritoriului naţional | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 | Concept elaborat şi aprobat prin hotărîre de Guvern |
| 6.2. | Organizarea şi desfăşurarea a 2 seminare pentru autorităţile publice centrale şi locale pe probleme de planificare teritorială | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2016 − trimestrul II, 2017 | 2 seminare organizate |
| 6.3. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind instituirea Comisiei Naţionale pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor de amenajare teritoriilor regionale | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 6.4. | Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Proiect de lege promovat în condiţiile asigurării finanţării bugetare |
| 6.5. | Elaborarea Planurilor regionale de amenajare a teritoriului | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Hotărîrea Guvernului privind aprobarea planurilor regionale de amenajare a teritoriului în condiţiile asigurării finanţării bugetare |
| 6.6. | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 493 din 4 iulie 2013 „Cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localităţi pe anii 2013-2016”, cu estinderea termenului pînă în anul 2020 | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 | Hotărîrea Guvernului aprobată |
| 6.7. | Participarea la activităţile de pregătire a Raportului Naţional pentru Conferinţa ONU Habitat III | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Raport elaborat şi prezentat |
| 7. | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale agenţiilor de dezvoltare regională şi altor actori implicaţi în implementarea politicii de dezvoltare regională | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Implementare eficientă a politicii de dezvoltare regională de către agenţiile de dezvoltare regională |
| 7.1. | Instituţionalizarea regiunii de dezvoltare UTA Găgăuzia | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2016 | 1 agenţie constituită 1 consiliu regional pentru dezvoltare constituit |
| 7.2. | Consolidarea capacităţii instituţionale a Agenţiei de Dezvoltare Regională Găgăuzia nou-formate | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2016 | 1 regiune de dezvoltare funcţională |
| 7.3. | Consolidarea capacităţilor actorilor la nivel local şi regional în conformitate cu Programul de instruire | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 1 raport anual aprobat în cadrul Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 15 instruiri anuale 100 de participanţi anuali |
| 8. | Introducerea planificării şi finanţării multianuale a proiectelor realizate din fondurile de dezvoltare regională | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Finanţare şi planificare multianuală a proiectelor |
| 8.1. | Elaborarea Documentului Unic de Program | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 9. | Organizarea teritorială a Republicii Moldova în conformitate cu Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică (NUTS) al UE | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Nomenclator elaborat |
| 9.1. | Elaborarea şi implementarea conturilor regionale | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Conturi regionale elaborate Volum al producţiei, consum intermediar, valoare adăugată brută, impozite nete, produs regional brut calculate în conformitate cu SCN, ONU-2008/SEC-2010 |
| J. Securitate şi eficienţă energetică |
| 1. | Integrarea Republicii Moldova în piaţa energetică europeană prin transpunerea acquis-lui Uniunii Europene în domeniul energetic şi realizarea proiectelor de interconexiune prioritare | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate/realizate |
| 1.1. | Elaborarea studiului de fezabilitate privind interconectarea sistemelor electroenergetice ale Ucrainei şi Republicii Moldova la Sistemul ENTSO-E | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Studiu de fezabilitate elaborat |
| 1.2. | Implementarea proiectului „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale Î.S. „Moldelectrica”, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii, Uniunea Europeană | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect implementat: schimbarea transformatoarelor − 15 unităţi; reconstrucţia IDE 110 kV − 5 unit. şi 49 întrerupătoare 110 kV (25 de staţii); reconstrucţia ID 400 – 35 kV − 2 unit.; reconstrucţia LEA 110 kV − 5 linii, cu lungimea de 14,3 km, 23,6 km, 25,5 km, 42,7 km şi 22,0 km |
| 1.3. | Elaborarea soluţiilor tehnice optime de interconectare cu sistemul electroenergetic al României | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Energetică) | Trimestrul IV, 2016 | Soluţii tehnice elaborate |
| 1.4. | Studiu de analiză a influenţei diferitor soluţii tehnice de interconexiune asupra tarifului pentru consumatori | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Energetică) | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat |
| 2. | Elaborarea şi adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi acquis-ul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piaţa energiei electrice şi cea a gazelor naturale | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | 3 legi în vigoare Cel puţin 5 proiecte aprobate |
| 2.1. | Promovarea proiectului noii legi cu privire la energia electrică | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Lege aprobată |
| 2.2. | Promovarea proiectului noii legi cu privire la gazele naturale | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Lege aprobată |
| 2.3. | Promovarea proiectului noii legi cu privire la energetică | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2016 | Lege aprobată |
| 2.4. | Elaborarea şi aprobarea proiectului noii legi privind eficienţa energetică | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 2.5. | Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ secundar în domeniul eficienţei energetice | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Proiecte aprobate |
| 2.6. | Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ secundar aferent Legii privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2016 | Regulamente transpuse |
| 2.7. | Aprobarea proiectului Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Diversificarea căilor şi surselor de aprovizionare cu resurse energetice în vederea sporirii securităţii energetice a ţării | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Surse diversificate |
| 3.1. | Sporirea securităţii energetice în sectorul gazelor naturale prin operaţionalizarea gazoductului Iaşi−Ungheni şi construcţia tronsonului Ungheni–Chişinău | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Gazoduct funcţional |
| 3.1.1. | Elaborarea studiului de fezabilitate şi evaluarea impactului social şi de mediu pentru gazoductul Ungheni−Chişinău | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2016 | Studiu de fezabilitate elaborat Acord de mediu emis |
| 3.1.2. | Elaborarea proiectului tehnic, obţinerea de autorizaţii pentru construcţii şi efectuarea procedurilor legate de achiziţionarea terenurilor pentru gazoductul Ungheni−Chişinău | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 | Surse de finanţare identificate Proiect tehnic elaborat Autorizaţii obţinute |
| 3.1.3. | Construcţia gazoductului Ungheni−Chişinău | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Lucrări de construcţie finalizate |
| 3.2. | Implementarea proiectelor de interconexiune cu România în domeniul energiei electrice | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 1 proiect investiţional implementat 2 proiecte investiţionale lansate |
| 3.2.1. | Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back Vulcăneşti + Linia LEA 330 kV Vulcăneşti-Chişinău | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Studiu de fezabilitate elaborat Proiect tehnic elaborat Lucrări de construcţie a LEA şi de instalare a staţiei BtB în desfăşurare |
| 3.2.2. | Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back + Linia România–Ungheni–Străşeni (opţional) | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Studiu de fezabilitate elaborat Proiect tehnic elaborat (opţional) Lucrări de construcţie a LEA şi instalare a staţiei BtB demarate (opţional) |
| 3.2.3. | Implementarea proiectului investiţional Staţia Back-to-Back + Linia LEA 400 kV Bălţi–Suceava (opţional) | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Studiu de fezabilitate actualizat Proiectul tehnic elaborat (opţional) Lucrări de construcţie a LEA şi instalare a staţiei BtB demarate (opţional) |
| 3.3. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la stocurile de petrol obligatorii | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 4. | Asigurarea activităţii eficiente a SA „Termoelectrica” (creată în baza reorganizării sistemului termoenergetic din mun. Chişinău), precum şi crearea unei platforme performante de generare a energiei electrice şi termice prin asigurarea modernizării întreprinderii respective | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | 2 proiecte aprobate 6 rapoarte de progres elaborate |
| 4.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern privind transferul către autorităţile administraţiei publice locale a patrimoniului întreprinderii nou-create SA „Termoelectrica” aflat în suburbii | Ministerul Economiei | Trimestrul II, 2018 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea măsurilor de susţinere a producătorilor de energie termică în regim de cogenerare de înaltă eficienţă | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.3. | Monitorizarea realizării/implementării „Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică”, finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) din cadrul Băncii Mondiale (BM) | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte de progres elaborate |
| 4.4. | Monitorizarea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (SA „CET-Nord”)”, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte de progres elaborate |
| 5. | Implementarea proiectelor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie, inclusiv prin intermediul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi al Fondului pentru Eficienţă Energetică | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 270 de proiecte avizate Cel puţin 230 de proiecte identificate, evaluate şi finanţate |
| 5.1. | Avizarea proiectelor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă finanţate prin intermediul Fondului pentru Eficienţă Energetică | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Fondul pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 50 de proiecte avizate anual |
| 5.2. | Coordonarea proiectelor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă implementate de către autorităţile publice locale şi alţi actori (parteneri de dezvoltare, donatori în sectorul energetic) | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin cîte 20 de proiecte avizate anual |
| 5.3. | Implementarea Programului de susţinere şi dezvoltare a sectorului producerii combustibilului din biomasă solidă în Republica Moldova | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2016 | Cel puţin 100 de proiecte implementate anual |
| 5.4. | Implementarea proiectelor-pilot în domeniul eficienţei energetice şi valorificare a surselor de energie regenerabilă | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 2 proiecte implementate anual |
| 5.5. | Identificarea, evaluarea şi finanţarea măsurilor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabilă în cadrul obiectivelor de menire socială (spitale, grădiniţe, şcoli, clădiri administrative etc.) | Ministerul Economiei, Fondul pentru Eficienţă Energetică, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 116 proiecte finanţate 50 de proiecte finanţate 50 de proiecte finanţate |
| 5.6. | Identificarea, evaluarea şi finanţarea măsurilor de eficientizare a sistemelor de iluminat public | Ministerul Economiei, Fondul pentru Eficienţă Energetică, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 | 7 proiecte finanţate 8 proiecte finanţate |
| 6. | Reducerea intensităţii energetice şi a consumului specific de energie în toate sectoarele economiei naţionale prin implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 şi a planurilor naţionale de acţiuni în domeniul eficienţei energetice | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | 6 rapoarte de progres elaborate şi publicate |
| 6.1. | Implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020 | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte de progres elaborate şi publicate |
| 6.2. | Implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2016-2018 | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte de progres elaborate şi publicate |
| 7. | Valorificarea surselor regenerabile de energie prin implementarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 şi a legislaţiei secundare aferente | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 30 de proiecte coordonate Cel puţin 15 evenimente organizate |
| 7.1. | Oferirea consultaţiilor investitorilor naţionali şi internaţionali în domeniul eficienţei energetice şi surse de energie regenerabile | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 5 proiecte coordonate anual |
| 7.2. | Organizarea evenimentelor de promovare a eficienţei energetice şi valorificare a surselor de energie regenerabilă | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 5 evenimente organizate anual |
| 8. | Asigurarea cadrului legislativ, instituţional şi operaţional pentru o concurenţă reală, deschiderea efectivă a pieţei, precum şi stabilirea preţului la energie în mod transparent şi echitabil | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2016 | Separare legală a activităţilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale finalizată |
| 9. | Acordarea suportului în asigurarea unui proces continuu, transparent, participativ şi repetabil al planificării, programării regional-sectoriale şi identificării proiectelor în domeniul eficienţei energetice a clădirilor publice | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 − trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 10 planuri de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru autorităţile publice locale coordonate |
| 10. | Implementarea cadrului legislativ în domeniul energiei regenerabile | Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 4 proiecte aprobate |
| 10.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1073 din 27 decembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020” | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 10.2. | Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ secundar în domeniul promovării utilizării energiei regenerabile | Ministerul Economiei | Trimestrul I, 2017 | Proiecte aprobate |
| 10.3. | Organizarea licitaţiilor pentru capacităţile de generare a energiei din surse regenerabile | Ministerul Economiei | Trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | 2 licitaţii organizate |
| 11. | Elaborarea programului naţional care vizează dezvoltarea sectorului biomasei | Ministerul Economiei, Agenţia pentru Eficienţă Energetică | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 12. | Revizuirea politicii de formare a preţurilor la produsele petroliere şi modificarea cadrului legal în acest sens | Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică | Trimestrul IV, 2016 | Politici revizuite Cadru legal modificat |
| K. Transport |
| 1. | Implementarea angajamentelor sectoriale din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, Acordului privind Spaţiul Aerian Comun şi a Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022 | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Plan anual implementat |
| 1.1. | Asigurarea cadrului legal vizînd dotarea vehiculelor rutiere cu limitatoare de viteză şi tahografe | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2016 | Regulament privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză aprobat |
| 1.2. | Eficientizarea planificării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2016 | Concepţie de eficientizare a reparaţiei şi întreţinerii drumurilor locale elaborată: listă nouă a drumurilor publice naţionale şi locale, metodologie de finanţare a drumurilor locale din fondul rutier elaborate şi dezbătute public, procedură de transmitere a drumurilor locale în gestiunea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea iniţiată |
| 1.3. | Promovarea proiectului de lege privind Codul aerian al Republicii Moldova | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 1.4. | Elaborarea unui nou proiect al Legii privind securitatea aeronautică conform prevederilor aquis-ului prevăzut în anexa III la Acordul privind Spaţiul Aerian Comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale membre | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 1.5. | Elaborarea proiectului Codului feroviar | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect al Codului elaborat şi aprobat |
| 1.6. | Instituirea biroului de investigare a accidentelor în transportul aerian, feroviar şi naval | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2017 | Birou de investigare a accidentelor în transportul aerian, feroviar şi naval creat |
| 1.7. | Implementarea mecanismului de monitorizare a traficului rutier prin instalarea cîntarelor digitale pe drumurile Republicii Moldova, în vederea respectării cerinţelor privind sarcina pe osie | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Proiect elaborat şi implementat |
| 1.8. | Integrarea reţelei rutiere a Republicii Moldova în reţeaua europeană | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Noi proiecte lansate Lucrări de reabilitare şi modernizare a reţelei de conexiune la TEN-T continuate 140 km de drumuri reabilitate şi modernizate |
| 1.9. | Transmiterea drumurilor locale către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea | Trimestrul III, 2018 | Drumurile publice locale transmise |
| 1.10. | Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului feroviar la actele normative ale UE | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2018 | 5 directive/2 regulamente UE transpuse în legislaţia naţională |
| 1.11. | Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului naval la actele normative ale UE | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 15 directive/regulamente UE transpuse în legislaţia naţională |
| 1.12. | Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului rutier la actele normative ale UE | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 22 directive şi regulamente UE transpuse în legislaţia naţională |
| 1.13. | Ajustarea legislaţiei naţionale în domeniul transportului aerian la actele normative ale UE | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 76 directive şi regulamente UE transpuse în legislaţia naţională |
| 1.14. | Implementarea unui sistem integrat pentru monitorizarea şi restricţionarea circulaţiei transportului care depăşeşte limitele maxim admise pe axă şi gabarit | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | Sistem implementat |
| 2. | Organizarea sistemului instituţional al autorităţilor administrative de certificare, supraveghere şi control al siguranţei feroviare, navale şi din domeniul infrastructurii drumurilor, conform modelelor larg răspîndite şi implementate în statele Uniunii Europene | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Sistemul funcţional |
| 2.1. | Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent specializat de supraveghere a respectării legislaţiei şi a normelor de siguranţă şi securitate din domeniul transportului naval | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2016 | Agenţie navală instituţionalizată |
| 2.2. | Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent specializat de supraveghere a respectării legislaţiei şi a normelor de siguranţă şi securitate din domeniul transportului feroviar | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Agenţie feroviară instituţionalizată |
| 2.3. | Crearea, în conformitate cu practica şi cerinţele internaţionale, a unui organ competent specializat în domeniul infrastructurii drumurilor | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2018 | ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” reorganizată în agenţie |
| 3. | Elaborarea, aprobarea şi implementarea normelor tehnice, a standardelor europene de calitate şi siguranţă la proiectarea, construcţia, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor, la clasificarea drumurilor conform nivelului de întreţinere, periodicitate, specificaţiilor de lucrări, tipului de îmbrăcăminte, precum şi a standardelor de cost pentru întreţinerea curentă a drumurilor publice | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 8 norme tehnice aprobate 20 de standarde tehnice aprobate |
| 3.1. | Elaborarea normelor şi standardelor tehnice armonizate la cele europene de calitate şi siguranţă la proiectarea, construcţia, reabilitarea şi întreţinerea drumurilor | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2016 | 8 norme tehnice şi 20 de standarde tehnice armonizate şi prezentate spre aprobare |
| 4. | Formarea şi implementarea sistemului de atribuire şi întreţinere a drumurilor pe bază de contracte multianuale şi de performanţă | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 2 contracte-pilot multianuale de întreţinere aprobate şi implementate |
| 4.1. | Elaborarea primelor contracte multianuale pe bază de performanţă pentru executarea lucrărilor de întreţinere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | 2 contracte-pilot de întreţinere a drumurilor elaborate şi înaintate spre aprobare |
| 4.2. | Implementarea contractelor multianuale pe bază de performanţă pentru executarea lucrărilor de întreţinere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | 2 contracte multianuale pe bază de performanţă pentru executarea lucrărilor de întreţinere implementate |
| 5. | Continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale în proces de execuţie, lansarea şi avansarea maximă în realizarea noilor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale, de construcţie a drumurilor de ocolire pentru localităţi, de reabilitare a drumurilor de conexiune cu centrele sociale (şcoli, grădiniţe, puncte medicale, oficii poştale şi servicii ale administraţiei publice locale) | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 490 km de drumuri naţionale reabilitate 5 drumuri de ocolire construite (or. Căuşeni, or. Ungheni, or. Vulcăneşti, s. Bahmut, s. Giurgiuleşti), 1900 km de drumuri locale reparate 10000 mil. lei atrase pentru reabilitarea infrastructurii rutiere |
| 5.1. | Perfecţionarea mecanismului de gestionare a mijloacelor fondului rutier | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism de gestionare perfecţionat |
| 5.2. | Reabilitarea drumurilor naţionale în proces de execuţie, lansarea şi avansarea maximă în realizarea noilor proiecte de reabilitare a drumurilor naţionale, de construcţie a drumurilor de ocolire pentru localităţi | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | 246 km de drumuri naţionale reabilitate 2 drumuri de ocolire construite (or. Căuşeni, or. Ungheni) 835 km de drumuri locale reparate 4000 mil. lei atrase pentru reabilitarea infrastructurii rutiere |
| 6. | Lansarea unui proiect comun Moldova−România−Ucraina, care să prevadă conectarea acestor ţări printr-un serviciu feroviar de transport pasageri de mare viteză | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Memorandum de înţelegere încheiat |
| 6.1. | Crearea grupului de lucru privind elaborarea proiectului comun Moldova− România−Ucraina, care să prevadă conectarea acestor ţări printr-un serviciu feroviar de transport pasageri de mare viteză | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Grup de lucru creat |
| 6.2. | Selectarea unei companii pentru efectuarea studiului de prefezabilitate | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | Companie selectată |
| 7. | Introducerea standardelor europene de siguranţă şi calitate la toate tipurile de transport şi implementarea politicilor destinate modernizării infrastructurii, parcului de mijloace de transport antrenate în serviciile de transport regulat de pasageri, sporirea siguranţei serviciilor de transport şi introducerea auditului siguranţei rutiere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Standarde de calitate introduse |
| 7.1. | Introducerea auditului siguranţei rutiere | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2017 | Cadru normativ elaborat şi aprobat |
| 7.2. | Instituirea organului executiv de coordonare şi monitorizare a proiectelor de siguranţă rutieră | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul I, 2018 | Organ executiv instituit |
| 8. | Implementarea de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a serviciilor electronice e-Autorizaţii, inclusiv e-CEMT (Autorizaţia Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport), şi a sistemului de management inteligent integrat în transporturile rutiere, oferirea accesului la procurarea de servicii prin sisteme de vînzări electronice, introducerea biletului electronic etc. | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Serviciu de vînzare a e-biletelor implementat Ghid cu privire la tehnologiile inteligente în transporturile publice aprobat |
| 8.1. | Dezvoltarea/implementarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” (solicitarea, eliberarea, repartizarea şi analiza cererilor on-line de autorizaţii unitare pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale de mărfuri şi călători) în baza Platformei de management al conţinutului (ECMP) | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2016 | Sistem elaborat şi definitivat |
| 9. | Implementarea unui mecanism de dezvoltare sustenabilă a operatorilor de transport public, inclusiv prin crearea unui cadru normativ transparent, expectabil, a unui mediu competitiv, nediscriminatoriu, care ar oferi acces companiilor moldoveneşti la pieţele externe ale serviciilor de transport, pentru dezvoltarea Republicii Moldova ca centru regional de tranzit şi pentru combaterea transporturilor ilicite | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | Document de politici elaborat |
| 9.1. | Combaterea transportului ilicit de călători pe teritoriul Republicii Moldova, conform prevederilor Ordinului comun al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Finanţelor vizînd problema dată | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2016 | Ordin comun elaborat şi aprobat |
| 9.2. | Revizuirea politicii tarifare în Complexul portuar „Giurgiuleşti” în vederea creării condiţiilor favorabile pentru utilizarea complexului portuar în calitate de punct final al navelor şi/sau de tranzit al acestora | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2016 | Politică tarifară aprobată şi implementată |
| 9.3. | Crearea fondului de dezvoltare a aviaţiei civile | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul IV, 2017 | Cadru normativ aprobat |
| 10. | Elaborarea politicilor de implementare a obligaţiei de deservire publică în transportul public feroviar interurban de pasageri. | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Sistem implementat |
| 10.1. | Organizarea achiziţiilor de echipamente IT şi software informatic | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2018 | Companie selectată |
| 10.2. | Implementarea sistemului de bilet electronic pe piaţa serviciilor de transport feroviar | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Sistem implementat şi funcţional |
| 11. | Lansarea procesului şi realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Secţii de linii prioritare reabilitate 7 unităţi de tren achiziţionate 3 unităţi modernizate 4 unităţi date în exploatare |
| 11.1. | Selectarea companiei pentru efectuarea studiului de prefezabilitate | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2016 | Companie selectată |
| 11.2. | Efectuarea studiului de prefezabilitate pentru reabilitarea liniilor prioritare | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2017 | Studiu de prefezabilitate efectuat |
| 12. | Dezvoltarea şi lansarea terminalelor logistice multimodale | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Proiect privind construcţia terminalelor aprobat |
| 12.1. | Identificarea resurselor financiare | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul II, 2016 | Resurse financiare identificate |
| 12.2. | Selectarea companiei pentru efectuarea studiului de prefezabilitate | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2016 | Companie selectată |
| 13. | Extinderea şi modernizarea capacităţilor portuare şi asigurarea navigabilităţii rîurilor Nistru şi Prut (pînă la Ungheni) în scopul conectării la reţelele logistice internaţionale. Stimularea accesului operatorilor la piaţa serviciilor de transport naval şi sporirea gradului de integrare cu alte tipuri de transport | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Port modernizat Navigaţie pe Prut pînă la Ungheni restabilită |
| 13.1. | Aprobarea Regulamentului privind efectuarea şi supravegherea lucrărilor de întreţinere a căilor navigabile interne | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2016 | Regulament aprobat |
| 13.2. | Elaborarea unui proiect tehnic privind atragerea investiţiilor în scopul dotării Complexului portuar „Giurgiuleşti” cu instalaţii şi echipamente pentru preluarea, stocarea şi utilizarea deşeurilor de la bordul navelor | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2017 | Proiect elaborat şi înaintat spre aprobare |
| 14. | Acordarea suportului necesar pe plan intern şi internaţional pentru menţinerea statutului de membru al Sistemului Internaţional de Asigurări a Vehiculelor „Cartea Verde” | Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2017 | Statut de membru asigurat |
| L. Construcţii |
| 1. | Eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ şi normativ pentru obţinerea actelor permisive în sectorul construcţiilor – promovarea Codului urbanismului şi construcţiilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Codul urbanismului şi construcţiilor aprobat |
| 1.1. | Modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 1.2. | Modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 „Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii” şi Hotărîrea Guvernului nr. 579 din 17 octombrie 1991) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 1.3. | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 2. | Reformarea sistemului de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie prin reducerea numărului de proceduri şi a termenului de obţinere a acestora | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 | Sistem reformat (după aprobarea Codului urbanismului şi construcţiilor) |
| 3. | Continuarea reformării sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2018 | Sistem de reglementare tehnică în construcţii reformat |
| 3.1. | Iniţierea colaborării cu autorităţile din domeniul construcţiilor din ţările dezvoltate în scopul preluării experienţei privind reglementarea tehnică şi implementarea standardelor europene | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | 3 acorduri de colaborare stabilite şi semnate |
| 3.2. | Reorganizarea comitetelor tehnice pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii în comitete tehnice pentru reglementări în construcţii şi comitete tehnice de standardizare în domeniul construcţiilor, cu înregistrarea ultimelor, în conformitate cu Metodologia în domeniul standardizării | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 | 6 comitete tehnice reorganizate |
| 3.3. | Revizuirea structurii şi componenţei nominale a comitetelor tehnice pentru reglementări în construcţii | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 8 comitete tehnice cu structură şi componenţă revizuite |
| 3.4. | Recalificarea specialiştilor atestaţi în domeniul construcţiilor (arhitecţi, proiectanţi, experţi tehnici etc.) pe baza standardelor europene | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 24 de specialişti recalificaţi |
| 3.5. | Organizarea vizitelor de studiu ale specialiştilor în construcţii din Republica Moldova pentru studierea experienţei ţărilor europene privind reglementarea tehnică a construcţiilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2017 | 2 vizite ale specialiştilor din Republica Moldova organizate |
| 3.6. | Instruirea membrilor comitetelor tehnice pentru reglementări în construcţii | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 18 membri ai comitetelor tehnice pentru reglementări în construcţii instruiţi |
| 4. | Asigurarea calităţii în construcţii | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Calitate sporită a clădirilor |
| 4.1. | Organizarea şi desfăşurarea comisiilor de atestare a specialiştilor în domeniul construcţiilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Conform necesităţii, pe parcursul 2016-2018 | Număr de comisii organizate şi specialişti atestaţi Informaţia plasată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor |
| 4.2. | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 329 din 23 aprilie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii” | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 | Hotărîre aprobată |
| 5. | Facilitarea implementării inovaţiilor şi tehnologiilor noi în construcţii şi producerea materialelor de construcţie | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Tehnologii noi implementate |
| 5.1. | Promovarea implementării tehnologiilor moderne la producerea materialelor de construcţii prin organizarea expoziţiei de ramură şi seminarelor tematice | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2017 − trimestrul I, 2018 | Pentru fiecare an - Expoziţia de ramură „Moldconstruct” şi un seminar tematic în cadrul expoziţiei |
| 6. | Reformarea sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor prin armonizarea cu reglementările europene | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Sistem reformat |
| 6.1. | Colaborarea cu Institutul Naţional de Standardizare pentru adoptarea standardelor europene în domeniul construcţiilor în calitate de standarde moldovene | Institutul Naţional de Standardizare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Ponderea de standarde aprobate: 50% – 2016; 80% – 2017; 100% – 2018 |
| 6.2. | Identificarea şi abrogarea documentelor normative în construcţii (aprobate pînă în 1991) care nu mai sînt actuale (în special cele care conţin prevederi administrative, organizatorice etc.) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | 15 documente normative în construcţii identificate şi abrogate |
| 7. | Reformarea modului de gestionare a fondului locativ şi adoptarea noii Legi cu privire la condominiu | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Lege aprobată |
| 7.1. | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor legi (în urma adoptării Legii cu privire la condominiu) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | În termen de 6 luni de la adoptarea Legii cu privire la condominiu | Document aprobat |
| 7.2. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (în urma adoptării Legii cu privire la condominiu) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | În termen de 6 luni de la adoptarea legii cu privire la condominiu | Document aprobat |
| 7.3. | Elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor legi (dezvoltarea Legii cu privire la locuinţe) | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2016 | Document promovat la Guvern |
| 7.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuinţelor de serviciu | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 7.5. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 7.6. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuinţelor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 7.7. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 | Hotărîre aprobată |
| 7.8. | Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 599 din 2013 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea măsurilor de asigurare a accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială” | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 7.9. | Organizarea şi desfăşurarea seminarelor privind asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 – trimestrul II, 2018 | 2 seminare organizate |
| 7.10. | Modificarea şi completarea normativelor în construcţie: NCM C.01-06-2014 „Cerinţele generale de securitate pentru obiectivele de construcţie la folosirea şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi”; CP C.01-02.2014 „Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi”, conform cerinţelor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 | Normative în construcţii aprobate |
| 8. | Promovarea cerinţelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi elaborarea Programului naţional de reabilitare termică a blocurilor locative | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Metodologie privind cerinţele minime de performanţă energetică aprobată |
| 8.1. | Elaborarea programului naţional de reabilitare termică a blocurilor locative | Agenţia pentru Eficienţă Energetică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2017 | Program naţional aprobat |
| 9. | Promovarea politicilor de asigurare cu locuinţe a tinerilor şi categoriilor de persoane socialmente vulnerabile, inclusiv prin realizarea proiectelor de construcţie a locuinţelor pentru categoriile de populaţie menţionate | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Persoane socialmente vulnerabile asigurate cu locuinţe |
| 9.1. | Implementarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile − faza II | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Raport anual |
| 9.2. | Dezvoltarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile − faza III, finanţat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul I, 2018 | Proiect promovat |
| 10. | Optimizarea proceselor de coordonare şi autorizare a activităţilor şi lucrărilor în domeniul construcţiilor | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Proces optimizat (după aprobarea Codului urbanismului şi construcţiilor) |
| M. Societatea informaţională, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor |
| 1. | Implementarea multisectorială a Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, alte autorităţi | Trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte anuale de monitorizare prezentate Guvernului |
| 1.1. | Aprobarea şi realizarea programelor sectoriale privind e-Dezvoltarea | Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul III, 2018 | Programe aprobate |
| 1.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind infrastructura naţională de date spaţiale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.3. | Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei infrastructurii naţionale de date spaţiale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Dezvoltarea infrastructurii comunicaţiilor electronice, cu extinderea accesului şi conectivităţii, crearea condiţiilor de dezvoltare continuă a reţelelor publice de comunicaţii electronice în bandă largă, implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice, reglementarea şi gestionarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Atingerea pînă la finele anului 2018 a unei rate de penetrare a Internetului fix în bandă largă de 17 % Disponibilitatea accesării în 90% de localităţi a Internetului în bandă largă prin intermediul a cel puţin 2 furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice pînă la finele anului 2018 În localităţile conectate la Internet în bandă largă se oferă viteză minimă pentru abonaţi − 15 Mbps în 2018 |
| 2.1. | Elaborarea proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 2.2. | Elaborarea Programului de dezvoltare a reţelelor în bandă largă pe anii 2016-2020 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2016 | Program aprobat |
| 2.3. | Elaborarea Programului naţional de implementarea a serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice în Republica Moldova pentru anii 2016-2020 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Program aprobat |
| 2.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 2.5. | Elaborarea Reglementării tehnice „Echipamente radio şi recunoaşterea conformităţii acestora”, care va transpune Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor − membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră cu acoperire naţională | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV 2017 | Funcţionarea a 2 multiplexe digitale cu acoperire naţională pînă la finele anului 2016 Acoperirea a cel puţin 95% din populaţie cu semnalul serviciilor de programe TV difuzate prin reţelele de televiziune digitală terestră pînă la finele anului 2016 şi 99% − pînă la finele anului 2017 |
| 3.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la dotarea cu convertoare pentru televiziunea digitală terestră a familiilor defavorizate | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 3.2. | Desfăşurarea unei campanii de informare a populaţiei cu privire la diferite aspecte ce ţin de tranziţia la televiziunea digitală | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2017 | Număr de spoturi informative difuzate la TV şi radio Pagină web de informare creată |
| 3.3. | Dotarea cu convertoare a familiilor defavorizate | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Cota procentuală a familiilor asigurate cu convertoare |
| 4. | Eficientizarea administrării şi asigurarea utilizării în comun a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice existente, precum şi promovarea concurenţei reţelelor şi a serviciilor | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | Trimestrul III, 2018 | Atingerea pînă la finele anului 2018 a unei rate de 100% de edificii civile noi, echipate cu infrastructură internă de acces pentru reţele de comunicaţii electronice în bandă largă |
| 4.1. | Promovarea proiectului de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice, adoptat în prima lectură în data de 29 decembrie 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege promovat pentru adoptare în lectură finală |
| 4.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | Trimestrul I, 2017 | Metodologie aprobată |
| 4.3. | Elaborarea Normelor tehnice specifice pentru autorizarea lucrărilor de construire (instalare) a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul I, 2017 | Norme tehnice aprobate |
| 5. | Liberalizarea şi dezvoltarea pieţei serviciilor poştale şi îmbunătăţirea calităţii, diversităţii şi accesului la serviciile poştale | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Servicii poştale privind poşta de scrisori în segmentul 350 g − 2000g liberalizate pînă la finele anului 2016 |
| 5.1. | Promovarea proiectului legii Poştei, adoptat în prima lectură în data de 29 decembrie 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege promovat pentru adoptare în lectură finală |
| 5.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poştale | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Reguli aprobate |
| 5.3. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor poştale pe anii 2017-2020 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 5.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind stabilirea modului şi a condiţiilor de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 5.5. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale universale | Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 6. | Crearea condiţiilor pentru elaborarea şi valorificarea conţinutului naţional digital | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Ponderea populaţiei care vizualizează/ descarcă conţinutul digital local pînă la finele anului 2018 este de 50% |
| 6.1. | Elaborarea Programului privind crearea, dezvoltarea şi valorificarea conţinutului digital din Republica Moldova | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Culturii | Trimestrul I, 2017 | Program aprobat |
| 6.2. | Ajustarea cadrului legal şi instituţional pentru digitizarea conţinutului | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Culturii, alte autorităţi | Trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Cadru instituţional creat, proiecte aprobate |
| 6.3. | Ajustarea legislaţiei în domeniul drepturilor de autor/proprietăţii intelectuale în contextul digitizării şi accesării online a conţinutului | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Trimestrul IV, 2017 | Proiecte aprobate |
| 7. | Creşterea gradului de alfabetizare digitală, dezvoltarea competenţelor digitale şi a incluziunii digitale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Număr de beneficiari ai curricula opţionale Număr/cotă de programe în cadrul universităţilor oferite în format electronic Număr/cota de candidaţi admişi online la universităţi |
| 7.1. | Implementarea Curriculumului actualizat la disciplina Informatica | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Curriculum implementat |
| 7.2. | Evaluarea şi certificarea abilităţilor digitale ale absolvenţilor învăţămîntului general, precum şi a competenţei cadrelor didactice din învăţămîntul general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Metodologii de evaluare aprobate şi pilotate |
| 8. | Implementarea multisectorială a Programului naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.811 din 29 octombrie 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Procuratura Generală | Trimestrul III, 2018 | Rapoarte semestriale de monitorizare prezentate Guvernului |
| 8.1. | Introducerea soluţiilor software speciale pentru detectarea şi blocarea accesului la conţinut digital ilegal şi periculos în cadrul reţelelor de calculatoare ale autorităţilor administraţiei publice centrale | Cancelaria de Stat, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul IV, 2016 | Soluţii implementate |
| 8.2. | Dezvoltarea cadrului legislativ în domeniul securităţii cibernetice | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Cancelaria de Stat (CTS), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 8.3. | Dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul securităţii cibernetice | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2017 | Negocieri iniţiate |
| 9. | Crearea condiţiilor necesare pentru ridicarea competitivităţii industriei IT pe plan regional şi internaţional | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Creşterea volumului exportului produselor şi serviciilor TIC cu 25% pînă la sfîrşitul anului 2018 Creşterea cifrei de afaceri în industria IT pînă la 2,5 miliarde lei, pînă la sfîrşitul anului 2018 |
| 9.1. | Implementarea Strategiei de creştere a competitivităţii industriei tehnologiei informaţiei pe anii 2015-2021, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 254 din 14 mai 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, alte autorităţi | Trimestrul III, 2018 | 3 rapoarte anuale de monitorizare prezentate Guvernului |
| 9.2. | Promovarea proiectului de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei adoptat în primă lectură în data de 31 iulie 2015 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege promovat pentru adoptare în lectură finală |
| 9.3. | Efectuarea Studiului privind impactul facilităţilor fiscale existente pentru sectorul TI (reformularea sau ajustarea acestora la necesităţile industriei, pentru a spori atractivitatea investiţiilor în TI, asigurarea previzibilităţii, pentru un termen de cel puţin 7 ani, a politicilor fiscale pentru TI) | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Studiu efectuat Propuneri prezentate în adresa Ministerului Finanţelor |
| 9.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 24 din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului Fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 − executor principal Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte aprobate |
| 9.5. | Realizarea proiectului de dezvoltare a Centrului de Excelenţă în domeniul TIC „Tekwill” | Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2017 | Centru de excelenţă operaţional |
| 10. | Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii moderne pentru ridicarea calităţii serviciilor în cazuri de urgenţă prin crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Serviciu naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 creat Număr de apeluri de urgenţă procesate |
| 10.1. | Elaborarea Programului creării şi implementării Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în Republica Moldova | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.3. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind crearea şi aprobarea Regulamentului Comitetului interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.5. | Dezvoltarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Instituţia publică Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 | Trimestrul III, 2018 | Număr de apeluri de urgenţă procesate |
| 11. | Sporirea nivelului de securitate cibernetică a resurselor informaţionale de bază, precum şi asigurarea gradului necesar de securitate a documentelor de identitate şi de călătorie | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2018 | Securitatea registrelor asigurată (RSP, RSUD) Grad de securitate a documentelor de identitate şi de călătorie asigurat |
| V. JUSTIŢIA ŞI DREPTURILE OMULUI |
| A. Asigurarea continuităţii şi finalităţii reformelor în justiţie |
| 1. | Implementarea eficientă a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi consolidarea rezultatelor acesteia | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Reforme implementate |
| 1.1. | Asigurarea funcţionalităţii mecanismului de monitorizare şi coordonare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de şedinţe organizare lunar |
| 1.2. | Elaborarea şi publicarea rapoartelor de progres privind implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Rapoarte elaborate şi publicate semestrial |
| 1.3. | Asigurarea funcţionalităţii mecanismului de consultare şi cooperare cu societatea civilă, actorii neguvernamentali şi donatorii externi a progresului implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 prin organizarea întrunirilor ordinare şi tematice | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de întruniri organizate |
| 2. | Elaborarea unui nou document de politici pentru asigurarea continuităţii reformei sectorului justiţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 2.1. | Evaluarea impactului Strategiei de reformare a sectorului justiţiei implementată în perioada 2011-2016 şi prezentarea rezultatelor | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Analiză efectuată şi date prezentate |
| 2.2. | Iniţierea procedurii de elaborare a unui nou document de politici pentru asigurarea continuităţii reformei sectorului justiţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Domenii de intervenţie identificate Grupuri de lucru create |
| 3. | Decriminalizarea legislaţiei prin instituirea şi implementarea unui spectru extins de măsuri punitive efective nonprivative de libertate, diversificarea şi sporirea eficienţei instrumentarului probaţiunii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 3.1. | Elaborarea cadrului normativ în scopul decriminării legislaţiei penale şi de executare | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Vamal | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 4. | Optimizarea hărţii instanţelor de judecată şi specializarea judecătorilor, precum şi crearea completelor specializate, inclusiv în judecătoriile de primă instanţă, pentru a asigura calitatea deciziilor, repartizarea aleatorie eficientă a dosarelor, îmbunătăţirea administrării şi optimizarea cheltuielilor de întreţinere a instanţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Sistem reformat |
| 4.1. | Promovarea proiectului de lege privind reorganizarea instanţelor judecătoreşti | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Elaborarea Planului de reamplasare a instanţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | După adoptarea legii cu privire la reorganizarea sistemului judecătoresc | Plan elaborat |
| 4.3. | Implementarea graduală a Planului de reamplasare a instanţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | După adoptarea legii cu privire la reorganizarea sistemului judecătoresc | Plan implementat |
| 4.4. | Efectuarea şi implementarea configurărilor necesare în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) pentru a asigura crearea completelor specializate | Ministerul Justiţiei | După adoptarea legii cu privire la reorganizarea sistemului judecătoresc | Program configurat |
| 5. | Constituirea unui sistem transparent bazat pe profesionalism şi integritate de accederea şi promovare în funcţia de judecător, inclusiv la curţile de apel şi la Curtea Supremă de Justiţie | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Sistem instituit |
| 5.1. | Elaborarea proiectului de modificare şi completare a cadrului normative | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 6. | Analiza sistemului căilor de atac, pentru eficientizarea mecanismelor şi asigurarea participanţilor la proces a dreptului de apărare şi publicitate a şedinţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Cadru normativ ajustat |
| 6.1. | Efectuarea unui studiu privind exercitarea căilor de atac | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat Recomandări formulate |
| 6.2. | Modificarea, după caz, a cadrului normativ în scopul eficientizării mecanismelor şi asigurării participanţilor la proces a dreptului de apărare, precum şi asigurarea publicităţii şedinţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect elaborat şi aprobat |
| 7. | Consolidarea capacităţilor funcţionale şi sporirea eficienţei funcţionale a Inspecţiei Judiciare şi a Departamentului de Administrare Judecătorească | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Instituţie reformată |
| 7.1. | Elaborarea proiectului de act normativ în vederea consolidării capacităţilor Inspecţiei Judiciare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 7.2. | Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de administrare judecătorească (noul Regulament de activitate al Departamentului de administrare judecătorească) | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 8. | Diminuarea duratei proceselor de judecată, prin simplificarea procedurilor în cazul unor tipuri de acţiuni civile (inclusiv reducerea numărului de trepte de contestare a hotărîrilor judecătoreşti, introducerea obligatorie a medierii, pentru un anumit tip de litigii civile) | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Proiecte aprobate |
| 8.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru instituirea medierii judiciare obligatorii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 8.2. | Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Codului de procedură civilă | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 9. | Elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil. Reducerea numărului de erori judiciare prin îmbunătăţirea programelor de formare profesională continuă a magistraţilor. Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea actului de justiţie | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Criterii implementate |
| 9.1. | Elaborarea şi asigurarea implementării criteriilor de calitate a deciziilor instanţelor de judecată, unificarea practicii judiciare şi reformarea regulilor privind motivarea deciziilor instanţelor de judecată, conform standardelor internaţionale, pentru garantarea dreptului la un proces echitabil | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 9.2. | Elaborarea criteriilor de responsabilitate a judecătorilor pentru calitatea actului de justiţie | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 10. | Monitorizarea implementării cadrului legal cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii şi a organelor sale pentru consolidarea capacităţii acestora, diminuarea marjei de discreţie în procesul de luare a deciziilor, asigurarea transparenţei activităţii, precum şi revizuirea, în caz de necesitate, a prevederilor în vigoare din domeniu | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2017 | Raport de monitorizare elaborat şi recomandări formulate |
| 10.1. | Elaborarea raportului de monitorizare şi formularea recomandărilor | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Raport elaborat şi recomandări formulate |
| 10.2. | Modificarea şi completarea, după caz, a cadrului normativ | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect elaborat şi aprobat |
| B. Promovarea reformei organelor procuraturii, excluderea influenţei politice şi creşterea transparenţei activităţii acestora |
| 1. | Asigurarea implementării standardelor comunitare în activitatea Procuraturii | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Instituţie reformată |
| 2. | Promovarea implementării prioritare a Concepţiei de reformă a Procuraturii | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Concepţie implementată |
| 2.1. | Implementarea reformelor în domeniul urmăririi penale, cu asigurarea abordării complexe şi coordonate a acestei probleme | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | Trimestrul IV, 2016 | Reforme implementate |
| 2.2. | Coordonarea şi sincronizarea schimbărilor structurale şi de competenţă în Procuratură, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Vamal | Trimestrul III, 2016 | Competenţe coordonate şi sincronizate |
| 2.3. | Promovarea proiectului de modificare a cadrului normativ conex Legii cu privire la Procuratură în vederea revizuirii modului de sesizare a Procuraturii de către instituţiile publice şi funcţionari, în scopul limitării influenţei externe asupra instituţiei şi a procesului de gestionare a cauzelor penale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| C. Drepturile omului |
| 1. | Elaborarea şi asigurarea realizării Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2016-2019. Asigurarea implementării recomandărilor formulate pentru Republica Moldova în cadrul Mecanismului de Evaluare Periodică Universală a Drepturilor Omului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat | Trimestrul I, 2017 | Plan naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO 3) elaborat în baza recomandărilor UPR din ciclul 2 |
| 1.1. | Elaborarea Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2016-2019 în baza recomandărilor formulate pentru Republica Moldova în cadrul Mecanismului de Evaluare Periodică Universală a Drepturilor Omului | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Plan elaborat Raport naţional elaborat şi susţinut în cadrul UPR |
| 1.2. | Asigurarea realizării Planului de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2016-2019 prin elaborarea rapoartelor de progres | Secretariatul permanent, autorităţile publice centrale şi locale | anual | Rapoarte elaborate şi publicate |
| 2. | Dezvoltarea politicilor cuprinzătoare şi coordonate în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de violenţă. Crearea mecanismului de susţinere a victimelor violenţei şi de supraveghere a executării ordonanţelor de protecţie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 | Mecanism funcţional |
| 2.1. | Promovarea în Guvern a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Sporirea gradului de informare şi educare a populaţiei în domeniul violenţei în familie şi abuzului sexual | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Societate informată |
| 3.1. | Organizarea activităţilor pentru desfăşurarea Campaniei informaţionale 16 zile acţiuni împotriva violenţei în bază de gen | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Plan de acţiuni realizat Evenimente organizate |
| 4. | Dezvoltarea mecanismului de finanţare şi asigurarea resurselor financiare suficiente pentru serviciile de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei domestice | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism funcţional |
| 4.1. | Realizarea studiului de calculare a costurilor în domeniul violenţei în familie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Studiu realizat |
| 5. | Asigurarea şi promovarea drepturilor copilului în conformitate cu standardele internaţionale, în particular cu Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989, luînd în considerare priorităţile identificate în contextul concret al Republicii Moldova, în particular pentru grupurile vulnerabile | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Plan de acţiuni realizat |
| 5.1. | Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind Planul naţional de acţiuni cu privire la implementarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 6. | Dezvoltarea mecanismelor de prevenire şi combatere a tuturor formelor de exploatare, abuz, neglijare şi violenţă împotriva copiilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism funcţional |
| 6.1. | Consolidarea capacităţilor specialiştilor responsabili de implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Primari din 10 raioane instruiţi Specialişti instruiţi |
| 6.2. | Dezvoltarea şi promovarea Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru copii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Bază de date creată Pagină web creată Strategie de comunicare aprobată |
| 7. | Îmbunătăţirea sistemului de identificare şi asistenţă a copiilor în situaţii vulnerabile, care presupune participarea copiilor în procesul decizional | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Sistem revizuit |
| 7.1. | Aprobarea proiectului de act normativ privind cadrul de bunăstare a copilului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 8. | Implementarea măsurilor axate pe promovarea drepturilor copilului în cadrul familiei şi instituţiilor, precum şi consolidarea capacităţilor părinţilor şi îngrijitorilor de a asigura dezvoltarea copilului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Măsuri implementate |
| 8.1. | Revizuirea cadrului normativ existent privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu şi mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului în scopul integrării într-un singur instrument modular de identificare şi intervenţie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2018 | Cadru normativ revizuit şi aprobat |
| 8.2. | Instruirea profesioniştilor din cadrul serviciilor sociale pentru copii în domeniul psihosociologiei relaţiei cu copilul | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | 500 profesionişti instruiţi |
| 9. | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale camerelor de audiere a minorilor, inclusiv a instituţiei intervievatorilor. Specializarea actorilor din justiţie responsabili pentru lucrul cu minorii. Crearea şi dezvoltarea Centrului pentru asistenţa copiilor victime şi martori ai infracţiunilor | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Actori din sectorul justiţiei specializaţi în lucrul cu minorii |
| 9.1. | Organizarea cursurilor de instruire în lucrul cu minorii pentru actorii din sectorul justiţiei | Institutul Naţional al Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Cursuri desfăşurate |
| 10. | Dezvoltarea sistemului de asistenţă psihologică a minorilor aflaţi în custodie | Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, alte autorităţi publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Sistem dezvoltat |
| 10.1. | Aplicarea planurilor individuale pentru minorii aflaţi în custodie şi a programelor de învăţămînt profesional şi general | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Planuri individuale aplicate 60 minori încadraţi în programe de învăţămînt profesional şi general |
| 10.2. | Dezvoltarea sistemului de asistenţă psihologică a minorilor aflaţi în custodie | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Sistem de asistenţă psihologică a minorilor aflaţi în custodie instituit |
| 11. | Respectarea drepturilor persoanelor aflate în locuri de detenţie, prevenirea şi combaterea torturii, îmbunătăţirea sistemului de reabilitare a acestora. Asigurarea reorganizării serviciilor medicale din penitenciare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III 2018 | Sistem reformat |
| 11.1. | Aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar în vederea organizării procesului de modernizare a sistemului penitenciar | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Strategie aprobată |
| 11.2. | Aprobarea proiectului legii cu privire la sistemul penitenciar | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 11.3. | Amenajarea/reutilarea spaţiilor de detenţie, conform normelor şi standardelor internaţionale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Ponderea spaţiilor reutilate |
| 11.4. | Dotarea penitenciarelor cu echipamente moderne de supraveghere, pază şi escortare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Echipamente achiziţionate |
| 11.5. | Reorganizarea serviciilor medicale din penitenciare şi crearea condiţiilor materiale necesare acordării serviciilor medicale de calitate persoanelor deţinute | Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2016 | Servicii reorganizate |
| 11.6. | Modificarea şi completarea cadrului normativ în scopul revizuirii sistemului de plată a serviciilor de sănătate prestate persoanelor deţinute în penitenciare | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 11.7. | Sporirea capacităţii instituţiilor penitenciare în domeniul supravegherii, pazei şi escortării deţinuţilor prin majorarea numărului unităţilor de personal al sistemului penitenciar în domeniul respectiv, precum şi dotarea penitenciarelor cu echipamente moderne de supraveghere, pază şi escortare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Număr de unităţi de personal alocate în raport cu necesităţile reale Echipamente moderne de supraveghere, pază şi escortare achiziţionate în raport cu necesităţile reale |
| 12. | Îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, inclusiv prin reconstrucţia penitenciarelor existente, construcţia penitenciarelor noi şi demararea procesului de construcţie a caselor de arest | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III 2018 | Condiţii optime asigurate |
| 12.1. | Elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţia unui nou penitenciar în mun. Chişinău | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Documentaţie de proiect elaborată |
| 12.2. | Iniţierea lucrărilor de construcţie a unui nou penitenciar în mun. Chişinău | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Lucrări de construcţie iniţiate |
| 12.3. | Continuarea construcţiei Casei de arest în mun. Bălţi | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Casă de arest dată în exploatare |
| 13. | Promovarea şi respectarea drepturilor omului în procesul de urmărire penală, conform prevederilor art. 5 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 13.1. | Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 în vederea excluderii incompatibilităţilor cu dispoziţiile art. 5 din Convenţie şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 14. | Consolidarea instituţiei probaţiunii, inclusiv prin utilizarea monitorizării electronice a subiecţilor probaţiunii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Instituţie consolidată |
| 14.1. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului probaţiunii pentru anii 2016 – 2020 | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Strategie elaborată şi aprobată |
| 14.2. | Elaborarea regulamentului privind procedura de monitorizare. | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Regulament elaborat şi aprobat |
| 14.3. | Implementarea proiectului de monitorizare electronică a subiecţilor probaţiunii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de obligaţiuni stabilite de către instanţa de judecată Număr de beneficiari monitorizaţi (anual) |
| 14.4. | Implementarea la nivel naţional a Programului de asistenţă psihosocială la etapa presentenţială | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Program implementat Număr de instituţii implicate Număr de minori/adulţi asistaţi Număr de referate întocmite (anual) |
| 14.5. | Coordonarea activităţilor de derulare a programelor de corecţie a comportamentului şi de adaptare socială | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de obligaţiuni stabilite de instanţa de judecată Număr de beneficiari participanţi în programe Număr de activităţi desfăşurate (anual) |
| 14.6. | Monitorizarea şi evaluarea cazurilor privind recidiva de infracţiune a persoanelor aflate în evidenţa probaţiunii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de persoane care au recidivat Evaluarea recidivei de infracţiune Raport de evaluare întocmit (anual) |
| 15. | Dezvoltarea mecanismului de compensare a prejudiciilor în caz de eroare judiciară în cauze penale şi revizuirea legislaţiei privitor la compensarea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare de către organele de drept | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism dezvoltat |
| 15.1. | Elaborarea studiului privind fezabilitatea instituirii unui cadru normativ cu privire la compensarea erorilor judiciare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat |
| 15.2. | Elaborarea proiectului de modificare şi completare a cadrului normativ | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 16. | Îmbunătăţirea executării în termen a deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi a hotărîrilor arbitrajelor la nivel naţional | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proces îmbunătăţit |
| 16.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de executarea a hotărîrilor şi deciziilor CEDO | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 17. | Consolidarea capacităţii instituţionale a activităţii eficiente a Oficiului Avocatului Poporului | Oficiul Avocatului Poporului, Ministerul Justiţiei, autorităţile publice vizate | Permanent | Rapoarte anuale privind activitatea ombudsmanului elaborate şi publicate |
| 18. | Consolidarea cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Cadru normativ consolidat |
| 18.1. | Analiza propunerilor parvenite de la părţile interesate şi elaborarea, după caz, a proiectului de act normativ | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 19. | Crearea mecanismului de asigurare a publicării anuale a rapoartelor privind interceptarea convorbirii persoanelor, efectuate prin intermediul mijloacelor de comunicare | Procuratura Generală, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2017 | Mecanism asigurat |
| 20. | Îmbunătăţirea mecanismelor de conciliere a vieţii de familie cu cea profesională | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Activităţi realizate |
| 20.1. | Organizarea şi desfăşurarea Festivalului familiei | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, autorităţile administraţiei publice locale | Trimestrul II, anual | Festivalul organizat |
| D. Asigurarea supremaţiei legii |
| 1. | Consolidarea rolului Curţii Constituţionale prin promovarea noilor reglementări privind competenţa, procedura, criteriile de selectare a judecătorilor, extinderea cercului subiecţilor de sesizare | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Instituţie reformată |
| 1.1. | Analiza studiului „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale” | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Analiză efectuată Recomandări formulate |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de modificare a Legii cu privire la Curtea Constituţională | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 3. | Dezvoltarea sistemului de răspundere disciplinară a profesiilor conexe sistemului de justiţie, precum şi revizuirea criteriilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Sistem revizuit |
| 3.1. | Dezvoltarea sistemului de răspundere disciplinară a profesiilor conexe sistemului de justiţie | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.2. | Revizuirea criteriilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Prioiect aprobat |
| 4. | Crearea, dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informaţionale (e-Procuratura, Programul integrat de gestionare a dosarelor şi a altor instrumente relevante din domeniul justiţiei, e-Executare, e-Notariat, e-Arest, e-Probaţiune, e-Licenţe, Registrul electronic al procurilor, Registrul persoanelor autorizate, Registrul de stat al actelor de stare civilă, e-Organizaţii etc) | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Interoperabilitate a sistemelor asigurată |
| 4.1. | Interconectarea sistemelor e-Probaţiune, e-Arest, Registrul electronic al procurilor, e-Executare, prin intermediul platformei de interoperabilitate, la registrele necesare existente în cadrul altor autorităţi publice | Ministerul Justiţiei, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme interconectate prin intermediul platformei de interoperabilitate la registrele necesare existente din cadrul altor autorităţi publice |
| 4.2. | Elaborarea conceptului sistemului informaţional Registrul persoanelor autorizate, registru ce va cuprinde şi modulul e-Licenţe | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Concept elaborat |
| 4.3. | Elaborarea conceptului sistemului informaţional e-Notariat | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Concept elaborat |
| 4.4. | Dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii Registrului persoanelor autorizate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Sistem dezvoltat, testat şi lansat în regim de pilotare |
| 4.5. | Lansarea Registrului persoanelor autorizate în regim de lucru | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Sistem funcţional |
| 4.6. | Dezvoltarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemului e-Notariat | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Sistem dezvoltat, testat şi lansat în regim de pilotare |
| 5. | Modernizarea statisticii judiciare prin dezvoltarea unui sistem informaţional de colectare, analiză şi raportare a datelor, precum şi stabilirea unor indicatori de calitate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Sistem informaţional funcţional |
| 5.1. | Analiza în dinamică a datelor statistice privind judecarea cauzelor penale, civile, economice, contravenţionale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 Trimestrul I , 2017 Trimestrul III, 2017 Trimestrul I, 2018 Trimestrul III, 2018 | Rapoarte elaborate şi publicate |
| 5.2. | Elaborarea rapoartelor privind numărul de condamnări pe actele de corupţie | Ministerul Justiţiei | Trimestrial | Rapoarte elaborate şi publicate |
| 5.3. | Dezvoltarea modulului de raportare statistică în cadrul Programul integrat de gestionare a dosarelor | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 | Modul de raportare statistică cu toate rapoartele statistice electronice introduse |
| 5.4. | Asigurarea întocmirii indicatorilor de calitate de către Consiliul Superior al Magistraturii | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Lista indicatorilor de calitate întocmită |
| 5.5. | Elaborarea raportului privind minorii care intră în conflict cu justiţia | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | Raport elaborat şi publicat |
| 6. | Implementarea cadrului legal de consolidare a sistemului de expertiză judiciară prin concretizarea statutului expertului judiciar, asigurarea independenţei profesionale a acestora, dezvoltarea expertizelor judiciare de alternativă, crearea infrastructurii şi a bazei metodologice moderne la efectuarea expertizelor | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2017 | Cadru legal implementat |
| 6.1. | Elaborarea Regulamentului Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect de regulament elaborat şi remis spre examinare Guvernului |
| 6.2. | Efectuarea unui studiu de fezabilitate în vederea construcţiei sediului nou al Centrului Naţional de Expertize Judiciare, conform cerinţelor europene, cu înaintarea recomandărilor şi întocmirii planului construcţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Studiu de fezabilitate efectuat |
| 6.3. | Construcţia sediului nou al Centrului Naţional de Expertize Judiciare conform cerinţelor europene, cu înaintarea recomandărilor şi întocmirii planului construcţiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2017 | Sediu construit |
| 6.4. | Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2016 | Metodologii elaborate şi aprobate pentru 10 genuri de expertiză |
| 6.5. | Modificarea cadrului normativ privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, în vederea sporirii substanţiale a remunerării experţilor judiciari | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II 2016 | Proiect aprobat |
| 7. | Perfecţionarea mecanismului de publicare a hotărîrilor judecătoreşti şi extinderea accesului public la dosare, cu respectarea dreptului la protecţia datelor cu caracter personal | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2018 | Mecanism ajustat |
| 7.1. | Monitorizarea procesului de publicare a hotărîrilor şi elaborarea raportului privind rezultatele înregistrate | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | Raport elaborat şi publicat pe Portalul instanţelor de judecată |
| 7.2. | Dezvoltarea portalului instanţelor de judecată | Ministerul Justiţiei | Trimestrul II, 2016 Trimestrul II, 2017 Trimestrul II, 2018 | Raport privind îmbunătăţirile necesare publicat pe portalul instanţelor naţionale de judecată |
| VI. AFACERILE INTERNE ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI |
| 1. | Elaborarea unei viziuni integrate privind reforma sistemului organelor de ocrotire a normelor de drept din Republica Moldova | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.1. | Implementarea recomandărilor analizei funcţionale a Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Recomandări implementate |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de amendare a cadrului normativ | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 2. | Realizarea activităţilor menite să asigure creşterea nivelului de încredere a societăţii în poliţie. Continuarea procesului de reformă structurală şi funcţională integrată a Ministerului Afacerilor Interne în vederea îmbunătăţirii capacităţilor organizatorice şi creşterii calităţii serviciilor prestate comunităţii, precum şi asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Reformă elaborată şi implementată |
| 2.1. | Elaborarea conceptului unic privind activităţile ce necesită a fi desfăşurate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Concept unic elaborat şi implementat |
| 2.2. | Desfăşurarea activităţilor menite să asigure creşterea nivelului de încredere a societăţii în poliţie | Ministerul Afacerilor Interne | Permanent | Activităţi desfăşurate |
| 2.3. | Sporirea abilităţilor de comunicare ale specialiştilor de informare publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunile subordonate prin instruire continuă | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Instruiri desfăşurate Specialişti de informare instruiţi |
| 2.4. | Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi promovare a activităţilor poliţiei în societate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 4 campanii desfăşurate anual Număr de persoane instruite |
| 2.5. | Promovarea activităţilor desfăşurate de poliţie prin intermediul mass-mediei, reţelelor sociale şi paginii web a instituţiei | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Număr de participări în cadrul emisiunilor tele-radio Număr de conferinţe de presă Număr de publicaţii şi articole editate/plasate Număr de platforme de reţele sociale utilizate Număr de participări în cadrul emisiunilor televizate Număr de conferinţe de presă organizate |
| 3. | Continuarea implementării prevederilor Acordului de Asociere în domeniul afacerilor interne şi asigurarea sustenabilităţii rezultatelor obţinute în procesul postliberalizare a regimului de vize | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Implementarea acordului de Asociere continuă |
| 3.1. | Implementarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi actualizarea permanentă a platformei de monitorizare PlanPro | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Acord implementat Rezultate valorificate |
| 3.2. | Asigurarea atragerii şi accesării fondurilor externe eligibile pentru Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Fonduri accesate |
| 4. | Adoptarea şi implementarea cadrului legislativ şi instituţional cu privire la statutul unic al angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | Cadru legislativ implementat |
| 4.1. | Prezentarea proiectului de lege cu privire la statutul unic al angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne Guvernului şi Parlamentului, pentru examinare şi adoptare | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II 2016 | Lege aprobată |
| 4.2. | Implementarea Legii cu privire la statutul unic al angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2017 | Lege implementată |
| 5. | Crearea Centrului integrat de instruire pentru aplicarea legii | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 6. | Adoptarea cadrului legal şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de management al crizelor | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Cadru aprobat şi implementat |
| 6.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la Centrul Naţional pentru Managementul Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică” | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2016 | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat şi aprobat |
| 6.2. | Crearea şi operaţionalizarea Centrului Naţional pentru Managementul Integrat al Crizelor şi Acţiunilor de Ordine Publică | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Centru creat şi operaţionalizat |
| 6.3. | Elaborarea şi implementarea sistemului informaţional de management integrat al informaţiilor din sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Sistem informaţional elaborat şi implementat |
| 7. | Îmbunătăţirea cooperării structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu celelalte agenţii de aplicare a legii la nivel naţional, în vederea creşterii eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV 2017 | Cooperare asigurată |
| 7.1. | Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii informatice | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Acte normative aprobate |
| 7.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice, Legea comunicaţiilor electronice, Codul contravenţional, Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală) | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege elaborat, consultat şi aprobat |
| 7.3. | Aderarea la Protocolul adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege elaborat, consultat şi aprobat |
| 7.4. | Elaborarea Strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice | Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Procuratura Generală | Trimestrul IV, 2017 | Strategie elaborată şi aprobată |
| 7.5. | Operarea modificărilor în Legea nr. 26 –XVI din 22 februarie 2008 privind întrunirile | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat şi propus spre examinare Parlamentului |
| 7.6. | Elaborarea proiectului legii cu privire la evenimentele publice altele decât întrunirile | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat şi propus spre examinare Parlamentului |
| 7.7. | Elaborarea proiectelor actelor normative privind tacticile şi procedeele, aplicate în exerciţiul funcţiunii de angajaţii cu statut special | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte elaborate şi aprobate |
| 8. | Reducerea timpului de intervenţie la apelurile cetăţenilor pînă la 15 minute | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Timp de intervenţie redus pînă la 15 minute |
| 8.1. | Continuarea procesului de dotare a unităţilor de reacţionare, cu unităţi de transport | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 35 unităţi de transport anual achiziţionate pentru echipele de reacţionare |
| 8.2. | Eficientizarea procesului de intervenţie la apelurile cetăţenilor prin dotarea unităţilor de transport de reacţionare cu mijloace tehnice şi echipamente de comunicaţii | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 80 % dintre unităţile de transport utilizate în procesul de intervenţie dotate cu echipament tehnic necesar (sisteme de monitorizare GPS, staţii radio) |
| 8.3. | Achiziţionarea mijloacelor de comunicare pentru sectoarele de poliţie, birourile de patrulare, serviciile de gardă ale inspectoratelor de poliţie, precum şi pentru angajaţii Inspectoratul Naţional de Patrulare | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Echipament de comunicare procurat şi instalat Număr de unităţi beneficiare |
| 9. | Implementarea criteriilor europene şi internaţionale de apreciere a rezultatelor activităţii instituţiilor de drept | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2016 | Criterii elaborate şi implementate |
| 9.1. | Studierea practicilor şi experienţelor avansate ale statelor cu democraţii consolidate, inclusiv europene, privind sistemul de evaluare a performanţelor instituţionale ale poliţiei | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2016 | Analiză efectuată, practici preluate şi implementate |
| 9.2. | Elaborarea şi aprobarea cadrului de reglementare ce vizează sistemul de evaluare a performanţelor instituţionale ale poliţiei | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10. | Promovarea în instituţiile de drept a unei politici de cadre eficiente, bazate pe concurs public, perfecţionarea continuă cu suportul specialiştilor din străinătate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Politici de cadre implementate |
| 10.1. | Unificarea statutelor angajaţilor Ministerul Afacerilor Interne şi a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia prin promovarea proiectului de lege privind instituirea statutului special unic pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege elaborat şi prezentat pentru aprobare |
| 10.2. | Consolidarea capacităţilor de recrutare şi evaluarea personalului prin instituirea centrelor regionale de recrutare şi evaluare | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Analiză efectuată Deficienţe identificate Recomandări înaintate |
| 10.3. | Implementarea recomandărilor înaintate în urmă evaluării structurale, a sistemului posturilor şi managementului în subdiviziunile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2017 | Recomandări elaborate |
| 10.4. | Crearea centrului integrat de formare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Centru integrat format |
| 11. | Extinderea sistemului de monitorizare video a traficului şi a ordinii publice pe întreg teritoriul ţării; adaptarea cadrului legal pentru funcţionarea acestui sistem | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Sistem de monitorizare extins, cadru legislativ modificat |
| 11.1. | Identificarea potenţialilor finanţatori externi pentru extinderea sistemului de monitorizare video | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Finanţatori identificaţi |
| 11.2. | Dezvoltarea sistemului prin intermediul implementării parteneriatelor public-private la nivel naţional | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Număr de parteneriate create |
| 12. | Descentralizarea serviciilor poliţieneşti şi a celor din domeniul situaţiilor excepţionale prin transferul unor atribuţii de administrare către autorităţile locale, inclusiv dezvoltarea conceptului de poliţie comunitară | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Servicii descentralizate |
| 12.1. | Operarea completărilor la Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în partea ce se referă la atribuirea autorităţilor publice locale de nivelul întîi, consiliilor locale, a competenţei de creare, organizare şi întreţinere a serviciului teritorial de salvatori şi pompieri | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect modificat Număr de posturi teritoriale de salvatori şi pompieri create |
| 12.2. | Operarea completărilor la Legea nr.267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor cu prevederi, care să reglementeze statutul serviciului teritorial de salvatori şi pompieri, modalitatea de organizare şi finanţare a activităţii acestuia, precum şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale în crearea şi organizarea activităţii serviciului teritorial de salvatori şi pompieri | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect modificat |
| 13. | Renovarea sectoarelor de poliţie şi dotarea subdiviziunilor poliţieneşti cu mijloace de intervenţie moderne şi euroconforme | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 20 sectoare de poliţie dotate cu mijloace de transport 35 sectoare de poliţie dotate cu mijloace de comunicaţii 100 sectoare de politie reparate, amenajate şi dotate conform cerinţelor |
| 13.1. | Elaborarea unui program pe termen mediu de dezvoltare a sectoarelor de poliţie | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul II, 2016 | Program aprobat |
| 13.2. | Consolidarea capacităţilor de reacţionare a subdiviziunilor specializate prin dotarea acestora cu mijloace speciale de intervenţie moderne şi euroconforme | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Echipament procurat 50% din efectivul subdiviziunilor de intervenţie dotat cu echipament şi mijloace speciale moderne |
| 14. | Asigurarea interconectării sistemelor informaţionale şi de comunicare ale instituţiilor de drept şi control, implementarea „dosarului electronic”, e-Reţineri etc. | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Sistem interconectat Dosar electronic implementat |
| 14.1. | Asigurarea interconectării sistemelor informaţionale şi de comunicare ale instituţiilor de drept şi control | Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sistem informaţional interconectat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) |
| 14.2. | Achiziţionarea Sistemului informaţional de evidenţă prin flux automatizat de lucru la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – WFMS (Work Flow Management System) şi implementarea „dosarului electronic” | Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2017 | Sistem informaţional funcţional Dosar electronic implementat |
| 14.3. | Crearea caietelor de sarcini privind automatizarea proceselor operaţionale ale Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Caiete de sarcini create |
| 14.4. | Identificarea partenerilor străini în vederea dezvoltării sistemelor informaţionale | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Parteneriate create Număr de echipamente primite/achiziţionate |
| 15. | Îmbunătăţirea capacităţilor de expertiză a Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv prin echiparea cu laborator specializat pentru expertize ADN | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi înalte Laborator creat Legislaţie modificată |
| 15.1. | Elaborarea amendamentelor la Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat. | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2016 | Amendamente aprobate |
| 15.2. | Elaborarea proiectului de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2016 | Lege elaborată şi aprobată |
| 15.3. | Crearea laboratorului ADN în cadrul Centrului tehnic-criminalistic şi expertize judiciale al inspectorului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne. | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Laborator ADN creat şi dotat |
| 16. | Imbunătăţirea cooperarii dintre Ministerul Afacerilor Interne, structurile şi subdiviziunile acestora cu organele procuraturii | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Cooperare consolidată |
| 16.1. | Instituirea unui mecanism de cooperare dintre structurile Ministerului Afacerilor Interne şi celelalte agenţii de aplicare a legii la nivel naţional, în vederea creşterii eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a criminalităţii | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism elaborat şi instituit |
| 16.2. | Consolidarea cooperării interinstituţionale la investigarea infracţiunilor, în special a celor de criminalitate organizată, terorism, trafic de droguri şi persoane, organizarea migraţiei ilegale, infracţiunilor cibernetice, inclusiv a celor cu caracter transnaţional | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Număr de acţiuni comune realizate Număr de cazuri de trafic de droguri şi reţele anihilate în comun cu alte organe de drept naţionale Număr de grupări criminale cu caracter naţional/ internaţional anihilate în comun cu alte organe de drept naţionale Număr de echipe mixte pentru combaterea criminalităţii Număr de şedinţe ale Consiliului naţional de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate şi desfăşurate |
| 17. | Profesionalizarea trupelor de carabinieri | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Concept elaborat şi implementat |
| 17.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 în vederea majorării efectivului-limită cu militari prin contract ai Departamentului trupelor de carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiectul elaborat şi remis pentru aprobare |
| 17.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei de dezvoltare a trupelor de carabinieri | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Strategie aprobată |
| 17.3. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la trupele de carabinieri | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 17.4. | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1109 din 6 decembrie 2010 „Pentru aprobarea Concepţiei de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia” | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre modificată |
| 17.5. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 18. | Consolidarea managementului integrat al frontierei de stat şi a sistemului de gestionare a migraţiei | Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | Trimestrul III, 2018 | Cadru de politici privind managementul frontierelor elaborat şi implementat |
| 18.1. | Asigurarea implementării Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru anii 2015-2017 | Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | Trimestrul I, 2018 | Şedinţe ale Consiliului naţional pentru management integrat al frontierei de stat, ale comisiilor de specialitate, ale Grupului de consultare din Consiliu organizate şi desfăşurate Rapoarte de progres semestriale şi anuale privind implementarea Strategiei elaborate şi aprobate |
| 18.2. | Elaborarea Strategiei de management integrat al frontierei de stat pentru perioada ulterioară | Consiliul Naţional pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat | Trimestrul III, 2018 | Proiectul elaborat şi aprobat |
| 18.3. | Instituirea centrelor de integrare pentru străini (Nord, Centru, Sud) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 3 centre create |
| 18.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului centrelor de integrare” | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2016 | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |
| 18.5. | Transpunerea reglementărilor comunitare în domeniul migraţiei şi azilului | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2016 | Proiect elaborat |
| 18.6. | Negocierea şi semnarea cu statele-membre UE a protocoalelor adiţionale la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, precum şi state terţe | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV 2016-2018 | Acorduri semnate/negociate |
| 19. | Crearea punctelor comune de control la frontiera de stat | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Concept de gestionare a activităţii punctelor de trecere comune de către autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi statelor vecine implementat |
| 19.1. | Extinderea numărului punctelor de trecere a frontierei gestionate în comun cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2017 | Puncte de trecere a frontierei în care urmează a fi implementat controlul comun cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine stabilite şi convenite |
| 19.2. | Elaborarea/actualizarea cadrului de reglementare care prevede implementarea conceptului de gestionare a activităţii punctelor de trecere comune de către autorităţile de frontieră ale Republicii Moldova şi statelor vecine | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Cadru de reglementare elaborat şi aprobat |
| 20. | Consolidarea intervenţiilor integrate ale poliţiştilor, pompierilor şi medicilor în situaţiile de urgenţă. Continuarea implementării serviciului SMURD | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Serviciu implementat |
| 20.1. | Promovarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Noţiuni specificate introduse în proiectul legii |
| 20.2. | Implementarea Acordului de credit-export dintre Guvernul Republicii Moldova şi UniCredit Bank Austria privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile Republicii Moldova” | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Număr de autospeciale de intervenţie procurate pentru dotarea subdiviziunilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale |
| 21. | Extinderea reţelei remizelor de pompieri şi salvatori pe întreg teritoriul ţării, renovarea graduală a parcului de autospeciale | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Număr de posturi teritoriale de salvatori şi pompieri create |
| 21.1. | Identificarea localităţilor rurale care vor crea zona de competenţă de pînă la 10-20 km şi unde va fi instituit postul teritorial de salvatori şi pompieri, care va deservi acele localităţi | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 5 posturi teritoriale de salvatori şi pompieri deschise anual |
| 21.2. | Identificarea partenerilor străini în vederea dotării cu automobile de intervenţie a subunităţilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Număr de automobile de intervenţie donate pentru dotarea subdiviziunilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale |
| 22. | Crearea Sistemului de înştiinţare a populaţiei despre apariţia pericolelor de producere a situaţiilor excepţionale (în baza tehnologiei CellBroadcast) | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Sistem creat |
| 22.1. | Efectuarea studiului de fezabilitate | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Studiu de fezabilitate efectuat Propuneri elaborate |
| 22.2. | Stabilirea, identificarea surselor de finanţare | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2016 | Surse de finanţare stabilite, identificate |
| 22.3. | Ajustarea legislaţiei în domeniu | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Legislaţie modificată şi completată |
| 22.4. | Implementarea Sistemului | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2017 | Sistem implementat şi utilizatori instruiţi |
| 22.5. | Lansarea Sistemului în exploatare industrială | Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | Sistem funcţional |
| VII. BUNA GUVERNARE |
| A. Administraţia centrală şi locală |
| 1. | Realizarea reformei administraţiei publice centrale inclusiv prin optimizarea numărului de ministere şi a autorităţilor publice, costurilor administrative, în rezultatul unei analize complexe | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Instituţii reformate |
| 1.1. | Elaborarea proiectului de modificare şi completare a Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea modificărilor şi completărilor la cadrul normativ existent în raport cu prevederile Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte de acte normative aprobate |
| 1.3. | Elaborarea cadrului normativ cu privire la coordonarea activităţii secretarilor de stat | Cancelaria de Stat, ministerele | Trimestrul III, 2017 | Proiect de act normativ aprobat |
| 1.4. | Reorganizarea Biroului Naţional de Statistică (aparatul central si oficiile teritoriale) prin crearea de centre regionale si redistribuirea personalului din structurile teritoriale pentru echilibrarea resurselor necesare pentru acoperirea obiectivelor şi sarcinilor în creştere ale Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, Consiliul pentru statistică | Trimestrul III, 2018 | Structură nouă a aparatului central şi a centrelor regionale aprobată şi funcţională Personal redistribuit în vederea asigurării eficienţei şi eficacităţii |
| 2. | Adoptarea şi implementarea Strategiei de Bună Guvernare | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Politici publice elaborate în mod participativ şi bazate pe evidenţe, corp de funcţionari publici profesionişti, competitivi şi motivaţi 50% dintre serviciile publice reorganizate şi digitizate |
| 2.1. | Definitivarea şi aprobarea proiectului Strategiei pentru reformarea administraţiei publice 2016-2020 | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Actualizarea programelor de dezvoltare strategică a fiecărui minister în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere RM-UE, precum şi întreprinderea măsurilor concrete de implementare a acestora | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Programe de dezvoltare strategică actualizate |
| 3.1. | Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Statistic Naţional 2016-2020 | Biroul Naţional de Statistică | Trimestrul II, 2016 | Strategie aprobată |
| 4. | Realizarea unui studiu-analiză comprehensivă şi multidimensională de reorganizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Studiu realizat |
| 5. | Asigurarea mecanismului de monitorizare şi responsabilizare a autorităţilor publice privind modul de exercitare a atribuţiilor, nivelul de realizare a angajamentelor şi administrarea bugetului: prezentarea de către miniştri în Parlament a rapoartelor privind resursele cheltuite şi reformele realizate, în baza strategiilor sectoriale de cheltuieli, plasarea obligatorie pe paginile web a rapoartelor de activitate, elaborate în baza planurilor anuale de acţiuni | Ministerul Finanţelor, autorităţile publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism de monitorizare şi responsabilizare a autorităţilor publice implementat |
| 6. | Asigurarea vizibilităţii şi transparenţei asistenţei externe | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Informaţie privind asistenţa oficială de dezvoltare accesibilă pentru public |
| 6.1. | Realizarea cerinţelor cu privire la informarea, publicitatea şi monitorizarea utilizării asistenţei externe recepţionate | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Portal amp.gov.md funcţional |
| 6.2. | Elaborarea Raportului cu privire la asistenţa externă | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2016 | Raport elaborat şi diseminat |
| 7. | Diversificarea cooperării tehnice şi financiare cu partenerii externi de dezvoltare | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Asistenţă tehnică obţinută de la partenerii de dezvoltare Proiecte de dezvoltare durabilă realizate (anual) |
| 7.1. | Definitivarea priorităţilor de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente naţionale de dezvoltare şi propunerile venite în urma unui larg proces consultativ şi dialog între autorităţile publice, partenerii de dezvoltare, sectorul privat şi societatea civilă | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Priorităţi de asistenţă externă definitivate |
| 7.2. | Negocierea şi lansarea programelor de asistenţă pe ţară, precum şi definirea portofoliului de proiecte cu principalii parteneri externi de dezvoltare şi instituţiile financiare internaţionale, precum Uniunea Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii, ţările-membre UE, SUA, Japonia, China, instituţiile ONU etc | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Număr de întîlniri organizate Număr de programe agreate |
| 7.3. | Asigurarea diversificării şi intensificării cooperării tehnice şi financiare cu partenerii externi de dezvoltare | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Număr de proiecte implementate |
| 8. | Descentralizarea şi consolidarea autonomiei decizionale, organizaţionale şi financiare a autorităţilor administraţiei publice locale (instituţional şi administrativ) | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul III, 2017 | Autorităţi ale administraţiei publice locale consolidate |
| 8.1. | Extinderea termenului de implementare a Strategiei Naţionale de Descentralizare 2012-2015 | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de act legislativ aprobat |
| 8.2. | Elaborarea şi aprobarea strategiilor sectoriale de descentralizare | Autorităţile publice centrale, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Strategii sectoriale aprobate |
| 9. | Dezvoltarea cadrului legal conform principiilor constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice şi autonomia locală, precum şi prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Documente de politici sectoriale, acte normative elaborate şi aprobate |
| 9.1. | Clarificarea competenţelor la diferite niveluri prin eliminarea prevederilor legislative contradictorii privind competenţele autorităţilor publice centrale şi locale | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Acte normative aprobate |
| 9.2. | Aprobarea nomenclatorului competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2016 | Nomenclator aprobat |
| 10. | Consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice responsabile de domeniul administraţiei publice locale şi de colaborarea intersectorială pe segmentul dezvoltare locală şi regională | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi instituţionale consolidate |
| 10.1. | Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale de administrare a patrimoniului prin elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire privind administrarea eficientă a patrimoniului | Cancelaria de Stat, Academia de Administrare publică, Ministerul Economiei (Agenţia Proprietăţii Publice) | Trimestrul IV, 2017 | Program de instruire elaborat şi aprobat Număr de instruiri organizate Număr de beneficiari ai cursurilor |
| 11. | Elaborarea şi promovarea Concepţiei de reformă teritorial-administrativă în spiritul delegării competenţelor şi facilitării accesului cetăţenilor la serviciile publice | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Concepţie definitivată şi promovată |
| 12. | Asigurarea autonomiei decizionale, organizaţionale, financiare şi bugetare a autorităţilor administraţiei publice locale | Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Venituri proprii gestionate autonom majorate |
| 13. | Asigurarea transparenţei procesului decizional şi creşterea nivelului de participare a populaţiei prin instituirea mecanismelor şi practicilor de organizare a audierilor şi a dezbaterilor publice la nivel local, în special în mediul rural, în procesul elaborării bugetului local, a strategiilor de dezvoltare locală, politici de dezvoltare intercomunitară pentru prestarea serviciilor publice de calitate etc. | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Instrumente de comunicare funcţionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale (pagini web, şedinţe online, servicii electronice) |
| 14. | Promovarea şi stimularea politicilor de cooperare intercomunitară pentru prestarea serviciilor publice de calitate | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Număr de asociaţii intercomunitare dezvoltate în autorităţile administraţiei publice locale Volum de servicii prestate |
| 15. | Consolidarea dialogului direct, sistematic şi instituţionalizat între administraţia publică centrală şi cea locală, inter şi intrainstituţională | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Platformă electronică acte locale.md Sistem Integrat de management al documentelor în cadrul autorităţile publice locale |
| 16. | Direcţionarea coerentă a competenţelor, resurselor, responsabilităţilor, în baza estimărilor capacităţilor administrative ale autorităţilor publice locale, pentru furnizarea la nivel local şi regional a unor servicii publice de calitate | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Evaluare a capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale realizată |
| 16.1. | Aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea | Cancelaria de Stat, | Trimestrul IV, 2016 | Metodologie aprobată |
| 17. | Transmiterea către administraţia publică locală a competenţelor privind constatarea şi sancţionarea unor fapte ilegale ce ţin de organizarea vieţii la nivel comunitar | Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de act legislativ aprobat |
| 18. | Dezvoltarea managementului performanţei în administraţia publică | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul III, 2018 | Management şi capacităţi dezvoltate |
| 18.1. | Aplicarea sistemului de management al performanţei bazat pe obiective (autoritate publică, subdiviziune, funcţionar public) şi evaluarea performanţelor la fiecare nivel | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul I, 2017 − trimestrul I, 2018 | Rapoarte anuale de activitate ale autorităţilor publice publicate |
| 18.2. | Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării procedurilor de personal în autorităţile publice | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul III, 2018 | 40 rapoarte elaborate anual şi prezentate autorităţilor publice monitorizate |
| 18.3. | Fortificarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici la nivel central şi la nivel de autoritate publică | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul IV, 2016 | Capacităţi fortificate (instituţionale şi funcţionale) |
| 18.4. | Implementarea e-Soluţiilor în managementul personalului din autorităţile publice | Cancelaria de Stat, autorităţile administraţiei publice | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul III, 2018 Trimestrul II, 2017 | Sistem informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” funcţional în autorităţile publice de nivel central Sistem informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” funcţional în autorităţile administraţiei publice locale Anunţuri de ocupare a funcţiilor publice publicate pe portalul guvernamental www.cariere.gov.md |
| 19. | Diversificarea mecanismelor de menţinere a personalului performant, creşterea activităţii şi prestigiului funcţiei publice prin îmbunătăţirea sistemului de motivare salarială şi nonsalarială | Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Atractivitatea activităţii în funcţie publică îmbunătăţită Sistem de motivare financiară şi nonfinanciară în cadrul administraţiei publice implementat |
| 19.1. | Elaborarea conceptului privind mecanismele de menţinere a personalului performant în autorităţile publice | Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Concept aprobat |
| 19.2. | Elaborarea proiectului de lege privind mecanismul de indexare anuală a salariilor funcţionarilor publici | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 20. | Consolidarea cadrului normativ şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici în domeniul formulării şi implementării politicilor publice, inclusiv implementarea mecanismului de analiză ex-ante a impactului politicilor publice | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Competenţe profesionale dezvoltate pentru exercitarea eficientă a sarcinilor de serviciu |
| 20.1. | Elaborarea Programului de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020 | Cancelaria de Stat | Trimestrul II, 2016 | Program de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici pe termen mediu aprobat |
| 20.2. | Elaborarea şi realizarea cursurilor de instruire centralizată (comanda de stat) | Cancelaria de Stat, autorităţile publice, Academia de Administrare Publică | Trimestrul IV, 2016 – Trimestrul III, 2018 | Cursuri de instruire (comanda de stat anuală) realizate |
| 20.3. | Elaborarea şi realizarea de către fiecare autoritate publică a planurilor de instruire (externă şi internă) a funcţionarilor publici | Autorităţile publice | Trimestrul III, 2018 | Planuri anuale de instruire aprobate şi realizate în fiecare autoritate publică |
| 20.4. | Sporirea competenţei profesionale a funcţionarilor publici de conducere de nivel superior prin realizarea activităţilor de dezvoltare profesională | Cancelaria de Stat, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul II, 2017 | 20 de funcţionari publici de conducere de nivel superior instruiţi |
| 21. | Întroducerea standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a sistemului de indicatori de monitorizare/evaluare a calităţii lor, precum şi a instrumentelor de depunere a reclamaţiilor cu privire la serviciile publice prestate substandard | Cancelaria de Stat, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| B. Finanţele publice |
| 1. | Realizarea integrală a angajamentelor stabilite în calitate de condiţionalităţi în matricele de politici aferente programelor de suport bugetar oferit de UE | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Angajamente realizate |
| 1.1. | Programul de suport pentru reformele politicii finanţelor publice | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Analize definitivate publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor Întîlniri şi consultări organizate Raport publicat pe pagina web a Ministerului Finanţelor |
| 2. | Evaluarea strategică a eficienţei cheltuielilor publice la nivel de sectoare şi instituţii | Autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2016 Trimestrul II, 2017 Trimestrul II, 2018 | Strategii sectoriale de cheltuieli elaborate şi publicate Rapoarte de implementare a strategiilor sectoriale de cheltuieli publicate pe paginile web a autorităţilor publice locale |
| 3. | Promovarea unei politici bugetare prudente, previzibile şi responsabile, care ar asigura stabilitatea pe termen mediu şi lung a bugetului | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Buget stabil |
| 3.1. | Elaborarea proiectelor legilor bugetare pe anii 2017, 2018 şi 2019 | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | Proiecte de legi bugetare anuale aprobate, cu atingerea în anul 2018 a nivelului deficitului bugetului public naţional de 2,5% în PIB, excluzînd granturile |
| 4. | Intensificarea controlului asupra gestionării resurselor financiare, inclusiv externe. Implementarea integrală şi perfecţionarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe performanţă | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul III, 2018 | Angajamente realizate |
| 4.1. | Asigurarea întreprinderii acţiunilor de către persoanele responsabile în rezultatul inspectărilor financiare efectuate | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | 1 inspectare efectuată trimestrial privind valorificarea fondurilor externe 250 prescripţii, sesizări expediate trimestrial în adresa entităţilor supuse inspectării, autorităţilor interesate |
| 4.2. | Consolidarea răspunderii manageriale. Urmărirea executării prescripţiilor prin efectuarea inspectărilor financiare tematice la acest subiect | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | 250 informaţii prezentate trimestrial de către entităţile supuse inspectării privind lichidarea încălcărilor constatate 15 materiale de inspectări efectuate trimestrial privind execuţia prescripţiilor |
| 4.3. | Consolidarea capacităţilor autorităţilor publice centrale şi locale în procesul de implementare a sistemului de bugetare pe programe bazat pe performanţă | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi consolidate |
| 5. | Asigurarea transparenţei bugetare | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Sistem implementat |
| 5.1. | Întocmirea şi publicarea Raportului lunar privind executarea bugetului public naţional | Ministerul Finanţelor | 2016-2018, lunar | Raport întocmit şi publicat |
| 5.2. | Publicarea rapoartelor financiare a bugetului consolidat central | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 − trimestrul III, 2018 | Raport întocmit şi publicat |
| 5.3. | Actualizarea anuală a Bazei de date a cheltuielilor publice (BOOST) şi publicarea datelor anuale | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2016 − trimestrul III, 2017 − trimestrul III, 2018 | Raport întocmit şi publicat |
| 5.4. | Întocmirea Raportului semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2016 − trimestrul III, 2017 − trimestrul III, 2018 | Raport întocmit |
| 5.5. | Întocmirea Raportului anual privind executarea bugetului de stat | Ministerul Finanţelor | 2016-2018, pînă la 1 mai | Raport întocmit |
| 6. | Implementarea reformei în domeniul finanţării investiţiilor fezabile | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2018 | Revizuire a cadrului normativ existent Metodologie de monitorizare a proiectelor de investiţii capitale elaborată |
| 7. | Preluarea şi implementarea celor mai bune practici în ceea ce priveşte reglementarea preţului de transfer | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 8. | Introducerea noilor standarde de evidenţă contabilă în sectorul public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Concept elaborat şi aprobat |
| 8.1. | Elaborarea Conceptului pentru elaborarea standardelor de contabilitate pentru sectorul public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Concept elaborat şi aprobat |
| 8.2. | Întocmirea Planului de acţiuni pentru elaborarea standardelor de evidenţă contabilă în sectorul public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Plan elaborat şi aprobat |
| 8.3. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Proiect elaborat şi prezentat Guvernului |
| 8.4. | Aprobarea primului set de standarde de evidenţă contabilă în sectorul public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2017 | Ordin aprobat şi publicat |
| 9. | Modernizarea şi transparentizarea proceselor de achiziţii publice, precum şi consolidarea capacităţilor instituţionale de efectuare a acestora | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Proces de achiziţii publice reformat |
| 9.1. | Alinierea completă a cadrului juridic la Acquis-ul Uniunii Europene | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Cadru juridic naţional armonizat complect la Acquis-ul Uniunii Europene |
| 9.2. | Implementarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul IV, 2016 | Regulamente prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 aprobate de Guvern |
| 9.3. | Modificarea/elaborarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Sarcină tehnică revizuită Surse de finanţare identificate Contract de achiziţie încheiat |
| 10. | Punerea în aplicare a sistemului de e-Achiziţii şi externalizarea graduală a serviciilor de achiziţii publice. Crearea unei instituţii independente de soluţionare a contestaţiilor referitoare la achiziţiile publice | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul III, 2018 | Sistem funcţional |
| 10.1. | Includerea în Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” a noilor autorităţi contractante | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | Cel puţin 50 autorităţi contractante incluse anual în sistem |
| 10.2. | Crearea unei instituţii independente de soluţionare a contestaţiilor referitoare la achiziţiile publice. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Soluţionare a Contestaţiilor | Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice | Trimestrul II, 2016 | Proiect elaborat |
| 11. | Aprofundarea proceselor de audit intern şi extern, precum şi a controlului financiar pentru asigurarea utilizării economice, eficace şi eficiente a banilor publici | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul III, 2018 | Instituţii eficiente |
| 11.1. | Asigurarea acoperirii cu inspectare financiară a entităţilor cu domenii de gestionare a finanţelor publice şi patrimoniului public | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | 10% din numărul de entităţi din aria de inspectare (2508) care gestionează mijloace financiare publice acoperite cu inspectări |
| 11.2. | Aplicarea practicii acumulate in colaborare cu specialiştii străini, precum şi a metodelor alternative, cum ar fi: explicaţii, intervievări, colectarea informaţiei din surse terţe, practicarea tehnicii statistice etc. Monitorizarea strictă şi oportună a cheltuielilor publice şi gestionării patrimoniului, precum şi asigurarea caracterului operativ şi inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti | Ministerul Finanţelor, Inspecţia Financiară | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2019 | 15 controale inopinate efectuate trimestrial |
| 12. | Sporirea gradului de acoperire a funcţiei de audit intern în autorităţile publice centrale şi locale de nivelul al doilea şi armonizarea activităţii acestora la standardele şi bunele practici în domeniu | Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi consolidate |
| 12.1. | Organizarea şi desfăşurarea unui eveniment de mediatizare pentru autorităţile publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea privind rolul şi beneficiile controlului financiar public intern | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Eveniment de mediatizare realizat |
| 12.2. | Fortificarea capacităţilor auditorilor interni prin instruire | Ministerul Finanţelor | Pînă la finele anului 2016 Pînă la finele anului 2017 Pînă la finele anului 2018 | 3 seminare realizate 3 seminare realizate 3 seminare realizate |
| 12.3. | Elaborarea Regulamentului privind evaluarea calităţii şi raportarea activităţii de audit intern în sectorul public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Regulament aprobat prin ordinul ministrului finanţelor |
| 13. | Implementarea şi dezvoltarea în continuare a instrumentelor şi tehnicilor de control managerial prin alinierea activităţii entităţilor publice la principiile, standardele şi bunele practici de control intern şi de management al riscurilor | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Instrumente dezvoltate |
| 13.1. | Fortificarea capacităţilor managerilor prin instruire în domeniul managementului financiar şi controlului, inclusiv managementul riscurilor | Ministerul Finanţelor | Pînă la finele anului 2016 Pînă la finele anului 2017 Pînă la finele anului 2018 | 3 seminare realizate 3 seminare realizate 3 seminare realizate |
| 14. | Dezvoltarea continuă a planificării bugetare multianuale | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 Trimestrul II, 2017 Trimestrul II, 2018 | Cadru bugetar pe termen mediu aprobat |
| 15. | Perfecţionarea cadrului legal în domeniul contabilităţii şi al auditului | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Proiecte aprobate |
| 15.1. | Elaborarea proiectului legii contabilităţii în redacţie nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 15.2. | Elaborarea proiectului legii privind activitatea de audit în redacţie nouă, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/43/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate | Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 16. | Implementarea de noi instrumente de administrare a datoriei sectorului public | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2016 | Versiune actualizată a sistemului informaţional DMFAS 6.0 instalată şi funcţională |
| 16.1. | Instalarea versiunii noi a sistemului informaţional de management a datoriei şi analiză financiară (DMFAS 6.0) | Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV 2016 | Versiune actualizată a sistemului informaţional DMFAS 6.0 instalată şi funcţională |
| C. Reforma serviciilor publice |
| 1. | Eliminarea continuă a serviciilor publice ineficiente şi depăşite de timp şi prestarea serviciilor publice online şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii şi pentru business | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Număr de servicii publice eliminate Ponderea serviciilor optimizate din totalul serviciilor publice disponibile Ponderea serviciilor digitizate din totalul serviciilor publice disponibile |
| 1.1. | Elaborarea documentului de politici în domeniul modernizării serviciilor publice pentru anii 2017-2021 | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2016 | Document de politici aprobat |
| 1.2. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind reingineria serviciilor publice, inclusiv analiza cost-beneficiu a reingineriei şi digitizării | Cancelaria de Stat, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul IV, 2016 | Metodologia privind reingineria serviciilor publice aprobată |
| 1.3. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2017 | Metodologie aprobată |
| 1.4. | Elaborarea studiului de fezabilitate şi a propunerii de politică publică privind centrele universale de prestare a serviciilor publice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Studiu de fezabilitate şi propunere de politică publică elaborate |
| 1.5. | Elaborarea şi promovarea Planului de dezvoltare strategică a Serviciului Stare Civilă pentru perioada anilor 2016-2020 | Ministerul Justiţiei (Serviciul Stare Civilă) | Trimestrul II, 2016 | Plan aprobat |
| 1.6. | Elaborarea Conceptului Registrului de Stat al Actelor de Stare Civila si iniţierea dezvoltării Registrului | Ministerul Justiţiei (Serviciul Stare Civilă) | Trimestrul II, 2016 | Concept elaborat si aprobat Dezvoltare a Registrului iniţiată |
| 1.7. | Optimizarea serviciilor publice prestate de Serviciul Stare Civila, ca urmare a digitizării Arhivei Stării Civile | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Servicii publice care utilizează arhiva electronică reinginerite/optimizate |
| 1.8. | Optimizarea serviciilor publice prestate de Î.S. Cadastru, ca urmare a digitizării Arhivei Cadastrale | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Servicii publice care utilizează arhiva electronică reinginerite/optimizate |
| 1.9. | Excluderea obligativităţii prezentării unor acte la solicitarea agentului de poliţie, conform pct. 10 alin. 2 din Regulamentul circulaţiei rutiere, şi anume a permisului de conducere, certificatului de înmatriculare (înregistrare) a vehiculului, poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto | Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Obligativitatea prezentării unor acte la solicitarea agentului de politie exclusă din Regulamentul circulaţiei rutiere |
| 1.10. | Iniţierea procedurii de reinginerie a Sistemului informaţional automatizat „Asigurare Obligatorie de Asistenţă Medicală” | Compania Naţionala de Asigurări in Medicina, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2016 | Poliţa de asigurare medicală pe suport de hîrtie exclusă |
| 1.11. | Eliminarea Certificatului de atribuire a Contului Personal de Asigurări Sociale (CPAS) din uz | Casa Naţională de Asigurări Sociale, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Certificatul Contului Personal de Asigurări Sociale eliminat din uz Interacţiunea între Casa Naţională de Asigurări Sociale şi beneficiari efectuată în bază de IDNP |
| 1.12. | Eliminarea necesitaţii prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale | Ministerul Finanţelor, alte autorităţile administrative centrale, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Necesitatea prezentării de către agenţii economici a certificatului privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat către autorităţile administraţiei publice centrale eliminată |
| 1.13. | Eliminarea de către autorităţile guvernamentale a procedurii de solicitare de la beneficiarii serviciilor publice a documentelor eliberate de aceste autorităţi si subordonatele lor | Cancelaria de Stat, autorităţile administrative centrale | Trimestrul II, 2016 | Necesitatea solicitării de la cetăţeni de către autorităţile guvernamentale a documentelor eliberate de aceste autorităţi si subordonatele lor, in contextul prestării serviciilor publice eliminată |
| 1.14. | Eliminarea de către autorităţile guvernamentale a procedurii de solicitare de la beneficiarii serviciilor publice a documentelor eliberate de orice altă autoritate guvernamentală | Cancelaria de Stat, autorităţile administrative centrale, | Trimestrul IV, 2016 | Ponderea serviciilor publice (din total) din care a fost eliminată procedura de solicitare a documentelor eliberate de autorităţile guvernamentale |
| 1.15. | Digitizarea procesului de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice (front-office digitization), pentru a exclude necesitatea cetăţenilor de a se prezenta la ghişeul instituţiei prestatoare pentru serviciile unde este posibilă depunerea online a solicitării | Centrul de Guvernare Electronică, autorităţile administrative centrale | Trimestrul II, 2017 | Procesul de depunere a solicitărilor pentru serviciile publice digitizat, în cazurile aplicabile |
| 1.16. | Revizuirea cadrului legal în vederea asigurării creării arhivei electronice în sistemul cadastru (modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile) | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.17. | Revizuirea cadrului legal în vederea optimizării procesului de formare a bunurilor imobile (modificarea Legii cu privire la formarea bunurilor imobile) | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.18. | Elaborarea şi aprobarea proiectului Instrucţiunii privind formarea bunurilor imobile | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.19. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind sistemul de adrese | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.20. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind denumirea arterelor de circulaţie şi numerotarea obiectelor adresabile | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul IV, 2016 | Regulament aprobat |
| 1.21. | Elaborarea şi aprobarea Conceptului tehnic SIA „Registrul de Stat al adreselor” | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Concept aprobat |
| 1.22. | Modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1518 din 17 decembrie 2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale din localităţile de pe teritoriul Moldovei” | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.23. | Iniţierea procedurii de reinginerie a sistemului informaţional automatizat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală” | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul I 2017 | Caiet de sarcini elaborat |
| 2. | Dezvoltarea platformei de e-Guvernare şi a sistemului electronic naţional | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Platformă funcţională |
| 2.1. | Implementarea Sistemului informaţional „Registrul digital agricol” în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2016 | Sistem informaţional implementat în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive |
| 2.2. | Dezvoltarea Sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” (solicitarea, eliberarea, repartizarea şi analiza cererilor online de autorizaţii unitare pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale de mărfuri şi călători) în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (Agenţia Naţională Transport Auto), Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Sistem informaţional implementat în baza Platformei guvernamentale de registre şi acte permisive |
| 2.3. | Dezvoltarea Sistemului informaţional „Depunerea online şi monitorizarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiei de interese personale” | Comisia Naţională de Integritate, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal | Trimestrul II, 2016 | Sistem informaţional dezvoltat |
| 2.4. | Digitizarea Arhivei Stării Civile − Etapa II (acte din perioada sovietică – per total 9 mil. acte) | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | 9 milioane de acte de stare civilă din perioada sovietică digitizate |
| 2.5. | Continuarea digitizării Arhivei Cadastrale (per total 20 mil.file) | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | 20 milioane file din arhivă digitizate |
| 2.6. | Dezvoltarea Serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Serviciu dezvoltat |
| 2.7. | Dezvoltarea Serviciului electronic guvernamental de notificare (MNotify) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Serviciu dezvoltat |
| 2.8. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de notificare (MNotify) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 2.9. | Dezvoltarea Serviciului electronic guvernamental de livrare (MDelivery) | Cancelaria de Stat, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul I, 2017 | Serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) dezvoltat |
| 2.10. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de livrare (MDelivery) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Hotărîre aprobată |
| 2.11. | Integrarea e-Serviciilor sectoriale cu serviciile de platformă disponibile (Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), Serviciul electronic guvernamental plăţi electronice (MPay), Serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), Serviciul guvernamental de notificare (MNotify) | Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, instituţiile publice autonome, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 – trimestrul III, 2018 | Servicii publice electronice sectoriale integrate cu serviciile de platformă |
| 2.12. | Dezvoltarea Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Registru dezvoltat |
| 2.13. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I 2017 | Hotărîre aprobată |
| 2.14. | Instruirea funcţionarilor publici în subiecte relevante în contextul Agendei de e-Transformare a Guvernării | Cancelaria de Stat, ministerele, alte autorităţi administrative centrale, instituţiile publice autonome | Trimestrul II, 2016 – trimestrul III, 2018 | 400 funcţionari publici instruiţi anual |
| 3. | Implementarea unui proiect-pilot privind realizarea votului electronic şi susţinerea formelor de democraţie participativă prin sisteme informatice, inclusiv pentru a asigura implicarea la distanţă a diasporei în procesele social-politice interne | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Proiect-pilot testat |
| 3.1. | Elaborarea studiului de fezabilitate privind introducerea votului electronic în Republica Moldova | Comisia Electorală Centrală, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), alte autorităţi publice implicate | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat |
| 3.2. | Implicarea diasporei în procesul de avizare a proiectelor de acte normative relevante pentru cetăţenii moldoveni de peste hotare | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul III, 2018 | Număr de acte normative consultate cu diaspora Număr de avize prelucrate |
| 4. | Implementarea cadrului de interoperabilitate a sistemelor informaţionale de stat | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV 2016 | Cadru implementat |
| 4.1. | Pilotarea platformei de interoperabilitate (MConnect) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), ministere şi alte autorităţi administrative centrale participante la pilotare | Trimestrul IV, 2016 | Pilotarea platformei finalizată |
| 4.2. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind cadrul naţional de interoperabilitate | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat în Guvern şi remis Parlamentului |
| 4.3. | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative pentru asigurarea implementării cadrului de interoperabilitate (Legea cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat, Legea cu privire la registre etc.) | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat în Guvern şi remis Parlamentului |
| 4.4. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind utilizarea platformei de interoperabilitate | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 4.5. | Dezvoltarea Catalogului semantic | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2017 | Soluţie tehnică pentru Catalogul semantic dezvoltată |
| 4.6. | Elaborarea şi promovarea proiectului Regulamentului privind completarea şi utilizarea catalogului semantic | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2017 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 4.7. | Predarea în exploatare industrială a platformei de interoperabilitate | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 4.8. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a surselor de date, deţinute de autorităţile publice centrale | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), ministerele şi alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul III, 2018 | Surse de date deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale conectate la MConnect |
| 4.8.1. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) a Registrului de stat al populaţiei, după predarea platformei în exploatare industrială | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Registru conectat la MConnect după predarea platformei în exploatare industrială |
| 4.8.2. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) a Registrului de stat al unităţilor de drept, după predarea platformei în exploatare industrială | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Registru conectat la MConnect după predarea platformei în exploatare industrială |
| 4.8.3. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) a Registrului de stat al transporturilor, după predarea platformei în exploatare industrială | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Registru conectat la MConnect după predarea platformei în exploatare industrială |
| 4.8.4. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) a Registrului de stat al conducătorilor de vehicule, după predarea platformei în exploatare industrială | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Registru conectat la MConnect după predarea platformei în exploatare industrială |
| 4.8.5. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Registrului de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei | Agenţia Relaţii Funciare si Cadastru, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Registru conectat la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.6. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Registrului bunurilor imobile | Agenţia Relaţii Funciare si Cadastru, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Registru conectat la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.7. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Sistemului informaţional „Protecţia Socială” | Casa Naţională de Asigurări Sociale, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sistem conectat la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.8. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor informaţionale ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme conectate la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.9. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a Sistemului Informaţional Integrat Vamal | Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sistemu conectat la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.10. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor informaţionale ale Ministerului Justiţiei | Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme conectate la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.11. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor informaţionale ale Biroului Naţional de Statistică | Biroul National Statistica, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme conectate la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.12. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor informaţionale ale Trezoreriei de Stat | Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme conectate la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.13. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemelor informaţionale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină | Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme conectate la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.14. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a sistemului informaţional „Asistenţa Socială” | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Sistem conectat la MConnect în regim de producţie |
| 4.8.15. | Conectarea la platforma de interoperabilitate (MConnect) în regim de producţie a altor surse de date, deţinute de autorităţile publice centrale | Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vizate, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul III, 2018 | Alte surse de date deţinute de autorităţile publice centrale conectate la MConnect, conform solicitărilor consumatorilor de date |
| 4.9. | Implementarea mecanismului de schimb informaţional între Inspectoratul Fiscal de Stat şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV 2016 | Mecanism implementat |
| 5. | Implementarea circulaţiei electronice a documentelor în cadrul autorităţilor publice centrale | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), autorităţile publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Sistem unic de circulaţie implementat |
| 5.1. | Elaborarea şi promovarea proiectului Regulamentului privind modul de creare, prelucrare, expediere, recepţionare, păstrare, modificare şi/sau nimicire a documentului electronic pentru sistemele de circulaţie electronică a documentelor persoanelor juridice de drept public | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Serviciul de Stat de Arhivă, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 5.2. | Implementarea sistemelor informatice de gestiune electronică a documentelor şi înregistrărilor la autorităţile publice centrale şi schimbul electronic de documente între acestea | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2016 – trimestrul III, 2018 | Circuit electronic al documentelor şi înregistrărilor utilizat în mod exclusiv Cel puţin 80% din fluxul documentar îndosariat şi circulat prin sisteme informatice de gestiune electronică 100% din subdiviziunile aparatelor centrale ale autorităţilor publice centrale utilizînd sisteme informatice de gestiune electronică |
| 5.3. | Dezvoltarea sistemului „e-Cabinet” pentru planificarea şi desfăşurarea şedinţelor de Guvern | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Sistem dezvoltat |
| 6. | Implementarea şi asigurarea funcţionalităţii Portalului guvernamental al serviciilor publice electronice | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Portal funcţional |
| 6.1. | Dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului www.servicii.gov.md | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), alte autorităţi administrative centrale | Trimestrul II, 2017 | Versiune actualizată (V2.0) a portalului www.servicii.gov.md achiziţionată şi dezvoltată |
| 6.2. | Elaborarea amendamentelor la Regulamentul privind administrarea conţinutului portalului guvernamental unic al serviciilor publice şi integrarea în portal a serviciilor publice electronice, în legătură cu dezvoltarea versiunii actualizate (V2.0) a portalului www.servicii.gov.md | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2017 | Hotărîre modificată şi completată Servicii publice electronice disponibile integrate în portalul www.servicii.gov.md |
| 6.3. | Crearea şi actualizarea fişelor serviciilor publice în portalul www.servicii.gov.md | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2016 – trimestrul III, 2018 | Informaţie cu privire la serviciile publice prestate de autorităţile publice centrale inclusă şi (în caz de necesitate) actualizată în fişele serviciilor publice |
| 7. | Elaborarea şi implementarea regulamentelor administrative care determină modul de prestare a serviciilor publice electronice | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Concomitent cu lansarea în producţie a fiecărui serviciu public electronic concret | Regulamente aprobate |
| 8. | Consolidarea centrelor de date departamentale şi dezvoltarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) în conformitate cu standardele internaţionale | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul IV, 2016 | Etapa a II-a a dezvoltării MCloud finalizată |
| 8.1. | Extinderea infrastructurii platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud 2) cu un nou centru de date modular | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2016 | Centru de date modular instalat |
| 8.2. | Migrarea graduală a sistemelor informaţionale ale autorităţilor publice centrale pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în conformitate cu solicitările din partea autorităţilor respective şi, după caz, cu planurile instituţionale de migrare aprobate | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), autorităţile publice centrale | Conform planurilor instituţionale de migrare | Sisteme informatice ale autorităţilor publice centrale migrate în MCloud, conform solicitărilor şi/sau planurilor instituţionale de migrare |
| 8.3. | Elaborarea cadrului metodologic de consolidare a centrelor de date departamentale | Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul I, 2017 | Cadru metodologic dezvoltat |
| 9. | Efectuarea analizei privind mecanismele de promovare a investiţiilor inteligente în IT în cadrul autorităţilor publice centrale | Ministerul Tehnologiei Informaţiei si Comunicaţiilor, Ministerul Finanţelor, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul II, 2017 | Analiză efectuată cu propuneri prezentate în adresa Cancelariei de Stat |
| D. Colaborarea autorităţilor publice centrale cu UTA Găgăuzia |
| 1. | Dezvoltarea şi fortificarea dialogului continuu multidimensional cu UTA Găgăuzia | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul III, 2018 | Colaborare şi dialog asigurat |
| 2. | Elaborarea şi implementarea unui program durabil pentru realizarea colaborării în domenii de dezvoltare structurale, social-economice, infrastructură şi umanitară (inclusiv predarea limbii de stat şi găgăuze în cadrul procesului educaţional) | Ministerul Economiei, autorităţile publice centrale relevante | Trimestrul III, 2018 | Colaborare şi dialog asigurat |
| 2.1. | Elaborarea Planului de actiuni cu privire la ameliorarea situatiei social-economice din UTA Gagauzia pentru perioada 2016-2019 | Ministerul Economiei, autorităţile publice centrale relevante | Trimestrul III, 2016 | Plan elaborat |
| VIII. PROTECŢIA MEDIULUI |
| 1. | Dezvoltarea unei strategii globale privind mediul, care să reglementeze reformele instituţionale planificate pentru asigurarea punerii în aplicare şi a respectării legislaţiei în materie de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Strategie de mediu actualizată şi dezvoltată |
| 1.1. | Participarea delegaţiei Republicii Moldova la Conferinţa miniştrilor de mediu de la Batumi (Georgia) din 8-10 iunie, 2016 şi la Reuniunea comună a miniştrilor de mediu din ţările Parteneriatului Estic şi Uniunii Europene din 18 octombrie, 2016, Luxemburg | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Acte, decizii semnate la nivel internaţional |
| 1.2. | Ajustarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 la noile Obiective de Dezvoltare Durabilă şi deciziile Conferinţei şi Reuniunii miniştrilor de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Strategie actualizată şi aprobată |
| 2. | Realizarea reformei instituţionale prin restructurarea instituţională a autorităţii centrale de mediu şi a autorităţilor subordonate, pentru dezvoltarea capacităţilor de implementare a politicilor în sectorul de mediu şi de gestionare a componentelor de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | Reformă realizată Instituţii create, consolidate, reformate |
| 2.1. | Efectuarea analizei funcţionale a structurilor de mediu şi elaborarea unui concept de reorganizare şi optimizare a acestor structuri | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2016 | Analiză funcţională efectuată |
| 2.2. | Reorganizarea instituţiilor subordonate Ministerului Mediului şi crearea Agenţiei de Mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Regulament de funcţionare a Agenţiei de Mediu aprobat |
| 2.3. | Consolidarea capacităţilor aparatului central al Ministerului Mediului prin instituţionalizarea funcţiilor de politici în domeniul fondului forestier, protecţiei aerului şi schimbărilor climatice, evaluării impactului asupra mediului şi economiei mediului | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Regulament de funcţionare a Ministerului Mediului aprobat |
| 2.4. | Consolidarea Fondului Ecologic Naţional şi a fondurilor ecologice locale, sporirea eficienţei şi transparenţei activităţii acestora | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat Regulament aprobat |
| 2.5. | Asigurarea reformei instituţionale a sectorului forestier | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Statutul Serviciului Silvic aprobat Reformă implementată |
| 2.6. | Evaluarea instituţiilor din sectorul apelor, elaborarea şi implementarea unui plan de dezvoltare instituţională în acest sector | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2017 | Studiu realizat Plan de dezvoltare elaborat şi implementat |
| 2.7. | Delimitarea responsabilităţilor funcţionale între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Mediului în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul IV, 2017 | Proiecte de acte legislative şi normative aprobate |
| 2.8. | Elaborarea cadrului normativ necesar pentru crearea secţiilor ecologice în cadrul autorităţilor publice locale | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | Regulament-cadru al secţiilor ecologice aprobat Proiect de modificare a unor acte normative aprobat |
| 3. | Integrarea principiilor de conservare, protecţie şi reabilitare a mediului, dezvoltare durabilă, dezvoltare economică verde şi de adaptare la schimbările climatice în toate sectoarele economiei naţionale | Ministerul Mediului Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2018 | Cerinţe şi principii de protecţie a mediului, de dezvoltare durabilă şi de adaptare la schimbările climatice integrate în 6 sectoare principale ale economiei naţionale |
| 3.1. | Introducerea sistemului de evaluare strategică de mediu în Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism de implementare a sistemului aprobat |
| 3.2. | Îmbunătăţirea cooperării intersectoriale pentru prevenirea poluării şi protecţia mediului, pentru promovarea dezvoltării economiei verzi şi dezvoltării durabile la nivel naţional | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Foaie de Parcurs aprobată Acţiuni implementate |
| 3.3. | Integrarea acţiunilor de adaptare la schimbările climatice în politicile din domeniul energetic, agricol, sănătate, transport, silvicultură şi gospodăria apelor | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul IV, 2017 | Adaptarea la schimbările climatice integrată în documentele de politici din 6 sectoare-cheie ale economiei naţionale |
| 3.4. | Crearea Sistemului naţional de raportare către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei | Ministerul Mediului | Trimestrul IV 2016 | Act normativ aprobat |
| 3.5. | Crearea mecanismului de coordonare la nivel naţional a procesului de adaptare la schimbările climatice | Ministerul Mediului, | Trimestrul IV, 2016 | Act normativ aprobat |
| 3.6. | Elaborarea şi aprobarea proiectului legii privind protecţia mediului | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 4. | Crearea unui sistem de monitoring integrat şi control al calităţii mediului, prin implementarea unor mecanisme eficiente de reglementare şi control: autorizaţii integrate de mediu, instrumente economice, taxe ecologice, plăţi pentru poluare, răspunderea extinsă a producătorului ş.a. | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Sistem creat şi funcţional Mecanisme de reglementare şi control de mediu implementate |
| 4.1. | Elaborarea şi aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de monitoring ecologic integrat al calităţii componentelor de mediu | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2017 | Program aprobat Lista indicatorilor de mediu aprobată |
| 4.2. | Modernizarea reţelei de monitorizare a apelor subterane | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | 170 posturi automate de monitorizare a nivelului şi temperaturii apelor subterane instalate |
| 4.3. | Armonizarea standardelor de calitate a mediului la standardele internaţionale în domeniu | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018 | Proiecte aprobate |
| 4.4. | Eficientizarea sistemului de control ecologic, de penalizare pentru contravenţiile în domeniul mediului şi de recuperare a prejudiciului cauzat mediului | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2017 | 3 acte normative aprobate |
| 4.5. | Elaborarea şi aprobarea mecanismelor de reglementare şi control al activităţilor nucleare şi radiologice | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2018 | 6 acte normative aprobate |
| 4.6. | Iniţierea implementării mecanismului privind autorizarea integrată de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 1 act legislativ aprobat |
| 4.7. | Crearea mecanismelor de implementare a principiului privind responsabilitatea extinsă a producătorului | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | 4 acte normative aprobate |
| 4.8. | Reformarea sistemului de taxe ecologice şi plăţi pentru poluarea mediului | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018 | Acte normative aprobate |
| 4.9. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a ecoturismului în Republica Moldova | Agenţia Turismului | Trimestrul IV 2016 | Proiect aprobat |
| 5. | Restabilirea, protecţia şi conservarea diversităţii biologice prin extinderea suprafeţelor de păduri pînă la 15% din teritoriul ţării şi a ariilor naturale protejate de stat pînă la 8%, precum şi asigurarea managementului eficient şi durabil al ecosistemelor naturale | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Grad de împădurire a teritoriului ţării extins cu 2 % |
| 5.1. | Elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2017 | Plan aprobat |
| 5.2. | Elaborarea proiectului Codului Silvic (versiune nouă) | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2017 | Lege aprobată |
| 5.3. | Elaborarea proiectului legii privind fondul cinegetic şi protecţia vînatului | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul I, 2017 | Lege aprobată |
| 5.4. | Elaborarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităţilor administrativ − teritoriale şi a terenurilor degradate proprietate privată | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 5.5. | Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a vînătorii de selecţie | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Regulament aprobat |
| 5.6. | Elaborarea planurilor de conservare a unor specii incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2017 | 10 planuri aprobate |
| 5.7. | Evaluarea diversităţii şi efectivelor speciilor de animale în vederea completării cadastrului regnului animal. Completarea Cadastrului regnului animal | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Cadastru completat |
| 5.8. | Extinderea terenurilor cu vegetaţie forestieră | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 7500 ha de noi păduri plantate pe terenuri degradate ale autorităţilor publice locale |
| 5.9. | Reabilitarea fîşiilor forestiere de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi ale terenurilor agricole | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 1983,1 ha fîşii de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă şi ale cîmpurilor agricole reabilitate |
| 5.10. | Asigurarea lucrărilor de regenerare a fondului forestier de stat | Agenţia „Moldsilva” | Trimestrul III, 2018 | 3300 ha de noi păduri plantate în fondul forestier de stat 7500 ha de ajutorare a regenerării naturale în fondul forestier de stat |
| 5.11. | Crearea Rezervaţiei Biosferei tripartite „Delta Dunării – Prutul de Jos” (România-Republica Moldova-Ucraina) | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2018 | Rezervaţie creată |
| 5.12. | Fondarea Parcului naţional „Nistrul Inferior” | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul III, 2018 | Parc fondat |
| 6. | Creşterea nivelului educaţiei şi culturii ecologice a cetăţenilor, inclusiv prin încorporarea educaţiei ecologice în sistemul de educaţie formală, precum şi prin asigurarea accesului la instrumentele şi materialele adecvate pentru educaţia ecologică nonformală şi informală | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme de sporire a nivelului de educaţie ecologică implementate |
| 6.1. | Organizarea acţiunilor de educaţie şi conştientizare ecologică, a concursurilor ecologice şi atragerea societăţii civile în soluţionarea problemelor de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 5 acţiuni organizate anual la nivel naţional Număr de cetăţeni implicaţi |
| 6.2. | Organizarea campaniilor de informare a publicului larg privind riscurile asociate cu mercurul şi privind necesitatea creării sistemelor de gestionare adecvată a deşeurilor la nivel de zone de management al deşeurilor | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | 1 campanie desfăşurată 4 emisiuni televizate şi radiofonice |
| 6.3. | Organizarea şi desfăşurarea Seminarului regional pentru ţările Europei de Est, Caucaz şi Asia Centrală privind reglementarea plumbului în vopsele | Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Seminar desfăşurat |
| 7. | Crearea Sistemului informaţional integrat de mediu şi asigurarea accesului la informaţia de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Sistem creat Acces liber la informaţie asigurat |
| 7.1. | Crearea şi implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul Geologic de Stat” | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Sistem creat şi pus în funcţiune |
| 7.2. | Crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul produselor chimice de pe piaţa Republicii Moldova” | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | Sistem creat şi pus în funcţiune |
| 7.3. | Crearea Sistemului informaţional în domeniul apelor „Cadastrul de stat al apelor” | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | Sistem creat şi pus în funcţiune |
| 7.4. | Crearea Sistemului informaţional automatizat „Managementul deşeurilor” | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | Sistem creat |
| 7.5. | Crearea Sistemului naţional de monitorizare, raportare şi verificare (MRV) a activităţilor de atenuare adecvate la nivel naţional (AAANN) | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Sistem creat |
| 8. | Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă prin implementarea sistemului de gestionare integrată a resurselor de apă conform principiului de bazin hidrografic | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Sistem creat |
| 8.1. | Crearea Comitetului de coordonare a Dialogului naţional privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2016 | Comitet de coordonare creat |
| 8.2. | Delimitarea şi codificarea corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 50% corpuri de apă delimitate şi codificate |
| 8.3. | Elaborarea studiului privind impactul cauzat de modificarea regimului hidrologic al cursurilor de apă din bazinele hidrografice asupra biodiversităţii | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | Studiu elaborat |
| 8.4. | Elaborarea Ghidului privind bunele practici de reabilitare a zonelor de protecţie a corpurilor de apă | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2018 | Ghid publicat |
| 8.5. | Dezvoltarea capacităţilor de asigurare a unui management integrat al apelor pe principiul de bazin hidrografic | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | 2 planuri de management al bazinelor hidrografice aprobate |
| 8.6. | Elaborarea Regulamentul-tip de exploatare a acumulărilor de apă | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 9. | Sporirea accesului cetăţenilor la sisteme sigure de alimentare cu apă potabilă de calitate şi la servicii de sanitaţie | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Număr de cetăţeni cu acces la apă potabilă şi sisteme de sanitaţie asigurat |
| 9.1. | Asigurarea implementării proiectelor investiţionale de construcţie, reconstrucţie şi dezvoltare a infrastructurii de aprovizionare cu apă şi de canalizare | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | km de reţele de apeduct şi canalizare construite/ reparate km de reţele de apeduct şi canalizare construite/ reparate Număr de populaţie conectată Număr de staţii de tratare a apei reabilitate/ construite Număr de staţii de epurare a apei uzate reabilitate/ construite |
| 9.2. | Crearea operatorului regional pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare Soroca-Bălţi | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Operator creat |
| 9.3. | Elaborarea studiului de fezabilitate pentru extinderea apeductului centralizat Vadul lui Vodă–Chişinău–Străşeni–Călăraşi | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat |
| 9.4. | Consolidarea cadrului instituţional în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie din Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018 | Structuri în domeniu consolidate |
| 9.5. | Elaborarea tehnologiilor performante de potabilizare a apelor subterane şi de suprafaţă în scopul asigurării populaţiei cu apă de calitate | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Chimie) | Trimestrul III, 2018 | Tehnologie elaborată |
| 10. | Restabilirea şi îmbunătăţirea calităţii solurilor, managementul durabil al terenurilor, reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, a celor afectate de alunecări şi a fîşiilor de protecţie a terenurilor agricole | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme de îmbunătăţire a calităţii solurilor aprobate |
| 10.1. | Elaborarea Planului naţional privind combaterea deşertificării | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2017 | Plan aprobat |
| 10.2. | Elaborarea Ghidului privind asigurarea managementului durabil al terenurilor | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Ghid aprobat |
| 10.3. | Elaborarea Instrucţiunii privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol în urma distrugerii stratului de sol fertil amestecîndu-l cu roca parentală, decopertării neselective, comercializării şi folosirii neadecvate a acestuia | Ministerul Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul I, 2017 | Instrucţiune aprobată |
| 10.4. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2016 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014 -2016 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Program aprobat Lucrări antierozionale executate Terenuri incluse în circuitul agricol Terenuri desecate Canale curăţate |
| 10.5. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.6. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2017 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2017 | Program aprobat Lucrări antierozionale executate Terenuri incluse în circuitul agricol Terenuri desecate Canale curăţate |
| 10.7. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Listei şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2018 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2017-2020 | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor | Trimestrul I, 2018 | Program aprobat Lucrări antierozionale executate Terenuri incluse în circuitul agricol Terenuri desecate Canale curăţate |
| 11. | Gestionarea durabilă, protecţia şi conservarea resurselor minerale utile, inclusiv a resurselor de petrol şi gaze naturale | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | Mecanisme de gestionare durabilă a resurselor minerale utile create |
| 11.1. | Elaborarea proiectului legii petrolului | Ministerul Mediului, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2017 | Lege aprobată |
| 11.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modul de efectuare a expertizei de stat a informaţiei geologice | Ministerul Mediului | Trimestrul III 2016 | Act normativ aprobat |
| 11.3. | Elaborarea Regulamentului privind modul de amplasare a construcţiilor pe suprafeţele cu zăcăminte de substanţe minerale utile | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Act normativ aprobat |
| 11.4. | Elaborarea şi promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea concesionării zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul” | Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul II, 2016 | Act normativ aprobat |
| 12. | Implementarea măsurilor de reducere a poluării aerului, inclusiv de la sursele de transport şi activităţile economice | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme de reducere a poluării aerului create şi implementate |
| 12.1. | Elaborarea cadrului strategic naţional în domeniul protecţiei aerului atmosferic | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | 2 documente de politici aprobate |
| 12.2. | Stabilirea plafoanelor naţionale de emisii pentru anumiţi poluanţi atmosferici | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 2 acte normative aprobate |
| 12.3. | Organizarea acţiunii de promovare a protecţiei aerului atmosferic ,,Săptămîna Mobilităţii Europene” (anual) | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 3 acţiuni realizate la nivel naţional |
| 13. | Dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a deşeurilor menajere solide şi a sistemelor de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor, care ar contribui la reducerea cantităţilor de deşeuri depozitate şi creşterea ratei de reciclare | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Infrastructură de eliminare a deşeurilor menajere solide dezvoltată la 20 % |
| 13.1. | Elaborarea şi finalizarea studiilor de fezabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor menajere solide în toate 8 regiuni de management al deşeurilor din Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | Studii de fezabilitate finalizate pentru 8 regiuni de management al deşeurilor |
| 13.2. | Evaluarea amplasamentelor propuse pentru construcţia depozitelor regionale de deşeuri şi a staţiilor de transfer a acestora | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | Amplasamente evaluate, selectate şi aprobate, în comun cu autorităţile publice locale |
| 13.3. | Elaborarea documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru studiile de fezabilitate privind construcţia infrastructurii de deşeuri menajere solide şi a staţiilor de transfer | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | 3 acorduri de mediu elaborate |
| 13.4. | Elaborarea proiectelor de investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii de management al deşeurilor menajere solide şi iniţierea negocierilor pentru semnarea Acordului de finanţare cu Banca Europeană de Investiţii | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Acord semnat cu Banca Europeană de Investiţii Proiecte elaborate |
| 13.5. | Iniţierea implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii de management al deşeurilor | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Depozite regionale, staţii de transfer construite |
| 14. | Crearea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor, de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a fluxurilor de deşeuri specifice şi periculoase | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme de funcţionare a sistemelor de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a fluxurilor de deşeuri specifice şi periculoase create |
| 14.1. | Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare în Regiunea Dunării de Jos | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Studiu elaborat |
| 14.2. | Inventarierea cantităţilor de mercur aflate în Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Inventar elaborat |
| 14.3. | Elaborarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pentru anii 2016- 2025 | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Strategie aprobată |
| 14.4. | Elaborarea tehnologiilor de prelucrare şi reciclare a deşeurilor industriale | Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Chimie) | Trimestrul III, 2018 | 2 tehnologii de potabilizare a apei elaborate |
| 15. | Evacuarea şi distrugerea stocurilor de deşeuri de poluanţi organici persistenţi | Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2018 | Cantitate de deşeuri de pesticide eliminate din ţară |
| 15.1. | Asigurarea implementării proiectului NATO/PpP privind distrugerea pesticidelor şi substanţelor chimice periculoase în Republica Moldova prin intermediul Fondurilor de afectare specială NATO | Ministerul Apărării, Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul I, 2018 | 658 tone pesticide evacuate |
| 15.2. | Asigurarea implementării proiectului FAO TCP/MOL/3302 ,,Îmbunătăţirea capacităţilor de eliminare a produselor chimice periculoase din fostul spaţiu sovietic, ca model de abordare şi prevenire a poluării de la utilizarea pesticidelor” | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului | Trimestrul I, 2017 | 360 tone pesticide evacuate |
| 16. | Reducerea impactului riscurilor naturale şi protecţia împotriva dezastrelor | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Sistem de gestionare a riscurilor şi de protecţie împotriva dezastrelor iniţiat |
| 16.1. | Iniţierea reformei sistemului naţional de gestionare, prevenire şi reducere a consecinţelor inundaţiilor asupra mediului | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2017 | Concept de reformă aprobat |
| 16.2. | Promovarea proiectului de lege privind siguranţa infrastructurii hidrotehnice | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2017 | Lege aprobată |
| 16.3. | Evaluarea stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice şi crearea Registrului de stat al patrimoniului hidrotehnic | Ministerul mediului | Trimestrul I, 2017 | Studiu realizat 1 act normativ aprobat |
| 16.4. | Elaborarea Planului de acţiuni pentru reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de protecţie contra inundaţiilor | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Plan elaborat |
| 16.5. | Reconstrucţia şi dezvoltarea infrastructurii de protecţie contra inundaţiilor | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Km de diguri şi alte construcţii hidrotehnice reparate/ construite |
| 17. | Identificarea resurselor şi mecanismelor de finanţare internaţională în domeniul protecţiei mediului şi asigurarea participării Republicii Moldova în cadrul convenţiilor, proiectelor şi organizaţiilor de mediu | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme de finanţare identificate Volum de resurse financiare atrase în domeniul mediului Acorduri şi tratate negociate, semnate, ratificate |
| 17.1. | Semnarea Acordului cu Banca Europeană de Investiţii şi organizarea activităţilor de implementare a proiectului de asistenţă tehnică referitor la pregătirea proiectelor privind managementul deşeurilor menajere solide în trei regiuni din Republica Moldova | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2016 | Acord semnat |
| 17.2. | Iniţierea negocierilor cu Agenţia Cehă pentru Dezvoltare în vederea acordării asistenţei tehnice pentru realizarea evaluării situaţiei la depozitul de la Cişmichioi | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | Memorandum semnat Studiu realizat |
| 17.3. | Elaborarea şi promovarea proiectului legii pentru ratificarea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi distribuirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Protocol ratificat |
| 17.4. | Elaborarea şi promovarea proiectului legii pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya-Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea daunelor, conform Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea | Ministerul Mediului | Trimestrul IV, 2017 | Protocol ratificat |
| 17.5. | Crearea mecanismului de punere în aplicare a celui de-al treilea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău, la 10 decembrie 2013 | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2018 | Dialog cu partea română stabilit Lista de proiecte prioritare aprobată de ambele părţi Proiecte lansate şi implementate |
| 17.6. | Ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur | Ministerul Mediului | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 17.7. | Intensificarea cooperării cu Ucraina în vederea asigurării punerii în aplicare şi implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma (Italia) | Ministerul Mediului | Trimestrul II, 2018 | Comisii create Planuri comune de gestionare a bazinului hidrografic Nistru elaborate |
| IX. POLITICI SOCIALE PROACTIVE |
| A. Muncă, migraţia forţei de muncă şi politici salariale |
| 1. | Consolidarea cadrului legislativ şi instituţional privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru legislativ implementat |
| 1.1. | Elaborarea unei noi Strategii de ocupare a forţei de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Strategie elaborată |
| 1.2. | Aprobarea şi promovarea în redacţie nouă a Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 2. | Promovarea măsurilor de prevenire a şomajului şi de motivare a angajatorilor în vederea integrării pe piaţa muncii a grupurilor cu nevoi şi cerinţe speciale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 | Măsuri identificate şi promovate |
| 3. | Îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul muncii avînd drept scop asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi în raporturile de muncă, cu accent deosebit pe combaterea fenomenului muncii nedeclarate şi economiei informale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova | Trimestrul III, 2018 | Cadru legal perfecţionat |
| 3.1. | Perfecţionarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 în vederea ajustării la cerinţele moderne ale economiei de piaţă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova | Trimestrul IV, 2016 | Modificări aprobate |
| 3.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectelor de acte normative avînd drept scop perfecţionarea legislaţiei muncii în vigoare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 4. | Fortificarea capacităţilor Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv prin eliminarea constrîngerilor de ordin legislativ în scopul asigurării drepturilor social-economice ale salariaţilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate Inspectori instruiţi Unităţi de transport procurate |
| 4.1. | Modificarea şi completarea Legii nr.140 din 10 mai 2001 privind Inspectoratul de stat al Muncii, în vederea conformării la prevederile convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ratificate de Republica Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 | Lege aprobată |
| 4.2. | Formarea a 2 inspectori de muncă la Cursul „Securitatea şi Sănătatea în Muncă şi Sistemul de Inspecţie a Muncii” şi la Cursul „Administrarea Muncii şi Inspecţia Muncii”, oferite de Centrul de Instruire al Organizaţiei Internaţionale a Muncii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, | Trimestrul III, 2017 | 2 inspectori de muncă cu capacităţi de formatori pregătiţi pentru a instrui inspectorii de muncă. |
| 4.3. | Procurarea a 21 unităţi de transport şi dotarea cu acestea a Inspectoratului de Stat al Muncii pentru a spori mobilitatea inspectorilor de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2017 | 21 unităţi de transport procurate |
| 5. | Ajustarea legislaţiei naţionale la directivele Uniunii Europene pentru asigurarea securităţii sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | 6 directive UE transpuse în legislaţia naţională |
| 5.1. | Elaborarea şi promovarea spre aprobare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, avînd drept scop transpunerea: Directivei 97/81/CE din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la munca pe fracţiune de normă, încheiat între UCIPE, CEIP şi CES; Directivei 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiilor statelor-membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi; Directivei 2002/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 5.2. | Implementarea în legislaţia naţională a Directive 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea da măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 5.3. | Implementarea în legislaţia naţională a Directivei 91/383/CEE din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 5.4. | Implementarea în legislaţia naţională a Directivei 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (cîmpuri electromagnetice) | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 6. | Corelarea cererii de forţă de muncă pentru pregătirea cadrelor de specialitate cu finanţare de la bugetul de stat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Observator creat |
| 6.1. | Dezvoltarea sistemului de analiză şi informare despre necesităţile pieţei muncii prin crearea unui observator al pieţei muncii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2017 | Observator creat |
| 7. | Elaborarea standardelor ocupaţionale şi implementarea programelor de formare profesională şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru diferite categorii de populaţie în corelaţie cu necesităţile pieţe forţei de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Metodologie aprobată |
| 7.1. | Modificarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Metodologie modificată |
| 7.2. | Organizarea cursurilor de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale pentru şomeri | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Trimestrul II, 2017 | Număr de persoane instruite |
| 8. | Dezvoltarea cadrului normativ privind mobilitatea profesională şi încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ aprobat |
| 8.1. | Elaborarea şi adoptarea proiectului de modificare a Legii nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul I, 2017 | Lege aprobată |
| 8.2. | Iniţierea unor dialoguri cu statele de destinaţie a lucrătorilor migranţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 8.3. | Asigurarea drepturilor de securitate socială a lucrătorilor migranţi în baza acordurilor bilaterale semnate de Republica Moldova | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | 4 proiecte de acorduri şi aranjamente administrative elaborate 3 acorduri şi aranjamente administrative negociate şi semnate |
| 9. | Dezvoltarea programelor de informare şi consiliere a cetăţenilor pentru a asigura o mobilitate sigură a cetăţenilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Trimestrul I, 2017 | Număr de persoane consiliate şi informate |
| 10. | Promovarea şi implementarea unui program complex, multidisciplinar şi interinstituţional de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Program implementat |
| 10.1. | Instituirea a 10 birouri de informare şi reintegrare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | Trimestrul III, 2016 | Birouri instituite |
| 11. | Majorarea graduală a salariului minim pe ţară în vederea creşterii protecţiei sociale a salariaţilor, perfecţionarea sistemelor de salarizare în vederea motivării pentru productivitate şi excelenţă profesională | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Salariu minim majorat gradual |
| 11.1. | Revizuirea modului de stabilire a salariului minim pe ţară | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 11.2. | Modificarea cuantumului salariului minim pe ţară | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016, 2017, 2018 | Hotărîre aprobată |
| 11.3. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat de Guvern |
| 11.4. | Elaborarea unui nou sistem de salarizare a militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării | Trimestrul IV, 2017 | Proiect prezentat Guvernului spre examinare |
| 11.5. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat de Guvern |
| 11.6. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului de stabilire a sporului pentru vechime în muncă pentru profesiile de muncitori | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 11.7. | Revizuirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în funcţie de dinamica indicelui preţurilor de consum şi creşterea productivităţii muncii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II 2016, 2017, 2018 | Hotărîre aprobată |
| B. Asigurări sociale |
| 1. | Instituirea pensiei de bază ca instrument de sporire a protecţiei sociale a pensionarilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legislativ modificat |
| 1.1. | Elaborarea proiectului de lege privind instituirea pensiei de bază | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea studiului privind oportunitatea de instituire a pensiei de bază în aspect social, luînd în considerare posibilitatea financiară a sistemului public de asigurări sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Studiu elaborat |
| 2. | Asigurarea stabilităţii, durabilităţii şi transparenţei sistemului public de asigurări sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 2.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectelor de legi anuale ale bugetului asigurărilor sociale pentru anii 2016, 2017 şi 2018 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016, Trimestrul IV, 2016, Trimestrul IV, 2017 | Proiecte elaborate şi aprobate |
| 2.2. | Întocmirea rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (lunar, semianual, anual) | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul III 2017 − trimestrul III 2018 | Rapoarte elaborate |
| 3. | Crearea şi consolidarea mecanismului de stabilire a prestaţiilor de asigurări sociale în baza contribuţiilor de asigurări sociale achitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 3.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.2. | Consolidarea procesului de evidenţă individuală a contribuţiilor, inclusiv prin prezentarea electronică a declaraţiilor REV-5 cu aplicarea semnăturii electronice | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul III, 2018 | 100% plătitori de contribuţii au prezentat declaraţiile electronic cu aplicarea semnăturii electronice |
| 3.3. | Stabilirea drepturilor de asigurări sociale în baza legislaţiei în vigoare | Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul I, 2017 – trimestrul I, 2018 | 100% prestaţii sociale stabilite conform normelor legale în vigoare |
| 4. | Efectuarea schimbărilor parametrice în sistemul de pensionare în vederea eficientizării formulelor de calcul şi indexare a pensiilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru legislativ modificat |
| 4.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect elaborat şi aprobat |
| 5. | Continuarea procesului de unificare a condiţiilor de pensionare pentru toate categoriile de persoane | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 5.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (unificarea formulei de calcul a pensiei) | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 6. | Implementarea certificatelor electronice de concediu medical | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul III, 2018 | Certificate electronice implementate |
| 6.1. | Elaborarea studiului de implementare a certificatelor electronice de concediu medical | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul III, 2017 | Studiu elaborat |
| 6.2. | Elaborarea şi aprobarea conceptului de certificat electronic de concediu medical | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul IV, 2016 | Concept elaborat şi aprobat |
| 6.3. | Reorganizarea procesului de stabilire, calculare şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă prin preluarea responsabilităţilor angajatorului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări Sociale | Trimestrul III, 2018 | Soft aplicativ elaborat şi implementat Proces reorganizat |
| C. Asistenţă socială şi protecţia familiei |
| 1. | Dezvoltarea sistemică a asistenţei sociale pentru a spori nivelul de protecţie a cetăţenilor, familiilor şi coeziunea socială | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ aprobat |
| 1.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială” | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Elaborarea şi promovarea Planului de acţiuni (2017-2019) pentru implementarea Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul I, 2017 | Plan aprobat |
| 2. | Asigurarea accesului la servicii sociale de calitate prin perfecţionarea cadrului normativ care reglementează modul de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Acces asigurat |
| 2.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social pentru persoanele dependente de substanţe psihoactive şi standardelor minime de calitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 2.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului social de găzduire şi adaptare pentru boschetari şi standardelor minime de calitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 3. | Sporirea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale prin implementarea eficientă a mecanismelor de acreditare şi inspecţie a prestatorilor de servicii sociale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de prestatori acreditaţi |
| 3.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 4. | Consolidarea programelor de ajutor social pentru creşterea nivelului de protecţie a familiilor şi crearea mecanismelor de activare socială | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de beneficiari de ajutor social |
| 4.1. | Elaborarea proiectului legii pentru modificarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social” | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2017 | Proiect aprobat |
| 5. | Prevenirea instituţionalizării copiilor prin dezvoltarea programelor de intervenţie timpurie şi dezvoltarea serviciilor alternative | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de servicii dezvoltate Număr de copii beneficiari ai serviciilor |
| 5.1. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate pentru organizarea şi funcţionarea serviciului social Centrul de plasament pentru copii în situaţie de risc | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 5.2. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate pentru organizarea şi funcţionarea serviciului social Casa de copii de tip familial | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 5.3. | Elaborarea cadrului normativ pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta 4 luni – 1,5 (3) ani | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Cadru normativ aprobat |
| 5.4. | Consolidarea capacităţilor membrilor Comisiilor raionale/municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul I, 2017 | Membri ai 37 comisii raionale/municipale instruiţi |
| 6. | Prevenirea şi combaterea violenţei, neglijării, exploatării copiilor şi promovarea practicilor nonviolente în educaţia copiilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Proiecte aprobate |
| 6.1. | Promovarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul familiei, Codul contravenţional, Codul penal, Legea privind administraţia publică locală) | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 6.2. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 7. | Dezvoltarea politicilor proactive de susţinere a familiilor cu copii, implementarea programelor pentru dezvoltarea abilitaţilor parentale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ aprobat |
| 7.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului privind completarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.581 din 25 mai 2006 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 7.2. | Revizuirea cadrului normativ în scopul majorării mărimii ajutorului bănesc lunar/unic din cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2017 | Cadru normativ revizuit şi aprobat |
| 7.3. | Modificarea şi completarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social asistenţă parentală profesionistă în scopul plasamentului: copiilor nou-născuţi, copiilor cu dizabilităţi, minorelor gravide, mamelor minore cu risc de abandon a copilului | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2018 | Cadru normativ revizuit şi aprobat |
| 7.4. | Revizuirea cadrului normativ în domeniul adopţiei în scopul asigurării celerităţii luării deciziilor, acordării sprijinului social adoptatorilor în perioada de încredinţare a copilului, prevenirii şi combaterii corupţiei în procedura de adopţie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2018 | Cadru normativ revizuit şi aprobat |
| 7.5. | Revizuirea cadrului normativ în scopul asigurării dreptului adoptatorului/adoptatorilor la acordarea concediului suplimentar plătit cu o durată de 30 zile calendaristice în perioada de potrivire cu copilul adoptabil | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul I, 2018 | Cadru normativ revizuit şi aprobat |
| 8. | Elaborarea şi implementarea programelor destinate copiilor rămaşi în ţară ca urmare a fenomenului migraţiei | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Programe implementate |
| 8.1. | Elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în scopul reglementării reprezentării legale a drepturilor şi intereselor copilului, custodiei şi responsabilităţii legale pentru creşterea şi îngrijirea copilului (inclusiv în cazul copiilor ai căror părinţi /unicul părinte sînt plecaţi peste hotare) | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2017 | Proiect de lege prezentat spre adoptare Parlamentului |
| 8.2. | Dezvoltarea platformei informaţionale pentru sensibilizarea şi consilierea părinţilor, inclusiv a părinţilor migranţi şi copiilor acestora privind comunicarea eficientă cu copiii, diminuarea posibilelor efecte negative ale migraţiei, suport psihoemoţional | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Platformă informaţională dezvoltată şi funcţională |
| 8.3. | Identificarea oportunităţilor de organizare a activităţilor extraşcolare pentru copiii rămaşi în ţară ca urmare a fenomenului migraţiei | Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul IV, 2017 | Analiză efectuată |
| 9. | Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi prin implementarea recomandărilor şi observaţiilor Comitetului ONU | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Recomandări implementate |
| 9.1. | Elaborarea, definitivarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Setului de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ministerele de resort | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 9.2. | Elaborarea, definitivarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport” | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 9.3. | Elaborarea, definitivarea şi consultarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova pentru aprobarea semnării Protocolului Opţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ministerele de resort | Trimestrul III, 2016 | Proiect de decret consultat |
| 9.4. | Elaborarea, definitivarea şi aprobarea Programului naţional de incluziune sociala a persoanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017-2022 | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, ministerele de resort | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 10. | Elaborarea unui mecanism imparţial de evaluare a persoanelor cu dizabilităţi în vederea stabilirii capacităţii de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism implementat |
| 10.1. | Modificarea structurii şi modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi structurilor teritoriale în vederea stabilirii unui mecanism imparţial de evaluare | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 11. | Dezinstituţionalizarea persoanelor cu dizabilităţi mintale, prin crearea sistemului de îngrijiri în comunitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Program naţional implementat |
| 11.1. | Evaluarea complexă a Internatului psihoneurologic din com. Brînzeni, r-nul Edineţ şi Internatului psihoneurologic din mun. Bălţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Evaluare efectuată |
| 11.2. | Elaborarea şi aprobarea Programului naţional de dezinstituţionalizare a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi/sau tulburări mintale | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul IV, 2017 | Program aprobat |
| 12. | Dezvoltarea societăţii incluzive, consolidarea capacităţilor angajaţilor instituţiilor publice implicate în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi consolidate |
| 12.1. | Organizarea şi participarea, în parteneriat şi cu suportul ONG-lor, a partenerilor de dezvoltare, la diferite conferinţe, seminare, trening-uri ş.a., în scopul consolidării capacităţilor angajaţilor instituţiilor publice implicate în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, partenerii de dezvoltare | Trimestrul III, 2018 | Evenimente organizate |
| 13. | Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul combaterii violenţei în familie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi consolidate |
| 13.1. | Fortificarea mecanismului instituţional în domeniu şi asigurarea activităţii Consiliului interministerial în prevenirea şi combaterea violenţei în familie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrial | Şedinţe ale Consiliului organizate |
| 14. | Dezvoltarea cadrului legislativ şi de politici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Îmbunătăţirea accesului victimelor traficului de fiinţe umane la servicii de calitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ aprobat |
| 14.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 14.2. | Elaborarea şi promovarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului linia telefonică pentru femei şi standarde minime de calitate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul I, 2017 | Hotărîre aprobată |
| 14.3. | Organizarea unui atelier de lucru cu partea ucraineană cu privire la definitivarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul protecţiei şi repatrierii victimelor traficului de fiinţe umane (adulţi şi copii), copiilor neînsoţiţi şi migranţilor aflaţi în dificultate | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul II, 2016 | Atelier de lucru organizat Acord definitivat |
| 15. | Sensibilizarea opiniei publice cu privire la prevenirea şi eliminarea stereotipurilor de gen, precum şi a condiţiilor care generează situaţii discriminatorii în diferite domenii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, partenerii de dezvoltare | Trimestrul III, 2016 | Campanii de informare organizate |
| 15.1. | Desfăşurarea procesului de autoevaluare pe dimensiunea gender în sectorul de securitate şi apărare | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Serviciul Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie | Trimestrul IV, 2016 | Chestionar de autoevaluare pe dimensiunea gender în sectorul de securitate şi apărare completat |
| X. EDUCAŢIA |
| 1. | Ridicarea prestigiului profesiei de pedagog prin elaborarea şi implementarea unui sistem de salarizare orientat spre motivarea performanţei, carieră, autonomie educaţională şi integritate | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul I, 2017 | Sistem de salarizare implementat |
| 1.1. | Elaborarea şi aprobarea metodologiei de evaluare externă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul III, 2016 | Metodologie aprobată |
| 1.2. | Elaborarea şi aprobarea metodologiei de autoevaluare şi evaluare externă a cadrelor de conducere | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul III, 2016 | Metodologie aprobată |
| 1.3. | Analiza situaţiei actuale cu privire la evaluarea şi motivarea resursei umane în educaţie şi elaborarea unui concept cu privire la salarizarea în baza performanţelor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Concept elaborat |
| 1.4. | Elaborarea cadrului normativ privind reducerea duratei zilei de muncă şi a normei didactice pentru un salariu de funcţie la 75% în primii trei ani de activitate didactică după absolvirea instituţiei de învăţămînt | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 1.5. | Elaborarea şi prezentarea spre aprobare a modificărilor legislative necesare pentru introducerea sistemului de salarizare în baza performanţelor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 | Proiect de lege aprobat de Guvern |
| 2. | Aprobarea şi implementarea unui program naţional pentru sporirea calităţii resursei umane în educaţie, inclusiv prin reconceptualizarea învăţământului pedagogic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Program elaborat şi implementat |
| 2.1. | Aprobarea Programului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din educaţie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Program aprobat |
| 2.2. | Revizuirea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi a specialităţilor în învăţămîntul superior | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Nomenclator aprobat |
| 2.3. | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate din învăţămîntul profesional tehnic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Cursuri organizate în cadrul a 4 centre de excelenţă |
| 2.4. | Eficientizarea procesului de formare profesională în învăţămîntul pedagogic prin revizuirea reţelei de instituţii de învăţămînt superior | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Reţea de instituţii revizuită |
| 3. | Dezvoltarea unui mecanism eficient de monitorizare, analiză a progresului, consultare şi informare a mediului academic şi a societăţii civile în procesul de implementare a cadrului legal şi de politici din domeniul educaţiei | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanism de comunicare eficientizat |
| 3.1. | Organizarea întrunirilor cu reprezentanţii mediului academic şi ai societăţii civile pentru informarea, consultarea şi implicarea în procesul de implementare a cadrului legal şi de politici în domeniul educaţiei | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Întruniri semestriale organizate |
| 4. | Consolidarea capacităţilor şi funcţionalităţii instituţiilor de asigurare a calităţii în învăţămînt | Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat, Inspectoratul Şcolar Naţional, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare | Trimestrul IV, 2017 | Instituţii funcţionale |
| 4.1. | Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Inspectoratului Şcolar Naţional | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul IV, 2017 | 100% din posturi ocupate 100% din angajaţi instruiţi în domeniile prioritare de activitate |
| 4.2. | Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional | Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Cel puţin 75% din posturi în aparatul administrativ al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional ocupate Consiliu de conducere aprobat |
| 4.3. | Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea capacităţilor Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare | Ministerul Educaţiei, Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare | Trimestrul IV, 2017 | 100% din posturi ocupate 100% din angajaţi instruiţi în domeniile prioritare de activitate |
| 5. | Evaluarea externă a calităţii programelor şi a instituţiilor de învăţămînt în vederea autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional | Trimestrul III, 2018 | Sistem de evaluare externă implementat |
| 5.1. | Elaborarea ghidului de implementare a standardelor de calitate în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal din perspectiva şcolii prietenoase copilului | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Ghid elaborat |
| 5.2. | Elaborarea planului de acţiuni privind implementarea standardelor de calitate în învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal din perspectiva şcolii prietenoase copilului | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Plan aprobat |
| 5.3. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de raportare a instituţiilor de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul III, 2016 | Metodologie aprobată |
| 5.4. | Revizuirea Regulamentului de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul IV, 2016 | Regulament aprobat |
| 5.5. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de evaluare şi autoevaluare a instituţiilor de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul I, 2017 | Metodologie aprobată |
| 5.6. | Evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional | Trimestrul II, 2018 | Cel puţin 75% instituţii acreditate, conform planului aprobat |
| 5.7. | Evaluarea externă şi acreditarea programelor de studii pentru învăţămîntul profesional tehnic | Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2018 | 20 de programe de studii pentru învăţămîntul profesional tehnic acreditate |
| 5.8. | Evaluarea externă şi acreditarea programelor de studii de licenţă şi master | Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Programe acreditate 1) în 2016: 10 programe de licenţă şi master în economie acreditate 10 programe de master autorizate provizoriu din diverse domenii de formare profesională 10 programe de licenţă şi master în ştiinţe ale educaţiei acreditate 12 programe de licenţă în diferite domenii de formare profesională autorizate de agenţii internaţionale acreditate 10 instituţii de învăţămînt privat acreditate instituţional 2) în 2017: 20 de programe de licenţă în domeniul ştiinţelor educaţiei acreditate 20 de programe de master în domeniul ştiinţelor educaţiei acreditate 3) în 2018: 30 programe de master în diferite domenii de formare profesională acreditate |
| 6. | Modernizarea curriculară pentru asigurarea relevanţei studiilor şi integrării socioprofesionale depline | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Curriculum modernizat şi implementat |
| 6.1. | Aprobarea standardelor profesionale pentru cadrele didactice şi cadrele manageriale din învăţămîntul general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Standarde profesionale aprobate |
| 6.2. | Aprobarea Cadrului de referinţă al Curriculumului Naţional | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Cadru de referinţă al Curriculumului aprobat |
| 6.3. | Revizuirea curriculumului pentru educaţia timpurie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Curriculum aprobat |
| 6.4. | Dezvoltarea standardelor de eficienţă a învăţării | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Standarde aprobate |
| 6.5. | Dezvoltarea referenţialului de evaluare în bază de competenţe | Ministerul Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Referenţial aprobat |
| 6.6. | Revizuirea curriculei şcolare (pentru clasele I, V, X) | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | Curricula aprobată |
| 6.7. | Elaborarea şi aprobarea curriculei în învăţămîntul profesional tehnic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2018 | 20 curricule aprobate |
| 6.8. | Modernizarea Curriculumului în domeniul drept în conformitate cu standardele europene | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Curriculum revizuit în 13 instituţii de învăţămînt superior |
| 6.9. | Promovarea competitivităţii şi a posibilităţilor de angajare a studenţilor prin introducerea metodologiei noi de predare (învăţării bazate pe probleme (PBL), învăţare bazată pe întrebări şi simulări (EBL)) | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | 6 programe de studii implementate în baza metodologiei noi de predare în 6 universităţi |
| 7. | Implementarea tehnologiilor informaţionale în managementul instituţiilor şi în procesul educaţional la toate treptele de învăţămînt | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Tehnologii informaţionale implementate |
| 7.1. | Implementarea platformei de comunicare şi schimb de bune practici între cadrele didactice | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Platformă educaţională funcţională |
| 7.2. | Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni e-Educaţie 2016-2020 | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Plan aprobat |
| 7.3. | Elaborarea şi aprobarea metodologiilor de organizare şi desfăşurare a evaluării competenţelor digitale ale elevilor şi cadrelor didactice | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Metodologii aprobate |
| 7.4. | Elaborarea manualelor electronice pentru învăţămîntul general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | 2 manuale digitale-pilot elaborate |
| 7.5. | Elaborarea cursurilor digitale „Utilizarea mijloacelor TIC în procesul didactic” şi „Utilizarea mijloacelor TIC în managementul educaţional” | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | Cursuri elaborate |
| 7.6. | Implementarea cursurilor opţionale „Robotica”, „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”, „Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor” în instituţiile de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Cursuri implementate în 50 de instituţii |
| 8. | Modernizarea infrastructurii instituţiilor de învăţămînt orientată spre inovarea, relevanţa, eficienţa educaţiei şi accesul echitabil la studii | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Infrastructură modernizată |
| 8.1. | Elaborarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare strategică pentru centrele de excelenţă | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | 3 planuri de dezvoltare strategică aprobate |
| 8.2. | Reorganizarea sistemului de instituţii de tip rezidenţial pentru educaţia şi îngrijirea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Instituţii reorganizate: în 2016 – 5 instituţii în 2017 – 2 instituţii în 2018 – 2 instituţii |
| 8.3. | Consolidarea şi modernizarea infrastructurii centrelor de excelenţă | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Contracte de reconstrucţie a 10 centre de excelenţă semnate |
| 9. | Elaborarea şi implementarea mecanismelor de asigurare a transparenţei şi a participării comunităţii la procesele decizionale privind dezvoltarea şi administrarea eficientă a instituţiilor de învăţămînt şi formarea competenţelor pentru participare | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Mecanisme implementate |
| 9.1. | Elaborarea şi publicarea fişelor şcolii pentru toate instituţiile de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I al anului următor celui de referinţă | Fişe elaborate şi publicate |
| 9.2. | Publicarea bugetelor tuturor instituţiilor de învăţămînt general | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I al anului următor celui de referinţă | Bugete publicate |
| 9.3. | Elaborarea platformei de noutăţi în educaţie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Platformă funcţională |
| 9.4. | Elaborarea platformei de conţinuturi educaţionale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Platformă funcţională |
| 9.5. | Implementarea autonomiei universitare extinse prin: - instituirea Consiliului de etica şi management; - instituirea consiliilor de dezvoltare strategică instituţională pentru asigurarea dualităţii structurilor de guvernare universitară | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Consiliu de etică şi management instituit Consilii de dezvoltare strategică instituţională instituite în toate universităţile |
| 10. | Perfecţionarea cadrului normativ şi elaborarea programului naţional privind promovarea formării profesionale pe parcursul întregii vieţi | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Cadru normativ aprobat |
| 10.1. | Aprobarea Regulamentului de formare continuă a adulţilor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 10.2. | Aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii didactice în cadrul unităţilor de instruire a conducătorilor de autovehicule | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 10.3. | Elaborarea şi aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării provizorie şi acreditare a programelor de studii pentru adulţi | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Metodologie aprobată |
| 10.4. | Crearea unui sistem informaţional cu privire la ofertele de formare pe parcursul întregii vieţi | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Informaţie plasată pe platforma electronică (Registrul electronic al serviciilor educaţionale acreditate) |
| 11. | Dezvoltarea cadrului naţional al calificărilor şi a instrumentelor pentru recunoaşterea şi validarea competenţelor şi a calificărilor obţinute în diferite contexte educaţionale, eliminarea barierelor pentru dezvoltarea şi mobilitatea profesională | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Cadru normativ aprobat |
| 11.1. | Aprobarea Regulamentului pentru certificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi informală | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 11.2. | Elaborarea Metodologiei pentru recunoaşterea competenţelor dobîndite în contexte de educaţie nonformală şi informală, inclusiv cele dobîndite peste hotare | Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul II, 2016 | Metodologie aprobată |
| 12. | Dezvoltarea reţelei serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară şi perfecţionarea cadrului normativ privind funcţionarea acestor servicii | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Reţea a serviciilor de educaţie antepreşcolară şi preşcolară dezvoltată Cadru normativ perfecţionat |
| 12.1. | Realizarea unui studiu comparativ privind organizarea educaţiei timpurii în ţările UE | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Studiu elaborat Raport aprobat |
| 12.2. | Modernizarea infrastructurii şi bazei tehnico-materiale şi didactice a instituţiilor de educaţie timpurie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Cel puţin 10 instituţii cu infrastructură modernizată şi bază tehnico-materială şi didactică îmbunătăţită |
| 12.3. | Elaborarea formulei de finanţare per copil pentru domeniul educaţiei timpurii | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Formulă elaborată |
| 13. | Implementarea programului naţional de dezvoltare a educaţiei incluzive şi cultivarea toleranţei şi tratamentului non-discriminator în mediul educaţional şi în societate | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 | Program naţional implementat |
| 13.1. | Elaborarea şi aprobarea conceptului privind individualizarea procesului educaţional prin curriculum modificat | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Concept aprobat |
| 13.2. | Elaborarea şi aprobarea unui plan de acţiuni privind dotarea şcolilor cu echipament special, necesar pentru instruirea persoanelor cu dizabilităţi | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Plan aprobat |
| 13.3. | Revizuirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului psihologic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 | Regulament aprobat |
| 13.4. | Aprobarea Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt special | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 | Regulament-tip aprobat |
| 14. | Consolidarea activităţii de cercetare în instituţiile de învăţămînt superior prin promovarea parteneriatelor dintre universitate-guvern-business şi facilitarea internaţionalizării | Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2018 | Parteneriate promovate Studii internaţionalizate |
| 14.1. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea postdoctoratului | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Regulament aprobat |
| 14.2. | Implementarea ciclului III, studii superioare de doctorat prin dezvoltarea şcolilor doctorale, realizarea unor noi programe de doctorat şi implicarea tinerilor conducători de doctorat | Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2018 | Şcoli doctorale funcţionale |
| 15. | Modernizarea învăţămîntului profesional tehnic în vederea asigurării relevanţei studiilor, angajabilităţii absolvenţilor şi integrarea instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic în spaţiul european al educaţiei şi formării profesionale prin promovarea principiilor procesului de la Copenhaga | Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Camera de Comerţ şi Industrie | Trimestrul II, 2018 | Învăţămînt profesional tehnic modernizat |
| 15.1. | Elaborarea şi aprobarea Cadrului naţional al calificărilor profesionale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | 15 calificări aprobate |
| 15.2. | Implementarea programelor de formare profesională duală în învăţămîntul profesional tehnic | Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei, Camera de Comerţ şi Industrie | Trimestrul IV, 2017 | Număr de locuri la programe de formare profesională prin sistem dual în creştere cu 10% faţă de anul precedent |
| 15.3. | Implementarea sistemului de management al calităţii în sistemul profesional tehnic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Sistem implementat |
| 15.4. | Implementarea unui sistem nou de organizare şi desfăşurare a examenului de calificare în învăţămîntul profesional tehnic | Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Camera de Comerţ şi Industrie | Trimestrul II, 2018 | Sistem implementat |
| 16. | Stimularea implicării mediului economic, partenerilor sociali şi a comunităţii civile în educaţie pentru utilizarea eficientă a expertizei, sincronizarea activităţilor şi optimizarea resurselor | Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru naţional al calificărilor dezvoltat cu participarea partenerilor |
| 16.1. | Crearea structurii de dezvoltare a Cadrului naţional de calificări în învăţămîntul profesional tehnic şi superior | Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 | Structură creată |
| 16.2. | Constituirea Comitetului sectorial în domeniul energetic | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Comitet sectorial constituit |
| 16.3. | Crearea Registrului naţional de calificări în învăţămîntul profesional tehnic şi superior | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | Registrul funcţional |
| 16.4. | Implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor, în structurile de guvernare universitară, în organizarea stagiilor de practică, dezvoltarea infrastructurii universitare etc. | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Mediu de afaceri implicat |
| 17. | Perfecţionarea cadrului normativ şi modernizarea infrastructurii şcolare pentru alimentarea sănătoasă a copiilor şi elevilor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Cadru normativ şi infrastructură dezvoltate |
| 17.1. | Modernizarea sistemelor de apă şi sanitaţie ale instituţiilor de învăţămînt general pentru asigurarea cu apă potabilă şi alimentaţie sănătoasă a copiilor şi elevilor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Sisteme de apă şi sanitaţie renovate în 10 instituţii |
| 17.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind reglementarea alimentaţiei copiilor din instituţiile de învăţămînt general şi profesional tehnic | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Hotărîre aprobată |
| 18. | Perfecţionarea normelor de finanţare în învăţămînt în vederea satisfacerii noilor standarde educaţionale | Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2017 | Norme de finanţare perfecţionate şi implementate |
| 18.1. | Elaborarea Regulamentului privind finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic | Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul III, 2016 | Regulament elaborat, avizat şi prezentat spre aprobare |
| 18.2. | Implementarea noului mecanism de finanţare a instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic | Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Trimestrul II, 2017 | Mecanism nou de finanţare implementat |
| 19. | Însuşirea calitativă a limbii române în şcoală şi în societate şi promovarea bunei funcţionări a acesteia în comunicarea între cetăţeni | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Concepţie didactică pentru predarea şi învăţarea limbii române de către copiii/elevii alolingvi aprobată |
| 19.1. | Elaborarea Curriculumului la limba română în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Curriculum aprobat |
| 19.2. | Aprobarea Concepţiei didactice pentru predarea şi învăţarea limbii române de către copiii/elevii alolingvi în corespundere cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, componenta Limba şi literatura română în şcolile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale. | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2016 | Concepţie aprobată |
| 19.3. | Elaborarea ghidului de implementare a Curriculumului la limba română (grupele medie, mare şi pregătitoare) în instituţiile de educaţie timpurie cu program în limbile minorităţilor naţionale | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2017 | Ghid elaborat |
| 19.4. | Organizarea cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice la metodica predării şi învăţării limbii române în instituţiile de educaţie timpurie | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Programe elaborate şi aprobate Cca 200 cadre didactice instruite |
| 19.5. | Organizarea cursurilor de formare continuă pentru profesorii de limba şi literatura română din instituţiile cu instruire în limbile minorităţilor naţionale (pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal) în vederea modernizării procesului de învăţare | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Cca 200 cadre didactice instruite anual |
| 19.6. | Organizarea cursurilor de studiere a limbii române pentru cadrele didactice alolingve | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | 70 cadre didactice instruite anual |
| 20. | Elaborarea şi implementarea programului naţional pentru educaţia extracurriculară orientată spre realizarea funcţiei de dezvoltare a vocaţiei, creativităţii şi spiritului antreprenorial | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | Program implementat |
| 20.1. | Elaborarea conceptului privind consilierea şi ghidarea în carieră a elevilor | Ministerul Educaţiei | Trimestrul II, 2016 | Concept aprobat |
| 20.2. | Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt extraşcolar | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Regulament aprobat |
| 20.3. | Elaborarea şi aprobarea Programului de diversificare a activităţilor extraşcolare | Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2017 | Program aprobat |
| XI. CERCETARE ŞI ŞTIINŢĂ |
| 1. | Dezvoltarea mecanismelor pentru stimularea meritocraţiei, stoparea exodului de cadre ştiinţifice şi motivarea diasporei pentru participare în proiectele naţionale de cercetare | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul IV, 2017 | Proiecte de cercetare comune Mecanisme elaborate |
| 2. | Asigurarea condiţiilor pentru atingerea performanţei în cercetare şi perfecţionarea cadrului normativ privind finanţarea sustenabilă a ştiinţei în vederea promovării şi valorificării excelenţei ştiinţifice şi a impactului societal | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Acte normative elaborate şi aprobate |
| 3. | Elaborarea unui program naţional de motivare pentru cariera ştiinţifică | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2017 | Program elaborat |
| 3.1. | Actualizarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Hotărîre de Guvern aprobată |
| 4. | Promovarea cercetărilor interdisciplinare orientate spre soluţionarea provocărilor societale (salvgardarea identităţii şi patrimoniului cultural, creşterea calităţii şi speranţei la viaţă, conservarea biodiversităţii şi securitatea ecologică, generarea de cunoaştere,implementarea inovaţiilor si a transferului tehnologic) din sursele bugetului de stat şi surse externe | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul II, 2018 | Număr de proiecte/programe ştiinţifice finanţate |
| 5. | Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare | Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2016 | Parcuri ştiinţifice şi tehnologice înfiinţate |
| 6. | Crearea parteneriatelor dintre diaspora ştiinţifică şi organizaţiile din sfera cercetării şi inovării din Republica Moldova, susţinerea mobilităţii profesionale şi motivarea pentru reîntoarcerea în ţară a cercetătorilor | Academia de Ştiinţe a Moldovei, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Parteneriate create |
| XII. SĂNĂTATEA |
| 1. | Alinierea la bunele practici europene conform aquis-ului european, inclusiv prin aprobarea Codului Sănătăţii, ajustarea Cadrului normativ aferent | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | 20 proiecte aprobate |
| 1.1. | Aprobarea Codului Sănătăţii | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| 1.2. | Ajustarea cadrului normativ în domeniul transplantului la acquis-ul comunitar | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV 2016 | 2 proiecte aprobate |
| 2. | Organizarea serviciilor medicale în funcţie de necesităţile populaţiei prin crearea reţelei naţionale strategice de prestatori de servicii medicale | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul III, 2018 | Reţea naţională de prestatori de servicii creată şi funcţională |
| 3. | Finanţarea prestatorilor de servicii medicale în baza rezultatelor şi performanţelor demonstrate, îmbunătăţirea mecanismelor de plată/remunerare instituţionale şi personale; schimbarea formulei de finanţare pentru anumite tipuri de asisitenţă medicală | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul III, 2018 | 100% instituţii din Asistenţa Medicală Primară contractate în baza rezultatelor Mecanism de contractare a spitalelor în baza rezultatelor aprobat |
| 3.1. | Elaborarea criteriilor minime pentru contractarea prestatorilor de servicii medicale spitaliceşti | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3.2. | Modificarea mecanismului de salarizare a angajaţilor din instituţiile medicale finanţate de la bugetul de stat | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism aprobat |
| 3.3. | Revizuirea programului de stimulare bazat pe performanţă în Asistenţa Medicală Primară | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV 2016 | Indicatori de performanţă elaboraţi şi prezentaţi Ministerului Sănătăţii |
| 4. | Îmbunatatirea accesului la tratament medicamentos prin schimbarea politicilor de preţuri la medicamente, extinderea listei de medicamente compensate, revizuirea protocoalelor naţionale şi formularului farmacoterapeutic naţional | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul III, 2018 | % de majorare a preţurilor la medicamente în limita inflaţiei anuale % de majorare a numărului de (resurselor financiare pentru) medicamente compensate |
| 4.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 4.2. | Extinderea listei de medicamente compensate şi revizuirea ratei medii de rambursare a medicamentelor | Ministerul Sănătăţii, | Trimestrul IV, 2016 | Număr de DCI de medicamente incluse în lista medicamentelor compensate |
| 4.3. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind avizarea şi înregistrarea preţului de producător la medicamente | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 4.4. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privitor la publicitatea şi promovarea pe piaţă a medicamentelor | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 5. | Modernizarea serviciilor de sănătate, inclusiv serviciului de supraveghere de stat al sănătăţii publice, prin regionalizarea acestuia, îmbunătăţirea coordonării la nivel local între toate nivelurile de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | 10 centre de sănătate publică de performanţă funcţionale 34 consilii teritoriale de sănătate publică funcţionale |
| 6. | Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative şi reabilitare, serviciilor comunitare şi de sănătate mintală, asigurarea sănătăţii reproducerii, fortificarea serviciului de asistenţă medicală urgentă prespitalicească | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Număr de paturi de îngrijiri cronice Număr de beneficiari de servicii de reabilitare /geriatrie/îngrijiri paliative 36 centre comunitare de sănătate mintală funcţionale Număr de cazuri de reproducere umană asistate medical 0,8 echipe de asistenţă medicală de urgenţă la 10.000 locuitori |
| 6.1. | Elaborarea Strategiei privind sănătatea reproducerii pentru 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 6.2. | Elaborarea şi implementarea Programului Naţional de dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2016 – 2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 6.3. | Revizuirea Regulamentului-cadru şi standardelor minime de calitate pentru centrele comunitare de sănătate mintală | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 7. | Sporirea eficienţei instituţiilor medicale prin îmbunătăţirea mecanismelor de guvernanţă şi schimbarea mecanismelor de achiziţii în sănătate | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 7.1. | Instituirea managementului administrativ comun pentru unele spitale publice din mun. Chişinău | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | 50% din spitalele publice din mun. Chişinău se află sub administrare comună |
| 7.2. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului pentru achiziţii publice a medicamentelor şi altor produse de uz medical procurate centralizat | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 8. | Stimularea investiţiilor în modernizarea tehnologiilor medicale, inclusiv din resurse formate de instituţii pentru aceasta, dar şi sporirea cotei procentuale a contribuţiei financiare a fondatorilor instituţiilor medico-sanitare publice | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Număr de instituţii medico-sanitare cu bază tehnico-materială modernizată |
| 8.1. | Elaborarea proiectului de lege privitor la asigurarea finanţării instituţiilor medico − sanitare publice de către autorităţile publice locale, în calitate de fondator | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 9. | Centrarea sistemului de sănătate pe nevoile pacientului, fortificarea asistenţei medicale primare, îmbunătăţirea accesului la toate tipurile de asistenţă medicală prin digitalizarea completă a întregului sistem de sănătate; asigurarea transparenţei, clarităţii şi simplităţii regulilor de acces, precum şi a pachetului de servicii încadrat în Programul Unic | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | 100% de instituţii din Asistenţă Medicală Primară aplică sistemul informaţional automatizat |
| 9.1. | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală” | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| 9.2. | Implementarea Sistemului informaţional automatizat „e-Prescripţie” | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul de Guvernare Electronică | Trimestrul III, 2018 | Sistem funcţional |
| 10. | Asigurarea profilaxiei şi controlului eficient al bolilor infecţioase cu impact social, controlului maladiilor netransmisibile, bolilor profesionale, promovarea şi educarea de timpuriu a modului sănătos de viaţă prin adoptarea de noi programe naţionale intersectoriale | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul III, 2018 | Acoperire vaccinală a populaţiei cu 92% Reducere cu 2% a mortalităţii prin maladii netransmisibile |
| 10.1. | Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind Programul naţional de profilaxie şi control al HIV/SIDA şi ITS pe anii 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.2. | Promovarea proiectului hotărîrii Guvernului privind Programul naţional de profilaxie şi control a TB pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.3. | Promovarea Programului naţional de Imunizări pentru anii 2016 – 2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.4. | Elaborarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat |
| 10.5. | Promovarea Programului de educare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2016-2020 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.6. | Promovarea Programului naţional de control al cancerului pentru 2016- 2025 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 10.7. | Elaborarea Programului naţional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV, 2017 | Proiect elaborat |
| 10.8. | Elaborarea Programului Naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2017-2020 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 11. | Implementarea legislaţiei privind controlul tutunului, aprobarea pachetului de legi privind controlul alcoolului, aplicarea taxei pe viciu şi creşterea accizelor pentru produsele din tutun şi băuturile alcoolice, ca sursă de finanţare suplimentară pentru sistemul de sănătate | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul III, 2018 | 4 proiecte aprobate |
| 11.1. | Promovarea proiectului legii privind controlul alcoolului | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 11.2. | Elaborarea Programului naţional privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 | Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină | Trimestrul IV, 2016 | Proiect elaborat |
| 12. | Implimentarea mecanismelor noi de formare, motivare şi reţinere a resurselor umane în sănătate, prin aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii 2016-2025 | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Grad de asigurare a instituţiilor medicale cu personal medical de cel puţin 80 % |
| 12.1. | Elaborarea şi aprobarea mecanismului de salarizare în baza criteriilor de performanţă a personalului medical din instituţiile încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2016 | Proiect aprobat |
| 12.2. | Revizuirea mecanismului de oferire şi a cuantumului îndemnizaţiilor pentru tinerii specialişti angajaţi în mediul rural | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 13. | Restabilirea încrederii reciproce şi îmbunătăţirea relaţiei medic-pacient prin aprobarea şi implementarea noului Cod deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | 100% instituţii au instituit şi este lucrativ Comitetul de Etică instituţional |
| 13.1. | Aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul I, 2017 | Proiect aprobat |
| 14. | Îmbunătăţirea calităţii procesului de formare a resurselor umane, prin fortificarea bazelor de cercetare medicală şi ştiinţifică, precum şi instruire universitară şi postuniversitară, prin crearea Spitalului Universitar | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2018 | Număr de curriculumuri universitare şi postuniversitare revizuite |
| 14.1. | Crearea Spitalului Universitar | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul III, 2016 | Proiect aprobat |
| 14.2. | Elaborarea şi implementarea cadrului normativ cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" | Ministerul Sănătăţii | Trimestrul II, 2017 | Proiect aprobat |
| XIII. CULTURA |
| 1. | Elaborarea cadrului legal pentru protejarea patrimoniului cultural naţional, promovarea creativităţii artistice şi a industriilor culturale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Cadru legislativ armonizat |
| 1.1. | Elaborarea proiectului de lege privind mormintele şi operele comemorative de război | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.2. | Implementarea Legii cinematografiei nr.116 din 03 iulie 2014: elaborarea Regulamentului privind susţinerea financiară a producţiei de film; elaborarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Registrului Cinematografic | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul II, 2017 | Proiect de hotărîre aprobat |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2017 | Proiect de lege aprobat |
| 1.4. | Elaborarea proiectului legii muzeelor (redacţie nouă) | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.5. | Elaborarea proiectului Legii bibliotecilor (redacţie nouă) | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2016 | Proiect de lege aprobat |
| 1.6. | Elaborarea Programului naţional privind promovarea diversităţii culturale | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 | Program elaborat |
| 1.7. | Elaborarea proiectului regulamentului Comisiei Naţionale pentru UNESCO | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 2. | Formarea şi dezvoltarea sistemului naţional de documentare, evidenţă, conservare şi protejare a patrimoniului cultural naţional | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Cadru instituţional format |
| 2.1. | Documentarea şi evidenţa bunurilor de patrimoniu cultural | Ministerul Culturii | Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | 150 situri arheologice documentate 2000 obiecte de patrimoniu cultural mobil documentate 200 situri arheologice documentate 1500 obiecte de patrimoniu cultural mobil documentate |
| 2.2. | Demararea proiectului TWINING „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova prin conservarea şi protejarea lui” | Ministerul Culturii | Trimestrul I, 2017 | Proiect demarat |
| 3. | Valorificarea şi integrarea patrimoniului cultural şi a potenţialului creator în proiecte de dezvoltare comunitară naţionale şi locale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Patrimoniu cultural valorificat |
| 3.1. | Desfăşurarea proiectului „COMUS” – strategii urbane conduse de către comunităţile locale din oraşele istorice | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 | Proiect desfăşurat |
| 3.2. | Elaborarea şi aprobarea hotărîrii Guvernului cu privire la Strategia privind valorificarea turistică a Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi” | Ministerul Culturii, Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 3.3. | Semnarea Acordului de parteneriat dintre Ministerul Culturii şi USAID pentru valorificarea turistică a Rezervaţiei cultural-naturale „Orheiul Vechi” | Ministerul Culturii, Agenţia Turismului | Trimestrul II, 2016 | Acord semnat |
| 3.4. | Fortificarea cooperării dintre instituţiile culturale de pe ambele maluri ale Nistrului | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 Trimestrul II, 2017 Trimestrul II, 2018 | 2 acţiuni realizate anual |
| 4. | Promovarea patrimoniului cultural naţional şi integrarea lui în sistemul valorilor europene şi mondiale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Patrimoniu promovat |
| 4.1. | Reconceperea dosarului de nominalizare multinaţional „Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie” şi retrimiterea formularului îmbunătăţit şi a materialelor aferente la UNESCO | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Dosar depus |
| 4.2. | Promovarea dosarului de nominalizare multinaţional „Practicile culturale asociate Zilei de 1 Martie” în Lista Reprezentativă UNESCO | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2017 | Dosar promovat |
| 4.3. | Promovarea dosarului „Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei şi promovarea” în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii − UNESCO (proiect România – Republica Moldova) | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 | Dosar promovat |
| 4.4. | Elaborarea proiectului „Cămaşa cu altiţă sau cămaşa încreţită la gît / ia” (în comun cu România), pentru nominalizare în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2017 Trimestrul I, 2018 | Proiect elaborat |
| 4.5. | Promovarea proiectului „Peisajul arheologic Orheiul Vechi” pentru înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2017 | Proiect promovat |
| 5. | Îmbunătăţirea şi consolidarea sistemului educaţional-artistic naţional | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Sistem consolidat |
| 5.1. | Crearea Centrului de excelenţă în educaţia artistică | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2016 | Centru creat |
| 5.2. | Integrarea patrimoniului cultural în sistemul naţional de educaţie prin elaborarea programelor educaţionale | Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei | Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | 2 programe create |
| 5.3. | Elaborarea proiectului hotarîrii Guvernului privind modificarea şi completarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015 | Ministerul Culturii | Trimestrul II 2016 | Proiect de hotărîre aprobat |
| 6. | Modernizarea şi diversificarea ofertei de servicii culturale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Servicii culturale diversificate şi modernizate |
| 6.1. | Susţinerea financiară a producţiei de film | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2017 | 2 proiecte susţinute |
| 6.2. | Implementarea Programului Novateca | Ministerul Culturii | Trimestrul I, 2017 Trimestrul I, 2018 | Servicii create |
| 6.3. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la crearea Instituţiei publice „Biroul de Informare Turistică” | Agenţia Turismului | Trimestrul IV, 2017 | Proiect aprobat |
| 7. | Dezvoltarea industriilor culturale şi protejarea meşteşugurilor tradiţionale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Industrii culturale integrate în circuitul economic |
| 7.1. | Elaborarea Foii de parcurs pentru susţinerea de start-up-uri în domeniul industriilor creative | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Foaie de parcurs elaborată |
| 7.2. | Implementarea Programului pentru Cultură şi Creativitate al Parteneriatului Estic | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2018 | 6 evenimente organizate (seminare, workshop-uri) 2 studii elaborate 80 persoane instruite |
| 7.3. | Susţinerea start-up-urilor în domeniul industriilor creative | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2017 Trimestrul III, 2018 | 2 start-up-uri susţinute |
| 7.4. | Susţinerea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | 2 iniţiative susţinute anual |
| 8. | Revitalizarea şi dezvoltarea infrastructurii culturale naţionale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Infrastructură dezvoltată |
| 8.1. | Restaurarea monumentelor de istorie şi cultură | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2016 Trimestrul III, 2017 Trimestrul III, 2018 | 3 proiecte de restaurare desfăşurate |
| 8.2. | Acord de credit privind finanţarea serviciilor de dotare tehnică a instituţiilor de cultură din Republica Moldova | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 | Acord încheiat |
| 9. | Promovarea politicii de formare a centrelor culturale comunitare | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Centre culturale formate |
| 9.1. | Elaborarea Regulamentului caselor de cultură | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Regulament aprobat |
| 10. | Formarea capacităţilor instituţionale necesare implementării Strategiei de dezvoltare a culturii „Cultura 2020” (Institutul Monumentelor, Institutul Cultural Moldovenesc, Centrul Naţional de Analiză şi Formare în domeniul culturii) | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Capacităţi consolidate |
| 10.1. | Depunerea unor aplicaţii TAIEX (misiune de experţi) în domeniile cinematografiei, marketingului şi dezvoltarea audienţei | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Proiecte depuse |
| 10.2. | Crearea Centrului Naţional de Analiză şi Formare în domeniul Culturii | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2017 | Centru creat |
| 10.3. | Crearea Centrului Naţional al Cinematografiei | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2016 | Centru creat |
| 10.4. | Crearea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Institut creat |
| 11. | Susţinerea Programului „Europa Creativă” în scopul promovării proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti şi instituţiilor de cultură | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Proiecte promovate |
| 11.1. | Organizarea sesiunilor de informare privind oportunităţile de participare la Programul UE „Europa Creativă” | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | 3 sesiuni de informare organizate anual |
| 11.2. | Organizarea seminarelor de scriere şi management al proiectelor culturale | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | 3 sesiuni de instruire organizate anual |
| 12. | Consolidarea relaţiilor culturale cu alte ţări, inclusiv cu diaspora | Ministerul Culturii, Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul III, 2018 | Relaţii bilaterale consolidate |
| 12.1. | Dezvoltarea parteneriatelor cu alte state în vederea îmbunătăţirii condiţiilor pentru mobilitatea artiştilor şi a altor personalităţi din domeniul culturii | Ministerul Culturii, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | 10 acţiuni culturale desfăşurate anual |
| 12.2. | Acordarea asistenţei la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor culturale în ţările de reşedinţă a diasporei moldoveneşti | Ministerul Culturii, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | 6 acţiuni culturale desfăşurate anual |
| 13. | Implementarea managementului performant în instituţiile publice de cultură | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Management performant implementat |
| 13.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la Regulamentul privind managementul instituţiilor de cultură din domeniul public | Ministerul Culturii | Trimestrul II, 2018 | Regulament aprobat |
| 14. | Implementarea modelelor de finanţare competitivă pentru susţinerea politicilor culturale şi a oamenilor de cultură | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Modele implementate |
| 14.1. | Stimularea activităţii performante a oamenilor de creaţie | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 | 50 de indemnizaţii acordate oamenilor de creaţie |
| 14.2. | Susţinerea proiectelor culturale şi editoriale promovate de asociaţiile obşteşti şi edituri | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Concurs de proiecte culturale/editoriale desfăşurat anual |
| 15. | Digitalizarea arhivei patrimoniului cultural-istoric | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2018 | Patrimoniu digitalizat anual în proporţie de 5% |
| 15.1. | Digitizarea patrimoniului cultural naţional şi asigurarea reţelei de împrumut digital interbibliotecar | Ministerul Culturii | Trimestrul I, 2018 | Număr de documente digitizate Număr de înregistrări digitizate ale patrimoniului imaterial Număr de biblioteci intrate în reţea |
| XIV. TINERET ŞI SPORT |
| 1. | Promovarea şi stimularea participării tinerilor în cadrul diferitor programe de mobilitate | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Nivel de mobilitate a tinerilor, inclusiv a celor cu oportunităţi reduse, la nivel naţional şi internaţional crescut |
| 1.1. | Susţinerea schimbului de experienţă dintre membrii structurilor reprezentative ale tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de beneficiari ai schimburilor de experienţă |
| 1.2. | Susţinerea evenimentelor de promovare a mobilităţii tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de evenimente susţinute |
| 2. | Dezvoltarea şi consolidarea reţelei consiliilor locale de tineret, astfel încît să fie extinsă aria de acoperire teritorială a acestora. Promovarea programelor orientate spre dezvoltarea competenţelor de a participa în procesul decizional | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Reţea dezvoltată |
| 2.1. | Dezvoltarea şi consolidarea reţelei naţionale a consiliilor locale ale tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul I, 2018 | Reţea naţionala funcţională |
| 2.2. | Crearea paginii web a reţelei consiliilor locale ale tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 | Pagina web creată |
| 2.3. | Susţinerea consiliilor locale ale tinerilor prin programe de granturi | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Minimum 8 consilii raionale/municipale ale tinerilor beneficiare ale programului de granturi |
| 3. | Crearea sistemelor de orientare, consiliere şi calificare în domeniul muncii şi al viitoarelor oportunităţi de muncă. Promovarea accesului la piaţa muncii şi asigurarea calităţii locurilor de muncă | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Sisteme funcţionale |
| 3.1. | Elaborarea şi implementarea Programului de orientare şi consiliere privind angajarea în cîmpul muncii a tinerilor | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul II, 2018 | Program elaborat Număr de centre de resurse pentru tineret, care oferă servicii de orientare şi/sau consiliere |
| 4. | Promovarea acţiunilor de voluntariat, sensibilizarea populaţiei referitor la valoarea voluntariatului şi recunoaşterea socială a muncii prestate de voluntari | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2018 | Acţiuni de voluntariat promovate |
| 4.1. | Desfăşurarea campaniilor şi evenimentelor de informare despre importanţa voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2018 | Festival al voluntarilor desfăşurat anual Săptămînă naţională a voluntariatului desfăşurată anual |
| 4.2. | Asigurarea funcţionalităţii Comisiei de certificare a instituţiilor-gazdă a activităţii de voluntariat | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de instituţii acreditate Număr de carnete şi contracte de voluntariat încheiate trimestrial |
| 5. | Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic de acreditare a serviciilor pentru tineri, precum şi asigurarea calităţii acestor servicii | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Modificări şi completări promovate |
| 5.1. | Elaborarea şi implementarea Programului naţional de susţinere şi dezvoltare a serviciilor prestate tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2017 | Program elaborat |
| 5.2. | Crearea Agenţiei Naţionale pentru Programe şi Servicii de Tineret | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2017 | Agenţie creată |
| 5.3. | Elaborarea şi aprobarea Regulamentului-cadru al prestatorului de servicii pentru tineri | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 | Regulament-cadru aprobat |
| 5.4. | Elaborarea şi aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de tineret | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 | Standarde aprobate |
| 6. | Creşterea numărului de beneficiari ai programelor de stagii profesionale | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de beneficiari |
| 6.1. | Realizarea studiului referitor la experienţa internaţională privind participarea la internshipuri a tinerilor din Republica Moldova | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Studiu realizat |
| 6.2. | Mediatizarea online a oportunităţilor de internship | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei | Anual | Număr de pagini web care promovează internshipurile |
| 6.3. | Elaborarea unui ghid informativ pentru tineri privind avantajele experienţei de internship la angajarea în cîmpul muncii | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Ghid elaborat |
| 7. | Perfecţionarea şi extinderea mecanismului de stimulare a tinerilor care se angajează la lucru în mediul rural şi în oraşele mici | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Mecanism extins |
| 7.1. | Asigurarea tinerilor cu locuinţe sociale | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | Trimestrul III, 2018 | Număr de tineri angajaţi asiguraţi cu locuinţe sociale |
| 7.2. | Realizarea campaniilor de informare privind oportunităţile de angajare în cîmpul muncii în mediul rural şi în oraşele mici | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de campanii de informare desfăşurate anual |
| 7.3. | Crearea grupului de lucru care va elabora conceptul pentru implementarea şi pilotarea Programului de Stat „Prima casă”, care va avea drept scop facilitarea accesului populaţiei la achiziţia locuinţelor prin contractarea de credite garantate de stat | Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Semestrul II, 2016 | Grup de lucru creat Concept elaborat |
| 7.4. | Elaborarea cadrului normativ pentru implementarea şi pilotarea Programului de Stat „Prima casă” | Cancelaria de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor,Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul IV, 2016 | Proiecte aprobate |
| 7.5. | Implementarea şi pilotarea Programului de Stat „Prima casă” | Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii | Trimestrul IV, 2017 | Mecanism funcţional |
| 8. | Susţinerea organizaţiilor necomerciale de tineret pentru dezvoltarea proiectelor de promovare a modului de viaţă sătnătos în rîndul tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de organizaţii necomerciale de tineret susţinute |
| 8.1. | Organizarea campaniilor şi activităţilor de informare a tinerilor cu privire la modul sănătos de viaţă | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de tineri care au beneficiat direct de activităţi de informare Număr de acţiuni de informare realizate anual |
| 8.2. | Consolidarea reţelei de tineri educatori „De la egal la egal” | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Reţea care acoperă 34% din numărul total al unităţilor administrativ teritoriale |
| 9. | Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a culturii fizice şi sportului | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 | Strategie elaborată |
| 10. | Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sportive şi a bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive şi elaborarea cadrului normativ privind exploatarea acestora | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, structurile sportului | Trimestrul III, 2018 | Infrastructură modernizată |
| 10.1. | Renovarea/modernizarea edificiilor sportive | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | 2 edificii sportive renovate/modernizate 2 edificii sportive renovate/modernizate 4 edificii sportive renovate/modernizate |
| 10.2. | Construcţia terenurilor de fotbal | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei, Federaţia Moldovenească de Fotbal | Trimestrul IV, 2016 Trimestrul IV, 2017 Trimestrul III, 2018 | 3 terenuri de fotbal construite 4 terenuri de fotbal construite 4 terenuri de fotbal construite |
| 10.3. | Modernizarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor sportive | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educaţiei | Trimestrul III, 2018 | Bază tehnico-materială modernizată în 6 instituţii sportive |
| 11. | Susţinerea sportivilor de performanţă cu rezultate la nivel naţional şi internaţional | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Participare a sportivilor de performanţă la evenimente sportive naţionale şi internaţionale crescută cu 3% anual pînă în anul 2018 |
| 11.1. | Majorarea normelor financiare pentru activitatea sportivă | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 | Proiect al hotărîrii Guvernului elaborat |
| 11.2. | Majorarea bursei sportivilor de performanţă | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2017 | Proiect al hotărîrii Guvernului elaborat |
| 11.3. | Dotarea cu echipament şi inventar sportiv a sportivilor de performanţă | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 – trimestrul III, 2018 | 300 sportivi dotaţi cu echipament sportiv 300 sportivi dotaţi cu echipament sportiv 300 sportivi dotaţi cu echipament sportiv |
| 11.4. | Dotarea cu utilaj sportiv a structurilor sportului | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 – trimestrul III, 2018 | 5 structuri ale sportului dotate 7 structuri ale sportului dotate 8 structuri ale sportului dotate |
| 11.5. | Organizarea competiţiilor internaţionale de anvergură (Campionatul Mondial, Campionatul Europei) pe teritoriul Republicii Moldova | Ministerul Tineretului şi Sportului, federaţiile sportive naţionale | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 – trimestrul III, 2018 | 2 competiţii organizate 2 competiţii organizate 2 competiţii organizate |
| 12. | Dezvoltarea unor programe de concursuri naţionale orientate spre stimularea creativităţii, identificarea şi punerea în valoare a tinerelor talente | Ministerul Culturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de concursuri desfasurate Număr de tineri participanţi în cadrul concursurilor Număr de tineri premiaţi anual |
| 13. | Creşterea nivelului de implicare a tinerilor în procesul de consolidare a democraţiei participative | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Tineri implicaţi în procesul de consolidare a democraţiei participative |
| 13.1. | Implementarea anuală a programului „Capitala Tineretului” | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Agenţia Turismului, Biroul Relaţii Interetnice | Anual | Număr de activităţi realizate anual în cadrul „Capitalei Tineretului” Număr de tineri beneficiari ai activităţilor din cadrul „Capitalei Tineretului” |
| 13.2. | Realizarea studiilor privind implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Studii realizate |
| 13.3. | Crearea şi implementarea unui mecanism de monitorizare a bugetelor la nivel local, de către tineri, precum şi a unui mediu propice de participare | Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul II, 2017 Trimestrul III, 2018 | Mecanism creat Rapoarte anuale privind monitorizarea bugetelor locale elaborate |
| 14. | Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale şi de angajare în cîmpul muncii în rîndul tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Oportunităţi dezvoltate |
| 14.1. | Susţinerea şi dezvoltarea antreprenoriatului social în rîndul tinerilor | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ ajustat Iniţiative şi programe promovate |
| 14.2. | Organizarea anuală a Forumului tinerilor antreprenori | Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Forumuri organizate |
| XV. MASS-MEDIA |
| 1. | Elaborarea şi aprobarea concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media, bazată pe fortificarea pluralismului şi libertăţii de exprimare | Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II 2017 | Concepţie aprobată |
| 1.1. | Elaborarea şi aprobarea Concepţiei naţionale de dezvoltare a mass-media | Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justiţiei | Trimestrul II 2017 | Concepţie aprobată |
| 2. | Adoptarea unui nou Cod al audiovizualului în conformitate cu rezoluţiile Consiliului Europei, directivele Uniunii Europene, bunelor practici comunitare şi recomandările partenerilor de dezvoltare | Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Legislaţie armonizată |
| 3. | Abilitarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu prerogative ferme de asigurare a pluralismului de opinii în programele audiovizuale, promovarea politicilor privind respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor civice fundamentale. Revizuirea procedurii de sancţionare a contravenienţilor din domeniul audiovizualului în conformitate cu standardele europene | Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect de lege aprobat şi promovat |
| 4. | Implementarea Legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice şi liberalizarea pieţei de distribuţie a presei scrise | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Piaţă liberalizată |
| 5. | Armonizarea Legii privind accesul la informaţie în consonanţă cu imperativele şi practicile de guvernare electronică | Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Proiect aprobat |
| XVI. DIASPORA |
| 1. | Dezvoltarea cadrului normativ conform Planului de acţiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea Strategiei naţionale „Diaspora 2025” | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Cadru normativ dezvoltat |
| 1.1. | Elaborarea şi aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la abordarea integrată a domeniului diaspora, migraţie şi dezvoltare în Republica Moldova | Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2016 | Hotărîre aprobată |
| 1.2. | Modificarea regulamentelor de activitate ale autorităţilor publice centrale privind responsabilităţile si atribuţiile în domeniul gestionării politicilor în domeniul diaspora, migraţie şi dezvoltare | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale | Trimestrul II, 2017 | Număr de regulamente modificate |
| 1.3. | Consolidarea Biroului pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat ca instituţie ce asigură coordonarea politicilor publice destinate diasporei | Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Politici publice în domeniul diasporei coordonate |
| 1.4. | Crearea şi administrarea programului bugetar „Diaspora Republicii Moldova” | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Finanţelor | Trimestrul III, 2018 | Program administrat |
| 2. | Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor tematice dedicate diasporei Republicii Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul III, 2018 | Evenimente tematice desfăşurate |
| 2.1. | Desfăşurarea Congresului Diasporei, ediţiile VII şi VIII | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul III, 2016 – trimestrul III, 2018 | 100 participanţi în cadrul ediţiilor Congresului Diasporei, dintre care 60 delegaţi de asociaţiile diasporei |
| 2.2. | Organizarea anuală a Zilelor Diasporei la nivel naţional şi local | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), autorităţile publice centrale şi locale | Trimestrul III, 2016 – trimestrul III, 2017 – trimestrul III, 2018 | 15 acţiuni la nivel naţional şi local organizate în cadrul ediţiilor anuale |
| 2.3. | Organizarea ediţiilor anuale ale programului Gala Studenţilor Originari din Republica Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul IV, 2016 – trimestrul IV, 2017 – trimestrul III, 2018 | Ediţiile anuale ale programului Gala studenţilor originari din Republica Moldova organizate Număr de studenţi premiaţi |
| 2.4. | Organizarea Forumului de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum), ediţiile II şi III | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2016 – trimestrul III, 2018 | Număr de participanţi Număr de ateliere de lucru |
| 2.5. | Organizarea evenimentelor tematice de promovare a potenţialului economic şi investiţional al Republicii Moldova peste hotare, cu implicarea diasporei | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de evenimente organizate Număr de participanţi per eveniment |
| 2.6. | Consolidarea legăturilor culturale şi de identitate ale copiilor şi tinerilor din diaspora Republicii Moldova, inclusiv prin organizarea anuală a programului DOR – Diaspora * Origini * Reveniri | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Educaţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2016 – trimestrul III, 2017 – trimestrul III, 2018 | Acţiuni de mediatizare realizate Număr de copii care au beneficiat de programul DOR anual |
| 2.7. | Extinderea programelor pentru tinerii din diasporă, inclusiv prin promovarea oportunităţilor de cercetare ştiinţifică, stagiere şi angajare | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Tineretului şi Sportului | Trimestrul III, 2018 | Număr de programe Număr de beneficiari Regulament aprobat |
| 2.8. | Implementarea acţiunii „Guvernul vine mai aproape de tine” în ţările de destinaţie ale migranţilor, în vederea extinderii campaniei ”Ambasada vine mai aproape de tine” | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Biroul pentru relaţii cu diaspora, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de acţiuni organizate |
| 3. | Perfecţionarea mecanismului şi facilitarea recunoaşterii diplomelor şi calificărilor educaţionale naţionale şi a celor obţinute peste hotare | Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Mecanism dezvoltat |
| 3.1. | Operarea modificărilor în actele normative şi acordurile de colaborare necesare prestării serviciului de autentificare şi recunoaştere a actelor de studii | Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2016 | Modificări aprobate |
| 4. | Dezvoltarea şi promovarea sistemelor şi produselor electronice pentru facilitarea accesului cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi peste hotare la servicii online de calitate | Autorităţile publice centrale, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Servicii publice electronice disponibile pentru membrii diasporei |
| 4.1. | Lansarea şi prestarea serviciilor online pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi peste hotare | Autorităţile publice centrale, Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică) | Trimestrul III, 2018 | Număr de servicii prestate |
| 4.2. | Organizarea campaniilor de informare privind accesul diasporei la serviciile online | Autorităţi ale administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Campanii de informare desfăşurate Număr de beneficiari |
| 5. | Facilitarea transferului de remitenţe şi a transportului internaţional de pasageri şi bunuri | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat, Camera de Licenţiere | Trimestrul III, 2018 | Transport şi transfer de bani facilitat |
| 5.1. | Perfecţionarea cadrului normativ privind facilitarea şi asigurarea siguranţei pentru transportul internaţional de pasageri şi bunuri | Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2017 | Cadru normativ aprobat |
| 5.2. | Semnarea acordurilor bilaterale internaţionale între oficiile poştale naţionale pentru transferul remitenţelor | Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Î.S. ”Poşta Moldovei”, Cancelaria de Stat | Trimestrul III, 2018 | Număr de acorduri încheiate |
| 6. | Creşterea numărului programelor pentru diasporă, în vederea păstrării identităţii naţionale, promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural, organizarea proiectelor tematice pentru o mai bună promovare a imaginii Republicii Moldova peste hotare | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Culturii, Agenţia Turismului | Trimestrul III, 2018 | Număr de programe şi proiecte tematice realizate |
| 6.1. | Susţinerea proiectelor pentru copiii din diaspora Republicii Moldova, lansate de asociaţiile şi comunităţile diasporei | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora) | Trimestrul III, 2018 | Număr de proiecte susţinute anual |
| 6.2. | Susţinerea asociaţiilor şi comunităţilor diasporei în vederea păstrării identităţii naţionale, promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural, precum şi organizării acţiunilor de caritate | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de acţiuni desfăşurate anual Număr de asociaţii beneficiare |
| 7. | Diversificarea serviciilor de predare complementară (inclusiv la distanţă) pentru copiii şi tinerii din diasporă | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Servicii diversificate |
| 7.1. | Elaborarea şi pilotarea programului de cursuri complementare online pentru reprezentanţii diasporei | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Educaţiei | Trimestrul IV, 2017 | Program de predare online elaborat şi pilotat în diaspora Număr de beneficiari |
| 7.2. | Susţinerea şi dotarea centrelor de predare complementară din diasporă | Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Trimestrul III, 2018 | Număr de centre de predare complementară susţinute Număr de beneficiari |
| 7.3. | Elaborarea mecanismului de oferire a certificatelor pentru cursurile de limba română din diasporă | Ministerul Educaţiei, Cancelaria de Stat | Trimestrul IV, 2017 | Mecanism elaborat şi implementat |
| 8. | Dezvoltarea şi facilitarea unui set de instrumente financiare pentru atragerea investiţiilor diasporei în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Instrumente financiare dezvoltare |
| 8.1. | Perfecţionarea şi promovarea programelor economice existente dedicate diasporei Republicii Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de programe economice îmbunătăţite Număr de activităţi de instruire financiară dedicate membrilor diasporei |
| 8.2. | Studierea fezabilităţii unor noi instrumente financiare dedicate diasporei Republicii Moldova | Cancelaria de Stat (Biroul pentru relaţii cu diaspora), Ministerul Economiei | Trimestrul III, 2018 | Număr de studii de fezabilitate realizate |
| XVII. MINORITĂŢI NAŢIONALE |
| 1. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei cu privire la diversitatea incluzivă în Republica Moldova | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legislativ-normativ aprobat |
| 1.1. | Elaborarea Strategiei cu privire la diversitatea incluzivă în Republica Moldova (2016-2026) | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Strategie aprobată |
| 1.2. | Elaborarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei cu privire la diversitatea incluzivă în Republica Moldova pentru anii 2016-2018 (etapa I) | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Plan aprobat |
| 1.3. | Elaborarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020 | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul II, 2016 | Plan aprobat |
| 2. | Crearea condiţiilor necesare pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Condiţii create |
| 2.1. | Implementarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de integrare a minorităţilor naţionale a Republicii Moldova, perioada anilor 2016-2018 | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Acţiuni organizate: 1 forum, 4 mese rotunde, 3 conferinţe etc. |
| 2.2. | Implementarea Planului de acţiuni pentru susţinerea populaţiei de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-2015 | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Raport elaborat Săptămînă dedicată Zilei internaţionale a romilor organizată anual 3 mese rotunde 4 şedinţe a grupului de lucru, anual, interministerial |
| 3. | Facilitarea dialogului intercultural şi consolidarea apartenenţei civice a minorităţilor naţionale faţă de statul Republica Moldova | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Condiţii create Dialog consolidat |
| 3.1. | Promovarea dialogului intercultural şi a spiritului de toleranţă prin organizarea de manifestări etnoculturale (forum, festivaluri, zilele limbii, zilele culturii) | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | 2 forumuri 8 festivaluri republicane 80 activităţi dedicate culturii, limbilor, tradiţiilor, obiceiurilor şi istoriei minorităţilor naţionale |
| 4. | Facilitarea accesului persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale la mijloacele de informare pentru promovarea toleranţei şi pluralismului cultural | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Condiţii create |
| 4.1. | Organizarea de mese rotunde, conferinţe, dezbateri şi alte activităţi pentru promovarea standardelor internaţionale privind drepturile minorităţilor naţionale, prevenirea discriminării după criteriile de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | 3 conferinţe, anual 18 mese rotunde, anual 28 alte activităţi, anual |
| 5. | Încurajarea cunoaşterii culturii, istoriei, limbii şi religiei atît ale minorităţilor naţionale, cît şi ale majorităţii etnice | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul III, 2018 | Cultura naţională promovată |
| 5.1. | Promovarea prin intermediul (mass-mediei, familie, comunitate, şcoală, mediul academic, instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale etc.) a culturii, istoriei, limbii şi religiei atît ale minorităţilor naţionale, cît şi ale majorităţii etnice | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | 5 emisiuni televizate 10 interviuri radiofonice 8 participări la prezentări şi festivaluri de film 24 acţiuni culturale |
| 6. | Asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi aplicarea limbii de stat de către cetăţenii alolingvi, inclusiv adulţi | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Condiţii asigurate |
| 6.1. | Organizarea cursurilor de studiere a limbii române de către cetăţenii alolingvi adulţi inclusiv în locurile compact populate de minorităţi naţionale | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Cursuri organizate în 14 localităţi compact populate de minorităţi naţionale |
| 6.2. | Promovarea şi susţinerea instruirii lingvistice la distanţă prin utilizarea sof-ului educaţional „Învăţăm româna la distanţă” | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | 4 traininguri organizate pentru profesori |
| 6.3. | Organizarea de evenimente privind promovarea necesităţii însuşirii limbii de stat pentru minorităţile naţionale (mese rotunde, seminare, activităţi de incluziune cultură şi lingvistică) | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | 8 mese rotunde organizate 12 seminare organizate 48 activităţi organizate |
| 7. | Asistarea asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale în realizarea activităţii lor statutare | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | Asociaţii consolidate |
| 7.1. | Susţinerea informaţională, financiară a organizaţiilor etnoculturale acreditate pe lîngă Biroul Relaţii Interetnice | Biroul Relaţii Interetnice | Trimestrul IV, 2016 | 4 şedinţe ale Consiliului coordonator al organizaţiilor etnoculturale 8 evenimente culturale susţinute financiar Deschiderea datelor Biroului Relaţii Interetnice pe portalurile www.bri.gov.md şi www.date. gov.md |
| XVIII. SOCIETATEA CIVILĂ |
| 1. | Elaborarea cadrului normativ de reglementare a raporturilor dintre autorităţile publice şi societatea civilă, dezvoltarea la nivel naţional şi local a mecanismelor de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional | Cancelaria de Stat, autorităţile publice centrale şi locale | Trimestrul III, 2018 | Mecanism funcţional |
| 2. | Reformarea mecanismului de înregistrare şi reînregistrare a organizaţiilor necomerciale pentru asigurarea respectării libertăţii de asociere | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Mecanism reformat |
| 2.1. | Modificarea şi completarea actelor legislative în partea ce ţine de perfecţionarea mecanismului de înregistrare a organizaţiilor necomerciale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 3. | Reformarea cadrului legal cu privire la filantropie şi sponsorizare în vederea asigurării durabilităţii şi independenţei organizaţiilor neguvernamentale | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Cadru legal armonizat |
| 3.1. | Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea asigurării durabilităţii şi independenţei organizaţiilor neguvernamentale | Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |
| 4. | Promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile prin adoptarea procedurii de aplicare a prevederilor legale cu privire la direcţionarea de către persoane fizice şi juridice a unei părţi din impozit către organizaţiile de utilitate publică | Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2016 | Proceduri aprobate |
| 5. | Asigurarea transparenţei în activitatea Comisiei de certificare prin publicarea deţinătorilor certificatului de utilitate publică, a datelor privind activitatea şi deciziile Comisiei | Ministerul Justiţiei | Trimestrul III, 2018 | Transparenţă asigurată |
| 5.1. | Publicarea informaţiei privind lista organizaţiilor necomerciale de utilitate publică, desfăşurarea şedinţelor Comisiei de certificare, precum şi a raportului anual de activitate al Comisiei de certificare | Ministerul Justiţiei | Permanent | Număr de organizaţii de utilitate publică nou înregistrate Număr de şedinţe desfăşurate Raport elaborat şi publicat |
| 6. | Reglementarea mecanismului şi procedurii de participare şi de eligibilitate a organizaţiilor neguvernamentale pentru prestarea serviciilor sociale, de sănătate, de formare a deprinderilor etc. | Ministerul Culturii, | Trimestrul III, 2018 | Mecanism ajustat |
| 6.1. | Promovarea şi diversificarea serviciilor socioculturale prin susţinerea financiară a proiectelor şi iniţiativelor locale | Ministerul Culturii | Trimestrul IV, 2016 | 6 iniţiative susţinute 5 produse culturale valorificate 2 servicii create |
| 6.2. | Elaborarea studiului cu privire la consumul cultural în Republica Moldova | Ministerul Culturii | Trimestrul III, 2017 | Studiu elaborat |
| 7. | Definirea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social şi cumpărarea serviciilor sociale | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor | Trimestrul IV, 2016 | Cadru legal armonizat |
| 8. | Elaborarea Strategiei privind dezvoltarea societăţii civile pentru anii 2016-2020, în parteneriat cu organizaţiile societăţii civile | Cancelaria de Stat,autorităţile publice centrale | Trimestrul IV, 2016 | Proiect aprobat |