Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 723 от 8 сентября 2017 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы социальной интеграции**

**лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действия** | **Сроки реализа-ции** | **Ответственные за внедрение/**  **партнеры** | **Расходы по внедрению, тыс. леев** | | | | | | **Показатели прогресса** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | **10** | | | **11** | |
| **Цель 1. Улучшение доступа лиц с ограниченными возможностями к мерам социальной защиты в сообществе**  **Ожидаемые результаты:**   1. **улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями в сообществе;** 2. **доступные, имеющиеся в наличии и индивидуализированные социальные услуги в сообществе, основанные на оценке потребностей лиц с ограниченными возможностями;** 3. **предупреждение институционализации лиц с ограниченными возможностями не менее чем в 80% случаев;** 4. **деинституционализация не менее 30% лиц с ограниченными возможностями, размещенных в учреждения интернатного типа;** 5. **определение ограничения возможностей, соотнесенное с международными стандартами и основанное на функциональной оценке лиц и потребностей в помощи в различных сферах жизни.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение анализа потребностей на местном уровне по созданию, развитию и поддержанию социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Органы местного публичного управления II уровня;  некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **2,646.0** | | | | | | **2,734.2** | | | **2,734.2** | | | **2,734.2** | | | **2,734.2** | | | Доля органов местного публичного управления II уровня, осуществивших анализ потребностей в услугах;  вид социальных услуг, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, имеющихся в территориальном разрезе;  финансовые ресурсы (тыс. леев), ежегодно планируемые на местном уровне для социальных услуг, предназначенных лицам с ограниченными возможностями | |
| 1.2. | Разработка, утверждение и реализация местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями, основанных на оценке их потребностей | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **3,528.0** | | | | | | **3,645.6** | | | **3,645.6** | | | **3,645.6** | | | **3,645.6** | | | Количество ежегодно разработанных и утвержденных местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями;  стоимость местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями (тыс. леев) | |
| 1.3. | Создание и развитие социальных служб сообществ, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями для институционализации и/или предупреждения их институционализации в учреждениях интернатного типа, обеспечение самостоятельной жизни в обществе | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **39,587.6** | | | | | | **58,553.5** | | | **71,656.6** | | | **90,864.5** | | | **116,083.0** | | | Количество и тип услуг, ежегодно созданных и предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, в целях деинституционализации и предупреждения институционализации;  доля деинституционализированных лиц с ограниченными возможностями в год;  доля лиц, в отношении которых была предотвращена институционализация;  число лиц с ограниченными возможностями, получающих социальные услуги в сообществе | |
| 1.4. | Разработка, утверждение и реализация Национальной программы по деинституционализации лиц с ограниченными возможностями и предупреждению институционализации | | | | I полугодие,  2018. | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальное агентство социальной защиты; Министерство финансов; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | Разработанная и утвержденная Национальная программа по деинституционализации лиц с ограниченными возможностями и предупреждению институционализации | |
| 1.5. | Подготовка и утверждение учебных программ, а также организация начальных и непрерывных учебных курсов для персонала учреждений интернатного типа и в составе социальных служб сообщества, участвующего в оказании помощи лицам с ограниченными возможностями | | | | 2017-2022, ежегодно | | | | Национальное агентство социальной защиты; Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **596.9** | | | | | | **334.3** | | | **334.3** | | | **334.3** | | | **334.3** | | | Учебные планы, разработанные и утвержденные в 2017 году;  число сотрудников социальных служб сообществ, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку;  число сотрудников учреждений интернатного типа, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку | |
| 1.6. | Ежегодное рассмотрение социальных пособий для лиц с ограниченными возможностями в целях обеспечения достойного уровня жизни в соответствии с положениями действующего законодательства | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Министерство финансов;  Национальная касса социального страхования | | | | | | | | | | | | - | | | | | **2122.7** | | | | | | **3000.5** | | | **3270.6** | | | **3564.9** | | | **3885.8** | | | Доля лиц с ограниченными возможностями, получивших социальные пособия, от общего числа лиц с ограниченными возможностями;  доля индексации или сумма увеличения количества социальных пособий, адресованных лицам с ограниченными возможностями | |
| 1.7. | Усовершенствование национального механизма определения ограничения возможностей у детей и взрослых путем внедрения медико-социальной модели в процессе установления ограничения возможностей | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты,  Национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности; Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство финансов; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **453.6** | | | | | | **468.7** | | | **468.7** | | | **468.7** | | | **468.7** | | | Утвержденные изменения, внесенные в законодательные и нормативные акты, касающиеся установления ограничения возможностей и трудоспособности;  Разработанные и утвержденные инструменты и методологии для установления ограничения возможностей и трудоспособности | |
| 1.8. | Разработка и утверждение учебных программ, а также организация тематических курсов начального и непрерывного обучения для специалистов, участвующих в процессе установления ограничения возможностей и трудоспособности в зависимости от их конкретной деятельности | | | | 2017-2022, ежегодно | | | | Национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности; Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **596.9** | | | | | | **429.8** | | | **429.8** | | | **429.8** | | | **429.8** | | | Разработанные и утвержденные учебные планы на 2017-2018 годы;  число специалистов, участвующих в процессе установления степени ограничения возможностей и трудоспособности, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку | |
| 1.9. | Обеспечение лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей с ограниченными возможностями, креслами и другими вспомогательными техническими средствами, адаптированными с учетом их потребностей  . | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Республиканский протезно-ортопедический экспериментальный реабилитационный центр; Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **897.0** | | | | | | **897.0** | | | **897.0** | | | **897.0** | | | **897.0** | | | Доля лиц с ограниченными возможностями, получивших приспособленные коляски, из общего числа лиц, нуждающихся в колясках;  финансовые ресурсы (тыс .леев), ежегодно выделяемые для обеспечения лиц с ограниченными возможностями колясками и другими техническими средствами | |
| **Цель 2. Обеспечение права на качественное образование для детей и молодых людей с различными типами ограничений возможности в образовательных учреждениях наравне с другими**  **Ожидаемые результаты:**   1. a) школьная среда доступна, оснащена учебными средствами и материалами, адекватными потребностям детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей в целях содействия их инклюзивному образованию; 2. b) расширение доступа детей с различными типами ограничения возможностей к образовательным услугам во всех образовательных учреждениях с раннего возраста до этапа выбора профессии; 3. c) не менее 30% детей с ограниченными возможностями, посещающих специальные образовательные учреждения, обучаются в образовательных учреждениях наравне с другими; 4. d) консультации и руководство по выбору профессии, предоставляемые не менее 50% молодых людей с ограниченными возможностями, которые оканчивают среднее образование, циклы I и II; 5. e) преподаватели, подготовленные для работы с детьми с различными типами ограничения возможностей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка, утверждение и внедрение концепции, механизмов индивидуализации образовательного процесса, усиливающих и альтернативных систем коммуникации, образовательных технологий для поддержки детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей | | | | | 2019-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | **585.9** | | | | | | **1200.0** | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | Разработанные и имеющиеся концепции, механизмы индивидуализации образовательного процесса, системы аугментативной и альтернативной коммуникации, образовательные технологии для поддержки детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей | |
| 2.2. | Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями к раннему преддошкольному образованию | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований;  органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **1802.1** | | | | **3621.8** | | | | | **5459.8** | | | | | | **7316.1** | | | **9191.0** | | | **11084.6** | | | | Количество служб раннего преддошкольного образования, доступное в территориальном разрезе;  число детей с ограниченными возможностями, получающих услуги раннего преддошкольного образования | |
| 2.3. | Пересмотр педагогических норм для вспомогательных педагогических кадров и норм оказания помощи детям с ограниченными возможностями для обеспечения качества образовательных услуг | | | | | II полугодие,  2017г. | | | | Министерство образования культуры и исследований; Министерство финансов; некоммерческие организации в данной области | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | Пересмотренные педагогическая норма для вспомогательных педагогических работников и нормативы предоставления помощи для детей с ограниченными возможностями | |
| 2.4. | Обеспечение минимального пакета вспомогательных образовательных услуг (ресурсный центр, вспомогательный педагогический персонал) для каждого ребенка и молодого человека с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательном учреждении, в зависимости от его потребностей | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | Доля образовательных учреждений различных уровней, обеспечивших минимальный пакет услуг по поддержке детей с ограниченными возможностями;  число детей и молодых людей с ограниченными возможностями получателей услуг поддержки в образовательных учреждениях | |
| 2.5 | Развитие и предоставление услуг по консультированию и профориентации для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях | | | | | 2017-2022, ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **1,004.0** | | | | | **2,008.0** | | | | | | **2,008.0** | | | **2,008.0** | | | **2,008.0** | | | | Доля учреждений, обеспечивших услуги по консультированию и профориентации для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями во всех образовательных учреждениях гимназического и лицейского образования;  число детей и молодых людей с ограниченными возможностями бенефициаров услуг по консультированию и профессиональной ориентации в образовательных учреждениях | |
| 2.6. | Организация курсов непрерывного обучения для всех педагогических кадров и вспомогательных педагогических кадров, которые работают с детьми и молодежью с ограниченными возможностями | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **143.3** | | | | | **143.3** | | | | | | **143.3** | | | **143.3** | | | **143.3** | | | | Доля педагогических кадров и вспомогательных педагогических работников, прошедших курсы непрерывного образования в области школьной интеграции детей с различными типами ограничения возможностей | |
| 2.7. | Подготовка педагогических кадров, осуществляющих поддержку или обучение детей с ограничениями возможностей по слуху и в случае гипоакузии использованию языка мимики и жестов | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **143.3** | | | | | **143.3** | | | | | | **143.3** | | | **143.3** | | | **143.3** | | | | Доля педагогических кадров, прошедших обучение для использования языка мимики и жестов | |
| 2.8. | Обеспечение образовательных учреждений доступными транспортными средствами и необходимым оборудованием для содействия обучению детей и молодых людей с физическими, умственными, интеллектуальными и сенсорными ограничениями для развития доступной физической среды и индивидуализированного образовательного процесса в соответствии с потребностями и потенциалом развития | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство финансов; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **11,342.4** | | | | **11,676.0** | | | | | **12,065.2** | | | | | | **13,367.2** | | | **13,367.2** | | | **14,018.2** | | | | Доля образовательных учреждений, обеспечивших доступный транспорт и соответствующее оборудование для обучения детей с различными типами ограничения возможностей, из общего числа учреждений (по образовательным уровням) | |
| 2.9. | Разработка, утверждение и реализация программ подготовки и аккредитации сурдопереводчиков | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **146.9** | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | Разработанная и утвержденная  программа подготовки и аккредитации сурдопереводчиков;  численность ежегодно обученных сурдопереводчиков;  численность ежегодно аккредитованных сурдопереводчиков; список авторизованных переводчиков, использующих язык мимики и жестов | |
| 2.10. | Постепенная интеграция детей с ограниченными возможностями, в том числе с сенсорными нарушениями (слух, зрение), в общеобразовательные учреждения | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство образования, культуры и исследований; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | Число детей с сенсорными ограничениями возможностей (слух, зрение), интегрированных в общеобразовательные школы с вспомогательными службами и специальными учебными материалами;   доля детей с сенсорными ограничениями возможностей (слух, зрение), деинституционализированных ежегодно из специальных школ | |
| **Цель 3. Повышение доступа лиц с ограниченными возможностями к качественным медицинским услугам, услугам абилитации и реабилитации**  **Ожидаемые результаты:**   1. a) улучшение состояния здоровья лиц с ограниченными возможностями; 2. b)уменьшение числа лиц с тяжелыми ограничениями возможностей благодаря упрощенному доступу к услугам медицинской помощи и реабилитации; 3. c)снижение нарушений развития и/или существующих ограничений возможностей не менее чем у 50% детей в возрасте 0-3 лет посредством услуги раннего вмешательства; 4. d)содействие социальной интеграции детей с расстройствами аутистического спектра путем оказания услуг по ранней диагностике, вмешательству и реабилитации; 5. e) снижение не менее чем на 30% случаев госпитализации лиц с психосоциальными расстройствами в результате доступа к услугам сообщества в области психического здоровья; 6. f) публичные медико-санитарные учреждения, располагающие инфраструктурой и процедурами, доступными для лиц с различными видами ограничения возможностей; 7. g) медицинский персонал, подготовленный в области прав лиц с ограниченными возможностями, доступности информации, инфраструктуры и медицинских процедур.; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Разработка/утверждение и внедрение национальных программ в целях обеспечения лиц с ограниченными возможностями вспомогательными средствами | | | | | | 2018-2022, ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования, некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **-** | | | **14,829.9** | | | | | | | **14,565.3** | | | | **14,565.3** | | | **14,565.3** | | | | | **14,565.3** | | Разработанные и утвержденные национальные программы по обеспечению ассистивными средствами лиц с ограниченными возможностями;  число лиц с ограниченными возможностями, которым ежегодно предоставляются вспомогательные средства (по видам средств) | |
| 3.2. | Разработка, утверждение и внедрение программ страхования лиц с ограниченными возможностями, для заболеваний, требующих непрерывного и дорогостоящего лечения, с уменьшением цен/бесплатным предоставлением услуг медицинской диагностики, лечения и реабилитации, дополнительно к предусмотренным в Программе обязательного медицинского страхования | | | | | | 2019-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Разработанные и утвержденные программы по обеспечению лиц с ограниченными возможностями в случае заболеваний, требующих непрерывного и дорогостоящего лечения;  число лиц с ограниченными возможностями, которым ежегодно предоставляются услуги медицинской диагностики, лечения и реабилитации по сниженным ценам, соответственно, бесплатно |
| 3.3. | Расширение списка компенсируемых лекарственных средств от заболеваний, влияющих на общественное здоровье, которые без соответствующего лечения приводят к ограничению возможностей, на основе статистических данных о структуре ограничений возможностей в зависимости от преобладающих нозологий | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Количество компенсированных лекарственных препаратов для групп заболеваний, оказавших влияние на здоровье населения, которые без соответствующего лечения приводят к появлению ограничения возможностей;  число лиц, получающих ежегодно препараты для групп заболеваний, влияющих на здоровье населения, которые без соответствующего лечения приводят к ограничению возможностей | |
| 3.4. | Включение в пакет компенсируемой медицинской помощи в случае осуществления медицинского ухода на дому и некоторых расходных материалов (перевязочные материалы, шприцы, дозаторы для инсулина, стомы, подгузники) для лиц с тяжелыми формами ограничения возможностей и неизлечимыми заболеваниями, которые требуют медицинского ухода на дому | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **12,168.0** | | | | | | | | **12,168.0** | | | **12,168.0** | | | **12,168.0** | | | | **12,168.0** | | | Число лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в медицинском уходе на дому, которые получают ежемесячно расходные материалы (перевязочный материал, шприцы, дозаторы для инсулина, стомы, подгузники) | |
| 3.5. | Разработка, утверждение и внедрение национальной программы по предупреждению ограничения возможностей и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями в медицинских учреждениях, финансируемых за счет Единой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и,  Национальная компания медицинского страхования; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **-** | | | **264.6** | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Разработанная и утвержденная Национальная программа по предупреждению ограничения возможностей и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями;  число лиц с ограниченными возможностями, получивших бесплатную медицинскую реабилитацию | |
| 3.6. | Обеспечение минимального пакета стоматологической медицинской помощи, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями в чрезвычайных ситуациях и при хронических стоматологических проблемах , с финансированием за счет Единой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **375.0** | | | | | | | | **375.0** | | | **375.0** | | | **375.0** | | | | **375.0** | | | Число лиц с ограниченными возможностями, получивших бесплатную стоматологическую помощь в стационарных отделениях челюстно-лицевой хирургии, в стоматологических кабинетах поликлиник | |
| 3.7 | Развитие коммунитарных служб психического здоровья и оказания поддержки, в том числе с помощью мобильных групп или путем обеспечения транспортом лиц с ограниченными возможностями в сообществе для передвижения к коммунитарному центру психического здоровья по месту жительства, а также предоставление психологической поддержки для родителей и их родственников | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Количество коммунитарных служб психического здоровья, имеющихся в территориальном разрезе;  число лиц с психосоциальными расстройствами, пользующихся коммунитарными службами психического здоровья;  количество мобильных групп в коммунитарных центрах психического здоровья;  доля лиц с психическими расстройствами, воспользовавшихся услугами мобильных групп в коммунитарных центрах психического здоровья | |
| 3.8. | Развитие и предоставление услуг по раннему вмешательству в каждом районе/муниципии | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **983.2** | | | | | | | | **1,966.5** | | | **3,933.0** | | | **4,916.4** | | | | **5,899.7** | | | Количество имеющихся служб раннего вмешательства в территориальном разрезе;  число детей с ограниченными возможностями и риском возникновения ограничения возможностей, которые воспользовались услугами раннего вмешательства в территориальном разрезе | |
| 3.9. | Развитие и предоставление услуг диагностики, вмешательства и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра | | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **-** | | | **4,293.0** | | | | | | | | **10,248.0** | | | **19,734.0** | | | **30,120.0** | | | | **34,620.0** | | | Количество услуг по диагностике, вмешательству и реабилитации в области аутизма, имеющихся в территориальном разрезе;  число детей с расстройствами аутистического спектра, которые воспользовались услугами диагностики, вмешательства и реабилитации | |
| 3.10. | Оказание услуг гинекологической помощи, по планированию семьи и репродуктивному здоровью женщин и девочек с различными видами ограничения возможностей | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **2,188.0** | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **2,260.9** | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **2,260.9** | | | Число женщин и девочек с различными видами ограничения возможностей, которые получили услуги по гинекологической помощи, планированию семьи и репродуктивному здоровью;  количество гинекологических кабинетов, предоставляющих гинекологическую помощь, услуги по планированию семьи и репродуктивному здоровью женщин и девочек с различными типами ограничения возможностей | |
| 3.11. | Обеспечение доступности инфраструктуры медико-санитарных учреждений к потребностям лиц с физическими и сенсорными (слух, зрение) ограничениями возможностей | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; публичные медико-санитарные учреждения; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Доля учреждений, доступных для лиц с ограниченными физическими и сенсорными (слухом, зрительными) возможностями, в общем количестве публичных медико-санитарных учреждений;  объем финансовых средств, выделяемых для повышения доступности инфраструктуры медико-санитарных учреждений | |
| 3.12. | Обеспечение мер по курортно-санаторному восстановлению/реабилитации детей с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 18 лет, а также предоставление льгот по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение для родителей/сопровождающих детей с ограниченными возможностями | | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | **-** | | | **225.0** | | | | | | | | **225.0** | | | **225.0** | | | **225.0** | | | | **225.0** | | | Число детей с ограниченными возможностями, получающих ежегодно санаторно-курортное лечение;  число детей с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 18 лет, ежегодно получающих санаторно-курортное лечение;  число сопровождающих детей с ограниченными возможностями, получающих ежегодные льготы по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение | |
| 33.13. | Разработка, утверждение и применение инструкций по получению информированного согласия лиц с интеллектуальными, умственными и сенсорными расстройствами (слух, зрение), предназначенных для медицинского персонала | | | | | | II полугодие,  2017г. | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **73.4** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | Разработанные и утвержденные инструкции для получения информированного согласия лиц, страдающих интеллектуальными, умственными и сенсорными (слух и зрение) нарушениями | |
| 3.14. | Пересмотр национальной нормативной базы в области применения медикаментозного лечения для лиц с умственными ограничениями в целях запрета применения медикаментозного лечения, абортов и средств контрацепции для лиц с умственными и интеллектуальными ограничениями без их согласия | | | | | | II полугодие,  2017г. | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты;  некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **73.4** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | Утвержденные изменения, внесенные в нормативные акты, относительно запрета медикаментозного лечения лиц с интеллектуальными и умственными нарушениями без их согласия; | |
| 3.15 | Внесение изменений и дополнений в законодательство в целях включения некоторых категорий граждан в список категорий лиц, застрахованных государством (членов семьи, которые ухаживают за лицами с тяжелыми формами ограничения возможностей в возрасте старше 18 лет, лиц с ограниченными возможностями – владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, за исключением участков под сады и для выращивания овощей, независимо от того, переданы им земли в аренду или нет либо используются по договору) | | | | | | II полугодие, 2017г. | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования | | | | | | | | | **73.4** | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | **-** | | | **-** | | | | **-** | | | Утвержденные изменения и дополнения, внесенные в законодательство для включения отдельных категорий граждан в перечень категорий, застрахованных государством | |
| 3.16. | Разработка, утверждение и введение в действие руководств/ инструкций по доступности медицинских услуг и инфраструктуры медицинских учреждений для лиц с различными типами ограничения возможностей | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **146.9** | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Разработанные и утвержденные руководства / инструкции по повышению доступности медицинской помощи и инфраструктуры медицинских учреждений для лиц с различными типами ограничения возможностей | |
| 3.17. | Включение в курсы непрерывной подготовки лиц в области здравоохранения тематики, касающейся доступности и прав лиц с ограниченными возможностями | | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | **-** | | | **75.6** | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Число медицинских работников, принимавших участие в подготовительных курсах по вопросам повышения доступности и прав лиц с ограниченными возможностями | |
| 3.18 | Издание информационных материалов в области здравоохранения, в том числе в доступных форматах, для лиц с сенсорными и умственными ограничениями возможностей (шрифт Брайля, аудио/звуковая версия, легко читаемый и понимаемый формат) | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; публичные медико-санитарные учреждения; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | **300.0** | | | | | | | | **300.0** | | | **300.0** | | | **300.0** | | | | **300.0** | | | Количество материалов в области здравоохранения в формате, доступном для лиц с сенсорными (слух, зрение) и умственными ограничениями возможностей;  тематические материалы в области общественного здроровья в формате, доступном для лиц с сенсорными (слух, зрение) и умственными ограничениями возможностей | |
| **Цель 4. Повышение уровня трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями**  **Ожидаемые результаты:**   1. увеличение не менее чем на 2% в год доли занятости лиц с ограниченными возможностями; 2. вовлечение в трудовую деятельность не менее 60% людей с ограниченными возможностями, которые обучались на курсах профессиональной ориентации, подготовки и реабилитации; 3. сохранение места работы в течение не менее 1 года хотя бы 80% трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями; 4. повышение доходов лиц с ограниченными возможностями и улучшение уровня их жизни; 5. сокращение числа лиц с ограничениями возможностей, зависящих от выплат по ограничению возможностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение мер по профессиональному ориентированию и подготовке лиц с ограниченными возможностями на основе индивидуальных потребностей | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Национальное агентство занятости населения; Министерство образования, культуры и исследований; образовательные учреждения | | | | | **146.9** | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Число лиц с ограниченными возможностями, которые участвовали в программах подготовки и профессиональной ориентации для устройства на работу;  доля лиц с ограниченными возможностями, устроившихся на работу в результате осуществленных мер по профессиональной ориентации и подготовке | |
| 4.2. | Предоставление услуг профессиональной реабилитации лицам с ограниченными возможностями, в том числе путем создания центров профессиональной реабилитации, привлечения специалистов и их профессиональной подготовки | | | | | | 2018-2020,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты, некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | **-** | | | | | | | **3362.0** | | | | | **4943.1** | | | | | | **2972.0** | | | **3001.7** | | | | | **3031.7** | | Количество центров профессиональной реабилитации, существующих на национальном уровне;  число лиц с ограниченными возможностями, получившие услуги профессиональной реабилитации;  доля лиц с ограниченными возможностями, трудоустроившихся в результате профессиональной реабилитации | |
| 4.3 | Установление в законодательстве о занятости населения определенных мер для применения обязательной квоты по приему на работу лиц с ограниченными возможностями (5%) путем поощрения работодателей, которые создают, резервируют и адаптируют рабочие места к потребностям лиц с ограниченными возможностями, в том числе, при необходимости, с предоставлением услуг ассистированного трудоустройства | | | | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | Министерство здравоохранения,  труда и социальной защиты; Национальное агентство занятости населения; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | **-** | | | | | | | **960.0** | | | | | **1600.0** | | | | | | **1920.0** | | | **2240.0** | | | | | **2560.0** | | Разработанные и утвержденные положения законодательства по стимулированию приема на работу лиц с ограниченными возможностями | |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие занятости лиц с ограниченными возможностями, в том числе мер по повышению уровня информированности работодателей, профсоюзных организаций и патронатов в отношении права на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями, недопущения дискриминации при устройстве на работу, доступности и разумной адаптации рабочего места | | | | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | Национальное агентство занятости населения; Государственная инспекция труда; Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы; Национальна конфедерация патронатов Республики Молдова; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **36.4** | | | | | **36.4** | | | | | | **36.4** | | | **36.4** | | | | | **36.4** | | Количество и вид событий, организуемых ежегодно в целях содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями;  число работодателей и лиц с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях;  число работодателей, применяющих положения закона о приеме на работу лиц с ограниченными возможностями; | |
| **Цель 5. Повышение участия лиц с ограниченными возможностями в политической, общественной и культурной жизни**  **Ожидаемые результаты:**   1. обеспечение равных возможностей для участия в избирательном процессе лиц с ограниченными возможностями; 2. устранение барьеров, ограничивающих доступ лиц с ограниченными возможностями к политической, общественной и культурной жизни; 3. повышение не менее чем на 30 % уровня участия в выборах лиц с ограниченными возможностями; 4. увеличение уровня участия лиц с ограниченными возможностями в культурных событиях, спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе в их организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение доступности избирательных участков, избирательных материалов и процедур голосования к потребностям лиц с различными типами ограничения возможностей | В периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | | | | | | | | | | Центральная избирательная комиссия; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Финансовые ресурсы (тыс.леев), выделенные органами местного публичного управления I и II уровней для повышения доступности избирательных участков;  финансовые ресурсы (тыс.леев), выделенные Центральной избирательной комиссией в целях повышения доступности кабинок для голосования, печати / изготовления материалов для избирательных кампаний в доступных форматах;  доля избирательных участков, расположенных в доступных зданиях;  доля избирательных участков, обеспечивших материалы в доступном формате, оборудование и процедуры голосования | |
| 5.2. | Опубликование информации (видео, аудио, печать) о выборах и кандидатах на выборах в доступном и легко понимаемом формате для лиц с ограниченными сенсорными (слух, зрение) и умственными возможностями | В периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | | | | | | | | | | Центральная избирательная комиссия; Координационный совет по телевидению и радио; конкуренты на выборах | | | | **24.5** | | | | | | | **25.2** | | | | | **26.0** | | | | | | **26.0** | | | **26.0** | | | | | **26.0** | | Доля информации, доступная в информационных материалах о выборах | |
| 5.3. | Разработка, утверждение и организация подготовительных курсов для сотрудников избирательных комиссий, кандидатов и журналистов с целью обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями | I полугодие,  2018,  в периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | | | | | | | | | | Центральная избирательная комиссия;  Центр непрерывного обучения в избирательной сфере; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **73.4** | | | | | | | **286.5** | | | | | **286.5** | | | | | | **286.5** | | | **286.5** | | | | | **286.5** | | Разработанные и утвержденные программы по подготовке выборных должностных лиц в целях обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями;  число подготовленных выборных должностных лиц, конкурентов на выборах и журналистов для обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями | |
| 5.4. | Прогрессивное обеспечение ответственными учреждениями культурного назначения, туризма, спорта и проведения свободного времени доступности инфраструктуры и мероприятий для лиц с различными видами ограничения возможностей, а также поддержка спортсменов с ограниченными возможностями на равноправных условиях с другими спортсменами | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство образования, культуры и исследований; Агентство туризма, органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Доля ответственных учреждений культурного назначения, туризма, спорта и отдыха, имеющих доступную инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями;  количество ежегодно организуемых событий, разумно адаптированных для участия лиц с ограниченными возможностями во всех культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях;  меры по поддержке спортсменов с ограниченными возможностями | |
| 5.5 | Участие лиц с ограниченными возможностями в процессе организации мер и культурных, спортивных и развлекательных мероприятий | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство образования, культуры и исследований, органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Число лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в процессе организации культурных, спортивных и развлекательных мероприятий | |
| 5.6 | Разработка, утверждение и организация тематических тренингов сотрудников в области культуры, спорта, туризма в отношении доступности, разумной адаптации мероприятий и недискриминации лиц с различными типами ограничения возможностей | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство экономики и инфраструктуры; Агентство туризма; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | | | | | **47.8** | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | Число сотрудников в секторах культуры, спорта, туризма, подготовленных в области обеспечения доступности, разумной адаптации мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и их недискриминации | |
| **Цель 6. Обеспечение доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации для лиц с ограниченными возможностями**  **Ожидаемые результаты:**   1. устранение барьеров для облегчения участия лиц с ограниченными возможностями в различных сферах жизни; 2. повышение уровня социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями; 3. доступность, по крайней мере, 12% общественных зданий по окончании реализации программы (ежегодно 2% зданий, приспособленных для доступа); 4. доступность, по крайней мере, 12% дорог, уличных перекрестков и тротуаров по окончании реализации программы (2% улиц /дорог, приспособленных для доступа лиц с ограниченными возможностями в год); 5. доступность, по меньшей мере, 30% единиц общественного транспорта по окончании реализации программы (ежегодно 5% транспортных единиц, приспособленных для доступа, в том числе изъятие из пользования старых транспортных единиц и приобретение новых приспособленных для доступа единиц); 6. обеспечение всеми операторами такси, по крайней мере, одного автомобиля, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями, пользующимися коляской; 7. полная доступность веб-страниц органов центрального публичного управления и не менее 50% веб-страниц - органов местного публичного управления; 8. договоры о государственных закупках с включенными и соблюдаемыми критериями доступности имущества, работ и услуг; 9. показ в течение не менее 2 часов ежедневных программ новостей и передач общественного значения с использованием языка мимики и жестов по каналам общественного телевидения; 10. все отраслевые документы политик, которые прямо или косвенно относятся к лицам с ограниченными возможностями, будут включать действия по повышению доступности, разумному приспособлению и недопущению дискриминации в доступе к товарам, услугам, инфраструктуре, коммуникациям; 11. специалисты в области строительства, транспорта, информации и коммуникации подготовлены в области повышения доступности, универсального дизайна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение норм и стандартов доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации публичными органами, ответственными за соответствующие области, для лиц с различными типами ограничения возможностей | II полугодие 2018 | | | | | | | | | | Министерство экономики и инфраструктуры; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **100.8** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | Разработанные и утвержденные нормы и стандарты доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации для лиц с различными типами ограничения возможностей | |
| 6.2. | Осуществление каждым публичным учреждением оценки уровня доступности инфраструктуры на основании технической анкеты, разработанной и утвержденной органами, ответственными в сфере строительства | 2017-2022, ежегодно | | | | | | | | | | Министерство экономики и инфраструктуры; Государственная инспекция в строительстве; публичные учреждения | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Разработанная и утвержденная техническая анкета по оценке доступности инфраструктуры; техническая анкета по оценке доступности инфраструктуры, заполненная государственными учреждениями;  количество публичных учреждений, в которых осуществлена оценка доступности | |
| 6.3. | Разработка, утверждение и реализация национальных и местных программ в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации в отношении обеспечения доступности для лиц с различными типами ограничения возможностей | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство финансов; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **4,239.5** | | | | | | | **4,335.1** | | | | | **4,339.5** | | | | | | **4,339.5** | | | **8,360.9** | | | | | **8,360.9** | | Разработанные и утвержденные  национальные и местные программы в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации по вопросам обеспечения доступности для лиц с различными типами ограничения возможностей;  финансовые ресурсы (тыс. леев), выделенные центральным и местным публичным управлением для повышения доступности инфраструктуры зданий и дорог, общественного транспорта, информации и коммуникации;  доля доступных общественных зданий;  доля общественных зданий с устраненными барьерами в течение отчетного периода;  доля доступных автопарковок;  количество звуковых систем, установленных на перекрестках с интенсивным дорожным движением в течение отчетного периода;  доля переходов с тактильным мощением;  доля пешеходных дорожек, доступных для пользующихся колясками, приспособленных единиц общественного транспорта  ( автобусов, троллейбусов, поездов), доступных вокзалов и станций;  количество переоборудованных единиц персонального транспорта, используемых лицами с ограниченными возможностями;  количество операторов такси, которые имеют, по крайней мере, автомобиль / машину, приспособленные для перевозки лиц с ограниченными возможностями, пользующихся колясками;  доля веб-страниц центральных и местных органов публичной власти, доступных лицам с ограниченными возможностями | |
| 6.4. | Обеспечение контроля, оценки и мониторинга публичными органами, ответственными в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации, соблюдения технических нормативов и стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Государственная инспекция в строительстве; Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий; Государственная администрация дорог;  органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Количество визитов с целью контроля и мониторинга, осуществленных компетентными органами в целях проверки соблюдения норм и технических стандартов в области доступности;  отчеты о мониторинге и оценке доступности по областям (строительство, транспорт, информация и коммуникации) и их результатах | |
| 6.5 | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации относительно соблюдения и применения нормативов и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, в том числе в профильных образовательных учреждениях | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | | | | | **47.8** | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | Количество специалистов в области строительства, транспорта, информации и коммуникации, подготовленных в отношении соблюдения и применения нормативов и технических стандартов доступности | |
| 6.6. | Организация мер по информированию и привлечению внимания специалистов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации по вопросам соблюдения и применения норм и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, а также концепций универсального дизайна и разумного приспособления | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство экономики и инфраструктуры; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Количество и тип мероприятий, организованных в целях информирования и привлечения внимания профессионалов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации к вопросам соблюдения и применения норм и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, а также и концепций универсального дизайна и разумного приспособления;  число участников мероприятий по информированию и привлечению внимания в области обеспечения доступности, универсального дизайна и разумного приспособления | |
| 6.7. | Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в целях увеличения времени вещания передач, использующих язык мимики и жестов для лиц с ограниченными возможностями по слуху | II полугодие,  2017. | | | | | | | | | | Координационный совет по телевидению и радио; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | - | | | | | - | | Разработанные и утвержденные изменения, внесенные в законодательство в целях увеличения времени вещания с использованием языка мимики и жестов | |
| **Цель 7. Обеспечение поддержки лиц с ограниченными возможностями в осуществлении правоспособности и гарантирование доступа к правосудию**  **Ожидаемые результаты:**   1. осуществление в полном объеме прав лиц с ограниченными возможностями в различных сферах жизни; 2. недопущение дискриминации лиц с ограниченными возможностями в доступе к правосудию; 3. наличие и доступность мер по охране/ поддержке для лиц с ограниченными возможностями; 4. специалисты, работающие в правоохранительных учреждениях, подготовлены в области доступности, недискриминации, разумного приспособления для реализации прав лиц с ограниченными возможностями. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Разработка и утверждение смежной нормативной базы в целях обеспечения применения Закона № 66 от 13 апреля 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты | | II полугодие,  2017 | | | | | | | | | | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **-** | | | | **-** | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | Разработанная и утвержденная смежная нормативная база | |
| 7.2. | Мониторинг применения положений Закона № 66 от 13 апреля 2017 года и мер правовой защиты/поддержки (создание, по необходимости, ответственного органа) | | 2019-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | **3890,0** | | | | | | **3861,0** | | | **3861,0** | | | | | **3861,0** | | Число лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшиеся мерами защиты/ поддержки в течение отчетного периода (ежегодно);  учрежденный ответственный орган | |
| 7.3 | Разработка, утверждение и применение профильными психиатрическими учреждениями инструментов оценки дееспособности в различных областях жизни, а также мер защиты/поддержки | | II полугодие,  2018 | | | | | | | | | | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство юстиции; профильные психиатрические медицинские учреждения и психического здоровья; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | **-** | | | | | | **-** | | | **-** | | | | | **-** | | Разработанные и утвержденные инструменты для осуществления оценки дееспособности в различных областях жизни, а также потребностей в уходе/ поддержке | |
| 7.4. | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов, ответственных за применение положений законодательства о дееспособности лиц с ограниченными возможностями, а также о мерах защиты /поддержки | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; профильные психиатрические медицинские учреждения и психического здоровья;  органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **100.3** | | | | **100.3** | | | | | | **100.3** | | | **100.3** | | | | | **100.3** | | Число подготовленных специалистов в области применения закона о дееспособности лиц с ограниченными возможностями и мер защиты / поддержки | |
| 7.5. | Обеспечение доступности инфраструктуры, информации и коммуникации для лиц с различными типами ограничения возможностей путем разработки, утверждения и применения институциональных программ в правовых учреждениях (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантированная государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро) | | 2018-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Высший совет магистратуры;  Союз адвокатов; Национальный совет по юридической помощи, гарантированной государством; Национальный союз судебных исполнителей; Национальный институт юстиции; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **-** | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | Разработанные и утвержденные программы по институциональной доступности (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантируемая государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полицейские, нотариальные бюро);  доля лиц с ограниченными возможностями, которые воспользовались юридической помощью, гарантируемой государством, от общего числа обратившихся лиц с ограниченными возможностями;  число лиц с ограниченными возможностями, участвовавших в судебном процессе в качестве свидетелей, обвиняемых, потерпевших, которым были предоставлены помощь и материалы в доступных форматах;  количество случаев, сообщенных Совету по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства, о несоблюдении/нарушении права на доступ к правосудию | |
| 7.6. | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов в составе правовых органов (прокуратура, судебная система, юридическая помощь гарантированная государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро) в области соблюдения основных прав и свобод лиц с ограниченными возможностями | | 2017-2022, ежегодно | | | | | | | | | | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Высший совет магистратуры; Союз адвокатов; Национальный совет по юридической помощи, гарантированной государством; Национальный союз судебных исполнителей; Национальный институт юстиции; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **49.0** | | | | | | | **47.8** | | | | **47.8** | | | | | | **47.8** | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | Число специалистов в правовых органах (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантируемая государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро), подготовленных в области прав и основных свобод лиц с ограниченными возможностями | |
| **Цель 8: Консолидация институционального потенциала для внедрения Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными возможностями**  **Ожидаемые результаты:**   1. разработка и мониторинг внедрения политик в области ограничений возможностей, основанных на учете (статистические данные с разбивкой по территориальному принципу, исследования, отчеты, ситуационные анализы); 2. совершенствование межведомственного сотрудничества в целях реализации политик в области ограничения возможностей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Укрепление Национального совета по правам лиц с ограниченными возможностями | | | 2018-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | **-** | | | | | | | **101.4** | | | | **101.4** | | | | | **101.4** | | | **101.4** | | | | **101.4** | | | Укрепленный постоянный секретариат Национального совета по правам лиц с ограниченными возможностями | |
| 8.2. | Включение центральными и местными органами публичного управления проблем лиц с ограниченными возможностями в отраслевые политики и местные программы, в том числе путем назначения ответственного лица (создание координационного пункта) за продвижение, мониторинг и представление отчетов об их выполнении | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Созданные координационные пункты в учреждениях органов центрального и местного публичного управления;  количество мер в области реализации прав лиц с ограниченными возможностями, содержащихся в стратегиях, программах и отраслевых планах действий органов центрального и местного публичного управления | |
| 8.3. | Обеспечение органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставленных услуг, учета и отчетов о количестве лиц с ограниченными возможностями по критериям (тип ограничения возможностей, пол, возраст, гражданское состояние, место проживания) | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Учет лиц с ограниченными возможностями в соответствии с функциональными компетенциями и услугами, предоставляемыми органом;  отчеты о деятельности с разбивкой статистических данных о лицах с ограниченными возможностями на основе функциональных компетенций, предоставленных услуг;  заполненные статистические формы по областям деятельности | |
| 8.4. | Сбор от органов центрального и местного публичного управления, систематизация, анализ и представление статистических данных о лицах с ограниченными возможностями (тип ограничения возможностей, пол, возраст, гражданское состояние, место проживания), в том числе в контексте выполнения положений Постановления Правительства № 1033 от 8 сентября 2016 года | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Национальное бюро статистики; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | Измененные и скорректированные статистические формы в соответствии с потребностями в статистических данных;  статистические данные с разбивкой в отношении лиц с ограниченными возможностями;  опубликованные анализ и статистические исследования в области ограничения возможностей | |
| 8.5. | Осуществление органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставленных услуг, в том числе с участием гражданского общества, тематического исследования и отчетности о соблюдении прав лиц с ограниченными возможностями в различных областях (социальная защита, занятость, образование, здравоохранение, юстиция, доступность, отсутствие дискриминации) и отношение населения к лицам с ограниченными возможностями | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **340.2** | | | | **351.5** | | | | | **351.5** | | | **351.5** | | | | **351.5** | | | Разработанные тематические исследования и отчетность о соблюдении прав лиц с ограниченными возможностями в различных областях | |
| **Цель 9. Повышение уровня осознания населением прав и способностей лиц с ограниченными возможностями**  **Ожидаемые результаты:**  По окончании внедрения Программы не менее чем на 20% увеличится число граждан, имеющих позитивное отношение к лицам с ограниченными возможностями, по сравнению с ситуацией на начальном этапе внедрения Программы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Организация органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставляемых услуг, в том числе с участием гражданского общества, кампаний по информированию и привлечению внимания общественности к реализации прав, способностей и продвижению позитивного образа лиц с ограниченными возможностями, в том числе путем опубликования и распространения через средства массовой информации информационных материалов, видео- и аудиоматериалов | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; Координационный совет по телевидению и радио; некоммерческие организации в данной области, средства массовой информации; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **236.5** | | | | **236.5** | | | | | **236.5** | | | **236.5** | | | | | | **236.5** | Количество, тип и частота мероприятий социальной кампании, организованной органами центрального и местного публичного управления, организациями гражданского общества по вопросам продвижения прав, способностей и позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями;  финансовые средства (тыс. леев), выделенные центральными административными органами, местными органами публичного управления на кампании по информированию в области ограничения возможностей;  доля статей в средствах массовой информации, описывающих лиц с ограниченными возможностями с точки зрения человеческого достоинства и прав человека, из общего количества статей, поднимающих проблемы лиц с ограниченными возможностями | |
| 9.2. | Проведение исследований до и после кампаний по информированию и привлечению внимания населения к лицам с ограниченными возможностями | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; академическая среда; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **226.8** | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | **234.4** | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | **234.4** | Исследования, проведенные до и после кампаний по информированию и привлечению внимания, об отношении населения к лицам с ограниченными возможностями;  количество изучений/исследований, подтверждающих отношение / восприятие населением лиц с ограниченными возможностями в различных областях жизни, в течение отчетного периода | |
| 9.3. | Начальное и непрерывное профессиональное обучение представителей средств массовой информации относительно освещения и продвижения позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями в средствах массовой информации | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; Координационный совет по телевидению и радио; учреждения средств массовой информации | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | **47.8** | | | | **47.8** | | | | | **47.8** | | | **47.8** | | | | | | **47.8** | Число представителей средств массовой информации, подготовленных по вопросам освещения и продвижения позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями в средствах массовой информации;  руководства для журналистов по освещению тем, связанных с ограничением возможностей | |
| 9.4. | Информирование через средства массовой информации органами центрального и местного публичного управления об отраслевых политиках и местных программах, разработанных и внедренных для лиц с ограниченными возможностями на основе функциональных компетенций и предоставляемых услуг | | | 2017-2022,  ежегодно | | | | | | | | | | Координационный совет по телевидению и радио; органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; учреждения средств массовой информации; некоммерческие организации в данной области; доноры | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | В пределах выделенных финансовых средств | | | | | | В пределах выделенных финансовых средств | Количество радио- и телевизионных программ с участием представителей органов центрального и местного публичного управления, общественных объединений в отношении прав лиц с ограниченными возможностями | |
| **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ГОДАМ** **(тыс. леев)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **18 191,8** | | | | | | | **113 039,6** | | | | **146 419,0** | | | | | **175 832,2** | | | **209 275,5** | | | | | | **245 069,1** |  | |