Приложение № 2

 к Постановлению Правительства

 № 723 от 8 сентября 2017 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы социальной интеграции**

**лиц с ограниченными возможностями на 2017-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Действия** | **Сроки реализа-ции** | **Ответственные за внедрение/****партнеры** | **Расходы по внедрению, тыс. леев** | **Показатели прогресса** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Цель 1. Улучшение доступа лиц с ограниченными возможностями к мерам социальной защиты в сообществе****Ожидаемые результаты:** 1. **улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями в сообществе;**
2. **доступные, имеющиеся в наличии и индивидуализированные социальные услуги в сообществе, основанные на оценке потребностей лиц с ограниченными возможностями;**
3. **предупреждение институционализации лиц с ограниченными возможностями не менее чем в 80% случаев;**
4. **деинституционализация не менее 30% лиц с ограниченными возможностями, размещенных в учреждения интернатного типа;**
5. **определение ограничения возможностей, соотнесенное с международными стандартами и основанное на функциональной оценке лиц и потребностей в помощи в различных сферах жизни.**
 |
| 1.1. | Проведение анализа потребностей на местном уровне по созданию, развитию и поддержанию социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями | 2017-2022,ежегодно  | Органы местного публичного управления II уровня;некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **2,646.0** | **2,734.2** | **2,734.2** | **2,734.2** | **2,734.2** | Доля органов местного публичного управления II уровня, осуществивших анализ потребностей в услугах;вид социальных услуг, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, имеющихся в территориальном разрезе;финансовые ресурсы (тыс. леев), ежегодно планируемые на местном уровне для социальных услуг, предназначенных лицам с ограниченными возможностями |
| 1.2. | Разработка, утверждение и реализация местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями, основанных на оценке их потребностей | 2017-2022,ежегодно  | Органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **3,528.0** | **3,645.6** | **3,645.6** | **3,645.6** | **3,645.6** | Количество ежегодно разработанных и утвержденных местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями; стоимость местных программ социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями (тыс. леев) |
| 1.3. | Создание и развитие социальных служб сообществ, предназначенных для лиц с ограниченными возможностями для институционализации и/или предупреждения их институционализации в учреждениях интернатного типа, обеспечение самостоятельной жизни в обществе | 2017-2022,ежегодно  | Органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **39,587.6** | **58,553.5** | **71,656.6** | **90,864.5** | **116,083.0** | Количество и тип услуг, ежегодно созданных и предназначенных для лиц с ограниченными возможностями, в целях деинституционализации и предупреждения институционализации;доля деинституционализированных лиц с ограниченными возможностями в год; доля лиц, в отношении которых была предотвращена институционализация;число лиц с ограниченными возможностями, получающих социальные услуги в сообществе |
| 1.4. | Разработка, утверждение и реализация Национальной программы по деинституционализации лиц с ограниченными возможностями и предупреждению институционализации  | I полугодие,2018. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство социальной защиты; Министерство финансов; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная и утвержденная Национальная программа по деинституционализации лиц с ограниченными возможностями и предупреждению институционализации  |
| 1.5. | Подготовка и утверждение учебных программ, а также организация начальных и непрерывных учебных курсов для персонала учреждений интернатного типа и в составе социальных служб сообщества, участвующего в оказании помощи лицам с ограниченными возможностями | 2017-2022, ежегодно  | Национальное агентство социальной защиты; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **596.9** | **334.3** | **334.3** | **334.3** | **334.3** | Учебные планы, разработанные и утвержденные в 2017 году;число сотрудников социальных служб сообществ, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку;число сотрудников учреждений интернатного типа, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку  |
| 1.6. | Ежегодное рассмотрение социальных пособий для лиц с ограниченными возможностями в целях обеспечения достойного уровня жизни в соответствии с положениями действующего законодательства  | 2018-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство финансов;Национальная касса социального страхования | - | **2122.7** | **3000.5** | **3270.6** | **3564.9** | **3885.8** | Доля лиц с ограниченными возможностями, получивших социальные пособия, от общего числа лиц с ограниченными возможностями;доля индексации или сумма увеличения количества социальных пособий, адресованных лицам с ограниченными возможностями |
| 1.7. | Усовершенствование национального механизма определения ограничения возможностей у детей и взрослых путем внедрения медико-социальной модели в процессе установления ограничения возможностей | 2017-2022,ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты,Национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство финансов; некоммерческие организации в данной области; доноры | В пределах выделенных финансовых средств | **453.6** | **468.7** | **468.7** | **468.7** | **468.7** | Утвержденные изменения, внесенные в законодательные и нормативные акты, касающиеся установления ограничения возможностей и трудоспособности;Разработанные и утвержденные инструменты и методологии для установления ограничения возможностей и трудоспособности  |
| 1.8. | Разработка и утверждение учебных программ, а также организация тематических курсов начального и непрерывного обучения для специалистов, участвующих в процессе установления ограничения возможностей и трудоспособности в зависимости от их конкретной деятельности | 2017-2022, ежегодно  | Национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;некоммерческие организации в данной области; доноры | В пределах выделенных финансовых средств | **596.9** | **429.8** | **429.8** | **429.8** | **429.8** | Разработанные и утвержденные учебные планы на 2017-2018 годы;число специалистов, участвующих в процессе установления степени ограничения возможностей и трудоспособности, прошедших ежегодную первоначальную и непрерывную подготовку  |
| 1.9. | Обеспечение лиц с ограниченными возможностями, в том числе детей с ограниченными возможностями, креслами и другими вспомогательными техническими средствами, адаптированными с учетом их потребностей. | 2017-2022,ежегодно | Республиканский протезно-ортопедический экспериментальный реабилитационный центр; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **897.0** | **897.0** | **897.0** | **897.0** | **897.0** | Доля лиц с ограниченными возможностями, получивших приспособленные коляски, из общего числа лиц, нуждающихся в колясках;финансовые ресурсы (тыс .леев), ежегодно выделяемые для обеспечения лиц с ограниченными возможностями колясками и другими техническими средствами |
| **Цель 2. Обеспечение права на качественное образование для детей и молодых людей с различными типами ограничений возможности в образовательных учреждениях наравне с другими** **Ожидаемые результаты:** 1. a) школьная среда доступна, оснащена учебными средствами и материалами, адекватными потребностям детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей в целях содействия их инклюзивному образованию;
2. b) расширение доступа детей с различными типами ограничения возможностей к образовательным услугам во всех образовательных учреждениях с раннего возраста до этапа выбора профессии;
3. c) не менее 30% детей с ограниченными возможностями, посещающих специальные образовательные учреждения, обучаются в образовательных учреждениях наравне с другими;
4. d) консультации и руководство по выбору профессии, предоставляемые не менее 50% молодых людей с ограниченными возможностями, которые оканчивают среднее образование, циклы I и II;
5. e) преподаватели, подготовленные для работы с детьми с различными типами ограничения возможностей
 |
| 2.1. | Разработка, утверждение и внедрение концепции, механизмов индивидуализации образовательного процесса, усиливающих и альтернативных систем коммуникации, образовательных технологий для поддержки детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей | 2019-2022, ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **-** | **585.9** | **1200.0** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанные и имеющиеся концепции, механизмы индивидуализации образовательного процесса, системы аугментативной и альтернативной коммуникации, образовательные технологии для поддержки детей и молодых людей с различными типами ограничения возможностей |
| 2.2. | Обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями к раннему преддошкольному образованию  | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **1802.1** | **3621.8** | **5459.8** | **7316.1** | **9191.0** | **11084.6** | Количество служб раннего преддошкольного образования, доступное в территориальном разрезе;число детей с ограниченными возможностями, получающих услуги раннего преддошкольного образования  |
| 2.3. | Пересмотр педагогических норм для вспомогательных педагогических кадров и норм оказания помощи детям с ограниченными возможностями для обеспечения качества образовательных услуг | II полугодие,2017г. | Министерство образования культуры и исследований; Министерство финансов; некоммерческие организации в данной области  | В пределах выделенных финансовых средств | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Пересмотренные педагогическая норма для вспомогательных педагогических работников и нормативы предоставления помощи для детей с ограниченными возможностями |
| 2.4. | Обеспечение минимального пакета вспомогательных образовательных услуг (ресурсный центр, вспомогательный педагогический персонал) для каждого ребенка и молодого человека с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательном учреждении, в зависимости от его потребностей | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Доля образовательных учреждений различных уровней, обеспечивших минимальный пакет услуг по поддержке детей с ограниченными возможностями;число детей и молодых людей с ограниченными возможностями получателей услуг поддержки в образовательных учреждениях |
| 2.5 | Развитие и предоставление услуг по консультированию и профориентации для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях  | 2017-2022, ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **1,004.0** | **2,008.0** | **2,008.0** | **2,008.0** | **2,008.0** | Доля учреждений, обеспечивших услуги по консультированию и профориентации для подростков и молодых людей с ограниченными возможностями во всех образовательных учреждениях гимназического и лицейского образования;число детей и молодых людей с ограниченными возможностями бенефициаров услуг по консультированию и профессиональной ориентации в образовательных учреждениях |
| 2.6. | Организация курсов непрерывного обучения для всех педагогических кадров и вспомогательных педагогических кадров, которые работают с детьми и молодежью с ограниченными возможностями  | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **143.3** | **143.3** | **143.3** | **143.3** | **143.3** | Доля педагогических кадров и вспомогательных педагогических работников, прошедших курсы непрерывного образования в области школьной интеграции детей с различными типами ограничения возможностей  |
| 2.7. | Подготовка педагогических кадров, осуществляющих поддержку или обучение детей с ограничениями возможностей по слуху и в случае гипоакузии использованию языка мимики и жестов | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **143.3** | **143.3** | **143.3** | **143.3** | **143.3** | Доля педагогических кадров, прошедших обучение для использования языка мимики и жестов |
| 2.8. | Обеспечение образовательных учреждений доступными транспортными средствами и необходимым оборудованием для содействия обучению детей и молодых людей с физическими, умственными, интеллектуальными и сенсорными ограничениями для развития доступной физической среды и индивидуализированного образовательного процесса в соответствии с потребностями и потенциалом развития | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство финансов; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **11,342.4** | **11,676.0** | **12,065.2** | **13,367.2** | **13,367.2** | **14,018.2** | Доля образовательных учреждений, обеспечивших доступный транспорт и соответствующее оборудование для обучения детей с различными типами ограничения возможностей, из общего числа учреждений (по образовательным уровням) |
| 2.9. | Разработка, утверждение и реализация программ подготовки и аккредитации сурдопереводчиков  | 2018-2022, ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **146.9** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанная и утвержденнаяпрограмма подготовки и аккредитации сурдопереводчиков;численность ежегодно обученных сурдопереводчиков;численность ежегодно аккредитованных сурдопереводчиков; список авторизованных переводчиков, использующих язык мимики и жестов  |
| 2.10. | Постепенная интеграция детей с ограниченными возможностями, в том числе с сенсорными нарушениями (слух, зрение), в общеобразовательные учреждения | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Число детей с сенсорными ограничениями возможностей (слух, зрение), интегрированных в общеобразовательные школы с вспомогательными службами и специальными учебными материалами; доля детей с сенсорными ограничениями возможностей (слух, зрение), деинституционализированных ежегодно из специальных школ  |
| **Цель 3. Повышение доступа лиц с ограниченными возможностями к качественным медицинским услугам, услугам абилитации и реабилитации** **Ожидаемые результаты:** 1. a) улучшение состояния здоровья лиц с ограниченными возможностями;
2. b)уменьшение числа лиц с тяжелыми ограничениями возможностей благодаря упрощенному доступу к услугам медицинской помощи и реабилитации;
3. c)снижение нарушений развития и/или существующих ограничений возможностей не менее чем у 50% детей в возрасте 0-3 лет посредством услуги раннего вмешательства;
4. d)содействие социальной интеграции детей с расстройствами аутистического спектра путем оказания услуг по ранней диагностике, вмешательству и реабилитации;
5. e) снижение не менее чем на 30% случаев госпитализации лиц с психосоциальными расстройствами в результате доступа к услугам сообщества в области психического здоровья;
6. f) публичные медико-санитарные учреждения, располагающие инфраструктурой и процедурами, доступными для лиц с различными видами ограничения возможностей;
7. g) медицинский персонал, подготовленный в области прав лиц с ограниченными возможностями, доступности информации, инфраструктуры и медицинских процедур.;
 |
| 3.1. | Разработка/утверждение и внедрение национальных программ в целях обеспечения лиц с ограниченными возможностями вспомогательными средствами  | 2018-2022, ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования, некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **14,829.9** | **14,565.3** | **14,565.3** | **14,565.3** | **14,565.3** | Разработанные и утвержденные национальные программы по обеспечению ассистивными средствами лиц с ограниченными возможностями; число лиц с ограниченными возможностями, которым ежегодно предоставляются вспомогательные средства (по видам средств) |
| 3.2. | Разработка, утверждение и внедрение программ страхования лиц с ограниченными возможностями, для заболеваний, требующих непрерывного и дорогостоящего лечения, с уменьшением цен/бесплатным предоставлением услуг медицинской диагностики, лечения и реабилитации, дополнительно к предусмотренным в Программе обязательного медицинского страхования | 2019-2022, ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования  | **-** | **-** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанные и утвержденные программы по обеспечению лиц с ограниченными возможностями в случае заболеваний, требующих непрерывного и дорогостоящего лечения;число лиц с ограниченными возможностями, которым ежегодно предоставляются услуги медицинской диагностики, лечения и реабилитации по сниженным ценам, соответственно, бесплатно |
| 3.3. | Расширение списка компенсируемых лекарственных средств от заболеваний, влияющих на общественное здоровье, которые без соответствующего лечения приводят к ограничению возможностей, на основе статистических данных о структуре ограничений возможностей в зависимости от преобладающих нозологий | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Количество компенсированных лекарственных препаратов для групп заболеваний, оказавших влияние на здоровье населения, которые без соответствующего лечения приводят к появлению ограничения возможностей;число лиц, получающих ежегодно препараты для групп заболеваний, влияющих на здоровье населения, которые без соответствующего лечения приводят к ограничению возможностей |
| 3.4. | Включение в пакет компенсируемой медицинской помощи в случае осуществления медицинского ухода на дому и некоторых расходных материалов (перевязочные материалы, шприцы, дозаторы для инсулина, стомы, подгузники) для лиц с тяжелыми формами ограничения возможностей и неизлечимыми заболеваниями, которые требуют медицинского ухода на дому  | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования  | В пределах выделенных финансовых средств | **12,168.0** | **12,168.0** | **12,168.0** | **12,168.0** | **12,168.0** | Число лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в медицинском уходе на дому, которые получают ежемесячно расходные материалы (перевязочный материал, шприцы, дозаторы для инсулина, стомы, подгузники) |
| 3.5. | Разработка, утверждение и внедрение национальной программы по предупреждению ограничения возможностей и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями в медицинских учреждениях, финансируемых за счет Единой программы обязательного медицинского страхования | 2018-2022, ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и,Национальная компания медицинского страхования; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **264.6** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанная и утвержденная Национальная программа по предупреждению ограничения возможностей и медицинской реабилитации лиц с ограниченными возможностями;число лиц с ограниченными возможностями, получивших бесплатную медицинскую реабилитацию |
| 3.6. | Обеспечение минимального пакета стоматологической медицинской помощи, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями в чрезвычайных ситуациях и при хронических стоматологических проблемах , с финансированием за счет Единой программы обязательного медицинского страхования | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования  | В пределах выделенных финансовых средств | **375.0** | **375.0** | **375.0** | **375.0** | **375.0** | Число лиц с ограниченными возможностями, получивших бесплатную стоматологическую помощь в стационарных отделениях челюстно-лицевой хирургии, в стоматологических кабинетах поликлиник |
| 3.7 | Развитие коммунитарных служб психического здоровья и оказания поддержки, в том числе с помощью мобильных групп или путем обеспечения транспортом лиц с ограниченными возможностями в сообществе для передвижения к коммунитарному центру психического здоровья по месту жительства, а также предоставление психологической поддержки для родителей и их родственников | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Количество коммунитарных служб психического здоровья, имеющихся в территориальном разрезе;число лиц с психосоциальными расстройствами, пользующихся коммунитарными службами психического здоровья;количество мобильных групп в коммунитарных центрах психического здоровья;доля лиц с психическими расстройствами, воспользовавшихся услугами мобильных групп в коммунитарных центрах психического здоровья  |
| 3.8. | Развитие и предоставление услуг по раннему вмешательству в каждом районе/муниципии | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **983.2** | **1,966.5** | **3,933.0** | **4,916.4** | **5,899.7** | Количество имеющихся служб раннего вмешательства в территориальном разрезе;число детей с ограниченными возможностями и риском возникновения ограничения возможностей, которые воспользовались услугами раннего вмешательства в территориальном разрезе |
| 3.9. | Развитие и предоставление услуг диагностики, вмешательства и реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра  | 2018-2022,ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **4,293.0** | **10,248.0** | **19,734.0** | **30,120.0** | **34,620.0** | Количество услуг по диагностике, вмешательству и реабилитации в области аутизма, имеющихся в территориальном разрезе;число детей с расстройствами аутистического спектра, которые воспользовались услугами диагностики, вмешательства и реабилитации |
| 3.10. | Оказание услуг гинекологической помощи, по планированию семьи и репродуктивному здоровью женщин и девочек с различными видами ограничения возможностей | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления II уровня; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **2,188.0** | В пределах выделенных финансовых средств | **2,260.9** | В пределах выделенных финансовых средств | **2,260.9** | Число женщин и девочек с различными видами ограничения возможностей, которые получили услуги по гинекологической помощи, планированию семьи и репродуктивному здоровью;количество гинекологических кабинетов, предоставляющих гинекологическую помощь, услуги по планированию семьи и репродуктивному здоровью женщин и девочек с различными типами ограничения возможностей |
| 3.11. | Обеспечение доступности инфраструктуры медико-санитарных учреждений к потребностям лиц с физическими и сенсорными (слух, зрение) ограничениями возможностей | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; публичные медико-санитарные учреждения; Национальная компания медицинского страхования; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Доля учреждений, доступных для лиц с ограниченными физическими и сенсорными (слухом, зрительными) возможностями, в общем количестве публичных медико-санитарных учреждений;объем финансовых средств, выделяемых для повышения доступности инфраструктуры медико-санитарных учреждений |
| 3.12. | Обеспечение мер по курортно-санаторному восстановлению/реабилитации детей с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 18 лет, а также предоставление льгот по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение для родителей/сопровождающих детей с ограниченными возможностями | 2018-2022, ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования  | **-** | **225.0** | **225.0** | **225.0** | **225.0** | **225.0** | Число детей с ограниченными возможностями, получающих ежегодно санаторно-курортное лечение;число детей с ограниченными возможностями в возрасте от 16 до 18 лет, ежегодно получающих санаторно-курортное лечение;число сопровождающих детей с ограниченными возможностями, получающих ежегодные льготы по приобретению путевок на санаторно-курортное лечение |
| 33.13. | Разработка, утверждение и применение инструкций по получению информированного согласия лиц с интеллектуальными, умственными и сенсорными расстройствами (слух, зрение), предназначенных для медицинского персонала | II полугодие,2017г. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **73.4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанные и утвержденные инструкции для получения информированного согласия лиц, страдающих интеллектуальными, умственными и сенсорными (слух и зрение) нарушениями |
| 3.14. | Пересмотр национальной нормативной базы в области применения медикаментозного лечения для лиц с умственными ограничениями в целях запрета применения медикаментозного лечения, абортов и средств контрацепции для лиц с умственными и интеллектуальными ограничениями без их согласия | II полугодие,2017г. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;некоммерческие организации в данной области; доноры  | **73.4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Утвержденные изменения, внесенные в нормативные акты, относительно запрета медикаментозного лечения лиц с интеллектуальными и умственными нарушениями без их согласия; |
| 3.15 | Внесение изменений и дополнений в законодательство в целях включения некоторых категорий граждан в список категорий лиц, застрахованных государством (членов семьи, которые ухаживают за лицами с тяжелыми формами ограничения возможностей в возрасте старше 18 лет, лиц с ограниченными возможностями – владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения, за исключением участков под сады и для выращивания овощей, независимо от того, переданы им земли в аренду или нет либо используются по договору) | II полугодие, 2017г. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования  | **73.4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Утвержденные изменения и дополнения, внесенные в законодательство для включения отдельных категорий граждан в перечень категорий, застрахованных государством |
| 3.16. | Разработка, утверждение и введение в действие руководств/ инструкций по доступности медицинских услуг и инфраструктуры медицинских учреждений для лиц с различными типами ограничения возможностей  | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **146.9** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств |  Разработанные и утвержденные руководства / инструкции по повышению доступности медицинской помощи и инфраструктуры медицинских учреждений для лиц с различными типами ограничения возможностей |
| 3.17. | Включение в курсы непрерывной подготовки лиц в области здравоохранения тематики, касающейся доступности и прав лиц с ограниченными возможностями | 2018-2022, ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры | **-** | **75.6** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Число медицинских работников, принимавших участие в подготовительных курсах по вопросам повышения доступности и прав лиц с ограниченными возможностями  |
| 3.18 | Издание информационных материалов в области здравоохранения, в том числе в доступных форматах, для лиц с сенсорными и умственными ограничениями возможностей (шрифт Брайля, аудио/звуковая версия, легко читаемый и понимаемый формат) | 2017-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; публичные медико-санитарные учреждения; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | **300.0** | Количество материалов в области здравоохранения в формате, доступном для лиц с сенсорными (слух, зрение) и умственными ограничениями возможностей;тематические материалы в области общественного здроровья в формате, доступном для лиц с сенсорными (слух, зрение) и умственными ограничениями возможностей |
| **Цель 4. Повышение уровня трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями** **Ожидаемые результаты:** 1. увеличение не менее чем на 2% в год доли занятости лиц с ограниченными возможностями;
2. вовлечение в трудовую деятельность не менее 60% людей с ограниченными возможностями, которые обучались на курсах профессиональной ориентации, подготовки и реабилитации;
3. сохранение места работы в течение не менее 1 года хотя бы 80% трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями;
4. повышение доходов лиц с ограниченными возможностями и улучшение уровня их жизни;
5. сокращение числа лиц с ограничениями возможностей, зависящих от выплат по ограничению возможностей.
 |
| 4.1. | Обеспечение мер по профессиональному ориентированию и подготовке лиц с ограниченными возможностями на основе индивидуальных потребностей  | 2017-2022,ежегодно  | Национальное агентство занятости населения; Министерство образования, культуры и исследований; образовательные учреждения  | **146.9** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Число лиц с ограниченными возможностями, которые участвовали в программах подготовки и профессиональной ориентации для устройства на работу;доля лиц с ограниченными возможностями, устроившихся на работу в результате осуществленных мер по профессиональной ориентации и подготовке |
| 4.2. | Предоставление услуг профессиональной реабилитации лицам с ограниченными возможностями, в том числе путем создания центров профессиональной реабилитации, привлечения специалистов и их профессиональной подготовки | 2018-2020,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **3362.0** | **4943.1** | **2972.0** | **3001.7** | **3031.7** | Количество центров профессиональной реабилитации, существующих на национальном уровне;число лиц с ограниченными возможностями, получившие услуги профессиональной реабилитации;доля лиц с ограниченными возможностями, трудоустроившихся в результате профессиональной реабилитации |
| 4.3 | Установление в законодательстве о занятости населения определенных мер для применения обязательной квоты по приему на работу лиц с ограниченными возможностями (5%) путем поощрения работодателей, которые создают, резервируют и адаптируют рабочие места к потребностям лиц с ограниченными возможностями, в том числе, при необходимости, с предоставлением услуг ассистированного трудоустройства | 2018-2022,ежегодно  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство занятости населения; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **960.0** | **1600.0** | **1920.0** | **2240.0** | **2560.0** | Разработанные и утвержденные положения законодательства по стимулированию приема на работу лиц с ограниченными возможностями  |
| 4.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие занятости лиц с ограниченными возможностями, в том числе мер по повышению уровня информированности работодателей, профсоюзных организаций и патронатов в отношении права на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями, недопущения дискриминации при устройстве на работу, доступности и разумной адаптации рабочего места | 2017-2022,ежегодно  | Национальное агентство занятости населения; Государственная инспекция труда; Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы; Национальна конфедерация патронатов Республики Молдова; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **36.4** | **36.4** | **36.4** | **36.4** | **36.4** | Количество и вид событий, организуемых ежегодно в целях содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможностями;число работодателей и лиц с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях;число работодателей, применяющих положения закона о приеме на работу лиц с ограниченными возможностями; |
| **Цель 5. Повышение участия лиц с ограниченными возможностями в политической, общественной и культурной жизни** **Ожидаемые результаты:** 1. обеспечение равных возможностей для участия в избирательном процессе лиц с ограниченными возможностями;
2. устранение барьеров, ограничивающих доступ лиц с ограниченными возможностями к политической, общественной и культурной жизни;
3. повышение не менее чем на 30 % уровня участия в выборах лиц с ограниченными возможностями;
4. увеличение уровня участия лиц с ограниченными возможностями в культурных событиях, спортивных и развлекательных мероприятиях, в том числе в их организации.
 |
| 5.1. | Обеспечение доступности избирательных участков, избирательных материалов и процедур голосования к потребностям лиц с различными типами ограничения возможностей  | В периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | Центральная избирательная комиссия; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Финансовые ресурсы (тыс.леев), выделенные органами местного публичного управления I и II уровней для повышения доступности избирательных участков;финансовые ресурсы (тыс.леев), выделенные Центральной избирательной комиссией в целях повышения доступности кабинок для голосования, печати / изготовления материалов для избирательных кампаний в доступных форматах;доля избирательных участков, расположенных в доступных зданиях;доля избирательных участков, обеспечивших материалы в доступном формате, оборудование и процедуры голосования |
| 5.2. | Опубликование информации (видео, аудио, печать) о выборах и кандидатах на выборах в доступном и легко понимаемом формате для лиц с ограниченными сенсорными (слух, зрение) и умственными возможностями | В периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | Центральная избирательная комиссия; Координационный совет по телевидению и радио; конкуренты на выборах  | **24.5** | **25.2** | **26.0** | **26.0** | **26.0** | **26.0** | Доля информации, доступная в информационных материалах о выборах  |
| 5.3. | Разработка, утверждение и организация подготовительных курсов для сотрудников избирательных комиссий, кандидатов и журналистов с целью обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями | I полугодие,2018,в периоды избирательных и предварительных избирательных кампаний | Центральная избирательная комиссия; Центр непрерывного обучения в избирательной сфере; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **73.4** | **286.5** | **286.5** | **286.5** | **286.5** | **286.5** | Разработанные и утвержденные программы по подготовке выборных должностных лиц в целях обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями; число подготовленных выборных должностных лиц, конкурентов на выборах и журналистов для обеспечения доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями |
| 5.4. | Прогрессивное обеспечение ответственными учреждениями культурного назначения, туризма, спорта и проведения свободного времени доступности инфраструктуры и мероприятий для лиц с различными видами ограничения возможностей, а также поддержка спортсменов с ограниченными возможностями на равноправных условиях с другими спортсменами | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; Агентство туризма, органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Доля ответственных учреждений культурного назначения, туризма, спорта и отдыха, имеющих доступную инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями;количество ежегодно организуемых событий, разумно адаптированных для участия лиц с ограниченными возможностями во всех культурных, спортивных, развлекательных мероприятиях;меры по поддержке спортсменов с ограниченными возможностями |
| 5.5 | Участие лиц с ограниченными возможностями в процессе организации мер и культурных, спортивных и развлекательных мероприятий  | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований, органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Число лиц с ограниченными возможностями, принявших участие в процессе организации культурных, спортивных и развлекательных мероприятий |
| 5.6 | Разработка, утверждение и организация тематических тренингов сотрудников в области культуры, спорта, туризма в отношении доступности, разумной адаптации мероприятий и недискриминации лиц с различными типами ограничения возможностей | 2017-2022,ежегодно  | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство экономики и инфраструктуры; Агентство туризма; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | Число сотрудников в секторах культуры, спорта, туризма, подготовленных в области обеспечения доступности, разумной адаптации мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и их недискриминации  |
| **Цель 6. Обеспечение доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации для лиц с ограниченными возможностями** **Ожидаемые результаты:** 1. устранение барьеров для облегчения участия лиц с ограниченными возможностями в различных сферах жизни;
2. повышение уровня социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями;
3. доступность, по крайней мере, 12% общественных зданий по окончании реализации программы (ежегодно 2% зданий, приспособленных для доступа);
4. доступность, по крайней мере, 12% дорог, уличных перекрестков и тротуаров по окончании реализации программы (2% улиц /дорог, приспособленных для доступа лиц с ограниченными возможностями в год);
5. доступность, по меньшей мере, 30% единиц общественного транспорта по окончании реализации программы (ежегодно 5% транспортных единиц, приспособленных для доступа, в том числе изъятие из пользования старых транспортных единиц и приобретение новых приспособленных для доступа единиц);
6. обеспечение всеми операторами такси, по крайней мере, одного автомобиля, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными возможностями, пользующимися коляской;
7. полная доступность веб-страниц органов центрального публичного управления и не менее 50% веб-страниц - органов местного публичного управления;
8. договоры о государственных закупках с включенными и соблюдаемыми критериями доступности имущества, работ и услуг;
9. показ в течение не менее 2 часов ежедневных программ новостей и передач общественного значения с использованием языка мимики и жестов по каналам общественного телевидения;
10. все отраслевые документы политик, которые прямо или косвенно относятся к лицам с ограниченными возможностями, будут включать действия по повышению доступности, разумному приспособлению и недопущению дискриминации в доступе к товарам, услугам, инфраструктуре, коммуникациям;
11. специалисты в области строительства, транспорта, информации и коммуникации подготовлены в области повышения доступности, универсального дизайна.
 |
| 6.1. | Разработка и утверждение норм и стандартов доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации публичными органами, ответственными за соответствующие области, для лиц с различными типами ограничения возможностей  | II полугодие 2018 | Министерство экономики и инфраструктуры; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **100.8** | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанные и утвержденные нормы и стандарты доступности инфраструктуры, транспорта, информации и коммуникации для лиц с различными типами ограничения возможностей  |
| 6.2. | Осуществление каждым публичным учреждением оценки уровня доступности инфраструктуры на основании технической анкеты, разработанной и утвержденной органами, ответственными в сфере строительства  | 2017-2022, ежегодно  | Министерство экономики и инфраструктуры; Государственная инспекция в строительстве; публичные учреждения  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанная и утвержденная техническая анкета по оценке доступности инфраструктуры; техническая анкета по оценке доступности инфраструктуры, заполненная государственными учреждениями;количество публичных учреждений, в которых осуществлена оценка доступности |
| 6.3. | Разработка, утверждение и реализация национальных и местных программ в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации в отношении обеспечения доступности для лиц с различными типами ограничения возможностей | 2017-2022, ежегодно  | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство финансов; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **4,239.5** | **4,335.1** | **4,339.5** | **4,339.5** | **8,360.9** | **8,360.9** | Разработанные и утвержденныенациональные и местные программы в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации по вопросам обеспечения доступности для лиц с различными типами ограничения возможностей; финансовые ресурсы (тыс. леев), выделенные центральным и местным публичным управлением для повышения доступности инфраструктуры зданий и дорог, общественного транспорта, информации и коммуникации;доля доступных общественных зданий;доля общественных зданий с устраненными барьерами в течение отчетного периода;доля доступных автопарковок;количество звуковых систем, установленных на перекрестках с интенсивным дорожным движением в течение отчетного периода;доля переходов с тактильным мощением;доля пешеходных дорожек, доступных для пользующихся колясками, приспособленных единиц общественного транспорта ( автобусов, троллейбусов, поездов), доступных вокзалов и станций;количество переоборудованных единиц персонального транспорта, используемых лицами с ограниченными возможностями;количество операторов такси, которые имеют, по крайней мере, автомобиль / машину, приспособленные для перевозки лиц с ограниченными возможностями, пользующихся колясками;доля веб-страниц центральных и местных органов публичной власти, доступных лицам с ограниченными возможностями |
| 6.4. | Обеспечение контроля, оценки и мониторинга публичными органами, ответственными в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации, соблюдения технических нормативов и стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями | 2017-2022,ежегодно  | Государственная инспекция в строительстве; Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий; Государственная администрация дорог; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Количество визитов с целью контроля и мониторинга, осуществленных компетентными органами в целях проверки соблюдения норм и технических стандартов в области доступности;отчеты о мониторинге и оценке доступности по областям (строительство, транспорт, информация и коммуникации) и их результатах |
| 6.5 | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации относительно соблюдения и применения нормативов и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, в том числе в профильных образовательных учреждениях | 2017-2022,ежегодно  | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | Количество специалистов в области строительства, транспорта, информации и коммуникации, подготовленных в отношении соблюдения и применения нормативов и технических стандартов доступности |
| 6.6. | Организация мер по информированию и привлечению внимания специалистов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации по вопросам соблюдения и применения норм и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, а также концепций универсального дизайна и разумного приспособления | 2017-2022,ежегодно  | Министерство экономики и инфраструктуры; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Количество и тип мероприятий, организованных в целях информирования и привлечения внимания профессионалов в областях строительства, транспорта, информации и коммуникации к вопросам соблюдения и применения норм и технических стандартов доступности для лиц с ограниченными возможностями, а также и концепций универсального дизайна и разумного приспособления;число участников мероприятий по информированию и привлечению внимания в области обеспечения доступности, универсального дизайна и разумного приспособления |
| 6.7. | Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в целях увеличения времени вещания передач, использующих язык мимики и жестов для лиц с ограниченными возможностями по слуху | II полугодие,2017. | Координационный совет по телевидению и радио; некоммерческие организации в данной области; доноры | В пределах выделенных финансовых средств | - | - | - | - | - | Разработанные и утвержденные изменения, внесенные в законодательство в целях увеличения времени вещания с использованием языка мимики и жестов  |
| **Цель 7. Обеспечение поддержки лиц с ограниченными возможностями в осуществлении правоспособности и гарантирование доступа к правосудию** **Ожидаемые результаты:** 1. осуществление в полном объеме прав лиц с ограниченными возможностями в различных сферах жизни;
2. недопущение дискриминации лиц с ограниченными возможностями в доступе к правосудию;
3. наличие и доступность мер по охране/ поддержке для лиц с ограниченными возможностями;
4. специалисты, работающие в правоохранительных учреждениях, подготовлены в области доступности, недискриминации, разумного приспособления для реализации прав лиц с ограниченными возможностями.
 |
| 7.1. | Разработка и утверждение смежной нормативной базы в целях обеспечения применения Закона № 66 от 13 апреля 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты  | II полугодие,2017 | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Разработанная и утвержденная смежная нормативная база |
| 7.2. | Мониторинг применения положений Закона № 66 от 13 апреля 2017 года и мер правовой защиты/поддержки (создание, по необходимости, ответственного органа) | 2019-2022,ежегодно  | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **-** | **3890,0** | **3861,0** | **3861,0** | **3861,0** | Число лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшиеся мерами защиты/ поддержки в течение отчетного периода (ежегодно); учрежденный ответственный орган |
| 7.3 | Разработка, утверждение и применение профильными психиатрическими учреждениями инструментов оценки дееспособности в различных областях жизни, а также мер защиты/поддержки  | II полугодие,2018 | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство юстиции; профильные психиатрические медицинские учреждения и психического здоровья; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | **-** | **-** | **-** | **-** |  Разработанные и утвержденные инструменты для осуществления оценки дееспособности в различных областях жизни, а также потребностей в уходе/ поддержке  |
| 7.4. | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов, ответственных за применение положений законодательства о дееспособности лиц с ограниченными возможностями, а также о мерах защиты /поддержки | 2017-2022,ежегодно  | Министерство юстиции; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; профильные психиатрические медицинские учреждения и психического здоровья; органы местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | **100.3** | **100.3** | **100.3** | **100.3** | **100.3** | Число подготовленных специалистов в области применения закона о дееспособности лиц с ограниченными возможностями и мер защиты / поддержки |
| 7.5. | Обеспечение доступности инфраструктуры, информации и коммуникации для лиц с различными типами ограничения возможностей путем разработки, утверждения и применения институциональных программ в правовых учреждениях (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантированная государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро) | 2018-2022,ежегодно  | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Высший совет магистратуры;Союз адвокатов; Национальный совет по юридической помощи, гарантированной государством; Национальный союз судебных исполнителей; Национальный институт юстиции; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанные и утвержденные программы по институциональной доступности (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантируемая государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полицейские, нотариальные бюро); доля лиц с ограниченными возможностями, которые воспользовались юридической помощью, гарантируемой государством, от общего числа обратившихся лиц с ограниченными возможностями;число лиц с ограниченными возможностями, участвовавших в судебном процессе в качестве свидетелей, обвиняемых, потерпевших, которым были предоставлены помощь и материалы в доступных форматах;количество случаев, сообщенных Совету по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечения равенства, о несоблюдении/нарушении права на доступ к правосудию |
| 7.6. | Начальная и непрерывная профессиональная подготовка специалистов в составе правовых органов (прокуратура, судебная система, юридическая помощь гарантированная государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро) в области соблюдения основных прав и свобод лиц с ограниченными возможностями | 2017-2022, ежегодно  | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Высший совет магистратуры; Союз адвокатов; Национальный совет по юридической помощи, гарантированной государством; Национальный союз судебных исполнителей; Национальный институт юстиции; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **49.0** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | Число специалистов в правовых органах (прокуратура, судебная система, юридическая помощь, гарантируемая государством, услуги адвокатов, судебные исполнители, пенитенциары, полиция, нотариальные бюро), подготовленных в области прав и основных свобод лиц с ограниченными возможностями |
| **Цель 8: Консолидация институционального потенциала для внедрения Конвенции ООН по правам лиц с ограниченными возможностями** **Ожидаемые результаты:** 1. разработка и мониторинг внедрения политик в области ограничений возможностей, основанных на учете (статистические данные с разбивкой по территориальному принципу, исследования, отчеты, ситуационные анализы);
2. совершенствование межведомственного сотрудничества в целях реализации политик в области ограничения возможностей.
 |
| 8.1. | Укрепление Национального совета по правам лиц с ограниченными возможностями  | 2018-2022,ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации в данной области; доноры  | **-** | **101.4** | **101.4** | **101.4** | **101.4** | **101.4** | Укрепленный постоянный секретариат Национального совета по правам лиц с ограниченными возможностями |
| 8.2. | Включение центральными и местными органами публичного управления проблем лиц с ограниченными возможностями в отраслевые политики и местные программы, в том числе путем назначения ответственного лица (создание координационного пункта) за продвижение, мониторинг и представление отчетов об их выполнении | 2017-2022,ежегодно | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры   | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Созданные координационные пункты в учреждениях органов центрального и местного публичного управления; количество мер в области реализации прав лиц с ограниченными возможностями, содержащихся в стратегиях, программах и отраслевых планах действий органов центрального и местного публичного управления |
| 8.3. | Обеспечение органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставленных услуг, учета и отчетов о количестве лиц с ограниченными возможностями по критериям (тип ограничения возможностей, пол, возраст, гражданское состояние, место проживания)  | 2017-2022,ежегодно  | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Учет лиц с ограниченными возможностями в соответствии с функциональными компетенциями и услугами, предоставляемыми органом;отчеты о деятельности с разбивкой статистических данных о лицах с ограниченными возможностями на основе функциональных компетенций, предоставленных услуг;заполненные статистические формы по областям деятельности |
| 8.4. | Сбор от органов центрального и местного публичного управления, систематизация, анализ и представление статистических данных о лицах с ограниченными возможностями (тип ограничения возможностей, пол, возраст, гражданское состояние, место проживания), в том числе в контексте выполнения положений Постановления Правительства № 1033 от 8 сентября 2016 года | 2017-2022,ежегодно  | Национальное бюро статистики; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Измененные и скорректированные статистические формы в соответствии с потребностями в статистических данных;статистические данные с разбивкой в отношении лиц с ограниченными возможностями;опубликованные анализ и статистические исследования в области ограничения возможностей  |
| 8.5. | Осуществление органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставленных услуг, в том числе с участием гражданского общества, тематического исследования и отчетности о соблюдении прав лиц с ограниченными возможностями в различных областях (социальная защита, занятость, образование, здравоохранение, юстиция, доступность, отсутствие дискриминации) и отношение населения к лицам с ограниченными возможностями | 2017-2022,ежегодно  | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; доноры   | В пределах выделенных финансовых средств | **340.2** | **351.5** | **351.5** | **351.5** | **351.5** | Разработанные тематические исследования и отчетность о соблюдении прав лиц с ограниченными возможностями в различных областях  |
| **Цель 9. Повышение уровня осознания населением прав и способностей лиц с ограниченными возможностями** **Ожидаемые результаты:** По окончании внедрения Программы не менее чем на 20% увеличится число граждан, имеющих позитивное отношение к лицам с ограниченными возможностями, по сравнению с ситуацией на начальном этапе внедрения Программы. |
| 9.1. | Организация органами центрального и местного публичного управления на основе функциональных компетенций и предоставляемых услуг, в том числе с участием гражданского общества, кампаний по информированию и привлечению внимания общественности к реализации прав, способностей и продвижению позитивного образа лиц с ограниченными возможностями, в том числе путем опубликования и распространения через средства массовой информации информационных материалов, видео- и аудиоматериалов | 2017-2022,ежегодно  | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; Координационный совет по телевидению и радио; некоммерческие организации в данной области, средства массовой информации; доноры | В пределах выделенных финансовых средств | **236.5** | **236.5** | **236.5** | **236.5** | **236.5** | Количество, тип и частота мероприятий социальной кампании, организованной органами центрального и местного публичного управления, организациями гражданского общества по вопросам продвижения прав, способностей и позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями;финансовые средства (тыс. леев), выделенные центральными административными органами, местными органами публичного управления на кампании по информированию в области ограничения возможностей;доля статей в средствах массовой информации, описывающих лиц с ограниченными возможностями с точки зрения человеческого достоинства и прав человека, из общего количества статей, поднимающих проблемы лиц с ограниченными возможностями |
| 9.2. | Проведение исследований до и после кампаний по информированию и привлечению внимания населения к лицам с ограниченными возможностями  | 2017-2022,ежегодно | Органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; некоммерческие организации в данной области; академическая среда; доноры | В пределах выделенных финансовых средств | **226.8** | В пределах выделенных финансовых средств | **234.4** | В пределах выделенных финансовых средств | **234.4** | Исследования, проведенные до и после кампаний по информированию и привлечению внимания, об отношении населения к лицам с ограниченными возможностями;количество изучений/исследований, подтверждающих отношение / восприятие населением лиц с ограниченными возможностями в различных областях жизни, в течение отчетного периода |
| 9.3. | Начальное и непрерывное профессиональное обучение представителей средств массовой информации относительно освещения и продвижения позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями в средствах массовой информации  | 2017-2022,ежегодно | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования; Координационный совет по телевидению и радио; учреждения средств массовой информации | В пределах выделенных финансовых средств | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | **47.8** | Число представителей средств массовой информации, подготовленных по вопросам освещения и продвижения позитивного имиджа лиц с ограниченными возможностями в средствах массовой информации;руководства для журналистов по освещению тем, связанных с ограничением возможностей  |
| 9.4. | Информирование через средства массовой информации органами центрального и местного публичного управления об отраслевых политиках и местных программах, разработанных и внедренных для лиц с ограниченными возможностями на основе функциональных компетенций и предоставляемых услуг | 2017-2022,ежегодно | Координационный совет по телевидению и радио; органы центрального и местного публичного управления I и II уровней; учреждения средств массовой информации; некоммерческие организации в данной области; доноры  | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | В пределах выделенных финансовых средств | Количество радио- и телевизионных программ с участием представителей органов центрального и местного публичного управления, общественных объединений в отношении прав лиц с ограниченными возможностями |
|  **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПО ГОДАМ** **(тыс. леев)**  | **18 191,8** | **113 039,6** | **146 419,0** | **175 832,2** | **209 275,5** | **245 069,1** |  |