Утвержден

Постановлением Правительства

№ 724 от 8 сентября 2017 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  
на 2017–2020 годы по (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Действия** | **Поддействия** | **Срок выполне-ния** | **Ответственные учреждения** | **Партнеры** | **Оценочные расходы и источники финансиро-вания (леев)** | **Показатели выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **ЗАДАЧА 1. Консолидация институциональной базы информирования и содействия (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа** | | | | | | |
| 1.1. Оказание информационной поддержки и наращивание институционального потенциала заинтересованных сторон | 1.1.1. Организация мероприятий по информированию (в диаспоре и в стране, в том числе на местном уровне) о преимуществах возвращения и возможностях реинтеграции: предложения по  трудоустройству, образованию для взрослых и их детей, инициирование бизнеса и др. | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат пограничной полиции); Министерство просвещения, культуры и исследований; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и экологии; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство занятости населения | NEXUS/ IASCI; Международная организация по миграции; Швейцарское агентство по международ-ному сотрудничеству и развитию; Программа Объединенных Наций по развитию в Молдове | В рамках утвержден-ного бюджета  620 тыс. в 2018 году, Швейцарское агентство по международ-ному сотрудни-честву и развитию | Количество организованных мероприятий; количество разработанных и распределенных материалов |
|  | 1.1.2.Организация действий по информированию о реформе пенсионной системы | III квартал 2017  года – IV квартал 2020 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная касса социального страхования |  | В рамках утвержден-ного бюджета | Количество организованных мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Организация мероприятий по информированию о преимуществах соглашений в области социальной безопасности, подписанных со странами назначения граждан Республики Молдова | III квартал 2017  года – IV квартал 2020 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | В рамках утвержден-ного бюджета | Количество организованных мероприятий |
| 1.1.4. Организация мероприятий по консолидации диаспоры (например, съездов, форумов и т. д.) | III квартал 2017  года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство юстиции;  Министерство внутренних дел;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство образования, культуры и исследований; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Национальное агентство занятости населения | Международная организация по миграции; NEXUS/IASCI; органы местного публичного управления;  Программа развития Организации Объединенных Наций в Молдове; Конгресс местных властей Молдовы | В рамках утвержден-ного бюджета | Количество организованных мероприятий; количество задействованных ассоциаций |
|  | 1.1.5. Наращивание потенциала Агентства публичных услуг – единое окно | I квартал 2018 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Агентство публичных услуг |  | В рамках утвержденного бюджета | Количество служащих, прошедших обучение |
|  | 1.1.6. Оказание информационной поддержки посредством Агентства публичных услуг – единое окно в целях содействия (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа | I квартал 2018 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Агентство публичных услуг |  | В рамках утвержденного бюджета | Количество оказанных услуг; количество информированных лиц |
|  | 1.1.7. Распространение историй об успешной (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство образования, культуры и исследований; Национальное агентство занятости населения; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Международная организация по миграции; NEXUS/IASCI; Швейцарское агентство по международному сотрудничеству и развитию;  Программа развития Организации Объединенных Наций в Молдове | 225,5 тыс. в 2017 году на журнал «Moldova de oriunde», Швейцарское агентство по международ-ному сотрудни-честву и развитию; 235 тыс. на продвижение надлежащих практик и распростра-нение историй успеха, Швейцарское агентство по международ-ному сотрудни-честву и развитию; 60 тыс. в 2017 году на Информаци-онный бюллетень «Партнерство по мобильности Республика Молдова — Европейский союз»; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий– в рамках утвержден-ного бюджета | 3 ежегодных выпуска журнала «Moldova de oriunde»; 2 ежегодных выпуска (300 экземпляров на румынском/ английском языке) информационного бюллетеня «Партнерство по мобильности между Республикой Молдова и Европейским союзом»; количество распространенных историй |
| 1.2. Консолидация механизма координирования мер по (ре)интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Пилотирование межведомственного механизма направления в целях интеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа | III, IV кварталы 2017 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной зашиты; Национальное агентство занятости населения; Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); центральные административные органы | Швейцарское агентство по международному сотрудничеству и развитию; Программа развития Организации Объединенных Наций в Молдове;  органы местного публичного управления | Швейцарское агентство по международ-ному сотрудни-честву и развитию | Пилотированный механизм |
|  | 1.2.2. Наращивание потенциала контактных пунктов в области диаспоры, миграции и развития, а также сети Национального агентства занятости населения | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Национальное агентство занятости населения; Министерство образования, культуры и исследований | Швейцарское агентство по международ-ному сотрудничеству и развитию; Международная организация по миграции; органы местного публичного управления; Конгресс местных властей Молдовы | Швейцарское агентство по международ-ному сотрудни-честву и развитию; Программа развития Организации Объединен-ных Наций в Молдове | 90 служащих, прошедших обучение |
| **ЗАДАЧА 2. Социальная (ре)интеграция граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа** | | | | | | |
| 2.1. Оценка потребностей и интересов граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа и находящихся за рубежом | 2.1.1. Проведение исследования по мониторингу и оценке потребностей граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа | IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) |  | Партнеры по развитию | Проведенное исследование |
| 2.1.2. Разработка и опубликование руководства по содействию реинтеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа (на румынском/ русском языке) | III квартал 2017 года – IV квартал 2018 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой) |  | 771 000 тыс., Швейцарское агентство по международному сотрудничеству и развитию | Разработанное руководство; 20 000 изданных и распространенных экземпляров |
| 2.2. Диверсификация активных и пассивных мер по трудоустройству населения | 2.2.1. Вовлечение граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа, в активные и пассивные меры по трудоустройству населения | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство занятости населения |  | В рамках утвержденного бюджета | Количество бенефициаров |
| 2.2.2. Оказание услуг начальной и непрерывной профессиональной подготовки с учетом потребностей граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство образования, культуры и исследований |  | В рамках утвержденного бюджета | Количество программ начальной и непрерывной профессиональной подготовки; количество выпускников |
|  | 2.2.3. Организация профессиональной подготовки безработных согласно спросу на рынке труда, в том числе граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа и получивших статус безработного | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство занятости населения; Министерство образования, культуры и исследований |  | В рамках утвержденного бюджета | Количество бенефициаров программ профессиональной подготовки |
| 2.2.4. Инициирование процедур сертификации (утверждение регламента) неформального и информального образования, полученного за рубежом | I квартал 2018 года – IV квартал 2020 года | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Торгово-промышленная палата | В рамках утвержденного бюджета | Утвержденный регламент; количество признанных специальностей; количество бенефициаров |
| 2.3. Диверсификация мер и улучшение услуг школьной (ре)интеграции, а также диверсификация программ для молодежи и пожилых людей | 2.3.1. Обеспечение посещения школы детьми, возвратившимися из-за рубежа, до их официального зачисления | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство образования, культуры и исследований | Органы местного публичного управления | В рамках утвержденного бюджета | Количество детей, возвратившихся из-за рубежа, посещающих школу и включенных в Информационную систему менеджмента в образовании |
| 2.3.2. Обеспечение методологической помощи преподавателям в целях повышения качества процесса преподавания на румынском языке детям возвратившихся мигрантов | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство образования, культуры и исследований |  | В рамках утвержденного бюджета | Методологические пособия, разработанные и утвержденные Министерством образования, культуры и исследований |
|  | 2.3.3. Внедрение программ интеграции детей и взрослых, возвратившихся из-за рубежа (например, занятия по румынскому языку, предоставление психологической консультации, по необходимости, и др.) | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство образования, культуры и исследований | Международная организация по миграции | В рамках утвержденного бюджета | Количество внедренных программ; количество интегрированных детей |
| 2.3.4. Инициирование процесса анализа и пересмотра правовой базы для упрощения процедуры регистрации/создания предприятий с целью получения дохода, в соответствии со статьей 7 Закона № 123 от 18 июня 2010 года о социальных услугах | I квартал 2019 года – IV квартал 2020 года | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления | В рамках утвержденного бюджета | Инициированный процесс |
| **ЗАДАЧА 3. Экономическая (ре)интеграция граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа** | | | | | | |
| 3.1. Осуществление и диверсификация программ привлечения денежных перечислений для развития национальной экономики | 3.1.1. Организация курсов подготовки по инициированию бизнеса, управлению бизнесом для мигрантов или их родственников 1-й степени родства | III квартал 2017 года – IV квартал 2018 года | Министерство экономики и инфраструктуры; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  | 80 млн. | Количество ежегодно организуемых курсов; 250 человек, ежегодно обучаемых в рамках программы “PARE 1+1” |
|  | 3.1.2. Совместное финансирование бизнеса посредством программы «PARE 1+1» | III квартал 2017 года – IV квартал 2018 года | Министерство экономики и инфраструктуры; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  |  | 200 инвестиционных проектов, финансируемых ежегодно |
| 3.1.3. Совместное финансирование сельскохозяйственных и прочих предприятий в сельской местности | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Органы местного публичного управления второго уровня | В рамках согласован-ных ассигнований | Количество совместно финансируемых предприятий |
| 3.1.4. Поддержка государственно-частного партнерства в целях диверсификации программ привлечения денежных переводов из-за рубежа | III квартал 2017 года – IV квартал 2020 года | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  | Государст-венный бюджет | Количество внедренных программ |