Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.1451

din 30 decembrie 2016

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020

| Acţiuni | Subacţiuni | Instituţii responsabile | Termene de realizare | Indicatori de rezultat | Sursa de finanţare / costul, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direcţia prioritară 1. Calitate îmbunătăţită a produselor şi serviciilor statistice Indicatori de impact: Gradul de încredere în datele statistice apreciat la nivel de încredere “mediu” |
| Obiectivul 1. Statistica oficială aliniată la standardele de calitate internaţionale Indicator de impact: Gradul de aliniere a statisticilor oficiale ale Republicii Moldova la standardele internaţionale apreciat cu un calificativ oficial recunoscut ca “mediu” |
| 1.1. Introducerea sistemului management al calităţii în sistemul statistic naţional |  | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2018 | Politică de calitate asumată, sistem de management al calităţii definit şi implementat în cadrul Biroului Naţional de Statistică şi altor producători de statistici oficiale | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Politica de calitate |
|  | 1.1.1. Introducerea managementului calităţii în sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2019 | Cadru general al managementului calităţii elaborat şi implementat în cadrul Biroului Naţional de Statistică şi altor producători de statistici oficiale | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.1.2. Definirea şi asumarea de către Biroul Naţional de Statistică şi recomandarea altor producători de statistici oficiale a unei politici de calitate a datelor statistice | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Politică de calitate a datelor statistice aprobată şi înaintată spre utilizare/ implementare altor producători de statistici oficiale | Bugetul de stat |
|  | 1.1.3. Elaborarea şi publicarea de ghiduri şi instrucţiuni privind politica de calitate în statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Ghiduri şi instrucţiuni privind politica de calitate în statistică elaborate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Sistemul de calitate |
|  | 1.1.4. Documentarea proceselor statistice conform standardului pentru implementarea proceselor managementului calităţii şi a modelului generic al proceselor statistice ( GSBPM) | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Procese statistice descrise şi documentate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.1.5. Crearea cadrului instituţional în Biroul Naţional de Statistică responsabil de managementul calităţii | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Subdiviziune responsabilă de managementul calităţii creată | Bugetul de stat |
|  | 1.1.6. Definirea sistemului de raportare a calităţii şi a rapoartelor de calitate interne | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Plan de audit al calităţii elaborat, model al raportului de calitate elaborat şi implementat | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.1.7. Organizarea şi efectuarea auditului intern de calitate în cadrul Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Rapoarte de audit intern al calităţii elaborate | Bugetul de stat |
|  | Planul de calitate |
|  | 1.1.8. Elaborarea şi implementarea unei Foi de parcurs în vederea utilizării de către toţi producătorii de statistici oficiale a clasificatoarelor şi nomenclatoarelor unice | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Foaie de parcurs elaborată, număr/ producătorilor de statistici oficiale care utilizează clasificatoarele şi nomenclatoare standardizate | Bugetul de stat |
|  | 1.1.9. Utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice pentru reducerea presiunii informaţionale asupra respondenţilor si creşterea eficienţei procesului statistic în producerea de date statistice | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Catalog al datelor administrative disponibile elaborat, informaţii administrative utilizate pe scară largă la elaborarea datelor statistice | Bugetul de stat |
|  | 1.1.10. Reducerea termenului între momentul finalizării etapelor de colectare şi generalizare a datelor statistice şi cel al diseminării către utilizatori | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Evaluare internă/externă a procesului de producţie a indicatorilor statistici, ecart al termenelor de prezentare redus cu 25% | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.1.11. Implementarea principiilor de calitate aferente produselor statistice conform Codului de practici al statisticilor europene în sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2018 | Principii de calitate aferente produselor statistice implementate în sistemul statistic naţional | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.1.12. Alocarea de resurse umane în cadrul Biroului Naţional de Statistică şi altor producători de statistici oficiale pentru gestionarea şi monitorizarea procesului calităţii statistice | Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Unităţi de personal alocate pentru gestionarea şi monitorizarea calităţii statistice în Biroul Naţional de Statistică şi alţi producători de statistici oficiale | În limitele bugetului de stat alocat |
|  | 1.1.13. Evaluarea calităţii datelor şi proceselor statistice conform practicilor avansate ale ţărilor Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Principalele produse/indicatori statistici şi procese statistice evaluate conform criteriilor de calitate stabilite la nivel european | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
| 1.2. Optimizarea proceselor de producţie statistică |  | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Frecvenţa acţiunilor de optimizare a proceselor de producţie în cadrul sistemului statistic naţional efectuate “continuu - cu o regularitate minimă anuală” | În limitele bugetului de stat alocat |
|  | Procese recurente |
|  | 1.2.1. Optimizarea procesului de colectare a datelor pentru anchetele statistice în gospodării | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Proces de colectare a datelor pentru anchetele statistice în gospodării optimizat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 81,0 |
|  | 1.2.2. Trecerea treptată la metode moderne de colectare a datelor asistate de calculator şi combinarea acestora cu metoda tradiţională de colectare | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metode moderne de colectare a datelor implementate, timp de colectare a datelor redus, număr de erori de introducere redus | Asistenţă tehnică externă, 735,0 |
|  | 1.2.3. Dezvoltarea sistemului e-raportare | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Sistemul e-raportare dezvoltat | Asistenţă tehnică externă, 1500,0 |
|  | 1.2.4. Eficientizarea procesului de editare statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metode de editare implementate, reguli noi de editare create şi îmbunătăţite | Asistenţă tehnică externă |
|  | Procese de suport |
|  | 1.2.5. Actualizarea continuă a clasificărilor şi a nomenclatoarelor utilizate în scopuri statistice şi surse de date administrative | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | Anual | Clasificatoare şi nomenclatoare revizuite | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.6. Elaborarea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice (NUTS) | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Nomenclator al unităţilor teritoriale statistice elaborat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.7. Crearea unui laborator de testare a instrumentarului statistic | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Laborator creat şi funcţional | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.8. Perfecţionarea metodelor de eşantionare, inclusiv eşantion master pentru cercetările în domeniul social | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Eşantion master nou pentru cercetările din domeniul social creat, eşantioane noi pentru cercetările agricole create | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.9. Perfecţionarea metodelor statistice şi implementarea altor noi ce ţin de estimarea statistică, ajustările sezoniere, imputarea nonrăspunsurilor şi estimări statistice pe arii mici | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metode noi aplicate, număr cercetări cu ajustare sezonieră, metode de imputare aplicate | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.10. Elaborarea de metadate statistice pentru producători şi utilizatori | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metadate statistice pentru producători şi utilizatori elaborate conform cerinţelor Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.11. Elaborarea rapoartelor de calitate pentru cercetările statistice | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Rapoarte de calitate pentru cercetările statistice elaborate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Sisteme de stocare a datelor |
|  | 1.2.12. Consolidarea capacităţilor tehnice pentru stocarea datelor statistice | Biroul Naţional de Statistică, Centrul de Guvernare Electronică | 2019 | Capacităţi tehnice pentru stocarea datelor statistice consolidate, volum majorat de date statistice stocate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.13. Sistematizarea modului de constituire a seriilor de date | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Serii de date sistematizate şi uşor accesibile | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Sistemul informaţional geografic |
|  | 1.2.14. Elaborarea conceptului şi normelor metodologice privind dezvoltarea sistemul informaţional geografic statistic | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Concept şi norme metodologice elaborate conform practicilor ţărilor Uniunii Europene | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.15. Crearea şi dezvoltarea infrastructurii de date spaţiale statistice în conformitate cu directiva de instruire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Număr de seturi de date spaţiale create, metadate pentru datele spaţiale create, categorii de date din infrastructura pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) în responsabilitatea statisticii acoperite integral | Asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.16. Dezvoltarea statisticilor în raport cu utilizarea sistemului informaţional geografic | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Număr de hărţi tematice elaborate în baza sistemului informaţional geografic | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.17. Asigurarea managementului eficient al datelor cu referire geografică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Personal instruit, număr seturi de date standardizate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 1.2.18. Crearea şi dezvoltarea portalului geostatistic pentru diseminarea datelor geospaţiale | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Geoportal statistic creat, date statistice geospaţiale diseminate prin intermediul portalului | Asistenţă tehnică externă |
| 1.3. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnologiei informaţionale şi de comunicaţii a sistemului statistic naţional |  | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Nivel de modernizare a sistemului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii al sistemului statistic naţional considerat „ridicat” cu un grad de automatizare a proceselor statistice de 80% | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Planul de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii al sistemului statistic naţional |
|  | 1.3.1. Utilizarea platformei de interoperabilitate MConnect între membrii sistemului statistic naţional şi deţinătorii de date administrative | Biroul Naţional de Statistică, Centrul de Guvernare Electronică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2017 | Schimb de date realizat prin intermediul platformei | Bugetul de stat |
|  | 1.3.2. Dezvoltarea (elaborarea şi implementarea) unui sistem informaţional automatizat integrat | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Sistem informaţional automatizat integrat nou-elaborat şi implementat | Asistenţă tehnică externă, 12000,0 |
|  | 1.3.3. Modernizarea şi unificarea infrastructurii tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, inclusiv în oficiile teritoriale de statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Infrastructură a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii creată şi unificată pentru Biroul Naţional de Statistică, echipament şi metode de lucru moderne folosite pentru administrarea infrastructurii | Asistenţă tehnică externă, 10000,0 |
|  | 1.3.4. Implementarea unor instrumente moderne pentru colectarea datelor | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Tehnologii moderne (planşete, telefoane mobile, scanere etc.) utilizate în colectarea datelor | Asistenţă tehnică externă, 1500,0 |
|  | 1.3.5. Extinderea abilităţilor tehnologiilor informaţionale în cadrul personalului statisticienilor pentru aplicaţiile şi sistemele noi implementate | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Specialişti statisticieni instruiţi în utilizarea programelor tehnologiilor informaţionale | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 1000,0 |
|  | 1.3.6. Implementarea politicii de securitate informatică a sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Politică de securitate informatică elaborată şi implementată | Bugetul de stat, 500,0 |
|  | 1.3.7. Folosirea de instrumente pentru gestionarea şi îmbunătăţirea nivelului de securitate informatică a datelor confidenţiale | Biroul Naţional de Statistică, Centrul naţional pentru protecţia datelor cu caracter personal | 2018 | Instrumente de protecţie a datelor confidenţiale (programe licenţiate pentru deservirea serverelor, FireWall, programe licenţiate de protecţie, laborator specializat de lucru cu datele confidenţiale) | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Sisteme ale tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii pentru guvernanţă |
|  | 1.3.8. Introducerea aplicaţiilor de management al resurselor umane, planificarea activităţilor Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Aplicaţii ale managementului personalului implementate, plan multianual de activitate a Biroului Naţional de Statistică elaborat | Bugetul de stat, 800,0 |
|  | 1.3.9. Utilizarea internetului în comunicarea externă şi accesul la baze de date naţionale şi/sau internaţionale | Biroul Naţional de Statistică, Centrul de Telecomunicaţii Speciale | 2017 | Internet utilizat pe scară largă în activitatea Biroului Naţional de Statistică, acces asigurat la bazele de date naţionale şi internaţionale | Bugetul de stat, 350,0 |
|  | 1.3.10. Dezvoltarea intranetului pentru comunicare internă, management şi circuit al documentelor electronice inter-şi intra-departamentale | Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Intranet implementat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 750,0 |
|  | 1.3.11. Asigurarea accesului continuu la resursele bibliotecii electronice | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Bibliotecă electronică a Biroului Naţional de Statistică creată, acces asigurat pentru toţi utilizatorii | Bugetul de stat, 150,0 |
| Obiectivul 1.2. Produsele şi serviciile statistice diversificate, dezvoltate şi consolidate Indicator de impact: Gradul de satisfacere cu produse şi servicii statistice crescut treptat pînă la nivelul de satisfacere “mediu” |
| 2.1. Dezvoltarea statisticii macroeconomice |  | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Indicatori ai statisticii macroeconomice (indicatorii statistici de bază din conturile naţionale, statistica preţurilor şi statistica comerţului exterior de mărfuri şi servicii) disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT/ONU | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica conturilor naţionale |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Implementarea metodologiei Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite -2008)/Sistemul European de Conturi - 2010 cu aplicarea la condiţiile naţionale | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Metodologie implementată | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.2. Elaborarea conturilor naţionale în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite-2008)/Sistemul European de Conturi - 2010 | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Indicatori ai conturilor naţionale elaboraţi în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite -2008/Sistemul European de Conturi -2010 | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.3. Recalcularea şi revizuirea seriilor dinamice în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite-2008)/Sistemul European de Conturi - 2010 | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Serii dinamice recalculate şi revizuite în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite -2008/ Sistemul European de Conturi -2010 | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.4. Armonizarea indicatorilor conturilor naţionale, elaboraţi în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale al Organizaţiei Naţiunilor Unite – 2008/ Sistemul European de Conturi – 2010, cu indicatorii statisticilor de ramură din Biroul Naţional de Statistică, precum şi cu indicatorii Balanţei de Plăţi, ediţia a 6-a şi cu cei din Statistica finanţelor publice – 2014 | Biroul Naţional de Statistică, Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Finanţelor | 2019 | Indicatori armonizaţi din conturile naţionale cu indicatorii statisticilor de ramură, indicatorii Balanţei de Plăţi, ediţia 6, şi cu cei din Statistica finanţelor publice - 2014 | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.5. Elaborarea şi implementarea conturilor regionale | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Conturile regionale elaborate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica preţurilor |
|  | 2.1.6. Elaborarea Indicelui armonizat al preţurilor de consum | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Indicele armonizat al preţurilor de consum elaborat | Asistenţă tehnică externă, 8708,0 |
|  | 2.1.7. Perfectarea metodologiei IPC (sistemul de ponderare, metoda de ajustări sezoniere, ajustarea influenţei schimbului de calitate asupra evoluţiei preţurilor) | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | IPC elaborat în conformitate cu regulamentul Uniunii Europene | Asistenţă tehnică externă, 2092,0 |
|  | Statistica comerţului exterior de mărfuri şi servicii |
|  | 2.1.8. Dezvoltarea statisticilor comerţului exterior de mărfuri în corespundere cu standardele ONU - 2010 şi Regulamentele Uniunii Europene: a) actualizarea normelor metodologice de elaborare a statisticilor comerţului exterior de mărfuri în corespundere cu standardele ONU - 2010 şi Regulamentele Uniunii Europene; b) implementarea unui software nou de preluare, verificare, procesare a datelor statistice privind comerţul exterior de mărfuri Europene | Biroul Naţional de Statistică, Serviciul Vamal | 2017 | Date statistice privind comerţul exterior de mărfuri elaborate conform standardelor internaţionale şi europene; norme metodologice privind statistica comerţului exterior de mărfuri actualizate − software elaborat şi implementat | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.9. Corelarea dintre indicatorii statisticii comerţului exterior de mărfuri şi servicii cu indicatorii statisticii conturilor naţionale, statisticii balanţei de plăţi | Biroul Naţional de Statistică, Banca Naţională a Moldovei | 2018 | Indicatori ai statisticii comerţului exterior de mărfuri şi servicii corelaţi cu indicatorii statisticii balanţei de plăţi şi conturilor naţionale | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.10. Ajustarea bazelor de date statistice privind comerţul exterior de mărfuri care să corespundă standardelor necesare schimbului de informaţii cu organismele internaţionale (EUROSTAT, ONU, FMI, OMC, BM) | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Baze de date statistice ajustate privind comerţul exterior de mărfuri | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.1.11. Colaborarea cu Banca Naţională a Moldovei pentru perfecţionarea continuă a normelor metodologice de elaborare a statisticilor comerţului exterior de servicii în corespundere cu standardele ONU - 2010 şi Regulamentele Uniunii Europene: a) perfecţionarea sistemului de indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii, colectaţi de la agenţii economici; b) instrucţiunile metodologice de evaluare a acestora, în corespundere cu standardele internaţionale (manualul ONU „Statistica comerţului internaţional de servicii”, Regulamentele Uniunii Europene) | Biroul Naţional de Statistică, Banca Naţională a Moldovei | 2018 | Norme metodologice privind statistica comerţului exterior de servicii în corespundere cu standardele ONU - 2010 şi Regulamentele Uniunii Europene elaborate, indicatori statistici privind comerţul exterior de servicii disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT/ONU; | Bugetul de stat, asistenţa tehnică externă |
| 2.2. Dezvoltarea statisticii agricole şi a mediului înconjurător |  | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Indicatori privind statistica agriculturii şi mediului disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT/ONU | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica agricolă |
|  | 2.2.1. Reorganizarea cercetărilor statistice selective a activităţii agricole a micilor producători agricoli | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Cercetări noi implementate în practica statistică a agriculturii | Asistenţă tehnică externă, 1727,0 |
|  | 2.2.2. Colaborarea Biroului Naţional de Statistică cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare privind utilizarea datelor registrelor administrative ale ministerului | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2020 | Date ale registrelor administrative ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare utilizate în statistica agriculturii | Bugetul de stat |
|  | 2.2.3. Elaborarea instrumentarului statistic privind Ancheta structurală anuală în agricultură | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Instrumentar statistic (chestionar statistic, normele metodologice de completare a acestuia, descrierea cercetării statistice etc.) elaborat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 415,5 |
|  | 2.2.4. Elaborarea unor instrumente de diseminare a datelor recensămîntului general agricol pentru satisfacerea necesităţilor tuturor categoriilor de utilizatori | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Instrumente de diseminare elaborate, date ale recensămîntului general agricol diseminate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.2.5. Pregătirea realizării Recensămîntului General Agricol - Runda Mondială 2020 | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2020 | Principii metodologice şi instrumentarul privind realizarea Recensămîntului General Agricol - Runda Mondială 2020 elaborate Recensămîntul general agricol de probă realizat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 675,0 |
|  | 2.2.6. Extinderea calculelor balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 2020 | Calculele balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor extinse cu 5 balanţe adiţionale | Bugetul de stat, 30,0 |
|  | 2.2.7. Perfecţionarea statisticii preţurilor agricole | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Metodologie nouă a calculelor indicilor preţurilor elaborată, calcule implementate în practica statistică | Bugetul de stat, 144,0 |
|  | 2.2.8. Dezvoltarea de indicatori agri-mediu (utilizarea fondului funciar, utilizarea fertilizanţilor, utilizarea pesticidelor, consumul de apă etc.) în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Indicatori agri-mediu elaboraţi în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica mediului |
|  | 2.2.9. Crearea şi dezvoltarea Sistemului informaţional integrat de mediu | Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Sistem informaţional integrat de mediu creat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.2.10. Implementarea indicatorilor privind dezvoltarea durabilă şi „economia verde” | Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Indicatori privind dezvoltarea durabilă şi „economia verde” elaboraţi şi implementaţi | Asistenţă tehnică externă, 97,5 |
| 2.3. Dezvoltarea statisticii întreprinderilor |  |  |  | Indicatori statistici privind activitatea întreprinderilor, produşi şi diseminaţi conform standardelor Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistici pe termen scurt şi pe termen lung |
|  | 2.3.1. Diversificarea indicatorilor privind activitatea întreprinderilor din sectorul industrial conform cerinţelor utilizatorilor naţionali | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei | 2017 | Listă de indicatori stabilită, indicatori elaboraţi conform cerinţelor Uniunii Europene şi utilizatorilor naţionali | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.3.2. Recalcularea principalilor indicatori în retrospectivă în conformitate cu Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (revizia 2) | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Indicatori statistici recalculaţi în retrospectivă | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 116,1 |
|  | 2.3.3. Ajustarea seriilor de timp recalculate la factorul sezonier şi factorul calendaristic în conformitate cu cerinţele EUROSTAT | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Serii de timp ajustate la factorul sezonier şi factorul calendaristic în conformitate cu cerinţele EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 238,0 |
|  | 2.3.4. Dezvoltarea statisticii investiţiilor în active materiale pe termen lung conform cerinţelor Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Indicatorii statistici ai investiţiilor în active materiale pe termen lung disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 329,0 |
|  | 2.3.5. Compilarea de indicatori privind statistica structurala a întreprinderilor conform cerinţelor Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Indicatori privind statistica structurală disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 118,0 |
|  | 2.3.6. Utilizarea datelor recensămîntului locuinţelor 2014 pentru dezvoltarea statisticii fondului locativ | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Cercetări statistice privind fondul locativ modificate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 268,0 |
|  | 2.3.7. Producerea indicatorilor privind demografia întreprinderilor | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Indicatori privind demografia întreprinderilor disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT | Bugetul de stat |
|  | 2.3.8. Diversificarea indicatorilor privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Indicatori noi privind activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii elaboraţi şi diseminaţi | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 200,0 |
|  | 2.3.9. Elaborarea metodologiei de calcul al indicelui costurilor în construcţii | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metodologie elaborată | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 245,0 |
|  | Statistica energeticii |
|  | 2.3.10. Implementarea calculului indicelui volumului cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă | Biroul Naţional de Statistică, | 2020 | Indici de volum ai cifrei de afaceri calculaţi pe fiecare activitate economică din comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă conform cerinţelor Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.3.11. Elaborarea indicatorilor vizînd preţurile la energie | Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Indicatori statistici vizînd preţurile la energie disponibili şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT şi ONU | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 1,6 |
|  | 2.3.12. Perfecţionarea balanţei energetice în conformitate cu standardele internaţionale | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Balanţă energetică elaborată în conformitate cu standardele internaţionale începînd cu anul 2016 | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 3,0 |
|  | Statistica transporturilor, telecomunicaţiilor, turismului |
|  | 2.3.13. Dezvoltarea statisticii transporturilor de mărfuri şi pasageri în conformitate cu standardele internaţionale (ONU/EUROSTAT) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Autoritatea Aeronautică Civilă | 2019 | Indicatori statistici privind transporturile disponibili şi comparabili cu indicatorii ONU/EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2 3.14. Dezvoltarea statisticii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor(electronice şi poştale) în conformitate cu standardele internaţionale (ONU/EUROSTAT) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Agenţia Naţională de Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei | 2018 | Indicatori statistici privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (electronice şi poştale) disponibili şi comparabili cu indicatorii ONU/EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.3.15. Realizarea cercetării statistice privind cheltuielile nerezidenţilor cazaţi în structurile de primire turistică | Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Turismului | 2020 | Indicatori statistici privind turismul armonizaţi cu Regulamentul Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.3.16. Realizarea cercetării statistice asupra gospodăriilor populaţiei privind cererea turistică a rezidenţilor | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Indicatori statistici privind turismul armonizaţi cu Regulamentul Uniunii Europene | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.3.17. Realizarea cercetării statistice asupra populaţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2018 | Indicatori statistici privind utilizarea de către populaţie a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor elaboraţi şi diseminaţi conform standardelor EUROSTAT | Asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica cercetării şi inovării |
|  | 2.3.18. Compilarea de indicatori privind statistica inovării conform cerinţelor Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2018 | Indicatori privind activitatea de inovare elaboraţi şi diseminaţi conform standardelor EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 318,0 |
| 2.4. Dezvoltarea statisticilor sociale |  |  |  | În anul 2020, indicatori statistici de bază ai populaţiei, demografiei şi migraţiei, indicatori statistici de bază ai pieţei muncii, indicatori de bază din domeniul statisticii educaţiei, statisticii sănătăţii, condiţiilor de viaţă elaboraţi conform cerinţelor naţionale necesare pentru elaborarea şi monitorizarea documentelor naţionale de politici, disponibili, şi comparabili cu indicatorii EUROSTAT şi ONU | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica populaţiei, demografiei şi migraţia internaţională |
|  | 2.4.1. Implementarea principiilor şi recomandărilor pentru sistemul statisticilor privind mişcarea naturală a populaţiei - revizuite de ONU în 2014 (revizia 3) | Biroul Naţional de Statistică Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2020 | Indicatori statistici de bază investigaţi în scopuri statistice vitale aliniate la standardele ONU prin intermediul sistemului de înregistrare a actelor stării civile şi sistemului evidenţei statistice a mişcării naturale | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 539,9 |
|  | 2.4.2. Pregătirea cadrului legislativ, administrativ şi organizatoric în perspectiva organizării viitorului recensămînt al populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova pentru runda 2020 în anul 2021 | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Legea cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor în Republica Moldova în anul 2021 adoptată, hotărîrea de Guvern cu privire la implementarea legii sus-numite aprobată | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 1 988,0 |
|  | 2.4.3. Armonizarea metodologiei de calculare a indicatorilor demografici în baza recensămintelor populaţiei cu standardele internaţionale (ONU) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Cercetări Economice (Centrul de Cercetări Demografice) | 2018 | Metodologie de corelare pentru estimarea numărului populaţiei Republicii Moldova, în baza rezultatelor recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din 2014 elaborată, indicatori demografici pentru perioada 2004-2017 recalculaţi pentru asigurarea comparabilităţii şi alinierii noţiunilor naţionale la standardele ONU | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 125,0 |
|  | 2.4.4. Studierea şi punerea în practică a utilizării datelor poliţiei de frontieră a Ministerului Afacerilor Interne în scopul elaborării statisticilor migraţionale | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Afacerilor Interne | 2017 | Date disponibile din sursă administrativă privind trecerea frontierei (cetăţenii moldoveni aflaţi în afara ţării de 12 luni şi mai mult) şi utilizate în domeniul statisticii populaţiei | Bugetul de stat, 18,1 |
|  | 2.4.5. Implementarea mecanismului de elaborare a prognozelor demografice pentru utilizarea acestora în programele de dezvoltare şi planificare strategică | Biroul Naţional de Statistică, Institutul Naţional de Cercetări Economice (Centrul de Cercetări Demografice) | 2020 | Personal al Biroului Naţional de Statistică instruit, metodologie elaborată, prognoze demografice elaborate, informaţie detaliată despre situaţia demografică din Republica Moldova şi perspectivele ei de măsurare obţinută pentru informarea tuturor instituţiilor cointeresate şi a societăţii, care va eficientiza planificarea şi elaborarea politicilor demografice, socio-economice etc. bazate pe evidenţe | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 58,0 |
|  | Statistica pieţei muncii |
|  | 2.4.6. Perfecţionarea Anchetei Forţei de Muncă: prin reproiectarea metodologiei, inclusiv a conceptelor şi definiţiilor şi a instrumentarului Anchetei Forţei de Muncă conform Rezoluţiei „Statisticile privind activitatea de muncă, ocuparea şi subutilizarea forţei de muncă”, adoptată de Conferinţa a 19a Internaţională a Statisticienilor Muncii (Organizaţia Internaţională a Muncii, 2013) | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Metodologia şi instrumentarul Anchetei Forţei de Muncă revizuite şi implementate în practică începînd cu anul 2020 | Asistenţă tehnică externă, 1425,0 |
|  | 2.4.7. Armonizarea statisticilor privind locurile de muncă vacante cu normele europene | Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă | 2019 | Statistici privind locurile de muncă vacante elaborate şi diseminate conform standardelor şi cerinţelor EUROSTAT | Asistenţă tehnică externă, 163,0 |
|  | 2.4.8. Organizarea şi realizarea cercetării statistice privind tranziţia de la muncă la pensionare în conformitate cu normele Uniunii Europene (modul ataşat la Ancheta Forţei de Muncă) în contextul realizării acţiunilor prevăzute de Programul pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici sectoriale | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Cercetare realizată, rezultate ale cercetării diseminate publicului larg | Asistenţă tehnică externă, 150,5 |
|  | 2.4.9. Consolidarea capacităţilor Casei Naţionale de Asigurări Sociale în calitate de furnizor de date pentru statistica cîştigurilor salariale pe ocupaţii şi grupe de vîrstă | Biroul Naţional de Statistică, Casa Naţională de Asigurări Sociale | 2019 | Baze de date ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale utilizate, de Biroul Naţional de Statistică pentru producerea indicatorilor statistici | Asistenţă tehnică externă, 150,5 |
|  | Statistica educaţiei, ştiinţei şi culturii |
|  | 2.4.10. Elaborarea, în comun cu Ministerul Educaţiei, a clasificării programelor educaţionale din Republica Moldova MoldCED aliniate conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei ISCED 2011 (2015-2016) şi ajustarea metodologiei de colectare a datelor conform clasificării ajustate | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Educaţiei | 2017 | Indicatori ajustaţi conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei 2011 | - |
|  | 2.4.11. Ajustarea, în comun cu Ministerul Educaţiei, a „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I” la Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED) – F 2013 (Clasificarea domeniilor de educaţie şi formare profesională) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Educaţiei | 2018 | Indicatori ajustaţi conform Clasificării Internaţionale Standard a Educaţiei (ISCED) – F 2013 |  |
|  | 2.4.12. Reproiectarea instrumentarului şi revizuirea metodologiilor cercetării statistice privind cercetarea-dezvoltarea conform manualului Frascati | Biroul Naţional de Statistică, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2019 | Indicatori ajustaţi conform prevederilor manualului Frascati | Asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica veniturilor şi condiţiilor de viaţă |
|  | 2.4.13. Actualizarea metodologiei de calcul a pragului sărăciei | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2017 | Metodologie elaborată şi aprobată, prag al sărăciei calculat conform noii metodologii | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.4.14. Calcularea indicatorilor structurali privind sărăcia şi excluderea socială a populaţiei | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Indicatori structurali privind sărăcia şi excluderea socială elaboraţi şi diseminaţi conform standardelor EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.4.15. Punerea in aplicare, a metodologiei ESPROS (statistica protecţiei sociale) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei | 2019 − 2020 | Metodologie de colectare a datelor aprobată Indicatori disponibili conform cerinţelor EUROSTAT | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.4.16. Introducerea anchetei statistice EU-SILC, anchetă ce permite o evaluare pertinentă şi relevantă a nivelului de trai al populaţiei sub multiple aspecte şi dimensiuni | Biroul Naţional de Statistică | 2019 − 2020 | Metodologie de colectarea a datelor aprobată, cercetare realizată, indicatori disponibili conform cerinţelor EUROSTAT | Asistenţă tehnică externă |
|  | 2.4.17. Introducerea codificării semiautomatizate pentru cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice(cheltuieli) | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Reducerea timpului de editare primară a datelor cu cel puţin 25%, îmbunătăţirea calităţii şi disponibilităţii datelor privind structura cheltuielilor de consum conform clasificării statistice internaţionale | Asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica sănătăţii şi securităţii în muncă |
|  | 2.4.18. Îmbunătăţirea statisticilor privind accidentele de muncă | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Inspectoratul de Stat al Muncii | 2018 | Concepte şi definiţii statistice privind accidentele de muncă implementate în practică conform normelor europene | Asistenţă tehnică externă, 20,0 |
|  | 2.4.19. Consolidarea capacităţilor Inspectoratului de Stat al Muncii în calitate de producător de statistici oficiale privind accidentele în muncă | Inspectoratul de Stat al Muncii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Inspectoratul de Stat al Muncii certificat în calitate de producător de statistici oficiale | Asistenţă tehnică externă, 400,0 |
|  | 2.4.20. Dezvoltarea statisticilor privind bolile profesionale | Ministerul Sănătăţii, Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Norme metodologice (concepte şi definiţii) elaborate în conformitate cu normele Uniunii Europene. | Asistenţă tehnică externă, 600,0 |
| 2.5. Cartografierea indicatorilor statistici pentru raportarea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi dezvoltarea statisticii gender | 2.5.1. Cartografierea, naţionalizarea şi localizarea indicatorilor pentru17 obiective de dezvoltare durabilă | Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative, partenerii de dezvoltare | 2017 | Indicatori ai obiectivelor de dezvoltare durabilă naţionalizaţi şi localizaţi | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.5.2. Indicatorii de monitorizare a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, elaboraţi în cooperare cu instituţiile din sistemul statistic naţional, prezentaţi pentru raportare | Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative, partenerii de dezvoltare | Începînd cu anul 2017, pentru indicatorii disponibili | Indicatori ai obiectivelor de dezvoltare durabilă monitorizaţi şi raportaţi conform angajamentelor | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Statistica gender |  |  |  |  |
|  | 2.5.3. Armonizarea statisticilor de gen conform cerinţelor ONU şi ale EUROSTAT | Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Indicatori privind statisticile de gen elaboraţi şi diseminaţi conform cerinţelor ONU şi EUROSTAT | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 2.5.4. Elaborarea indicatorilor privind măsurarea antreprenoriatului feminin | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative, | 2018 | Studiu privind antreprenoriatul feminin realizat, indicatori disponibili privind antreprenoriatul feminin | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
| Obiectivul 1.3. Datele şi informaţiile statistice eficient diseminate şi utilizate în societate Indicator de impact:Gradul de utilizare a informaţiilor statistice în luarea deciziilor publice crescut pînă la nivelul „permanent” |
| 3.1 Îmbunătăţirea diseminării datelor şi accesul la date statistice |  | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Ecart al termenelor de diseminare a datelor statistice redus la 25% şi conformat la Standardul Special de Determinare a Datelor PLUS | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 1145,5 |
|  | Diseminare şi acces la date statistice |
|  | 3.1.1. Elaborarea şi implementarea unei politici în domeniul diseminării datelor statistice | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Politică a diseminării datelor statistice elaborată | Asistenţă tehnică externă, 150,0 |
|  | 3.1.2. Relansarea noii versiuni a paginii web a Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Pagină web a Biroului Naţional de Statistică actualizată/modernizată (portal nou, structură modificată, aplicaţii şi instrumente noi de accesare şi vizualizare a datelor etc.) | Asistenţă tehnică externă, 166,5 |
|  | 3.1.3. Dezvoltarea Băncii de date pentru diseminare „StatBank” | Biroul Naţional de Statistică | Permanent | Bancă de date dezvoltată şi modernizată | Asistenţă tehnică externă |
|  | 3.1.4. Utilizarea de tehnologii moderne pentru diseminarea datelor | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Tehnologii moderne implementate pentru diseminarea datelor | Asistenţă tehnică externă |
|  | 3.1.5. Efectuarea sondajului de opinie privind gradul de satisfacere a utilizatorilor de date statistice | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Grad de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date statistice oficiale stabilit | Asistenţă tehnică externă, 212,7 |
|  | 3.1.6. Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor Biroului Naţional de Statistică vizînd tehnicile moderne de diseminare | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Specialişti calificaţi în domeniul diseminării datelor | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 116,5 |
|  | 3.1.7. Elaborarea Politicii de Comunicare a Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2019 | Politică de comunicare elaborată | Asistenţă tehnică externă, 149,9 |
|  | 3.1.8. Dezvoltarea metadatelor pentru utilizatori | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Metadate pentru utilizatori îmbunătăţite şi dezvoltate | Asistenţă tehnică externă, 149,9 |
|  | 3.1.9. Implementarea Standardului Special de Determinare a Datelor PLUS | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare | 2020 | Standard Special de Determinare a Datelor PLUS implementat | Asistenţă tehnică externă |
|  | 3.1.10. Elaborarea politicii privind accesul comunităţii ştiinţifice la microdate | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Politică privind accesul la microdate elaborată şi implementată | Bugetul de stat |
| 3.2. Promovarea culturii statistice la nivelul utilizatorilor |  | Biroul Naţional de Statistică |  | Număr al utilizatorilor de statistici oficiale majorat cu 30% comparativ cu cel din anul 2015 | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 200,0 |
|  | Promovarea culturii statistice |
|  | 3.2.1. Dezvoltarea culturii statistice a utilizatorilor, inclusiv a mass-media, prin acţiuni de training cu privire la datele statistice | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Grad de conştientizare a utilizatorului asupra utilităţii statisticilor oficiale şi a acceptării rezultatelor diseminate de producătorii de statistici oficiale crescut pînă la nivel ridicat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 3.2.2. Îmbunătăţirea relaţiei Biroului Naţional de Statistică cu mass-media prin acţiuni de informare a acestora cu privire la noutăţile apărute în statistica naţională | Biroul Naţional de Statistică | Permanent | Comunicate de presă şi noutăţi publicate, conferinţe de presă şi seminare instructive cu reprezentanţii mass-media organizate etc. | Bugetul de stat |
|  | 3.2.3. Dezvoltarea unui brand nou al Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Versiune nouă a brand-ului Biroului Naţional de Statistică implementată şi promovată | Asistenţă tehnică externă, bugetul de stat, 140,0 |
|  | 3.2.4. Organizarea de instruiri, cursuri şi seminare în comun cu alţi producători de statistici oficiale pentru diverse grupuri de utilizatorii | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Permanent | Cursuri şi seminare organizate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 60,0 |
| Direcţia prioritară 2. Cadrul instituţional al sistemului statistic naţional consolidat Indicator de impact:Creşterea treptată a gradului de încredere în sistemul statistic naţional pînă la nivelul considerat „mediu” |
| Obiectivul 2.1. Sistemul statistic naţional consolidat sub aspect organizaţional, operaţional şi funcţional Indicator de impact:Gradul de punere în practică a reglementărilor de organizare, operaţionalizare şi funcţionare a sistemului statistic naţional considerat la nivel „integral” |
| 4.1. Consolidarea managementului şi a coordonării (guvernanţa) sistemului statistic naţional |  |  |  | Concepte ale managementului statisticii naţionale adaptate la buna guvernanţă în proporţie de 75% | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Politici publice şi cadrul legal |
|  | 4.1.1. Adoptarea documentelor de planificare strategică la nivel naţional în domeniul statisticii, angajamentele ţării şi corelaţia lor cu partenerii instituţionali | Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Strategie de dezvoltare a sistemului statistic naţional aprobată | Bugetul de stat |
|  | 4.1.2. Revizuirea Legii cu privire la statistica oficială conform prevederilor legii-cadru pentru ţările Europei Centrale şi de Est, Caucazului şi Asiei Centrale | Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Lege nouă cu privire la statistica oficială elaborată şi aprobată | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.3. Armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii conform practicilor avansate ale ţărilor Uniunii Europene | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Cadru legislativ statistic armonizat şi ajustat | Bugetul de stat, Asistenţă tehnică externă, 12,9 |
|  | 4.1.4. Transpunerea aquis-ului statistic comunitar în sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Anchete prin sondaj noi implementate, registre administrative utilizate în scopuri statistice, sarcină informaţională asupra respondenţilor redusă, date statistice relevante, produse pentru elaborarea şi monitorizarea politicilor în domeniile-cheie ale vieţii sociale şi economice, comparabile la nivel internaţional, sistem statistic naţional armonizat la practicile avansate ale ţărilor Uniunii Europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.5. Adaptarea pe plan naţional a conceptelor de organizare a sistemului statistic naţional şi a modelului de management, practicat la nivel internaţional de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, la principiile de funcţionare ale statisticii internaţionale | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică, producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2018 | Concept de organizare a sistemului statistic naţional şi model de management racordat la principiile de funcţionare a statisticii internaţionale elaborat şi implementat | Bugetul de stat |
|  | Planificarea coerentă a activităţilor statistice |
|  | 4.1.6. Stabilirea programelor anuale de lucrări statistice pentru sistemul statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică, producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Program anual de lucrări statistice aprobat prin hotărîre de Guvern pentru toţi producătorii de statistici oficiale | Bugetul de stat |
|  | 4.1. 7. Definirea şi punerea în aplicare a proceselor statistice comune membrilor sistemului statistic naţional, pentru stabilirea programelor anuale de cercetare şi lucrărilor statistice | Biroul Naţional de Statistică, producători de date statistice şi deţinători de informaţii administrative | 2020 | Procesele statistice comune membrilor sistemului statistic naţional definitivate şi aplicate, programe anuale de cercetare şi lucrări statistice elaborate | Bugetul de stat |
|  | 4.1.8. Asigurarea cu resurse financiare necesare a membrilor sistemului statistic naţional pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul programului anual de lucrări statistice | Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Resurse necesare alocate membrilor sistemului statistic naţional pentru realizarea lucrărilor prevăzute în cadrul programului anual de lucrări statistice | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.9. Trecerea la utilizarea de centre de arhivare şi diseminare pe internet | Biroul Naţional de Statistică, Centrul de Guvernare Electronică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Centru de arhivare şi diseminare pe Internet utilizat, date statistice şi administrative accesibile | Bugetul de stat |
|  | Reprezentarea şi responsabilizarea |
|  | 4.1.10. Realizarea de acţiuni de promovare şi marketing public în cadrul societăţii şi a Guvernului, a rolului şi a atribuţiilor sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică | 2020 Permanent (anual) | Mese rotunde, conferinţe de presă, alte evenimente realizate, informare continuă a publicului larg şi a Guvernului privind activitatea sistemului statistic naţional | Bugetul de stat |
|  | 4.1.11. Punerea în funcţiune şi promovarea activităţii Consiliului Naţional pentru Statistică | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică | 2020 | Consiliul naţional pentru statistică reanimat | Bugetul de stat |
|  | 4.1.12. Susţinerea, cu informaţii şi date statistice produse de sistemul statistic naţional, a proceselor de participare a Republicii Moldova la acordurile politice şi economice regionale şi internaţionale în care Republica Moldova acţionează în calitate de membru | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Chestionare şi informaţii statistice prezentate | Bugetul de stat |
|  | 4.1.13. Activizarea participării statisticii naţionale la activităţile statistice la nivel internaţional desfăşurate de organizaţiile internaţionale (EUROSTAT, ONU, Conferinţa statisticienilor europeni etc.), asigurînd comparabilitatea datelor elaborate | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de date statistice oficiale | Permanent (anual) | Participarea membrilor sistemului statistic naţional la activităţile statistice de nivel internaţional desfăşurate de organizaţiile internaţionale, asigurînd comparabilitatea datelor elaborate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.14. Participarea reprezentanţilor sistemului statistic naţional şi contribuţia acestora la evenimente internaţionale în domeniul statistic | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Participări la evenimente internaţionale în domeniul statistic, rapoarte şi prezentări la conferinţe, seminare etc., publicaţii în revistele naţionale şi internaţionale de specialitate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.15. Găzduirea unor evenimente internaţionale în domeniul statistic, urmărind promovarea statisticii naţionale | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Bianual | Conferinţe, seminare, ateliere de lucru găzduite cu participarea reprezentanţilor altor oficii naţionale de statistică | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.1.16. Monitorizarea şi publicarea rezultatelor obţinute privind realizarea Programului anual de lucrări statistice al sistemului statistic naţional şi implementarea guvernanţei statisticii | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Permanent | Raport anual de monitorizare a realizării programului lucrărilor statistice elaborat şi plasat pe site-ul Biroului Naţional de Statistică, rapoarte de realizare a lucrărilor statistice efectuate de membrii sistemului statistic naţional elaborate şi pasate pe paginile oficiale ale instituţiei | Bugetul de stat |
| 4.2. Fortificarea managementului resurselor umane în cadrul sistemului statistic naţional |  | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Fluctuaţie de personal în sistemul statistic pînă la 5% | Bugetul de stat |
|  | Managementul de personal calificat în statistică |
|  | 4.2.1. Adoptarea unui set de măsuri pentru recrutarea tinerilor specialişti şi asigurarea stabilităţii acestuia | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2017 | Plan de recrutare aprobat şi implementat | Bugetul de stat |
|  | 4.2.2. Motivarea financiară şi nefinanciară a personalului calificat pentru menţinerea acestuia în sistemul statistic naţional | Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | 2017 | Regulament de motivare financiară şi nefinanciară, elaborat şi implementat | Asistenţă tehnică externă, 1680,3 |
|  | 4.2.3. Creşterea numărului de specialişti statisticieni de înaltă calificare prin măsuri de dezvoltare de aptitudini | Instituţiile de învăţămînt superior de profil, Biroul Naţional de Statistică | Anual | Specialişti instruiţi | Bugetul de stat, 48,3 |
|  | 4.2.4. Dezvoltarea planului de carieră pentru angajaţii în statistică (nivel de salarizare, loc de muncă atractiv, carieră, beneficii etc.) | Biroul Naţional de Statistică | Anual | Plan de carieră elaborat şi implementat | Bugetul de stat, 24,1 |
|  | Formarea profesională continuă în statistică |
|  | 4.2.5. Iniţierea şi punerea în aplicare a unui program de pregătire şi instruire continuă a personalului din domeniul statistic | Biroul Naţional de Statistică | Anual | Program de instruire continuă elaborat | Bugetul de stat, 4,1 |
|  | 4.2.6. Crearea unui centru de pregătire profesională în domeniul statisticii oficiale | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Centru de instruire în cadrul Biroului Naţional de Statistică creat | Asistenţă tehnică externă, 1.314,5 |
|  | 4.2.7. Formarea profesională iniţială şi continuă | Biroul Naţional de Statistică (Centrul de instruire din cadrul Biroului Naţional de Statistică) | Anual | Număr de instruiri realizate pentru specialiştii începători şi cu experienţă | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 40,2 |
|  | 4.2.8. Organizarea de instruiri ad-hoc pentru implementarea în practică a unor proiecte specifice în domeniul statisticii (recensămînt, cercetări noi, metodologii noi, metode noi de colectare etc.) | Biroul Naţional de Statistică (Centrul de instruire din cadrul Biroului Naţional de Statistică) | Anual | Număr de instruiri ad-hoc organizate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 4.2.9. Programe specifice de instruire asigurate în cadrul Programului European de Training al Statisticienilor, organizarea şi finanţarea de consultări şi vizite de lucru în statele membre, asigurarea stagiilor de pregătire la EUROSTAT şi la oficiile de statistică din statele membre | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Număr de persoane instruite | Asistenţă tehnică externă |
|  | 4.2.10. Stabilirea de dispoziţii şi instrucţiuni specifice privind: modul de producere a datelor statistice, de utilizare a cunoştinţelor şi know-how-ul acumulat de angajaţii sistemului statistic naţional în timpul carierei; adaptarea bunelor practici, interne sau externe, în activitatea statistică | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Dispoziţii şi instrucţiuni descrise | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 46,3 |
|  | 4.2.11. Instruirea specialiştilor privind metadatele în statistică | Centrul de instruire, Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Număr de persoane instruite | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă, 24,2 |
| 4.3. Finanţarea susţinută şi sustenabilă a activităţilor statistice |  |  |  | Resurse financiare necesare pentru realizarea planurilor operaţionale ale Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional asigurate integral | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Finanţarea activităţilor sistemului statistic naţional |
|  | 4.3.1. Alocarea de resurse financiare pentru punerea în aplicare a politicilor publice privind statistica | Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | Luna ianuarie a anului bugetar, rectificarea bugetului de stat | Resurse financiare necesare pentru realizarea planurilor operaţionale ale Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional | Bugetul de stat |
|  | 4.3.2. Utilizarea eficientă a resurselor alocate sistemului statistic naţional din bugetul de stat raportate la rezultatele procesului statistic (valoare pentru bani) | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Durata anului bugetar | Program anual de lucrări statistice realizat în termene stabilite | Bugetul de stat |
|  | 4.3.3. Elaborarea şi participarea în proiecte de asistenţă externă pentru completarea resurselor financiare ale sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Momentul procedurii de iniţiere a proiectelor | Proiecte elaborate, asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului statistic naţional atrasă | Asistenţă tehnică externă |
| Obiectivul 2.2. Rolul consolidat de coordonator pentru sistemul statistic naţional al Biroului Naţional de Statistică Indicator de impact:Gradul de apreciere a activităţii Biroului Naţional de Statistică, ca coordonator al sistemului statistic naţional, validat de Consiliul naţional pentru statistică evaluat la nivelul “bine” |
| 5.1. Optimizarea / redefinirea atribuţiilor şi funcţiilor sistemului statistic naţional |  | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Nivel de implementare a prevederilor legale cu privire la structura şi atribuţiile membrilor sistemului statistic naţional, considerat „ridicat” |  |
|  | Optimizarea atribuţiilor şi funcţiilor sistemului statistic naţional |
|  | 5.1.1. Inventarierea proceselor, metodelor şi instrumentelor utilizate la lucrările statistice | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Procese statistice documentate, metode şi instrumente descrise şi analizate în procesele statistice, catalog al indicatorilor statistici disponibili elaborat | Bugetul de stat |
|  | 5.1.2. Transferul total sau parţial al unor lucrări statistice ale Biroului Naţional de Statistică către alţi producători de statistici oficiale | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Statistici oficiale elaborate total sau parţial de către alţi producători de statistici oficiale conform Codului de practici al statisticilor europene | Bugetul de stat |
|  | 5.1.3. Consolidarea cadrului legal privind procedurile şi măsurile de acces şi de preluare a surselor administrative în scopuri statistice | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale, deţinători de date administrative | 2020 | Cadru normativ îmbunătăţit, acorduri de colaborare interinstituţionale încheiate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.1.4. Reproiectarea proceselor statistice pentru eficientizarea activităţii la nivel central, la nivelul oficiilor teritoriale de statistică, precum şi la nivelul altor membri ai sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2018 | Procese statistice documentate la nivel de instituţii | Bugetul de stat |
|  | 5.1.5. Reorganizarea Biroului Naţional de Statistică (aparatul central si oficiile teritoriale) prin crearea de centre regionale si redistribuirea personalului din structurile teritoriale pentru echilibrarea resurselor necesare de acoperire a obiectivelor şi sarcinilor în continuă creştere ale Biroului Naţional de Statistică | Biroul Naţional de Statistică, Cancelaria de Stat, , Ministerul Finanţelor | 2018 | Structură nouă a aparatului central şi a centrelor regionale aprobată şi funcţională, personal redistribuit pentru asigurarea eficienţei şi eficacităţii activităţii statistice | Bugetul de stat |
|  | 5.1.6. Realizarea auditului de sistem privind funcţiile si realizarea atribuţiilor conform practicilor internaţionale | Biroul Naţional de Statistică | 2018 | Raport de audit privind funcţiile şi realizarea atribuţiilor în conformitate cu practicile internaţionale elaborat | Bugetul de stat |
| 5.2. Coordonarea sistemului statistic naţional de către Biroul Naţional de Statistică |  | Biroul Naţional de Statistică, Consiliul naţional pentru statistică | 2020 | Nivel de coordonare metodologică şi tehnică asigurat de Biroul Naţional de Statistică în cadrul sistemului statistic naţional apreciat „corespunzător” |  |
|  | Coordonarea metodologică a sistemului statistic naţional |
|  | 5.2.1. Elaborarea de către Biroul Naţional de Statistică a normelor şi standardelor de funcţionare a sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică | 2020 | Norme şi standarde de funcţionare a sistemului statistic naţional elaborate şi recomandate pentru utilizare membrilor sistemului statistic naţional | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.2. Efectuarea analizei calitative a statisticilor pe care urmează să le elaboreze sistemul statistic naţional - (Statistical Capacity Building Indicators Assesments- PARIS 21) | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Raport de monitorizare a calităţii statisticilor elaborate de Biroul Naţional de Statistică Rapoarte de monitorizare a calităţii datelor statistice elaborate de membrii sistemului statistic naţional | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.3. Definirea precondiţiilor de utilizare de către toţi membrii sistemului statistic naţional a metodelor şi tehnicilor de producere a datelor statistice | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2019 | Metode şi tehnici de producere a datelor statistice definite | Bugetul de stat |
|  | 5.2.4. Susţinerea de către Biroul Naţional de Statistică a sesiunilor de pregătire metodologică şi tehnică a membrilor sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Număr de sesiuni de pregătire metodologică şi tehnică a membrilor sistemului statistic naţional efectuate de către Biroul Naţional de Statistică | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.5. Stabilirea de către Biroul Naţional de Statistică a condiţiilor tehnice şi procedurale de respectare a criteriilor calităţii statisticilor, de către toţi membrii sistemului statistic naţional, conform normelor şi standardelor stabilite în plan internaţional | Biroul Naţional de Statistică | Anual | Condiţii tehnice şi procedurale de respectare a criteriilor calităţii statisticilor elaborate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.6. Crearea şi punerea în aplicare a unui mecanism de monitorizare şi evaluare a calităţii datelor statistice produse de membrii sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică,alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Mecanism de monitorizare şi evaluare a calităţii datelor statistice produse de membrii sistemului statistic naţional elaborat şi implementat | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.7. Promovarea de către Biroul Naţional de Statistică a metodelor inovative în producerea de date statistice în cadrul sistemului statistic naţional Transferul de know-how în domeniul statistic de către Biroul Naţional de Statistică spre partenerii sistemului statistic naţional | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | Anual | Ateliere de lucru, cursuri de instruire, mese rotunde privind know-how în domeniul statistic organizate de Biroul Naţional de Statistică | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.8. Susţinerea de către Biroul Naţional de Statistică a acţiunilor de promovare publică a rolului şi funcţiilor sistemului statistic naţional, inclusiv a noilor producători de statistici oficiale | Biroul Naţional de Statistică | 2020, anual | Mese rotunde, conferinţe de presă privind rolul şi funcţiile sistemului statistic naţional organizate | Bugetul de stat |
|  | Coordonarea strategică a sistemului statistic naţional |
|  | 5.2.9. Coordonarea de către Biroul Naţional de Statistică a activităţii sistemului statistic naţional în cadrul procesului de fundamentare, monitorizare şi evaluare a rezultatelor Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional şi a programelor statistice anuale şi multianuale | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020, Anual | Rapoarte de monitorizare a implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional, Planului de acţiuni la Strategia de dezvoltare a sistemului statistic naţional (multianual şi anual), a programelor lucrărilor statistice anuale elaborate | Bugetul de stat |
|  | 5.2.10. Crearea de organe tehnice de consultare între producători de statistici oficiale şi utilizatori (comisii tehnice sau de specialitate, grupuri de lucru etc.) | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2018 | Grupuri de lucru, comisii create pentru coordonarea sistemului statistic naţional | Bugetul de stat |
|  | 5.2.11. Cooperarea cu mediul academic pentru implicarea acestora în activitatea statistică | Biroul Naţional de Statistică, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Naţional de Cercetări Economice | Anual | Acorduri de colaborare încheiate, metodologii elaborate cu implicarea mediului academic, mese rotunde, ateliere de lucru şi cursuri de perfecţionare pentru statisticieni organizate | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | 5.2.12. Stabilirea de către Biroul Naţional de Statistică de parteneriate şi invitarea /atragerea societăţii civile şi mass-mediei în monitorizarea şi promovarea statisticii naţionale | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Acorduri de colaborare semnate, grupuri de lucru comune organizate pe diferite tematici cu reprezentanţii mass-mediei şi ai societăţii civile | Bugetul de stat |
| 5.3. Determinarea şi recunoaşterea producătorilor de statistici oficiale |  |  |  | Producători de statistici oficiale recunoscuţi/ certificaţi din perspectiva respectării Codului de practici al statisticilor europene | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |
|  | Determinarea şi recunoaşterea producătorilor de date statistice |
|  | 5.3.1. Stabilirea procedurii de atribuire a statutului de producător de statistici oficiale | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2019 | Proceduri stabilite şi implementate | Bugetul de stat |
|  | 5.3.2. Identificarea de către Biroul Naţional de Statistică a posibililor candidaţi, producători de statistici oficiale, pe baza potenţialului demonstrat şi demararea dialogului cu aceste instituţii | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2018 | Statut de producător de statistici oficiale atribuit | Bugetul de stat |
|  | 5.3.3. Fortificarea capacităţilor noilor producători de date statistice | Biroul Naţional de Statistică, alţi producători de statistici oficiale | 2020 | Instruiri, ateliere de lucru organizate de Biroul Naţional de Statistică cu noii producători de date statistice | Bugetul de stat, asistenţă tehnică externă |