Приложение № 2

к Постановлению Правительства   
№1015 от 23 ноября 2017 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы по контролю над табаком на 2017-2021** **годы**

| **№ п/п** | **Практические мероприятия по выполнению задач** | **Сроки**  **выполнения мероприятий** | **Ответственные за выполнение** | **Партнеры** | **Ориентировочные расходы на внедрение мероприятий (тыс. леев)** | | | | | | **Показатели**  **выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **Итого** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Конкретная задача: приведение, до 2019 года, 100% национального законодательства по контролю над табаком и схожей продукцией в соответствие с рекомендациями Рамочной конвенции ВОЗ и положениями законодательства Европейского союза** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Пересмотр действующего релевантного законодательства и связанных с ним регламентов в целях приведения их в полное соответствие с требованиями РККТ и законодательства Европейского союза;  Разработка и принятие закона о ратификации Протокола к РККТ об исключении незаконной торговли табачными изделиями в контексте выполнения положений статьи 15 «Незаконная торговля табачными изделиями» РККТ;  Разработка и утверждение проекта постановления Правительства о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 1065-XVI от 19 сентября 2016 г. «Об утверждении санитарных регламентов о табачных изделиях и схожей продукции»;  Разработка и утверждение проекта постановления Правительства об утверждении Санитарного регламента о предупреждении о вреде курения и маркировке табачных изделий, табака для закрутки сигарет и схожей продукции;  Разработка и утверждение проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 278 от 14 декабря 2007 года о контроле над табаком;  Операционализация Национального координационного совета по контролю над табаком;  Консолидация Национального координационного пункта по контролю над табаком и поддержка общего контроля над табаком Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и подведомственными учреждениями;  Отбор и обучение лиц, ответственных за контроль над табаком в других ключевых министерствах | 2017,  2018,  2019  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство внутренних дел; Министерство финансов; Министерство экономики и инфраструктуры |  | 100,0 | 100,0 | | | | 100,0 | -  -  - | -  -  - | 300,0 | Число нормативных и законодательных актов в области контроля над табаком, гармонизированных с рекомендациями РККТ и законодательством Европейского союза; принятые законы; утвержденное постановление Правительства;  число заседаний Национального координационного совета в области контролю над табаком в год; Консолидированный Национальный координационный пункт по контролю над табаком  Число назначенных и обученных ответственных лиц из других министерств |
| **Итого** | | | | | **100,0** | **100,0** | | | | **100,0** | **-** | **-** | **300,0** |  |
|  | **Конкретная задача: создание до 2019 года, национальной системы надзора и мониторинга тенденций заболеваемости и смертности, связанных с употреблением табачных изделий, а также производства, продвижения, торговли, политик установления цен и тарифов на табачные изделия и штрафов за нарушение законодательства в данной области** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Оценка воздействия проекта Национальной программы по контролю над табаком | 2017,  2018,  2021  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное бюро статистики;  Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;  Министерство финансов;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 25,0 | 25,0 | | | | - | - | 25,0 | 75,0 | Отчет об оценке |
| 3. | Определение и укрепление системы наблюдения для сбора и маршрутизации данных по разработке политик | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное бюро статистики;  Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;  Министерство финансов |  | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 275,0 | Системы и механизмы выявления и использования базы данных по контролю над табаком |
| 4. | Осуществление исследований уровня потребления табака во всех группах населения для оценки распространения курения, установления уровня знаний и пожеланий населения в данной области, вмешательств по контролю над табаком | 2017,  2018,  2019,  2020  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Национальное бюро статистики;  Министерство финансов; Министерство образования, культуры и исследований | Национальная компания медицинского страхования | 200,0 | 100,0 | | | | 200,0 | 200,0 | - | 700,0 | Количество проведенных исследований;  Количество/доля групп населения, охваченных исследованием;  Доступные результаты исследований  Информированности о  расходах - эффективности вмешательств |
| 5. | Осуществление финансово-экономических исследований относительно убытков (прямых и косвенных) от курения для общества и рентабельности мер по контролю над табаком | 2017,  2021  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство финансов |  | 25,0 | - | | | | - | - | 50,0 | 75,0 | Оценка социальных издержек курения для общества |
| 6. | Мониторинг деятельности в табачной промышленности и предотвращение вмешательства табачной промышленности в политику по контролю над табаком | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды |  | 25,0 | 25,0 | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Количество отчетов по мониторингу |
| 7. | Контрольно-измерительная процедура содержания и распространения табачных изделий | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 350,0 | 350,0 | | | | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1750,0 | Количество исследованных образцов сигарет для определения содержания токсичных и канцерогенных веществ |
| **Итого** | | | | | **675,0** | **550,0** | | | | **625,0** | **625,0** | **525,0** | **3000,0** |  |
|  | **Конкретная задача: информирование и просвещение населения по различным аспектам здоровья, социально-экономических аспектов, связанных с потреблением табака, с увеличением к 2021 году доли осведомленного общего населения до 75%, детей и молодежи - до 95% (по сравнению с 2016 годом)** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Внедрение мер по просвещению, информированию и осведомлению общественностью вреда курения и воздействия табачного дыма в соответствии с обязательствами РККТ |  | | | | | | | | | | | | |
| a) Разработка и реализация образовательных программ для информирования населения о последствиях воздействия табачного дыма на здоровье | 2017,  2018,  2019,  2020,  2021  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты,  Министерство образования, культуры и исследований | Органы местного публичного управления; Национальная компания медицинского страхования | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число разработанных и внедренных образовательных программ;  Число обученных/ информированных лиц |
| b) Укрепление и наращивание потенциала, непрерывность информирования населения и целевых групп - средства массовой информации, преподавателей «на равных», работников-пропагандистов, коммунитарных советников и работников, групп поддержки и т.д. | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 200,0 | 250,0 | | | | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 1550,0 | Число обученных/ информированных лиц |
| c) Проведение кампаний по информированию и сообщению о рисках потребления табака для здоровья человека | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | - | 900,0 | | | | - | 900,0 | 900,0 | 2700,0 | - Число проведенных информационных и коммуникационных кампаний;  - Число обученных/ информированных лиц |
| d) Составление, издание и распространение иллюстративных материалов и популярной литературы о последствиях курения для здоровья | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 600,0 | 600,0 | | | | 600,0 | 610,0 | 610,0 | 3020,0 | Количество опубликованных и распространенных иллюстративных материалов, и популяризированных изданий о последствиях курения для здоровья |
| e) Обсуждение проблем борьбы с курением и отказа от курения путем включения их в репертуар театров, в том числе детских, и выступлений на данную тему | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число театральных спектаклей, затрагивающих проблемы борьбы с курением и отказа от курения |
| f) Организация радио- и телевизионных программ для пропаганды здорового образа жизни путем контроля над курением и отказа от курения | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления | 50,0 | 100,0 | | | | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 550,0 | Число программ на радио и телевидении, пропагандирующих здоровый образ жизни путем контроля над курением и отказа от курения;  Количество проведенных передач |
| g) Систематическая организация конкурса рисунков, обзоров изданных материалов, конференций, олимпиад, выпуск санитарных бюллетеней о последствиях курения для здоровья, о борьбе с курением и отказе от курения | Ежегодно | Министерство образования, культуры и исследований,  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления | 60,0 | 100,0 | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 460,0 | Количество организованных конкурсов рисунков, конференций, олимпиад;  Число изданных санитарных бюллетеней |
| h) Обеспечение доступа населения к Интернету через пункты публичного доступа, организованные в центрах, дружественных молодежи, школах, библиотеках, горячим линиям консультативных центров и др. в целях широкого информирования о борьбе с курением и отказе от курения | Ежегодно | Министерство образования, культуры и исследований  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления | 60,0 | 60,0 | | | | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Количество организованных пунктов публичного доступа в целях информирования по вопросам борьбы с курением и отказа от курения |
| 9. | Проведение международных мероприятий, имеющих широкий резонанс, относительно контроля над табаком:  - Всемирный день без табака (31 мая);  - Международный день отказа от курения (третий четверг ноября); - 15 лет со дня вступления в силу Рамочной конвенции ВОЗ по контролю над табаком (февраль 2019 года) | Согласно календарю и темам Всемирной организации здравоохранения | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований,  Министерство обороны, Министерство внутренних дел | Неправительственные организации в данной области и средства массовой информации; Национальная компания медицинского страхования | 50,0 | 50,0 | | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Число организованных мероприятий |
| 10. | Адаптация и применение антитабачных кампаний Европейского Союза в условиях Республики Молдова | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 25,0 | 25,0 | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Число проведенных кампаний против курения, ретранслированных из Европейского союза и введенных в действие |
| **Итого** | | | |  | **1145** | **2185** | | | | **1335** | **2395** | **2395** | **9455** |  |
|  | **Конкретная задача: снижение заболеваемости и смертности, вызванных курением и воздействием табачного дыма, во всех группах населения путем поддержки соблюдения запретов на курение в общественных местах и организация рабочих мест, где курение запрещено (до 100%)** | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Разработка стратегий социального маркетинга о воздействии табачного дыма на здоровье населения, ориентированных на работодателей, работников и профсоюзы | 2017,  2018  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальная компания медицинского страхования | 200,0 | 200,0 | | | | - | - | - | 400,0 | Количество разработанных и внедренных стратегий; Количество проинформированных лиц |
| 12. | Применение и надзор над соблюдением ограничений на курение в общественных местах и на рабочих местах | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство внутренних дел |  | 75,0 | 75,0 | | | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 375,0 | Внедренный закон |
| 13. | Запрет на торговлю табачными изделиями вблизи учреждений образования и здравоохранения | 2019 год | Министерство здравоохранения труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство внутренних дел | Органы местного публичного управления | 30,0 | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Внедренный закон |
| 14. | Разработка информационных материалов для учителей школ, колледжей и университетов о негативном влиянии курения и воздействия табачного дыма и их использование в учебных заведениях | 2018,  2019,  2020,  2021  годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 635,0 | 895,0 | | | | 795,0 | 995,0 | 995,0 | 4315,0 | Число разработанных учебных материалов; Число внедренных учебных программ |
| 15. | Предоставление местным властям релевантной информации, способствующей внедрению местных регламентаций, запрещающих курение в общественных местах | 2018 г. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Неправительственные организации в данной области и средства массовой информации | - | - | | | | - | - | - | - | Количество информации, предоставленной местным органам власти;  Количество местных органов власти, которым предоставлена информация |
| **Итого** | | | | | **940,0** | **1200,0** | | | | **900,0** | **1100,0** | **1100,0** | **5240,0** |  |
| **Конкретная задача: раннее выявление и охват до 2021 года программами по консультированию до 80% курящего населения, а также по лечению обратившихся табакозависимых лиц** | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Расширение системы предоставления консультационных услуг желающим отказаться от курения и доступа к лечению табачной зависимости для предоставления консультативных услуг и помощь курящим лицам с вовлечением центров семейных врачей и центров здоровья, а также открытие офисов семейных врачей и открытием зональных специализированных кабинетов консультирования и лечения для отказа от курения | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальная компания медицинского страхования | 250,0 | 250,0 | | | | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 1350,0 | Число консультативных кабинетов отказа от курения; Число учреждений, оказывающих консультационные услуги для отказа от курения;  Число лиц, воспользовавшихся консультационными услугами для отказа от курения;  Число лиц, получивших лечение для отказа от курения |
| 17. | Поддержание в рабочем состоянии «горячих» линий для информирования населения об опасности курения и схожей продукции и о консультировании по прекращению курения и лечению табачной зависимости | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Национальная компания медицинского страхования |  | 150,0 | 150,0 | | | | 150,0 | 200,0 | 250,0 | 900,0 | Действующая «горячая» линия для отказа от курения;  Число лиц, обратившихся по «горячей» линии и получивших консультации |
| 18. | Разработка руководств по отказу от курения, учебных материалов и учебных курсов | 2018 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 160,0 | 160,0 | | | | 160,0 | 360,0 | 260,0 | 1100,0 | Разработанное и распространенное руководство;  Количество разработанных и распределенных учебных материалов |
| 19. | Организация курсов усовершенствования по вопросам отказа от курения для медицинских и социальных работников, психологов, педагогов | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство образования, культуры и исследований | Национальная компания медицинского страхования | 250,0 | 250,0 | | | | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 1300,0 | Количество организованных подготовительных курсов;  Доля населения, охваченного подготовкой |
| 20. | Разработка информационных материалов и внедрение в медицинских учебных заведениях образовательных программ для студентов и медицинского персонала в целях отказа от курения и продвижения общества, свободного от курения | 2018 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 250,0 | 250,0 | | | | 250,0 | 350,0 | 300,0 | 1400,0 | Число организованных мероприятий |
| **Итого** | | | | | **1060,0** | **1060,0** | | | | **1060,0** | **1410,0** | **1460,0** | **6050,0** |  |
|  | **Конкретная задача: внедрение, начиная с 1 января 2018 года, требований к этикетированию, представлению предупреждений о вреде для здоровья, другой информации, которая должна быть на единичной упаковке и на внешней упаковке, с введением предупредительных пиктограмм на упаковках табачных изделий, увеличением существующего размера предупреждений, согласно статьям 15, 16, 17 и 20 Закона № 278-XVI от 14 декабря 2007 года о контроле над табаком, в соответствии с рекомендациями РККТ и законодательством Европейского союза, применением запрета на указание на этикетках информации, вводящей** **население в заблуждение** | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Создание и ведение электронной медицинской библиотеки с предупреждениями о вреде для здоровья, доступной общественности, содержащей предупреждение о вреде курения в сочетании с введением предупреждающих пиктограмм на упаковках табачных изделий в соответствии с рекомендациями РККТ и законодательством Европейского союза | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Действующее законодательство, содержащее комбинированные предупреждения и сообщения о вреде для здоровья, в том числе пиктограммы на упаковках сигарет;  Действующее положение о Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, предусматривающее создание библиотеки пиктограмм; Действующая библиотека пиктограмм |
| 22. | Применение запретов, касающихся размещения на упаковках табачных изделий информации, вводящей население в заблуждение | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Действующее законодательство о запретах на внесение на упаковках табачных изделий указаний, вводящих население в заблуждение |
| 23. | Обеспечение маркировки единичных упаковок табачных изделий и схожей продукции для обеспечения возможности определения места и даты их производства (прослеживаемости) | 2018 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Производители и импортеры табачных изделий и схожей продукции | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Число констатированных и санкционированных несоответствий |
| 24. | Соблюдение запрета размещения и/или распространения в любой форме продвижения и рекламы, прямо или косвенно, в отношении табачных изделий и схожей продукции в торговых точках через:  1) плакаты и/или баннеры с изображением брендов сигарет, пачками сигарет или схожей продукции, в том числе рекламного содержания о конкретных характеристиках табачных изделий и схожей продукции;  2) оборудование и дисплеи для того, чтобы привлечь внимание к определенным  сигаретным брендам: пачки сигарет, помещенные на освещенном фоне/цветном и/ или с подсветкой (задним светом), помещенные в световые короба (лайтбокс), рамы, колонки в панели, с дизайном света (неон, светодиодные лампы), в том числе лозунги о менее вредных последствиях некоторых марок сигарет и схожей продукции;  3) цветные/флуоресцентные маркировки цен и/или коммерческих принадлежностей с изображением некоторых марок сигарет и т.д.: лотки/ подносы для наличных с изображением табачных изделий и/или с пачками сигарет, расположенными внутри лотков для наличных, и/или воблеры-носители рекламы (цены на сигареты и/ или другие характеристики табачной продукции);  4) рекламную деятельность, осуществляемую промоутером (лицом или группой лиц), которые сознательно продвигают табачные изделия и схожую продукцию;  5) предложение на бесплатной основе табачных изделий и сопутствующих продуктов, а также их продвижение, в том числе путем спонсорства и рекламы или иным образом ряда действий или коммерческих инициатив;  6) нанесение цен разным цветом и разных размеров, которые должны указываться тем же размером цифр и того же цвета, что и все указанные продукты, и не превышать более чем на 10% размер пакетов | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Производители и импортеры табачных изделий и схожей продукции | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Применяемое законодательство о запрете на рекламу, продвижение продажи и спонсорство табачных изделий и схожей продукции |
| 25. | Повышение потенциала специалистов, привлекаемых к оказанию услуг по предупреждению и отказу от курения, с применением учебных программ о рисках потребления табака для повышения уровня информированности всех заинтересованных сторон на национальном и местном уровнях и других заинтересованных сторон во всех сферах, особенно в области медицины и общественного здравоохранения | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 210,0 | 210,0 | | 210,0 | | | 210,0 | 210,0 | 1050,0 | Знания, умения и практические действия бенефициаров по профилактике курения и отказу от курения |
| 26. | Создание устойчивых партнерских связей с неправительственными, органами местного публичного управления, учебными заведениями для реализации мероприятий по предупреждению потребления табака | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления и неправительственные организации | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Число партнерских учреждений и неправительственных организаций |
| 27. | Надзор за соблюдением всеобъемлющих запретов на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Координационный совет по телевидению и радио | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Действующее законодательство, которое запрещает рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий |
| 28. | Четкое разграничение обязанностей и ответственности органов надзора, контроля и инспекции в области контроля над табаком и повышение их эффективности | Ежегодно | Министерство здравоохранения,труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел;  Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;  Министерство финансов |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Функционирующие органы по надзору, контролю и инспекции с четким разграничением полномочий и ответственности, способные применять законодательство |
| 29. | Мониторинг нарушений запретов на рекламу, продвижение, спонсорство и продажу табачных изделий | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел | Неправительственные организациями; органы местного публичного управления | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Количество выявленных и санкционированных несоответствий |
| **Итого** | | | | | **325,0** | **325,0** | | **325,0** | | | **325,0** | **325,0** | **1625,0** |  |
|  | **Конкретная задача: обеспечение соблюдения запретов лиц в возрасте до 18 лет относительно доступа к табачным изделиям и схожей продукции** | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Представление Министерству финансов предложений о налогообложении товаров, содержащих табак, для рассмотрения при разработке Задач налоговой и таможенной политики на среднесрочный период как составной части Среднесрочного бюджетного прогноза расходов | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство финансов |  | - | - | | - | | | - | - | - | Сформулированные и представленные предложения по гармонизации национального законодательства о тарифах на изделия, содержащие табак, с РККТ и законодательством Европейского союза |
| 31. | Снижение доступа к табачным изделиям путем увеличения дистанции между пунктами по торговле табачными изделиями и образовательными учреждениями | 2019 г. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство образования, культуры и исследований |  | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Установленная минимальная дистанция между пунктами торговли табачными изделиями и образовательными учреждениями;  Доля пунктов по торговле табачными изделиями, не соблюдающих данную дистанцию;  Количество наложенных санкций |
| 32. | Соблюдение обязанности по отображению на видимом месте информации о запрете на продажу табачных изделий и схожей продукции лицам в возрасте до 18 лет, а также информации о размере штрафа за нарушение этого запрета | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Экономические операторы табачной промышленности | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 75,0 | Применённое законодательство об отображении указанной информации |
| 33. | Соблюдение продавцами обязанности запрашивать у покупателя представления документа, удостоверяющего личность, или другого официального документа с фотографией, в котором указан его возраст, с тем, чтобы гарантировать, что человек, который покупает табак и схожую продукцию, достиг 18-летнего возраста, а также соблюдение права продавать табак и схожую продукцию лицам, достигшим 18-летнего возраста | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Предприятия, осуществляющие розничную продажу табачных изделий и схожей продукции | - | - | | - | | | - | - | - | Примененное законодательство об указанном запрете |
| 34. | Обеспечение соблюдения запрета на продажу табачных изделий и схожей продукции лицам в возрасте до 18 лет: а) через сеть развозной и разносной торговли, с импровизированных лотков или прилавков, через торговые автоматы;  b) по интернету;  с) без подтвердительных документов, выданных производителем или импортером, доказывающих происхождение товара и обеспечивающих прослеживаемость табачных изделий и схожей продукции; d) в упаковке, отличной от оригинальной упаковки производителя, или с поврежденной упаковкой;  е) в единичных упаковках, содержащих менее 20 сигарет, из открытых единичных упаковок или поштучно; f) в упаковке, схожей с упаковкой губной помады, или в упаковке, имитирующей пищевые или косметические продукты либо игрушки | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Предприятия, осуществляющие розничную продажу табачных изделий и схожей продукции | - | - | | - | | | - | - | - | Примененное законодательство о запрете продажи табачных изделий и схожей продукции несовершеннолетним |
| 35. | Обеспечение соблюдения запрета о размещении на видимом месте табачных изделий и схожей продукции в торговых помещениях, доступных для общественности. Список табачных изделий и схожей продукции, доступных для покупки, с указанием их цены в черном цвете на белой бумаге, представляется продавцом по запросу взрослого покупателя | С 20 мая 2020 года | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Предприятия, осуществляющие розничную продажу табачных изделий и схожей продукции | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Применимое законодательство о размещении на видимом месте табачных изделий и схожей продукции |
| 36. | Соблюдать запрет относительно продажи пищевых продуктов, игрушек и других продуктов, имитирующие табачные изделия | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Предприятия, осуществляющие розничную продажу табачных изделий и схожей продукции | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Применяемое законодательство об указанных запретах |
| **Итого** | | | | | **50,0** | **50,0** | | **50,0** | | | **50,0** | **50,0** | **250,0** |  |
|  | **Конкретная задача: развитие устойчивых механизмов финансирования мероприятий по укреплению здоровья и развитие услуг по отказу от курения** | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Разработка предложений по Положению об использовании Фонда профилактики в рамках фондов обязательного медицинского страхования для поддержки действий по контролю над табаком в системе здравоохранения, вмешательств для отказа от курения, лечения табакозависимости и пропаганды здорового образа жизни | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальная компания медицинского страхования | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Разработанные и представленные предложения;  Утвержденное положение |
| **Итого** | | | |  | **30,0** | **30,0** | | **30,0** | | | **30,0** | **30,0** | **150,0** |  |
|  | **Конкретная задача: снижение к 2021** **году убытков для экономики путем обеспечения учета и снижения на 100% незаконного импорта табачных изделий и схожей продукции** | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Мониторинг содержания уровней выбросов из табачных изделий и схожей продукции на основе результатов измерений, проведенных в лабораториях, утвержденных и контролируемых компетентными органами. Не допускается оценка уровня выбросов из табачных изделий и схожей продукции на основе измерений, полученных в лабораториях, находящихся в собственности или под контролем, прямым или косвенным, табачной промышленности | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел |  | 250,0 | 250,0 | | 250,0 | | | 250,0 | 250,0 | 1250,0 | Национальное законодательство в области контроля над табаком, гармонизированное с законодательством Европейского союза и рекомендациями ВОЗ |
| 39. | Обеспечение таможенного контроля над табачными изделиями, помещенными под таможенный режим транзита | Ежегодно | Министерство финансов |  | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Система таможенного надзора |
| 40. | Запрашивание у производителей и импортёров табачных изделий и схожей продукции информации в целях ознакомления общественности посредством своей официальной веб-страницы с уровнями выбросов смол, никотина и окиси углерода для марок и видов табачных изделий, размещенных на рынке, и результатами определения уровней выбросов табачных изделий, размещенных на внутреннем рынке Республики Молдова, название и адрес лаборатории, проводившей испытания, и информации, предусмотренной в части (3) статьи 13 Закона № 278-XVI от 14 декабря 2017 года о контроле над табаком, за исключением конфиденциальной информации, относящейся к рецептам и конкретным формулам продукта, отмеченной производителем как коммерческая тайна | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальное агентство по общественному здоровью | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Представленные материалы |
| 41. | Обеспечение сбора, анализа и распространения информации о табаке, табачных изделиях и схожей продукции, ингредиентах и выбросах | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Полученная и обработанная информация |
| 42. | Требование от местных производителей и импортеров табачных изделий и схожей продукции регулярного представления информации об объеме производства (по брэндам), объеме продаж на внутреннем рынке и объеме экспорта/импорта табачных изделий и схожей продукции | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство финансов;  Министерство  внутренних дел |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Доля местных производителей, которые регулярно представляют информацию |
| 43. | Анализ статистики и тенденций динамики импорта, экспорта и транзита табачных изделий | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство финансов, Министерство внутренних дел,  Национальное бюро статистики | Таможенная служба | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Количество разработанных статистических материалов об импорте, экспорте и транзите табачных изделий |
| 44. | Доступ к информации по доставке до конечного пункта назначения табачных изделий, перевозимых транзитом | Ежегодно | Министерство финансов |  | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Количество статистических материалов о доставке до конечного пункта назначения табачных изделий, перевозимых транзитом |
| 45. | Обеспечение мониторинга потребления табачных изделий и воздействия табачного дыма путем разработки и внедрения методов сбора и анализа релевантных данных о качестве воздуха в закрытых общественных местах, в которых запрещено курение, производства, импорта и сбыта табака и табачных изделий и связанной с этим деятельности | Ежегодно | Министерство здравоохранения труда и социальной защиты |  | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 150,0 |  |
| 46. | Государственный надзор и контроль за соблюдением требований к указанной информации и маркировке табачных изделий и схожей продукции, содержанием вредных веществ, регламентированием табачных изделий национальным законодательством, ограничением курения в общественных местах и продажи табачных изделий и схожей продукции на обслуживаемой территории | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство финансов;  Министерство внутренних дел |  | 30,0 | 30,0 | | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Число выявленных и санкционированных несоответствий с действующим законодательством;  Доля несоответствий в общем объеме проведенных проверок;  Укрепленная и действующая лаборатория по контролю токсичности табака в составе Национального центра общественного здоровья |
| **Итого** | | | | | **410,0** | **410,0** | | **410,0** | | | **410,0** | **410,0** | **2050,0** |  |
| **Конкретная задача: сотрудничество с международными организациями** | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Сотрудничество с международными организациями, ВОЗ и другими организациями ООН (ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, UNFPA, Сорос- Молдова и др.), в том числе механизмом “One Un”, Всемирным банком и др. в целях поддержки и осуществления мер воспитательного характера по борьбе с курением: | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | - | - | | | | - | - | - | - | Количество проектов-партнерств и обмен опытом с другими сторонами РККТ |
| a) обучение при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН, Сорос-Молдове специалистов в области контроля над табаком; |
|  | b) внедрение региональных проектов и создание пилотных учреждений по контролю над табаком; |
| c) оборудование современными техническими средствами (компьютерами, аудиовизуальным, мультимедийным оборудованием, специальной литературой) центров консультирования для отказа от курения; |
| d) участие специалистов из Республики Молдова в международных курсах обучения, семинарах, конгрессах, симпозиумах и т.д. в области контроля над табаком; |
| e) спонсорство программ и пилотных проектов по укреплению здоровья населения в области контроля над табаком; |
| f) издание специальной литературы для подготовки кадров в области контроля над табаком |
| 48. | Установление и поддержание партнерских отношений с предоставлением консультативной помощи неправительственным организациям в области здравоохранения и др., организация и осуществление деятельности в области контроля над табаком | Ежегодно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований | Органы местного публичного управления; неправительственные организации | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Доля неправительственных организаций в области здравоохранения, с которыми осуществлено сотрудничество |
| **Итого** | | | | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | **50,0** | **250,0** |  |