Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.

din 2008

PLANUL DE ACŢIUNI

privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005)

în Republica Moldova

| Nr. d/o | Referinţe la Regulamentul Sanitar Internaţional | Denumirea activităţii | Responsabili de executare | Termene de realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Art.5 alin.2; anexa nr.1.A | Evaluarea capacităţilor structurilor şi resurselor naţionale existente pentru a satisface cerinţele minime de supraveghere şi răspuns | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrele II-IV ale anului 2008 şi anul 2011 |
|  | Art.5 alin.1; art.13 alin.1; anexa nr.1.A | Elaborarea şi implementarea planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea, consolidarea şi menţinerea capacităţilor de a detecta şi răspunde rapid şi eficient la riscuri pentru sănătatea publică, precum şi la urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională pe întregul teritoriu al ţării | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Anual, 2008-2012 |
| 9 | Anexa nr. 1. A alin.6 lit. a)-e) | Modernizarea sistemului de alertă precoce şi de reacţie pentru prevenirea şi controlul pericolelor majore pentru sănătatea publică, cauzate de agenţi biologici, chimici, radiologici, accidente şi calamităţi naturale | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | 2008-2009 |
|  | Art.6 | Elaborarea şi implementarea mecanismului de notificare, prin intermediul Centrului Naţional de Coordonare pentru Regulamentul Sanitar Internaţional, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în 24 de ore de la prelucrarea informaţiilor de sănătate publică, privind orice eveniment apărut pe teritoriul ţării, care poate constitui o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională, precum şi orice măsură de sănătate luată pentru a răspunde evenimentelor; prezentarea altor informaţii pertinente de sănătate publică | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrul II al anului 2008 |
|  | Art.7-8 | Asigurarea schimbului de informaţii şi consultărilor cu OMS în domeniul implementării Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) | Ministerul Sănătăţii | Permanent |
|  | Art.9 | Elaborarea şi implementarea mecanismului de notificare a OMS, în decurs de 24 de ore după primirea datelor care relevă existenţa, în afara teritoriului ţării, a unui risc identificat pentru sănătatea publică care poate avea răspîndire internaţională, manifestată prin exportul sau importul de cazuri de boală la persoane, vectori purtători de infecţie sau contaminare ori bunuri contaminate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrul II al anului 2008 |
|  | Art.10 | Elaborarea şi implementarea mecanismului de informare operativă şi verificare a rapoartelor solicitate de OMS privind evenimentele ce pot constitui o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională bănuite a se produce pe teritoriul ţării, furnizînd: a) în 24 de ore, un prim răspuns sau un aviz de primire a cererii OMS; b) în următoarele 24 de ore, informaţiile de sănătate publică disponibile privind evenimentele vizate în cererea OMS | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal | Trimestrul II al anului 2008 |
|  | Art. 19-21; anexa nr.1.B | Desemnarea aeroporturilor, porturilor şi punctelor de trecere a frontierei terestre care trebuie să dezvolte şi să menţină capacităţi de supraveghere şi răspuns în conformitate cu Regulamentul Sanitar Internaţional | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrul II al anului 2008 |
|  | Art. 22; anexa nr.1.B | Ajustarea regulamentelor interne şi fişelor de post ale autorităţilor competente, în scopul exercitării capacităţilor prevăzute de Regulamentul Sanitar Internaţional | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrul III al anului 2008 |
|  | Art. 22; anexa nr.1.B | Instruirea personalului autorităţilor competente în scopul exercitării capacităţilor prevăzute de Regulamentul Sanitar Internaţional | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrele III-IV ale anului 2008 |
|  | Anexa nr.1. B alin.1 lit. a) | Asigurarea în permanenţă, în punctele de trecere a frontierei, a accesului la: a) un serviciu medical corespunzător, inclusiv la mijloace de diagnostic care să permită examinarea şi preluarea rapidă a călătorilor bolnavi; şi b) personal medical, materiale şi facilităţi adecvate | Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Începînd cu anul 2009 |
| 8 | Anexa nr.1. B alin.1 lit. a) | Dotarea punctelor de trecere a frontierei cu sisteme automatizate de detectare a persoanelor cu febră | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri | Începînd cu anul 2009 |
|  | Anexa nr.1. B alin.1 lit. b) | Asigurarea, în punctele de trecere a frontierei, a accesului la echipament şi personal pentru transportul călătorilor bolnavi spre serviciul medical | Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Începînd cu trimestrul III al anului 2008 |
|  | Anexa nr.1. B alin.1 lit. c) | Asigurarea în permanenţă, în punctele de trecere a frontierei, a accesului personalului calificat pentru inspectarea mijloacelor de transport şi a încărcăturilor | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Începînd cu trimestrul III al anului 2008 |
|  | Anexa nr.1. B alin.1 lit. d) | Menţinerea în permanenţă, în punctele de trecere a frontierei, a accesului la un mediu ambiant sigur pentru călători, inclusiv aprovizionarea cu apă potabilă, locuri unde se poate lua masa, servicii de catering la bord, toalete publice, precum şi instalaţii de evacuare a deşeurilor solide şi lichide, desfăşurînd, la necesitate, inspecţii | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Începînd cu trimestrul I al anului 2009 |
|  | Anexa nr.1. B alin.1 lit. e) | Derularea, în permanenţă în punctele de trecere a frontierei, a unui program de activităţi, realizate de personal calificat pentru combaterea vectorilor şi surselor în punctele de intrare şi în apropierea acestora | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Începînd cu trimestrul I al anului 2009 |
|  | Anexa nr.1. B alin.2 lit. a) | Elaborarea şi realizarea planurilor naţionale, teritoriale şi instituţionale de intervenţie pentru urgenţe de sănătate publică, inclusiv prin desemnarea coordonatorilor şi furnizarea datelor de contact ale autorităţilor şi serviciilor interesate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Începînd cu trimestrul III al anului 2008 |
| 5 | Anexa nr.1. B alin.2 lit. b) | Asigurarea diagnosticării şi îngrijirii călătorilor şi a animalelor afectate prin încheierea de acorduri cu serviciile medicale şi veterinare locale, pentru a permite izolarea şi tratamentul acestora şi pentru a le furniza alte servicii de sprijin necesare | Serviciul Grăniceri; Serviciul Vamal; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Începînd cu trimestrul III al anului 2008 |
| 6 | Anexa nr.1. B alin.2 lit. c) | Asigurarea unui spaţiu corespunzător, separat, pentru a intervieva persoanele suspecte sau afectate | Serviciul Vamal; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | Începînd cu trimestrul II al anului 2010 |
|  | Anexa nr.1. B alin.2 lit. d) | Organizarea examinării călătorilor suspecţi şi, dacă este necesar, punerea în carantină, de preferinţă în spaţii îndepărtate de punctul de intrare | Serviciul Grăniceri; Serviciul Vamal; Ministerul Sănătăţii; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Începînd cu trimestrul II al anului 2009 |
| 7 | Anexa nr.1. B alin.2 lit. e) | Aplicarea măsurilor recomandate pentru dezinsectizare, deratizare, dezinfectare, decontaminare sau altă măsură de tratare a bagajelor, mărfurilor, containerelor, mijloacelor de transport, bunurilor şi coletelor poştale, inclusiv, atunci cînd este necesar, în locuri special amenajate şi echipate pentru acest scop | Serviciul Vamal; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Începînd cu trimestrul II al anului 2009 |
| 1 | Anexa nr.1. A alin.6 lit. a)-e) | Constituirea echipelor mobile de intervenţie rapidă în scopul evaluării riscurilor cauzate de agenţi biologici, chimici sau radiologici; asigurarea instruirii lor şi dotarea cu echipament pentru diagnostic şi intervenţie, transport, mijloace de protecţie, mijloace de comunicaţie | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne | Începînd cu trimestrul II al anului 2008 |
| 1 | Anexa nr.1. B | Elaborarea programelor şi ghidurilor de instruire a personalului serviciilor antrenate în asigurarea implementării Regulamentului Sanitar Internaţional şi organizarea cursurilor de instruire a personalului, inclusiv cu aplicaţii practice | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile | Trimestrele III-IV ale anului 2008 şi anual |
| 1 | Anexa nr.1. B | Asigurarea personalului responsabil din punctele de trecere a frontierei cu echipament individual de protecţie şi cu mijloace de profilaxie | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Începînd cu trimestrul II al anului 2009 |
|  | Art. 24 | Informarea echipajelor unităţilor de transport care efectuează rute internaţionale privind riscurile pentru sănătate existente în ţara de destinaţie, cauzate de agenţi biologici, chimici şi radiologici şi măsurile recomandate de protecţie | Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Culturii şi Turismului; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Începînd cu trimestrul II al anului 2009 |
| 2 | Art. 24 | Asigurarea accesului publicului la informaţii actualizate (inclusiv prin Internet) privind riscurile pentru sănătate existente în Republica Moldova, cauzate de agenţi biologici, chimici şi radiologici | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Ministerul Afacerilor Interne | Începînd cu trimestrul II al anului 2009 |
|  | Art. 24 | Informarea clienţilor agenţiilor de turism privind riscurile pentru sănătate existente în ţara de destinaţie, cauzate de agenţi biologici, chimici şi radiologici şi măsurile recomandate de protecţie | Ministerul Culturii şi Turismului; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Trimestrul II al anului 2009 |
|  | Anexa 1.A alin.4 lit.b), alin.6 | Ajustarea structurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, componentă a sistemului de sănătate, la prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  |
|  | Art.5 alin.1; art.13 alin.1; anexa nr.1.A | Fortificarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a sistemului de diagnostic de laborator al agenţilor biologici, chimici şi radiologici | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale | 2009-2011 |
|  | Art.23-34 | Finalizarea implementării măsurilor de sănătate publică faţă de mijloacele de transport şi operatorii de transporturi, călători, mărfuri, containere şi zona de încărcare a containerelor | Serviciul Vamal; Serviciul Grăniceri; Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor; Ministerul Culturii şi Turismului; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare; Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale; Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile; Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti | 2011-2012 |
|  | Art.35-39 | Asigurarea implementării documentelor medico-sanitare pentru traficul internaţional | Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile; Administraţia Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2008 |