«Приложение №2

к Национальной стратегии по борьбе с наркотиками

на 2011-2018 годы

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**действий по борьбе с наркотиками на 2017-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задачи** | **Действия** | **Поддействия** | **Срок выполнения** | **Оценочная стоимость** | **Ответственный орган** | **Партнеры** | **Показатели мониторинга** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I: Сокращение спроса на наркотики** |
| **Подраздел 1.1: Первичное предупреждение потребления наркотиков** |
| **Приоритет:** Остановка роста/сокращение потребления наркотиков в обществе, особенно среди несовершеннолетних, а также содействие остановке роста/сокращению потребления незаконных инъекционных наркотиков |
| 1. | Разработка эффективной системы начальной и непрерывной подготовки специалистов в области наркотиков и наркотической зависимости, соотнесенной с национальными реалиями и европейскими требованиями (в том числе путем внедрения современных техник обучения – е-learning) | 1.1. Развитие системы предупреждения потребления наркотиков в обществе | 1.1.1. Развитие служб по предупреждению потребления наркотиков через разработку отдельных мероприятий для разных целевых групп (молодежь, семьи, сообщество) и политик занятости свободного времени для этих целевых групп | 2017 - 2018 гг. | Министерство образования, культуры и исследований – в пределах утвержденного бюджета;Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 100 000 леев;Министерство обороны – 15 000 леев;Министерство внутренних дел – 247 310 леев | Министерство внутренних дел;Министерство образования, культуры и исследований;Министерство обороны | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; органы местного публичного управления; активные в данной области некоммерческие организации | Количество ежегодно проведенных мероприятий по предупреждению потребления наркотиков |
|  | 1.1.2. Проведение мероприятий по предупреждению потребления наркотиков в учреждениях доуниверситетского/университетского и спортивного образования | 2017-2018 гг. | Министерство обороны – 10.000 леев;Министерство внутренних дел – 425 леев | Министерство образования, культуры и исследований;Министерство внутренних дел;Министерство обороны (Военная академия Вооруженных сил имени Александру чел Бун) | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Количество проведенных мероприятий по предупреждению потребления наркотиков |
|  | 1.1.3. Проведение мероприятий по информированию населения относительно последствий потребления наркотиков и значимости здорового образа жизни путем предложения альтернатив занятий в свободное время | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – 16 255 леев | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство внутренних дел; Министерство обороны; заинтересованные некоммерческие организации | Отчеты по оценке и мониторингу |
|  | 1.1.4. Проведение специальных мероприятий по информированию населения относительно рисков, связанных с потреблением наркотиков, в том числе празднование Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований;Министерство внутренних дел – 31 255 леев | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство внутренних дел; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство обороны; органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Отчеты по оценке и мониторингу; количество радиовещательных и телевизионных передач, статей, листовок, буклетов и др.;количество проведенных мероприятий |
|  | 1.1.5. Повышение уровня обучения медицинского персонала, в том числе семейных врачей, относительно последствий потребления наркотиков и порядка вмешательства в случаях потребления наркотиков и других психотропных веществ | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) | Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану, кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии; кафедра семейной медицины; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство внутренних дел; Министерство обороны; органы местного публичного управления;заинтересованные некоммерческие организации | Численность обученного медицинского персонала, в том числе семейных врачей; отчеты по оценке и мониторингу |
| 1.2. Переоценка университетского куррикулума для специальностей: психология, социальная защита, фармация и медицина, и нацеленность на современные методы в области наркотиков и наркозависимости | 1.2.1. Обучение сотрудников пенитенциарных учреждений | 2018 г. | Министерство образования, культуры и исследований – в пределах утвержденного бюджета;Министерство внутренних дел – 10 000 леев | Министерство образования, культуры и исследований | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство внутренних дел | Пересмотренные куррикулумы |
| 1.3. Переоценка школьного куррикулума по предмету «Гражданское воспитание», модуль «Жизнь и здоровье – личные и социальные ценности» |  | 2018 г. | Министерство образования, культуры и исследований – в пределах утвержденного бюджета | Министерство образования, культуры и исследований; Институт педагогических наук (центры непрерывного образования педагогических кадров) | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство внутренних дел | Пересмотренный куррикулум |
| 1.4. Расширение системы непрерывного обучения педагогических кадров в области предупреждения потребления наркотиков |  | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – 10 000 леев | Министерство образования, культуры и исследований;Институт педагогических наук;Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;органы местного публичного управления; активные в данной области некоммерческие организации  | Доклад о деятельности/ оценке, представленный Национальной комиссии по борьбе с наркотиками |
|  |  | 1.5. Проведение программ совместной подготовкидля судей, прокуроров и полицейских по борьбе с наркотиками |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 34 100 леев | Национальный институт юстиции;Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Количество организованных курсов; количество участников |
| 2. | Развитие активной роли семей в жизни детей в плане формирования или упрочения способностей для роста влияния защитных факторов | 2.1. Внедрение местных пилотных проектов типа «Школы родителей» по формированию способностей активации защитных реакций на потребление наркотиков |  | Ежегодно | Министерство образования, культуры и исследований – в пределах утвержденного бюджета | Министерство образования, культуры и исследований | Органы местного публичного управления второго уровня | Зоны покрытия;количество сессий/встреч |
| 3. | Национальные кампании по информированию общественности | 3.1. Организация национальных кампаний по информированию общественности по случаю Международного дня борьбы с наркоманией, отмечаемого ежегодно 26 июня | 3.1.1. Спортивные, музыкальные мероприятия, круглые столы, широкое информирование с участием выдающихся личностей и сообщества потребителей наркотиков | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 45 190 леев;Министерство обороны – 10 000 леев;Министерство образования, культуры и исследований – 10 000 леев | Министерство внутренних дел;Министерство образования, культуры и исследований; Министерство обороны | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; некоммерческие организации; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  | Проведенные мероприятия |
|  |  |  | 3.1.2. Диалоги в рамках телевизионных передач о вреде наркотиков для общества |  | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел | Некоммерческие организации; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  | Количество телевизионных передач |
| 4. | Развитие сотрудничества с гражданским обществом, информирование о негативных последствиях потребления и незаконного оборота наркотиков | 4.1. Профилактические меры в местах лишения свободы | 4.1.1. Осуществление программ снижения рисков, связанных с употреблением наркотиков в местах лишения свободы | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – 30 000 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);Министерство внутренних дел; Министерство обороны | Некоммерческие организации | Количество реализованных программ;количество проводимых программ;количество совместных действий |
| 4.1.2. Осуществление программ социально-воспитательного характера с целью предотвращения употребления и оборота наркотиков в местах лишения свободы |
| 4.1.3.Вовлечение заключенных в различные программы социально-образовательного характера с целью предотвращения любых связанных с наркотиками действий |
| 5. | Повышение видимости и доверия к государственным учреждениям, а также участия гражданского общества | 5.1. Разработкаведомственных планов публичного общения на основании принципа единогласия |  | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – 4 080 леев | Национальная комиссия по борьбе с наркотиками |  | Разработанные ведомственные планы связей с общественностью;количество распространенной информации |
| **Подраздел 1.2: Лечение и реабилитация потребителей наркотиков**  |
| **Приоритет:** Содействие остановке тенденции роста и сокращению потребления нелегальных инъекционных наркотиков, а также улучшению качества жизни потребителей любых видов наркотиков, их семей и других близких лиц путем обеспечения наличия широкого спектра качественных услуг по сокращению рисков, лечению и реабилитации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Расширение практики фармакологического лечения метадоном на национальном уровне | 6.1. Создание кабинетов фармакологического лечения метадоном в публичных медико-санитарных учреждениях районные больницы Фэлешть, Орхей, Анений Ной и Резина | 6.1.1. Обучение медицинского персонала в соответствующей области | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 900 000 леев.Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  | Министерство внутренних дел;Министерство юстиции;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Созданные кабинеты; обученный медицинский персонал; утвержденные правила |
| 7. | Обеспечение качества фармакологического лечения метадоном | 7.1. Обеспечение всестороннего доступа потребителей наркотиков к системе медицинской, психологической и социальной помощи посредством развития программ борьбы с наркотиками, предназначенных для широкой общественности | 7.1.1. Оборудование публичных медико-санитарных учреждений в целях обеспечения качества обслуживания | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 1 500 000 леев | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  | Национальная компания медицинского страхования; Центр политики и исследований в здравоохранении;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Отчеты по оценке и мониторингу |
|  | 7.1.2. Непрерывное обучение специалистов в области наркотиков | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 200 000 леев. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  | Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану, кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии | Обученный медицинский персонал, отчеты по оценке и мониторингу |
| 7.2. Обеспечение непрерывного фармакологического лечения заключенных метадоном  | 7.2.1. Внедрение механизма обеспечения непрерывного фармакологического лечения метадоном | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 900 000 леев;Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел | Разработанный механизм |
| 8. | Рост численности пациентов, проходящих курс лечения заменителями и обеспечение их последовательного лечения | 8.1. Внедрение общественными объединениями / некоммерческими организациями программ психосоциальной помощи для пациентов, проходящих курс лечения заменителями |  | 2017-2018 гг. постоянно | Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Некоммерческие организации | Количество новых пациентов, проходящих курс лечения, и количество пациентов, проходящих курс лечения сроком более 6 месяцев |
| 9. | Развитие услуг альтернативной реабилитации посредством некоммерческих организаций и специализированных услуг, с учетом потребностей женщин и мужчин | 9.1. Развитие услуг альтернативной реабилитации с учетом потребностей женщин и мужчин в рамках действующего терапевтического сообщества в Березках (Анений Ной) |  | IV квартал 2017 г. | Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Количество бенефициаров и услуг (женщины / мужчины) |
| 10. | Лечение наркозависимых в местах лишения свободы | 10.1. Обеспечение заменяющего лечения метадоном в пенитенциарных учреждениях | 10.1.1. Получение финансирования из государственного бюджета для бенефициаров фармакотерапии заменяющего лечения метадоном в пенитенциарных учреждениях | 2018 г. | Министерство юстиции – 1 416 000 леев;Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы (частично ресурсы Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) |  | Численность заключенных, проходящих лечение за счет государственных финансовых средств |
| 10.2. Обеспечение непрерывности лечения метадоном путем перенаправления случаев задержанных | 10.2.1 Сотрудничество с Министерством внутренних дел по обеспечению непрерывности лечения метадоном путем перенаправления случаев задержанных  | 2018 г. | Министерство внутренних дел – 11 840 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений); Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат полиции);Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Республиканский наркологический диспансер) |  | Заключение соглашения о сотрудничестве |
| 11. | Развитие реабилитационных услуг и помощи для потребителей наркотиков, освободившихся из мест лишения свободы, с целью предупреждения криминального рецидива | 11.1. Развитие специализированной программы для потребителей наркотиков, находящихся в местах лишения свободы, для оказания помощи службой пробации после освобождения |  | 2017-2018 гг. | Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации) | Некоммерческие организациями | Количество реализованных программ;зона покрытия;количество потребителей, получивших помощь |
| 12. | Разработка межотраслевого механизма перенаправления потребителей наркотиков на основании оценки потребностей | 12.1. Укомплектование на уровне органов местного публичного управления второго уровня специализированных многопрофильных групп по работе с потребителями наркотиков |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 42 720 леев;Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований;Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел;Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации); Министерство образования, культуры и исследований | Органы местного публичного управления; некоммерческие организации | Укомплектованные и функциональные специализированные многопрофильные группы на уровне каждого органа местного публичного управления второго уровня  |
| 12.2. Укрепление способностей членов многопрофильных групп относительно перенаправления бенефициаров; обучение членов многопрофильных групп относительно применения механизма оценки потребностей потребителей наркотиков |  | Ежегодно | Количество обученных специалистов в каждой области |
| 12.3 Упрочение ответных способностей профессионалов в различных областях (полицейских, фармацевтов, семейных врачей, социальных ассистентов/социальных работников и пр.) по снижению рисков и негативных последствий,сопутствующих потреблению наркотиков |  | Ежегодно | Количество тренингов для снижения рисков и негативных последствий, связанных с употреблением наркотиков |
| 13. | Развитие психосоциальных программ, направленных на формирование восприимчивости к лечению заменителями опия в сообществе и в системе лишения свободы с целью сокращения рисков и негативных последствий, связанных с потреблением наркотиков | 13.1 Реализация психосоциальных программ восприятия лечения в сообществе и в системе лишения свободы |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 12 591,2 леев | Министерство внутренних дел;Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации) | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; органы местного публичного управления;заинтересованные некоммерческие организации | Количество услуг; число бенефициаров; зона покрытия |
| **Раздел II: Сокращение рисков** |
| **Приоритет:** Снижение потенциальных рисков, связанных со всеми видами наркотиков, уменьшение воздействия экономического, медицинского, социального, уголовного характера и касающегося безопасности их использования отдельными лицами и обществом, содействие остановке тенденции роста и сокращению потребления незаконных инъекционных наркотиков |
| 14. | Обеспечение доступа потребителей инъекционных наркотиков к услугам по сокращению рисков | 14.1. Внедрение программ по сокращению рисков в гражданском секторе (консультационные пункты и пункты обмена шприцев, мероприятия по принципу «равный-равному» на местах; тестирование на ВИЧ и венерические заболевания в сообществах, мероприятия по предупреждению ВИЧ с помощью аптек и мобильных служб) | 14.1.1. Деятельность консультационных пунктов и пунктов обмена шприцев, мероприятия по принципу «равный-равному» на местах, тестирование на ВИЧ и венерические заболевания в сообществах | 2017-2018 гг.постоянно | Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования;Министерство внутренних дел | Некоммерческие организации | Количество получателей услуг;количество программ, финансируемых из государственного бюджета  |
|  | 14.1.2. Предоставление услуг по снижению рисков некоммерческими организациями | 2017-2018 гг.постоянно | Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальная компания медицинского страхования; Министерство внутренних дел | Некоммерческие организации | Количество вовлеченных некоммерческих организаций;число заключенных соглашений; число бенефициаров |
| 14.2. Внедрение программ снижения рисков в местах лишения свободы | 14.2.1. Обмен шприцев, мероприятия по принципу «равный-равному», тестирование на ВИЧ | 2017-2018 гг.постоянно | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – 836 811 леев;Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы (частично из ресурсов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией) | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) | Некоммерческие организации | Число получателей услуг; количество пунктов обмена шприцев, финансируемых из государственного бюджета в рамках пенитенциарной системы |
| 15.  | Упрочение роли полиции в обеспечении доступа потребителей наркотиков к услугам по сокращению рисков | 15.1. Внедрение Инструкции Генерального инспектората полиции об участии полиции в профилактике ВИЧ в среде групп с повышенным риском инфицирования | 15.1.1. Издание Инструкции в необходимом количестве экземпляров | 2017-2018 гг. | Частично из ресурсов Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией;Министерство внутренних дел – 4 000 леев | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат полиции) | Некоммерческие организации | Количество изданных экземпляров инструкции;количество обученных полицейских;количество закупленных защитных комплектов |
|  | 15.1.2. Обучение лиц на уровне инспекторатов полиции применению Инструкции | 2017-2018 гг.постоянно | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат полиции) | Некоммерческие организации | Количество утвержденных планов |
|  | 15.1.3. Обеспечение инспекторатов полиции защитными комплектами  | 2017-2018 гг.постоянно | Министерство внутренних дел – 200 000 леев | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат полиции) | Некоммерческие организации | Количество инспекторатов полиции обеспеченных комплектами |
|  | 15.1.4. Утверждение и реализация Планов по внедрению мер профилактики ВИЧ в среде групп с повышенной степенью рисков инфицирования на 2017-2018 гг. | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат полиции) | Некоммерческие организации |  |
| 16.  | Развитие системы привлечения и мотивации потребителей наркотиков с целью оказания им услуг специализированной помощи путем внедрения инновационных методов лечения и психосоциальной реабилитации | 16.1. Разработка механизма информирования населения о рисках потребления наркотиков и мотивация потребителей к прохождению лечения и/или психосоциальной реабилитации | 16.1.1. Проведение исследования по определению степени распространенности употребления наркотиков среди учащихся и молодежи | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты –200 000 леев | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство внутренних дел; Министерство обороны; органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Проведенное исследование |
| 17. | Создание терапевтических сообществ в пенитенциарных учреждениях | 17.1. Обеспечение функциональности терапевтических сообществ в пенитенциарном учреждении № 9 – Прункул |  | 2017-2018 гг. | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – 100 000 леев Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) | Pompidou Group; некоммерческая организация «Viață Nouă» | Численность заключенных, бенефициаров программы в рамках терапевтического сообщества |
| 18. | Учреждение системы мотивации в пенитенциарных учреждениях для наркозависимых заключенных, которые прошли с успехом программу лечения, реабилитации и специализированные психосоциальные программы | 18.1. Изменение нормативной базы с целью регламентирования процесса мотивации наркозависимых заключенных к участию в программах по лечению, реабилитации, профессиональной подготовке и психосоциальных программах |  | 2017-2018 гг.постоянно | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) –Национальная программа профилактики и контроля ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем на 2016-2020 годы | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) | Pompidou Group; некоммерческая организация «Viață Nouă» | Предложения о внесении поправок в нормативную базу |
| 19. | Развитие системы специализированных услуг с целью социальной интеграции потребителей наркотиков (адаптация существующих услуг с учетом полинаркомании и необходимости интеграции) | 19.1. Предоставление методологической поддержки органам местного публичного управления, территориальным структурам социальной защиты, поставщикам социальных услуг по внедрению законодательной базы в области социальной защиты, в том числе, потребителей психоактивных веществ |  | Постоянно | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Некоммерческие организации | Количество предоставленных консультаций |
| 20. | Развитие системы услуг по трудоустройству лиц, отказавшихся от потребления наркотиков, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 20.1. Пересмотр активных мер по трудоустройству лиц из социально-уязвимых групп населения на рынке труда (наркоманы, отказавшиеся от потребления наркотиков, и лица, освобожденные из мест лишения свободы) |  | Постоянно | Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации) – в пределах утвержденного бюджета; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований | Министерство юстиции (Национальная инспекция по пробации); Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальное агентство занятости населения) | Некоммерческие организации | Пересмотренный нормативный акт |
| 20.2. Специализированная помощь и постпенитенциарная пробация для потребителей наркотиков, освобожденных из мест заключения, с целью предупреждения криминального рецидива |  | Постоянно |
| 21. | Внедрение альтернативных заключению мер помощи в случаях, связанных с потреблением наркотиков | 21.1. Разработка концепции внедрения альтернативных заключению мер помощи в случаях, связанных с потреблением наркотиков | 21.1.1. Привлечение национальных и международных экспертов | 2018 г. | Министерство внутренних дел – 255 100 леев;Фонд «Soros-Moldova» и Союз по предотвращению ВИЧ и снижению рисков | Министерство внутренних дел | Некоммерческие организации; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности | Разработанная и применяемая концепция |
| **Раздел III: Сокращение предложения наркотиков** |
| **Приоритет:** Ужесточение правил предписания и выдачи легальных наркотиков, особенно несовершеннолетним, посредством эффективного применения закона и использования других институциональных механизмов; искоренение явления домашнего выращивания растений для производства наркотиков и противодействие обороту наркотиков, которые ввозятся или провозятся через Республику Молдова |
| 22. | Определение объемапредложений наркотиков в Республике Молдова | 22.1. Сбор,обобщение и анализ данныхо сокращении предложений наркотиков |  | Каждое полугодие | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальная обсерватория по наркотикам) |  | Минимум два отчета и дваинформационных сообщения вобласти сокращенияпредложения наркотиков |
| 23. | Развитие и упрочениеинституциональной и законодательной системы по борьбе с предложением наркотиков | 23.1. Пересмотр,улучшение игармонизация существующихнормативных актовпо борьбес торговлей наркотиками в зависимости от идентифицированных потребностей |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 11 160 леев | Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Заинтересованные некоммерческие организации | Разработанные законодательные инициативы;измененные/ принятые нормативные акты (минимум одна разработанная/ измененная инициатива или нормативный акт в год) |
| 24. | Сотрудничество сторон для принятия сбалансированного и комплексного подхода к правоприменительной деятельности и борьбе с наркотиками  | 24.1. Разработка и принятие общих рабочих процедур в области сокращения предложения наркотики, в том числе в части, касающейся конфискованного имущества (вследствие совершения преступлений в области наркотиков) |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 11 160 леев.Служба информации и безопасности – не требует расходов | Министерство внутренних дел; Министерство финансов (Таможенная служба) | Служба информации и безопасности | Разработанные, принятые и внедренные общие рабочие процедуры в зависимости от существующей законодательной базы и идентифицированных потребностей(совокупность общих принятых рабочих процедур) |
| 24.2. Адаптация правоприменительных структур с учетом тенденций иизменений в процессе незаконного оборота ипотребления наркотиков |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел |  | Адаптированные правоприменительные структуры; созданные новые структуры, с учетом идентифицированных потребностей и проблем |
| 25. | Повышение эффективности специальных мероприятийпо борьбе с предложением наркотиков, утечкой и торговлей прекурсорами а также контроль над смежными областями | 25.1. Широкое применениеспециальных техник расследования, включая следователей под прикрытием и отслеживаемыепоставки |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – в пределах утвержденного бюджета (специальные расходы) | Министерство внутренних дел |  | Количество проведенных оперативных мероприятий/ отслеживаемых поставок |
| 25.2. Использованиеимущества и ценностей, полученных в результатепреступлений по обороту наркотиков и прекурсоров посредствомоптимального применения действующей законодательной базы в данной области |  | IV квартал 2017 года | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство финансов (Таможенная служба); Министерство внутренних дел; Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) |  | Размер конфискованных сумм,размер сумм, полученных в результатеиспользованияконфискованного имущества и ценностей |
| 25.3. Организация встреч на межведомственном уровне посогласованному внедрениюсекторальных политикпо борьбе с наркотиками |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 8 100 леев | Министерство внутренних дел |  | Количество проведенных встреч; учрежденные группы;число разработанныханализов;количество внедренныхпредложений |
| 25.4. Применениемеханизмовидентификации и наложения ареста на имущество и ценности, полученные в результате совершения преступлений по обороту наркотиков |  | Ежегодно | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел; Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) |  | Выведенные из пользования суммы и имущество |
| 26. | Упрочение механизмовполицейского сотрудничества в рамках европейских и международных форумов, а также зон международного стратегического интереса для Республики Молдова | 26.1. Участиеэкспертов из Республики Молдова в заседаниях, рабочих группах, форумах и на сегменте сокращения предложения наркотиков | 26.1.1. Трансферт ноу-хауи передового опыта вобласти сокращенияпредложения наркотиков в соответствии с европейскими и международными стандартами и процедурами в данной сфере | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 285 200 леев | Министерство внутренних дел |  | Количество участий в заседаниях;числоучастников заседаний;количество общих групп порасследованию, принявших участие |
| 26.2. Сотрудничество отечественных органов с европейскими и международными структурами, наделенными полномочиями в данной области (Europol, Eurojust, Eurocustoms,Interpol, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и пр.) | 26.2.1. Укрепление сотрудничества отечественных органов с европейскими и международными структурами вобласти сокращенияпредложения наркотиков | Ежегодно | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел;Министерство финансов (Таможенная служба) |  | Количество участий в европейских и международных заседаниях;число участников; количество проведенных совместных мероприятий |
| 26.3. Сотрудничествоотечественных органов с зарубежными органами через использование существующих механизмов полицейского и судебного сотрудничества (в том числе, неформальное судебное сотрудничество,обмен информацией,отслеживаемые поставки) | 26.3.1. Использование существующих механизмов полицейского и судебного сотрудничества в областисокращения предложения наркотиков(минимум один освоенный механизм) | Ежегодно | Министерство внутренних дел – 1 360 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел; Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) |  | Число проведенных совместных мероприятий;количество запрошенной / полученной информации |
| 26.4. Систематическое привлечение офицеров связи для обмена оперативными данными и информациеймежду национальными и иностранными органами | 26.4.1. Интенсивный обменоперативными данными и информациейчерезофицеровсвязи | Постоянно | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел |  | Количество переданных запросов;количество полученных запросов;использованные данные и информация |
| 27. | Расширение сотрудничества с гражданским обществом в контексте внедрения программ по сокращению предложения наркотиков |  | 27.1.1. Привлечение заключенных, военных к различным программам социально-воспитательного характера с целью предупреждения любых действий, связанных с наркотиками | 2017-2018 гг. | Министерство обороны – 60 000 леев;Министерство внутренних дел – 1 785 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство обороны;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);Министерство внутренних дел | Заинтересованные некоммерческие организации | Число заключенных соглашений;число проведенных совместных мероприятий |
| **Раздел IV: Согласование деятельности** |
| **Приоритет:** Создание эффективной системы согласования реализации, как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях, мер и действий антинаркотической политики, определенных в настоящей Стратегии и Плане действий; четкое определение и распределение ответственности и полномочий всех ключевых учреждений, в том числе некоммерческих организаций, вовлеченных в разработку и внедрение антинаркотической политики на всех уровнях |
| 28. | Развитие национальной системы сбора, обобщения, анализа и обмена информацией о потреблении наркотиков и незаконном обороте наркотиков | 28.1. Повышение возможностей Национальной обсерватории по наркотикам относительно сбора и обработки данных, необходимых для составления ежегодного отчета о ситуации в сфере наркотиков, согласно показателям, рекомендованным Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании с местонахождением в Лиссабоне и формулярам ООН для составления ежегодного и двухгодичного отчетов о наркотиках | 28.1.1. Разработка механизма сбора и обработки данных | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 350 000 леев | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Разработанный механизм |
|  | 28.1.2. Установление системы показателей оценки и мониторинга внедрения компетентными учреждениями механизма сбора и обработки данных | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Разработанный механизм |
|  | 28.1.3. Разработка ежегодного национального отчета о ситуации в сфере наркотиков | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Разработанный механизм |
|  | 28.1.4. Постоянное сотрудничество и обмен информацией с Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании, Советом Европы, Группой Помпиду, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – в пределах ассигнований | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел;органы местного публичного управления; заинтересованные некоммерческие организации | Отчеты по оценке и мониторингу участия в заседаниях, конференциях и круглых столах |
| 28.2. Развитиесистемы сбора иобмена данными вобласти законного оборота наркотиков | 28.2.1. Внедрение электронной системы инцидентов хищения наркотиков из законного оборота | 2017-2018 гг. | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);заинтересованные некоммерческие организации | Способность электронной системы сбора иобмена данными отражать инциденты;количество подключенныхучреждений |
| 29. | Укрепление сотрудничества между структурами, вовлеченными в борьбу с предложением наркотиков | 29.1. Разработка совместных планов действий учреждений и органов, наделенных уполномочиями по сокращению предложений на наркотики | 29.1.1. Выполнение общих мероприятий по выявлению правонарушений, связанных с незаконным оборотомнаркотиков, прекурсоров, этноботанических средств и их аналогов | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – 6 060 леев; Министерство обороны – 10 000 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел | Министерство финансов (Таможенная служба); Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);Министерство обороны | Число запланированных и проведенных мероприятий |
| 30. | Сокращение институционального времени для реагирования навозникающие специальные проблемы | 30.1, Создание эффективной системымежведомственного консультирования,в том числе относительнопредложений изамечаний по проектам нормативныхактов в областигосударственных политик истратегического планирования в области наркотиков |  | IV квартал 2017 г. | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел |  | Разработанные или измененные нормативные акты;число организованныхконсультационных групп; число нормативныхактов, по поводу которых проводились консультации |
| 31. | Приведение в соответствие нормативно-законодательной базы Республики Молдова с целью обеспечения соблюдения прав человека | 31.1. Пересмотр Списка наркотиков, психотропных веществ и растений, содержащих такие вещества, выявленных в незаконном обороте, и их размеров, утвержденного Постановлением Правительства № 79 от 23 января 2006 г. | 31.1.1. Формирование и деятельность рабочих групп под эгидой Национальной комиссии по борьбе с наркотиками | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство внутренних дел | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; УправлениеОрганизации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; некоммерческие организации | Разработанные или измененные нормативные акты |
| 31.2. Исключение законодательных барьеров, ограничивающих доступ потребителей наркотиков к лечению и реабилитации |
| 31.3. Пересмотр действующей нормативно-законодательной базы для расширения доступа к лечению наркозависимости в местах лишения свободы |
| **Раздел V: Мониторинг и отчетность** |
| **Приоритет:** Обеспечение функциональности Национальной обсерватории по наркотикам в рамках системы национальной политики по борьбе с наркотиками и использование ее годовых отчетов о ситуации в сфере наркотиков в Республике Молдова в качестве основы для продвижения политик по борьбе с наркотиками |
| 32. | Разработка ежегодного отчета о незаконном потреблении и обороте наркотиков в Республике Молдова | 32.1. Представление соответствующими учреждениями информации, запрашиваемой Национальной обсерваторией по наркотикам, в соответствии с рекомендациями Европейского центра мониторинга наркотиков и наркотической зависимости |  | 2017-2018 гг. | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 150 000 леев;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Национальная обсерватория по наркотикам  | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство внутренних дел; Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений); заинтересованные некоммерческие организации | Разработанный отчет |
| 33. | Анализ соотношения между ежегодными расходами на политики по борьбе с наркотиками и суммами денег, вырученными от использованияконфискованного имущества и ценностей  | 33.1. Ежегодный Национальный отчет; оценочные отчеты Плана действий и Национальной стратегиипо борьбе с наркотиками |  | 2018 г. | Министерство внутренних дел – не требует расходов | Министерство внутренних дел;Министерство финансов; Секретариат Национальной комиссии по борьбе с наркотиками |  | Суммы ежегодно затрачиваемых средств; стоимостьиспользуемогоимущества |
| **Раздел VI: Международное сотрудничество** |
| **Приоритет:** Активное участие в совместных инициативах, инициируемых на международном уровне, эффективное осуществление собственной деятельности совместно с деятельностью, осуществляемой внешними партнерами, на этапе планирования, а также оценки и реализации мероприятий |
| 34. | Постоянное и активное присутствие в рамкахевропейских механизмов координацииполитик борьбы с наркотиками, как в отношениисоставляющей сокращения предложения наркотиков, так и в отношении составляющей снижения спроса на наркотики и обмена данными и информацией | 34.1. Постоянный мониторингизменения документов политической и законодательнойпозиций на уровне европейских механизмов координацииполитик борьбы с наркотиками | 34.1.1. Разработка информационных докладов, сопутствующихизменению политик по борьбе с наркотиками в части сокращения предложения наркотиков с целью информированияучастников борьбы с наркотикамина национальном уровне | Ежегодно | Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство обороны – 10 000 леев | Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;Министерство обороны;Министерство образования, культуры и исследований; Государственная канцелярия;органы местного публичного управления; активные в данной области некоммерческие организации | Число информационных докладов |
| 34.2. Постоянное сотрудничество и обмен информацией с Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании, Советом Европы, Группой Помпиду, Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  | 34.2.1. Приведение национального законодательства в данной области в соответствие с новыми законодательными процедурами, принятыми на европейском уровне, или на основании рекомендаций экспертов Европейского Союза | 2017-2018 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты – 200 000 леев;Министерство внутренних дел – не требует расходов;Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений) – в пределах утвержденного бюджета | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство юстиции (Департамент пенитенциарных учреждений);Министерство внутренних дел;Министерство обороны;органы местного публичного управления;заинтересованные некоммерческие организации | Отчеты по оценке и мониторингу участия в заседаниях, конференциях и круглых столах;количество законодательных актов, приведенных в соответствие с европейскими требованиями |
| **Раздел VII: Оценка деятельности** |
| **Приоритет:** Обеспечение последовательного применения процедур, основанных на доказательствах, в процессе оценки эффективности мер, осуществленных в области политики по борьбе с наркотиками, и практическое применение выводов, разработанных на основании данных оценок; разработка положения о деятельности рабочих групп для согласования и мониторинга внедрения Национальной стратегии по борьбе с наркотиками |
| 35. | Укрепление системы сбора и анализа данных по сокращению спроса и предложения наркотиков | 35.1. Организация рабочих совещаний с представителями государственных и частных учреждений, поставщиками данных в области сокращения спроса и предложения наркотиков |  | Постоянно | Министерство внутренних дел – 11 160 леев | Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство юстиции | Количество организованных рабочих совещаний  |
| 36. | Оценка степени внедрения и реализации Национального плана действий по борьбе с наркотиками на 2017 - 2018 годы международным экспертом и членами Национальной комиссии по борьбе с наркотиками | 36.1. Разработка международным экспертом отчета о степени внедрения и реализации Национального плана действий по борьбе с наркотиками на 2017 - 2018 годы и его представление Национальной комиссии по борьбе с наркотиками |  | 2018 г. | Министерство внутренних дел– 120 740 леев | Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство обороны | Представленный отчет». |