Приложение № 2

к Приказу заместителя министра финансов

№ 159  от 27 декабря 2016 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по разработке Национальных стандартов бухгалтерского учета

в публичном секторе

| Поручение | НСБУПС | Срок выполнения | Показатели выполнения/результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель № 1: Разработка и утверждение соответствующей законодательной и нормативной базы |
| 1.1 Разработка НСБУПС на основании МСФООС | НСБУПС «Представление финансовой отчетности» | 2017 | проект стандарта разработан | Главное Управление Государственного Казначейства |
|  | НСБУПС «Отчеты о движении денежных средств» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Учетные политики, Изменения в бухгалтерских оценках, Ошибки» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Затраты по займам» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Договоры на строительство» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Запасы» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Договоры лизинга» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Долгосрочные материальные активы» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Оценочные резервы, условные обязательства и условные активы» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Долгосрочные нематериальные активы» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Влияние изменений обменных курсов валют» | 2018 | проект стандарта разработан | Главное Управление Государственного Казначейства |
|  | НСБУПС «Доход от сделок по обмену валют» |  |  |  |
|  | НСБУПС «События после завершения отчетного периода» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Инвестиционное имущество» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Обесценивание активов от других потоков, чем казначейских» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Доход от сделок, иных, чем по обмену валют (сборы и перечисления)» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Представление бюджетной информации в финансовых ситуациях» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Вознаграждения работникам» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Обесценивание активов, приносящих наличные» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Сельское хозяйство» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Финансовые инструменты» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Соглашение об уступке услуг – Концессодатель» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Отчетность по сегментам» | 2019 | проект стандарта разработан | Главное Управление Государственного Казначейства |
|  | НСБУПС «Раскрытие информации о связанных сторонах» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Разглашение финансовой информации о секторе публичного управления» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Отдельная финансовая отчетность» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Консолидированная финансовая отчетность» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Инвестиции в ассоциированные предприятия и объединения в товарищество» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Общие обязательства» |  |  |  |
|  | НСБУПС «Представление информации в другие предприятия» |  |  |  |
| 1.2.Изменение Плана счетов бухгалтерского учета и корреспонденции счетов на основании правил НСБУПС |  | 2017-2019 | проект Плана счетов разработан | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 1.3. Разработка методологических указаний относительно применения НСБУПС |  | 2017-2019 | методологические указания разработаны | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 1.4. Разработка/изменение законодательной базы |  | 2017 | проект разработан и предостав-лен Прави-тельству | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 1.5. Утверждение и публикация НСБУПС |  | 2020 | приказ утвержден | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 1.6. Утверждение и публикация Плана счетов бухгалтерского учета |  | 2020 | приказ утвержден | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 1.7. Изучение нормативной базы и, при необходимости, выдвижение предложений о его изменении |  | 2021 | проект разработан | Главное Управление Государственного Казначейства |
| Цель №2: Разработка/изменение Интегрированной информационной системы бухгалтерского учета в органах публичной власти |
| 2.1. Разработка/изменение Интегрированной информационной системы бухгалтерского учета в органах публичной власти и Плана счетов бухгалтерского учета на основании правил НСБУПС |  | 2020-2021 | система разработана | ГП „Fintehinform”, Главное Управление Государственного Казначейства |
| 2.2. Обучение персонала из бюджетных органов для тестирования/управления Интегрированной информационной системой бухгалтерского учета в органах публичной власти |  | 2021 | кол-во произве-деных обучений | ГП „Fintehinform”, Главное Управление Государственного Казначейства |
| Цель №3: Укрепление возможностей для внедрения НСБУПС |
| 3.1. Обучение инструкторов для применения НСБУПС |  | 2020 | кол-во произве-деных обучений | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 3.2. Перевод НСБУПС на русский язык |  | 2021 | Стандарты переведеные | Главное Управление Государственного Казначейства |
| 3.3. Обеспечение непрерывности обучения относительно применения НСБУПС |  | 2021 | кол-во произве-деных обучений | ЦОПВ, МОПВ II уровня |
| 3.4. Обучение персонала из бюджетных органов власти/учреждений относительно применения НСБУПС с использованием Интегрированной информационной системой бухгалтерского учета в органах публичной власти |  | 2021 | кол-во произве-деных обучений | ГП „Fintehinform”, Главное Управление Государственного Казначейства |
| Цель №4: Внедрение НСБУПС |
| 4.1. Внедрение НСБУПС, Плана счетов и Интегрированной информационной системой бухгалтерского учета в органах публичной власти как на центральном, так и на местном уровнях |  | 2022-2027 | финансовые отчеты | Главное Управление Государственного Казначейства |