Приложение № 3

к Программе по интеграции проблем

старения в политиках

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

**по внедрению принципа активного старения (2018–2021 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Действие** | **Поддействие** | **Сроки реализации** | **Ответственные за внедрение/*партнеры*** | **Расходы, связанные с внедре**  **нием, тыс.леев** | **Показатели выполнения** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Задача 1*.Включение политики в области старения во все отраслевые политики с целью адаптации общества и экономики к демографическим изменениям и создания общества для всех возрастов  Ожидаемый результат: публичная политика, разработанная на центральном и местном уровне, включает проблематику старения посредством улучшения показателя активного старения в Республике Молдова на 25% в 2021 году, принимая в качестве ориентира уровень 27,1% в 2015 году | | | | | | |
| 1.1. | Инициирование программы для поддержки включения проблематики старения в отраслевые политики государства | 1.1.1.Отбор 2 министерств-партнеров, уполномоченных в областях здравоохранения, труда, образования | 2018 –2019 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 80 000 | Не менее 3 отраслевых политик в одном министерстве, разработанных в соответствии с методологией включения проблематики старения |
| 1.1.2.Назначение лиц, ответственных за внедрение проблематики старения |
| 1.1.3.Программа обучения и предоставления методологической поддержки для назначенных ответственных лиц |
| 1.2. | Внедрение пилотной программы по включению проблематики старения на местном уровне | 1.2.1.Отбор 5 органов местного публичного управления-партнеров | 2019 –2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 120 000 | Не менее 5 стратегий, разработанных  органами местного публичного управления первого и второго уровней |
| 1.2.2.Назначение ответственных лиц за включение проблематики старения |
| 1.2.3.Программа обучения и предоставления методологической поддержки |
| 1.3. | Внесение поправок в нормативно-правовую базу для включения проблематики старения во все отраслевые политики, включая бюджетный прогноз на среднесрочный период | 1.3.1.Пересмотр правовой базы, связанной с принятием решений (Закон № 436-XVI от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении) | 2020 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Государственная канцелярия | В пределах выделенных финансовых средств | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта |
| 1.3.2.Организация публичных обсуждений с участием соответствующих заинтересованных лиц |
| 1.3.3.Внесение и утверждение поправок |
| *Задача 2*. Обеспечение интеграции и полного участия пожилых людей в жизни общества  Ожидаемый результат: повышение уровня участия пожилых людей в процессе принятия решений с 7,8% в 2015 году до 15% в 2021 году | | | | | | |
| 2.1. | Укрепление институционального потенциала Платформы по активному старению,  в особенности в областях информационно-пропагандистской деятельности (адвокаси)  и анализа публичных политик | 2.1.1.Реализация не менее 3 учебных модулей в области анализа публичной политики для членов Платформы по активному старению | 2018– 2019 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты/  *«Help Age International» в Молдове;*  *Фонд ООН в области народонаселения* | 60 000 | Платформа по активному старению ежегодно предоставляет соответствующие комментарии в процессе разработки не менее 10 публичных политик, принятых центральными органами публичной власти |
| 2.1.2.Учреждение должности политического аналитика в рамках Платформы по активному старению |
| 2.1.3.Ежегодная разработка плана взаимного консультирования по вопросам политик между Правительством и Платформой по активному старению |
| 2.2. | Продвижение инициативы по консультированию пожилых людей на местном уровне | 2.2.1.Отбор 10 органов местного публичного управления первого и второго уровней для тестирования специальных методов консультирования пожилых людей | 2018– 2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты/  *«Help Age International» в Молдове;*  *Платформа по активному старению;*  *Конгресс местных властей Молдовы* | 230 000 | В каждом десятом населенном пункте Республики Молдова действует активная организация взаимопомощи пожилых людей |
| 2.2.2.Методологическая поддержка, предоставляемая органам местного публичного  управления в процессе консультирования пожилых людей |
| 2.2.3.Документирование результатов и выявление положительных практик |
| 2.2.4.Институционализация положительных практик путем изменения законодательства |
| 2.3. | Создание и расширение деятельности (на основании опыта «HelpAge International» в Молдове) организаций взаимопомощи пожилых людей на местном уровне | 2.3.1.Назначение лица, ответственного за мобилизацию сообщества, из числа сотрудников органа местного публичного управления | 2018 –2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты/  «*Help Age International» в Молдове;*  *Платформа по активному* *старению;*  *Конгресс местных властей Молдовы* | 230 000 | В каждом десятом населенном пункте Республики Молдова действует активная организация взаимопомощи пожилых людей |
| 2.3.2. Разработка и внедрение национальной программы обучения мобилизаторов в рамках сообществ |
| 2.3.3.Предоставление методологической поддержки для создания групп самостоятельной помощи пожилых людей |
| 2.3.4.Создание национальной сети организации взаимопомощи пожилых людей |
| 2.4. | Вовлечение пожилых людей в осуществление волонтерской деятельности и содействие диалогу между поколениями | 2.4.1.Разработка концепции программы волонтерской деятельности | 2018 –2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований/  *Коалиция по продвижению закона и волонтерской деятельности* | 160 000 | 2500 пожилых людей участвуют в волонтерской деятельности и содействии диалогу между поколениями |
| 2.4.2.Установление партнерских организаций |
| 2.4.3.Выявление волонтеров из числа пожилых людей |
| 2.5. | Ежегодная реализация программы грантов для мобилизации пожилых людей | 2.5.1. Разработка концепции программы, ее обсуждение и утверждение | 2018−2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 1 000 000 | Ежегодно не менее 10 организаций пожилых людей получают гранты |
| 2.5.2.Реализация программы грантов |
| 2.5.3.Оценка программы грантов |
| *Задача 3.* Продвижение устойчивого экономического развития, основанного на принципах справедливости, направленного на решение проблемы старения населения  Ожидаемый результат: укрепление бюджетной устойчивости программ социальной защиты и помощи и программ здравоохранения с 0,9% в 2015 году до 0,6% в 2021 году | | | | | | |
| 3.1. | Оценка и включение в политики влияния демографической ситуации на экономический рост | 3.1.1.Оценка долгосрочного влияния демографической ситуации на экономический рост | 2018 год | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 40 000 | Утвержденная и реализованная Национальная стратегия развития «Moldova 2030» |
| 3.1.2.Разработка Национальной стратегии развития «Молдова 2030», с учетом демографических прогнозов и их влияния на экономический рост |
| Государственная канцелярия/  *Национальное бюро статистики;*  *Фонд ООН в области народонаселения* |
| *Задача 4.* Корректирование системы социальной защиты в ответ на демографические изменения и их социально-экономические последствия.  Ожидаемый результат: снижение уровня бедности среди пожилых людей посредством повышения уровня жизни в домохозяйствах пожилых людей и домохозяйств с пожилыми людьми с 57% в 2015 году (доля домохозяйств пожилых людей с доступом к публичной сети водоснабжения) на 15% к 2021 году | | | | | | |
| 4.1. | Постоянное улучшение Программы социального пособия | 4.1.1.Анализ социальных выплат с точки зрения уменьшения бедности среди пожилых людей и удовлетворения их потребностей | 2018– 2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Национальное бюро статистики | В пределах выделенных финансовых средств | Ежегодное сокращение на 5%  количества находящихся за чертой бедности пожилых людей, не получающих социальных выплат, на основе Отчета о бедности в Республике Молдова |
| 4.1.2.Выявление наилучших практик уменьшения бедности посредством социальных выплат |
| 4.1.3.Применение передовых методов максимального эффективной борьбы с бедностью на национальном уровне |
| 4.2. | Постоянное повышение качества социальных услуг, оказываемых пожилым людям | 4.2.1.Выявление непокрытого спроса на районном уровне посредством составления схем социальных услуг | 2018– 2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  органы местного публичного управления | В пределах выделенных финансовых средств | Ежегодное сокращение на 5% непокрытого спроса на социальные услуги среди пожилых людей |
| 4.2.2.Разработка механизма финансирования социальных услуг на основе потребностей и среднесрочного планирования |
| *Задача 5*. Предоставление рынкам труда возможности реагировать на социально-экономические последствия старения населения.  Ожидаемый результат: рост продуктивного трудоустройства пожилых людей: рост доли занятости среди пожилых людей (65 лет и старше) с 10% в 2015 году до 13% в 2021 году; м/ж (55–64 года) с 17,4% до 41,4% в 2021 году | | | | | | |
| 5.1. | Тестирование практики рабочих мест, адаптированных для пожилых людей | 5.1.1.Разработка концепции рабочих мест, адаптированных для пожилых людей | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 200 000 | Не менее 30 компаний тестируют процедуры недискриминации, ориентированные на пожилых людей |
| 5.1.2.Тестирование процедур недискриминации в 30 компаниях |
| 5.1.3.Организация Национального форума нанимателей пожилых людей |
| 5. 2. | Включение проблематики старения в программы поддержки и субсидирования сельского хозяйства | 5.2.1.Анализ возрастного неравенства в сельском хозяйстве среди бенефициаров программы субсидий и программ поддержки сельского хозяйства | 2018 г. | Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | В пределах выделенных финансовых средств | Проведенный анализ |
| 5.2.2.Определение наилучшей практики **Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства** по субсидированию, учитывающей интересы пожилых людей | 2019 г. | 40 000 | Количество пожилых людей, получающих субсидии |
| 5.3. | Информирование пожилых людей о вакантных рабочих местах и об условиях их занятия | 5.3.1. Помощь пожилым людям, обратившимся в агентства по трудоустройству, в получении доступа к информации о вакансиях | 2019 –2021 гг. | Национальное агентство занятости населения/ *Национальная конфедерация патроната Республики Молдова;*  *некоммерческие организации* | В пределах выделенных финансовых средств | Количество информированных пожилых людей |
| 5.3.2.Поддержка и консультирование пожилых людей относительно доступа к вакантным рабочим местам в рамках Центра по информированию о рынке труда, ярмарок вакансий |
| *Задача 6*. Содействие долгосрочному обучению и адаптации образовательной системы для предотвращения изменений экономических, социальных и демографических условий.  Ожидаемый результат: повышение доступности и качества образовательных услуг и услуг профессиональной квалификации для лиц из возрастной группы 55+ с 0% в 2017 году (для 2017 года точкой отсчета принимается ноль, потому что данный показатель будет отражать процентный рост по сравнению с этим годом) до +5% в 2021 году | | | | | | |
| 6.1. | Тестирование программы гарантии профессиональных навыков (Skill Guarantee) для пожилых людей | 6.1.1. Разработка концепции Программы | 2019 –2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Национальное агентство занятости населения/  *«Help Age International» в Молдове* | 60 000 | Не менее 1500 пожилых людей-бенефициары программы гарантии профессиональных навыков |
| 6.1.2. Тестирование программы в 5 территориальных агентствах занятости населения |
| 6.1.3. Проведение оценки выполнимости, с целью осуществления программы на национальном уровне |
| 6.2. | Включение проблематики старения в Стратегию обучения на протяжении всей жизни | 6.2.1.Проведение исследования о потребностях пожилых людей в обучении | 2018 г. | Министерство образования, культуры и исследований/  *«Help Age International» в Молдове* | 40 000 | Стратегия принята, с включением проблематики старения |
| 6.2.2. Разработка Стратегии путем широкого консультирования с организациями, работающими в данной области |
| 6.3. | Создание клубов/кружков по интересам для пожилых людей при библиотеках, школах и домах культуры | 6.3.1. Разработка практического руководства по организации неформальных образовательных мероприятий для пожилых людей | 2018 –2021 гг. | Министерство образования, культуры и исследований *Программа «Novateca»,*  *органы местного публичного управления* | 180 000 | Ресурсные учреждения из 100 сообществ предоставляют помещения и оказывают неформальные образовательные услуги пожилым людям |
| 6.3.2. Подписание протокола о сотрудничестве с Программой «Novateca» |
| 6.3.3. Программа обучения специалистов из ресурсных учреждений в сфере образования взрослых/пожилых людей |
| *Задача 7.* Обеспечение качества жизни в любом возрасте и поддержка самостоятельной жизни, включая здоровье и благосостояние  Ожидаемый результат: повышение уровня здоровья пожилых людей с 0% в 2017 году (точкой отсчета в 2017 году принимается ноль, потому что данный показатель будет отражать процентный рост по сравнению с этим годом) до +5% в 2021 году | | | | | | |
| 7.1. | Внедрение программ профилактики для пожилых людей, включая лиц предпенсионного возраста (в частности, в отношении сердечно-сосудистых заболеваний) | 7.1.1. Тестирование программ в 5 административно-территориальных единицах Республики Молдова | 2019 –2021 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты/  *«Help Age International» в Молдове* | 650 000 | Не менее 3 пилотных инициатив демонстрируют значительные улучшения в отношении пожилых людей к здоровью |
| 7.1.2. Документирование успехов и полученного опыта |
| 7.1.3.Осуществление оценки выполнимости |
| 7.1.4. Разработка нормативной базы для институционализации программ |
| 7.2. | Тестирование программы по более эффективному включению социальных и медицинских услуг | 7.2.1.Отбор административно-территориальных единиц для проведения тестирования | 2018 –2020 гг. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты/  *«Help Age International» в Молдове* | 700 000 | Более эффективное включение медицинских и социальных услуг не менее чем в 3 отобранных административно-территориальных единицах |