Anexa nr.2

 la Hotărîrea Guvernului nr.281

 din 3 aprilie 2018

**PLAN DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2018-2020 privind implementarea**

**Strategiei** **naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie 2018-2023**

|  |
| --- |
| **Obiectivul general 1. PREVENIREA VIOLENŢEI FAŢĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PRIN PROMOVAREA TOLERANŢEI ZERO****FAŢĂ DE FENOMEN ÎN VEDEREA DIMINUĂRII ACESTUIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA** |
| **Obiectivul specific 1.1. Eliminarea stereotipurilor și prejudecăţilor privind fenomenul violenţei faţă de femei şi al violenţei în familie prin informare, sensibilizare și încurajarea raportării cazurilor de violenţă** |
| **Numărul****acţiunii** | **Acţiuni** | **Termene de realizare** | **Costuri aferente/ mii lei** | **Responsabili** | **Parteneri** | **Indicatori de performanţă** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Desfășurarea anuală a campaniilor de sensibilizare a publicului larg cu privire la fenomenul violenţei faţă de femei şi al violenţei în familie  | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); [Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale;autorităţile administraţiei publice locale;sectorul privat;instituţiile mass-media | Număr de campanii naţionale desfășurate anual;număr de campanii locale desfășurate anual;număr de materiale informaţionale elaborate și diseminate; număr de cazuri de violenţă faţă de femei și violenţă în familie sesizate instituţiilor competente |
| 1.1.2. | Elaborarea și diseminarea unui pachet standard de materiale informaţionale pentru diferite grupuri de victime și diferite categorii de specialiști:- privind informarea victimelor violenţei faţă de femei și al violenţei în familie despre drepturile lor;- privind procedurile și serviciile de protecţie și asistenţă | 2018-2020 | 46,1\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); [Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/); Ministerul Justiţiei | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale;instituţiile mass-media | Număr de pachete informaţionale elaborate și diseminate |
| 1.1.3. | Asigurarea mentenanţei paginii web dedicate prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și a violenţei în familie  | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării; Ministerul Justiţiei;organizaţiile necomerciale;instituţiile mass-media | Pagină web funcţională;număr de vizitatori unici pe an  |
| **Obiectivul specific 1.2. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale resurselor umane în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei față de femei și a violenței în familie în baza unei viziuni comune la nivel de stat privind instruirea iniţială și continuă a tuturor specialiştilor implicaţi în prevenirea și combaterea fenomenului** |
| 1.2.1. | Includerea anuală a tematicii de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie în planurile sectoriale de dezvoltare profesională ale autorităţilor cu competenţe în domeniu | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); [Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune)  | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale  | Planuri sectoriale aprobate anual |
| 1.2.2. | Integrarea subiectelor cu privire la violenţa faţă de femei și violenţa în familie în curriculumul de instruire iniţială și continuă a:- poliţiștilor, - medicilor, - asistenţilor sociali, - procurorilor, - judecătorilor, - avocaţilor, - consilierilor de probaţiune din cadrul programelor de formare | 2019-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei);Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune);Institutul Naţional al Justiţiei | Organizaţiile necomerciale | Număr de specialişti instruiţi în domeniul prevenirii violenţei faţă de femei și violenţei în familie, în baza curriculumurilor adaptate |
| 1.2.3 | Dezvoltarea subiectelor privind egalitatea între femei și bărbaţi, drepturile omului și prevenirea violenţei în cadrul formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice | 2018-2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării | Organizaţiile necomerciale | Curriculumuri școlare adaptate; manuale racordate la aspectele de gen, drepturile omului și prevenirea violenţei |
| 1.2.4. | Organizarea periodică a cursurilor pentru primari în domeniul prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și a violenţei în familie  | 2019-2020 | 755,7\*\* | Academia de Administrare Publică  | Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); organizaţiile necomerciale;autorităţile administraţiei publice locale | Număr de primari instruiţi |
| 1.2.5. | Dezvoltarea metodologiei de formare continuă a echipelor multidisciplinare în domeniul prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și a violenţei în familie | 2020 | 16,5\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); organizaţiile necomerciale;autorităţile administraţiei publice locale | Metodologie aprobată |
| **Obiectivul specific 1.3. Creşterea eficacităţii activităţilor de prevenire prin intervenţia timpurie a specialiştilor și promovarea comportamentelor nonviolente în relaţiile interpersonale** |
| 1.3.1. | Dezvoltarea programelor destinate prevenirii timpurii a comportamentelor violente în relaţiile interpersonale în cadrul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor, cabinetelor de sănătate a reproducerii, centrelor comunitare de sănătate mintală | 2019-2020 | 52,0\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/)  | Organizaţiile necomerciale | Număr de beneficiari ai programelor |
| 1.3.2. | Elaborarea conceptului privind mecanismul de prestare a serviciilor de consiliere a cuplurilor | 2020 | 22,4\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Concept elaborat  |
| **Obiectivul specific 1.4. Consolidarea sistemului educaţional în vederea asigurării educaţiei tinerei generaţii prin prisma valorilor egalităţii între femei și bărbaţi și culturii de comunicare interpersonală nonviolentă** |
| 1.4.1. | Dezvoltarea programelor educaţionale / curriculumurilor la subiectele privind egalitatea între femei și bărbaţi, drepturile omului, modul sănătos de viaţă și prevenirea violenţei  | 2019-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Număr de programe/ curriculumuri ajustate |
| 1.4.2. | Elaborarea curriculumului la modulul de autoapărare în cadrul instituţiilor de învăţămînt gimnazial și liceal   | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Curriculum la modulul elaborat; număr de fete/ băieţi care frecventează cursurile |
| **Obiectivul general 2. CONSOLIDAREA MECANISMULUI DE PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI** **FAŢĂ DE FEMEI ŞI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE** |
| **Obiectivul specific 2.1. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenţei faţă de femei și violenţei în familie în conformitate cu standardele internaţionale şi asigurarea accesibilităţii acestora**  |
| 2.1.1. | Asigurarea funcţionalităţii serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei faţă de femei şi ale violenţei în familie  | 2018-2020 | 2300,0 | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale | Serviciu funcţional;Număr şi conţinut al apelurilor la linia telefonică gratuită anual |
| 2.1.2. | Modificarea cadrului normativ cu privire la serviciile de plasament adresate victimelor violenţei în familie în vederea asigurării plasamentului de urgenţă la nivel teritorial | 2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile necomerciale; prestatorii de servicii; organizaţiile internaţionale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Cadru normativ modificat  |
| 2.1.3. | Elaborarea și aprobarea mecanismului de finanţare a sistemului de servicii sociale, inclusiv a serviciilor specializate pentru subiecţii violenţei în familie  | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/)  | Ministerul Finanţelor; autorităţile administraţiei publice locale | Mecanism elaborat și aprobat  |
| 2.1.4. | Elaborarea cadrului normativ pentru serviciile de zi adresate victimelor violenţei faţă de femei și violenţei în familie | 2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale | Proiect de act normativ elaborat |
| 2.1.5. | Testarea abordărilor inovative în funcţionarea echipelor multidisciplinare | 2018-2019 | 150,0\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/)  | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de echipe multidisciplinare instruite în domeniul aplicării inovaţiilor  |
| 2.1.6. | Testarea abordărilor inovative în răspunsul poliţiștilor la examinarea cazurilor de violenţă în familie și violenţă faţă de femei | 2018-2019 | 150,0\* | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei). | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale; autorităţile administraţiei publice locale | Număr de poliţiști instruiţi în domeniul aplicării inovaţiilor  |
| **Obiectivul specific 2.2. Crearea serviciilor de protecţie şi asistenţă pentru victimele infracţiunilor privind viaţa sexuală**  |
| 2.2.1. | Desfăşurarea unui studiu privind bune practici internaţionale de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru victimele violenţei sexuale  |  2019 | 273,3\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Organizaţiile internaţionale;organizaţiile necomerciale | Studiu realizat |
| 2.2.2. | Elaborarea metodologiei de lucru a echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală  | 2019 | 55,4\*\* | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/)  | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale;autorităţile administraţiei publice locale | Metodologie de lucru a echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală elaborată |
| 2.2.3. | Elaborarea instrucţiunilor pentru echipa de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală  | 2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;organizaţiile neguvernamentale; organizaţiile internaţionale;autorităţile administraţiei publice locale | Instrucţiuni pentru echipa de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală elaborate şi aprobate |
| 2.2.4. | Pilotarea activităţii echipei de intervenţie în cazurile de violenţă sexuală în 3 raioane  | 2020 | 630,6\*\* | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/)  | Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetăriiorganizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale;autorităţile administraţiei publice locale | Echipe de intervenţie funcţionale în 3 raioane;număr de beneficiari asistaţi de echipele de intervenţie |
| 2.2.5. | Elaborarea și diseminarea materialelor informative adresate victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală despre drepturile sale şi încurajarea raportării cazurilor de violenţă sexuală | 2018-2020 | 871,0\*\* | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Procuratura Generală; Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale;autorităţile administraţiei publice locale | Număr de materiale elaborate şi diseminate |
| **Obiectivul specific 2.3. Promovarea abilitării economice a femeilor și a independenţei socioeconomice** |
| 2.3.1 | Facilitarea angajării victimelor violenţei în familie în cîmpul muncii | Anual | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) | Prestatorii de servicii sociale specializate pentru victimele violenţei în familie;autorităţile administraţiei publice locale;sectorul privat | Date dezagregate după criteriul de sex privind formarea profesionalăși angajarea în cîmpul muncii |
| 2.3.2 | Elaborarea metodologiei de abilitare economică a femeilor victime ale violenţei în familie  | 2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Organizaţia pentru susţinerea Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Centrul de drept al Femeilor; Ambasada Suediei în Republica Moldova;organizaţiile internaţionale | Metodologie elaborată  |
| **Obiectiv specific 2.4. Consolidarea răspunsului sistemului de sănătate la cazurile de violenţă în familie** |
| 2.4.1. | Dezvoltarea serviciilor de consiliere în cadrul centrelor comunitare de sănătate mintală pentru subiecţii violenţei în familie  | 2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Compania Naţională de Asigurări în Medicină;centrele comunitare de sănătate mintală | Număr de victime și agresori care au beneficiat de consiliere  |
| 2.4.2. | Elaborarea modificărilor cadrului normativ privind tratamentul obligatoriu al dependenţei de alcool şi/sau droguri în vederea reabilitării subiecţilor violenţei în familie | 2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)  | Instituţia Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie;organizaţiile necomerciale;autorităţile administraţiei publice locale | Proiect de act normativ elaborat |
| **Obiectivul general 3. EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE INVESTIGARE ȘI URMĂRIRE ÎN JUSTIŢIE A ACTELOR DE VIOLENŢĂ FAŢĂ DE FEMEI** **ȘI DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE** |
| **Obiectivul specific 3.1. Asigurarea intervenţiei prompte şi eficiente a autorităţilor abilitate în vederea protecţiei victimelor violenţei în familie** |
| 3.1.1. | Ajustarea metodologiei de evaluare a riscurilor pentru victimele violenţei în familie | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;organizaţiile necomerciale;mediul academic | Metodologie modificată și aprobată |
| 3.1.2. | Perfecţionarea procedurii operaţionale referitoare la identificarea şi excluderea de la evidenţă a agresorilor familiali | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;Organizaţii necomerciale | Procedură perfecţionată, condiţii clare de excludere de la evidenţă a agresorilor familiali |
| 3.1.3. | Elaborarea unui mecanism eficient de informare a victimelor violenţei în familie despre eliberarea agresorului din detenţie  | 2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;Inspectoratul Naţional de Probaţiune;autorităţile administraţiei publice locale;organizaţiile necomerciale | Mecanism elaborat |
| 3.1.4. | Elaborarea mecanismului de referire și coordonare a cazului în privinţa persoanelor condamnate pentru acte de violenţă în familie și liberate de pedeapsă | 2018 | 51,9\* | Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune) | Autorităţile administraţiei publice locale;organizaţiile necomerciale | Mecanism de coordonare și referire elaborat |
| 3.1.5. | Revizuirea instrucţiunilor privind intervenţia instituţiilor medicale și structurilor teritoriale de asistenţă socială în cazurile de violenţă în familie  | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Instrucţiuni sectoriale revizuite şi aprobate |
| 3.1.6. | Analiza anuală a practicii de aplicare şi punere în executare a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei);Ministerul Justiţiei (Agenţia de administrare a instanţelor judecătorești) | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;organizaţiile necomerciale | Număr de victime sub protecţie; rapoarte publicate pe pagina web oficială a Inspectoratului General al Poliţiei |
| 3.1.7. | Revizuirea procedurii operaţionale de supraveghere a executării măsurilor de protecţie | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;organizaţiile necomerciale | Procedură perfecţionată;pondere a ordonanţelor de protecţie executate  |
| 3.1.8. | Elaborarea mecanismului de intervenţie în temeiul comunicării despre încălcarea de către agresor a măsurilor de protecţie | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale;organizaţiile necomerciale | Mecanism funcţional elaborat  |
| 3.1.9. | Elaborarea mecanismului intern de monitorizare şi evaluare a rezultatului soluţionării sesizărilor despre actele de violenţă | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale,organizaţiile necomerciale | Mecanism funcţional elaborat |
| **Obiectivul specific 3.2. Asigurarea responsabilizării şi resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor** **şi mecanismelor de supraveghere** |
| 3.2.1. | Analiza şi evaluarea anuală independentă a practicii de atragere la răspundere penală pentru violenţă în familie și violenţă sexuală | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)Procuratura Generală; Ministerul Justiţiei (Agenţia de administrare a instanţelor judecătorești) | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale  | Număr de rapoarte anuale elaborate |
| 3.2.2. | Elaborarea manualului (ghidului) orientativ privind procedurile de instrumentare a cazurilor de violenţă în familie pentru utilizarea în procesul instruirii poliţiştilor, procurorilor şi judecătorilor | 2018 | 75,1\*\* | Consiliul Superior al Magistraturii;Procuratura Generală | Institutul Naţional al Justiţiei; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ghid elaborat |
| 3.2.3 | Ajustarea ghidului practic privind intervenţia poliţiei în cazurile de violenţă în familie | 2018 | 22,7\* | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Organizaţiile necomerciale | Ghid ajustat  |
| 3.2.4 | Adaptarea curriculumului de instruire a poliţiștilor în baza ghidului practic | 2019 | 75,4\* | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei; Academia „Ștefan cel Mare”) | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Curriculum ajustată |
| 3.2.5 | Instruirea poliţiştilor, procurorilor, judecătorilor în domeniul investigării şi examinării infracţiunilor privind viaţa sexuală | 2018-2020 | 918,4\*\* | Institutul Naţional al Justiţiei; Consiliul Superior al Magistraturii; Consiliul Superior al Procurorilor; Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Organizaţiile necomerciale | Număr de specialişti instruiţi |
| 3.2.6. | Perfecţionarea mecanismului de remitere spre executare a ordonanţelor de protecţie a victimelor violenţei în familie |  Trimestrul IV, 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Justiţiei(Agenţia de administrare a instanţelor judecătorești);Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale | Organizaţiile necomerciale | Proiect de act legislativ elaborat |
| 3.2.7. | Instituirea unui mecanism intersectorial de monitorizare şi analiză a cazurilor penale referitoare la violenţa în familie, soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrităţii corporale a victimelor | 2019-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Procuratura Generală | Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale | Număr de cazuri analizate;  mecanism funcţional cu practici îmbunătăţite |
| 3.2.8. | Elaborarea şi punerea în aplicare a programelor probaţionale pentru agresorii familiali, inclusiv agresorii condamnaţi la pedepse privative şi nonprivative  | 2018-2019 | 103,1\*\* | Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune;Departamentul instituţiilor penitenciare) | Organizaţii necomerciale; | Programe pentru diferite categorii de condamnaţi; număr debeneficiari în creştere  |
| 3.2.9. | Elaborarea noului concept de dezvoltare a infrastructurii serviciilor de asistenţă și consiliere a agresorilor familiali în vederea asigurării acoperirii teritoriale cu acest tip de servicii  | 2019-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune) | Autorităţile administraţiei publice locale; organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale | Concept elaborat |
| **Obiectivul specific 3.3. Asigurarea măsurilor eficiente de asistenţă și acces la justiţie pentru victimele violenţei în familie, inclusiv ale victimelor violenţei sexuale** |
| 3.3.1 | Extinderea reţelei de parajuriști pentru localităţile rurale și urbane și dotarea tehnică a acestora  | anual | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Număr de parajuriști angajaţi |
| 3.3.2 | Elaborarea suportului metodologic pentru instruirea parajuriștilor în vederea acordării asistenţei juridice primare victimelor violenţei în familie | 2020 | 50,0\*\* | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Suport metodologic elaborat şi distribuit |
| 3.3.3 | Organizarea cursurilor de instruire continuă a parajuriștilor în vederea familiarizării acestora cu specificul asistenţei acordate victimelor violenţei în familie | anual | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Număr de parajuriști instruiţi |
| 3.3.4 | Elaborarea unui spot publicitar cu precizarea dreptului la asistenţă juridică gratuită a victimelor violenţei în familie | 2020 | 22,0\*\*  | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Spot publicitar elaborat |
| 3.3.5 | Elaborarea suportului metodologic (standarde de calitate; ghid practic; alte tipuri de materiale informative) și instruirea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat victimelor violenţei în familie | 2019-2020 | 50,0\*\* | Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat | Ministerul Justiţiei;organizaţiile necomerciale | Suport metodologic elaborat şi distribuit |
| 3.3.6. | Efectuarea studiului privind accesul la servicii de examinare medico-legală a victimelor violenţei în familie | 2019 | 45,7\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Ministerul Justiţiei;organizaţiile necomerciale | Studiu efectuat; număr de beneficiari; cadru normativ perfecţionat |
| 3.3.7. | Elaborarea mecanismului de asigurare a expertizelor extrajudiciare și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracţiunilor de violenţă în familie şi infracţiunilor privind viaţa sexuală  | 2018-2019 | 45,7\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Justiţiei;Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Ministerul Finanţelor;Organizaţii necomerciale | Mecanism elaborat şi aprobat |
| **Obiectivul specific 3.4. Reducerea stereotipurilor în mediul specialiștilor implicaţi în activitatea de combatere a violenţei față de femei și violenței în familie**  |
| 3.4.1. | Realizarea instruirilor anuale a judecătorilor și procurorilor pentru combaterea discriminării faţă de femei și victimele violenţei în familie cu accent pe jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) şi recomandările structurilor Organizaţiei Naţiunilor Unite | 2018-2020 | 284,7\*\* | Institutul Naţional al Justiţiei | Consiliul Superior al Magistraturii; Consiliul Superior al Procurorilor;organizaţii lenecomerciale  | Număr de judecători şi procurori instruiţi |
| **Obiectivul general 4. DEZVOLTAREA POLITICILOR INTEGRATE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENŢEI****FAŢĂ DE FEMEI ȘI A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE, BAZATE PE COOPERARE MULTISECTORIALĂ ȘI COLECTARE A DATELOR** |
| **Obiectivul specific 4.1. Integrarea domeniului prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și violenţei în familie în politicile sectoriale și alocarea resurselor financiare corespunzătoare implementării măsurilor aferente** |
| 4.1.1 | Elaborarea mecanismului intersectorial de intervenţie în cazurile de violenţă în familie | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); | Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Mecanism intersectorial elaborat |
| 4.1.2. | Integrarea domeniului prevenirii și combaterii violenţei în familie în documentele de politici sectoriale  |  2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne;Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;Ministerul Justiţiei | organizaţiile internaţionale;Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Număr de documente de politici adaptate |
| 4.1.3. | Planificarea anuală a resurselor financiare de către autorităţile administraţiei publice locale și autorităţile administrative centrale și structurile abilitate în vederea realizării măsurilor de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie în conformitate cu competenţele funcţionale |  2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/);Ministerul Justiţiei (Inspectoratul Naţional de Probaţiune, Departamentul instituţiilor penitenciare) | Ministerul Finanţelor; autorităţile administraţiei publice locale; Organizaţii necomerciale | Cuantum al resurselor financiare planificate/ alocate/ cheltuite;subprograme specializate sectoriale pe prevenirea și combaterea fenomenului de violenţă faţă de femei/ violenţă în familie |
| **Obiectivul specific 4.2. Fortificarea răspunsului naţional și cooperării intersectoriale în cazurile de violenţă în familie** |
| 4.2.1. | Colectarea anuală a datelor statistice administrative privind cazurile de violenţă în familie, în baza cercetării statistice anuale nr. 9 „Violența în familie”  | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Autorităţile administraţiei publice locale;prestatorii serviciilor sociale | Date statistice administrative colectate anual |
| 4.2.2. | Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 895 din 7 august 2006 | 2018 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Autorităţile administraţiei publice centrale; organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat |
| 4.2.3. | Asigurarea funcţionalităţii Consiliului interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie (Conform hotărîrii Guvernului nr. 72 din 7 februarie 2012) | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei)Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării;Ministerul Justiţiei;Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Număr de ședinţe organizate |
| 4.2.4. | Consolidarea capacităţilor organizaţiilor sindicale de a preveni și referi cazurile de violenţă asupra angajatelor | 2018-2019 | În limitele bugetului disponibil  | Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova  | Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie”;Organizaţii internaţionale; | Număr de instruiri/număr de persoane instruite  |
| 4.2.5. | Consolidarea parteneriatului dintre Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecţiei Sociale și Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” în vederea desfășurării coordonate a activităţilor de prevenire și combatere a violenţei | 2018-2020 | 150,1\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Numărul de activităţi realizate în comun |
| **Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor de intervenţie multidisciplinară a specialiştilor în cazurile de violenţă faţă de femei şi violenţă în familie**  |
| 4.3.1. | Instruirea anuală a specialiştilor responsabili să intervină în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală privind abordarea multidisciplinară a acestor cazuri | 2018-2020 | 320,8\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale | Număr de specialişti instruiţi; număr de cazuri asistate de echipele multidisciplinare ca rezultat al instruirilor |
| 4.3.2. | Elaborarea curriculumului, a suportului de curs și a glosarului pentru instruirea continuă a specialiştilor privind abordarea multidisciplinară şi intervenţia în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală | 2018-2019 | 115,5\*\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) (Agenţia Naţională Asistenţă Socială);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/) | Organizaţiile necomerciale; organizaţiile internaţionale;autorităţile administraţiei publice locale | Curriculum elaborat, pilotat  |
| 4.3.3.  | Asigurarea permanentă a asistenţei metodologice pentru echipele multidisciplinare teritoriale cu privire la intervenţiile în cazurile de violenţă în familie | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/) (Agenţia Naţională Asistenţă Socială)  | Centrul de asistenţă și protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane | Număr de cazuri de violenţă în familie înregistrate/soluţionate |
| **Obiectivul specific 4.4. Consolidarea sistemelor de colectare, analiză și diseminare a datelor statistice sectoriale și asigurarea monitorizării regulate a dinamicii fenomenului violenţei faţă de femei și al violenţei în familie** |
| 4.4.1. | Acordarea asistenţei metodologice autorităţilor administraţiei publice deţinătoare de date statistice administrative privind acumularea suplimentară şi modul de prezentare a datelor, în scopul utilizării lor ulterioare la producerea informaţiei statistice în domeniul violenţei faţă de femei și violenţei în familie | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | Biroul Naţional de Statistică;Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei);[Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/);Ministerul Justiţiei | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Propuneri/recomandări elaborate privind îmbunătăţirea sistemului de colectare a datelor |
| 4.4.2. | Armonizarea fișelor sectoriale de colectare a datelor statistice privind cazurile de violenţă faţă de femei și violenţă în familie | 2019 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/);Ministerul Justiţiei | Organizaţiile necomerciale;Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Fișe/formulare statistice elaborate și aprobate |
| 4.4.3 | Realizarea periodică a studiilor/cercetărilor statistice reprezentative la nivel naţional care reflectă dinamica fenomenului violenţei în familie şi a violenţei faţă de femei | 2019~~-~~2020 | 813,1\*  | Biroul Naţional de Statistică;[Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Educaţiei[, Culturii și Cercetării](http://www.mc.gov.md/); Ministerul Justiţiei | Autorităţile administraţiei publice locale  | Studiu realizat |
| 4.4.4. | Elaborarea anuală a raportului cu privire la violenţa în familie şi violenţa faţă de femei (conform Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007) | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/); Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei); Ministerul Justiţiei;Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; Procuratura Generală | Organizaţiile necomerciale;organizaţiile internaţionale | Raport elaborat anual și prezentat Guvernului pînă la data de 31 martie |
| **Obiectivul specific 4.5. Instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a implementării politicilor și legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii și combaterii violenţei faţă de femei și violenţei în familie** |  | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Biroul Naţional de Statistică |
| 4.5.1. | Încheierea memorandumurilor de colaborare dintre organizaţiile societăţii civile și structurile abilitate de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și violenţei în familie în procesul de acordare a serviciilor de protecţie/ asistenţă, precum și de monitorizare a răspunsului statului la cazurile de violenţă în familie | 2018-2020 | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Autorităţile administraţiei publice locale;organizaţiile necomerciale | Număr de memorandumuri încheiate per unitate administrativ teritorială |
| 4.5.2. | Dezvoltarea procedurilor de monitorizare și evaluare cu implicarea societăţii civile  | 2018-2019 | 32,1\* | [Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale](http://www.mmpsf.gov.md/);Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliţiei) | Organizaţiile internaţionale;Coaliţia Naţională „Viaţă fără violenţă în familie” | Sistem de monitorizare funcţional |
|  |  |  | **Total 8499,3** |  |  |  |

**Notă:**

Costurile implementării acţiunilor menţionate cu un singur asterisc (\*)semnifică resursele financiare acoperite din contul donatorilor.

Costurile implementării acţiunilor menţionate cu dublu asterisc (\*\*) semnifică resursele financiare estimate ce urmează a fi identificate sau planificate de către autorităţi.

Costurile pentru acţiunea *Asigurarea funcţionalităţii serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și violenţei împotriva femeilor* reprezintă, în total, suma de 2300,0 mii lei acoperită din bugetul de stat (2018 – 500,0 mii lei; 2019 – 900,0 mii lei, 2020 – 900,0 mii lei).