Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.375

din 25 aprilie 2018

**PLANUL DE ACŢIUNI**

**pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale**

**în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea acţiunii** | **Costul acţiunii,**  **mii lei** | **Termenele**  **de realizare** | **Sursele**  **de finanţare** | **Autoritatea responsabilă** | **Partenerii** | **Rezultatul**  **implementării** | **Indicatorii**  **de monitorizare** |

| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIECTIVUL GENERAL 1.**  **Încurajarea creării, protecţiei şi utilizării proprietăţii intelectuale ca instrument-cheie în crearea condiţiilor pentru tranziţia ţării**  **la modelul inovaţional al creşterii economice** | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 1.1. Sporirea rolului proprietăţii intelectuale şi al inovării în dezvoltarea ţării** | | | | | | | | | | |
|  | Promovarea și implementarea mecanismului de susținere a brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorității responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia de Investiţii; Ministerul Finanţelor; Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Asigurarea accesului titularilor la mecanismul de brevetare în străinătate; susținerea financiară a persoanelor juridice din Republica Moldova (întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile din sfera cercetare-dezvoltare) care doresc să-și breveteze în străinătate invențiile și soiurile de plante | | Număr de invenţii și soiuri de plante brevetate în străinătate |
|  | Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei inovaţionale internaţionale axate pe rolul inovaţiilor şi al proprietăţii intelectuale pentru dezvoltarea economică | | În limitele bugetului aprobat | 2019 | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Antrenarea instituţiilor ştiinţifice, a antreprenorilor în dezbaterile asupra problemelor actuale privind rolul inovării şi al proprietăţii intelectuale în creşterea competitivităţii şi dezvoltării economice a ţării | | Conferinţă desfăşurată |
|  | Elaborarea, testarea, brevetarea şi implementarea în economia naţională a noilor materiale, echipamente inginereşti, tehnologii, soiuri de plante şi rase de animale | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul de stat | Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Antrenarea rezultatelor muncii intelectuale şi a inovațiilor în circuitul economic și în dezvoltarea ţării | | Numărde brevete obţinute/  implementate în economia națională |
|  | Crearea premiselor necesare pentru stimularea implementării inovațiilor prin modificarea și completarea bazei normative în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic | | În limitele bugetului aprobat | 2018 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Economiei și Infrastructurii;Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Academia de Științe a Moldovei | Perfecționarea cadrului normativ în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în scopul stimulării procesului de inovare | | Numărde acte normative modificate sau adoptate |
| **Obiectivul specific 1.2. Sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri** | | | | | | | | | | |
|  | Consolidarea capacităților instituționale ale centrelor de cercetare din cadrul instituțiilor de învățămînt superior din Republica Moldova (dotarea cu laboratoare, biblioteci ce ar asigura accesul la literatura străină etc.) | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;Ministerul Finanțelor; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Economiei și Infrastructurii | Instituțiile de învățămînt superior | Crearea condițiilor propice pentru realizarea cercetărilor științifice în cadrul centrelor de cercetare | | Numărde laboratoare de cercetare create sau modernizate |
|  | Sistematizarea și promovarea inovațiilor autohtone prin intermediul paginilor web oficiale ale instituțiilor de învățămînt superior | | Nu necesită finanțare | 2018-2020 | - | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | Instituțiile de învățămînt superior | Sporirea vizibilității realizărilor inovaționale autohtone și a rolului acestora în îmbunătățirea vieții cetățenilor | | Numărde inovații promovate |
|  | Organizarea Expoziţiei internaţionale specializate în domeniul proprietăţii intelectuale, creativităţii şi inovării „INFOINVENT” în scopul creării unei platforme de comunicare şi promovare a realizărilor ştiinţifice şi inovaţionale | | În limitele bugetului aprobat | 2019 | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Științe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Economiei și Infrastructurii;  CentrulInternaţional de Expoziţii „Moldexpo” SA | Valorificarea potenţialului intelectual; atragerea investiţiilor pentru implementarea inovaţiilor | | Expoziţie organizată;  număr de lucrări prezentate;  număr de expozanţi, inclusiv din străinătate |
|  | Informarea solicitanților/titula­rilor obiectelor de proprietate intelectuală din Republica Moldova privind modalităţile de protecţie internaţională a acestora | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Serviciul Vamal |  | Nivelul avansat de cunoaştere de către solicitanţii/titularii autohtoni a sistemelor internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale | | Număr de obiectede proprietate intelectuală din Republica Moldova solicitate spre protecție/ protejate peste hotare anual |
| **Obiectivul specific 1.3. Extinderea rolului proprietăţii intelectuale în promovarea comerţului şi atragerea investiţiilor. Protecţia şi utilizarea adecvată a semnelor distinctive, de origine şi calitate, a designului industrial şi a specialităţilor tradiţionale garantate** | | | | | | | | | | |
|  | Consolidarea și perfecţionarea continuă a imaginii produselor moldoveneşti prin:  – promovarea semnelor de origine și calitate;  – creşterea rolului proprietăţii intelectuale, în special al mărcilor şi indicaţiilor geografice în crearea, dezvoltarea şi promovarea imaginii pozitive a ţării în străinătate, inclusiv prin acordarea asistenţei agenţilor economici în vederea eficientizării participării acestora la diferite acţiuni promoţionale externe | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Investiţii; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Economiei și Infrastructurii; misiunile diplomatice vizate; Oficiul Naţional al Viei şi Vinului | Crearea unei opinii pozitive despre Republica Moldova în străinătate şi sporirea volumului de exporturi al produselor cu semne de origine și calitate | | Numărul de evenimente organizate în țară și peste hotare |
|  | Identificarea potenţialelor produse ce pot fi comercializate sub o indicaţie geografică sau denumire de origine ori în calitate de specialităţi tradiţionale garantate, pe zone/regiunigeografice | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Asistența donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale |  | Evidenţa şi punerea în valoare a resurselor şi produselor locale, încurajarea şi dezvoltarea producătorilor locali şi stimularea micilor afaceri pentru dezvoltarea economiei locale | | Numărde produse cu potenţial de comercializare sub o indicaţie geografică sau denumire de origine ori în cali­tate de specialităţi tradiţionale garan­tate identificate |
|  | Revizuirea mecanismului de control al produselor cu indicaţii geografice protejate și denumiri de origine protejate şi al specialităţilor tradiţionale garantate prin modificarea [Hotărîrii Guvernului nr.644 din 19 iulie 2010](lex:HGHG20100719644) „Cu privire la desemnarea autorităţilor competente abilitate cu atribuţii şi responsabilităţi referitoare la produsele cu denumiri de origine şi indicaţii geografice şi la specialităţile tradiţionale garantate şi a autorităţilor competente responsabile de controalele oficiale privind conformitatea acestor produse” | | Nu necesită finanţare | Semestrul II, 2018 | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor; Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) | Delimitarea clară a organismelor de control şi a competenţelor necesare pentru exercitarea funcţiilor acestora în virtutea asigurării funcționalității sistemului național de protecție a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate | | Act modificat |
|  | Crearea cadrului regulatorintern pentru asigurarea protecţiei indicaţiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităţilor tradiţionale garantate (sub formă de ghiduri, instrucţiuni, ordine etc.) | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Facilitarea accesului producătorilor la instrumentele de valorificare a resurselor şi produselor locale | | Număr de acte de reglementare adoptate |
|  | Promovarea sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine de către fiecare autoritate competentă, inclusiv prin plasarea pe paginile web a informaţiilor utile | | Nu necesită finanţare | 2018-2020 | – | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Agenţia de Investiţii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în comun cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea  Intelectuală | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Asigurarea informaţională a beneficiarilor sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine | | Numărde acţiuni realizate de către fiecare instituţie |
| **Obiectivul specific 1.4. Sporirea rolului dreptului de autor şi al drepturilor conexe în dezvoltarea culturii, industriilor culturale şi tehnologiilor informaţionale** | | | | | | | | | | |
|  | Promovarea dialogului și a cooperării dintre organizațiile de gestiune colectivă avizate și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum și asociațiile/organizațiile internaționale din domeniu | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Organizaţiile de gestiune colectivă; asociațiile/ organizațiile internaționale din domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe | Eficientizarea activității organizațiilor de gestiune colectivă | | Număr de activităţi întreprinse |
|  | Acordarea asistenței organizațiilor de gestiune colectivă în vederea creării și actualizării în permanenţă a bazelor de date cu privire la lista de membri şi repertoriu | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Organizaţiile de gestiune colectivă | Perfecţionarea activităţii de gestiune colectivă și a capacității funcționale a organizațiilor de gestiune colectivă | | Număr de consultaţii acordate în vederea perfecţionării sistemului |
|  | Dezvoltarea colaborării Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu organele de drept în vederea consolidării continue a sistemului de gestiune colectivă din Republica Moldova | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală | Educarea utilizatorilor privind respectarea dreptului de autor și a drepturilor conexe | | Număr de acțiuni întreprinse, demersuri/solicitări înaintate/soluționate |
|  | Promovarea cunoștințelor în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe în rîndul bibliotecarilor din Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităților responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova | Creșterea gradului de cultură și cunoaștere a dreptului de autor şi a drepturilor conexe de către bibliotecari, diseminarea cunoștințelor în rîndul cititorilor | | Număr de seminare organizate;numărde participanți |
| **Obiectivul specific 1.5. Modernizarea instrumentelor de valorificare şi promovare a proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | |
|  | Monitorizarea tendinţelor pieţei obiectelor de proprietate industrială | | Nu necesită finanţare | Anual | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Publicarea rapoartelor pe pagina web a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Rapoarte de monitorizare a pieței proprietății intelectuale elaborate |
|  | Perfecţionarea mecanismului de acumulare şi distribuire a remuneraţiei pentru valorificarea obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în colaborare cu organizaţiile de gestiune colectivă |  | Asigurarea accesului la informaţia privind acumularea şi distribuirea remuneraţiei, inclusiv prin întocmirea şi prezentarea rapoartelor pentru fiecare titular | | Cadru normativ actualizat;  numărde contracte încheiate cu utilizatorii |
|  | Promovarea în mass-media a rezultatelor concursurilor „Cel mai bun elev inovator”, „Topul inovaţiilor”, Expoziţiei internaţionale specializate „INFOINVENT” şi informarea companiilor din ţară şi din străinătate despre soluţiile propuse | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile;  asistența donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Instituţiile mass-media | Mediatizarea concursurilor şi a rezultatelor acestora prin intermediul mass-media | | Numărde instituții mass-media implicate |
|  | Promovarea invenţiilor autohtone brevetate şi a rezultatelor ştiinţifice la saloanele şi expoziţiile internaţionale şi naţionale de invenţii şi noi tehnologii | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  instituţiile de învăţămînt superior | Promovarea realizărilor instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a celor universitare la expoziţiile naţionale şi internaţionale; atragerea investiţiilor pentru implementarea invențiilorautohtone | | Numărde evenimente organizate;  număr de invenții promovate |
| **Obiectivul specific 1.6. Încurajarea utilizării proprietăţii intelectuale de către întreprinderile mici şi mijlocii** | | | | | | | | | | |
|  | Prestarea serviciilor de prediagnoză a proprietăţii intelectuale în vederea sporirii capacităților instituțiilor/întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul valorificării potenţialului intelectual | | Nu necesită finanțare | 2018-2020 | - | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Familiarizarea instituțiilor/ întreprinderilor mici şi mijlocii cu modalităţile optime de valorificare a potenţialului intelectual | | Număr de instituții/întreprinderi mici şi mijlocii care au beneficiat de servicii de prediagnoză; număr de rapoarteelaborate |
|  | Organizarea cursurilor de instruire/ traningurilor /seminarelor/atelierelor  de lucru cu privire la rolul și importanța proprietății intelectuale în dezvoltarea economică a întreprinderilor mici și mijlocii din diferite domenii de activitate, precum şi pentru instituțiile de suport al antreprenoriatului din Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2019 | Asistență  externă | Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Camera de Comerț și Industrie | Dezvoltarea capacităților în domeniul proprietății intelectuale | | Număr de seminare organizate;numărde participanți |
|  | Identificarea şi participarea,prin acţiuni în domeniul proprietăţii intelectuale, în cadrul proiecte­lor internaţionale şi europene dedicate întreprinderilor mici şi mijlocii implementate în Republica Moldova | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul de stat;  asistența donatorilor | Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Consolidarea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii în domeniul adoptării strategiilor de management al proprietăţii intelectuale create, alcomercializării şi/sau utilizării acesteia;  ameliorarea comunicării dintre titularii de drepturi şi reprezentanţii întreprinderilor mici şi mijlocii | | Număr de activităţi desfăşurate; număr de reprezentanţi ai secto­rului întreprinderilor mici şi mijlocii instruiţi;  Numărde cereri depuse şi de titluri de protecţie a obiectelor de proprietate intelec­tuală obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii |
|  | Crearea grupurilor de producători agricoli în regiunile rurale, inclusiv a celor specializate pe producerea produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate | | 31949 (incluse în bugetul de stat) | 2018-2020 | Proiectul „Agricultura Competitivă” (Banca Mondială) | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | Proiectul „Agricultura Competitivă” (Banca Mondială); Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Încurajarea producătorilor agricoli pentru a se asocia în grupuri de producători, inclusiv în scopul producerii produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și a specialităților tradiționale garantate | | Număr de grupuri de producători agricoli create, inclusiv cele specializate în producerea produselor cu indicații geografice, denu­miri de origine și a specialităților tradi­ționale garantate |
|  | Susținerea tinerilor producători agricoli prin finanțarea proiectelor startup, inclusiv a celor inovative | | În limitele alocaţiilor bugetare aprobate | 2018-2020 | Bugetul de stat | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului | Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură | Încurajarea tinerilor de a se lansa în businessul agricol, inclusiv cu elemente inovative | | Numărde afaceri finanțate din bugetul de stat |
| **OBIECTIVUL GENERAL 2. Perfecţionarea continuă a cadrului normativ din domeniul proprietăţii intelectuale, inclusiv prin armonizarea lui cu legislaţia Uniunii Europene şi implementarea tratatelor internaţionale în materie la care Republica Moldova este parte** | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 2.1. Continuarea procesului de perfecţionare şi armonizare a legislaţiei în domeniul proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | |
|  | Perfecţionarea continuă a legislaţiei naţionale în domeniul mărcilor prin modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor | | Nu necesită finanţare | 2018 | - | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Armonizarea sistemului naţional de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală cu cel european, în baza bunelor practici europene | | Proiect aprobat |
|  | Modificarea Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe în vederea transpunerii parțiale a Directivei 2014/26/UE din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă | | Nu necesită finanţare | 2018 | - | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Instituirea unui sistem eficient de gestiune colectivă a dreptului de autor și drepturilor conexe | | Proiect adoptat |
|  | Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Codului de etică şi conduită a mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală din Republica Moldova | | Nu necesită finanţare | 2018 | - | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea eficienței activității profesionale a mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală | | Proiect aprobat |
| **Obiectivul specific 2.2. Promovarea intereselor Republicii Moldova în procesul de elaborare a normelor de drept internaţional în domeniul**  **proprietăţii intelectuale în cadrul organizaţiilor internaţionale şi regionale** | | | | | | | | | | |
|  | Reprezentarea intereselor naţionale în cadrul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte­lectuale, în cadrul Consiliului Interstatal pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelec­tuale şi altor organisme inter­naţionale specializate în problema­tica protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală | | În limitele  bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Prezentarea poziţiei Republicii Moldova pe marginea agendei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte­lectuale şi a altor organisme internaţionale și regionale, dar și pe marginea documentelor adoptate în cadrul sesiunilor comitetelor permanente şi grupurilor de experţi ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Inte­lectuale | | Număr de propuneri înaintate; număr de participări la evenimente |
|  | Cooperarea cu Uniunea Europeană în cadrul Subcomitetului pentru indicaţii geografice, instituit prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Acordul de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană) | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Schimburi de informaţii cu privire la evoluţiile legislative în vederea asigurării protecției indicaţiilor geografice;monitorizarea implementării prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană;  actualizarea listelor cuprinzînd indicaţiile geografice protejate în Republica Moldova | | Numărde acţiuni realizate;  numărde indicaţii geografice examinate, propuse şi acceptate pentru protecţie |
|  | Promovarea și aprobarea Decretului Președintelui Republicii Moldova privind decizia Subcomitetului pentru indicații geografice cu referire la actualizarea/modificarea anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană | | Nu necesită finanțare | 2018-2020 | - | Ministerul Economiei și Infrastructurii | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Asigurarea implementării deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice cu referire la actualizarea/modifi­carea anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere Republica Moldova –Uniunea Europeană | | Decret aprobat |
| **OBIECTIVUL GENERAL 3. Dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de proprietate intelectuală, sporirea transparenţei şi coerenţei sale** | | | | | | | | | | |
|  | Preluarea celor mai bune practici europene din domeniul protecţiei şi respectării drepturilor de proprietate intelectuală în vederea modernizării continue a sistemului naţional de proprietate intelectuală | | În limitele  bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităților responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Ministerul Afacerilor Interne |  | Sistem naţional de protecţie şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală armonizat cu cel european, în baza bunelor practici europene | | Număr de activităţi întreprinse |
|  | Conjugarea eforturilor instituţiilor abilitate în vederea dezvoltării şi promovării sistemului naţional de protecţie a indicaţiilor geografice, denumirilor de origine, specialităţilor tradiţionale garantate și sporirea rolului acestora în dezvoltarea regională, păstrarea tradițiilor și promovarea turismului rural | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Centrul național de conservare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial | Crearea condiţiilor necesare pentru implementarea legislaţiei naţionale cu privire la protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate | | Numărde activităţi întreprinse; număr de indicaţii geografice, denumiri de origine şi specialităţi tradiţionale garantate identificate cu potenţial de înregistrare şi/sau înregistrate |
|  | Crearea unui sistem informaţional coerent pentru asigurarea schimburilor de date privind protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală între autorităţile abilitate cu responsabilităţi în domeniu | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiției (Agenția de administrare a instanțelor judecătorești); Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | Procuratura Generală | Operativitatea schimbului de date între autorităţi | | Sistem informaţional funcţional |
|  | Asigurarea transparenței în domeniul protecției proprietăţii intelectuale prin furnizarea informațiilor privind obiectele de proprietate intelectuală publicate în bazele de date publice, elaborarea rapoartelor statistice dinamice | | Nu necesită finanțare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Actualizarea permanentă a bazelor de date;  plasarea informațiilor referitoare la obiectele de proprietate intelectuală publicate | | Număr de obiecte de proprietate intelectuală publicate;  număr de rapoartestatistice plasate |
|  | Sporirea gradului de transparenţă privind activitatea organizațiilor de gestiune colectivă | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  organizaţiile de gestiune colectivă |  | Informarea persoanelor interesate privind activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă; publicarea pe pagina web a informațiilor relevante | | Număr de informațiiplasate pe site;  număr de măsuri întreprinse |
|  | Acordarea asistenţei în vederea perfecţionării activităţii corpului de mandatari autorizaţi şi a evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Îmbunătățirea calității serviciilor prestate și eficientizarea activității corpului de mandatari autorizaţi şi a evaluatorilor în domeniul proprietăţii intelectuale | | Număr de activităţi întreprinse;  numărde mandatari autorizaţi şi evaluatori atestați |
| **OBIECTIVUL GENERAL 4. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de prevenire şi combatere a fenomenelor contrafacerii şi pirateriei** | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 4.1. Coordonarea activităţilor diverselor autorităţi publice implicate în protecţia drepturilor de proprietate intelectuală**  **prin intermediul unei conduceri strategice** | | | | | | | | | | |
|  | Evaluarea modului de realizare/implementare a hotărîrilor/recomandărilor Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală de către autorităţile publice | | Nu necesită finanţare | Anual | – | Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea eficienţei sistemului naţional de proprietate intelectuală | | Numărde hotărîri emise;număr de recomandări implementate |
|  | Intensificarea activității Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală și actualizarea componenței nominale a acestei comisii prin modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008 | | Nu necesită finanţare | 2018 | – | Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Eficientizarea activității Comisiei naţionale pentru proprietatea intelectuală | | Act adoptat |
|  | Cooperarea și schimbul de informații între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului, precum și alte autorități interesate, în vederea creării unui sistem de identificare și monitorizare a titularilor de drepturi ai operelor audiovizuale difuzate de către radiodifuzori și distribuitori de servicii în baza contractelor de autor | | În limitele bugetului aprobat | 2018 | Bugetul autorității responsabile | Consiliul Coordonator al Audiovizualului;  Ministerul Afacerilor Interne | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Sporirea gradului de respectare a prevederilor legislației în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe | | Sistem creat;  număr de contracte verificate;  număr de opere audiovizuale identificate și monitorizate |
| **Obiectivul specific 4.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi privind protecţia juridică a proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | |
|  | | Recertificarea Sistemului de management al calității ISO 9001:2015, implementat în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | În limitele bugetului aprobat | 2019 | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Îmbunătățirea calității serviciilor prestate utilizatorilor, promovarea unei imagini pozitive a instituției la nivel național și internațional | | Certificat reconfirmat |
|  | | Modernizarea continuă a tehnologiilor informaţionale ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi ajustarea acestora la tehnologiile utilizate în oficiile de proprietate intelectuală din statele Uniunii Europene | În limitele  bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii  responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Atingerea unui nivel înalt de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Număr de activităţi întreprinse |
|  | | Modernizarea sistemului de depunere online a cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi de achitare a taxelor în cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | În limitele  bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Asigurarea accesului şi diminuarea cheltuielilor suportate de solicitanţi la depunerea cererilor de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală | | Număr de cereri de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală depuse online |
|  | | Implementarea sistemului UPOV (Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante) de depunere online a cererilor de protecție a soiurilor noi de plante pe cale internațională | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Asigurarea posibilității solicitanților străini de a depune cereri de brevet pentru soi de plantă cu utilizarea formularului electronic UPOV (Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante) | | Proiect testat și implementat |
|  | | Perfecţionarea şi modernizarea continuă a procedurilor de examinare şi brevetare/ înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală | Nu necesită finanțare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea calității examinării, optimizarea termenelor şi procedurilor de brevetare/înregistrare, aducerea acestora în deplină concordanţă cu legile speciale în vigoare şi cu regulamentele aferente acestora | | Acte interne adoptate/revizuite |
|  | | Modernizarea și extinderea sistemelor informaționale pentru asigurarea schimburilor de date referitoare la obiectele de proprietate intelectuală cu oficiile și organizațiile internaționale | Nu necesită finanțare | 2018-2020 | - | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Diversificarea accesului persoanelor interesate la informații privind obiectele de proprietate intelectuală prin intermediul platformelor internaționale | | Număr de oficii și organizațiiinternaționale cu care are loc schimbul de date |
|  | | Automatizarea proceselor de gestionare a cererilor de acordare a protecției obiectelor de proprietate intelectuală prin digitizarea fluxului informaţional şi a dosarelor electronice | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, reducerea termenelor de procesare a informaţiei şi celor de examinare | | Număr de documente digitizate;  număr de dosare electronice gestionate |
|  | | Consolidarea cooperării autorităţilor învestite cu responsabilităţi în domeniul protecţiei, valorificării şi asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Justiţiei; Serviciul Vamal; Ministerul Afacerilor Interne; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Camera de Comerţ şi Industrie; Agenția Servicii Publice; Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” SA; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Procuratura Generală | Amplificarea colaborării autorităţilor în vederea valorificării şi asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală | | Numărde acţiuni comune realizate |
|  | | Instruirea, formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor naționale în domeniul proprietăţii intelectuale | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante în comun cu instituţiile de învățămînt |  | Asigurarea unui nivel înalt de pregătire profesională a specialiştilor | | Număr de evenimente organizate; număr de persoane instruite;  număr de participări la traininguri şi seminare naționale/ internaţionale |
|  | | Modernizarea bazei tehnico-materiale de testare a soiurilor noi de plante | 13650 | 2019 | Bugetul de stat | Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante |  | Ajustarea bazei tehnico-materiale la condițiile actuale | | Număr de depoziteconstruite;  Număr de unitățide tehnică și utilaj agricol procurate (nominal) |
|  | | Consolidarea sistemului *sui generis* de protecție juridică a soiurilor noi de plante | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, cu participarea instituțiilor abilitate în domeniul proprietăţii intelectuale |  | Armonizarea sistemului *sui generis* de protecție a soiurilor noi de plante din Republica Moldova cu cerințele internaționale și regionale în domeniu | | Preluarea ghidurilor Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante pentru testarea la distinctivitate, uniformitateșistabilitate (DUS) |
|  | | Menținerea și dezvoltarea colecțiilor de referință în domeniul protecției soiurilor de plante | În limitele bugetului aprobat | 2018 - 2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante | Instituțiile științifice de profil, companiile implicate în procesul de testare | Asigurarea condițiilor moderne de testare a soiurilor noi de plante | | Număr de colecții de culturi agricole menținute și dezvoltate |
|  | | Dezvoltarea abilităților doctoranzilor, cercetătorilor cu privire la documentarea tematică referitoare la informația de brevet | În limitele bugetului aprobat | 2018 - 2020 | Bugetele autorităților responsabile | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Academia de Științe a Moldovei |  | Sporirea nivelului de cunoaștere și utilizare a bazelor de date publice, naționale și internaționale, în domeniul proprietății intelectuale | | Număr de seminare organizate;  număr de persoane instruite |
| **Obiectivul specific 4.3. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor abilitate cu funcţii şi responsabilităţi**  **privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală** | | | | | | | | | | |
|  | Dezvoltarea în cadrul Serviciului Vamal a sistemului de depunere de către titularii de drepturi a cererilor în format electronic de intervenție a organului vamal | | În limitele bugetului aprobat | 2020 | Asistenţă externă | Serviciul Vamal |  | Micşorarea duratei de procesare a cererilor de intervenție depuse în format electronic comparativ cu procedura actuală;  diminuarea cheltuielilor suportate de titularii de drepturi în legătură cu depunerea cererilor de intervenție a organului vamal | | Număr de cereri recepţionate în format electronic |
|  | Consolidarea relaţiilor de cooperare între autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală şi titularii de drepturi | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Serviciul Vamal;  Ministerul Afacerilor Interne; Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Procuratura Generală | Colaborarea cu titularii de drepturi în vederea protecţiei eficiente a proprietăţii intelectuale | | Număr de activităţi realizate |
|  | Instruirea continuă a cadrelor cu responsabilități în asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Creșterea gradului de pregătire profesională a specialiştilor și asigurarea unui nivel ridicat al cunoștințelor în domeniul proprietăţii intelectuale | | Număr de persoane instruite;  număr de acțiuni de instruire |
|  | Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale pentru judecători/ procurori şi a alţi actori ai sistemului de justiţie, inclusiv în cadrul programului de formare continuă al Institutului Naţional al Justiţie | | În limitele bugetului aprobat | Anual, conform unor planuri speciale | Bugetele autorităţilor responsabile; asistența donatorilor | Institutul Naţional al Justiţiei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Consiliul Superior al Magistraturii;  Procuratura Generală | Eficientizarea capacităţilor sistemului de justiţie; creșterea nivelului de pregătire profesională în domeniul proprietăţii intelectuale | | Număr de activități de instruire realizate;  număr de persoane instruite |
|  | Sporirea eficacităţii de detectare a mărfurilor susceptibile de a fi contrafăcute prin utilizarea sistemului informaţional vamal ASYCUDA World | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile | Serviciul Vamal |  | Sporirea capacității de identificare a produselor contrafăcute şi de prevenire a traficului cu acestea | | Număr de cazuri depistate |
|  | Consolidarea capacităţilor Consiliului Concurenţei în depistarea şi contracararea acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile | Consiliul Concurenţei |  | Asigurarea protecţiei concurenţei prin combaterea acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală | | Număr de acţiuni întreprinse |
|  | Promovarea politicii concurenţiale aferente exercitării drepturilor de proprietate intelectuală prin asigurarea unui dialog continuu cu societatea | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Consiliul Concurenţei în colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Informarea societăţii cu referire la politica promovată de stat în combaterea acţiunilor anticoncurenţiale şi de concurenţă neloială ce implică exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală | | Număr de acţiuni desfăşurate |
|  | Intensificarea colaborării dintre Consiliul Concurenței și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în cadrul examinării cazurilor de încălcare a legislaţiei concurenţiale ce implică utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală și în procesul aplicării legislației din domeniile de competență ale celor două autorități | | Nu necesită finanţare | 2018-2020 | - | Consiliul Concurenţei în colaborare cu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Aplicarea uniformă a legislaţiei din domeniul proprietăţii intelectuale şi concurenţei | | Număr de acţiuni întreprinse |
| **OBIECTIVUL GENERAL 5. Promovarea şi dezvoltarea unei culturi înalte în materie de proprietate intelectuală, sensibilizarea şi conştientizarea publicului larg cu privire la rolul proprietăţii intelectuale şi sporirea interesului faţă de protecţia şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală** | | | | | | | | | | |
| **Obiectivul specific 5.1. Sporirea accesului la informaţiile şi cunoştinţele din domeniul proprietăţii intelectuale** | | | | | | | | | | |
|  | Organizarea activităţilor de informare a societăţii cu privire la rolul proprietății intelectuale în dezvoltarea economică, socială şi culturală a ţării, precum şi importanţa respectării drepturilor de proprietate intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală**;** Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în cooperare cu alte instituţii abilitate |  | | Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de proprietate intelectuală de către publicul larg | Număr de seminare, traininguri, mese rotunde, ateliere de lucru organizate pentru diferite cate­gorii de utilizatori ai sistemului naţional de proprietate intelectuală; număr de specialişti instruiți |
|  | Elaborarea, imprimarea şi distribuirea materialelor promoţionale şi informative în domeniul proprietăţii intelectuale pentru diferite categorii de utilizatori | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Propagarea intensă şi informarea completă a populaţiei referitor la proprietatea intelectuală, formarea unei atitudini adecvate privind impactul negativ al pirateriei şi contrafacerii | Număr de materiale elaborate şi distribuite |
|  | Susținerea funcționării centrelor de informare a cetățenilor cu privire la domeniul proprietății intelectuale | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală;  Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova | Bibliotecile publice | | Crearea oportunităţilor de informare a populaţiei prin intermediul serviciilor prestate de centrele de informare | Număr de materiale promoționale diseminate;  număr de activități de informare a bibliotecarilor organizate |
|  | Organizarea și desfășurarea Concursului republican „Marca comercială a anului” | | 3840 | Anual | Bugetele autorităților responsabile;  asistenţa donatorilor | Camera de Comerț și Industrie;  Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Creșterea numărului de participanți | Număr de mărci­ comerciale participante la concur­s |
|  | Desfășurarea unui ciclu de seminare de informare în domeniul proprietății intelectuale în rîndul agenților economici din teritoriu în comun cu filialele Camerei de Comerț și Industrie | | 255 | Anual | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Camera de Comerț și Industrie | | Informarea unui număr mai mare de agenți economici; înregistrarea mărcilor comerciale noi;  atragerea participanților noi la concurs | Număr de persoane instruite; număr de seminare desfășurate |
|  | Desfășurarea modulului de training în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale la nivel internațional în cadrul „Academiei exportatorului” | | 300 | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Camera de Comerț și Industrie; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Sensibilizarea agenților economici potențiali exportatori;  înregistrarea mărcilor comerciale autohtone în străinătate | Număr de participanți |
|  | Celebrarea Zilei Inventatorului şi Raţionalizatorului în cadrul instituțiilor și organizațiilor din republică;  organizarea concursurilor republicane „Cel mai bun raționalizator” și „Cel mai tînăr raționalizator” | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Uniunea Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul”;Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova | | Informarea completă, corectă şi precisă a elevilor şi studenţilor privind proprietatea intelectuală;  antrenarea tineretului studios în dezbateri axate pe problemele actuale ale domeniului proprietăţii intelectuale | Ședință festivă organizată;  concursuri desfășurate |
|  | Utilizarea tehnologiilor informatice și de comunicare în scopul combaterii încălcării dreptului de autor și a drepturilor conexe | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităților responsabile | Consiliul Coordonator al Audiovizualului | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | Sporirea gradului de conștientizare privind necesitatea respectării dreptului de autor și a drepturilor conexe | Număr de acțiuni întreprinse |
|  | Organizarea seminarelor tema­tice în scopul asigurării respectării dreptului de autor și drepturilor conexe în domeniul audiovizualului pentru dimi­nuarea și prevenirea cazurilor de valorificare ilegală a opere­lor de către radiodifuzori și distribuitorii de servicii | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorității responsabile | Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | | Diminuarea și prevenirea cazurilor de valorificare ilegală a operelor de către radiodifuzori și distribuitorii de servicii;  sporirea gradului de conștientizare | Număr de activități organizate |
| **Obiectivul specific 5.2. Instruirea şi educarea în domeniul proprietăţii intelectuale prin intermediul sistemului de învățămînt preuniversitar, universitar şi postuniversitar** | | | | | | | | | | |
|  | Promovarea cursului opțional „Introducere în proprietatea intelectuală” în programele de învățămînt liceal, profesional și acordarea asistenţei în vederea elaborării programelor de studii în domeniu | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea nivelului de pregătire a tineretului studios în domeniul proprietăţii intelectuale;  perfecţionarea sistemului de instruire în domeniul proprietăţii intelectuale | | Număr de instituţii care au introdus în curriculum şi în programele de studii cursul intro­ductiv de proprietate intelectuală |
|  | Susţinerea activităţii de cercetare şi inovare în rîndul elevi­lor şi studenţilor, promovarea continuă a concursurilor anua­le „Cel mai bun elev inovator”, „Cel mai bun student inova­tor”, „Azi student – mîine antreprenor”; concursului național de științe și inginerie pentru elevi „Mold SEF” | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în comun cu instituţiile de învățămînt |  | Stimularea motivaţiei şi creşterea interesului tineretului studios pentru activitatea de inovare | | Număr de participanţi la concurs;  număr de lucrări prezentate |
|  | Organizarea seminarelor şi concursurilor în domeniul inovaţiilor şi proprietăţii intelectuale în cadrul incubatoarelor de inovare şi parcurilor ştiințifico-tehnologice | | În limitele bugetului aprobat | 2018- 2020 | Bugetul de stat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei; Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare |  | Stimularea motivaţiei şi creşterea interesului tineretului studios pentru activitatea de inovare | | Număr de seminare/ concursuri organizate |
|  | Formarea cadrelor didactice privind implementarea cursului opțional în învățămîntul preuniversitar „*Introducere în proprietatea intelectuală”* | | În limitele bugetului aprobat | 2019-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile;  asistenţa donatorilor | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în comun cu instituţiile de învățămînt; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului proprietăţii intelectuale de către elevi, cadre didactice | | Număr de seminare, traininguri organizate pentru diferi­te categorii de utili­zatori; număr de participanți la activități |
|  | Elaborarea suportului didactic pentru predarea cursului opțional în domeniul proprietății intelectuale în învățămîntul preuniversitar | | În limitele bugetului aprobat | 2018 | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării |  | Sporirea nivelului de pregătire a cadrelor didactice în domeniul proprietăţii intelectuale | | Suport didactic elaborat |
|  | Organizarea activităţilor de informare a elevilor cu privire la proprietatea intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării în comun cu instituţiile de învățămînt; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de proprietate intelectuală de către elevi | | Număr de seminare, traininguri organizate;  număr de participanți la activitățile desfășurate |
|  | Celebrarea Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în instituțiile preuniversitare și universitare, organizarea de conferințe, seminare, concursuri | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în comun cu instituţiile de învățămînt |  | Informarea completă, corectă şi precisă a elevilor şi studenţilor privind proprietatea intelectuală;  antrenarea tineretului studios în dezbateri axate pe problemele actuale ale domeniului proprietăţii intelectuale | | Număr de evenimente organizate; număr de elevi şi studenţi participanţi la eveniment |
|  | Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea materialelor educaţionale şi promoţionale în domeniul proprietății intelectuale pentru elevi şi studenţi | | În limitele bugetului aprobat | 2018 | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetăriiîn comun cu instituţiile de învățămînt |  | Elaborarea materialelor promoţionale în domeniul proprietății intelectuale şi imprimarea acestora | | Număr de materiale distribuite |
| **Obiectivul specific 5.3. Creşterea gradului de conştientizare a importanţei drepturilor de proprietate intelectuală de către societate** | | | | | | | | | | |
|  | Promovarea sistemului de protecție și respectare a drepturilor de proprietate intelectuală la nivel local şi regional | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul Vamal; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetăriiîn comun cu instituţiile de învățămînt | Camera de Comerţ şi Industrie | Sporirea rolului proprietăţii intelectuale în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere, sensibilizarea, educarea şi familiarizarea societății cu domeniul şi importanţa drepturilor de proprietate intelectuală | | Număr de evenimente organizate |
|  | Promovarea şi diseminarea informaţiei cu privire la drepturile de proprietate intelectuală prin intermediul mass-media | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Formarea unei culturi avansate în domeniul protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală; formarea unei atitudini negative a populaţiei faţă de fenomenele de piraterie şi contrafacere | | Număr de evenimente organizate;  număr de spoturi publicitare lansate |
|  | Elaborarea Strategiei de comunicare a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2019 | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Formarea unui grup de jurnalişti bine informaţi în domeniul proprietăţii intelectuale;  popularizarea elaborărilor tehnico-ştiinţifice, de inovare şi raţionalizare | | Concurs organizat;  strategie elaborată |
| **OBIECTIVUL GENERAL 6. Dezvoltarea cooperării internaţionale, regionale şi bilaterale în domeniul proprietăţii intelectuale**  **şi integrarea Republicii Moldova în spaţiul intelectual internaţional şi european** | | | | | | | | | | |
|  | Participarea Republicii Moldova la lucrările adunărilor anuale ale statelor membre ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, la sesiunile comitetelor permanente, ale grupurilor de experţi şi grupurilor de lucru ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Promovarea intereselor Republicii Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale pe plan internaţional | | Număr de evenimente la care s-a participat |
|  | Implementarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale privind cooperarea în domeniul proprietăţii intelectuale | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor (Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale) | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Atragerea asistenţei Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale în cadrul programelor destinate ţărilor cu economie în tranziţie pentru organizarea activităţilor de promovare şi instruire în domeniul proprietăţii intelectuale | | Număr de evenimente organizate;  număr de participanţi |
|  | Participarea Republicii Moldova la lucrările sesiunilor anuale planificate de Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante |  | Promovarea intereselor Republicii Moldova în domeniul protecției soiurilor de plante.  Elaborarea şi aprobarea la nivel local a recomandărilor Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante în domeniul protecţiei *sui generis* a soiurilor noi de plante | | Număr de evenimente la care s-a participat; eveniment organizat |
|  | Consolidarea cooperării cu statele membre ale Consiliului Interstatal al Comunităţii Statelor Independente (CSI) pentru problemele protecţiei juridice şi apărării proprietăţii intelectuale;participarea la şedinţele Consiliului Interstatal al CSI | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetele autorităţilor responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Promovarea intereselor Republicii Moldova în domeniul proprietăţii intelectuale pe plan regional | | Număr de evenimente la care s-a participat;  număr de poziţii de ţară prezentate |
|  | Realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizația Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a Acordului de colaborare dintre Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Organizația Eurasiatică de Brevete în domeniul proprietății intelectuale | | În limitele bugetului aprobat | Anual | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Asigurarea protecției brevetelor eurasiatice pe teritoriul Republicii Moldova după denunțarea în anul 2012 a Convenției Eurasiatice de Brevete | | Număr de activități desfășurate |
|  | Extinderea cooperării cu asociaţiile titularilor de drepturi în domeniul proprietăţii intelectuale din străinătate | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Stimularea interesului titularilor drepturilor de proprietate intelectuală din străinătate pentru piaţa internă a Republicii Moldova; atragerea investiţiilor | | Număr de evenimente organizate cu participarea titularilor de drepturi din străinătate |
|  | Consolidarea colaborării cu oficiile naţionale de proprietate intelectuală de peste hotare | | Nu necesită finanţare | Permanent | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Consolidarea sistemului naţional de protecţie a obiectelor proprietăţii intelectuale în baza schimburilor bilaterale de experienţă şi a preluării celor mai bune practici existente la nivel naţional, regional şi internaţional | | Număr de activități desfășurate |
|  | Consolidarea colaborării bilaterale cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală în baza unui plan anual de acțiuni comune între Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietatea Intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Economiei și Infrastructurii |  | Promovarea informaţiei privind sistemul de protecţie a mărcilor, a desenelor şi modelelor industriale, a soiurilor de plante în Uniunea Europeană; preluarea celor mai bune practici europene de protecţie a proprietăţii intelectuale | | Număr de activităţi organizate;  număr de specialişti instruiţi |
|  | Consolidarea cooperării şi schimbul de informaţii dintre Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală din cadrul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală şi Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Preluarea şi implementarea celor mai bune practici europene de protecţie a proprietăţii intelectuale | | Număr de activităţi desfăşurate;  număr de persoane instruite;  misiune desfăşurată |
|  | Consolidarea colaborării bilaterale cu Oficiul Comunitar pentru Soiurile de Plante | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetele autorităţilor responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante |  | Promovarea informaţiei privind sistemul de protecţie a soiurilor de plante în Uniunea Europeană;  preluarea bunelor practici europene de protecţie a proprietăţii intelectuale | | Număr de activităţi organizate;  număr de specialişti instruiţi |
|  | Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Oficiul European de Brevete şi cu statele membre ale acestuia;  semnarea şi implementarea Programului de acţiuni comune ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Oficiului European de Brevete pentru anii 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | Permanent | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor (Oficiul European de Brevete) | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Consolidarea sistemului naţional de protecţie a invenţiilor şi ajustarea acestuia la prevederile sistemului european în domeniu;  Implementarea bunelor practici europene în domeniul protecţiei invenţiilor;  perfecţionarea cadrelor naţionale în domeniu | | Plan de acţiuni semnat;  număr de activităţi desfășurate;  număr de specialişti instruiţi |
|  | Organizarea la Chişinău a seminarelor naţionale și internaționale, cu participarea experţilor de peste hotare, cu tematica axată pe protecţia, respectarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Preluarea celor mai bune practici de organizare şi dezvoltare a sistemului de protecţie, valorificare şi respectare a drepturilor de proprietate intelectuală | | Număr de evenimente organizate;  număr de participanţi |
|  | Implementarea, monitorizarea şi raportarea realizării acţiunilor referitoare la capitolul „Drepturile de Proprietate Intelectuală”, incluse în Planul Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, inclusiv pe platforma guvernamentală de raportare, evaluare și monitorizare „PlanPro” | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul autorităţii responsabile; asistenţa donatorilor | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Racordarea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale la cel european | | Număr de rapoarte prezentate |
|  | Intensificarea colaborării internaţionale vizînd schimbul de experienţă cu privire la transferul tehnologic şi obiectele de proprietate intelectuală, aplicarea la proiecte internaţionale, perfecţionarea cadrelor în domeniul respectiv | | În limitele bugetului aprobat | 2018-2020 | Bugetul de stat | Agenţia Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; Academia de Științe a Moldovei; Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală |  | Preluarea experienţei internaţionale în domeniul transferului tehnologic şi al proprietății intelectuale | | Număr de proiecte internaţionale realizate;  număr de stagii peste hotare |
|  | Ratificarea Actului de la Geneva al Aranjamentului de la Lisabona privind protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea internaţională a acestora | | Nu necesită finanţare | 2018-2019 | – | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Beneficierea de avantajele sistemului internațional de protecție a denumirilor de origine și indicațiilor geografice | | Act ratificat |
|  | Colaborarea cu Fundația Internațională de Biblioteci Electronice cu referire la drepturile de proprietate intelectuală și bibliotecile publice | | Nu necesită finanţare | 2018-2020 | – | Ministerul Educaţiei, Culturii şi CercetăriiAgenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova | Implementarea proiectelor comune | | Raport anual elaborat |