«Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 1021 от 16 декабря 2016 г.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по реализации в 2018-2020 годах Стратегии реформы нормативно-правовой

базы регулирования предпринимательской деятельности на 2013-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование действия** | **Ответственные учреждения** | **Сроки выполнения** | **Показатели эффективности** | **Источники  финансирования и  стоимость действия,  тыс.леев** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общая цель 1. Развитие содействующей регуляторной системы** | | | | | |
| ***Конкретная цель 1.1. Оптимизация регуляторной базы*** | | | | | |
|  | Снижение административного бремени на бизнес-среду посредством проведения оценки основных регулирующих областей и применения Методологии оценки административных расходов с применением Модели нормативных затрат, утвержденной Постановлением Правительства № 307 от 21 марта 2016года | Органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности;  Государственная канцелярия | Ежегодно | Отчеты по оценке, осуществленные и опубликованные на веб-страницах ответственных органов;  предложения по сокращению бремени регулирования, ежегодно передаваемые Правительству для оцениваемых актов с указанием воздействия на бремя регулирования | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Мониторинг эффективности применения Стандартной модели затрат и предоставление методологической помощи, необходимой министерствам, другим центральным административным органам и автономным административным органам с обязанностями в области регулирования предпринимательской деятельности в процессе применения Стандартной модели затрат | Министерство экономики и инфраструктуры;  Государственная канцелярия | Ежегодно | Отчеты о применении Стандартной модели затрат, выполненные и опубликованные на официальной веб-странице Государственной канцелярии | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Мониторинг результатов и позиции, занимаемой Республикой Молдова, в соответствующих международных исследованиях и рейтингах предпринимательской деятельности («Doing Business», «Economic Freedom», «Global Competitiveness Index», «Logistics Performance Index», «Стоимость предпринимательской деятельности» и другие соответствующие исследования и показатели) и составление предложений по их улучшению | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | Ежегодно | Публикуемые ежегодно отчеты о мониторинге результата и позиции Республики Молдова; принимаемые меры и предложения по оптимизации нормативной базы, ежегодно передаваемые Правительству с указанием воздействия на результат и позицию Республики Молдова | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Мониторинг восприятия граждан и экономических агентов в отношении публичных политик, нормативных актов и деятельности государства, соответствующей предпринимательской деятельности, и разработка предложений по его улучшению | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | Ежегодно | Публикуемые ежегодно отчеты о мониторинге восприятия;  принимаемые меры и предложения по оптимизации нормативной базы, ежегодно передаваемые Правительству, с указанием влияния на восприятие | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Мониторинг качества публичных политик и нормативных актов в областях деятельности, связанной с предпринимательской деятельностью, в том числе в сотрудничестве с гражданским обществом и частным сектором, и разработка предложений по его улучшению | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | Ежегодно | Публикуемые ежегодно отчеты о  мониторинге качества публичных политик и нормативных актов;  выявленные и ежегодно продвигаемые предложения в сотрудничестве с гражданским обществом и частным сектором | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
| ***Конкретная цель 1.2. Развитие подразделения для анализа воздействия регулирования (АВР)*** | | | | | |
|  | Непрерывный мониторинг процесса внедрения анализа воздействия регулирования и предоставление необходимой методологической помощи с данной целью органам центрального публичного управления | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры | Ежегодно | Проекты нормативных актов, влияющих на предпринимательскую деятельность, одобренные Правительством, в сопровождении АВР, в пропорции 100% | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр и усовершенствование нормативной базы, регулирующей процесс и методологию анализа воздействия регулирования, с целью:  - уточнения и упрощения процесса и методологии анализа влияния нормативных актов, осуществленных посредством четкой корреляции аналитических компонентов, регулируемых законодательством (исследование, анализ ex-ante, анализ нормативного воздействия, пояснительная записка);  - четкого соотнесения методологии анализа ex-ante с методологией мониторинга процесса внедрения законодательства путем их сочетания и акцентирования внимания на аспектах качества нормативных актов;  - содействия внедрению анализа воздействия для законодательных инициатив депутатов и Министерства финансов в финансовой области (банковской и небанковской) путем пересмотра соответствующей нормативной базы;  - обеспечения эффективности институционального механизма для проведения, оценки и подтверждения действий АВР посредством пересмотра институциональной базы и содействия участию заинтересованных сторон в процессе анализа | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры | IV квартал, 2018 | Измененная нормативная база | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и распространение руководства / пособия для государственных служащих по процессу, методологии и документу анализа регулирующего воздействия, включая принципы надлежащего регулирования | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры | IV квартал, 2018 | Разработанное и распространенное руководство/пособие, предназначенное центральным публичным органам | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Приведение в соответствие существующей законодательно-нормативной базы для развития и обеспечения механизма надзора и координации проектов нормативных актов центральных публичных органов (включая акты нормативно-технического характера) с целью их соответствия нормативным принципам регулирования предпринимательской деятельности | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | IV квартал, 2019 | Измененная нормативная база;  функциональный механизм,  большинство нормативных актов, подвергнутых предварительной консультации | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка единого правительственного портала (servicii.gov.md), включающего весь спектр разрешительных актов, в том числе создание электронного каталога с полным описанием контактных данных, процедур, условий получения и сохранения разрешительных актов и ссылок на соответствующую нормативную базу | Министерство экономики и инфраструктуры;  Агентство государственных услуг;  органы публичного управления, вовлеченные в выдачу разрешительных документов | IV квартал, 2019 | Информация, относящаяся ко всем актам из Перечня разрешительных документов (Закон № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения), размещенная на веб-странице servicii.gov.md | В пределах утвержденного бюджета |
| **Общая цель 2. Развитие стимулов для эффективной реализации реформ** | | | | | |
| ***Конкретная цель 2.1. Оптимизация регуляторной базы и административных процедур*** | | | | | |
| **Мероприятия в налоговой и таможенной сфере** | | | | | |
|  | Внедрение модуля онлайн-регистрации независимой деятельности в информационной системе Государственной налоговой службы | Государственная налоговая служба | II квартал, 2018 | Испытанный и внедренный модуль | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение единого учетного платежного счета налогоплательщика | Министерство финансов;  Государственная налоговая служба | II квартал, 2018 | Внедренный единый казначейский счет | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Упрощение и приведение к единообразию процедур таможенного оформления товаров, перенимая опыт стран Европейского союза, в том числе путем введения в действие положений Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (утверждена в Киото, 1973 г.) | Министерство финансов;  Таможенная служба | II квартал, 2018 | Разработанная и утвержденная нормативная база;  увеличенная доля упрощенных таможенных процедур;  доля таможенных деклараций, осуществленных авторизованными экономическими агентами;  количество бенефициаров упрощенных процедур | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Анализ своевременности внесения изменений в законодательную базу с целью установления особого режима или освобождения от уплаты налога за загрязнение окружающей среды экономическими агентами, применяющими принцип расширенной ответственности производителя | Министерство финансов | IV квартал, 2018 | Разработанный анализ;  измененное законодательство, по необходимости | В пределах утвержденного бюджета;  внешние источники финансирования |
|  | Разработка и принятие нового Таможенного кодекса, приведенного в соответствие с положениями Регламента (ЕС) №952/2013 Европейского Парламента и Союза от 9 октября 2013 года, устанавливающего Таможенный кодекс Сообщества, который обеспечит благоприятный климат для деловой среды | Министерство финансов;  Таможенная служба | II квартал, 2018 | Одобренный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета, внешние источники финансирования |
|  | Разработка механизма взаимного признания статуса авторизованного экономического агента | Министерство финансов;  Таможенная служба | IV квартал, 2019 | Отчет об оценке пилотного проекта по одностороннему признанию авторизованных экономических агентов из Европейского союза;  «Дорожная карта» о механизме признания авторизованных экономических агентов между Европейским союзом и Республикой Молдова разработанная и утвержденная совместно с Генеральным директоратом по налогообложению и таможенному союзу (DG TAXUD);  уровень реализации действий, предусмотренных в «Дорожной карте» | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Разработка системы декларирования, налоговой отчетности и оптимизации процесса уплаты налогов и сборов | Министерство финансов;  Государственная налоговая служба | IV квартал, 2019 | Увеличение до 70% доли электронных услуг в общем объеме услуг, оказываемых налогоплательщикам | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка концепции электронного Таможенного оформления (e-Customs) | Таможенная cлужба | IV квартал, 2020 | Максимизация доли произведенных электронных таможенных деклараций;  распространение электронного декларирования на все таможенные режимы | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Внедрение программы Европейского союза Twinning по внедрению Единого окна для пересечения границы, а также Компьютеризованной транзитной системы | Таможенная служба | IV квартал, 2020 | Обеспеченная реализация программы Twinning | Внешние источники: Европейский союз, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию |
|  | Повышение эффективности консультативного комитета Таможенной службы | Таможенная служба | IV квартал, 2020 | Количество заседаний консультативного комитета;  уменьшенное количество жалоб на административные акты, действия и бездействия таможенного органа и таможенных сотрудников;  улучшение восприятия деловой средой прозрачности и качества услуг, предоставляемых Таможенной службой | В пределах утвержденного бюджета |
| **Мероприятия в сфере государственного контроля** | | | | | |
|  | Разработка и распространение руководства в области государственного контроля, предназначенного экономическим агентам и государственным служащим, вовлеченным в разработку и внедрение документов политик и нормативных актов, соответствующих предпринимательской деятельности; при необходимости, обновление руководства | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры | IV квартал, 2019;  постоянно | Разработанное и опубликованное руководство;  организованные семинары по распространению и обучению; периодически обновляемое руководство | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Обеспечение соблюдения и внедрения принципов, регулирующих государственный контроль за предпринимательской деятельностью, путем изучения отраслевой законодательной базы и проектов законов, регулирующих государственный контроль, включая решение системных проблем, возникающих в рамках Национального совета по разрешению споров в сфере государственного контроля | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | Ежеквартально | По крайней мере, одно заседание Национального совета в год с изложением и решением системных проблем законодательной базы | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Предоставление консультативной помощи органам государственного контроля с целью введения в действие процесса планирования государственного контроля на основе критериев риска и использования Государственного регистра контроля | Государственная канцелярия;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | 2019 | Функциональный Государственный регистр контроля;  планы, отвечающие соответствующим методологиям | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении единой модели документа, которая будет использоваться в рамках Государственного реестра контроля (направление на контроль, протокол контроля, план контроля) | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | II квартал, 2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении методов/техник электронного доступа экономических агентов к данным Государственного реестра контроля | Министерство экономики и инфраструктуры; органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | II квартал, 2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта (для внесения дополнения в Положение о Государственном реестре контроля и о реестрах контроля, которые ведут контролирующие органы, утвержденное Постановлением Правительства № 147 от 25 февраля 2013 года) | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Методологии определения целей и показателей результативности для достижения максимальной эффективности в деятельности органов контроля и постоянного снижения бремени на бизнес-среду | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | IV квартал, 2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Рамочного постановления об организации и функционировании советов по разрешению споров | Министерство экономики и инфраструктуры | II квартал, 2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр Общей методологии планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска, утвержденного Постановлением Правительства № 694 от 5 сентября 2013 года | Министерство экономики и инфраструктуры;  Органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | II квартал, 2018 | По необходимости, разработанный и утвержденный проект по внесению изменений в соответствующую методологию | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
|  | Пересмотр секторальных методологий планирования государственного контроля на основе критериев риска и утверждение Правил о разработке, утверждении и использовании проверочных листов | Органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности;  Министерство экономики и инфраструктуры | II квартал, 2018 | По необходимости, одобренный проект нормативного акта (внесение поправок в методологии для каждой области контроля) | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Утверждение/пересмотр контрольных списков, применяемых к области, типу и объекту данного контроля | Органы, наделенные функциями контроля;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности;  Министерство экономики и инфраструктуры | II квартал, 2018 | Проект нормативного акта центрального публичного органа с компетенциями в области контроля, утвержденный по предложению соответствующего контрольного органа и опубликованный в Официальном мониторе Республики Молдова | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Положения Национального совета по разрешению споров в области государственного контроля | Государственная канцелярия | II квартал, 2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Укрепление возможностей органов с функциями контроля для эффективного и правильного применения процедур контроля | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности | IV квартал, 2020 | Организованные обучения  в каждом органе контроля | В пределах утвержденного бюджета |
| **Мероприятия в сфере доступа к финансированию** | | | | | |
|  | Создание механизма по надзору за деятельностью по оценке заложенного недвижимого имущества | Агентство земельных отношений и кадастра | IV квартал,  2018 | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка национального стандарта по оценке заложенного недвижимого имущества с целью обеспечения банковского кредита в соответствии с европейскими стандартами оценки | Агентство земельных отношений и кадастра | IV квартал,  2019 | Утвержденный стандарт | В пределах утвержденного бюджета |
| **Мероприятия в сфере конкуренции** | | | | | |
|  | Разработка и утверждение рекомендаций по внедрению курсов / модулей в области конкурентных стратегий в областях начальной профессиональной подготовки в высшем образовании | Министерство образования, культуры и исследований | 2018-2020 | Количество внедренных курсов/модулей | В пределах утвержденного бюджета |
| **Мероприятия в сфере выдачи разрешительных документов и в других областях регулирования** | | | | | |
|  | Обеспечить свободный доступ к руководствам по наилучшим практикам и другим регламентам, разработанным Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов, для улучшения деловой среды в сфере пищевой продукции | Национальное Агентство по безопасности пищевых продуктов | Ежегодно | Количество руководств; положения, размещенные на сайте [www.ansa.gov.md](http://www.ansa.gov.md) | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение Программы по разработке градостроительных планов на среднесрочный период для населенных пунктов на 2017-2020 годы | Министерство экономики и инфраструктуры; органы  центрального и местного публичного управления;  государственные специализированные службы | Ежегодно | Измененная нормативная база; количество ежегодно утвержденных градостроительных планов | В пределах утвержденных бюджетов административно-территориальных единиц;  внешние источники финансирования |
|  | Гармонизация технических регламентов и национальных стандартов в области строительства с европейским законодательством и стандартами | Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство внутренних дел | Ежегодно | Количество гармонизированных технических регламентов и стандартов | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Обеспечение свободного доступа к техническим регламентам в области строительства посредством их размещения на сайте www.ednc.gov.md | Министерство экономики и инфраструктуры | Ежегодно | Количество документов, размещенных на веб-сайте www.ednc.gov.md | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Обеспечение постоянного мониторинга нормативной базы в процессе разработки и продвижения с целью исключения возможности восстановления отмененных актов | Министерство экономики и инфраструктуры | Постоянно | Количество мониторизированных документов | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Приведение в соответствие и дополнение нормативной базы относительно функционирования Агентства по охране окружающей среды - органа, выдающего разрешительные акты в области окружающей среды, подведомственного центральному органу по природным ресурсам и окружающей среде | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | II квартал, 2018 | Утвержденная нормативная база | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр нормативных актов (подзаконных), регулирующих предпринимательскую деятельность посредством разрешительных актов, с целью введения в действие и приведения в соответствие с изменениями, утвержденными Законом № 185 от 21 сентября 2017 года | Органы центрального и местного публичного управления;  Министерство экономики и инфраструктуры | III квартал,  2018 | Все постановления Правительства и нормативные акты соответствующих центральных публичных органов, пересмотренные, измененные/дополненные в соответствии с Законом № 185 от 21 сентября 2017 года | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Пересмотр целесообразности замены аккредитации фармацевтических учреждений другим режимом регулирования их деятельности, а также внедрения международных руководств с наилучшими практикам в данной области | Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | IV квартал, 2018 | Утвержденная нормативная база | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение, развитие и обеспечение полной функциональности механизма производства и выдачи разрешительных актов в соответствии с Концепцией о механизме производства и выдачи разрешительных документов, утвержденной Постановлением Правительства № 753 от 14 июня 2016 года | Министерство экономики и инфраструктуры;  Государственная канцелярия;  Агентство государственных услуг | IV квартал, 2018 | Типы актов из Перечня разрешительных актов, запрошенных главным образом через механизм производства и выдачи разрешительных документов | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка, утверждение и развитие необходимых механизмов для обеспечения возможности представления уведомлений и / или отчетов, установленных законом для ведения предпринимательской деятельности (в соответствии с изменениями, утвержденными Законом № 185 от 21 сентября 2017 г.) | Органы центрального публичного управления;  органы публичного управления, вовлеченные в выдачу разрешительных документов | IV квартал, 2018 | Внедренные формуляры уведомлений; утвержденные и развитые необходимые реестры, функциональные информационные системы и контактные точки (дистанционные)/электронные страницы, необходимые для отправки уведомлений и отчетов | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка нормативной базы для внедрения новой процедуры аккредитации органов по сертификации специалистов в областях оценки недвижимости, оценки объектов интеллектуальной собственности, геодезии, картографии, топографических изысканий и геоинформатики | Министерство экономики и инфраструктуры;  Агентство государственных услуг;  Государственное агентство по интеллектуальной собственности;  Национальный центр по аккредитации | IV квартал, 2018 | Разработанная нормативная база | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Внедрение и реализация принципа молчаливого одобрения, предусмотренного Законом № 160 от 22 июля 2011 года о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения | Министерство внутренних дел;  Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления | IV квартал, 2018 | Утвержденное Положение о применении принципа молчаливого согласия;  Созданный в Министерстве внутренних дел Регистр констатационных справок | В пределах утвержденного бюджета |
|  | Разработка и распространение руководства в области разрешительных актов, предназначенных для экономических агентов и государственных служащих, участвующих в разработке и внедрении документов политик и нормативных актов, соответствующих предпринимательской деятельности | Государственная канцелярия;  Министерство экономики и инфраструктуры | IV квартал, 2019 | Разработанное и опубликованное руководство;  организованный семинар по распространению и обучению; периодически обновляемое руководство | В пределах утвержденного бюджета; внешние источники финансирования |
| ***Конкретная цель 2.2. Развитие регулирующими органами систем стимулирования для улучшения деловой среды*** | | | | | |
|  | Оценка достижений публичных органов в процессе регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с Методологией, утвержденной Постановлением Правительства №. 807 от 29 июня 2016 года | Министерство экономики и инфраструктуры;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности;  Государственная канцелярия | Ежегодно | Разработанный отчет об оценке достижений публичных органов в процессе регулирования предпринимательской деятельности; разработанный план мер по повышению эффективности | В пределах утвержденного бюджета |
| **Общая цель 3. Улучшение процесса общения и поощрение заинтересованных сторон в реформе регуляторной базы** | | | | | |
| ***Конкретная цель 3.1. Улучшение процесса общения на внутреннем уровне и более активное участие заинтересованных сторон в реформе регуляторной базы*** | | | | | |
|  | Постоянное сотрудничество с представителями делового сообщества, гражданского общества, респондентами международных показателей/рейтингов для выявления и внедрения реформ, обеспечения лучшего информирования о последствиях реформ, избежания ошибок в восприятии деловой средой | Министерство экономики и инфраструктуры | Постоянно | Периодические совещания и общения до сбора данных по международным показателям | В пределах утвержденного бюджета |
| ***Конкретная цель 3.2. Улучшение процесса общения на международном уровне в области реформирования регуляторной базы*** | | | | | |
|  | Обеспечение постоянного общения с международными и донорскими организациями, запрос ежегодной оценки сферы регулирования и технической помощи; сотрудничество с организациями – разработчиками международных рейтингов, относящихся к сфере регулирования, с целью лучшего понимания методологии и порядка установления респондентов; выявление возможностей для усовершенствования и исключение неточностей в ответах (особенно в показателях: «Doing Business («Ведение бизнеса»), «Economic Freedom» («Экономическая свобода»), релевантные подпоказатели, отражаемые в «Глобальном индексе конкурентоспособности» («Global Competitiveness Index»), («Logistics Performance») «Индекс эффективности»); постоянный мониторинг и отчетность о показателях/международных рейтингах, относящихся к регулирующей среде | Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Государственная канцелярия;  органы центрального публичного управления с полномочиями в области регулирования предпринимательской деятельности;  рабочая группа Государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности;  Секретариат по оценке воздействия регулирования | Постоянно | Количество международных организаций, с которыми установлено сотрудничество; количество отчетов по оценке делового климата в Республике Молдова, разработанных международными организациями; количество  отчетов о международных показателях; количество  проектов технической помощи в области реформы регуляторной базы и их стоимость | В пределах утвержденного бюджета». |