Утвержден

Постановлением Правительства №375

от 25 апреля 2018 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**на 2018-2020 годы по внедрению Национальной стратегии**

**в области интеллектуальной собственности до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Стои­мость мероприятия, тыс. леев** | **Срок исполнения** | **Источники финансирования** | **Ответственный исполнитель** | **Партнеры** | **Ожидаемый результат** | **Показатели мониторинга** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 1. Стимулирование создания, защиты и использования интеллектуальной собственности**  **как ключевого инструмента в создании условий для перехода страны к инновационной модели экономического роста** | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 1.1. Повышение роли интеллектуальной собственности и инноваций в развитии страны** | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Продвижение и внедрение механизма поддержки зарубежного патентования изобретений и сортов растений, созданных в Республике Молдова | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство образования, культуры и исследований;  Академия наук Молдовы; Агентство по инвестициям; Министерство финансов; Министерство экономики и инфраструктуры; Национальное агентство по исследованиям и разработкам | Обеспечение доступа обладателей к механизму зарубежного патентования; финансовая поддержка юридических лиц из Республики Молдова (малые и средние предприятия, научно-исследовательские организации), желающих запатентовать свои изобретения и сорта растений за рубежом | Количество изобретений и сортов растений, запатентованных за рубежом |
| 1.1.2. | Организация и проведение международной инновационной конференции, посвященной роли инноваций и интеллектуальной собственности в экономическом развитии | В пределах утвержденного бюджета | 2019 г. | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство экономики и инфраструктуры; Академия наук Молдовы;  Национальное агентство по исследованиям и разработкам | Привлечение научных учреждений, предпринимателей к обсуждению актуальных вопросов о роли инноваций и интеллектуальной собственности в повышении конкурентоспособности и экономическом развитии страны | Проведенная конференция |
| 1.1.3. | Разработка, испытание, патентование и внедрение в национальную экономику новых материалов, инженерного оборудования, технологий, сортов растений и пород животных | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Государственный бюджет | Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Вовлечение результатов интеллектуального труда и инноваций в хозяйственный оборот и развитие страны | Количество полученных/ внедренных в национальную экономику патентов |
| 1.1.4. | Создание необходимых предпосылок для стимулирования внедрения инноваций путем внесения изменений и дополнений в нормативно-правовую базу в области научных исследований и разработок, инноваций и трансфера технологий | В пределах утвержденного бюджета | 2018 г. | Бюджеты ответственных органов | Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований | Академия наук Молдовы | Совершенствование нормативно-правовой базы в области научных исследований и разработок, инноваций и трансфера технологий в целях стимулирования инновационной деятельности | Число измененных или принятых нормативных актов |
| **Специфическая цель 1.2. Рост инновационного потенциала научно-исследовательских учреждений, университетских центров и деловой среды** | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Укрепление институционального потенциала исследовательских центров учреждений высшего образования Республики Молдова (оснащение лабораториями, библиотеками, обеспечивающими доступ к зарубежной литературе, и пр.) | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство финансов; Министерство внутренних дел; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство экономики и инфраструктуры | Учреждения высшего образования | Создание благоприятных условий для проведения научных исследований в исследовательских центрах | Количество созданных или модернизированных исследовательских лабораторий |
| 1.2.2. | Систематизация и продвижение отечественных инноваций посредством официальных сайтов учреждений высшего образования | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Учреждения высшего образования | Повышение значимости отечественных инновационных достижений и их роли в улучшении жизни населения | Количество продвинутых инноваций |
| 1.2.3. | Организация международной специализированной выставки в области интеллектуальной собственности, творчества и инноваций «INFOINVENT», в целях создания коммуникационной платформы для продвижения научных достижений и инноваций | В пределах утвержденного бюджета | 2019 г. | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство образования, культуры и исследований; Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам; Министерство экономики и инфраструктуры; АО Международный выставочный центр «Moldexpo» | Использование интеллектуального потенциала; привлечение инвестиций для внедрения инноваций | Организованная выставка;  число представленных работ;  число экспонентов, в том числе зарубежных |
| 1.2.4. | Информирование заявителей/ обладателей прав на объекты интеллектуальной собственности из Республики Молдова о способах их международной защиты | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Таможенная служба |  | Высокий уровень знания заявителями/ правообладателями международных систем защиты интеллектуальной собственности | Количество объектов интеллектуальной собственности из Республики Молдова, на которые ежегодно запрашивалась защита/охрана за рубежом |
| **Специфическая цель 1.3. Расширение роли интеллектуальной собственности в продвижении торговли и привлечении инвестиций. Защита и надлежащее использование отличительных знаков, знаков происхождения и качества, промышленного дизайна и гарантированных традиционных продуктов** | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Укрепление и постоянное улучшение имиджа молдавской продукции через:  - продвижение знаков происхождения и качества;  - повышение роли интеллектуальной собственности, в частности, товарных знаков и географических указаний в формировании, развитии и продвижении позитивного имиджа страны за рубежом, в том числе посредством оказания помощи хозяйствующим субъектам в целях повышения эффективности их участия в различных зарубежных рекламных мероприятиях | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Агентство по инвестициям; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство экономики и инфраструктуры; заинтересованные дипломатические миссии; Национальное бюро винограда и вина | Формирование положительного мнения о Республике Молдова за рубежом и увеличение объема экспорта продукции, маркирован­ной знаками происхождения и качества | Количество организованных в стране и за рубежом мероприятий |
| 1.3.2. | Идентификация потенциальных продуктов, которые можно реализовывать под географическим указанием или наименованием места происхождения, либо в качестве гарантированных традиционных продуктов по географическим областям/регионам | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | Учет и освоение местных ресурсов и продуктов, стимулирование и развитие местных производителей, стимулирование малого бизнеса для развития местной экономики | Количество идентифицированных продуктов, несущих в себе потенциальную возможность сбыта под географическим указанием или наименованием места происхождения, либо в качестве гарантированных традиционных продуктов |
| 1.3.3. | Пересмотр механизма контроля продуктов с охраняемыми географическими указаниями и охраняемыми наименованиями мест происхождения, и гарантированных традиционных продуктов путем внесения изменений в [Постановление Правительства № 644 от 19 июля 2010](lex:HGHG20100719644) г. «О назначении компетентных органов, наделенных полномочиями и обязанностями в отношении продуктов с наименованиями мест происхождения, географическими указаниями и гарантированных традиционных продуктов, а также компетентных органов, ответственных за официальный контроль соответствия данных продуктов» | Не требует финансирования | II-е полугодие 2018 г. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов; Национальный центр по аккредитации из Республики Молдова (MOLDAC) | Четкое разграничение контролирующих органов и полномочий, необходимых для выполнения ими своих функций, в целях обеспечения функциональности национальной системы охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов | Измененный документ |
| 1.3.4. | Создание внутренней нормативно-регулирующей базы для обеспечения охраны географических указаний, наименований мест происхождения или гарантированных традиционных продуктов (в виде руководств, инструкций, приказов и т.п.) | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Упрощение доступа производителей к инструментам использования местных ресурсов и продуктов | Количество принятых регулирующих актов |
| 1.3.5. | Продвижение национальной системы охраны географических указаний и наименований мест происхождения каждым компетентным органом, в том числе путем размещения полезной информации на веб-страницах | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Агентство по инвестициям; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  совместно с Государственным агентством по интеллектуальной собственности | Министерство экономики и инфраструктуры | Информационное обеспечение пользователей системы охраны географических указаний и наименований мест происхождения | Количество мероприятий, проведенных каждым органом |
| **Специфическая цель 1.4. Повышение роли авторского права и смежных прав**  **в развитии культуры, культурных индустрий и информационных технологий** | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Содействие диалогу и сотрудничеству между располагающими заключением компетентного органа организациями по коллективному управлению и Государственным агентством по интеллектуальной собственности, а также международными ассоциациями/ организациями в данной области | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Организации по коллективному управлению; международные ассоциации/ организации в области авторского права и смежных прав | Повышение эффективности деятельности организаций по коллективному управлению | Количество проведенных мероприятий |
| 1.4.2. | Оказание помощи организациям по коллективному управлению в создании и постоянном обновлении баз данных, содержащих списки членов и сведения о репертуаре | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Организации по коллективному управлению | Совершенствование деятельности по коллективному управлению и функционального потенциала организаций по коллективному управлению | Количество предоставленных консультаций по улучшению системы |
| 1.4.3. | Развитие сотрудничества между Государственным агентством по интеллектуальной собственности и правоохранительными органами в целях дальнейшего укрепления системы коллективного управления в Республике Молдова | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура | Просвещение пользователей по вопросам соблюдения авторского права и смежных прав | Количество предпринятых мер, поданных/  рассмотрен­ных ходатайств/ заявлений |
| 1.4.4. | Содействие распространению знаний в области авторского права и смежных прав среди библиотекарей Республики Молдова | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство образования, культуры и исследований; Ассоциация библиотекарей Республики Молдова | Повышение уровня культуры и знаний библиотекарей в области авторского права и смежных прав, распространение знаний среди читателей | Количество организованных семинаров; число участников |
| **Специфическая цель 1.5. Модернизация инструментов использования и продвижения интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Мониторинг тенденций на рынке объектов промышленной собственности | Не требует финансирования | Ежегодно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Публикация отчетов на стайте Государственного агентства по интеллектуальной собственности | Разработанные отчеты о мониторинге рынка интеллектуальной собственности |
| 1.5.2. | Совершенствование механизма сбора и распределения вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных прав | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности в сотрудничестве с организациями по коллективному управлению |  | Обеспечение доступа к информации о сборе и распределении вознаграждения, в том числе путем составления и представления отчетов по каждому правообладателю | Обновленная нормативная база; количество договоров, заключенных с пользователями |
| 1.5.3. | Продвижение в средствах массовой информации результатов конкурсов «Лучший ученик-новатор», «Топ инноваций», Международной специализированной выставки «INFOINVENT» и информирование отечественных и зарубежных компаний о предлагаемых решениях | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов;  помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Национальное агентство по исследованиям и разработкам; Академия наук Молдовы; Министерство образования, культуры и исследований | Средства массовой информации | Освещение конкурсов и их итогов в средствах массовой информации | Количество задействованных средств массовой информации |
| 1.5.4. | Продвижение отечественных запатентованных изобретений и научных достижений в рамках международных и национальных салонов и выставок изобретений и новых технологий | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам | Министерство образования, культуры и исследований; учреждения высшего образования | Продвижение достижений научных и инновационных учреждений и университетов на международных выставках; привлечение инвестиций с целью внедрения отечественных инноваций | Количество организованных мероприятий; количество продвинутых изобретений |
| **Специфическая цель 1.6. Стимулирование использования интеллектуальной собственности малыми и средними предприятиями** | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Предоставление услуг по предиагностике интеллектуальной собственности в целях увеличения возможностей малых и средних предприятий/ учреждений в области освоения интеллектуального потенциала | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Ознакомление малых и средних предприятий/ учреждений с оптимальными способами использования интеллектуального потенциала | Количество малых и средних предприятий/ учреждений, воспользовавших­ся услугами предиагностики; количество разработанных отчетов |
| 1.6.2. | Организация учебных курсов/тренингов/семинаров/ практических семинаров о роли и важности интеллекту­альной собственности в эко­номическом развитии малых и средних предприятий различных сфер деятельности, а также для учреждений поддержки предпринимательства из Республики Молдова | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2019 гг. | Внешняя помощь | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Торгово-промышленная палата | Наращивание потенциала в области интеллектуальной собственности | Количество организованных семинаров; число участников |
| 1.6.3. | Определение и участие через мероприятия в области интеллектуальной собственности в рамках международных и европейских проектов, предназначенных для малых и средних предприятий, внедряемых в Республике Молдова | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Государственный бюджет;  помощь доноров | Национальное агентство по исследованиям и разработкам; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Наращивание потенциала малых и средних предприятий в области принятия стратегий управления созданной интеллектуальной собственностью, ее коммерциализации и/или использования; улучшение взаимодействия между правообладателями и представителями малых и средних предприятий | Количество проведенных мероприятий; число представителей сектора малых и средних предприятий, прошедших обучение; количество поданных заявок и охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, полученных малыми и средними предприятиями |
| 1.6.4. | Создание групп сельхозпроизводителей в сельской местности, в том числе специализирующихся на производстве продуктов с географическими указаниями, наименованиями мест происхождения, а также гарантированных традиционных продуктов | 31949 (включены в государственный бюджет) | 2018-2020 гг. | Проект «Конкурентное сельское хозяйство» (Всемирный банк) | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Проект «Конкурентное сельское хозяйство» (Всемирный банк); Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | Поощрение объединения сельхозпроизводителей в группы производителей, в том числе в целях производства продуктов с географическими указаниями, наименованиями мест происхождения, а также гарантированных традиционных продуктов | Число созданных групп сельхозпроизводителей, в том числе специализирующихся на производстве продуктов с географическими указаниями, наименованиями мест происхождения, а также гарантированных традиционных продуктов |
| 1.6.5. | Поддержка молодых сельхозпроизводителей путем финансирования стартап-проектов, в том числе инновационных | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований | 2018-2020 гг. | Государственный бюджет | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | Поощрение участия молодежи в сельскохозяйственном бизнесе, в том числе с инновационными элементами | Количество предприятий, финансируемых из национального государственного бюджета |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 2. Постоянное совершенствование нормативно-правой базы в области интеллектуальной собственности,**  **в том числе путем ее гармонизации с законодательством Европейского Союза и реализации международных договоров в данной области,**  **стороной которых Республика Молдова является** | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 2.1.** **Продолжение процесса совершенствования и гармонизации законодательства в области интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Постоянное совершенствование национального законодательства в области товарных знаков путем внесения изменений и дополнений в Положение о процедуре подачи, экспертизы и регистрации товарных знаков | Не требует финансирования | 2018 г. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Приведение национальной системы охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в соответствие с европейской на основе лучших европейских практик | Утвержденный проект |
| 2.1.2. | Внесение изменений в Закон № 139 от 2 июля 2010 года об авторском праве и смежных правах в целях частичного переложения Директивы 2014/26/ЕС от 26 февраля 2014 года о коллективном управлении авторскими и смежными правами и мультитерриториальном лицензировании прав на музыкальные произведения в целях онлайнового использования на внутреннем рынке | Не требует финансирования | 2018 г. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Создание эффективной системы коллективного управления авторским правом и смежными правами | Принятый проект |
| 2.1.3. | Разработка проекта постановления Правительства об утверждении Кодекса этики и поведения патентных поверенных в интеллектуальной собственности из Республики Молдова | Не требует финансирования | 2018 г. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности профессиональной деятельности патентных поверенных в интеллектуальной собственности | Утвержденный проект |
| **Специфическая цель 2.2. Продвижение интересов Республики Молдова в процессе разработки**  **международно-правовых норм в области интеллектуальной собственности в рамках международных и региональных организаций** | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Представление национальных интересов в рамках Всемирной организации интеллектуальной собственности, Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и других международных организаций по вопросам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Представление позиции Республики Молдова по повестке дня Всемирной организации интеллектуальной собственности и других международных и региональных организаций, а также по документам, принятым на сессиях постоянных комитетов и экспертных групп Всемирной организации интеллектуальной собственности | Количество внесенных предложений; количество участий в мероприятиях |
| 2.2.2. | Сотрудничество с Европейским Союзом в рамках Подкомитета по географическим указаниям, созданного на основании Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного в Брюсселе 27 июня 2014 года (Соглашение об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз) | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Обмен информацией о законодательных изменениях, направленных на обеспечение охраны географических указаний; мониторинг реализации положений Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз; обновление перечня охраняемых географических указаний в Республике Молдова | Количество проведенных мероприятий; количество прошедших экспертизу, предложенных и одобренных к охране географических указаний |
| 2.2.3. | Продвижение и утверждение Указа Президента Республики Молдова по решению Подко­митета по географическим указаниям о пересмотре/ внесении изменений в приложения XXX-C и XXX-D к Соглашению об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Министерство экономики и инфраструктуры | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Обеспечение выполнения решения Подко­митета по географическим указаниям о пересмотре/внесении изменений в приложения XXX-C и XXX-D к Соглашению об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз | Утвержденный Указ |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 3. Развитие, модернизация, повышение прозрачности и**  **последовательности национальной системы интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 3.1. | Заимствование лучших европейских практик в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в целях непрерывной модернизации национальной системы интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство внутренних дел |  | Национальная система охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, приведенная в соответствие с европейской системой на основе лучших европейских практик | Количество проведенных мероприятий |
| 3.2. | Объединение совместных усилий компетентных органов для развития и продвижения национальной системы охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов, а также повышение их роли в региональном развитии, сохранении традиций и продвижении сельского туризма | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований | Национальный музей этногра­фии и природо­ведения; Национальный Центр по сохранению и популяризации нематериаль­ного культурного наследия | Создание необходимых условий для внедрения национального законодательства в области охраны географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов | Количество проведенных мероприятий; количество идентифицированных потенциальных и/или зарегистрированных географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных продуктов |
| 3.3. | Создание согласованной информационной системы для обеспечения обмена данными об охране и защите прав интеллектуальной собственности между органами, наделенных полномочиями в данной области | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Таможенная служба; Министерство внутренних дел; Министерство юстиции (А[гентство по администрированию судебных инстанций](https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ro&sp=nmt4&u=http://www.aaij.justice.md/ro&xid=17259,15700021,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgSWQPpegsMLOVdi8Zrz8WKoUMg3g)); Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Генеральная прокуратура | Оперативность обмена данными между компетентными органами | Функциональная информационная система |
| 3.4. | Обеспечение прозрачности в области охраны интеллекту­альной собственности путем предоставления информации об объектах интеллектуаль­ной собственности, опубли­ко­ванных в открытых базах данных, разработка статистических отчетов в динамике | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Постоянное обновление баз данных; размещение информации об опубликованных объектах интеллектуальной собственности | Количество опубликованных объектов интеллектуальной собственности;  количество размещенных статистических отчетов |
| 3.5. | Повышение прозрачности деятельности организаций по коллективному управлению | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; организации по коллективному управлению |  | Информирование заинтересованных лиц о деятельности организаций по коллективному управлению; размещение релевантной информации на веб-странице | Количество размещенной на сайте информации; количество предпринятых мер |
| 3.6. | Оказание помощи для усовершенствования деятельности корпуса авторизированных патентных поверенных и оценщиков в области интеллектуальной собственности | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества оказываемых услуг и эффективности деятельности корпуса патентных поверенных и оценщиков в области интеллектуальной собственности | Количество проведенных мероприятий; число авторизированных патентных поверенных и аттестованных оценщиков |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 4. Укрепление институционального потенциала органов, наделенных функциями и полномочиями в области охраны и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности, и развитие эффективной инфраструктуры по предотвращению и борьбе с явлениями контрафакции и пиратства** | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 4.1. Согласование деятельности различных органов публичной власти,**  **задействованных в сфере охраны прав интеллектуальной собственности посредством стратегического управления** | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Оценка реализации/ выполнения органами публичной власти решений/ рекомендаций Национальной комиссии по интеллектуальной собственности | Не требует финансирования | Ежегодно | – | Национальная комиссия по интеллектуальной собственности; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности национальной системы интеллектуальной собственности | Количество вынесенных решений;  количество выполненных рекомендаций |
| 4.1.2. | Интенсификация деятельности Национальной комиссии по интеллектуальной собственности и обновление персонального состава комиссии путем внесения изменений в Постановление Правительства № 489 от 29 марта 2008 г. | Не требует финансирования | 2018 г. | – | Национальная комиссия по интеллектуальной собственности; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение эффективности деятельности Национальной комиссии по интеллектуальной собственности | Принятый документ |
| 4.1.3. | Сотрудничество и обмен информацией между Государственным агентством по интеллектуальной собственности и Координационным советом по телевидению и радио, а также другими заинтересованными органами в целях создания системы идентификации и мониторинга правообладателей аудиовизуальных произведений, транслируемых радиовещателями и распространителями услуг на основании авторских договоров | В пределах утвержденного бюджета | 2018 г. | Бюджеты ответственных органов | Координационный совет по телевидению и радио; Министерство внутренних дел | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Обеспечение более полного соблюдения положений законодательства в области авторского права и смежных прав | Созданная система; количество проверенных договоров; количество идентифицированных и мониторизируемых аудиовизуальных про­изведений |
| **Специфическая цель 4.2. Укрепление институционального потенциала органов,**  **наделенных функциями и полномочиями в области правовой защиты интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Ресертификация системы менеджмента качества ISO 9001:2015, внедренной Государственным агентством по интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2019 г. | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества услуг, оказываемых пользователям, продвижение положительного имиджа ведомства на национальном и международном уровнях | Подтвержденный сертификат |
| 4.2.2. | Непрерывная модернизация информационных технологий Государственного агентства по интеллектуальной собственности и их адаптация к технологиям, используемым в ведомствах по интеллектуальной собственности государств Европейского Союза | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Достижение высокого уровня развития информационных технологий в рамках Государственного агентства по интеллектуальной собственности | Количество реализованных мероприятий |
| 4.2.3. | Модернизация системы электронной подачи заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности и оплаты пошлин Государственного агентства по интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Обеспечение доступа и сокращение расходов заявителей на подачу заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности | Количество заявок на охрану объектов интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде |
| 4.2.4. | Внедрение системы UPOV (Международный союз по охране новых сортов растений) электронной подачи заявок на охрану новых сортов растений по международной процедуре | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного  органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Обеспечение возможности для иностранных заявителей подать заявление на выдачу патента на сорт растения с использованием электронного бланка UPOV (Международный союз по охране новых сортов растений) | Протестированный и внедренный проект |
| 4.2.5. | Непрерывное совершенствование и модернизация процедур экспертизы и патентования/ регистрации объектов интеллектуальной собственности | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества экспертизы, оптимизация сроков и процедур патентования/ регистрации, приведение их в полное соответствие с действующими специальными законами и соответствующими им положениями | Принятые/ пересмотренные внутренние документы |
| 4.2.6. | Модернизация и расширение информационных систем для обеспечения обмена данными об объектах интеллектуальной собственности с международными ведомствами и организациями | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Расширение доступа заинтересованных лиц к информации об объектах интеллектуальной собственности посредством международных платформ | Количество международных ведомств и организаций, с которыми осуществляется обмен данными |
| 4.2.7. | Автоматизация процессов делопроизводства по заявкам на предоставление охраны объектам интеллектуальной собственности путем перевода информационного потока и электронных досье в цифровой формат | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение качества оказываемых услуг, сокращение сроков обработки информации и экспертизы | Количество документов, преобразованных в цифровой формат; количество управляемых электронных досье |
| 4.2.8. | Укрепление сотрудничества органов, наделенных полномочиями в области охраны, использования и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство юстиции; Таможенная служба; Министерство внутренних дел; Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам | Торгово-промышленная палата;  Агентство государственных услуг;  АО Международный выставочный центр «Moldexpo»; Координационный совет по телевидению и радио;  Генеральная прокуратура | Расширение сотрудничества органов в целях использования и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности | Количество проведенных совместных мероприятий |
| 4.2.9. | Непрерывная подготовка, обучение и повышение квалификации национальных кадров в области интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Академия наук Молдовы; Государственная комиссия по испытанию сортов растений совместно с образовательными учреждениями |  | Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов | Количество организованных мероприятий; число лиц, прошедших обучение; количество участий в национальных/ международных тренингах и семинарах |
| 4.2.10. | Модернизация материально-технической базы для испытания новых сортов растений | 13650 | 2019 г. | Государственный бюджет | Государственная комиссия по испытанию сортов растений |  | Адаптация материально-технической базы к нынешним условиям | Количество построенных складов; количество приобретенных единиц техники и сельскохозяйственного оборудования (номинально) |
| 4.2.11. | Укрепление системы *sui generis* правовой защиты новых сортов растений | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Государственная комиссия по испытанию сортов растений, при участии компетентных органов в области интеллектуальной собственности |  | Приведение системы *sui generis* охраны новых сортов растений из Республики Молдова в соответствие с международными и региональными требованиями в данной области | Применение руководств Международного союза по охране новых сортов растений по испытанию на предмет отличимости, однородности и стабильности (ООС) |
| 4.2.12. | Сохранение и развитие справочных коллекций в области охраны сортов растений | В пределах утвержденного бюджета | 2018 – 2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Государственная комиссия по испытанию сортов растений | Профильные научные учреждения, компании, участвующие в испытаниях | Обеспечение современных условий для испытания новых сортов растений | Количество сохраненных и развитых коллекций сельскохозяйственных культур |
| 4.2.13. | Развитие навыков докторантов, исследователей по проведению предметного поиска по фондам патентной информации | В пределах утвержденного бюджета | 2018 – 2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Академия наук Молдовы |  | Повышение уровня знания и умения пользоваться национальными и международными открытыми базами данных в области интеллектуальной собственности | Количество организованных семинаров;  число лиц, прошедших обучение |
| **Специфическая цель 4.3. Укрепление институционального потенциала органов, наделенных**  **функциями и полномочиями в области обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Развитие в рамках Таможенной службы системы подачи правообладателями заявлений в электронном формате о вмешательстве таможенного органа | В пределах утвержденного бюджета | 2020 г. | Внешняя помощь | Таможенная служба |  | Сокращение времени обработки заявлений о вмешательстве, поданных в электронном виде, по сравнению с текущей процедурой; снижение расходов правообладателей, связанных с подачей заявлений о вмешательстве таможенного органа | Количество полученных в электронном формате заявлений |
| 4.3.2. | Укрепление сотрудничества между органами, ответственными за обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности, и правообладателями | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Таможенная служба;  Министерство внутренних дел; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Генеральная прокуратура | Сотрудничество с правообладателями в целях эффективной охраны интеллектуальной собственности | Количество реализованных мероприятий |
| 4.3.3. | Непрерывное обучение персонала Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Таможенной службы, Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, ответственного за обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и обеспечение высокого уровня знаний в области интеллектуальной собственности | Число лиц, прошедших обучение; количество учебных мероприятий |
| 4.3.4. | Организация и проведение курсов обучения в области интеллектуальной собственности для судей/прокуроров и других участников системы правосудия, в том числе в рамках программы непрерывного обучения Национального института юстиции | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно, согласно специальным планам | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Национальный институт юстиции; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Высший совет магистратуры;  Генеральная прокуратура | Повышение эффективности системы правосудия; повышение уровня профессиональной подготовки в области интеллектуальной собственности | Количество проведенных учебных мероприятий; число лиц, прошедших обучение |
| 4.3.5. | Повышение эффективности обнаружения товаров, в отношении которых имеется подозрение в контрафакции, путем использования таможенной информационной системы ASYCUDA World | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа | Таможенная служба |  | Повышение потенциала по обнаружению контрафактных товаров и предотвращению незаконного оборота ими | Количество выявленных случаев |
| 4.3.6. | Укрепление потенциала Совета по конкуренции в выявлении и пресечении антиконкурентной деятельности и недобросовестной конкуренции, связанной с осуществлением прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа | Совет по конкуренции |  | Обеспечение защиты конкуренции путем борьбы с антиконкурентной деятельностью и недобросовестной конкуренцией, связанной с осуществлением прав интеллектуальной собственности | Количество предпринятых действий |
| 4.3.7. | Проведение политики в области конкуренции, относящейся к осуществлению прав интеллектуальной собственности, путем обеспечения постоянного диалога с обществом | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Совет по конкуренции в сотрудничестве с Государственным агентством по интеллектуальной собственности |  | Информирование общества о продвигаемой государством политике по борьбе с антиконкурентной деятельностью и недобросовестной конкуренцией, связанной с осуществлением прав интеллектуальной собственности | Количество проведенных мероприятий |
| 4.3.8. | Углубление сотрудничества между Советом по конкуренции и Государственным агентством по интеллектуальной собственности в расследовании случаев нарушения законодательства о конкуренции, связанных с использованием прав интеллектуальной собственности, и в применении законодательства в областях своих компетенций | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Совет по конкуренции в сотрудничестве с Государственным агентством по интеллектуальной собственности |  | Единое применение законодательства в области интеллектуальной собственности и конкуренции | Количество предпринятых действий |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 5. Продвижение и развитие высокой культуры в области интеллектуальной собственности, информирование и осведомление широкой общественности о роли интеллектуальной собственности и повышение интереса к охране и соблюдению прав интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| **Специфическая цель 5.1. Расширение доступа к информации и знаниям в области интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Организация мероприятий по информированию общества о роли интеллектуальной собственности в экономическом, социальном и культурном развитии страны, а также о важности соблюдения прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в сотрудничестве с другими компетентными органами |  | Повышение уровня информированности широкой публики в области интеллектуальной собственности | Количество семинаров, тренингов, круглых столов, практических семинаров, организованных для различных категорий пользователей системы интеллектуальной собственности; число подготовленных специалистов |
| 5.1.2. | Разработка, печать и распространение рекламных и информационных материалов в области интеллектуальной собственности среди различных категорий пользователей | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Усиленное пропагандирование и полное информирование населения по вопросам интеллектуальной собственности, формирование адекватного представления о негативных последствиях пиратства и контрафакции | Количество разработанных и распространенных материалов |
| 5.1.3. | Поддержка деятельности центров информирования граждан в области интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство образования, культуры и исследований; Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Ассоциация библиотекарей Республики Молдова | Публичные библиотеки | Создание возможностей для информирования населения посредством услуг, оказываемых центрами информирования | Количество распространенных рекламных материалов; количество организованных мероприятий по информированию библиотекарей |
| 5.1.4. | Организация и проведение республиканского конкурса «Торговая марка года» | 3840 | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов;  помощь доноров | Торгово-промышленная палата; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Увеличение числа участников | Число товарных знаков, участвовавших в конкурсе |
| 5.1.5. | Проведение совместно с филиалами Торгово-промышленной палаты цикла информационных семинаров в области интеллектуальной собственности для хозяйствующих субъектов на местах | 255 | Ежегодно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Торгово-промышленная палата | Информирование большего числа хозяйствующих субъектов; регистрация новых товарных знаков; привлечение новых участников к конкурсу | Число лиц, прошедших обучение; количество проведенных семинаров |
| 5.1.6. | Проведение тренингового модуля в области правовой защиты интеллектуальной собственности на международном уровне в рамках «Академии экспортера» | 300 | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Торгово-промышленная палата; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение осведомленности потенциальных экспортеров;  регистрация отечественных товарных знаков за рубежом | Число участников |
| 5.1.7. | Празднование Дня изобретателя и рационализатора в учреждениях и организациях республики; организация республиканских конкурсов «Лучший рационализатор» и «Лучший молодой рационализатор» | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Союз изобретателей и рационализаторов «Inovatorul»; Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы | Полное, достоверное и точное информирование учащихся и студентов по вопросам интеллектуальной собственности; привлечение учащейся молодежи к обсуждению актуальных вопросов в сфере интеллектуальной собственности | Организованное торжественное собрание; проведенные конкурсы |
| 5.1.8. | Использование информационных и коммуникационных технологий для борьбы с нарушением авторского права и смежных прав | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа | Координационный совет по телевидению и радио | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Повышение уровня осведомленности о необходимости соблюдения авторского права и смежных прав | Количество предпринятых действий |
| 5.1.9. | Организация тематических семинаров в целях обеспечения соблюдения авторского права и смежных прав в области телерадиовещания для сокращения и предотвращения случаев незаконного использования произведений радиовещателями и распространителями услуг | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Координационный совет по телевидению и радио; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Сокращение и предотвращение случаев незаконного использования произведений радиовещателями и распространителями услуг; повышение уровня осведомленности | Количество организованных мероприятий |
| **Специфическая цель 5.2. Подготовка и обучение в области интеллектуальной собственности в рамках системы**  **доуниверситетского, университетского и постуниверситетского образования** | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Продвижение включения факультативного курса «Введение в интеллектуальную собственность» в учебную программу лицейского, профессионального образования и оказание поддержки в разработке учебных программ в данной области | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Министерство образования, культуры и исследований; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение уровня подготовки учащейся молодежи в области интеллектуальной собственности; совершенствование системы обучения в области интеллектуальной собственности | Количество образовательных учреждений, которые ввели в учебные планы и программы вводный курс по интеллектуальной собственности |
| 5.2.2. | Поддержка исследовательской и инновационной деятельности среди учеников и студентов, проведение ежегодных конкурсов «Лучший ученик-новатор», «Лучший студент-новатор», «Сегодня – студент, завтра – предприниматель»; национального научно-технического конкурса для учащихся «Mold SEF» | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Министерство образования, культуры и исследований; Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам; Государственное агентство по интеллектуальной собственности совместно с образовательными учреждениями |  | Стимулирование мотивации и повышение интереса учащейся молодежи к инновационной деятельности | Количество участников конкурса; количество представленных работ |
| 5.2.3. | Организация семинаров и конкурсов в области инноваций и интеллектуальной собственности в рамках инновационных инкубаторов и научно-технических парков | В пределах утвержденного бюджета | 2018- 2020 гг. | Государственный бюджет | Министерство образования, культуры и исследований; Академия наук Молдовы; Национальное агентство по исследованиям и разработкам |  | Стимулирование мотивации и повышение интереса учащейся молодежи к инновационной деятельности | Количество организованных семинаров/ конкурсов |
| 5.2.4. | Подготовка преподавательского состава по вопросам внедрения факультативного курса «Введение в интеллектуальную собственность»в систему доуниверситетского образования | В пределах утвержденного бюджета | 2019-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов;  помощь доноров | Министерство образования, культуры и исследований совместно с образовательными учреждениями; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение уровня информированности учащихся и преподавательского состава в области интеллектуальной собственности | Количество организованных семинаров, тренингов для различных категорий пользователей; число участников мероприятий |
| 5.2.5. | Разработка учебно-методических пособий для преподавания факультативного курса в области интеллектуальной собственности в учреждениях доуниверситетского образования | В пределах утвержденного бюджета | 2018 г. | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство образования, культуры и исследований |  | Повышение уровня подготовки педагогических кадров в области интеллектуальной собственности | Разработанные учебно-методические пособия |
| 5.2.6. | Организация мероприятий по информированию учащихся об интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов | Министерство образования, культуры и исследований совместно с образовательными учреждениями; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Повышение уровня знаний учащихся в области интеллектуальной собственности | Количество организованных семинаров, тренингов; число участников проведенных мероприятий |
| 5.2.7. | Празднование Международного дня интеллектуальной собственности в учреждениях доуниверситетского образования и университетах, организация конференций, семинаров, конкурсов | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство образования, культуры и исследований; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты совместно с образовательными учреждениями |  | Полное, достоверное и точное информирование учащихся и студентов по вопросам интеллектуальной собственности; привлечение учащейся молодежи к обсуждению актуальных вопросов в области интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий; число учеников и студентов, принявших участие в мероприятии |
| 5.2.8. | Разработка, печать и распространение образовательных и рекламных материалов в области интеллектуальной собственности для учащихся и студентов | В пределах утвержденного бюджета | 2018 г. | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство образования, культуры и исследований совместно с образовательными учреждениями |  | Разработка рекламных материалов в области интеллектуальной собственности и их печать | Количество распространенных материалов |
| **Специфическая цель 5.3. Повышение уровня осознания обществом важности прав интеллектуальной собственности** | | | | | | | | |
| 5.3.1. | Продвижение системы охраны и соблюдения интеллектуальной собственности на местном и региональном уровнях | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство внутренних дел; Таможенная служба; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Академия наук Молдовы; Министерство образования, культуры и исследований совместно с образовательными учреждениями | Торгово-промышленная палата | Повышение роли интеллектуальной собственности в развитии экономики, основанной на знаниях, повышение осведомленности, обучение и ознакомление общества с областью и важностью прав интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий |
| 5.3.2. | Продвижение и распространение информации о правах интеллектуальной собственности через средства массовой информации | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Формирование высокой культуры в области охраны и соблюдения прав интеллектуальной собственности. Формирование у населения негативного отношения к явлениям пиратства и контрафакции | Количество организованных мероприятий; количество выпущенных рекламных роликов |
| 5.3.3. | Разработка коммуникационной стратегии Государственного агентства по интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2019 гг. | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Формирование группы журналистов, хорошо информированных в области интеллектуальной собственности; популяризация научно-технических, инновационных и рационализационных разработок | Организованный конкурс; разработанная стратегия |
| **ОБЩАЯ ЦЕЛЬ 6. Развитие международного, регионального и двустороннего сотрудничества в области интеллектуальной собственности**  **и интегрирование Республики Молдова в международное и европейское интеллектуальное пространство** | | | | | | | | |
| 6.1. | Участие Республики Молдова в работах ежегодных ассамблей государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственности, в сессиях постоянных комитетов, экспертных и рабочих групп Всемирной организации интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Продвижение интересов Республики Молдова в области интеллектуальной собственности на международном уровне | Количество мероприятий, в которых было принято участие |
| 6.2. | Внедрение Меморандума о договоренности между Правительством Республики Молдова и Всемирной организацией интеллектуальной собственности по сотрудничеству в области интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа; помощь доноров (Всемирная организация интеллектуальной собственности) | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Привлечение помощи Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках программ для стран с переходной экономикой для организации мероприятий по продвижению интеллектуальной собственности и обучению в данной области | Количество организованных мероприятий; число участников |
| 6.3. | Участие Республики Молдова в ежегодных работах сессий, запланированных Международным союзом по охране новых сортов растений | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Государственная комиссия по испытанию сортов растений |  | Продвижение интересов Республики Молдова в области охраны сортов растений.  Разработка и утверждение на местном уровне рекомендаций Международного союза по охране новых сортов растений в области охраны *sui generis* новых сортов растений | Количество мероприятий, в которых было принято участие; организованное мероприятие |
| 6.4. | Укрепление сотрудничества с государствами-членами Межгосударственного совета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Участие в заседаниях Межгосударственного совета СНГ | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджеты ответственных органов | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Продвижение интересов Республики Молдова в области интеллектуальной собственности на региональном уровне | Количество мероприятий, в которых было принято участие; количество представленных позиций страны |
| 6.5. | Реализация положений Соглашения между Правительством Республики Молдова и Евразийской патентной организацией о правовой охране изобретений на территории Республики Молдова и Соглашения о сотрудничестве между Государственным агентством по интеллектуальной собственности и Евразийской патентной организацией в области интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Ежегодно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Обеспечение охраны евразийских патентов на территории Республики Молдова после денонсации в 2012 году Евразийской патентной конвенции | Количество проведенных мероприятий |
| 6.6. | Расширение сотрудничества с зарубежными ассоциациями правообладателей в области интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Стимулирование интереса иностранных правообладателей в области интеллектуальной собственности к внутреннему рынку Республики Молдова; привлечение инвестиций | Количество организованных мероприятий с участием иностранных правообладателей |
| 6.7. | Укрепление сотрудничества с национальными ведомствами по интеллектуальной собственности зарубежных стран | Не требует финансирования | Постоянно | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Укрепление национальной системы охраны объектов интеллектуальной собственности на основании двустороннего обмена опытом и заимствования лучших практик, существующих на национальном, региональном и международном уровнях | Количество проведенных мероприятий |
| 6.8. | Укрепление двустороннего сотрудничества с Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза на основании ежегодного плана совместных действий между Государственным агентством по интеллектуальной собственности и Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского Союза | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство экономики и инфраструктуры |  | Продвижение информации о системе охраны товарных знаков, промышленных рисунков и моделей, сортов растений в Европейском союзе; заимствование лучших европейских практик по охране интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий; число специалистов, прошедших обучение |
| 6.9. | Укрепление сотрудничества и обмен информацией между наблюдателем за соблюдением прав интеллектуальной собственности Государственного агентства по интеллектуальной собственности и европейским наблюдателем за нарушениями прав интеллектуальной собственности | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Заимствование и внедрение лучших европейских практик по охране интеллектуальной собственности | Количество проведенных мероприятий; число лиц, прошедших обучение; выполненная миссия |
| 6.10. | Укрепление двустороннего сотрудничества со Службой Сообщества сортов растений | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджеты ответственных органов; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Министерство экономики и инфраструктуры; Государственная комиссия по испытанию сортов растений |  | Продвижение информации о системе охраны сортов растений в Европейском Союзе; заимствование лучших европейских практик по охране интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий; число специалистов, прошедших обучение |
| 6.11. | Укрепление сотрудничества с Европейским патентным ведомством и его государствами-членами.  Подписание и внедрение Программы совместных действий Государственного агентства по интеллектуальной собственности и Европейского патентного ведомства на 2018-2019 годы | В пределах утвержденного бюджета | Постоянно | Бюджет ответственного органа; помощь доноров (Европейское патентное ведомство) | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Укрепление национальной системы охраны изобретений и ее согласование с положениями европейской системы в данной области; внедрение лучших европейских практик в области охраны изобретений; повышение квалификации национальных кадров в данной области | Подписанный план действий; количество проведенных мероприятий; число специалистов, прошедших обучение |
| 6.12. | Организация в Кишинэу национальных и международных семинаров по тематике охраны, соблюдения и использования прав интеллектуальной собственности, при участии зарубежных экспертов | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Заимствование лучших практик организации и развития системы охраны, использования и соблюдения прав интеллектуальной собственности | Количество организованных мероприятий; число участников |
| 6.13. | Внедрение, мониторинг и составление отчетности по реализации мероприятий в части, касающейся главы «Права интеллектуальной собственности», включенных в Национальный план действий по внедрению Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз на 2017-2019 годы, в том числе на правительственной платформе отчетности, оценки и мониторинга «PlanPro» | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Бюджет ответственного органа; помощь доноров | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Приведение национальной системы охраны интеллектуальной собственности в соответствие с европейской системой | Количество представленных отчетов |
| 6.14. | Укрепление международного сотрудничества в части обмена опытом в области трансфера технологий и объектов интеллектуальной собственности, подачи заявок на участие в международных проектах, повышения квалификации кадров в данной области | В пределах утвержденного бюджета | 2018-2020 гг. | Государственный бюджет | Национальное агентство по исследованиям и разработкам; Академия наук Молдовы; Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Заимствование международного опыта в области трансфера технологий и интеллектуальной собственности | Количество реализованных международных проектов; количество стажировок за рубежом |
| 6.15. | Ратификация Женевского акта Лиссабонского соглашения об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации | Не требует финансирования | 2018-2019 гг. | – | Государственное агентство по интеллектуальной собственности; Министерство иностранных дел и европейской интеграции |  | Использование преимуществ международной системы охраны наименований мест происхождения и географических указаний | Ратифицированный документ |
| 6.16. | Сотрудничество с Международным фондом электронных библиотек в части прав интеллектуальной собственности и публичных библиотек | Не требует финансирования | 2018-2020 гг. | – | Министерство образования, культуры и исследований; Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Ассоциация библиотекарей Республики Молдова | Внедрение совместных проектов | Разработанный годовой отчет |