Приложение 2

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

по реализации Стратегии развития гражданского

общества на 2018–2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Общая цель 1. **Укрепление нормативной и институциональной баз, относящихся к участию гражданского общества в разработке**  **публичных политик и мониторинге их внедрения** | | | | | | | | | |
| *Конкретная цель 1.1.**Развитие институциональных механизмов сотрудничества между органами публичной власти и гражданским обществом* | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Создание на уровне Правительства структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом, и ее укрепление | 1.1.1.1  Разработка изменений в нормативную базу с целью создания структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | 2018 г. |  |  |  |  | Министерство юстиции,  Государственная канцелярия | ОГО | Количество и потенциальные результаты разработанных и принятых изменений |
| 1.1.1.2  Создание структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия | НСУ,  Совет НПО | Структура, ответственная за сотрудничество с гражданским обществом, создана;  количество лиц, работающих в ССГО;  функциональность ССГО |
| 1.1.1.3  Укрепление потенциала структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия | ОГО | Потребности укрепления выявленного потенциала;  повышенные знания/потенциал структуры, ответственной за сотрудничество с гражданским обществом |
| 1.1.1.4  Разработка и реализация плана развития сотрудничества между Правительством и гражданским обществом | 2018–2020 гг. |  |  |  | 200000 | Государственная канцелярия/ССГО | КМВМ,  Совет НПО | Периодичность и количество проведенных мероприятий;  количество и география участников мероприятий |
| 1.1.2  Укрепление механизма сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом | 1.1.2.1  Внесение изменений в Регламент Парламента с включением правил прозрачности процесса принятия решений и публичных консультаций | 2018 г. |  |  |  | 25000 | Парламент | Совет НПО,  КМВМ, ЦЮРМ,  ОГО | Внесенные изменения в Регламент Парламента;  количество и преобразовательный потенциал принятых поправок |
| 1.1.2.2  Проведение мероприятий по сотрудничеству между Парламентом и гражданским обществом | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент | КМВМ,  ОГО | Количество проведенных мероприятий;  количество и география участников мероприятий – представителей ОГО |
| 1.1.2.3  Мониторинг и оценка сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент | Совет НПО,  КМВМ | Количество отчетов о мониторинге и оценке;  количество рекомендаций по итогам мониторинга и оценки, одобренных Парламентом и партнерами, и их преобразовательный потенциал |
| *Конкретная цель 1.2. Укрепление возможности сотрудничества между государственными служащими и представителями ОГО в процессе разработки, мониторинга публичных политик и оценки их осуществления* | | | | | | | | | |
| 1.2.1  Развитие компетенции людских ресурсов органов публичной власти и представителей ОГО для обеспечения прозрачности процесса принятия решений на всех уровнях | 1.2.1.1  Совместная разработка курикуллума в области участия и прозрачности процесса принятия решений для ОМПУ и ОЦПУ, приведенного в соответствие с положениями Закона о прозрачности процесса принятия решений № 239/2008 | 2018 г. |  |  |  | 40000 | АПУ | ОГО,  КМВМ,  Совет НПО,  НСУ | Совместно разработанный куррикулум;  количество академических часов/тем, посвященных прозрачности процесса принятия решений, включенных в разработанный куррикулум;  объявление о консультациях по учебной программе, опубликованное на официальной веб-странице АПУ и отправленное партнерам |
| 1.2.1.2  Совместное обучение представителей центральных и местных органов публичной власти и гражданского общества в области прозрачности процесса принятия решений | 2018–2020 гг. |  |  |  | 100000 | АПУ | ОГО,  КМВМ | Периодичность и количество проведенных совместных учебных мероприятий;  количество участников в органах публичной власти и ОГО (с разбивкой по полу, селу/городу, возрасту, языку), принявших участие в учебных мероприятиях;  компетенции, улучшенные в результате соответствующего обучения |
| 1.2.1.3  Обучение представителей органов публичной власти и гражданского общества в области мониторинга и оценки реализации публичных политик | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | АПУ | ОГО,  партнеры по развитию, КМВМ,  Совет НПО, НСУ | Количество, продолжительность и периодичность организованных обучающих мероприятий;  количество, география и область обученных бенефициаров;  компетенции, улучшенные в результате соответствующего обучения |
| 1.2.1.4  Оценка совместного обучения представителей органов публичного управления и ОГО | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | АПУ | ОГО | Количество и выводы оценки;  усвоенные знания и улучшенные навыки, подтвержденные результатами оценок |
| 1.2.2  Организация мероприятий по продвижению участия ОГО в процессе принятия решений и по стимулированию органов публичной власти к поддержке участия | 1.2.2.1  Развитие механизмов стимулирования участия населения в процессе принятия решений | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Центральные и местные органы публичной власти | ОГО, КМВМ, Совет НПО, НСУ | Количество и функциональность разработанных механизмов |
| 1.2.2.2  Организация мероприятий по стимулированию участия населения в процессе принятия решений | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | | 400000 | Государственная канцелярия,  центральные и местные органы публичной власти | ОГО | Ежегодно организованы четыре мероприятия;  доля участвующих граждан;  количество и периодичность проведенных мероприятий;  количество и география проинформированных лиц (с разбивкой по полу, селу/городу, возрасту, языку общения и др.);  количество лучших практик участия населения в процессе принятия решений |
| 1.2.2.3  Организация мероприятий по премированию ОГО, продвигающих участие в процессе принятия решений, и органов публичной власти, обеспечивающих прозрачность процесса принятия решений | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | | 200000 | Центральные и местные органы публичной власти | Совет НПО,  НСУ | Количество организованных мероприятий;  количество премированных лиц в органах публичной власти и ОГО, их сфера деятельности и география |
| *Конкретная цель 1.3. Совершенствование существующих механизмов и создание новых инструментов для гарантирования прозрачности деятельности органов публичной власти всех уровней, от Парламента и Правительства до районных/местных советов и примаров* | | | | | | | | | |
| 1.3.1  Внесение изменений в основное и смежное законодательство с целью обеспечения прозрачности процесса принятия решений | 1.3.1.1  Внесение изменений в нормативную базу прозрачности процесса принятия решений | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Правительство,  Парламент | ОГО,  КМВМ,  ОМПУ | Проекты о внесении изменений в нормативную базу обеспечения прозрачности процесса принятия решений приняты;  количество и преобразовательный потенциал принятых поправок |
| 1.3.2  Создание на национальном уровне действенных механизмов обеспечения участия ОГО в процессе принятия решений, в том числе путем обеспечения доступа к информации о проектах решений и к своду рекомендаций | 1.3.2.1  Создание и укрепление эффективных механизмов продвижения и участия ОГО в процессе принятия решений, уведомление их о соответствующем процессе и проведении публичных консультаций | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия,  Парламент | ОГО,  КМВМ | Количество и функциональность созданных механизмов;  количество, география и сферы деятельности ОГО, использующих соответствующие механизмы |
| 1.3.2.2  Изменение и корректировка структуры отчетов центральных органов публичной власти о прозрачности процесса принятия решений в соответствии с положениями законодательства | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия,  Парламент | НСУ,  КМВМ | В структуру отчета внесены изменения/допол-нения;  структура отчета органов публичной власти об обеспечении прозрачности процесса принятия решений соответствует положениям законодательства |
| 1.3.2.3  Актуализация базы данных заинтересованных сторон и обеспечение доступности соответствующей информации | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия,  Парламент | ОГО,  НСУ,  Совет НПО | Систематичность актуализации базы данных;  функциональность базы данных;  количество посещений базы данных |
| 1.3.2.4  Обеспечение опубликования результатов публичных консультаций на веб-странице [www.particip.gov.md](http://www.particip.gov.md) | 2018–2020 гг. |  |  |  |  | Правительство | ОГО | Систематичность опубликования всех итогов публичных консультаций |
| 1.3.2.5  Опубликование на официальной веб-странице Парламента внесенных депутатами поправок, а также всех изменений в текст проектов нормативных актов сразу же после их поступления | 2018–2020 гг. |  |  |  |  | Парламент | ОГО | Систематичность опубликования всех проектов нормативных актов и поправок к ним |
| 1.3.3  Создание и усиление на местном уровне механизмов обеспечения доступа к информации и вовлечение населения в процесс принятия решений | 1.3.3.1  Создание платформы для опубликования проектов решений органов местной публичной власти | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | ОМПУ | ОГО,  КМВМ | Платформа для опубликования проектов решений ОМПУ создана;  количество, уровень и география местных органов публичной власти, опубликовавших проекты решений на созданной платформе |
| 1.3.3.2  Создание механизмов сбора и обобщения информации об обеспечении прозрачности процесса принятия решений на местном уровне | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | ОМПУ | ОГО,  КМВМ | Механизмы сбора и обобщения информации об обеспечении прозрачности процесса принятия решений на местном уровне созданы;  функциональность созданных механизмов |
| 1.3.3.3  Разработка и утверждение методических инструкций по внедрению законодательства о прозрачности процесса принятия решений | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия | ОГО,  КМВМ | Методические инструкции разработаны;  количество, уровень и география местных органов публичной власти, применяющих соответствующие инструкции |
| Общая цель 2. **Развитие и укрепление финансовой устойчивости гражданского общества** | | | | | | | | | |
| *Конкретная цель 2.1*. *Стимулирование населения и частного сектора к поддержке гражданского общества* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 2.1.1  Совершенствование механизма перенаправления 2% дохода физических лиц и обеспечение его функциональности | 2.1.1.1  Проведение информационной кампании на национальном уровне о применении механизма перенаправления 2% дохода | 2018– 2019 гг. |  |  |  | 200000 | Совет НПО или другой представительный орган ОГО | ОГО | Проведенная информационная кампания;  продолжительность информационной кампании;  виды, количество и география средств массовой информации и других субъектов, вовлеченных в информирование;  количество распространенных рекламных роликов, опубликованных информационных материалов |
| 2.1.1.2  Обучающие мероприятия по механизму перенаправления 2% дохода для представителей ОГО и лиц, ответственных за его внедрение | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | АПУ | ОГО | Количество и периодичность обучающих мероприятий;  количество, сфера деятельности и география лиц, прошедших обучение;  компетенции, усовершенствованные в результате обучения;  количество ОГО, подавших заявку на перенаправление 2% дохода |
| 2.1.2  Повышение эффективности механизма спонсорства, благотворительности и вычитания пожертвований | 2.1.1.3  Ежегодная оценка *ex post* внедрения механизма перенаправления 2% дохода и обсуждение результатов соответствующих оценок | 2018–2020 гг. |  |  |  | 40000 | Министерство финансов | ОГО | Количество проведенных оценочных мероприятий;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций оценок |
| 2.1.2.1  Разработка политик относительно применения Закона о благотворительности и спонсорстве  № 1420/2002 | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия |  | Разработанное исследование |
| 2.1.2.2.  Внесение изменений в нормативную базу, связанных, по обстоятельствам, с благотворительностью и спонсорством | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент | ОГО | Внесены изменения в нормативную базу;  количество и потенциальные эффекты внесенных/утвержденных изменений в нормативную базу, связанную с механизмом благотворительности и спонсорства |
| 2.1.2.3  Внесение изменений и дополнений в нормативную базу, связанную с механизмом вычитания пожертвований | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство финансов | ОГО | Количество и потенциальные эффекты изменений, внесенных/утверж-денных в нормативную базу, связанных с механизмом вычитания пожертвований |
| 2.1.2.4  Оценка *ex post* внедрения политики в области спонсорства, благотворительности и вычитания пожертвований и обсуждение результатов | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство финансов | ОГО | Количество проведенных оценок;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций по итогам оценки |
| 2.1.3  Регулирование и стимулирование развития социального предпринимательства | 2.1.3.1  Корректировка нормативной базы в области социального предпринимательства | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент,  МЭИ | ОГО | Количество и потенциальные эффекты изменений в нормативные акты (внесенных/утвер-жденных), относящихся к социальному предпринимательству |
| 2.1.3.2  Разработка проекта Постановления Правительства об утверждении Положения о Национальной комиссии по социальному предпринимательству | 2018 г. |  |  |  | 79000 | МЭИ,  МЗТСЗ | ОГО | Разработанный проект |
| 2.1.3.3  Мониторинг внедрения нормативных актов в области социального предпринимательства | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЭИ | ОГО | Количество проведенных мониторингов;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций;  количество, вид и география созданных социальных предприятий;  количество заседаний Национальной комиссии по социальному предпринимательству |
| 2.1.3.4  Развитие социального предпринимательства | 2018–2020 гг. |  |  |  | 100000 | МЭИ | ОГО | Количество, периодичность и площадь охвата инициативами по продвижению социального предпринимательства |
| 2.1.3.5  Обучающие мероприятия для представителей органов публичной власти и гражданского общества в области социального предпринимательства | 2018–2020 гг. |  |  |  |  | МЭИ | ОГО | Количество и периодичность обучающих мероприятий;  количество, сфера деятельности и география лиц, прошедших обучение;  улучшенные компетенции в результате соответствующего обучения |
| 2.1.3.6  Разработка исследования о целесообразности предоставления налоговых льгот социальному предпринимательству | 2020 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство финансов,  МЭИ | ОГО | Разработанное исследование;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций по налоговым льготам для социального предпринимательства |
| 2.1.3.7  Оценка *ex post* внедрения нормативных актов в области социального предпринимательства | 2018–2020 гг. |  |  |  | 40000 | МЭИ | ОГО | Количество проведенных оценочных мероприятий;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций оценки |
| *Конкретная цель 2.2.**Расширение доступа к социальному заказу и участия гражданского общества в реализации публичных политик посредством социального заказа* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 2.2.1  Корректировка механизма прямых договоров ОГО в сфере общественных услуг и работ | 2.2.1.1  Проведение исследования о возможностях прямых договоров ОГО в сфере общественных услуг и работ | 2018 г. |  |  |  | 25000 | МЗТСЗ | ОГО | Проведенное исследование;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций по возможностям прямых договоров ОГО в сфере общественных услуг и работ |
| 2.2.1.2  Разработка изменений в Закон об аккредитации поставщиков социальных услуг № 129/2012 и Закон о социальных услугах  № 123/2010 | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ | ОГО | Количество и преобразовательный потенциал изменений, внесенных/утвержденных в Закон об аккредитации поставщиков социальных услуг и Закон о социальных услугах, гарантирующих доступ ОГО к публичным финансам |
| 2.2.1.3  Продвижение механизма закупки социальных услуг, предоставляемых ОГО | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ | ОГО | Количество, периодичность выдвижения и представительность инициатив по продвижению механизма закупки |
| 2.2.1.4  Мониторинг вовлечения ОГО в процесс государственных закупок и ежегодные оценки *ex post* о внедрении соответствующих политик | 2018– 2020 гг. |  |  |  | 40000 | МЗТСЗ,  Агентство по государственным закупкам | ОГО | Количество мониторингов и проведенные оценочные мероприятия;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций мониторинга и оценки |
| 2.2.2  Обучение, а также продвижение лучших практик в области социального заказа | 2.2.2.1  Обучение представителей органов публичной власти, занимающихся внедрением социального заказа | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ | ОГО | Количество и периодичность организованных обучающих мероприятий;  количество, сфера деятельности, пол, село/город, вид учреждения и география прошедших обучение лиц;  улучшенные компетенции в сфере социального заказа в результате обучения |
| 2.2.2.2  Организация мероприятий по продвижению лучших практик и прямых договоров ОГО в сфере социальных услуг | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ | ОГО | Количество, разнообразие и география проведенных мероприятий;  количество вовлеченных и проинформированных лиц с разбивкой по полу, селу/городу, языку и др. |
| *Конкретная цель 2.3.**Создание механизмов государственной поддержки ОГО* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 2.3.1  Обеспечение доступа ОГО к публичным фондам и программам публичного финансирования путем расширения и/или совершенствования существующих механизмов и выявления дополнительных инструментов | 2.3.1.1  Разработка рекомендаций по механизмам и программам публичного финансирования ОГО | 2019 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия/ССГО | ОГО | Разработанные рекомендации |
| 2.3.1.2  Разработка рекомендаций по практике финансирования местных ОГО | 2019 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия/ССГО | ОГО | Разработанные рекомендации |
| 2.3.1.3  Разработка изменений в нормативную базу для внедрения рекомендаций вследствие действий 2.3.1.1 и 2.3.1.2 и разработка пояснительной записки | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство финансов,  МЗТСЗ,  МСХРРОС | ОГО | Количество и потенциальные эффекты разработанных изменений в нормативную базу;  разработанная пояснительная записка |
| 2.3.1.4  Рассмотрение и принятие изменений в нормативную базу | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент | ОГО | Количество и потенциальные эффекты принятых изменений в нормативную базу |
| 2.3.1.5  Определение практик нефинансовой поддержки ОГО со стороны государства | 2019 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Государственная канцелярия | ОГО | Определенные практики;  разработанные рекомендации |
| 2.3.1.6  Внесение изменений и дополнений в нормативную базу по поддержке ОГО со стороны государства | 2019 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство финансов | ОГО | Количество и потенциальные эффекты принятых изменений в нормативную базу по поддержке ОГО со стороны государства |
| 2.3.2  Развитие механизмов стимулирования и вовлечения ОГО и населения в обеспечение соблюдения законодательства и выявления нарушений | 2.3.2.1  Изучение международных практик в соответствующей сфере | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | ССГО | ОГО | Международные практики изучены и разработаны рекомендации |
| 2.3.2.2  Корректировка нормативной базы в целях стимулирования вовлечения ОГО и населения в обеспечение соблюдения законодательства и выявления нарушений | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Министерство юстиции,  Парламент | ОГО | Изменения и дополнения в нормативную базу внесены и стимулируют вовлечение ОГО и населения в обеспечение соблюдения законодательства и выявления нарушений |
| 2.3.3  Информирование и обучение представителей ОГО в области стандартов бухгалтерского учета и применяемого налогового режима | 2.3.3.1  Информирование представителей ОГО, в том числе на местном уровне, о бухгалтерском учете и налоговом режиме, применяемых для ОГО | 2018–2020 гг. |  |  |  | 25000 | Государственная налоговая служба |  | Количество и разнообразие разработанных и размещенных информационных материалов;  количество и периодичность проведенных обучающих мероприятий;  количество, сфера деятельности, пол, село/город и география лиц, прошедших обучение |
| *Конкретная цель 2.4.**Совершенствование налогового законодательства, применяемого по отношению к организациям гражданского общества* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 2.4.1  Совершенствование и объединение в отдельную главу Налогового кодекса всех положений о подоходном налоге, применяемом для некоммерческих организаций | 2.4.1.1  Разработка отдельной главы в Налоговом кодексе, объединяющей все положения, регулирующие подоходный налог для некоммерческих организаций | 2019– 2020 гг. |  |  |  |  | Министерство финансов | ОГО | Разработанные и принятые дополнения в Налоговый кодекс |
| 2.4.1.2  Регулирование налоговых обязательств некоммерческих организаций на основании договоров об оказании услуг резидентам и нерезидентам | 2019– 2020 гг. |  |  |  |  | Министерство финансов | ОГО | Разработанные и принятые изменения в Налоговый кодекс |
| 2.4.1.3  Изучение возможностей корректировки нормативной базы для включения разрешительных положений о вычитании командировочных расходов волонтеров и принятия соответствующих поправок в нормативную базу о волонтерстве | 2018– 2019 гг. |  |  |  |  | Министерство финансов | ОГО | Разработанное исследование;  разработанные и принятые изменения в нормативные акты |
| 2.4.2.  Совершенствование налогового законодательства в области НДС для ОГО со статусом организации общественной пользы | 2.4.2.1  Анализ целесообразности предоставления освобождения от НДС организациям гражданского общества со статусом организации общественной пользы | 2018 г. |  |  |  |  | Министерство финансов | ОГО | Проведенный анализ и разработанные рекомендации |
| 2.4.2.2  Внесение изменений, при необходимости, в Налоговый кодекс с целью предоставления освобождения от НДС ОГО со статусом общественной пользы | 2018– 2019 гг. |  |  |  |  | Парламент,  Министерство финансов | ОГО | Разработанные и принятые изменения в Налоговый кодекс |
| 2.4.2.3  Вычитание из стоимости поставок, облагаемых НДС, сопутствующих расходов (транспорт, проживание, питание) в случае договоров об оказании услуг лицами – резидентами и нерезидентами некоммерческим организациям | 2018– 2019 гг. |  |  |  |  | Министерство финансов | ОГО | Разработанные и принятые изменения в Налоговый кодекс |
| Общая цель 3. **Развитие активной гражданской позиции и волонтерства** | | | | | | | | | |
| *Конкретная цель 3.1.**Приведение основной и смежной нормативной базы в соответствие с европейскими рекомендациями, Законом о волонтерстве*  *№ 121/2010, Положением о применении Закона о волонтерстве № 121 от 18 июня 2010 года, утвержденного Постановлением Правительства № 158/2012* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 3.1.1  Приведение основной нормативной базы в соответствие с европейскими стандартами в области волонтерства | 3.1.1.1  Дополнение Закона о волонтерстве, включая положения о Национальном волонтерском центре Молдовы и Комиссии по сертификации организаций, привлекающих волонтеров, с указанием их полномочий | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент,  Государственная канцелярия,  МОКИ | ВК,  ПАГ | В Закон о волонтерстве внесены дополнения;  полномочия НВЦМ и КСОПВ определены;  количество и потенциальные эффекты мер по стимулированию волонтерства, в том числе для пожилых лиц и других социальных категорий |
| 3.1.1.2  Приведение Положения о применении Закона о волонтерстве в соответствие с внесенными поправками и положениями отраслевых министерств с целью отведения им обязанностей в сфере волонтерства | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Правительство,  отраслевые министерства | ВК,  ПАГ | Количество и потенциальные эффекты изменений, внесенных в соответствующие положения |
| 3.1.2 Создание необходимых механизмов и приведение смежной нормативной базы в соответствие с европейскими рекомендациями, а также с Законом о волонтерстве № 121/2010 и Положением о применении Закона о волонтерстве  № 121от 18 июня 2010 года, утвержденного Постановлением Правительства № 158/2012 | 3.1.2.1  Разработка механизмов и онлайн формуляра для сбора статистических данных о формальном волонтерстве | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ,  МОКИ | ПАГ,  КСОПВ, НВЦМ | Механизм и онлайн-формуляр для сбора статистических данных разработан;  количество, география и сферы деятельности организаций, привлекающих волонтеров, которые применяют разработанный онлайн-формуляр |
| 3.1.2.2  Принятие концепции развития волонтерства как формы неоплачиваемого труда | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ | ПАГ | Концепция развития волонтерства как формы неоплачиваемого труда разработана и принята |
| 3.1.2.3  Корректировка нормативной базы занятости населения с целью вовлечения безработных и получателей социальной помощи в волонтерскую деятельность | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МЗТСЗ,  НАЗН,  Министерство юстиции | ПАГ | Проект нормативного акта разработан и принят |
| 3.1.2.4  Принятие Кодекса этики волонтера | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Парламент,  НВЦМ | ПАГ | Принятый кодекс этики волонтера;  функциональность Кодекса этики волонтера |
| *Конкретная цель 3.2.**Развитие волонтерства посредством национальных структур инфраструктуры волонтерства* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 3.2.1  Создание национальных структур развития волонтерства и увеличение их количества | 3.2.1.1  Участие организаций, привлекающих волонтеров, в создании групп действия на местах | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МСХРРОС,  МОКИ,  Министерство юстиции,  МЭИ | ПАГ,  СМВМ | Количество, география и разнообразие созданных групп действия на местах;  количество, география и разнообразие привлеченных организаций;  функциональность групп действия на местах |
| 3.2.1.2  Создание Национального волонтерского центра Молдовы | 2018 г. | 1500000 |  |  | 100000 | Правительство | ПАГ | Национальный волонтерский центр Молдовы создан;  функциональность соответствующего центра |
| 3.2.1.3  Создание инициативных групп и поддержка их деятельности | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МОКИ,  ОЦПУ,  ОМПУ | HAI,  ПАГ, НСММ | Количество, периодичность и область действий по поддержке инициативных групп;  количество и разнообразие вовлеченных субъектов;  количество и география инициативных групп, которым была оказана поддержка |
| 3.2.1.4  Оценка расходов на функционирование Национального волонтерского центра Молдовы на примере аналогичного агентства с пятью сотрудниками | 2018 г. |  |  |  |  | Министерство финансов |  | Расходы оценены |
| 3.2.2  Продвижение обучения в области менеджмента волонтеров на различных уровнях образования | 3.2.2.1  Разработка и продвижение куррикулума для обучения координаторов волонтеров, в том числе для высших учебных заведений | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | | 20000 | МОКИ,  АПУ | СРРМ  ВК,  ИНО,  ПАГ | Куррикулум для обучения волонтеров;  количество и область распространения куррикулума разработан;  количество учреждений, применяющих соответствующий куррикулум в учебном процессе |
| 3.2.2.2  Разработка и внедрение модуля «Менеджмент волонтеров» как часть менеджмента людских ресурсов | 2018–2019 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | | 100000 | МОКИ | СРРМ,  ВК,  ИНО,  ПАГ | Разработанный модуль «Менеджмент волонтеров»;  инициативы по продвижению разработанного модуля |
| 3.2.2.3  Подготовка педагогических кадров, специализирующих на менеджменте волонтеров, для обучения координаторов волонтеров | 2019– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | | 30000 | МОКИ | СРРМ,  ВК,  ИНО,  ПАГ | Количество педагогических кадров, специализирующихся на менеджменте волонтеров (с разбивкой по полу, селу/городу, географии и др.);  развитые компетенции в результате соответствующих учебных мероприятиях |
| 3.2.2.4  Обучение руководителей/государственных служащих ОЦПУ и ОМПУ I и II уровней в области менеджмента волонтеров | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | АПУ | ВК,  ПАГ | Количество прошедших обучение государственных служащих (с разбивкой по уровням органов публичного управления, полу, географии и др.);  улучшенные компетенции в результате соответствующего обучения |
| 3.2.2.5  Обучение координаторов волонтеров для других государственных учреждений и для организаций гражданского общества | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | Институт педагогических наук | ВК,  ПАГ | Количество прошедших обучение координаторов волонтеров;  улучшенные компетенции в результате соответствующего обучения;  количество и разнообразие государственных учреждений и ОГО, участвовавших в обучающих мероприятиях для координаторов волонтеров |
| 3.2.3  Создание национальной базы данных о волонтерстве | 3.2.3.1  Обеспечение функциональности Национальной платформы волонтерства и ее продвижение | 2018–2020 гг. | 7000 | 7000 | 7000 |  | МЗТСЗ,  НВЦМ | ПАГ | Веб-страница, содействующая продвижению и развитию волонтерства, адаптирована и функциональна;  количество посещений соответствующей веб-страницы;  количество и разнообразие учреждений, занимающихся продвижением соответствующей платформы |
| 3.2.3.2  Создание модуля по взаимоподключению базы данных на веб-странице [Национальной](http://www.voluntar.md) платформы волонтерства с национальной базой данных занятости населения НАЗН | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | НАЗН,  Центр электронного управления | ПАГ | Веб-страница Национальной платформы волонтерства подключена к национальной базе данных занятости населения;  функциональность взаимоподключения |
| 3.2.4  Разъяснение потенциальной пользы волонтерства | 3.2.4.1  Организация Национальной недели волонтерства, Фестиваля волонтеров и Национальной конференции по волонтерству | 2018–2020 гг. | 650000 | 650000 | 650000 | 1500000 | МОКИ,  НВЦМ | ВК,  ПАГ, Служба мира | Количество, периодичность и масштаб проведенных мероприятий;  количество организаций, учреждений и лиц, принявших участие в разработке и/или поддержавших инициативы |
| 3.2.4.2.  Проведение публичных кампаний по продвижению вовлечения волонтеров в различные сферы | 2018–2020 гг. |  |  |  | 300000 | МОКИ,  НВЦМ | ПАГ | Количество, периодичность и масштаб организованных мероприятий;  количество организаций, учреждений и лиц, принявших участие в разработке и/или поддержавших инициативы |
| 3.2.4.3  Проведение исследования о возможностях развития различных видов волонтерства, включающие их преимущества, влияние и вклад в борьбу с бедностью и снижение его уровня | 2018 г. |  |  |  | 25000 | МОКИ,  НВЦМ | ВК,  ПАГ | Проведенное исследование;  значимость констатаций, заключений и применяемость рекомендаций |
| 3.2.4.4  Обеспечение функционирования Комиссии по сертификации организаций, привлекающих волонтеров, а также необходимых инструментов, используемых в волонтерской деятельности | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МОКИ,  НВЦМ | ПАГ | Количество аккредитованных организаций, количество волонтерских удостоверений;  количество регистров учета волонтеров;  количество регистров учета договоров волонтерства и именных свидетельств волонтера;  число регистров учета волонтерских удостоверений |
| *Конкретная цель 3.3. Продвижение гражданского духа и гражданского воспитания* | | | | | | | | | |
| Деятельность | Действия | **Срок**  исполнения | **Источники финансирования**  (леев) | | | | Ответственные | **Партнеры** | **Показатели прогресса** |
| бюджетные | | | иные |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 3.3.1  Оценка куррикулума школьной дисциплины «Гражданское воспитание» и обучение педагогических работников | 3.3.1.1  Разработка изменений в куррикулум школьной дисциплины | 2018 г. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МОКИ | ПАГ, НСММ | Изменения в куррикулум школьной дисциплины внесены;  количество рекомендованных и принятых изменений |
| 3.3.1.2  Ежегодное обучение преподавателей в сфере образования для демократического гражданства, участия в управлении публичными делами, прозрачности процесса принятия решений и межкультурного образования | 2018– 2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МОКИ | НСММ,  FAM | Количество и периодичность проведенных обучающих мероприятий; количество и география прошедших обучение лиц;  результаты тестирования до и после обучения |
| 3.3.2  Разработка концепции развития неформального образования | 3.3.2.1  Разработка Положения об аттестации знаний, приобретенных в неформальном/информальном контексте | 2018 г. | 50000 | 0 | 0 |  | Государственная канцелярия,  МОКИ | НСММ,  HAI | Разработанная концепция устанавливает базу развития неформального образования |
| 3.3.3  Продвижение неформального гражданского образования, в том числе лиц с ограниченными возможностями1 | 3.3.3.1  Продвижение и признание неформальной образовательной деятельности, в том числе через форумы | 2018– 2020 гг. | 140000 | 13000 | 130000 |  | МОКИ | НСММ | Количество, периодичность и масштаб организованных мероприятий; количество, сфера деятельности и география участников;  разнообразие способов продвижения мероприятий и вовлеченных субъектов |
| 3.3.3.2  Создание и развитие отдельных разделов на веб-страницах органов публичной власти и организаций гражданского общества, посвященных возможностям получения неформального образования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | ОЦПУ,  ОМПУ | НСММ | Количество веб-страниц с соответствующими отдельными разделами;  количество, разнообразие и география пользователей, в том числе лиц с ограниченными возможностями |
| 3.3.3.3  Ежегодное обучение преподавателей учреждений среднего образования в области методов и важности неформального и межкультурного образования | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | МОКИ | НСММ | Количество и география прошедших обучение преподавателей;  количество учебных часов в области неформального и межкультурного образования;  результаты тестирования до и после обучения |
| 3.3.3.4  Ежегодная организация недели неформального образования в школах | 2018–2020 гг. | 17000 | 17000 | 16000 |  | МОКИ | НСММ | Количество проведенных мероприятий;  количество и география вовлеченных школ;  количество вовлеченных учащихся |
| 3.3.3.5  Ежегодное обучение молодежных работников и персонала, специализирующихся в сфере культуры развития и признания приобретенных компетенций в рамках неформального образования | 2018–2020 гг. | 140000 | 130000 | 130000 |  | МОКИ | НСММ | Количество, сфера деятельности и география прошедшего обучение персонала;  результаты тестирования до и после обучения |
| 3.3.4  Информирование о гражданской инициативе и воспитание гражданского духа на уровне сообщества | 3.3.4.1  Ежегодное обучение представителей ОМПУ в области концепции демократии участия и гражданской инициативы | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | АПУ | СМВМ,  НСММ | Количество, уровень и география местных избранников и государственных служащих из ОМПУ, прошедших обучение;  результаты тестирования до и после обучения;  масштаб продвижения обучающих мероприятий |
| 3.3.4.2  Обучение представителей сообщества специализированным персоналом публичных библиотек в области демократии участия и гражданской инициативы | 2018–2020 гг. | 200000 | 200000 | 200000 |  | МОКИ | АБРМ | Количество и разнообразие представителей сообщества, обученных персоналом публичных библиотек;  количество и география организованных обучающих мероприятий;  результаты тестирования до и после обучения;  масштаб продвижения учебных мероприятий |
| 3.3.4.3  Ежегодная организация на местном уровне информационных кампаний и других действий с привличением ОМПУ в области развития гражданского духа на уровне сообщества | 2018–2020 гг. | В пределах имеющихся ресурсов | | |  | ОМПУ,  Государственная канцелярия | СМВМ,  НСММ | Количество и география проведенных кампаний; количество вовлеченных лиц;  уровень информированности сообществ из зон проведения местных кампаний |
| 3.3.4.4  Организация трех национальных/региональных форумов активной молодежи | 2018–2020 гг. | 100000 | 100000 | 100000 | 1500000 | МОКИ | СМВМ,  НСММ | Количество организованных форумов;  количество, разнообразие и география участников форумов;  эффекты организованных форумов |
| 3.3.5  Создание и консолидация программ межкультурного образования | 3.3.5.1  Выработка и реализация программы межкультурного образования в молодежных центрах, центрах творчества и публичных библиотеках | 2018–2020 гг. | 60000 | 20000 | 20000 |  | МОКИ | НСММ,  АБРМ | Программа межкультурного образования выработана и внедрена;  количество молодежных центров, центров творчества и публичных библиотек, внедривших выработанную программу |
| 3.3.5.2  Ежегодное проведение информационных кампаний на тему толерантности и недискриминации на центральном и местном уровнях | 2018–2020 гг. | 40000 | 40000 | 40000 |  | Бюро межэтнических отношений,  МОКИ | СМВМ,  НСММ | Количество, периодичность и география проведенных кампаний;  количество и разнообразие вовлеченных органов публичной власти, ОГО, СМИ |
| 3.3.5.3  Продвижение культурно-исторического наследия межкультурного диалога посредством их популяризации на территории Республики Молдова | 2018–2020 гг. | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | МОКИ,  ОМПУ | ОГО | Периодичность, география и количество проведенных мероприятий; количество вовлеченных волонтеров;  количество бенефициаров |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | | | Бюджетные ресурсы | | | Иные ресурсы | 58 действий (59%) из намеченных 98 финансируются *в пределах имеющихся ресурсов* и не могут быть оценены в денежном выражении. | | |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018–2020 гг. |
| 4104000 | 2277000 | 2276000 | 5614000 |
| 8657000 | | | 5614000 |
| 14271000 | | | |

Примечание:

1 Лицами с ограниченными возможностями признаются лица с ограниченными возможностями здоровья, лица, проживающие в сельской местности, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам и пр.