Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.461

din 22 mai 2018

PLAN DE ACȚIUNI

pentru anii 2018-2020 privind implementarea

**Strategiei naționalede prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023**

| **Activităţi** | **Structuri responsabile** | **Parteneri** | **Termene de realizare** | | **Costuri, mii lei** | | | | | | | | | | | | | | | | **Indicatori** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **surse bugetare ale autorităţilor publice** | **alte surse** | | | | | | | **surse neacoperite** | | | | | | | |
| Secțiunea 1  MĂSURI GENERALE DE SUSŢINERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Coordonarea activităților de prevenire și combatere a traficului de ființe umane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 1:**  **Asigurarea implementării politicii naţionale în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane bazate pe o coordonare eficientă și o consolidare a cooperării cu partenerii de implementare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 1.1:**  **Dezvoltarea noilor mecanisme de cooperare între instituţiile de stat, nonstatale şi alţi actori** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Efectuarea studiului de fezabilitate cu scopul identificării oportunității instituirii Oficiului/unităţii raportorului național pentru evaluarea politicilor naționale | Cancelaria de Stat  (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;  Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | 2020 | | În limitele bugetului aprobat | 360,0 | | | | | | | Surse externe | | | | | | | | Studiu realizat;  număr de mese rotunde organizate;  raport privind studiul prezentat |
| 1.1.2. Încheierea memorandurilor între diferiți actori din domeniul antitrafic la nivel național | Ministerul Afacerilor Interne,;Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Procuratura Generală | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  parteneri | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat |  | | | | | | |  | | | | | | | | Număr de memorandumuri încheiate |
| **Obiectiv specific 1.2:**  **Consolidarea mecanismelor de coordonare întrecomisiile teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Elaborarea Strategiei-cadru de comunicare a comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane cu specialiştii din unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv de nivelul întîi, şi organizații necomerciale locale | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Organizaţii necomerciale | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | | |  | | | | | | | | Număr de mese rotunde realizate;  Strategie-cadru elaborată și pilotată |
| 1.1.4. Dezvoltarea Strategiei de comunicare a Secretariatului permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane cu specialiștii din administrația publică centrală și locală (nivelul întîi și al doilea) și partenerii de dezvoltare | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | | |  | | | | | | | | Strategie revizuită și pilotată;  număr de mese rotunde realizate |
| 1.1.5. Ghidarea metodologică în elaborarea planurilor locale anuale de către comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiinţe umane | Administrația publică locală;  Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | | |  | | | | | | | | Număr de planuri anuale elaborate și implementate |
| **1.2. Cadrul legal și de reglementare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 2:**  **Reglementarea relaţiilor din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane în conformitate cu principiile respectării drepturilor omului și a egalității de șanse între femei și bărbați** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 2.1:**  **Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea acordării asistenţei şi protecţiei victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 29 februarie 2008 „Privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane” | Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Hotărîre elaborată și aprobată de către Guvern | |
| 1.2.2. Ajustarea Metodologiei de planificare şi monitorizare a politicii naționale antitrafic în conformitate cu documentul de politici | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;  Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | 100,0 | | | | | |  | | | | | | | | Metodologie definitivată și pilotată | |
| 1.2.3. Promovarea proiectului de modificare şi completare a Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane | Ministerul Justiției | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2018 | | În limitele bugetului aprobat |  | | | | | |  | | | | | | | | Proiect de lege adoptat | |
| 1.2.4. Revizuirea cadrului normativ în scopul reglementării aspectelor referitoare la reprezentarea legală a drepturilor și intereselor copilului și instituirii institutului custodiei | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații neguvernamentale | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Cadrul normativ revizuit | |
| 1.2.5. Modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 472 din 23 martie 2008 „Cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umaneşi a Regulamentului Comitetului naţional” | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | 2018 | | În limitele bugetului aprobat |  | | | | | |  | | | | | | | | Act normativ aprobat | |
| 1.2.6. Ajustarea Ghidului privind identificarea victimelor traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Centrul Internațional „La Strada” | 2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Ghid aprobat și ajustatla noile tendințe în domeniul traficului de ființe umane | |
| 1.2.7. Modificarea cadrului normativ (Hotărîrea Guvernului nr. 520din  15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru  întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale”) | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat și promovat | |
| 1.2.8. Modificarea Legii nr.198 din 26 iulie2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat în vederea includerii victimelor traficului de ființe umane în categoria persoanelor care au dreptul la asistenţă juridică calificată, indiferent de nivelul veniturilor | Ministerul Justiţiei | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Lege modificată | |
| **Obiectiv specific 2.2:**  **Îmbunătăţirea cadrului normativ în vederea criminalizării tuturor formelor de trafic al ființelor umane şi a stabilirii pedepselor corespunzătoare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.9. Modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldovanr. 985-XV din 18 aprilie 2002 pentru criminalizarea noilor forme de exploatare | Ministerul Justiţiei;  Ministerul Afacerilor Interne | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Curtea Supremă de Justiție;  parteneri | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Codulpenal al Republicii Moldova modificat și completat | |
| **1.3. Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiștilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiectiv general 3:Dezvoltarea capacităților profesionale ale specialiştilor în vederea promovării eficiente a politicii de prevenire și combatere a traficului de ființe umane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 3.3:**  **Pregătirea specialiştilor instituţiilor organelor de drept în aplicarea legii şi investigarea cazurilor de trafic de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Instruirea polițiștilor de frontieră, a specialiștilor Biroului Migrație și Azil, a ofițerilor poliției comunitare și a inspectorilor muncii privind modul de reacționare eficientă la cazurile de trafic de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;  Centrul Internațional „La Strada” | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Număr de specialiști instruiți;  număr de module elaborate și tematica acestora | |
| 1.3.2. Dezvoltarea unui curs  e-learningprivind aspectele traficului de ființe umane pentru Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (conform competenței, modul pe profil) | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Curs e-learning dezvoltat și pilotat | |
| 1.3.3. Organizarea instruirilor pentru angajații Poliției de Frontieră din punctele de trecere a frontierei de statcu privire la identificarea victimelor traficului de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | |
| 1.3.4. Organizarea instruirilor pentru ofițerii de investigație ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu privire la aspectele juridice și operaționale în combaterea traficului de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | |
| 1.3.5. Organizarea unui atelier de lucru cu privire la constituirea și funcționarea echipelor comune de investigații în aspecte ce țin de traficul de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Atelier realizat;  număr de participanți instruiți | |
| 1.3.6. Asigurarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu echipament pentru instruiri de înaltă calitate | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Echipament procurat, funcțional | |
| 1.3.7. Realizarea atelierelor tematice regionale (internaționale) în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane);  Ministerul Afacerilor Interne | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018- 2020 | |  | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | 6 ateliere regionale realizate;  număr de specialiști din organele de drept și autoritățile publice locale cu competențe în domeniu instruiți | |
| 1.3.8. Organizarea unei mese rotunde cu privire la identificarea victimelor traficului de ființe umane cu cetățenia Republicii Moldova care au fost identificate cu acte de identitate ale României | Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | | Masă rotundă organizată;  număr de participanți | |
| **Obiectiv specific 3.4:**  **Consolidarea capacităților unităţii specializate a Procuraturii Generale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.9. Instruirea procurorilor din cadrul secției specializate a Procuraturii Generale și a specialiștilor din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane în domeniul întocmirii documentelor de politici și al abordării analitice a fenomenelor de trafic de ființe umane, inclusiv a altor fenomene infracționale | Institutul Național al Justiției;  Procuratura Generală;  Ministerul Afacerilor Interne (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Consiliul Superior al Procurorilor;  organizații internaționale; parteneri de dezvoltare | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | | |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți;  număr de module elaborate și tematica acestora | | |
| **Obiectiv specific 3.5:**  **Dezvoltarea unui mecanism de instruire continuă a personalului autorităţilor competente abilitate prin lege cu investigarea, urmărirea penală și judecarea cauzelor de trafic de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.10. Formarea abilităților profesionale necesare specialiştilor organelor de drept în realizarea activităților de investigare, urmărire penală şi judecare a cauzelor de trafic de ființe umane | Institutul Național al Justiției;Procuratura Generală;  Ministerul Afacerilor Interne | Consiliul Superior al Magistraturii;  Consiliul Superior al Procurorilor;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți (polițiști, procurori, judecători, asistenți judiciari);  număr de module elaborate și tematica acestora | | | |
| 1.3.11. Instruirea personalului poliţiei referitor la desfăşurarea procedurii de urmărire penală privind spălarea banilor şi utilizarea unor tehnici de investigaţii financiare în dosarele de trafic de fiinţe umane și elaborarea Ghidului cu privire la investigațiile financiare în cadrul traficului de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne | Centrul Național Anticorupție;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate şi număr de beneficiari;  Ghid elaborat | | | |
| **Obiectiv specific 3.6:**  **Desfășurarea instruirilor specializate (de prevenire a traficului de ființe umane) pentru personalul din domeniul transporturilor (aerian, rutier, feroviar și naval)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.12. Instruirea personalului specializat din domeniul transportului aerian, rutier, feroviar și naval în vederea prevenirii traficului de ființe umane | Î.S „Compania aeriană „AIR Moldova”;  Î.S „Calea Ferată din Moldova”; Agenția Națională Transport Auto;  Căpitănia Portului Giurgiulești;Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | [Ministerul Economiei și Infrastructurii](http://www.mtid.gov.md/ro);  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | | |  | | | | | | | Număr de persoane specializate instruite anual | | | |
| **Obiectiv specific 3.7:**  **Sporirea nivelului de cunoaştere a domeniului de către specialiștii antitrafic din instituțiile autorităților de la nivelul autorităţilor administrativ-teritoriale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.13. Consolidarea capacităților profesionale ale membrilor comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Autoritățile publice locale;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de specialiști cu competențe în domeniu instruiți | | | | |
| 1.3.14. Asigurarea instruirii specialiștilor cu competențe în domeniu din cadrul mecanismelor instituționale de coordonare și monitorizare a politicilor antitrafic | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională Asistență Socială) | Autoritățile publice locale;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de vizite de studii;  număr de ateliere de lucru;  număr de specialiști instruiți | | | | |
| 1.3.15. Asigurarea realizării instruirilor mixte, inclusiv bazate pe dimensiunea de gen, ale specialiștilor din cadrul sistemului de protecție socială și organelor de drept | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane); Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională Asistență Socială) | Procuratura Generală;  autoritățile publice locale;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;  Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | | | | |
| 1.3.16. Elaborarea și actualizarea modulelor de formare inițială și continuă a specialiștilor din cadrul autorităţilor de stat: poliţişti, asistenţi sociali, lucrători medicali, avocaţi, parajurişti | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Institutul Național al Justiției | Autoritățile publice locale;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de module elaborate și tematica acestora;  număr de curriculumuri completate | | | | |
| 1.3.17. Desfășurarea instruirilor pentru mediatorii comunitari | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Biroul Relaţii Interetnice | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Misiunea OrganizațieiInternaționale pentru Migrație;autoritățile publice locale;  Coaliția „Vocea Romilor” | 2018 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de mediatori instruiți | | | | |
| 1.3.18. Dezvoltarea şi pilotarea unui program de instruire a avocaţilor care prestează servicii de asistenţă juridică garantată de stat în domeniul asistenţei victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane | Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat;  Ministerul Justiţiei | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | | |  | | | | | | | Program elaborat și pilotat;  număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | | | | |
| **1.4. Colectarea și analiza datelor statistice, cercetări** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 4:**  **Garantarea disponibilităţii și accesibilității la informaţiile şi datele statistice veridice și relevante fenomenului traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 4.1:**  **Asigurarea ajustării sistemului de date şi informaţii, analize şi rapoarte despre situaţia din domeniu şi tendinţele fenomenului traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Ajustarea și actualizarea Sistemului informațional de gestiune a formularelor statistice referitor la aspectele privind situația victimelor infracțiunilor traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | |  | Surse externe | | | |  | | | | | | | Sistem informațional ajustat și actualizat | | | | |
| 1.4.2. Consolidarea capacităților profesionale ale specialiştilor cu competențe în gestionarea Sistemului informațional de gestiune a formularelor statistice referitor la aspectele privind situația victimelor infracțiunilor traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019-2020 | |  | Surse externe | | | |  | | | | | | | Număr de specialiști cu competențe în domeniu instruiți | | | | |
| 1.4.3. Asigurarea realizării sondajului privind gradul de informare a populației despre fenomenul traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicii Migraționale | 2020 | |  | Surse externe | | | |  | | | | | | | Sondaj realizat | | | | |
| **Obiectiv specific 4.2:**  **Asigurarea colectării sistematice a datelor, analizei şi raportării la cerinţele domeniului antitrafic** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Elaborarea instrucțiunilor specifice cu privire la procedura de analiză/monitorizare a situației traficului de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Parteneri | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | |  | | | | | | | Număr de instrucțiuni specifice elaborate | | | | | |
| 1.4.5. Implementarea de către organele teritoriale de asistență socială a modulului „Servicii sociale” din cadrul Sistemului informațional automatizat „Asistența Socială” | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  (Agenția Națională Asistență Socială) | Parteneri | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | | |  | | | | | | | Modulul „Servicii sociale” din cadrul Sistemului informațional automatizat „Asistența Socială” implementat | | | | | |
| **Obiectiv specific 4.3:**  **Consolidarea mecanismului de gestionare a informaţiilor în domeniul traficului de persoane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.6. Ajustarea bazei centrale de date privind evidența cauzelor penale pornite pe infracțiunea de trafic de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) |  | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | | | Bază centrală de date ajustată | | | | | |
| 1.4.7. Instruirea specialiştilor în utilizarea Băncii centrale de date | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) |  | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat |  | | |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | | | | | |
| **Obiectiv specific 4.4:**  **Realizarea cercetărilor cu scop de reflectare a tendințelor traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8. Abordarea de către masteranzii instituțiilor de învățămînt în elaborarea tezelor a subiectelor ce țin detraficulde ființe umane, prevenirea și combaterea acestuia | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Instituțiile de învățămînt superior | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat |  | |  | | | | | | | Număr de lucrări și teze elaborate;  tematică abordată | | | | | | |
| 1.4.9. Realizareacercetărilor în scop de reflectare a fenomenului şi tendinţelor traficului de ființe umane | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne | Instituțiile de învățămînt superior | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat |  | |  | | | | | | | Număr de cercetări realizate;  tematică abordată | | | | | | |
| 1.4.10. Elaborarea studiului asupra riscurilor traficului de ființe umane în contextul crizei migraționiste recente | Ministerul Afacerilor Interne;  Inspectoratul General al Poliției  (Biroul Migrație și Azil, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră,  Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Centrul Internațional „La Strada” | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | 60,0 | |  | | | | | | | Studiu elaborat şi publicat | | | | | | |
| **1.5. Gestionarea eficientă a resurselor financiare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 5:**  **Consolidarea mecanismelor de planificare și gestionare a resurselor financiare din bugetul de stat pentru implementarea acțiunilor în domeniul vizat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 5.1:**  **Creşterea treptată a finanţării acțiunilor antitrafic din bugetul de stat şi local** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Planificarea resurselor financiare în bugetul de stat şi în bugetele locale pentru realizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Ministerul Justiției;  Ministerul Finanțelor;  Procuratura Generală | Autoritățile publice locale | 2018-2020 | | În limitele bugetului aprobat |  | |  | | | | | | | Resurse financiare planificate | | | | | | |
| 1.5.2. Îmbunătățirea procedurilor de repatriere prin modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi” | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2019 | | În limitele bugetului aprobat | Surse externe | |  | | | | | | | Proiect de hotărîre de Guvern elaborat și promovat | | | | | | |
| Secțiunea a 2-a  PREVENIREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Informarea publicului larg** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 6:**  **Creşterea gradului de informare a publicului larg despre fenomenul traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 6.1:**  **Informarea publicului larg despre tendinţele curente ale fenomenului traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Coordonarea desfăşurării campaniei naţionale de informare şi sensibilizare | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane) | Autoritățile publice locale;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Campanie desfășurată | | | | | | | |
| 2.1.2. Desfășurarea sesiunilor de instruire privind amenințările fenomenului traficului de ființe umane și ale fenomenelor conexe | Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Procuratura Generală | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale și mass-media;  Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de sesiuni desfășurate;  număr de participanți | | | | | | | |
| 2.1.3. Coordonarea organizării campaniilor de informare cu privire la fenomenul traficului de ființe umane şi crimele conexe | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Ministerul Justiției;  Procuratura Generală | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale și mass-media;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de acțiuni realizate;  număr de participanți | | | | | | | |
| 2.1.4. Asigurarea solicitanților și agenților economici cu informații și consultații privind angajarea legală în țară și/sau peste hotare | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă);  Agenția Servicii Publice (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept) | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de acțiuni realizate;  număr de participanți;  tematică abordată | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 6.2:**  **Informarea angajatorilordespre caracteristicile criminalităţii, cazurile reale ale traficului de ființe umane şi crimele conexe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. Asigurarea instruirii angajatorilor din sectorul privat cu privire la infracțiunile ce țin de traficul de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Afacerilor Interne | Procuratura Generală;organizații necomerciale;patronate;sindicate; Organizația Internațională pentru Migrație | 2019-2020 |  | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de angajatori instruiți | | | | | | | |
| 2.1.6. Informarea/instruirea angajatorilor din sectorul agricol despre procedura legală de angajare și evitarea situațiilor de exploatare prin muncă și prevenirea traficului de ființe umane | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă,  Inspectoratul de Stat al Muncii) | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Centrul Naţional de Formare, Asistenţă, Consiliere şi Educaţie din Moldova „CNFACEM”;organizații necomerciale;  patronate;  sindicate | 2019-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de specialiști instruiți | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 6.3:**  **Informarea reprezentanților mass-mediei privind reflectarea corectă a subiectelor cu referire la fenomenul traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7. Asigurarea instruirii reprezentanților mass-mediei privind reflectarea subiectelor ce țin de prevenirea și combaterea traficului de ființe umane | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Ministerul Afacerilor Interne;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Consiliul Național al Audiovizualului;  Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicii Migraționale | 2019-2020 |  | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de instruiri realizate;  număr de reprezentanți ai mass-mediei locale/naționale instruiți | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 6.4:**  **Informarea diasporei despre fenomenul traficului de ființe umane și consecințele acestuia** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8. Promovarea activităţilor de informare, educare, comunicare, în special pentru tineri, privind fenomenul traficului de ființe umane, riscurile și consecințele acestuia | Cancelaria de Stat (Biroul Relaţii cu Diaspora);  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane);  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);  Procuratura Generală;organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de activități organizate;  număr de participanți;  număr de țări implicate;  număr de materiale informative publicate și distribuite | | | | | | | |
| 2.1.9. Informarea diasporei despre fenomenul traficului de ființe umane, consecințele acestuia și instituțiile la care ar putea să se adreseze în caz de necesitate | Cancelaria de Stat (Biroul Relaţii cu Diaspora);  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de activități organizate;  număr de participanți;  număr de țări implicate | | | | | | | |
| 2.1.10. Organizarea concursului de artă (fotografie/desen) orientat pe sensibilizarea tinerilor privind fenomenul traficului de ființe umane și al infracțiunilor conexe | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Cancelaria de Stat (Secretariatul permanent al Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane);autoritățile publice locale;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de concursuri organizate;  număr de participanți | | | | | | | |
| **2.2. Reducerea vulnerabilității** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obiectiv general 7:Reducerea vulnerabilității cetățenilor la traficul de ființe umane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 7.1:**  **Asigurarea informării grupurilor de risc cu privire la noile tendinţe ale traficului de ființe umane şi ale infracţiunilor conexe** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Informarea copiilor/elevilor/studenților/ tinerilor, persoanelor defavorizate cu privire la riscurile legate de noile tendințe în evoluția fenomenului traficului de ființe umane, a fenomenelor conexe și cu privire la mecanismele de protecție | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Afacerilor Interne;organizații necomerciale;autoritățile publice locale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de întrevederi, lecții publice realizate;  număr de beneficiari;  număr de persoane informate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 7.2:**  **Dezvoltarea mecanismelor de angajare sigură a cetăţenilor Republicii Moldova atît în ţară, cît şi peste hotare** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Informarea potențialilor migranți privind avantajele, dezavantajele migrației și riscurile migrației ilegale | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Interne  (Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră) | Centrul Internațional „La Strada”;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Metode și instrumente utilizate;  număr de persoane informate | | | | | | | |
| 2.2.3. Încheierea acordurilor bilaterale/multilaterale între autoritățile publice, organizații necomerciale, organizații internaționale în vederea asigurării angajării sigure a cetățenilor Republicii Moldova în cîmpul munciiatît în țară,cît și peste hotare | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de acorduri încheiate;  țările cu care s-au încheiat acorduri | | | | | | | |
| 2.2.4. Asigurarea accesului potenţialilor emigranţi la piaţa de muncă naţională şi de peste hotare în condiţii echitabile şi protejate | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Centrul Internațional „La Strada” | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de servicii oferite;  număr de persoane angajate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 7.3:**  **Asigurarea accesului copiilor şi adolescenţilor la informaţii despre posibilele pericole ale traficului de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile copilului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Includerea în curriculumurile pentru ciclulgimnazial a informațiilor cu privire la traficul de ființe umane, egalitatea de gen, drepturile copilului | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale | 2018-2019 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de curriculumuri completate | | | | | | | |
| 2.2.6. Instruirea cadrelor didactice la subiectul traficului de ființe umane | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de cadre instruite;  număr de instituții universitare incluse în instruire | | | | | | | |
| **2.3. Controlul administrativ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 8:**  **Consolidarea mecanismelor de reglementare și control al activităților agenților privați în scop de prevenire a exploatării** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 8.1:**  **Asigurarea mecanismelor de control administrativ pentru sectoarele economice vulnerabile, care pot influenţa traficul de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Instituirea mecanismului de reglementare și control strict de stat al activității agenţilor economici privaţi din sectoarele vulnerabile (agricol, zootehnic și construcții) | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Autorități publice locale (comisii teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane);  organizații necomerciale | 2019-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Instrumente de control aplicate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 8.2:**  **Asigurarea controlului raporturilor de muncă în sectoarele economice formale/informale vulnerabile la exploatarea prin muncă în interiorul ţării** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Elaborarea unui mecanism de monitorizare a sectoarelor economice vulnerabile la exploatare prin trafic/muncă în interiorul țării, cum ar fi construcțiile, agricultura, zootehnia etc. | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  (Inspectoratul de Stat al Muncii);  Ministerul Economiei și Infrastructurii | Sindicate;patronate;organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Mecanism de monitorizare elaborat și pilotat | | | | | | | |
| 2.3.3. Colaborarea instituţională şi schimbul de informaţii la nivel local şi naţional, în special între inspectorii de muncă şi ofițerii de urmărire penală | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Inspectoratul de Stat al Muncii;  Ministerul Afacerilor Interne |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de controale comune ale agenților economici | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 8.3:**  **Informarea agenţiilor economice despre necesitatea respectării drepturilor sociale și a condițiilor de muncă ale salariaților** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Elaborarea instrucțiunilor de angajare și respectare a drepturilor sociale și a condițiilor de muncă ale salariaților (sectoarele agricol, zootehnic și construcții) | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Sindicate; patronate;organizații neguvernamentale | 2019-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de instrucțiuni elaborate | | | | | | | |
| Secțiunea a 3-a  ASISTENȚA SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA VICTIMELOR ȘI PREZUMATELOR VICTIME ALE TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Identificarea și referirea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 9:**  **Consolidarea cooperării sistemice dintre instituțiile abilitate în identificarea victimelor și prezumatelor victime ale tuturor formelor de trafic de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 9.1:**  **Consolidarea şi dezvoltarea metodelor și instrumentelor multidisciplinare de identificare în cadrul Sistemului național de referire a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Instruirea specialiştilor Sistemului național de referire în implementarea mecanismelor eficiente de identificare a victimelor traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Ministerul Afacerilor Interne;  Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație;organizații necomerciale; autoritățile publice locale | 2018 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți;  număr de activități organizate;  număr de victime și prezumate victime identificate | | | | | | | |
| 3.1.2. Instruirea specialiştilor Ministerului Afacerilor Interne care contactează direct cu cetățenii străini, solicitanții de azil, apatrizii, în special cu cei plasați în centrele specializate, în identificarea victimelor printre străini | Ministerul Afacerilor Interne  (Biroul Migrație și Azil, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră) | Cancelaria de Stat (Biroul Relaţii cu Diaspora);  Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite;organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți;  număr de activități realizate;  număr de victime și prezumate victime identificate | | | | | | | |
| 3.1.3. Pilotarea Echipei mobile în vederea identificării timpurii a cazurilor de trafic de ființe umane și altor infracțiuni conexe | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Echipă mobilă pilotată | | | | | | | |
| 3.1.4. Identificarea instituției și stabilirea mecanismului de acordare a statutului de prezumată victimă | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Centrul pentru asistența și protecția victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Instituție identificată;  mecanism de acordare a statutului de prezumată victimă instituționalizat | | | | | | | |
| 3.1.5. Desemnarea specialiștilor din subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice pentru optimizarea procedurilor de înregistrare, întocmire a actelor de stare civilă și asigurare cu acte de identitate a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane | Agenția Servicii Publice |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Lista specialiștilor aprobată;  număr de beneficiari cuacte de stare civilă și acte de identitate perfectate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 9.2:**  **Asigurarea acordării perioadei de reflecție prezumatelor victime ale traficului de ființe umane în conformitate cu cadrul legal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6. Stabilirea mecanismului de evidență a victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane care au beneficiat de o perioadă de reflecţie de minimum 30 de zile, în conformitate cu prevederile cadrului normativ | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  (Agenția Națională Asistență Socială; Centrul de asistență și protecție pentru victimele și potențialele victime ale traficului de ființe umane)  Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de victime și prezumate victime beneficiari de perioadă de reflecție | | | | | | | |
| 3.1.7. Elaborarea și distribuirea materialelor informative despre drepturile victimelor traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;  Ministerul Afacerilor Interne | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale; parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de materiale elaborate;  număr de materiale distribuite | | | | | | | |
| 3.1.8. Monitorizarea funcționalității mecanismului de asigurare cu interpret și traducător în conformitate cu Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției | Ministerul Justiţiei;  Ministerul Afacerilor Interne;  Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale;  Procuratura Generală | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de cazuri asigurate cu serviciiale traducătorului/ interpretului;  număr de cazuri neasigurate cu servicii ale traducătorului/interpretului | | | | | | | |
| **3.2. Repatrierea victimelorși prezumatelor victime ale traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 10:**  **Consolidarea capacităților instituționale ale autorităților cu competențe în domeniu în vederea eficientizării procedurii de repatriere** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 10.1:**  **Dezvoltarea capacităților specialiștilor în aplicarea procedurilor de repatriere** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Instruirea specialiştilor din administraţia publică centrală şi locală în aplicarea procedurilor de repatriere | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți;  număr de activități realizate | | | | | | | |
| **3.3. Reabilitarea și reintegrarea victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 11:**  **Accesul victimelor şi prezumatelor victime ale traficului de ființe umane la sistemul național de protecție socială** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 11.1:**  **Asigurarea informării victimelor și prezumatelor victime despre drepturile lor la servicii** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Informarea specialiștilor din domeniul asistenței persoanelor hipoacuzice, cu suportul interpreților specializați în limbaj mimico-gestual, despre fenomenul traficului de ființe umane, consecinţele acestuia şi drepturile lor la asistenţă şi protecţie | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Asociația Surzilor din Republica Moldova;  organizații neguvernamentale;autoritățile publice locale;  mass-media | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de specialiști informați;  număr de ședințe de informare | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 11.2:**  **Asigurarea asistenței și protecției victimelor și prezumatelor victime adulte ale traficului de ființe umane prin programe de reabilitare și**  **reintegrare pe termen lung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru bărbați victime ale traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale;autoritățile publice locale | 2019-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de servicii dezvoltate;  număr de bărbați victime și prezumate victime asistate | | | | | | | |
| 3.3.3. Implementarea programelor de dezvoltare a abilităților antreprenoriale, profesionale şi de (re)integrarea victimelor, prezumatelor victime, inclusiv a celor cu dizabilități, pe piaţa muncii | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă);  Ministerul Economiei și Infrastructurii (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) | Organizații necomerciale;autoritățile publice locale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de programe implementate;  număr de beneficiari incluși în programe | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 11.3:**  **Asigurarea protecţiei şi suportului pe termen lung în reabilitarea și reintegrarea victimelor traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Efectuarea analizei cu privire la sistemul de asistență și protecție pe termen lung pentru reabilitarea și reintegrarea victimelor, prezumatelor victime ale traficului de ființe umane | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Organizații necomerciale;  autoritățile publice locale;  parteneri | 2019-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Raport elaborat | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 11.4:**  **Consolidarea mecanismului de cooperare între cele trei nivele ale Sistemului național de referire (comunitar, raional, național)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.5. Ajustarea cadrului metodologic al activității asistentului social la prevederile Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Autoritățile publice locale;  organizații necomerciale;  parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Ordinul ministrului muncii, protecției sociale, familiei și copilului nr. 55 din 12 iunie 2009 modificat;  mecanism de referire consolidat | | | | | | | |
| Secțiunea a 4-a  PEDEPSIREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Urmărirea penală și judecarea cauzelor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 12:**  **Consolidarea procesului de investigare, urmărire penală și a procesului judiciar conform standardelor internaționale de justiție penală** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 12.1:**  **Fortificarea capacităților de investigare și urmărire penală a instituțiilor specializate în combaterea traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Majorarea numărului specialiștilor cu atribuții analitice aiCentrului pentru combaterea traficului de persoane | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane);Ministerul Finanţelor |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de specialiști noi angajați | | | | | | | |
| 4.1.2. Dezvoltarea bazei de date (pe bază de I2base) | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Bază de date dezvoltată | | | | | | | |
| 4.1.3. Instruirea polițiștilor și procurorilor în administrarea și utilizarea bazei de date (I2base) | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii);  Procuratura Generală | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de specialiști instruiți | | | | | | | |
| 4.1.4.Dotarea cu echipament corespunzător necesităților de investigare și documentare de calitate a cazurilor de trafic de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);  Procuratura Generală | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Echipament procurat și funcțional | | | | | | | |
| 4.1.5. Elaborarea instrumentelor pentru eficientizarea interacțiunii și schimbului de informaţie între instituţiile implicate în cadrul procesului penal în cauzele traficului de ființe umane | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală | Parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Instrumente elaborate, aprobate și aplicate în schimbul de informații | | | | | | | |
| 4.1.6. Majorarea numărului de procurori în cadrul Biroului antitrafic și investigare a crimelor cibernetice al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale și echiparea corespunzătoare a acestei subdiviziuni | Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale; Ministerul Finanţelor |  | 2018-2019 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de procurori în cadrul Biroului antitrafic și investigare a crimelor cibernetice al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Specialemajorat și echipat corespunzător | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 12.2:**  **Asigurarea unui proces de judecată echitabil, cu respectarea normelor internaționale din domeniu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.7. Monitorizarea și analiza practicii judiciare pe cazurile de trafic de ființe umane sub aspectul pedepselor aplicate și al calificării juridice a acțiunilor infracționale | Procuratura Generală;  Curtea Supremă de Justiție |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de studii realizate și recomandări elaborate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 12.3:**  **Ajustarea cadrului normativ cu privire la revizuirea statutului Centrului pentru combaterea traficului de persoane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.8. Revizuirea competențelor și subordonării Centrului pentru combaterea traficului de persoane cu trecerea acestuia în subordinea directă a Inspectoratului General al Poliției (acțiune direct dependentă de reforma instituțională) | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Competențe și subordonare revizuite | | | | | | | |
| 4.1.9. Elaborarea Strategiei de dezvoltare instituţională a Centrului pentru combaterea traficului de persoane | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane) | Organizații necomerciale; parteneri | 2018-2019 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Strategie elaborată și aprobată | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 12.4:**  **Dezvoltarea procedurilor de efectuare a investigațiilor financiare paralel cu infracțiunile de trafic al ființelor umane și utilizarea tehnologiei informaționale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.10. Elaborarea instrumentului de efectuare a investigațiilor financiare și instruirea ofițerilor de investigații și a ofițerilor de urmărire penală din cadrul Centrului pentru combaterea traficului de persoane și a procurorilor din cadrul Biroului antitrafic și investigarea crimelor cibernetice al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale, a procurorilor specializați din teritoriu în domeniul desfăşurării procedurii de urmărire penală privind spălarea banilor, efectuării investigațiilor financiare paralele pe cazurile de trafic de ființe umane și infracțiuni conexe | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane);  Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale | Organizații necomerciale; parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Instrument de efectuare a investigaților financiare elaborat și aplicat;  număr de specialiști instruiți;  număr de activități realizate | | | | | | | |
| 4.1.11. Realizarea investigațiilor financiare în vederea confiscării bunurilor dobîndite sau folosite la comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane, precum și a recuperării prejudiciului | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane); Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea CriminalitățiiOrganizate şi Cauze Speciale |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de investigații efectuate, bunuri sechestrate sau/și confiscate;  instrument de efectuare a investigațiilor financiare elaborat și aplicat | | | | | | | |
| 4.1.12. Asigurarea cu echipament modern pentru investigarea cazurilor de utilizare a tehnologiei informaționale la comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și a celor conexe | Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane); Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale | Organizații necomerciale; parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Echipament modern procurat și funcțional | | | | | | | |
| 4.1.13. Procurarea echipamentului pentru Direcția protecția martorilor a Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Interne | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2019 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Echipament procurat și funcțional | | | | | | | |
| **4.2. Protecția victimelor și a martorilor în procesul penal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 13: Consolidarea sistemului de protecție a victimelor și a martorilor potrivit normelor de asistență juridică internaționale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 13.1:**  **Asigurarea informării victimelor traficului de ființe umane despre dreptul lor cu privire la accesul la justiție și cu privire la alte drepturi speciale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Informarea victimelor şi martorilor într-un limbaj accesibil despre drepturile lor în procesul penal | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale | Organizații necomerciale; parteneri | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de victime/martori informate;  metode și instrumente utilizate în informare;  număr de victime/martori asistate de avocat;  număr de acțiuni civile înaintate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 13.2:**  **Asigurarea utilizării metodelor speciale de audiere a victimelor și martorilor traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. Elaborarea standardelor pentru funcţionarea camerelor de audiere a minorului victimă/martor | Ministerul Justiţiei;  Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii | 2018-2019 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Standarde elaborate și aprobate | | | | | | | |
| 4.2.3. Efectuarea studiului asupra cazurilor de audiere repetată a victimelor și martorilor în cauzele penale de trafic de ființe umane și trafic de copii | Procuratura Generală;  Curtea Supremă de Justiție; Procuratura pentru Combaterea CriminalitățiiOrganizate şi Cauze Speciale | Centrul Internațional „La Strada”;organizații necomerciale; parteneri | 2018-2019 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Studiu realizat; recomandări elaborate | | | | | | | |
| 4.2.4. Audierea victimelor și martorilor în condițiile prevăzute de art.115 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003și utilizarea înregistrărilor de către instanțele de judecată | Procuratura Generală;  Ministerul Afacerilor Interne  (Centrul pentru combaterea traficului de persoane);  Curtea Supremă de Justiție | Centrul Internațional „La Strada”;  Centrul pentru asistența și protecția victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de victime/martori audiateîn condițiile prevăzute de art.115 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova;  număr de înregistrări utilizate în instanța de judecată | | | | | | | |
| **4.3. Restabilirea drepturilor victimelor traficului de ființe umane și acordarea compensațiilor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 14:**  **Asigurarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare și despăgubiri în corespundere cu prejudiciul suportat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 14.1:**  **Asigurarea accesului victimelor traficului de ființe umane la informaţii despre posibilităţile de compensare şi procedurile judiciare**  **sau administrative relevante** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. Informarea victimelor despre mecanismul de compensare | Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale | Organizații necomerciale | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Număr de victime informate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 14.2:**  **Realizarea respectării drepturilor victimelor traficului de ființe umane la compensare financiară din partea statului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.2. Implementarea Regulamentului de activitate al Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune și monitorizarea procesului de compensare financiară a victimelor traficului de ființe umane | Ministerul Justiţiei;  Ministerul Finanţelor; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Comisie interdepartamentală funcțională;  număr de victime ale traficului de ființe umane beneficiari de compensații financiare | | | | | | | |
| Secțiunea a 5-a  PARTENERIAT INTERNAŢIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Parteneriat internațional** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv general 15:**  **Consolidarea cooperării dintre autorităţile competente, partenerii de implementare din ţările de destinaţie, tranzit şi de origine în vederea**  **eficientizării prevenirii și combaterii traficului de ființe umane** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 15.1:**  **Dezvoltarea colaborării internaționale cu principalele state de destinaţie și de tranzit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Încheierea acordurilor bilaterale cu țările de destinație și tranzit în materie de repatriere, asistență, protecție și urmărire penală | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale | Misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de acorduri încheiate;  țările cu care s-au încheiat acorduri | | | | | | | |
| 5.1.2. Efectuarea investigaţiilor internaţionale, inclusiv prin intermediul Echipelor comune de investigații | Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de investigații internaționale efectuate;  număr de echipe comune de investigații create | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 15.2:**  **Asigurarea schimbului de informaţii şi alte forme de asistenţă juridică internaţională** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. Utilizarea formelor de asistență juridică internațională pe cazurile de trafic de ființe umane și infracțiuni conexe | Procuratura Generală; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Justiţiei; Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | | Surse externe |  | | | | | | | Număr de comisii rogatorii; număr de persoane extrădate;  număr de proceduri penale transferate | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 15.3:**  **Consolidarea cooperării cu agenţiile internaţionale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.4. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare prin intermediul organizațiilor internaționale cu autoritățile competente din ţările de origine, tranzit și destinaţie ale traficului de fiinţe umane | Ministerul Afacerilor Interne |  | 2018-2020 | În limitele bugetului aprobat | |  |  | | | | | | | Puncte de contact stabilite şi valorificate;  acorduri semnate/ valorificate;  număr de victime eliberate din exploatare;  număr de persoane reţinute în urma schimbului de informaţii;  grupări criminale organizate documentate/anihilate | | | | | | | |