Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 461 oт 22 мая 2018 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**на 2018-2020 годы по внедрению**

**Национальной стратегии по предупреждению и пресечению торговли людьми на 2018-2023 годы**

| **Действия** | **Ответственные структуры** | **Партнеры** | **Сроки**  **испол**  **нения** | **Затраты, тыс. леев** | | | **Показатели** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **бюджетные средства органов публичного управления** | **другие источники** | **не покрытые источники** |  |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1**  **ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ** | | | | | | | | | | |
| **1.1. Координация мероприятий по предупреждению и пресечению торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 1:**  **Обеспечение внедрения национальной политики в области предупреждения и пресечения торговли людьми, основанной на эффективной координации и консолидации сотрудничества с партнерами по внедрению** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 1.1:**  **Разработка нового механизма для сотрудничества государственных учреждений, неправительственных организаций и других вовлеченных сторон** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Выполнение технико-экономического обоснования с целью определения целесообразности создания Офиса/ подразделения национального докладчика для оценки национальных политик | Государственная канцелярия  (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Миссия Международной организации по миграции;  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | 2020 год | В рамках утвержденного бюджета | 360,0 | Внешние источники | | | | Исследование проведено;  количество организованных круглых столов;  представлен отчет по исследованию |
| 1.1.2. Заключение меморандумов между различными участниками процесса пресечения торговли людьми на национальном уровне | Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Генеральная прокуратура | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Количество заключенных меморандумов |
| **Конкретная задача 1.2:**  **Консолидация механизмов координирования между территориальными комиссиями по пресечению торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. Разработка рамочной стратегии по коммуникации  территориальных комиссий по пресечению торговли людьми со специалистами из административно-территориальных единиц, в том числе первого уровня, и местными некоммерческими организациями | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  территориальные комиссии по борьбе с торговлей людьми | Некоммерческие организации | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество организованных круглых столов;  рамочная стратегия разработана и прошла пилотирование |
| 1.1.4. Развитие стратегии коммуникации Постоянного секретариата Национального комитета по борьбе с торговлей людьми со специалистами из органов центрального и местного публичного управления (первый и второй уровни) и партнерами по развитию | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Миссия Международной организации по миграции | 2019 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Стратегия проанализирована и прошла пилотное тестирование  Количество организованных круглых столов |
| 1.1.5. Предоставление методологической помощи в разработке годовых местных планов комиссиями по борьбе с торговлей людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  территориальные комиссии по борьбе с торговлей людьми | Органы местного публичного управления;  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество разработанных и реализованных годовых планов |
| **1.2. Правовая и нормативная база** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 2:**  **Регулирование отношений в области предупреждения и пресечения торговли людьми, придерживаясь принципов уважения прав человека и равных возможностей для женщин и мужчин** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 2.1:**  **Совершенствование нормативной базы для предоставления помощи и защиты жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства № 234 от 29 февраля 2008 г. «Об утверждении Типового положения о Территориальных комиссиях по пресечению торговли людьми» | Министерство внутренних дел | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Постановление разработано и утверждено Правительством |
| 1.2.2. Корректировка Методологии планирования и мониторинга национальной политики противодействия торговле людьми в соответствии с программным документом | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство здравоохранения; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований | Международная организация по миграции,  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | 100.0 |  | | | | Методология завершена и прошла пилотное тестирование |
| 1.2.3. Продвижение проекта закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 241-XVI от 20 октября 2005 года о предупреждении и пресечении торговли людьми | Министерство юстиции | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 2018 год | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Проект закона принят |
| 1.2.4. Пересмотр нормативной базы в целях регулирования вопросов, связанных с законным представительством прав ребенка и создания института попечительства | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Неправительственные организации | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Пересмотренная нормативная база |
| 1.2.5. Внесение изменений и дополнений в Постановление Правительства № 472 от 23 марта 2008 г. «Об утверждении состава Национального комитета по пресечению торговли людьми и Положения о Национальном комитете» | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | 2018 год | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Нормативный документ утвержден |
| 1.2.6. Приведение в соответствие Руководства по идентификации жертв торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Международный центр “La Strada ” | 2019 год | В пределах утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Руководство исправлено в соответствии с новыми тенденциями в области торговли людьми и утвержден |
| 1.2.7. Внесение изменений и в нормативную базу (Постановление Правительства № 520 от 15 мая 2006 г. «Об утверждении денежных норм расходов на обеспечение лиц, содержащихся в социальных учреждениях») | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Международная организация по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Проект постановления Правительства разработан и продвинут |
| 1.2.8. Внесение изменений в Закон № 198 от 26 июля 2007 года о юридической помощи, гарантированной государством, с целью включения жертв торговли людьми в категорию лиц, имеющих право на квалифицированную юридическую помощь, не зависимо от уровня их доходов | Министерство юстиции | Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В пределах утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Измененный закон |
| **Конкретная задача 2.2:**  **Усовершенствование нормативной базы для криминализации всех форм торговли людьми и установления соответствующего наказания** | | | | | | | | | | |
| 1.2.9. Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс с целью криминализации новых форм эксплуатации | Министерство юстиции; Министерство внутренних дел | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Высшая судебная палата;  партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | В Уголовный кодекс внесены изменения и дополнения |
| **1.3. Развитие профессионального потенциала специалистов** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 3:**  **Развитие профессионального потенциала специалистов с целью эффективного продвижения политики предупреждения и пресечения торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 3.3:**  **Подготовка специалистов правоохранительных органов по применению закона и расследованию дел, связанных с торговлей людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. Обучение пограничных полицейских, специалистов Бюро по миграции и беженцам, участковых офицеров полиции и инспекторов по труду способам действенного реагирования на случаи торговли людьми | Министерство внутренних дел | Миссия Международной организации по миграции; Международный центр “La Strada” | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число обученных специалистов;  число разработанных модулей/тем |
| 1.3.2. Разработка курса дистанционного обучения в области торговли людьми для Центра повышения квалификации в области пограничной безопасности (согласно компетенции, профилю) | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат пограничной полиции) | Миссия Международной организации по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Курс дистанционного обучения разработан, прошел пилотирование |
| 1.3.3. Организация для работников Пограничной полиции учебных курсов по идентификации жертв торговли людьми | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат пограничной полиции) | Миссия Международной организации по миграции | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  количество обученных специалистов |
| 1.3.4. Организация учебных курсов для следователей Главной инспекции пограничной полиции по юридическим и операционным вопросам, связанным с торговлей людьми | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат пограничной полиции ) | Миссия Международной организации по миграции | 2018 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  количество обученных специалистов |
| 1.3.5. Организация рабочего семинара по созданию и работе совместных следственных бригад по вопросам, касающимся торговли людьми | Министерство внутренних дел | Миссия Международной организации по миграции | 2019 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Семинар проведен; количество обученных участников |
| 1.3.6. Обеспечение Главной инспекции пограничной полиции оборудованием для высококачественных учебных курсов | Министерство внутренних дел (Генеральный инспекторат пограничной полиции) | Миссия Международной организации по миграции | 2019 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Оборудование закуплено, используется |
| 1.3.7. Проведение региональных (международных) тематических семинаров в области предупреждения и пресечения торговли людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство внутренних дел | Миссия Международной организации по миграции | 2018-2020 годы |  | Внешние источники |  | | | | 6 региональных семинаров проведено;  Число специалистов из правоохранительных органов и органов местного публичного управления с компетенциями в области обучения |
| 1.3.8. Организация круглого стола по идентификации жертв торговли людьми, имеющих гражданство Республики Молдова, выявленных с румынскими документами, удостоверяющими личность | Министерство внутренних дел (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Миссия Международной организации по миграции | 2019 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Круглый стол организован;  числоучастников |
| **Конкретная задача 3.4:**  **Укрепление потенциала специализированного подразделения Генеральной прокуратуры** | | | | | | | | | | |
| 1.3.9. Обучение прокуроров из специализированного подразделения Генеральной прокуратуры и специалистов Центра по пресечению торговли людей в области составления документов политик и аналитического подхода к явлению торговли людьми, включая и другие преступные явления | Национальный институт юстиции;  Генеральная прокуратура;  Министерство внутренних дел (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Высший совет прокуроров;  международные организации; партнеры по развитию | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество обученных специалистов;  количество разработанных модулей/тем |
| **Конкретная задача 3.5:**  **Создание механизма непрерывного обучения для сотрудников компетентных органов, наделенных, в соответствии с законодательством, полномочиями по расследованию, преследованию и судебному рассмотрению дел, связанных с торговлей людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.3.10. Формирование профессиональных навыков, необходимых специалистам из правоохранительных органов для расследования, преследования и судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми | Национальный институт юстиции; Генеральная прокуратура;  Министерство внутренних дел | Высший совет магистратуры;  Высший совет прокуроров;  Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число обученных специалистов (полицейские, прокуроры, судьи, помощники судей);  количество разработанных модулей/тем |
| 1.3.11. Обучение сотрудников полиции осуществлению процедуры уголовного преследования, связанного с отмыванием денег, и использованию некоторых техник финансового расследования в случаях торговли людьми и разработке руководства по финансовому расследованию торговли людьми | Министерство внутренних дел | Национальный центр по борьбе с коррупцией;  Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  количество бенефициаров;  разработанное руководство |
| **Конкретная задача 3.6:**  **Проведение специализированных учебных курсов (по предупреждению торговли людьми) для персонала в области транспорта (воздушного, дорожного, железнодорожного и морского)** | | | | | | | | | | |
| 1.3.12. Обучение специализированного персонала в области воздушного, дорожного, железнодорожного и морского транспорта с целью предупреждения торговли людьми | ГП Авиакомпания „AIR Moldova”;  ГП «Calea Ferata din Moldova”; Национальное агентство автомобильного транспорта; Управление  порта Джюрджюлешть; Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | [Министерство экономики и инфраструктуры](http://www.mtid.gov.md/ro);  Международная организация по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число ежегодно проходящих обучение специализированных сотрудников |
| **Конкретная задача 3.7:**  **Повышение уровня области знания специалистами по борьбе с торговлей людьми, работающими в учреждениях на уровне административно-территориальных органов** | | | | | | | | | | |
| 1.3.13. Консолидация профессионального потенциала членов территориальных комиссий по пресечению торговли людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Органы местного публичного управления;  Международная организация по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число обученных специалистов с компетенциями в данной области |
| 1.3.14. Обеспечение подготовки специалистов с компетенциями в области институциональных механизмов, координирующих и осуществляющих мониторинг политик по пресечению торговли людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Национальное агентство социальной помощи) | Органы местного публичного управления;  Миссия Международной организации по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  количество ознакомительных визитов;  количество семинаров;  количество обученных специалистов |
| 1.3.15. Обеспечение осуществления смешанного обучения, в том числе основанного на гендерных вопросах, для специалистов из системы социальной защиты и правоохранительных органов | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми); Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Генеральная прокуратура;  органы местного публичного управления;  Международная организация по миграции;  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  число обученных специалистов |
| 1.3.16. Разработка и обновление модулей начальной и непрерывной подготовки для специалистов из органов публичного управления: полицейских, социальных работников, медицинских работников, адвокатов, параюристов | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел;  Национальный институт юстиции | Органы местного публичного управления;  Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество разработанных модулей/тем; количество дополненных куррикулумов |
| 1.3.17. Проведение курсов для коммунитарных посредников | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Бюро межэтнических отношений | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми); Международная организация по миграции; органы местного публичного управления; Коалиция «Голос ромов» | 2018 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество проведенных учебных курсов:  число обученных посредников |
| 1.3.18. Развитие и пилотирование программы обучения адвокатов, предоставляющих юридическую помощь, гарантированную государством, в сфере помощи жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми | Национальный совет по юридической помощи;  Министерство юстиции | Международная организация по миграции | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Программа разработана и прошла пилотирование;  количество проведенных учебных курсов;  число обученных специалистов |
| **1.4. Сбор и анализ статистических данных, исследования** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 4:**  **Гарантирование наличия и доступа к точной статической информации и достоверным данным, релевантным для феномена торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 4.1:**  **Обеспечение приведения в соответствие системы данных и информации, анализ и отчеты о ситуации в данной области и тенденции феномена торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. Приведение в соответствие и актуализация Информационной системы управления статистическими формулярами по аспектам, касающимся положения жертв такого преступления как торговли людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Информационная система приведена в соответствие и актуализирована |
| 1.4.2. Консолидация профессионального потенциала специалистов с компетенциями по управлению Информационной системой управления статистическими формулярами по аспектам, касающимся положения жертв такого преступления как торговля людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Международная организация по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число обученных специалистов с компетенциями в данной области |
| 1.4.3. Обеспечение проведения опроса об уровне информированности населения о таком явлении как торговля людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Международный центр по разработке миграционной политики | 2020  год |  | Внешние источники |  | | | | Опрос проведен |
| **Конкретная задача 4.2:**  **Обеспечение систематического сбора данных, анализа и соотнесения с требованиями в области торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.4.4. Разработка конкретного руководства по процедуре анализа/ мониторинга ситуации с торговлей людьми | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Количество разработанных конкретных руководств |
| 1.4.5. Внедрение территориальными органами социальной защиты модуля «Социальные услуги» в Автоматизированную информационную систему «Социальная помощь» | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  (Национальное агентство социальной помощи) | Партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Модуль социальных услуг из автоматизированной информационной системы «Социальная помощь» внедрен |
| **Конкретная задача 4.3:**  **Укрепление механизма управления информацией в сфере торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.4.6. Гармонизация центральной базы учета уголовных дел, открытых по преступлениям, связанным с торговлей людьми | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) |  | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Централизованная база данных откорректирована |
| 1.4.7. Обучение специалистов пользованию Центральным банком данных | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) |  | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Количество проведенных учебных курсов;  число обученных специалистов |
| **Конкретная задача 4.4:**  **Проведение исследований в целях отражения тенденций торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 1.4.8. Рассмотрение студентами магистратуры при разработке своих магистерских диссертаций тем, связанных с торговлей людьми, ее предупреждением и пресечением | Министерство образования, культуры и исследований | Учреждения высшего образования | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Количество подготовленных работ и диссертаций, рассмотренных тем |
| 1.4.9. Проведение исследований в целях отражения феномена и тенденций торговли людьми | Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство внутренних дел | Учреждения высшего образования | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Количество проведенных исследований, рассмотренных тем |
| 1.4.10. Разработка исследования рисков торговли людьми в контексте недавнего миграционного кризиса | Министерство внутренних дел,  Генеральный инспекторат полиции  (Бюро по миграции и беженцам; Генеральный инспекторат пограничной полиции;  Центр по борьбе с торговлей людьми) | Международный центр “La Strada” | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | 60.0 |  | | | | Исследование разработано о опубликовано |
| **1.5. Эффективный менеджмент финансовых ресурсов** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 5:**  **Укрепление механизмов планирования и управления финансовыми средствами из государственного бюджета для внедрения мероприятий в данной области** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 5.1:**  **Постепенное увеличение финансирования мероприятий по пресечению торговли людьми из государственного и местных бюджетов** | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. Планирование в государственном и местных бюджетах финансовых средств на проведение мероприятий по предупреждению и пресечению торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел;  Министерство образования; культуры и исследований;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство юстиции;  Министерство финансов;  Генеральная прокуратура | Органы местного публичного управления | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | Средства запланированы | |
| 1.5.2. Улучшение процедур репатриации путем внесения изменений и дополнений в Постановление Правительства № 948 от 7 августа 2008 г. «Об утверждении Положения о процедуре репатриации детей и взрослых – жертв торговли людьми, лиц, находящихся в трудной ситуации, а также детей без сопровождения» | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Международная организация по миграции | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | Проект постановления Правительства разработан и продвигается | |
| **Раздел 2**  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Информирование широкой общественности** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 6:**  **Повышение уровня информирования широкой общественности о таком явлении, как торговля людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 6.1:**  **Информирование широкой общественности о текущих тенденциях феномена торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Координирование проведения национальной кампании по информированию и осведомлению | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми) | Орган местного публичного управления;  Международная организация по миграции;  некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Кампания проведена |
| 2.1.2. Проведение учебных семинаров по угрозам, которые представляют явление торговли людьми и смежные явления | Министерство внутренних дел; Министерство внутренних дел;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Генеральная прокуратура | Местные органы государственной власти; некоммерческие организации и средства массовой информации;  Управление Верховного комиссариата Объединенных Наций по делам беженцев | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных семинаров;  число мероприятий |
| 2.1.3. Координирование информационных кампаний о торговле людьми и связанным с ней преступлениям | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел;  Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство юстиции;  Генеральная прокуратура | Органы местного публичного управления; некоммерческие организации и средства массовой информации;  Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных мероприятий;  число участников |
| 2.1.4. Обеспечение заявителей и экономических агентов информацией и консультациями по законному трудоустройству в стране и/или за рубежом | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальное агентство занятости);  Агентство государственных услуг (Департамент регистрации и лицензирования юридических лиц) | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных мероприятий;  число участников;  рассмотренные темы |
| **Конкретная задача 6.2:**  **Информирование работодателей о характеристиках преступности, о фактических случаях торговли людьми и связанных с ней преступлениях** | | | | | | | | | | |
| 2.1.5. Обеспечение обучения работодателей из частного сектора по тематике преступлений, связанных с торговлей людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство внутренних дел | Генеральная прокуратура; некоммерческие организации; ассоциации работодателей; профессиональные союзы; Международная организация по миграции | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных семинаров;  число обученных  работодателей |
| 2.1.6. Информирование/обучение работодателей из сельскохозяйственного сектора законной процедуре трудоустройства и недопущению ситуаций трудовой эксплуатации и предупреждения торговли людьми | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  (Национальное агентство занятости;  Государственная трудовая инспекция) | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми); Национальный центр обучения, помощи, консультирования и образования Молдовы “NCFACEM”; некоммерческие организации;  ассоциации работодателей; профессиональные союзы | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных семинаров;  число обученных специалистов |
| **Конкретная задача 6.3:**  **Информирование представителей средств массовой информации о правильном освещении тем, связанных с торговлей людьми** | | | | | | | | | | |
| 2.1.7. Обучение представителей средств массовой информации освещению тем, связанных с предупреждением и борьбой с торговлей людьми | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Министерство внутренних дел;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальный совет по телевидению и радио;  Международный центр по развитию миграционной политики | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число проведенных учебных курсов;  число обученных представителей  местных/ национальных средств массовой информации |
| **Конкретная задача 6.4:**  **Информирование диаспоры о феномене торговли людьми и его последствиях** | | | | | | | | | | |
| 2.1.8. Продвижение действий по информированию, обучению и коммуникациям, в частности для молодежи, посвященных торговле людьми и социальной опасности этого явления, а также связанным с ним проблемам | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми);  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми);  Генеральная прокуратура; некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число организованных мероприятий;  число участников;  число вовлеченных стран;  количество опубликованных и распространенных информационных материалов |
| 2.1.9. Информирование диаспоры об явлении торговли людьми, о его последствиях и об институтах, куда можно обращаться за помощью в случае необходимости | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой);  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми); некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники |  | | | | Число организованных мероприятий;  число участников;  число вовлеченных стран |
| 2.1.10. Организация художественного конкурса (фотографий/ рисунков), нацеленного на осведомление молодежи о торговле людьми и связанных с ней преступлениях | Министерство образования, культуры и исследований | Государственная канцелярия (Постоянный секретариат Национального комитета по борьбе с торговлей людьми); органы местного публичного управления | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  |  | | | | Число организованных конкурсов;  Число участников |
| **2.2. Снижение уязвимости** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 7:**  **Снижение уязвимости граждан к торговле людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 7.1:**  **Обеспечение информирования групп риска о новых тенденциях в торговле людьми и связанных в связанных с ней преступлениях** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Информирование детей/учащихся/ студентов/ молодежи, социально не защищенных людей о рисках, связанных с новыми тенденциями в эволюции торговли людьми, в связанных с ней явлениях и о механизмах защиты | Министерство образования, культуры и исследований, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство внутренних дел; некоммерческие организации;  органы местного публичного управления | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество проведенных встреч, публичных уроков;  число бенефициаров;  число проинформированных лиц |
| **Конкретная задача 7.2:**  **Разработка механизмов безопасного трудоустройства молдавских граждан как в стране, так и за рубежом** | | | | | | | | | | |
| 2.2.2. Информирование потенциальных мигрантов о позитивных и негативных сторонах миграции и рисках незаконной миграции | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство внутренних дел  (Генеральный инспекторат пограничной полиции) | Международный центр “La strada”; некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Использованные методы и инструменты;  число проинформированных лиц |
| 2.2.3. Заключение двусторонних/ многосторонних соглашения между органами публичного управления, некоммерческими организациями, международными организациями с целью обеспечения безопасного трудоустройства граждан Республики Молдова как в стране, так и за рубежом | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство иностранных дел и европейской интеграции | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Число заключенных соглашений;  страны, с которыми заключены соглашения |
| 2.2.4. Обеспечение доступа потенциальным эмигрантам к национальному и международному рынку труда на справедливых и защищенных условиях | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Международный центр “La strada” | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество предоставленных услуг;  количество трудоустроенных |
| **Конкретная задача 7.3:**  **Обеспечение доступа детей и взрослых к информации о возможных угрозах торговли людьми, гендерном равенстве, правах ребенка** | | | | | | | | | | |
| 2.2.5. Включение в куррикулум гимназического цикла информации о торговле людьми, гендерном равенстве, правах ребенка | Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Некоммерческие организации | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество дополненных учебных программ |
| 2.2.6 Обучение педагогических кадров по темам, связанным с торговлей людьми | Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство внутренних дел | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество обученных преподавательских кадров,  количество университетов, включенных в обучение |
| **2.3. Административный контроль** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 8:**  **Укрепление нормативных механизмов и контроль за деятельностью частных агентств с целью предупреждения эксплуатации** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 8.1:**  **Обеспечение механизма административного контроля для уязвимых экономических секторов, которые могут повлиять на торговлю людьми** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. Создание механизма регулирования и строгого государственного контроля деятельности частных компаний в уязвимых секторах (сельское хозяйство, животноводство и строительство) | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления (Территориальные комиссии по пресечению торговли людьми);  некоммерческие организации | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Применяемые инструменты управления |
| **Конкретная задача 8.2:**  **Обеспечение контроля за трудовыми отношениями в официальных/неофициальных секторах экономики, уязвимых для трудовой эксплуатации в стране** | | | | | | | | | | |
| 2.3.2. Разработка механизма мониторинга экономических секторов, уязвимых для внутренней торговли людьми/ трудовой эксплуатации, таких как строительство, сельское хозяйство, животноводство и др. | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  (Государственная инспекция труда); Министерство экономики и инфраструктуры | Профессиональные союзы; ассоциации работодателей; некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Механизм мониторинга разработан и прошел пилотное тестирование |
| 2.3.3. Обеспечение институционального сотрудничества и обмена информацией на местном и национальном уровнях, в частности, между инспекторами труда и офицерами уголовного преследования | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Государственная инспекция труда;  Министерство внутренних дел |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество совместных проверок у экономических агентов |
| **Конкретная задача 8.3:**  **Информирование экономических агентов о необходимости соблюдения социальных прав и условий работы трудящихся** | | | | | | | | | | |
| 2.3.4. Разработка инструкции для трудоустройства и соблюдения социальных прав и условий работы сотрудников (сельское хозяйство, животноводство и строительство) | Министерство экономики и инфраструктуры;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Профессиональные союзы;  ассоциации работодателей; неправительственные организации | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество разработанных инструкций |
| **Раздел 3**  **СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА ЖЕРТВ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ** | | | | | | | | | | |
| **3.1. Идентификация и перенаправление жертв и предполагаемых жертв торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 9:**  **Укрепление системного сотрудничества между институтами, уполномоченными идентифицировать жертв, и предполагаемыми жертвами всех форм торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 9.1:**  **Укрепление и развитие методов и инструментов мультидисциплинарного сотрудничества для идентификации жертв и предполагаемых жертв торговли людьми в рамках Национальной системы перенаправления** | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Обучение специалистов Национальной системы перенаправления внедрению эффективных механизмов идентификации жертв торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Министерство внутренних дел; Международная организация по миграции; некоммерческие организации; органы местного публичного управления | 2018 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество обученных специалистов;  количество организованных мероприятий;  количество идентифицированных жертв и предполагаемых жертв |
| 3.1.2. Обучение специалистов Министерства внутренних дел, имеющих прямые контакты с иностранными гражданами, заявителями убежища, лицами без гражданства, в частности размещенными в специализированных центрах, идентификации жертв среди иностранцев | Министерство внутренних дел  (Бюро по миграции и беженцам; Генеральный инспекторат пограничной полиции) | Государственная канцелярия (Бюро по связям с диаспорой); Управление Верховного комиссариата Объединенных Наций по делам беженцев; некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество обученных специалистов;  количество организованных мероприятий;  количество идентифицированных жертв и предполагаемых жертв |
| 3.1.3. Пилотирование Мобильной группы в целях раннего выявления случаев торговли людьми и связанных с ней преступлений | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Органы местного публичного управления;  некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Мобильная группа создана и пилотирована |
| 3.1.4. Определение учреждения и установление механизма для предоставления статуса предполагаемой жертвы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми | Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Учреждение идентифицировано;  механизм для предоставления статуса предполагаемой жертвы институционально оформлен |
| 3.1.5. Назначение специалистов из территориальных подразделений Агентства государственных услуг для оптимизации процедур регистрации, составления актов гражданского состояния и выдачи удостоверяющих личность документов жертвам и предполагаемым жертвам торговли людьми | Агентство государственных услуг |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Список утвержденных специалистов;  количество бенефициаров, которые получили гражданский статус и документы, удостоверяющие личность |
| **Конкретная задача 9.2:**  **Обеспечение предоставления предполагаемым жертвам торговли людьми времени на размышление в соответствии с законодательной базой** | | | | | | | | | | |
| 3.1.6. Установление механизма учета жертв и предполагаемых жертв торговли людьми, которые временем на размышление не менее 30 дней, в соответствии с законодательной базой | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальное агентство социальной помощи;  Центр по оказанию помощи и защиты жертвам и потенциальным жертвам торговли людьми);  Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество жертв и предполагаемых жертв, которым дали время на размышление |
| 3.1.7. Разработка и распространение информационных материалов о правах жертв торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты;  Министерство образования, культуры и исследований, Министерство внутренних дел | Органы местного публичного управления; некоммерческие организации; партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество разработанных материалов;  количество распространенных материалов |
| 3.1.8. Мониторинг функциональности механизма обеспечения синхронного перевода и перевода в соответствии с Законом № 264-XVI от 11 декабря 2008 года о статусе, выдаче разрешений на деятельность и организации деятельности синхронного переводчика и переводчика в секторе юстиции | Министерство юстиции;  Министерство внутренних дел;  Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам;  Генеральная прокуратура | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество случаев, обеспеченных услугами переводчика/  синхронного  переводчика;  количество случаев, не обеспеченных услугами переводчика/  синхронного  переводчика |
| **3.2. Репатриация жертв и предполагаемых жертв торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 10:**  **Консолидация институционального потенциала органов с компетенциями в данной области в целях оптимизации процедуры репатриации** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 10.1:**  **Наращивание потенциала специалистов в области применения процедур репатриации** | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. Обучение специалистов центральной и местной публичной администрации применению процедур репатриации | Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления; некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Число обученных специалистов;  число проведенных мероприятий |
|  | | | | | | | | | | |
| **3.3. Реабилитация и реинтеграция жертв и предполагаемых жертв торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 11:**  **Доступ жертв и предполагаемых жертв торговли людьми к национальной системе социальной защиты** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 11.1:**  **Обеспечение информирования жертв и предполагаемых жертв об их правах на услуги** | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. Информирование специалистов в области поддержки лиц с нарушением слуха при помощи сурдопереводчиков о торговле людьми, ее последствиях и об их праве на помощь и защиту | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Общество глухих Республики Молдова;  неправительственные организации; органы местного публичного управления; средства массовой информации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Число проинформированных специалистов;  число информационных встреч |
| **Конкретная задача 11.2:**  **Обеспечение взрослым жертвам и предполагаемым жертвам помощи и защиты посредством долгосрочных программ реабилитации и реинтеграции** | | | | | | | | | | |
| 3.3.2. Развитие специализированных служб для мужчин -жертв торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Некоммерческие организации; органы местного публичного управления | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество разработанных услуг;  число мужчин -жертв и предполагаемых жертв, которым предоставлена помощь |
| 3.3.3. Внедрение программы развития предпринимательских, профессиональных навыков и навыков по (ре)интеграции жертв, предполагаемых жертв, в том числе с ограниченными возможностями, на рынке труда | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальное агентство занятости); Министерство экономики и инфраструктуры (Организация по развитию малого и среднего бизнеса) | Некоммерческие организации; органы местного публичного управления | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество реализованных программ;  количество бенефициаров, включенных в программы |
| **Конкретная задача 11.3:**  **Обеспечение долгосрочной защиты и поддержки в реабилитации и реинтеграции жертв торговли детьми** | | | | | | | | | | |
| 3.3.4. Выполнение анализа системы долгосрочной помощи и защиты для реабилитации и реинтеграции жертв, предполагаемых жертв торговли людьми | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Некоммерческие организации;  органы местного публичного управления; партнеры | 2019-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Разработанный отчет |
| **Конкретная задача 11.4:**  **Консолидация механизма сотрудничества между тремя уровнями Национальной системы перенаправления (коммунитарный, районный, национальный)** | | | | | | | | | | |
| 3.3.5. Приведение методологической базы деятельности социального работника в соответствие с положениями Закона № 137 от 29 июля 2016 года о реабилитации жертв преступлений | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Органы местного публичного управления; некоммерческие организации; партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Приказ министра труда, социальной защиты, семьи и ребенка № 55 от 12 июня 2009 г. изменен;  механизм перенаправления укреплен |
| **Раздел 4**  **НАКАЗАНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **4.1. Уголовное преследование и судебное разбирательство** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 12:**  **Консолидация процесса уголовного расследования, преследования и судопроизводства согласно международным стандартам уголовной юстиции** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 12.1:**  **Усиление потенциала расследования и судебного преследования учреждений, специализирующихся на борьбе с торговлей людьми** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Увеличение числа специалистов с аналитическими обязанностями в Центре по борьбе с торговлей людьми | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми);Министерство финансов |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Число нанятых новых специалистов |
| 4.1.2. Создание базы данных (на основании I2base) | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Некоммерческие организации | 2018-2020 | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | База данных создана |
| 4.1.3. Обучение офицеров полиции и прокуроров администрированию и использованию базы данных (I2base) | Министерство внутренних дел (Интегрированный учебный центр для правоохранительных органов);  Генеральная прокуратура | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Число обученных специалистов |
| 4.1.4. Оснащение оборудованием, соответствующим потребностям в качественном расследовании и документировании случаев торговли людьми | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми; Генеральный инспекторат пограничной полиции);  Генеральная прокуратура | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Закупленное и функционирующее оборудование |
| 4.1.5. Разработка инструментов для оптимизации взаимодействия и обмена информацией между учреждениями, вовлеченными в расследование случаев торговли людьми | Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура | Партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Инструменты созданы, утверждены и применяются при обмене информацией |
| 4.1.6. Увеличение числа прокуроров в Бюро по борьбе с торговлей людьми и киберпреступлениями при Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а также предоставление соответствующего оборудование для этого подразделения | Генеральная прокуратура; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам; Министерство финансов |  | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Число прокуроров в рамках Бюро по борьбе с торговлей людьми и киберпреступлениями при Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам увеличилось, и они экипированы соответствующим образом |
| **Конкретная задача 12.2:**  **Обеспечение справедливого судебного разбирательства и соблюдение международных стандартов в данной области** | | | | | | | | | | |
| 4.1.7. Осуществление мониторинга и анализа судебной практики в случаях торговли людьми в плане применяемых наказаний и юридической классификации уголовных деяний | Генеральная прокуратура;  Верховный суд |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество проведенных исследований и подготовленных рекомендаций |
| **Конкретная задача 12.3:**  **Гармонизация нормативной базы, касающейся пересмотра статуса Центра по борьбе с торговлей людьми** | | | | | | | | | | |
| 4.1.8. Пересмотр компетенций и подчиненности Центра по борьбе с торговлей людьми и передача его в прямое подчинение Генеральному инспекторату полиции (действие, напрямую зависящее от институциональной реформы) | Министерство внутренних дел |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Компетенции и субординация пересмотрены |
| 4.1.9. Разработка Стратегии институционального развития Центра по борьбе с торговлей людьми | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми) | Некоммерческие организации; партнеры | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Стратегия разработана и утверждена |
| **Конкретная задача 12.4:**  **Разработка процедур проведения финансовых расследований параллельно с расследованиями случаев торговли людьми и использование информационных технологий** | | | | | | | | | | |
| 4.1.10. Создание инструмента для осуществления финансовых расследований и обучение следователей и уголовных следователей из Центра по борьбе с торговлей людьми, прокуроров Бюро по борьбе с торговлей людьми и киберпреступлениями при Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, районных прокуроров, специализирующихся на уголовном расследовании отмывания денег, проводящих финансовые расследования параллельно с расследованием случаев торговли людьми и связанных с ней преступлений | Министерство внутренних дел,  (Центр по борьбе с торговлей людьми);  Генеральная прокуратура; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Некоммерческие организации; партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Инструмент для финансового расследования создан и применяется;  Число обученных специалистов;  Число проведенных мероприятий |
| 4.1.11. Проведение финансовых расследований с целью конфискации имущества, приобретенного или использованного при совершении преступлений торговли людьми, а также возмещения ущерба | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми); Генеральная прокуратура; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество проведенных расследований, арестованных и (или) конфискованных товаров;  инструмент для финансовых расследований создан и применяется |
| 4.1.12. Обеспечение современным оборудованием для расследования случаев использования информационных технологий при совершении торговли людьми и связанных с ней преступлений | Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми); Генеральная прокуратура; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Некоммерческие организации;  партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Современное оборудование закуплено и используется |
| 4.1.13. Закупка оборудования для Управления защиты свидетелей Национального инспектората по расследованиям Национального инспектората полиции Министерства внутренних дел | Министерство внутренних дел | Международная организация по миграции | 2019 год | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Оборудование закуплено, используется |
| **4.2. Защита жертв и свидетелей в уголовном судопроизводстве** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 13: Укрепление системы защиты жертв и свидетелей согласно международным нормам юридической помощи** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 13.1:**  **Информирование жертв торговли людьми об их праве на доступ к правосудию и о других специальных правах** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. Информирование жертв и свидетелей об их правах в уголовном судопроизводстве на понятном им языке | Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура;  Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Некоммерческие организации; партнеры | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Число проинформированных жертв/свидетелей;  методы и инструменты, использованные для информационных целей;  число жертв/ свидетелей, получивших помощь юриста;  число поданных исков |
| **Конкретная задача 13.2:**  **Обеспечение использования специальных методов допроса жертв и свидетелей торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| 4.2.2. Разработка стандартов функционирования кабинетов для допроса несовершеннолетних жертв/свидетелей | Министерство юстиции; Генеральная прокуратура; Министерство внутренних дел; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | Национальный центр по предотвращению насилия над детьми | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Стандарты разработаны и утверждены |
| 4.2.3. Расследование дел повторного допроса жертв и свидетелей по уголовным делам, связанным с торговлей людьми и детьми | Генеральная прокуратура;  Верховный суд; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Международный центр “La Strada”; некоммерческие организации; партнеры | 2018-2019 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Исследование проведено; рекомендации разработаны |
| 4.2.4. Допрос жертв и свидетелей в соответствии с условиями, предусмотренными в статье 115 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года, и использование записей судебными инстанциями | Генеральная прокуратура;  Министерство внутренних дел  (Центр по борьбе с торговлей людьми);  Верховный суд | Международный центр “La Strada”;  Центр помощи и защиты жертв и потенциальных жертв торговли людьми | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Число жертв/ свидетелей, выслушанных в соответствии с условиями, предусмотренными в статье 115 Уголовно-процессуального кодекса;  количество записей, использованных в суде |
| **4.3. Восстановление прав и предоставление компенсации жертвам торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 14:**  **Обеспечение прав жертв торговли людьми на компенсацию и возмещение в соответствии с понесенным ущербом** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 14.1: Обеспечение доступа жертв торговли людьми к информации о возможностях компенсации и о релевантных судебных или административных процедурах** | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. Информирование жертв о механизме компенсации | Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Некоммерческие организации | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Количество проинформированных жертв |
| **Конкретная задача 14.2:**  **Обеспечение соблюдения прав жертвы торговли людьми на финансовую компенсацию со стороны государства** | | | | | | | | | | |
| 4.3.2. Внедрение Положения о деятельности Межведомственной комиссии по финансовой компенсации государством ущерба, нанесенного преступлением, и осуществление мониторинга финансовой компенсации жертв торговли людьми | Министерство юстиции; Министерство финансов; Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Функционирующая межведомственная комиссия;  число жертв торговли людьми, получивших финансовую компенсацию |
| **Раздел 5**  **МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО** | | | | | | | | | | |
| **5.1. Международное партнерство** | | | | | | | | | | |
| **Общая задача 15: Укрепление сотрудничества между компетентными органами, партнерами по внедрению из стран назначения, транзита и происхождения в целях повышения эффективности предупреждения и пресечения торговли людьми** | | | | | | | | | | |
| **Конкретная задача 15.1:**  **Развитие международного сотрудничества с основными странами назначения и транзита** | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. Заключение двусторонних соглашений о репатриации, помощи, защите и преследовании со странами назначения и транзита | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты; Генеральная прокуратура; Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам | Международная организация по миграции | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество заключенных соглашений;  страны, с которыми заключены соглашения |
| 5.1.2 Проведение международных расследований, в том числе посредством совместных исследовательских групп | Генеральная прокуратура; Министерство внутренних дел; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество проведенных международных соглашений;  количество созданных совместных исследовательских групп |
| **Конкретная задача 15.2:**  **Обеспечение обмена информацией и другие формы международной юридической помощи** | | | | | | | | | | |
| 5.1.3. Использование форм международной юридической помощи для случаев торговли людьми и связанных с ней преступлений | Генеральная прокуратура; Министерство внутренних дел; Министерство юстиции; Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета | Внешние источники | |  | | | Количество комиссионных поручений; количество экстрадированных лиц;  количество переданных уголовных дел |
| **Конкретная задача 15.3:**  **Укрепление сотрудничества с международными агентствами** | | | | | | | | | | |
| 5.1.4. Развитие отношений сотрудничества посредством международных организаций с компетентными органами стран происхождения, транзита и назначения торговли людьми | Министерство внутренних дел |  | 2018-2020 годы | В рамках утвержденного бюджета |  | |  | | | Созданные и использованные контактные пункты; подписанные/ использованные соглашения;  число жертв, освобожденных из эксплуатации;  число лиц, задержанных в результате обмена информацией;  документально зафиксированные/ уничтоженные организованные преступные группировки |