«Приложение № 4

к Постановлению Правительства № 685

от 13 сентября 2012 г.

 **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Стратегии развития сектора малых и средних предприятий на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название приоритета / действия | Стоимость действия,  согласно источникам финансирования | | | | | | | Сроки  реализации | Ответственный орган | Партнеры | Показатели прогресса |
| Государствен-  ный бюджет | Помощь партнеров по развитию | | Непо-крытые  источники | | | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Приоритет 1. Приведение в соответствие регламентирующей базы с потребностями развития МСП*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Цель: Анализ сектора МСП и его потребностей** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение секторальных исследований и анализов посредством опросов |  |  | | |  | | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Бизнес-объединения | Два анализа, проведенных в год |
| 1.1.2. | Проведение научных исследований относительно анализа основных показателей в секторе МСП | В пределах государственного бюджета |  | | |  | | | ежегодно | Национальный институт экономических исследований |  | Одно исследование, проведенное в год |
| 1.1.3. | Выполнение научных исследований по улучшению возможностей предпринимателей, которые обанкротились и могут воспользоваться вторым шансом | В пределах государственного бюджета |  | | |  | | | 2018 | Национальный институт экономических исследований |  | Проведенное исследование |
| 1.1.4. | Регулярное проведение соответствующих исследований рынка в соответствии с положениями Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли и предоставление качественных информационных услуг экспортерам в приоритетных секторах | В пределах государствен-  ного бюджета |  | | |  | | | ежегодно | Агентство по инвестициям | Министерство экономики и инфраструктуры | По крайней мере, одно исследование, проведенное в год;  количество экспортеров, проинформирован-  ных о выводах исследований |
| **1.2.** | ***Цель:*** **Совершенствование регламентирующей базы для деятельности МСП** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение нормативных актов об обеспечении процесса либерализации внутреннего рынка почтовых услуг | В пределах государственного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Утвержденные проекты;  либерализированная служба письменной корреспонденции в сегменте веса: 2-й этап либерализации почтовых услуг – 2019 год;   внутренние и международные отправления корреспонденции весом менее 100 г;  III этап полной либерализации почтовых услуг – 2021 год |
| 1.2.2. | Разработка и продвижение постановления Правительства об утверждении Положения о функционировании Национальной комиссии по социальному предпринимательству | В пределах государственного бюджета |  | | | |  | | 2018 | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Разработанный и утвержденный проект постановления - утвержденный приказ;  созданная комиссия;  количество организованных заседаний;  количество обществ с ограниченной ответственностью или производственных кооперативов, которым был предоставлен статус социального предприятия / интегрированного социального предприятия |
| 1.2.3. | Разработка и продвижение проекта закона о семейных предприятиях | В пределах государственного бюджета | Техническая поддержка | | | |  | | 2018 | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Разработанный и утвержденный закон;  количество созданных семейных предприятий;  число людей, возвращающихся из-за границы |
| 1.2.4. | Принятие 85% европейских стандартов, опубликованных европейскими организациями стандартизации (Европейский комитет стандартизации, европейский комитет по стандартизации в области электротехники) | 3500,0 тыс. леев |  | | | |  | | 2018 | Национальный институт  стандартизации Молдовы |  | Количество принятых стандартов |
| 1.2.5. | Принятие 100% европейских стандартов, опубликованных европейскими организациями стандартизации Европейский комитет стандартизации, европейский комитет по стандартизации в области электротехники) | 3500,0 тыс. леев |  | | | |  | | 2019 | Национальный институт стандартизации Молдовы |  | Количество принятых стандартов |
| 1.2.6. | Повышение эффективности регулирования и надзора за финансово-банковской системой путем приведения ее в соответствие с международными практиками в данной области и требованиями Европейского союза | В пределах государственного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Национальный банк Молдовы |  | Количество разработанных и / или утвержденных нормативных актов |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |
| **1.3.** | ***Цель*** **:** **Развитие надзора за рынком** **и снижение риска появления опасных продуктов и услуг на рынке** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Применение в области компетенции, законодательства о надзоре за рынком непродовольственных товаров, поставляемых на рынок | В пределах утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | Утвержденные планы;  опубликованные отчеты |
| 1.3.2. | Использование оборудования и материалов для экспресс-тестов при надзоре за рынком непродовольственных товаров | В пределах утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | Утвержденные планы;  опубликованные отчеты |
| 1.3.3. | Применение процедур контроля на основе анализа рисков | В пределах  утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | 100% проверок, проведенных на основе анализа рисков |
| 1.3.4. | Институциональное развитие и укрепление потенциала Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком путем обеспечения квалифицированными сотрудниками во всех областях, включая вновь назначенные и передовое обучение по различным аспектам требований Европейского союза | В пределах  утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | Количество организованных тренингов;  число обученных лиц |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |
| ***Приоритет 2.*** **УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА МСП К ФИНАНСАМ** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | ***Цель:*** **Расширение доступа МСП к банковским кредитам посредством управления Фондом гарантирования займов** | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Предоставление финансовых гарантий для МСП в Республике Молдова | 194,8 млн. леев - 2018 г.;  275,0 млн. леев – 2019 г.;  335,0 млн. леев – 2020 г. |  | | | |  | | ежегодно | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | 197 активных гарантий в 2018 году;  228 активных гарантий в 2019 году;  245 активных гарантий в 2020 году;  объем гарантированных кредитов |
| 2.1.2. | Непрерывная капитализация Фонда гарантирования кредитов | 25 млн леев ежегодно |  | | | |  | | ежегодно | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Капитализированный Фонд  гарантирования кредитов |
| 2.1.3. | Внедрение новой схемы гарантирования в форме портфеля гарантий |  | Непокрытые источники | | | |  | | 2020 | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Функциональная схема |
| **2.2** | ***Цель:*** **Развитие системы гарантирования кредитов для малых** и **средних предприятий** | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Разработка концепции и инициирование обсуждений о создании Фонда гарантирования сельскохозяйственных кредитов в Республике Молдова | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018 | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Партнеры по развитию | Созданный Фонд гарантирования кредитов в сельское хозяйство |
| 2.2.2. | Предоставление финансовых гарантий МСП в области сельского хозяйства, которые действуют в Республике Молдова |  |  | | | |  | | ежегодно | Фонд гарантирования сельскохозяйственных кредитов | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 59 активных гарантий в 2018 году;  91 активная гарантия в 2019 году;  122 активные гарантии в 2020 году;  объем гарантированных кредитов:  58,3 млн. леев –2018;  109,8 млн. леев–2019;  166,8 млн. леев–2020 |
| 2.2.3. | Непрерывная капитализация Фонда сельскохозяйственных кредитов | 25 млн. леев  ежегодно |  | | | |  | | ежегодно | Фонд гарантирования сельскохозяйственных кредитов | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Капитализированный Фонд гарантирования сельскохозяйственных кредитов |
| **2.3** | ***Цель:*** **Стимулирование экономического инвестирования в развитие бизнеса** | | | | | | | | | | | |
| 2.3 .1 | Финансирование бизнеса в соответствии с правилом 1 + 1 (внедрение Программы привлечения денежных переводов в экономику «PARE 1 + 1») | 40 млн. леев  ежегодно | 15 млн. леев  ежегодно;   помощь Европейского союза | | | |  | | ежегодно | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | 160 финансируемых инвестиционных проектов, в том числе для женщин и молодежи ежегодно;  ежегодно привлекается 80 млн. леев инвестиций в экономику;  ежегодно осуществлялся контроль 350 получателей помощи |
| **2.4.** | ***Цель:*** Р**азработка инновационных схем финансирования МСП** | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Разработка и внедрение Национальной пилотной программы «Начало для молодых людей» |  |  | | | | 20,5 млн. леев – 2018;  20 миллионов леев – 2019;  20 млн. леев – 2020 | | ежегодно | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Разработанная и утвержденная Программа в 2018 году;  количество предприятий, управляемых и финансируемых молодыми людьми;  объем инвестиций, привлеченных в экономику |
| 2.4.2. | Разработка платформы crowdfunding для МСП | 1300 тыс. леев в год |  | | | |  | | 2018-2019 | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Развитая платформа;  число бенефициаров |
| 2.4.3. | Разработка и внедрение программы поддержки МСП с потенциалом развития и экспорта | 20 млн – 2019 г.,  25 млн – 2020 г. | Помощь партнеров по развитию | | | | Непокрытые источники | | 2019-2020 | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Разработанная и утвержденная Программа;   Количество МСП, развитых и получивших поддержку;  объем инвестиций, привлеченных в экономику |
| 2.4.4. | Разработка, диверсификация и внедрение инструментов финансовой поддержки инновационного предпринимательства  (crowdfunding) | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы, Агентство по передаче технологий |  | Количество разработанных и развитых инструментов;  количество МСП, пользующиеся ежегодно внедряемыми инструментами |
| **2.5.** | ***Цель:*** П**ривлечение долгосрочных кредитных линий международных финансовых институтов** | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Согласование новых проектов / программ внешней поддержки для развития сельскохозяйственного бизнеса | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Партнеры по развитию | Количество согласованных проектов внешней помощи |
| **2.6.** | ***Цель:*** **Облегчение доступа малых и средних предприятий к государственным закупкам** | | | | | | | | | | | |
| 2.6 .1. | Координация и организация учебных семинаров для сектора МСП о законодательно- нормативной базе, регулирующей область государственных закупок | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018-2019 | Агентство государственных закупок,  Министерство финансов |  | Количество организованных тренингов;  число обученных лиц |
| ***Приоритет 3.*** **РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПУТЕМ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | ***Цель*:** **Обучение и развитие предпринимательских навыков** | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Проведение обучающих курсов в области предпринимательства для:  1)   МСП (внедрение Программы непрерывного обучения «Эффективное управление бизнесом»);  2)    молодых предпринимателей (новая программа);  3)    мигрантов или родственников первой степени родства (PARE 1 + 1) | 1) Эффективное управление бизнесом - 700 тыс. леев ежегодно;  2) в пределах утвержденного бюджета;  3) в пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | Эффективное управление бизнесом– ежегодно;  Программа для молодежи– ежегодно;  PARE 1 + 1 ежегодно | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | 2500 ежегодно обученных бенефициаров,  в том числе 200 обученных мигрантов или родственников I степени родства |
| 3.1.2 | Разработка платформы непрерывного обучения предпринимателей на расстоянии |  | Помощь партнеров   по развитию | | | |  | | 2019-2020 | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Партнеры по развитию | Созданная и действующая платформа; количество разработанных и предложенных учебных модулей;  число обученных лиц |
| **3.2.** | ***Цель:*** Р**азвитие и продвижение образования и предпринимательской культуры** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Содействие вовлечению безработных посредством активных мер в области занятости населения (консультации, помощь и поддержка для начала предпринимательской деятельности или бизнеса безработными) | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2019 -2020 | Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения | Агентство занятости населения | Число обученных лиц, которые начали предпринимательскую или иную независимую деятельность |
| 3.2.2. | Организация курсов профессиональной подготовки по специальности бухгалтерского учета и управления (основы предпринимательства) | В пределах утвержденно- го бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Национальное агентство занятости населения;  Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения | Образовательные учреждения;  местные публичные органы | Количество обученных людей; количество лиц, занятых после окончания учебы |
| 3.2.3. | Поддержка действий и инициатив по продвижению  предпринимательства среди молодежи | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство образования, культуры и исследований |  | Количество поддерживаемых мероприятий |
| 3.2.4. | Поддержка инициатив и проектов о проведении региональных и национальных форумов для молодых предпринимателей | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство образования,куль-туры и исследований |  | Число молодых предпринимателей, участвующих в мероприятиях;  количество поддерживаемых форумов |
| 3.2.5. | Внедрение учебного содержания на тему «зеленой экономики» в учебную программу лицейского образования | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018 | Министерство образования, культуры и исследований |  | Содержание на тему «зеленой экономики», включенное в учебную программу для лицейского образования |
| 3.2.6. | Организация информационных семинаров, тренингов, круглых столов, семинаров и форумов для МСП с целью улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, повышения их компетенций в инновационной сфере | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество организованных мероприятий;  число администраторов и резидентов, участвовавших в обучении |
| 3.2.7. | Разработка успешного каталога при запуске инновационных стартапов с рекомендациями и наилучшими практиками | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018-2019 | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Разработанный каталог размещен на веб-странице |
| 3.2.8. | Обеспечение непрерывной подготовки менеджеров и резидентов инновационных инкубаторов и научно-технических парков | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018-2020 | Академия наук Молдовы, Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество организованных мероприятий;  число  администраторов и резидентов, участвующих в обучении |
| **3.3.** | ***Цель:*** **Создание информационной и консультативной системы для МСП** | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | Организация отраслевых выставок, конференций, семинаров, круглых столов, рабочих семинаров для экономических агентов с целью развития предпринимательской культуры и достижения управленческих результатов в области строительства | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Количество организованных мероприятий;  количество подготовленных экономических агентов |
| 3.3.2. | Информирование целевых групп (представителей МСП) об особенностях Зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли |  | 1,9 млн. евро | | | |  | | 2018-2019 | Министерство экономики и инфраструктуры; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий; Агентство по инвестициям | Делегация Европейского союза | Количество организован-  ных мероприятий / информированных лиц;  распространенные информационные материалы об особенностях и возможностях, предлагаемых Зоной углубленной и всеобъемлющей свободной торговли |
| **3.4.** | ***Цель:*** Р**азвитие и продвижение образования экономических агентов,** **способность принятия решения потребителями путем увеличения числа потребителей и** **обученных и информированных** **экономических агентов** | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1. | Снижение уровня убыточных сделок для потребителей посредством образования и предоставления  консульта-  ций о требованиях, применяемых к продуктам/услугам/ размещению на рынке , договорным отношениям | В пределах  утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | Проведенные визиты с целью консультирования;  Ежегодно увеличенное число образованных и информированных потребителей на 20%;  зарегистрированные случаи достижения успеха;  возмещенный ущерб/возращенные деньги потребителям |
| 3.4.2. | Перенос акцента с контроля на информирование, укрепле-  ние знаний, оценка рисков деятельности экономических агентов | В пределах утвержденного бюджета | Финансовая поддержка из внешних источников | | | |  | | ежегодно | Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком | Министерство экономики и инфраструктуры | Ежегодное увеличение числа информированных экономических агентов  на 20%;  число оцененных, прошедших контроль и  соответствующих требованиям экономических агентов из числа агентов, , подвергшихся контролю;  организованные круглые столы |
| ***Приоритет 4-й*.** **УЛУЧШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МСП И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ДУХА** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | ***Цель*:** **стимулирование участия экономических агентов в выставках и ярмарках** | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Оптимизация и внедрение Программы по стимулированию участия экономических агентов в ярмарках и выставках | 242 тыс. леев ежегодно |  | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Пересмотренное и утвержденное Положение о Программе;  число экономических агентов, получивших поддержку для участия в выставке |
| **4.2.** | ***Цель:*** **Содействие доступу МСП к внутренним и внешним рынкам** | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Создание и обеспечение функционирования парков информационных технологий в соответствии с положениями Закона № 77 от 21 апреля 2016 года об информационно- технологических парках | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Созданные информационно-технологические парки |
| 4.2.2. | Разработка документа политик о развитии экосистемы для цифровых инноваций и поддержки начинаний | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018 | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Утвержденный документ |
| **4.3.** | ***Цель*: Совершенствование и развитие технических и инновационных возможностей МСП** | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Оценка инновационного потенциала МСП и улучшение возможностей его развития путем проведения исследований по проектам трансфера технологий | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018-2020 | Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество МСП, участвующих в кластерах |
| **4.4.** | ***Цель:*** **содействие развитию группы МСП в кластере** | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. | Поддержка создания научно-технических кластеров | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | |  | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество МСП, участвующих в кластерах |
| 4.4.2. | Укрепление потенциала МСП для сотрудничества путем их интеграции в кластерные сети |  |  | | | | 2 млн. леев | | ежегодно | Министерство экономики и инфраструктуры |  | Количество организованных учебных занятий |
| 4.4.3. | Разработка методологических документов для организации кластеров и внедрения концепции кластера |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Национальный институт экономических исследований;  Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Количество  разработанных  документов;  количество инициированных кластеров |
| **4.5.** | ***Цель:* оказание** **помощи МСП в создании инновационных предпринимательств** | | | | | | | | | | | |
| 4.5.1. | Усиление процесса информирования и консультирования для потенциальных предпринимателей и МСП для участия в программе COSME | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество организованных мероприятий по информированию;  количество МСП-бенефициаров |
| 4.5.2. | Расширение инновационной инфраструктуры за счет создания, поддержки и развития инновационных инкубаторов ( включая университеты) | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Число и тип созданных инновационных единиц;  количество новых резидентов |
| 4.5.3. | Продвижение программы «Orizont 2020» и содействие участию МСП | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество МСП участников и бенефициаров;  количество предоставленных консультаций;  количество организованных рекламных и информационных мероприятий |
| 4.5.4. | Оказание помощи МСП для разработки инновационных бизнес-идей | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество МСП-бенефициаров |
| **4.6.** | ***Цель:*** **повышение роли интеллектуальной собственности и инноваций в развитии МСП** | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1. | Повышение уровня информирования МСП о роли интеллектуальной собственности для развития бизнеса;  организация тематических семинаров в области интеллектуальной собственности, предназначенных МСП, при участии национальных и международных экспертов | В пределах утвержденного бюджета | Проект  «Значение интеллектуальной собственности для МСП»  в рамках Программы Европейского союза  «Orizont 2020» | | | |  | | ежегодно | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Количество посещений МСП ;  количество организованных семинаров;  число участников;  количество распространенных материалов |
| 4.6.2. | Продвижение среди МСП системы патентной поддержки за рубежом для изобретений и сортов растений, созданных в Республике Молдова | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Продвигаемая система;  количество МСП-бенефициаров, получивших финансовую поддержку |
| 4.6.3. | Предоставление услуги по преддиагностике интеллектуальной собственности с целью использования интеллектуаль-ного потенциала МСП | Не требует финансирования из государственного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Государственное агентство по интеллектуальной собственности |  | Количество МСП-бенефициаров услуги по преддиагностике;  количество зарегистрированных объектов интеллектуальной  собственности |
| 4.6.4. | Продвижение инноваций, новых продуктов и технологий, защищенных правами интеллектуальной собственности среди МСП, для повышения их конкурентоспособности, в том числе посредством Международной специализированной выставки «INFOINVENT», | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2019 | Государственное агентство по интеллектуальной собственности | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Количество проведенных рекламных акций;  Количество МСП, участвующих в выставке |
| ***Приоритет 5-й.*** ***СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МСП В РЕГИОНАХ*** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | ***Цель:*** **Разработка инфраструктуры по поддержке бизнеса в регионах** | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Разработка и расширение услуг бизнес- консалтинга и помощи предпринимательству в регионах |  | Помощь партнеров по развитию | | | | |  | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Бизнес-инкубаторы | Количество специализированных консультационных услуг, в том числе  предоставляемые поставщиками бизнес- услуг;  1000 предоставленных индивидуальных консультаций ежегодно;  11 созданных и действующих информационно-консультативных территориальных центров;  2 учебные сессии, организованные для консультантов |
| 5.1.2. | Развитие сети бизнес- инкубаторов в Молдове | В пределах утвержденного бюджета | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Количество инкубированных компаний, в том числе управляемых женщинами и молодежью;  количество созданных новых рабочих мест, в том числе для женщин и молодежи |
| 5.1.3 | Создание групп сельскохозяйственных производителей в сельских регионах |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | 2018-2019 | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Проект «Конкурентное сельское хозяйство» (Всемирный банк,  Агентство по интервенциям и платежам для сельского хозяйства ) | Количество созданных групп  сельскохозяйственных производителей |
| 5.1.4. | Поддержка молодых сельскохозяйственных производителей путем финансирования инициированных проектов | В пределах утвержденных бюджетных ассигнований |  | | | |  | | ежегодно | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | Агентство по интервенциям и платежам для сельского хозяйства | Количество предприятий, финансируемых из национального государственного бюджета |
| **5.2.** | ***Цель:*** **стимулирование сбалансированного и устойчивого развития МСП на всей территории Республики Молдова** | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Продвижение системы охраны географических указаний / обозначений происхождения для развития сельских районов и поощрения регистрации географических указаний / обозначений происхождения для местных продуктов ассоциациями производителей | В пределах утвержденного бюджета | |  | | |  | | ежегодно | Государственное агентство  по интеллектуальной собственности;   Министерство сельского хозяйства,  регионального развития и окружающей среды; Министерство образования, культуры и исследований;  Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения |  | Количество предпринятых действий по продвижению;  количество зарегистрированных географических указаний / обозначений происхождения |
| ***Приоритет 6-й.*** ***РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА*** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | ***Цель:*** **создание деловых связей и партнерских отношений между МСП с местными и международными компаниями** | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Предоставление помощи МСП в выявлении бизнес-партнеров и интернационализации (Сеть европейских предприятий –Enterprise Europe Network) |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Торгово-промышлен-  ная палата;  Сеть трансфера  технологий | Количество  МСП, ежегодно проходящие консультирование;  количество профилей, ежегодно регистрируемых на электронной платформе –Enterprise Europe Network |
| 6.1.2. | Проведение мероприятий по продвижению возможностей, предлагаемых Сетью европейских предприятий (Enterprise Europe Network) и COSME |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Торгово-промышлен-  ная палата;  Государствен-  ное агентство интеллектуаль  ной собственности;  Сеть трансфера технологий | Дни организованных открытых дверей;  организованные занятия по информированию;  число участников мероприятий |
| 6.1.3. | Организация сетевых заседаний/взаимодействия МСП с местнымии международными компаниями |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Торгово-промышленная палата;  Государственное агентство  интеллектуальной собственности;  Сеть трансфера технологий;  другие партнеры по развитию | Ежегодно проводимые совещания «Бизнес для бизнеса»;  деловые партнерства, создаваемые ежегодно;  ежегодно проводимые брокерские мероприятия;  число участников мероприятий |
| 6.1.4. | Организация мероприятий, посвященных содействию внешней торговле и развитию благоприятной среды для привлечения иностранных инвесторов в страну | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Агентство по инвестициям | Министерство экономики и инфраструктуры, Министерство иностранных дел и европейской интеграции;  дипломатические миссии за пределами страны | Количество мероприятий, организованных в стране и з рубежом;  количество местных компаний, участвующих в мероприятиях;  количество заключенных договоров |
| 6.1.5 | Организация и проведение конкурса «Лучший инновационный бизнес-план» в инновационных инкубаторах | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Академия наук Молдовы;  Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Организованный конкурс  количество участвующих МСП |
| **6.2.** | ***Цель:*** **Содействие частно- государственному диалогу** | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Организация международной конференции МСП | В пределах утвержденного бюджета | Помощь партнеров  по развитию | | | |  | |  | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | Одна ежегодно организуемая конференция;  220 участников ежегодной конференции;  Рассмотренная проблема |
| 6.2.2. | Организация и проведение национального конкурса «Лучший предприниматель в секторе МСП» | 259,2 тыс. леев |  | | | |  | | ежегодно | Министерство экономики и инфраструктуры | Организация развития сектора малых и средних предприятий | Организованный конкурс;;  количество участвующих и награжденных МСП |
| 6.2.3. | Организация тематических мероприятий (зеленая экономика, инновации, умная специализация, корпоративно-социальная ответственность, интеллектуальная собственность и т. д.) | В пределах утвержденного бюджета | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры:  партнеры по развитию | Количество организованных мероприятий;  рассмотренная проблема;  число участников |
| ***Приоритет 7-й*** ***РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА*** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | *Цель****:*** Р**ост предпринимательства, созданного женщинами, путем создания инструментов для развития и повышения предпринимательских и управленческих навыков, услуг по поддержке бизнеса** | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Создание системы постоянного дистанционного обучения посредством проекта «Академия бизнеса для женщин» (Business Academy for Women) |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Партнеры по развитию | Количество обученных женщин- предпринимателей;  созданная и действующая платформа |
| 7.1.2. | Развитие наставнических  услуг для  предпринимательства |  | Помощь партнеров по развитию | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Партнеры по развитию | Число обученных наставников;  число предоставленных консультаций наставниками |
| **7.2.** | ***Цель:*** **Развитие предпринимательства среди женщин** | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Продвижение успешных примеров женщин-предпринимателей из Молдовы | В пределах имеющегося бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Делегация Европейского союза | Выявленные и продвигаемые успешные примеры;  количество отредактированных брошюр;  количество созданных видеороликов |
| 7.2.2. | Создание сети, состоящей из женщин-посланниц женского предпринимательства | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2018 | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий |  | Созданная сеть;  количество сделок с участием женщин-наставниц |
| **7.3.** | ***Цель:*** **Содействие доступу к инвестициям и развитию бизнеса, управляемого женщинами** | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1. | Финансирование предприятий, созданных и управляемых женщинами (внедрение Программы «Женщины в бизнесе») | 15 млн. леев в год |  | | | |  | | 2018-2019 | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | Министерство экономики и инфраструктуры | 100 новых предприятий, созданных женщинами, финансируемых за счет малых грантов;  10 предприятий с экспортным потенциалом, созданным и  развитым женщинами, финансируемых за счет грантов крупных инвестиций;  200 созданных рабочих мест;  объем инвестиций, привлеченных в экономику;  количество сетевых мероприятий;  число  участников мероприятий |
| 7.3.2. | Поощрение и поддержка женщин в Республике Молдова с целью инициирования / развития собственного бизнеса путем информирования о возможностях, предоставляемых участникам европейских программ финансирования «COSME» и «Orizont 2020» | В пределах утвержденного  бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий;  Министерство экономики и инфраструктуры; Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество мероприятий / действий по информированию |
| **7.4.** | ***Цель: Проведение научных исследований и обеспечение статистическими данными , необходимыми для обоснования политики развития предпринимательства среди женщин*** | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1. | Проведение исследований, направленных на выявление гендерных аспектов в сфере предпринимательства, проблем, с которыми сталкиваются женщины, а также потребностей по поддержке, включая анализ конкретных проблем определенных групп женщин-предпринимателей |  |  | | | | По-мощь  доно- ров | | 2018-2019 | Национальный институт экономических исследований |  | Проведенное исследование |
| 7.4.2. | Обеспечение пользователей статистическими данными относительно участия женщин в предпринимательской деятельности | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Национальное бюро статистики |  | Статистические показатели, доступные пользователям |
|  | ***Приоритет 8-й. РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» ДЛЯ МСП*** | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | *Конкретная цель 1****.*Институциональная база для «зеленой экономики» и охраны окружающей среды** | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1 | Обеспечение непрерывной деятельности межведомственной рабочей группы для продвижения устойчивого развития и зеленой экономики в целях координирования процесса продвижения зеленой экономики в стране | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры |  | Количество проведенных заседаний рабочих групп (ежеквартальные заседания, протоколы);  ежегодные отчеты о внедрении дорожной карты |
| 8.1.2. | Укрепление частно-государственного партнерства в целях продвижения принципов и действий по развитию «зеленой экономики» | Государственный бюджет;   внешняя помощь |  | | | |  | | 2020 | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры |  | Созданное частно-государственное партнерство;   Внедренные проекты, технологии |
| **8.2.** | ***Цель:*Продвижение культуры в области «зеленой экономики» среди МСП** | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Разработка и внедрение программы поддержки малых и средних предприятий по реализации «зеленой экономики» | 5,0 млн. леев  –2018г.;  10,0 млн. –2019 г.;  15,0 млн. – 2020 г. |  | | | |  | | 2018-2019 | Организация по развитию малого и среднего предпринимательства | Министерство экономики и инфраструктуры | Разработанная Программа;  количество информированных МСП;  количество  МСП, получивших  поддержку и помощь; количество МСП, реализующих принципы «зеленой экономики» |
| 8.2.2. | Разработка и внедрение инновационных инструментов для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, которые продвигают принципы  «зеленой экономики» (проекты по трансферу технологий) | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество МСП бенефициаров ежегодно внедряемых инструментов |
| **8.3.** | ***Цель: Развитие систем обучения и информирования «зеленых» МСП. Продвижение в обществе культуры бизнеса в области «зеленой экономики»*** | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. | Привлечение и продвижение лучших практик и программ для малых и средних предприятий по экологической экономике посредством консультативной деятельности и информирования | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | ежегодно | Организация по развитию сектора малых и средних предприятий; Торгово – промышленная палата; Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Количество организованных мероприятий по информированию;  число участников;  количество определенных программ;  количество успешных дел в области продвижения лучших практик |
| 8.3.2. | Разработка руководства по развитию бизнеса в области «зеленой экономики» для потенциальных предпринимателей | В пределах утвержденного бюджета |  | | | |  | | 2019 | Агентство по инновациям и трансферу технологий |  | Разработанное и опубликованное руководство |