Anexa

la Hotărîrea Guvernului nr.742/2015

**PLAN DE ACŢIUNI**

**privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală**

**pentru anii 2018-2020**

| **Nr. crt.** | **Denumirea acţiunilor/**  **Valoare de referință pentru rezultatul scontat (2013/2017)** | **Termenele de realizare** | **Instituţiile responsabile** | **Costul acţiunii,**  **mii lei** | **Costuri aferente, mii lei** | | | **Rezultatele scontate** | **Indicatorii de progres** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **alocaţii bugetare** | **surse externe** | **neacoperite** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul general nr. 1: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței** | | | | | | | | | |
| ***Obiectivul specific 1.1. Modernizarea lanțului agroalimentar în vederea conformării cu cerințele UE privind siguranța și calitatea produselor alimentare*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. | Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în domeniul agriculturii și siguranței alimentelor, conform Foii de parcurs privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă  Valoarea de referință pentru aprilie 2018: lipsa unui mecanism instituțional și legal funcțional care să asigure implementarea și monitorizarea sustenabilă a obiectivelor de dezvoltare durabilă | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Cancelaria de Stat | 2 150 | 0,0 | 0,0 | 2 150 | Toate instrumentele instituționale și legale necesare implementării și monitorizării obiectivelor de dezvoltare durabilă implementate și funcționale | Număr de acțiuni din Foaia de parcurs privind implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă realizate |
| 2. | Elaborarea, promovarea aprobarea și implementarea actelor normative în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și a măsurilor sanitare și fitosanitare (SPS), în conformitate cu anexele la Acordul de Asociere și la Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFAT), încheiate între Republica Moldova și Uniunea Europeană  Valoare de referință: sfîrșitul anului 2017 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 8 000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | Gradul de armonizare a cadrului normativ național în domeniul siguranței alimentare și controlului calității, la rigorile UE  **Ținta preconizată:** tendință pozitivă în procesul de armonizare a cadrului normativ național, procente | Număr de acte normative elaborate, promovate, aprobate și implementate, conform termenelor stabilite în Lista din anexa XVII - B la Acordul de Asociere/Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană  **Ținta preconizată:**  acte normative din planul anual |
| 3. | Implementarea recomandărilor strategice elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul FAO privind promovarea produselor agroalimentare autohtone pe piaţa externă și pe piața internă | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Agenția de Investiții; Agenția pentru Proprietate Intelectuală;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 18700 | 0,0 | 1600 | 17100 | Condiții îmbunătățite pentru creșterea gradului de apreciere și recunoașterea calității produselor de către consumatori;  majorarea cotei produselor pe piețele internaționale țintă și pe piața internă | Număr de măsuri promoționale implementate, rata de creștere a exportului și sporirea livrărilor de produse pe piața locală |
| 4. | Elaborarea și inițierea implementării programelor de dezvoltare pentru ramurile strategice ale sectorului agroalimentar, inclusiv în domeniile:  - zootehnie cu prioritate (sectoarele de carne, lapte, acvacultură și conservarea resurselor genetice animale);  - horticultură;  - vitivinicol  Valoare de referință 2014: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 1 program | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului, | 6 766,0 | 0,0 | 5766,0 | 1000,0 | Condiții pentru dezvoltarea sustenabilă a ramurilor de referință îmbunătățite  **Ținta preconizată:** accesul mai bun al agenților economici la finanțare (proceduri simplificate), tehnologii moderne, surse diversificate la inputuri de calitate, consiliere / pregătire profesională | Număru de programe elaborate, aprobate;  număr de programe  în proces de implementare  **Ținta preconizată:** cel puțin 4 programe ramurale de dezvoltare aprobate |
| 5. | Implementarea politicii privind promovarea exporturilor produselor agroalimentare  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului; Ministerul Economiei și Infrastructurii | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | Condiții pentru valorificarea potențialului de export îmbunătățite  **Ținta preconizată:** potențialul de export existent diversificat și consolidat | Document de politici pus în aplicare  **Ținta preconizată:** document de politici cu măsuri ramurale specifice pus în aplicare |
| 6. | Consolidarea capacităților Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură privind administrarea măsurilor de susținere în domeniul agricol și al dezvoltării rurale. Implementarea pilot a sistemului de prefinanțare pentru măsurile de suport selectate  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | Indicator 1 – 2019  Indicator – 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 24 320,0 | 0,0 | 24320,0 | 0,0 | Capacitățile instituționale și administrative ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură majorate cantitativ și calitativ  Sistem de prefinanțare pus în aplicare și operațional  Nivel de conformitate instituțională și operațională al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură cu cerințele UE  **Ținta preconizată:** gradul sporit (%) de aliniere la practicile UE (conform evaluărilor externe efectuate de agențiile partenere din țările UE) | Sistem de prefinanțare aprobat;  sistem de prefinanțare pus în aplicare și operațional  **Ținta preconizată:** Plan de dezvoltare instituțională implementat integral;  număr de proceduri de suport, care au trecut la sistemul de prefinanțare |
| 7. | Stimularea înființării /modernizării fermelor zootehnice  Valoare de referință 2013: 12 mii  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 18,4 mii capete de bovine în ferme | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 992 600,0 | 127500,0 | 865000,0 | 0,0 | Creșterea volumului producțiilor de origine animală (procente)  **Ținta preconizată:** creșterea volumului producțiilor cu cel puțin (20 %) mai mult față de perioada de referință | Număr de ferme zootehnice create și/sau modernizate  **Ținta preconizată:** cel puțin50 de ferme zootehnice create /modernizate, dintre care cel puțin 10 ferme de bovine |
| 8. | Crearea Centrului agroalimentar Chişinău  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 400 000,0 | 0,0 | 400000,0 | 0,0 | Creșterea accesului direct al fermierilor pe piață  Creșterea volumului comerțului intern și extern, procente  Accesul direct al fermierilor pe piața agroalimentară facilitat  **Ținta preconizată:** volumul de vînzări/an, mii lei | Centrul agroalimentar Chișinău creat și funcțional;  număr de utilizatori ai Centrului agroalimentar Chișinău, persoane fizice și juridice  **Ținta preconizată:** un Centru agroalimentar Chișinău funcțional |
| 9. | Facilitarea creării și/sau modernizării infrastructurii postrecoltare în regiunile rurale  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 260 de unități | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 3 630 186,0 | 216500,0 | 3413686,0 | 0,0 | Capacitatea postrecoltare pentru producția agroalimentară mărită  **Ținta preconizată:** creșterea cu 60% | Număr de unități postrecoltare create și/sau modernizate  **Ținta preconizată:** Numărul unităților post-recoltare create și/sau modernizate. |
| 10. | Asigurarea fondului genetic cu material biologic cu randament înalt de productivitate  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 318 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 441 500,0 | 157500,0 | 284000,0 | 0,0 | Fondul genetic de animale asigurat cu suficient material biologic cu randament de productivitate înalt;  efectivul de animale optimizat pentru asigurarea fondului genetic cu material biologic  **Ținta preconizată:** 600 de capete de bovine și 1800 de capete de porcine de rasă pură în total | Număr de animale de rasă pură achiziționate pentru reînnoirea/ suplinirea efectivului de animale  **Ținta preconizată:** cel puțin 200 de capete de bovine procurate anual;  cel puțin 600 de capete de porcine procurate anual |
| 11. | Dezvoltarea conceptului de e-Agricultură în Republica Moldova  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;  Serviciul Tehnologia Informațională și Securitate Cibernetică | 0 | 0 | 0 | 0 | Accesul producătorilor agricoli la serviciile publice îmbunătățite  **Ținta preconizată:** procesul de obținere a informațiilor relevante simplificat; costurile de obținere a documentelor necesare reduse sau eliminate | Sistem de aplicare on-line la măsurile de sprijin ale Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură implementat  **Ținta preconizată:** sistem de aplicare on-line funcțional |
| 12. | Elaborarea și implementarea Planului de acțiuni ce va asigura restructurarea și modernizarea sistemului de laboratoare din domeniul lanțului alimentar și a hranei pentru animale (în domeniul sănătății animalelor, fitosanitar, controlului calității produselor alimentare, monitorizării reziduurilor de pesticide și conținutului de nitrați și identificarea organismelor modificate genetic), alte domenii  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 3 PIF-uri operaționale (excepția PIF Leușeni) | 2019 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 149 570,0 | 0,0 | 145000,0 | 4570,0 | Capacitățile laboratoarelor în asigurarea nivelului stabilit de calitate a procesului de testare, în corespundere cu cerințele interne și pentru export  îmbunătățite  **Ținta preconizată:** infrastructura pentru asigurarea eficientă a siguranței alimentelor modernizată și pusă în acțiune în conformitate cu Planul de acțiuni stabilit | Plan de acțiuni elaborat;  rețea de laboratoare restructurată, funcțională și acreditată;  Laborator pentru sănătatea plantelor și siguranța produselor de origine nonanimală din municipiul Bălți dat în exploatare;  Laboratorul de siguranță alimentară al Centrului Republican de Diagnostic Veterinar (Cahul) reabilitat;  echipament și instruire pentru personal asigurate;  Laboratorul național de referință al Centrului Republican de Diagnostic Veterinar acreditat de către RENAR la compartimentul sănătate animală și siguranța alimentelor și de către MOLDAC la compartimentul de siguranță al alimentelor;  patru puncte de inspecție la frontieră funcționale (Leușeni, Criva, Tudora, Giurgiulești);  Laboratorul privind controlul conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală dotat acreditat și funcțional  **Ținta preconizată:**  măsurile preconizate în Planul de acțiuni implementate cu succes și în termenele stabilite |
| 13. | Mecanizarea complexă și retehnologizarea proceselor tehnologice de producere și procesare a strugurilor  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 52 de unităţi | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | Ponderea întreprinderilor reutilate (%) /capacitatea de producere și procesare a strugurilor optimizată (tone)  **Ținta preconizată:** cel puțin 80% de întreprinderi reutilate;  400 mii tone anual | Număr de agenți economici care au purces la modernizarea /extinderea capacităților de producere și procesare a strugurilor  **Ținta preconizată:** 25 de producători din ramura vitivinicolă |
| 14. | Înființarea a 4,5 mii ha de plantații viticole moderne, cu productivitate înaltă  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 4,16 mii ha | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 225740,0 | 115000,0 | 110740,0 | 0,0 | Cota suprafețelor viticole renovate cu soiuri noi de înaltă calitate, hectare  **Ținta preconizată:** % din total în anul de referință | Suprafața plantațiilor viticole noi înființate, hectare  **Ținta preconizată:**  4,5 mii ha |
| 15. | Facilitarea creării, recunoașterii și funcționării grupurilor de producători agricoli  Valoare de referință 2013: 0%  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 41 de grupuri de producători, 14 grupuri de producători recunoscute | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | Cota producției produse de către producătorii asociați, procente;  creșterea volumului de vînzări ale culturilor cu valoare înaltă (în țară și exportată) de către grupurile de producători, procente;  volum de producere majorat;  proces de comercializare a producției pe piața internă și externă optimizat / în creștere  **Ținta preconizată:** dinamica pozitivă în volumul de producere și vînzari / servicii prestate | 60 de grupuri de producători înregistrate;  număr de producători asociați sau cooperați în diverse forme;  ordin al ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului privind procedurile de recunoaștere a grupurilor de producători aprobat;  număr de grupuri de producători recunoscute de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului;  număr de producători agricoli asociați în diverse forme de cooperare economică  **Ținta preconizată:** 60 de grupuri de producători, în care includ cel puțin 300 de producători agricoli |
| 16. | Elaborarea și implementarea cadrului normativ privind SIA „Alerta rapidă pentru produsele alimentare” (RASFF)  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: Cadrul normative aprobat (HG nr. 59 din 7 / 02/ 2017) | Indicator 1 – 2017  Indicator 2 – 2019 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Creșterea nivelului de asigurare a siguranței produselor alimentare;  nivelul de siguranță a sănătații publice sporit prin accesul la informații despre pericolele eminente pentru sănătatea publică îmbunătățite  **Ținta preconizată:** eventualele pericole pentru sănătatea pubică diminuate (statistica cazurilor depistate din cauza alertelor obținute prin RASFF) | Cadru normativ relevant elaborat și aprobat  **Ținta preconizată:** sistemul național RASFF funcțional |
| ***Obiectivul specific 1.2. Facilitarea accesului la piețele de capital, de inputuri și outputuri pentru fermieri*** | | | | | | | | | |
| 17. | Elaborarea și promovarea cadrului normativ-legal privind instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017:0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Finanțelor | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Cadrul normativ-legal privind instituirea Fondului de garantare a creditelor agricole elaborat  **Ținta preconizată:**  cadrul normativ promovat | Fond de garantare a creditelor agricole instituit și funcțional;  resurse financiare pentru constituirea fondului identificate  **Ținta preconizată:**  Fondul de garantare a creditelor agricole funcțional;  cel puțin 20 mil. lei alocate pentru resursele financiare identificate |
| 18. | Asigurarea pieței interne cu semințe de calitate  Valoare de referință 2013: 30100 hectare  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 59 200 hectare | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Creșterea volumului de semințe de calitate utilizat în producere, procente;  utilizarea în producere a semințelor de calitate autohtone în creștere  **Ținta preconizată:** dinamica pozitivă în producerea și comercializarea semințelor de calitate autohtone pe piața internă | Număr de producători de semințe de calitate;  suprafața cultivată cu semințe de calitate, hectare;  control complet al calității semințelor, inclusiv a celor de import asigurat  **Ținta preconizată:**  proceduri de control perfecționate; plan anual de prelevare a probelor implementat |
| 19. | Stimularea creditării producătorilor agricoli, inclusiv a gospodăriilor casnice, de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare  Valoare de referință sfîrșitul 2017: valoarea creditelor accesate –  1 865 126 499 lei | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 373 100,0 | 150000,0 | 223100,0 | 0,0 | Sporirea veniturilor producătorilor agricoli, procente;  dinamica pozitivă în volumul producției / serviciilor prestate, grație finanțării  obținute  **Ținta preconizată:** capacitatea de absorbție a fondurilor alocate asigurată, % | Număr de beneficiari de credite;  valoarea surselor financiare accesate de către producătorii agricoli, lei  **Ținta preconizată:** cel puțin 1000 de beneficiari potențiali / an acoperiți prin campanii de informare |
| ***Obiectivul specific 1.3. Reformarea sistemului de învățămînt, cercetări științifice și servicii de extensiune rurală în sectorul agroalimentar și crearea sistemului de informare integrat în agricultură*** | | | | | | | | | |
| 20. | Elaborarea și promovarea Programului de ameliorare a sistemului de cercetare în domeniul agroalimentar  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Sistem de cercetare-dezvoltare în domeniul agroalimentar ajustat la cele mai bune practici europene  **Ținta preconizată:** sistem de cercetare modernizat racordat la practicile europene | Program elaborat , aprobat și pus în aplicare  **Ținta preconizată:** document de politici operaționalizat |
| 21. | Dotarea cu echipament tehnologic modern a organizațiilor din sfera științei și inovării din subordine  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 5 instituții dotate cu echipament modern, 10 340 000 lei | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 490 000,0 | 0,0 | 0,0 | 490000,0 | Organizații din sfera științei și inovării din subordine modernizate  **Ținta preconizată:** organizații din sfera științei și inovării din subordine capabile să satisfacă necesitățile de piață actuale | Număr de organizații din sfera științei și inovării cu profil agroalimentar asigurate cu echipament;  valoarea mijloacelor financiare utilizate pentru dotarea organizațiilor din sfera științei și inovării din subordine, lei  **Ținta preconizată:** cel puțin 70% de organizații din sfera științei și inovării din subordine dotate cu echipament performant |
| 22. | Dezvoltarea cooperării internaționale a organizațiilor din sfera științei și inovării cu profil agroalimentar cu partenerii internaționali, în scopul schimbului de know-how  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 24 de acorduri încheiate, 6 proiecte internaționale inițiate | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | Cooperare între organizațiile din sfera științei și inovării locale din subordine și cele internaționale intensificată  **Ținta preconizată:**  tendință pozitivă în aplicarea tehnologiilor know-how | Număr de acorduri de cooperare încheiate cu instituțiile internaționale de profil;  Număr de proiecte comune inițiate / implementate cu partenerii străini  **Ținta preconizată:**   * cel puțin 20 de acorduri încheiate; * cel puțin 4 proiecte internaționale inițiate |
| 23. | Crearea și menținerea centrelor de excelență cu profil agroalimentar  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 2 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 195000,0 | Capacități de educație, instruire, cercetare și pregătire profesională bazată pe competențe, îmbunătățite;  tehnologii moderne și cele mai bune practici diseminate  **Ținta preconizată:** centre de excelență cu competențe îmbunătățite, capabile să satisfacă cerințele de piață actuale | Număr de centre de excelență operaționale;  număr de beneficiari de servicii din partea centrelor de excelență;  **Ținta preconizată:**  cel puțin 2 centre de excelență create și funcționale;  cel puțin 700 de beneficiari anual |
| 24. | Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea serviciilor de extensiune rurală, inclusiv reorientarea acestora spre cerințele pieței  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0  Valoare de referință irelevantă datorită schimbării modului de abordare a serviciilor de extensiune | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | Creșterea ratei producătorilor agricoli care au beneficiat de servicii de extensiune rurală, procente;  accesul la servicii de extensiune rurală optimizat  **Ținta preconizată:** rețea de prestatori de servicii de extensiune rurală extinsă pentru acoperirea maximă posibilă a tuturor regiunilor țării | Număr de beneficiari de servicii de extensiune rurală  **Ținta preconizată:**  cel puțin 300 de beneficiari finali pe an |
| 25. | Facilitarea accesului la informaţii privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor și formarea profesională  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei;  Organizaţia pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Gradul de informare privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor în rîndul populaţiei din Republica Moldova în creștere  **Ținta preconizată:**  menținerea tendinței pozitive în informarea beneficiarilor potențiali | Număr de consultaţii acordate;  număr de persoane participante la evenimente de informare  **Ținta preconizată:**  cel puțin 500 de beneficiari anual |
| **Obiectivul general nr. 2. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură** | | | | | | | | | |
| ***Obiectivul specific 2.1. Sprijinirea practicilor de gestionare a terenurilor agricole și a apei*** | | | | | | | | | |
| 26. | Stimularea consolidării terenurilor agricole  Valoare de referință 2013: 0 profilul exploatațiilor agricole (numărul) şi suprafața medie (ha)  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 940201,80 ha consolidate | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția Relații Funciare  și Cadastru | 10 122,0 | 7 000,0 | 3 122,0 | 0,0 | Creșterea suprafeței medii a exploatației agricole (+%);  diminuarea suprafeței terenurilor neutilizate (-%);  **Ținta preconizată:** tendință pozitivă în procesul de consolidare a terenurilor agricole menținută | Suprafață de terenuri neutilizate în scădere;  Creșterea suprafeței exploatațiilor agricole din contul terenurilor nelucrate  **Ținta preconizată:**  menținerea tendinței de scădere în suprafața terenurilor neutilizate |
| 27. | Stimularea reabilitării/construcției sistemelor de irigare  Valoare de referință 2013: 21000 ha  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 27 800 ha | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 154 300,0 | 99 300,0 | 55 000,0 | 0,0 | Număr de sisteme de irigare reabilitate/  construite, unități  **Ținta preconizată:** dinamică progresivă în utilizarea irigării, ha | Suprafață amenajată cu rețele de aducție/  distribuție cel puțin 300 ha anual  **Ținta preconizată:**  extinderea suprafețelor irigate cu cel puțin 2000 ha anual; |
| ***Obiectivul specific 2.2. Sprijinirea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, a produselor ecologice, inclusiv a biodiversității*** | | | | | | | | | |
| 28. | Dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare minimală a solului  Valoare de referință 2013: 51 000 ha  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 104 530 ha | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 288 225,0 | 148 000,0 | 140 225,0 | 0,0 | Suprafețe cultivate cu utilizarea practicilor de management durabil al terenurilor majorate  **Ținta preconizată:** suprafețele cultivate majorate cu pînă la 10% anual | Suprafețe cultivate anual (%)  **Ținta preconizată:**  creștere de cel puțin  10 % anual |
| 29. | Dezvoltarea și promovarea sistemului de agricultură ecologică  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 1072,88 ha suprafața de terenuri pentru agricultură ecologică, 39 de agenți economici | 2020 | Ministerul Agriculturii  Dezvoltării Regionale și Mediului | 51 500,0 | 40 000,0 | 11 500,0 | 0,0 | Suprafețe destinate agriculturii organice majorate;  cadrul legal îmbunătățit  **Ținta preconizată:**  Suprafețe destinate agriculturii organice majorate cu cel puțin 60% | Număr de agenți economici și fermieri încadrați în agricultura ecologică în creștere;  Suprafețe destinate agriculturii organice (ha) în creștere;  lege adoptată și pusă în aplicare  **Ținta preconizată:**  cel puțin 20 de agenți economici și fermieri încadrați în agricultura ecologică;  cel puțin 250 ha suprafețe  destinate agriculturii organice |
| 30. | Reabilitarea fîșiilor forestiere de protecție a cîmpurilor agricole  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 2610 hectare | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 15 200,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | Suprafețe agricole protejate de fîșii antierozionale majorate  **Ținta preconizată:** 50 000 ha de teren protejat de fîșiile antierozionale robuste | Zonă de influenţaăa fîşiilor de protecţie, hectare  **Ținta preconizată:**  2199 ha de perdele forestiere reabilitate |
| ***Obiectivul specific 2.3. Sprijinirea adaptării și atenuării efectelor schimbărilor climatice asupra producției agricole*** | | | | | | | | | |
| 31. | Identificarea și înregistrarea în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova a soiurilor noi de semințe înalt productive și rezistente la condițiile nefavorabile ale mediului, și transferul acestor tehnologii producătorilor locali de semințe  Valoare de referință 2013: 0 (număr de soiuri noi rezistente la condiții climatice nefavorabile recomandate pentru condițiile Republicii Moldova)  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Cota soiurilor noi de semințe rezistente la secetă, procente  **Ținta preconizată:** număr de soiuri noi de plante rezistente la secetă și înghețuri, înregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova | Număr de soiuri noi de semințe rezistente la secetă înregistrate în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova  **Ținta preconizată:** număr total de soiuri noi de plante testate, dintre care:   * cel puțin 100 de soiuri rezistente la secetă; * cel puțin 100 de soiuri rezistente la înghețuri |
| 32. | Diversificarea și promovarea mecanismelor de asigurare a riscurilor în agricultură  Valoare de referință 2013: 0 (procentul de agricultori asigurați în agricultură)  Valoare de referință sfîrșitul 2017:  80 de agenți economici asigurați;  193 000 de animale asigurate | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenția de Intervenție  și Plăți pentru Agricultură | 194 270,0 | 120000,0 | 74100,0 | 170,0 | Număr de agenți economici cu activități în agricultură asigurați majorat  **Ținta preconizată:** cel puțin 100 de agenți economici asigurați anual | Suprafața exploatațiilor agricole asigurate;  număr de animale asigurate  **Ținta preconizată:** cel puțin 200 000 de animale asigurate anual |
| 33. | Implementarea sistemelor de protecție a culturilor agricole contra condițiilor climatice nefavorabile (înghețuri, grindină)  Valoare de referință 2013:0 (suprafețe protejate de serviciul antigrindină)  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 70 ha (suprafețe și număr de sisteme antigrindină funcționale; număr de sisteme contra înghețului funcționale și suprafață protejată) | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Suprafață protejată de condiții climaterice nefavorabile mărită;  nivel de compromitere a culturilor agricole diminuat (pierderi potențiale evitate)  **Ținta preconizată:**  majorarea anuală a suprafețelor protejate cu cel puțin 100 hectare anual prin utilizarea echipamentelor de prevenire a înghețurilor, de antigrindină | Numărul de agenți economici cu activități în agricultură care folosesc echipament de protecție;  Suprafețe (ha) protejate prin intermediul echipamentelor de prevenire a înghețurilor, de antigrindină  **Ținta preconizată:** tendință progresivă în utilizarea echipamentelor de prevenire înghețurilor, de antigrindină;  cel puțin 100 ha protejate anual |
| **Obiectivul general nr. 3. Îmbunătățirea nivelului de muncă și de trai în mediul rural** | | | | | | | | | |
| ***Obiectivul specific 3.1. Facilitarea investițiilor pentru infrastructura fizică și de servicii din mediul rural*** | | | | | | | | | |
| 34. | Modernizarea și/sau construcția și/sau renovarea infrastructurii fizice privind exploatațiile agricole pentru a dezvolta activitățile antreprenoriale în sectorul agroalimentar și pentru a spori siguranța și calitatea producției alimentare  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 54 de proiecte | 2020 | Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 9 165,0 | 0,0 | 9 165,0 | 0,0 | Condiții pentru dezvoltarea activităților antreprenoriale și de muncă în sectorul agroalimentar, îmbunătățite;  premise pentru creșterea productivității, inclusiv prin diversificare producției create  **Ținta preconizată:**  condiții optime pentru dezvoltarea activităților antreprenoriale și sporirea siguranței alimentare asigurate;  creșterea productivității cu cel puțin 5%, inclusiv prin diversificarea producției | Număr de proiecte implementate;  Valoarea investiției totale  **Ținta preconizată:**  cel puțin 20 de proiecte anual (cel puțin 30% femei);  Valoarea totală a investiției: cel puțin 18 mil. lei anual |
| 35. | Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile rurale  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 52 000,0 | 0,0 | 52 000,0 | 0,0 | Accesul populației rurale la infrastructură îmbunătățită asigurat  **Ținta preconizată:**  atractivitatea zonelor rurale ca mediu de trai și afacere crescută | Număr de proiecte de dezvoltare a infrastructurii economice publice rurale inițiate și implementate cu succes;  Număr de populație rurală care beneficiază de condiții de viață îmbunătățite  **Ținta preconizată:**  cel puțin 10 proiecte în total;  cel puțin 20 000 de beneficiari din zonele rurale |
| 36. | Sprijinirea activităților de renovare și dezvoltare a localităților rurale, inclusiv promovarea conservării și punerii în valoare a patrimoniului rural  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Accesul populației rurale la servicii și infrastructură îmbunătățită;  comunități rurale cu patrimoniul natural și cultural valoros promovate  **Ținta preconizată:**  atractivitatea și imaginea zonelor rurale crescută | Număr de proiecte pentru dezvoltarea localităților, inclusiv în furnizarea serviilor, inițiate și implementate cu succes;  Număr de proiecte orientate spre promovarea conservării și punerii în valoare a patrimoniului natural și cultural inițiate și implementate cu succes;  Număr de populație beneficiară  **Ținta preconizată:**  cel puțin 10proiecte pentru dezvoltarea localităților, inclusiv în furnizarea serviilor;  cel puțin 8proiecte, orientate spre promovarea conservării și punerii în valoare a patrimoniului natural (3) și cultural (5);  cel puțin 27 000 de beneficiari |
| ***Obiectivul specific 3.2. Creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă în domeniul nonagricol și sporirea veniturilor în mediul rural*** | | | | | | | | | |
| 37. | Sprijinirea diversificării economiei rurale prin oferirea suportului exploatațiilor agricole să dezvolte activități nonagricole  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: pentru agroturism – 6 proiecte și meșteșugărit – 5 proiecte | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Agenţia de Intervenţie  şi Plăţi pentru Agricultură | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Număr de locuri de muncă, cu ziua de muncă deplină, create  **Ținta preconizată:**  cel puțin 30 de locuri de muncă, cu ziua de muncă deplină, inclusiv femei cel puțin 30% | Număr de proiecte în agroturism și meșteșugărit implementate  **Ținta preconizată:**  cel puțin 15 proiecte implementate: agroturism (5) şi meșteșugărit (10) |
| 38. | Diversificarea economiei rurale prin promovarea activităților nonagricole pentru locuitorii din mediul rural  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului;  Ministerul Economiei și Infrastructurii;  Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de afaceri noi create/extinse;  Număr de locuri de muncă, cu ziua de muncă deplină, noi create  **Ținta preconizată:**  cel puțin 15 afaceri noi create/extinse;  cel puțin 30 de locuri de muncă, cu ziua de muncă deplină, inclusiv femei cel puțin 30% | Număr de proiecte implementate  **Ținta preconizată:**  cel puțin 15 proiecte implementate |
| 39. | Suport pentru activitățile de promovare (festivaluri, evenimente, broșuri, materiale de promovare) a oportunităților de afaceri în scopul îmbunătățirii imaginii zonelor rurale  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: lipsește informația de referință | Anual | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Potențialul economic al localităților rurale promovat  **Ținta preconizată:**  tendință pozitivă în dezvoltarea economică a localităților rurale | Program de promovare a oportunităților de afaceri în scopul îmbunătățirii imaginii zonelor rurale elaborat, aprobat și inițiat;  număr de evenimente desfășurate;  număr de întreprinzători implicați în eveniment;  număr de materiale promoționale publicate și distribuite  **Ținta preconizată:**  un program de promovare a oportunităților de afaceri în zonele rurale;  cel puțin 10 evenimente implementate cu participarea a circa 150 de întreprinzători;  cel puțin 10 materiale publicate / distribuite |
| ***Obiectivul specific 3.3. Stimularea implicării comunității locale în dezvoltarea rurală*** | | | | | | | | | |
| 40. | Crearea și funcționarea grupurilor de acțiune locală bazate pe principiile Programului LEADER al Uniunii Europene (activitate-pilot)  Valoare de referință 2013: 0  Valoare de referință sfîrșitul 2017: 0 | 2020 | Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale și Mediului | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Număr de proiecte aprobate și implementate  **Ținta preconizată:**  cel puțin 20 de proiecte aprobate și implementate cu succes | Număr de grupuri de acțiune locală create cu strategii de dezvoltare locală elaborate și lansate;  număr de proiecte cu implicarea grupurilor de acțiune locală elaborate  **Ținta preconizată:**  cel puțin20 grupuri de acțiune locală create, cu strategii elaborate;  cel puțin 30 proiecte cu implicarea grupurilor de acțiune locală elaborate. |