Приложение №2

к Постановлению Правительства

№ 1160 от 20 октября 2016 г.

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной программы по контролю туберкулеза на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конкретные задачи** | **Направления деятельности в выполнении конкретных задач** | **Программные мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственное ведомство** | **Показатели мониторинга** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с выявлением к концу 2020 года не менее 85% случаев туберкулеза с множественной лекарственной зависимостью | * 1. Обеспечение диагностики туберкулеза путем постоянного применения поддержки и расширения современных методов диагностики | * + 1. Применение различных методов диагностики: Gene Xpert, микроскопия, плотная и жидкая питательная среда, молекулярно-генетические методы. | 2016-2020  годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты,  Министерство юстиции,  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям | 1. Частота выявления случаев заболевания туберкулезом с множественной лекарственной зависимостью от общего оценочного числа случаев туберкулеза с множественной лекарственной зависимостью 2. Показатель бактериологического подтверждения случаев легочного туберкулеза |
| * 1. Обеспечение высокого качества диагностического обследования и процедур по оценке качества услуг лаборатории. | * + 1. Обеспечение биобезопасности и биозащиты референс-лабораторий и центров микроскопии в соответствии со стандартами лабораторий по микробиологическим исследованиям туберкулеза | 2016-2020  годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты,  Министерство юстиции,  органы местного публичного управления | 1. Доля референс-лабораторий и центров микроскопии , соответствующих стандартам лабораторий по микробиологическим исследованиям туберкулеза 2. Аккредитованная национальная референс-лаборатория в соответствии с международными стандартами качества ISO 15981 |
| * + 1. Реализация внешней и внутренней оценки качества для национальной референс-лаборатории региональной референс-лаборатории и центра микроскопии | 2016-2020  годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты |
| 1.2.3. Обеспечение внедрения контроля качества и аккредитация, согласно международным стандартам ISO 15981, национальной референс-лаборатории | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты |
| * 1. Обеспечение дифференциальной диагностики туберкулеза среди лиц с характерными для туберкулеза симптомами | * + 1. Применение радиографических методов обследования (радиография, томография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография и др.) | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты  Министерство юстиции,  органы местного публичного управления | Показатель случаев внелегочного туберкулеза |
| * + 1. Обеспечение параклинических исследований (клинических, биохимических, гистологических, бронхоскопия и др.) | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * 1. Активное выявление туберкулеза в группах повышенного риска заболевания туберкулезом и требующих особого надзора | * + 1. Обеспечение проведения обследования лиц из групп повышенного риска заражения туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты,  Министерство юстиции,  органы местного публичного управления | 1. Показатель лиц, находившихся в контакте с больным и прошедших обследование, от общего числа лиц, находившихся в контакте, включая детей в возрасте до 5 лет. 2. Показатель случаев туберкулеза, выявленных среди заключенных на момент поступления в систему пенитенциарной администрации 3. Заболеваемость туберкулезом в пенитенциарных учреждениях 4. Показатель новых случаев туберкулеза, выявленных семейным врачом и подтвержденных Национальной компанией медицинского страхования в рамках показателей эффективности |
| * + 1. Обеспечение проведения обследования на туберкулез лиц, требующих особого надзора | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранени, труда и социальной защиты,  Министерство юстиции,  органы местного публичного управления |
| 1. Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев легочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью не менее 75% | * 1. Непрерывное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами для лечения туберкулеза с лекарственной чувствительностью | * + 1. Непрерывное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами для лечения туберкулеза с лекарственной чувствительностью | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям | 1. Средний процент времени отсутствия необходимого набора противотуберкулезных препаратов (в медико-санитарных учреждениях и на центральном уровне) 2. Доля пациентов с туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью, которые начали лечение новыми противотуберкулезными препаратами 3. Показатель детей с туберкулезом, получающих лечение в педиатрической форме 4. Доля пациентов, которые принимали препараты для прекращения побочных реакций во время противотуберкулезного лечения (в больнице/ амбулаторно) |
| * + 1. Непрерывное обеспечение противотуберкулезными лекарственными препаратами второй линии | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям |
| * + 1. Непрерывное обеспечение новыми противотуберкулезными лекарственными препаратами | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям |
| * + 1. Непрерывное обеспечение противотуберкулезными препаратами в педиатрической форме | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям |
| * + 1. Непрерывное обеспечение препаратами для предупреждения и лечения побочных реакций на противотуберкулезные препараты | 2016-2020 годы | Министерство юстиции  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям  органы местного публичного управления |
| * 1. Обеспечение приверженности к лечению, в том числе путем использования инновационных методов, ориентированных на нужды пациента | * + 1. Предоставление социальной помощи пациентам с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции,  органы местного публичного управления, | 1. Показатель пациентов с туберкулезом, перенаправленных в систему социальной помощи 2. Доля пациентов с туберкулезом, получивших социальную помощь (материальную) 3. Доля пациентов с туберкулезом, получивших консультации психолога (в больнице/амбулаторно) 4. Доля пациентов с туберкулезом, получивших мотивационную помощь в течение лечения 5. Показатель успеха лечения среди всех случаев туберкулеза |
| * + 1. Обеспечение мотивационной поддержки (стимулов), в том числе для заключенных и освободившихся из мест заключения лиц | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Национальная компания медицинского страхования |
| * + 1. Разработка алгоритма действий в отношении пациентов, не приверженных лечению | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Министерство внутренних дел  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| 1. Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | * 1. Укрепление потенциала для осуществления эффективного контроля за ко-инфекцией ТБ/ВИЧ | * + 1. Разработка руководства для рабочей группы ТБ/ВИЧ | 2016 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции | 1. Протокол по коинфекции ТБ/ВИЧ разработан и утвержден 2. Доля лиц, живущих с ВИЧ, прошедших скрининг на туберкулез, от общего числа лиц, живущих с ВИЧ, состоящих на медицинском учете по ВИЧ 3. Доля лиц, живущих с ВИЧ, состоящих на учете по ВИЧ, которые прошли профилактическое противотуберкулезное лечение 4. Доля пациентов с ТБ/ВИЧ, которые получили профилактическое лечение котримоксазолом на протяжении противотуберкулезного лечения 5. Распространенность коинфекции (ТБ/ВИЧ) среди случаев заболевания туберкулезом   Доля пациентов с ТБ/ВИЧ, которые начали противотуберкулезное лечение, от общего числа пациентов с ТБ/ВИЧ   1. Доля пациентов с ТБ/ВИЧ, получающих противотуберкулезное лечение и антиретровирусные препараты |
| * + 1. Организация совещаний/рабочих заседаний рабочей группы ТБ/ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Разработка и реализация протокола по контролю коинфекции ТБ/ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Налаживание основанного на сотрудничестве партнерства по вопросам ТБ/ВИЧ на уровне местных сообществ, с участием неправительственных организаций и органов местного публичного управления | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции , органы местного публичного управления |
| * + 1. Обеспечение скрининга на активный туберкулез и латентную инфекцию у лиц, живущих с ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение диагностики туберкулеза, в том числе с помощью экспресс-методов, среди лиц, живущих с ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение профилактического лечения туберкулеза среди лиц, живущих с ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение диагностики ВИЧ/СПИДа среди пациентов с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение профилактического лечения котримоксазолом для пациентов с ТБ/ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение антиретровирусного лечения для пациентов с ТБ/ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Обеспечение противотуберкулезного лечения для пациентов с ТБ/ВИЧ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * 1. Реализация совместных мероприятий с другими национальными программами в области здравоохранения и социальных детерминант | 3.2.1.Разработка руководства по проведению совместных мероприятий в отношении неинфекционных заболеваний и туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Национальная компания медицинского страхования  органы местного публичного управления | 1. Руководство по применению совместных мероприятий в отношении неинфекционных заболеваний и туберкулеза разработано и утверждено 2. Доля лиц с сахарным диабетом, прошедших скрининг на туберкулез 3. Доля лиц, страдающих психическими и поведенческими нарушениями вследствие потребления алкоголя и наркотических веществ, прошедших скрининг на туберкулез на этапе постановки на медицинский учет 4. Доля пациентов, получающих противотуберкулезное лечение и терапию метадоном |
| 3.2.2. Организация скрининга на туберкулез среди лиц с сахарным диабетом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| 3.2.3. Организация скрининга на туберкулез среди лиц, страдающих психическими и поведенческими нарушениями вследствие потребления алкоголя, находящихся на медицинском учете | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| 3.2.4. Организация скрининга на туберкулез среди лиц, потребляющих наркотики и стоящих на медицинском учете | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| 3.2.5.Обеспечение доступа к программам по снижению риска, связанного с потреблением наркотических веществ для пациентов с туберкулезом, находящихся на лечении в фтизиопульмонологическом стационаре, совместно с неправительственными организациями | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| 3.3. Разработка и внедрение стратегии ВОЗ «Практические подходы к здоровью легких» | 3.3.1.Разработка механизма внедрения Стратегии ВОЗ «Практические подходы к здоровью легких» | 2016 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану | Механизм внедрения Стратегии ВОЗ «Практические подходы к здоровью легких» разработан |
| 3.3.2.Внедрение Стратегии ВОЗ «Практические подходы к здоровью легких» | 2017-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| 1. Обеспечение профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией противотуберкулезной вакциной ВЦЖ при рождении не ниже 95% | * 1. Обеспечение мер по неспецифической профилактике | * + 1. Проведение мероприятий по информированию и консультированию в отношении профилактики развития туберкулеза с участием различных ведомств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Министерство экономики,  органы местного публичного управления | 1. Уровень знаний о туберкулезе среди общего населения 2. Показатель территориальных административных учреждений (городских/районных), ежегодно реализующих мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом с участием различных ведомств |
| * + 1. Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом с участием различных ведомств | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Министерство экономики,  органы местного публичного управления |
| * + 1. Проведение мероприятий по обучению и информированию (распространение материалов, кампании в средствах массовой информации и др.) | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| * 1. Обеспечение мер по специфической профилактике | * + 1. Обеспечение вакцинации противотуберкулезной вакциной ВЦЖ в соответствии с национальной программой иммунизации | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям | 1. Уровень вакцинации противотуберкулезной вакциной ВЦЖ к возрасту 12 месяцев 2. Доля детей, охваченных медицинской профилактикой изониазидом, от общего числа детей, нуждающихся в такой профилактике |
| * + 1. Медицинская профилактика детей, находящихся в контакте с больными | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям |
| 1. Консолидация потенциала системы здравоохранения в целях обеспечения эффективного контроля туберкулеза | * 1. Укрепление потенциала кадровых ресурсов, задействованных в мероприятиях по контролю туберкулеза | * + 1. Непрерывная подготовка персонала фтизиопульмонологической службы | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану | 1. Доля персонала фтизиопульмонологической службы, который набрал не менее 25 баллов (кредитов) в год в результате участия в мероприятиях по подготовке 2. Доля персонала других медицинских специализаций, проходящего ежегодную подготовку по контролю туберкулеза 3. Уровень знаний в области туберкулеза среди подготовленного медицинского персонала 4. Стратегический план по кадровым ресурсам, участвующим в обеспечении контроля туберкулеза разработан |
| * + 1. Непрерывная подготовка по вопросам контроля туберкулеза персонала других служб (первичная медицинская помощь, общественное здравоохранение), наркологов, инфекционистов, морфопатологов и др.) | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Подготовка специалистов- фтизиопульмонологов в ординатуре | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Подготовка персонала системы пенитенциарной администрации по проведению мероприятий по контролю туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Организация совещаний на центральном и территориальном уровне с участием всех сторон, вовлеченных в обеспечение контроля туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты (Национальный координационный совет национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции, инфекций, передаваемых половым путем, и контролю туберкулеза  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| * + 1. Разработка стратегического плана в отношении кадровых ресурсов, вовлеченных в обеспечение контроля туберкулеза | 2017 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| * 1. Обеспечение материально-технической поддержки медико-санитарных учреждений, оказывающих помощь пациентам с туберкулезом | * + 1. Постоянная поддержка функционального состояния стационаров и отделений фтизиопульмонологического профиля | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления | Доля аккредитованных стационаров и профильных фтизиопульмонологических подразделений, в том числе в системе пенитенциарной администрации |
| * + 1. Обеспечение содержания оборудования, используемого в стационарах и отделениях фтизиопульмонологического профиля | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| * + 1. Обеспечение содержания складских помещений с лекарственными препаратами и медицинским оборудованием на центральном уровне | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Техническое обеспечение и усовершенствование системы транспортировки образцов мокроты для диагностики туберкулеза и противотуберкулезных препаратов | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * 1. Обеспечение инфекционного контроля | * + 1. Разработка национального плана по контролю инфекции согласно рекомендациям ВОЗ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  органы местного публичного управления | 1. Национальный план по контролю инфекции разработан и утвержден 2. Доля территориальных административных отделений (городских/районных), в которых действуют многопрофильные комиссии 3. Доля случаев туберкулеза, зарегистрированных среди персонала медицинских учреждений 4. Показатель случаев туберкулеза, зарегистрированных среди персонала пенитенциарных учреждений |
| * + 1. Подготовка многопрофильных комиссий на национальном и территориальном уровне в целях введения в действие национального плана по контролю инфекции | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  органы местного публичного управления |
| * 1. Корректировка нормативно-правовой базы по контролю туберкулеза | * + 1. Разработка и внедрение политик и действий по применению инновационной модели, ориентированной на нужды пациента | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  Национальная компания медицинского страхования  органы местного публичного управления | 1. Показатель оптимизированных фтизиопульмонологических коек в специализированных стационарах 2. Доля пациентов с туберкулезом, которые получили и успешно завершили лечение в амбулаторных условиях 3. Руководство по паллиативному уходу за больными туберкулезом разработано 4. Стандарты по применению неправительственных организаций простых мер по уходу за пациентами с туберкулезом разработаны и внедрены 5. Методическая инструкция по внедрению Национальной программы контроля туберкулеза разработана 6. Национальные клинические протоколы «Туберкулез у детей» и «Туберкулез у взрослых» обновлены 7. Стандарты для лабораторий фтизиопульмонологической службы разработаны и утверждены |
| * + 1. Гармонизация законодательства в отношении противотуберкулезных препаратов (применение из гуманных соображений, применение новых лекарственных препаратов, и механизм их закупки) и фармаконадзора | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям |
| * + 1. Разработка и внедрение руководства по паллиативному уходу за больными туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  Национальная компания медицинского страхования |
| * + 1. Разработка стандартов по применению простых процедур по уходу за больными туберкулезом неправительственным сектором | 2016 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  Национальная компания медицинского страхования |
| * + 1. Разработка методического руководства по внедрению Национальной программы контроля туберкулеза | 2016 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  Национальная компания медицинского страхования |
| * + 1. Пересмотр национальных клинических протоколов «Туберкулез у детей» и «Туберкулез у взрослых» | 2017 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Разработка и утверждение стандартов для лабораторий фтизиопульмонологической службы | 2016 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * 1. Консолидация потенциала по эффективному управлению Национальной программой контроля туберкулеза | * + 1. Промежуточная и итоговая оценка внедрения Национальной программы контроля туберкулеза | 2018 год,  2020 год | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 1. Отчет о промежуточной оценке внедрения Национальной программы контроля туберкулеза 2. Отчет об итоговой оценке внедрения Национальной программы контроля туберкулеза 3. Реорганизованное подразделение по координации Национальной программы по контролю туберкулеза, в том числе разработанный и внедренный механизм финансирования 4. Доля учреждений, которые внедрили не менее 85% рекомендаций в рамках визитов по мониторингу и оценке 5. Доля персонала отделов в рамках подразделения по координации Национальной программы контроля туберкулеза, прошедших подготовку в соответствии с разработанным индивидуальным планом 6. Пакет форм и регистров, необходимых для внедрения Национальной программы контроля туберкулеза отредактирован и размножен 7. Информационная система мониторинга и оценки туберкулеза обновлена и функциональна |
| * + 1. Реорганизация отделов по координации Национальная программа контроля туберкулеза и обеспечение выполнения механизма финансирования и материально-технического обеспечения | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| * + 1. Обеспечение комплексных визитов по оценке и мониторингу, в том числе коммунитарный центр поддержки пациентов с туберкулезом и неправительственные организации | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| * + 1. Подготовка персонала отделов по координации Национальная программа контроля туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Поддержание и постоянное обновление информационной системы сбора данных, в том числе SIME туберкулеза. | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| 1. Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | * 1. Проведение научно-прикладных исследований | * + 1. Разработка и реализация плана по проведению научно-прикладных исследований | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Академия наук Молдовы  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану | 1. План проведения научных исследований, разрабатываемый ежегодно 2. План по реализации оперативный исследований, разрабатываемый ежегодно 3. Доля реализованных научных исследований из числа запланированных 4. Доля рекомендаций по результатам проведенных исследований/научных работ, примененных в рамках национальной политики |
| * 1. Реализации операционных исследований | * + 1. Разработка плана по реализации операционных исследований | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по оценке знаний, отношения и практики по вопросу туберкулезу среди общего населения | 2016-2017 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по вовлечению коммунитарного центр поддержки пациентов с туберкулезом в обеспечение контроля туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по вовлечению неправительственных организаций в обеспечение контроля туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по надзору за устойчивостью к противотуберкулезным лекарственным препаратам II линии | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по оценке эффективности противотуберкулезного лечения в амбулаторных условиях | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по контролю туберкулеза среди мигрантов | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по расходам семей в связи с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * + 1. Проведение исследования по политикам и практикам отслеживания лиц, находящихся в контакте с больными туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * 1. Внедрение инновационных инструментов и надлежащих практик | * + 1. Документальный учет и обмен передовой практикой | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану  органы местного публичного управления | Сборник «Передовая национальная практика» - издан раз в два года |
| 1. Усиление участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | * 1. Меры на уровне общин сообщества по контролю туберкулеза с применением модели, ориентированной на нужды пациента | * + 1. Реализация мероприятий в рамках малых грантов (обучение, информирование, ранее выявление, меры по обеспечению приверженности лечению) | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 1. Доля пациентов, с туберкулезом, получающих помощь неправительственных организаций по обеспечению приверженности к лечению 2. Доля районных программ по контролю туберкулеза, которые предусматривают партнерство, включая совместное финансирование |
| * + 1. Укрепление партнерства с местными публичными властями и другими участвующими сторонами, в том числе в отношении механизмов финансирования | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  органы местного публичного управления |
| * + 1. Проведение инструктажа для персонала неправительственных организаций в рамках мероприятий по контролю туберкулеза | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * 1. Меры на уровне общин в группах повышенного риска заболевания туберкулезом и требующих особого надзора и других социальных детерминант (потребители инъекционных наркотиков, бездомные лица, лица, живущие с ВИЧ, беспризорные дети и подростки, мигранты и др.) | * + 1. Проведение мероприятий в рамках малых грантов (обучение, информирование, ранее выявление, меры по обеспечению приверженности к лечению), в том числе мобилизация местных сообществ | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| * 1. Меры на уровне сообщества по оказанию помощи пациентам с туберкулезом в пенитенциарных учреждениях и лицам, освобожденным из мест лишения свободы | * + 1. Усиление контроля туберкулеза в пенитенциарных учреждениях, в том числе при участии неправительственных организаций | 2016-2020 годы | Министерство юстиции  Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 1. Доля бывших заключенных, получающих помощь и поддержку в обеспечении непрерывности противотуберкулезного лечения 2. Уровень знаний о туберкулезе среди заключенных и бывших заключенных |
| * + 1. Помощь и поддержка бывших заключенных в обеспечении непрерывности лечения | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * + 1. Разработка и редактирование учебных и информационных материалов о туберкулезе для заключенных и бывших заключенных | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Министерство юстиции |
| * 1. Расширение и поддержка коммунитарных центров оказания помощи пациентам с туберкулезом | * + 1. Создание и обеспечение материально-технической поддержки коммунитарного центра поддержки пациентов с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  органы местного публичного управления | 1. Доля административных территорий, охваченных коммунитарным центром поддержки пациентов с туберкулезом 2. Показатель пациентов, выпавших из-под наблюдения 3. Доля пациентов, выпавших из наблюдения и возобновивших лечение повторно 4. Доля персонала в коммунитарных центрах поддержки пациентов с туберкулезом, прошедшего подготовку по контролю туберкулеза |
| * + 1. Подготовка персонала, работающего в коммунитарных центрах по поддержке пациентов с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Государственный университет медицины и фармации имени Николае Тестемицану |
| * 1. Разработка стратегии пропаганды, коммуникации и социальной мобилизации по контролю туберкулеза, в том числе путем снижения стигматизации и дискриминации | * + 1. Проведение мероприятий по формированию общественности в рамках информационных кампаний | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Координационный совет по телевидению и радио  Министерство экономики | 1. Стратегия пропаганды, информационного взаимодействия и социальной мобилизации по контролю туберкулеза разработана 2. «Хартия пациента с туберкулеза» доступна 3. Разработан как минимум один инновационный инструмент осуществления информационного взаимодействия, используя информационные технологии с целью снижения стигматизации и дискриминации в обществе 4. Механизм мониторинга качества предоставляемых услуг по контролю туберкулеза с соблюдением прав пациента разработан |
| * + 1. Реализация действий по обучению пациентов с туберкулезом в отношении «Карты пациента с туберкулезом» | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты |
| * + 1. Разработка инновационных инструментов осуществления информационного взаимодействия, используя информационные технологии с целью снижения стигматизации и дискриминации в обществе | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Офис народного адвоката (омбудсмена) |
| * + 1. Разработка и внедрение механизма мониторинга качества услуг по контролю туберкулеза и соблюдению прав пациентов с туберкулезом | 2016-2020 годы | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты  Офис народного адвоката (омбудсмена) |