# Приложение № 2

# к Постановлению Правительства

# №1462 от 30 декабря  2016 г.

# План действий по внедрению

Стратегии развития пенитенциарной системы на 2016-2020  годы

Общая цель 1: Создание эффективной модели администрирования пенитенциарной системы Показатели воздействия: Эффективность внутреннего управленческого контроля - риски с последствиями/риски, идентифицированные в реестре рисков (%). Эффективность пенитенциарной системы - количество реализованных целей/количество целей, предложенных в Стратегии (%). Эффективность пенитенциарной системы - количество реализованных целей/количество предложенных целей. Эффективность целей финансового значения - количество специальных целей финансового значения, финансированных и реализованных Стратегией/количество специальных целей финансового значения, предложенных в Стратегии (%). Эффективность взаимоотношений со средствами массовой информации - количество положительных + нейтральных выступлений в средствах массовой информации - общее количество выступлений в средствах массовой информации (%). Количество оговоренных /утвержденных для финансирования/ проектов количество предложений (%).

| Меры | Действия | Показатели достижений | Ответственные | Сроки | Затраты, тыс. леев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфическая цель 1.1. Консолидирование институциональной базы |  |
| Реорганизация пенитенциарной системы | 1.1.1.1. Оценка эффективности функционирования каждой структуры в рамках пенитенциарной системы | Осуществленный анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | IV квартал 2016 года | - |
|  | 1.1.1.2. Разработка предложений по реорганизации с учетом реальных оперативных нужд | Определенные методы реорганизации |  | IV квартал 2016 года | - |
|  | 1.1.1.3. Рассмотрение и утверждение новых организационных структур на уровне центрального аппарата и подразделений | Оптимизированная и утвержденная новая организационная структура |  | I квартал 2017 года | - |
|  | 1.1.1.4. Разработка проектов нормативных актов или проектов для внесения изменений в нормативные акты, предусматривающие положения об организации, функционировании и внутреннем распорядке | Разработанные и принятые проекты нормативных актов |  | I квартал 2017 года | - |
|  | 1.1.1.5. Переложение новых организационных структур на уровне подчиненных подразделений | Структуры на уровне переложенных подразделений, оптимизированные штатные структуры |  | II квартал 2017 года | - |
|  | 1.1.1.6. Изменение штатного расписания с целью приближения к необходимого количества персонала к среднеевропейскому значению | Выделенное количество штатных единиц по сравнению с установленными потребностями |  | I квартал 2017 года | 214800,00 |
| 1.1.2. Развитие стратегического потенциала пенитенциарной системы | 1.1.2.1. Оценка стратегического потенциала пенитенциарной системы | Осуществленный анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.1.2.2. Разработка концепции развития стратегического потенциала пенитенциарной системы | Разработанная концепция |  | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.1.2.3. Организация профессиональной подготовки для менеджеров высшего звена в области стратегического и смежного менеджмента с целью формирования способностей планирования и исполнения стратегии развития | Курсы профессиональной подготовки |  | Март 2017 года | 28,00 |
|  | 1.1.2.4. Разработка и внедрение внутренней процедуры расчета времени и метода стратегического менеджмента, с целью планирования и исполнения стратегии развития | Раз работная и внедренная внутренняя процедура |  | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.1.2.5. Разработка и передача на утверждение долгосрочных приоритетов развития пенитенциарной системы (20 лет) | Приоритеты развития, разработанные и переданные на утверждение Правительству |  | Март 2017 года | - |
|  | 1.1.2.6. Разработка и опубликование для внутреннего пользования руководства по стратегическому менеджменту пенитенциарной системы | Руководство, разработанное и опубликованное на электронной странице пенитенциарной системы |  | Март 2017 года | 45,00 |
|  | 1.1.2.7. Разработка менеджерских соглашений в качестве инструмента оценки качества внедрения стратегических направлений | Разработанные менеджерские соглашения |  | Декабрь 2016 года | 1200,00 |
| 1.1.3. Развитие операционных возможностей пенитенциарной системы | 1.1.3.1. Оценка операционных возможностей пенитенциарной системы | Осуществленная оценка/отчет | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.1.3.2. Утверждение руководства по внутренним процедурам | Утвержденное руководство |  | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.1.3.3.Внедрение системы менеджмента качества (например, ISO 9001:2016) | Внедренная система |  | Март 2017 года | 441,50 |
|  | 1.1.3.4. Внедрение и развитие системы внутреннего менеджерского контроля | Разработанная и внедрения система |  | Июнь 2017 года | - |
|  | 1.1.3.5. Создание и внедрение в текущую работу системы оценки, компенсации и мотивации государственных служащих с особым статусом пенитенциарной системы | Разработанный и утвержденный регламент |  | Сентябрь 2018 года | 156000,00 |
| Специфическая цель 1.2. Консолидация законодательной базы |
| 1.2.1. Пересмотр законодательства и процедур, специфичных для уголовно-исполнительной области | 1.2.1.1. Одобрение проекта закона об управлении пенитенциарной системой | Одобренный проект закона | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Июль 2016 года |  |
|  | 1.2.1.2. Создание комиссии по пересмотру законодательства, регламентов и процедур, специфичных для уголовно-исполненной области | Созданная комиссия Сформированная институциональная база |  | Сентябрь 2016 года | - |
|  | 1.2.1.3. Идентификация положений, специфичных для уголовно- исполнительной области, которые требуют изменения | Осуществленный анализ/отчет |  | Сентябрь 2016 года | - |
|  | 1.2.1.4. Формулирование и передача к принятию предложений по внесению изменений в законодательство, регламенты и процедуры в уголовно-исполнительной области | Предложения, сформулированные и переданные к принятию |  | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.2.1.5. Подготовка внедрения законодательных изменений (например, план действий, когда внедрение предполагает пакет мер по внедрению) | Меры, принятые с целью внедрения законодательных изменений Разработанный и утвержденный план действий |  | Март 2017 года | - |
| 1.2.2. Пересмотр законодательства и процедур, которые прямо влияют на функционирование пенитенциарной системы (например, человеческие, экономические финансовые, медицинские ресурсы, логистика, квалификация, безопасность и общественный порядок) | 1.2.2.1. Создание комиссии по пересмотру законодательства, регламентов и процедур, имеющих прямое влияние на функционирование пенитенциарной системы (например, экономические, финансовые, медицинские ресурсы, строительство, логистика) | Созданная комиссия по пересмотру законодательства | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Сентябрь 2016 года | - |
|  | 1.2.2.2. Идентификация всех положений, прямо влияющих на функционирование пенитенциарной системы, требующих внесения изменений | Разработанный отчет/анализ |  | Сентябрь 2016 года | - |
|  | 1.2.2.3. Формирование и передача к принятию предложений о внесении изменении в законодательство, регламенты и процедуры, прямо влияющие на функционирование пенитенциарной системы | Сформированные и переданные к одобрению предложения по внесению изменений |  | Март 2017 года | - |
|  | 1.2.2.4. Подготовка принятия законодательных изменений (например, плана действий, если принятие предполагает ряд мер по внедрению) | Действия, предпринятые с целью принятия законодательных изменений Разработанный и утвержденный план действий |  | Март 2017 года | - |
| Специфическая цель 1.3. Оптимизация процесса взаимодействия пенитенциарных учреждений с судебными инстанциями |
| 1.3.1. Построение механизма и условий проведения судебных заседаний по рассмотрению дел, возникающих во время исполнения наказания, в помещениях пенитенциарных учреждений | 1.3.1.1 Оценка потребностей для внедрения механизма проведения судебных заседаний по рассмотрению вопросов, возникающих во время исполнения наказания, в помещениях пенитенциарных учреждений | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции, Высший совет магистратуры | Июнь 2017 года | - |
|  | 1.3.1.2 Координирование механизма проведения судебных заседаний, касающихся рассмотрения вопросов, возникающих во время исполнения наказания, в помещениях пенитенциарных учреждений с органом судебного саморегулирования | Скоординированный механизм | Министерство юстиции Высший совет магистратуры | Декабрь 2017 года | - |
|  | 1.3.1.3 Создание и обустройство на территории пенитенциарных утверждений мест для проведения судебных заседаний, согласно установленным стандартам | 17 залов, соответствующим образом обустроенных для проведения судебных заседаний в помещениях пенитенциарных учреждений | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Июль 2019 года | 340,00 |
| 1.3.2. Внедрение концепции проведения судебных заседаний с участием заключенных в режиме онлайн | 1.3.2.1 Разработка анализа влияния внедрения концепции проведения судебных заседаний с участием заключенных в режиме онлайн | Разработанный анализ, содержащий четкое понимание позитивных и негативных сторон проведения судебных заседаний с участием заключенных в режиме онлайн | Министерство юстиции (Агентство по администрированию судебных инстанций, Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.3.2.2. Пересмотр релевантного законодательства | Разработанный и принятый нормативный акт | Министерство юстиции (Главное управление законодательства, Национальная пенитенциарная администрация), Высший совет магистратуры | Июль 2017 года | - |
|  | 1.3.2.3 Создание инфраструктуры для проведения заседаний в режиме онлайн | 17 пенитенциарных учреждений, оснащенных необходимой техникой для проведения судебных заседаний в режиме онлайн | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2018 года | 4080,00 |
|  | 1.3.2.4 Пилотирование системы проведения судебных заседаний в режиме онлайн в Пенитенциареном учреждении № 7 – Руска, Пенитенциарном учреждении № 15 - Гояны, Пенитенциарном учреждении № 3 – Леова, Пенитенциарном учреждении № 6 – Сорока | Работающая система проведения онлайн заседаний | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Январь-июнь 2018 года | - |
|  | 1.3.2.5 Внедрение механизма проведения судебных заседаний с участием заключенных в режиме онлайн | Внедренный механизм | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2018 года | - |
| Специфическая цель 1.4. Развитие информационных технологий |
| 1.4.1. Создание службы информационных технологий в подразделениях пенитенциарной системы | 1.4.1.1 Создание структурного подразделения в области информационных технологий в рамках Национальной пенитенциарной администрации | Подразделение информационных технологий, состоящее из 4 штатных единиц персонала в центральном аппарате (Национальная пенитенциарная администрация), 17 штатных единиц, созданных в 17 подразделениях | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Январь 2017 года | 4725,00 |
|  | 1.4.1.2 Организация конкурсов по занятию вакантных должностей | Организованные конкурсы |  | II квартал 2017 года | - |
|  | 1.4.1.3 Разработка положений о деятельности подразделения информационных технологий | Разработанный и утвержденной нормативный акт |  | Январь 2017 года | - |
| 1.4.2. Улучшение инфраструктуры информационных технологий, телекоммуникации, других средств передачи данных и системы безопасности и защиты данных | 1.4.2.1. Разработка информационной и телекоммуникационной инфраструктуры (технические средства и информационные программы) | Развитая инфраструктура, обеспеченная техническая поддержка | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2017 года | 5000,00 |
|  | 1.4.2.2 Содержание и ремонт существующих компьютерных систем | Функционирующие компьютерные системы |  | Декабрь 2017 года | 2500,00 |
|  | 1.4.2.3. Создание электронного центра мониторинга и управления резервной сетью | Созданный центр мониторинга Осуществленные действия по надзору и контролю за заключенными и государственными служащими с особым статусом пенитенциарной системы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2017 года | 6500,00 |
| 1.4.3.Автоматизация процессов деятельности | 1.4.3.1. Разработка информационной системы учета заключенных – поддержка деятельности образовательных служб | Созданная информационная система | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2017 года | - |
|  | 1.4.3.2. Автоматизация процесса дактилоскопии для специального контингента | Автоматизированный дактилоскопический процесс |  | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.4.3.3. Внедрение протоколов коммуникации с реестром управления делами по обеспечению доступа к полученной информации, содержащейся в базе данных судебных инстанций | Интероперабельность Автоматизированной информационной системы Реестр задержанных, арестованных и осужденных лиц с Интегрированной программой управления делами | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.4.3.4. Автоматизация процесса учета лиц, посещающих пенитенциар | Автоматизированный учет лиц, посещающих пенитенциар |  | II семестр 2017 года | - |
|  | 1.4.3.5. Автоматизация процесса предоставления права заключенному на телефонные переговоры | Автоматизированный процесс предоставления права заключенному на телефонные переговоры |  | 2017-2020 года | - |
|  | 1.4.3.6 Автоматизированный доступ к законодательном решениям и документам по исполнению наказания в виде лишения свободы | Автоматизированный доступ к актам |  | Первое полугодие 2017 года | - |
| Специфическая цель 1.5. Консолидация потенциала по материальному обеспечению пенитенциарной системы |
| 1.5.1. Развитие производственного сектора пенитенциарной системы | 1.5.1.1.Освобождение от НДС государственных предприятий в рамках пенитенциарной системы | Разработанный и утвержденный нормативный акт | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов | 2016-2017 года |  |
|  | 1.5.1.2. Создание для органов публичного управления обязательства по приоритетной закупке продуктов и услуг, предоставляемых в пенитенциарной системе | Разработанный и утвержденный нормативный акт |  | 2016-2017 года | - |
|  | 1.5.1.3. Создание пенитенциарным учреждениям возможности производить товары и предоставлять услуги для нужд пенитенциарной системы | Разработанный и утвержденный нормативный акт |  | 2016-2017 года | - |
|  | 1.5.1.4. Амнистирование пени по долгам государственных предприятий в рамках пенитенциарной системы перед национальным публичным бюджетом | Разработанный и утвержденный нормативный акт |  | 2016-2017 года | - |
|  | 1.5.1.5. Предоставление налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль на определенный период, минимум 3 года) экономическим агентам, которые создают новые места для осужденных в рамках подразделений Национальной пенитенциарной администрации | Разработанный и утвержденный нормативный акт |  | 2016-2017 года | - |
| Специфическая цель 1.6. Использование возможностей развития пенитенциарной системы с помощью партнеров |
| 1.6.1 Развитие способностей доступа к внешним источникам финансирования | 1.6.1.1 Определение потребности в персонале и обучение государственных служащих с особым статусом, ответственных за разработку и внедрение программ помощи | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Август - октябрь 2016 года | - |
|  | 1.6.1.2 Наем персонала, ответственного за разработку и внедрение программ помощи | Нанятый персонал | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Июнь 2017 года | 1 000,0 |
|  | 1.6.1.3 Организация профессиональной подготовки государственных служащих с особым статусом, ответственных за разработку и внедрение программ помощи | Организованные курсы профессиональной подготовки |  | Октябрь – ноябрь 2016 года | 125,00 |
| 1.6.2. Развитие партнерств на национальном и международном уровне | 1.6.2.1 Подписание новых протоколов о сотрудничестве | Новые подписанные протоколы о сотрудничестве | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Постоянно | - |
|  | 1.6.2.2 Присоединение к профильным зарубежном организациям, таким как: Европейская сеть академий по подготовке персонала для пенитенциарных учреждений (EPTAN), Международная организация исправительных служб и испытательных сроков (ICPA) и Европейская организация пенитенциарное услуг (EuroPris) | Установленные отношения сотрудничества с международными организациями |  | Первое полугодие 2017 года | 360,00 |
| Специфическая цель 1.7. Обеспечение прозрачности и неподкупности персонала пенитенциарной системы |
| 1.7.1. Обеспечение прозрачности акта принятия решений и процессов деятельности | 1.7.1.1. Установление внутреннего механизма организации размещения на веб-странице Национальной пенитенциарной администрации объявлений о проведении публичных консультаций по проектам нормативных актов | Опубликованные объявления о проведении публичных консультаций на веб-странице в рубрике „Transparența decizională” | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | По необходи-мости | - |
| 1.7.2. Разработка системы стандартизации критериев неподкупности | 1.7. 2.1. Установление критериев неподкупности для персонала пенетенциарной системы | Проведенное и следование и со формулированные рекомендации | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2018 год | - |
|  | 1.7.2.2. Внесение изменений в Кодекс этики персонала пенитенциарной системы путем введения критериев неподкупности для персонала пенитенциарной системы | Разработанный и принятый нормативный акт |  | 2017 год |  |
| Специфическая цель 1.8. Продвижение имиджа пенитенциарной системы |
| 1.8.1. Эффективность деятельности внутренней и внешней коммуникации с целью представления объективного образа пенитенциарной системы | 1.8.1.1. Медиатизация и организация кампаний по информированию об изменениях в области обеспечения прав заключенных | Организованные информационные кампании | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | 27,00 |
| 1.8.2. Продвижение деятельности пенитенциарной системы с целью изменения мнения общества | 1.8.2.1.Продвижение персонализированных программ обучения и социальной реинтеграции, существующих в пенитенциарном учреждении | Опубликованные в средствах массовой информации сообщения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2016 года | - |
|  | 1.8.2.2. Продвижение надлежащих практик в медицинские службы пенитенциарных учреждений (терапевтические сообщества, программы смены шприцов и заменяющее лечение) | Опубликованные в средствах массовой информации сообщения |  | Декабрь 2016 года | - |
| 1.8.3. Развитие отношений сотрудничества с гражданским обществом, академической средой и средствами массовой информации | 1.8.3.1 Подписание новых протоколов о сотрудничестве | Подписанные протоколы о сотрудничестве Реализованная деятельность по сотрудничеству | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Ежегодно | - |
| Общая цель 2. Эффективная организация управления персоналом пенитенциарной системы Показатели воздействия: Количество лиц, профессионально обученных до найма. Количество разработанных процедур/количество процессуальных действий X100. Процент увольнений из пенитенциарной системы. Процент негативных происшествий среди государственных служащих с особым статусом. |
| Специфическая цель 2.1. Профессиональная подготовка государственных служащих с особым статусом пенитенциарной системы |  |
| 2.1.1. Развитие потенциала Учебного центра по профессиональной подготовке | 2.1.1.1. Организация создания потенциала профессиональной подготовки специалистов пенитенциарной системы (офицеры и субофицеры) в Учебном центре Национальной пенитенциарной администрации до поступления на службу | Организованные курсы профессиональной подготовки | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Февраль 2017 | 1 050,00 |
|  | 2.1.1.2. Участие в специализированных курсах по подготовке инструкторов | Посещение курсов профессиональной подготовки |  | Май 2017 года | 90,00 |
|  | 2.1.1.3.Создание материальной базы для процесса обучения | Созданная материальная база |  | Июль 2020 года | 25 000,00 |
|  | 2.1.1.4. Благоустройство и оснащение компьютерного зала для оценки достижений обученного персонала пенитенциарного учреждения | Обустроенный зал |  | Май 2017 года | 350, 00 |
|  | 2.1.1.5. Создание веб-страницы Учебного центра | Функциональная страница | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Март 2017 года | 22,00 |
|  | 2.1.1.6. Привлечение преподавательского состава (профильных специалистов) со стороны для чтения лекций | Количество специалистов, привлеченных на договорной основе для осуществления деятельности по обучению |  | II квартал 2018 года | 100,00 |
|  | Оснащение современным оборудованием симфонического оркестра | Закупленное оборудование |  | 2017 – 2018 годы | 400,00 |
| 2.1.2. Повышение эффективности программ непрерывной подготовки | 2.1.2.1. Разработка методологии организации и проведения профессиональной подготовки государственных служащих со специальным статусом из системы пенитенциарной администрации и критериев оценки их результатов | Разработанная и утвержденная методология | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Март 2017 года | - |
|  | 2.1.2.2. Разработка положения об испытательном сроке для государственных служащих со специальным статусом дебютантов и обеспечение применения его положений | Утвержденный и внедренный проект положения |  | Май 2017 года | - |
|  | 2.1.2.3. Внедрение современных методов личностного и профессионального развития | Внедренные современные методы личностного и профессионального развития |  | Июнь 2017 года | - |
| Специфическая цель 2.2. Развитие процедур в отношении персонала |
| 2.2.1. Децентрализация компетенций управления персоналом системы администрации пенитенциарного учреждения приказом Министерства юстиции | 2.2.1.1 Оценка компетенций по управлению персоналом | Оцененные компетенции по управлению персоналом | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Июль 2016 года | - |
|  | 2.2.1.2. Передача компетенций в соответствии с результатами оценки | Утвержденные компетенции, переданные приказом министра юстиции |  | Февраль 2017 года | - |
| 2.2.2. Оптимизация процессов мобилизации и отбора персонала | 2.2.2.1.Разработка положения об организации и проведении конкурса на занятие вакантной должности | Разработанный и утвержденный проект положения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Январь 2017 года | - |
|  | 2.2.2.2 Обеспечение создания и функционирования конкурсной комиссии по отбору и найму кандидатов на работу | Сформированные функциональные комиссии |  | Январь 2017 года | - |
| 2.2.3. Повышение эффективности автоматизированной системы учета персонала | 2.2.3.1 Оценка системы учета человеческих ресурсов согласно потребностям в эффективном управлении персоналом | Проведенная оценка системы учета согласно потребностям в эффективном управлении персоналом | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Октябрь 2016 года | - |
|  | 2.2.3.2 Корректировка системы учета человеческих ресурсов | Система учета, скорректированная, автоматизированная и внедренная |  | Январь 2019 года | 70,00 |
| 2.2.4. Операционная адаптация персонала и схем найма к потребностям пенитенциарной системы | 2.2.4.1. Создание рабочей группы для внесения изменений в штаты государственных служащих с особым статусом | Созданная рабочая группа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Сентябрь 2016 года | - |
|  | 2.2.4.2 Корректировка схем приема на работу | Скорректированные схемы приема на работу |  | Май 2017 года | - |
| 2.2.5. Развитие системы управления карьерой | 2.2.5.1 Разработка Руководства по карьерному росту государственных служащих со специальным статусом | Разработанное и утвержденное руководство | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Июль2019 года | - |
| Специфическая цель 2.3. Развитие системы мотивации персонала пенитенциарной системы, основанной на достижениях |
| 2.3.1. Создание механизма принятия решений в отношении карьерного роста, в соответствии с индивидуальными профессиональными качествами государственных служащих с особым статусом | 2.3.1.1.Разработка положения об оценке профессиональных достижений государственных служащих со специальным статусом из пенитенциарной системы | Разработанное и утвержденное положение | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Январь 2017 года | - |
| 2.3.2. Создание и улучшение условий труда, соответствующих пенитенциарной системе | 2.3.2.1 Оценка условий работы персонала пенитенциарной системы | Оцененные условия работы |  | Январь 2017 года | - |
|  | 2.3.2.2 Улучшение условий работы государственных служащих с особым статусом пенитенциарной системы в соответствии с результатами оценки | Улучшенные условия труда |  | Январь 2018 года | 22000,00 |
| Специфическая цель 2.4. Психологическая помощь персоналу пенитенциарной системы |  |
| 2.4.1 Оценка потребности в психологической помощи в подразделениях пенитенциарной системы | 2.4.1.1. Разработка методологии оценки необходимости в психологической помощи | Разработанная и утвержденная методология | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация) | Май 2017 года | - |
|  | 2.4.1.2. Разработка программ психологической помощи, соответствующей потребностям государственных служащих с особым статусом | Разработанные и утвержденные программы |  | Декабрь 2017 года | - |
| 2.4.2 Повышение психологических компетенций государственных служащих с особым статусом пенитенциарной системы | 2.4.2.1.Разработка программ развития психологических компетенций | Разработанные утвержденные программы | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация) | Март 2017 года | - |
| 2.4.3. Повышение эффективности процесса начальной, постоянной и периодической психологической оценки персонала пенитенциарной системы | 2.4.3.1. Обеспечение Службы психологической помощи стандартизированными инструментами психологической оценки | Служба психологической помощи, оснащенная стандартизированными инструментами | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация) | Декабрь 2018 года | - |
|  | 2.4.3.2. Организация профессиональной подготовки психологов-оценщиков | Организованные курсы профессиональной подготовки |  | Декабрь 2018 года | - |
| Общая цель 3. Модернизация и развитие инфраструктуры пенитенциарной системы с целью улучшения условий заключения Показатели воздействия: Процент уменьшения перенаселения в пенитенциарной системе - количество вновь заселенных мест по отношению к количеству необходимых мест. Повышение эффективности плана инвестиций с целью модернизации пенитенциарной системы - количество объектов, инвестиций, работ по вмешательству в связи с инвестициями, завершенных капитальных ремонтов/количество начатых объектов (%). Степень использования пространств для квалификации/производства - количество используемых пространств/количество идентифицированных пространств (%). |
| Специфическая цель 3.1. Консолидация потенциала по материальному обеспечению пенитенциарной системы |  |
| 3.1.1 Идентификация реальных нужд пенитенциарных учреждений для обеспечения исполнения наказаний в виде лишения свободы в соответствии с их целью | 3.1.1.1. Оценка потребностей и необходимых ресурсов для каждого учреждения в отдельности | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Октябрь 2016 года | - |
|  | 3.1.1.2. Оценка и внедрение многолетних планов инвестирования с целью улучшения условий заключения | Разработанные и утвержденные многолетние планы |  | Октябрь 2016 года | 10,00 |
| 3.1.2 Разработка предложений по внесению изменений в нормативную базу для реальной оценки необходимости финансирования пенитенциарной системы | 3.1.2.1. Оценка реальных потребностей с целью включения в проект финансирования | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Ноябрь 2016 года | - |
|  | 3.1.2.2. Разработка плана действий, необходимых для финансирования | Разработанный и утвержденный план |  | Декабрь 2016 года | - |
| Специальная цель 3.2. Модернизация мест лишения свободы и инфраструктуры пенитенциарных учреждений |
| 3.2.1 Идентификация новых площадей или помещений, которые могут быть реабилитированы и обустроены с целью размещения заключенных | 3.2.1.1.Реализация инвентаря мест заключения | Закупленный инвентарь | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов | Октябрь 2016 года | 10,00 |
|  | 3.2.1.2.Идентификация возможных площадей, которые могут быть перепланированы для содержания лиц | Идентифицированные места для перепланировки |  | Октябрь 2016 года | - |
|  | 3.2.1.3.Составление смет расходов для перепланировки установленных площадей | Составленная смета расходов для перепланировки мест |  | Ноябрь- декабрь 2016 года | - |
| 3.2.2 Постройка новых мест лишения свободы | 3.2.2.1.Окончание строительства арестного дома Бэлць вместимостью 650 мест | Завершенное строительство арестного дома Бэлць | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов | Декабрь 2016 | 275000,00 |
|  | 3.2.2.2.Начало, проведение, окончание и сдача в эксплуатацию нового пенитенциарного учреждения в Кишинэу, предназначенного для содержания лиц, находящихся под предварительным арестом | Строительство нового пенитенциарного учереждения в Кишинэу, начатое, проведенное и завершенное в установленные сроки |  | Декабрь 2020 года | 100 000,00 |
|  | 3.2.2.3.Начало строительства нового пенитенциарного учреждения вместо Пенитенциарного учреждения № 6 - Сорока | Разработанная проектная документация Начало строительства нового пенитенциарного учреждения вместо Пенитенциарного учреждения № 6 - Сорока |  | Декабрь 2019 года | 3000,00 |
| 3.2.3 Реконструкция учреждений заключения | 3.2.3.1. Выделение финансовых ресурсов, необходимых для проведения текущих работ по реконструкции и содержанию зданий | Выделенные финансовые ресурсы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов | 2016-2020 годы | 24000,00 |
|  | 3.2.3.2.Реконструкция нового блока заключения Пенитенциарного учреждения № 3 – Леова | Выполненные работы |  | Декабрь 2020 года | 33000,00 |
|  | 3.2.3.3. Работы по реабилитации инфраструктуры охраны и ограждений Пенитенциарного учреждения № 10 – Гоян | Выполненные работы |  | Декабрь 2020 года | 24000,00 |
|  | 3.2.3.4.Реконструкция участка содержания в 300 мест в Пенитенциарного учреждения № 5 – Кахул | Выполненные работы |  | Декабрь 2018 года | 100000,00 |
|  | 3.2.3.5. Реконструкция двух режимных блоков в Пенитенциарного учреждения № 17 – Резина. | Выполненные работы |  | Декабрь 2018 года | 80000,00 |
| Общая цель 4. Создание прогрессивной системы исполнения наказания Показатели воздействия: Процент рецидива среди заключенных, принимавших участие в образовательных программах, психологической и социальной помощи – количество заключенных рецидивистов, участвовавших в образовательных программах, психологической и социальной помощи по сравнению с общим количеством заключенных, участвовавших в данных программах. Процент участия в образовательных программах, психологической и социальной помощи – количество заключенных, которые приняли участие в образовательных, психологических и социальных программах в отношении к количеству заключенных нуждающихся в образовательной, психологической и социальной программе |
| Специфическая цель 4.1. Консолидация роли пенитенциарных учреждений в процессе прогрессивного исполнения наказания |  |
| 4.1.1. Пересмотр нормативной базы с целью введения прогрессивной системы исполнения наказаний | 4.1.1.1.Анализ эффективности типов пенитенциарных учреждений и существующих режимов | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Первое полугодие 2017 года | 5,00 |
|  | 4.1.1.2. Внести изменений в нормативные акты, в части исполнения наказания | Разработанные и утвержденные нормативные акты |  | Второе полугодие 2017 года | 10,00 |
| 4.1.2. Создание прогрессивных режимов и адаптация инфраструктуры пенитенциарных учреждений с целью применения дифференцированного режима исполнения наказания | 4.1.2.1.Установление дифференцированных режимов для пенитенциарных учреждений | Установленные дифференцированные режимы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2020 год | - |
| 4.1.3. Создание эффективной системы мотивации заключенных | 4.1.3.1.Установление механизма смягчения или ужесточения режима заключения в зависимости от реализации Индивидуальной программы исполнения наказания | Созданный механизм Установленные процедуры и ответственные органы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2017 года | 5,00 |
|  | 4.1.3.2. Идентификация критериев мотивации заключенных для участия в мероприятиях | Установленные критерии |  | Второе полугодие 2019 года | 5,00 |
| Специфическая цель 4.2. Создание механизма оценки и индивидуального планирования исполнения наказания |
| 4.2.1. Создание структуры оценки и планирования исполнения наказания | 4.2.1.1. Разработка Концепции организации структуры оценки и планирования исполнения наказания | Разработанная концепция | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Первое полугодие 2018 года | 350,00 |
|  | 4.2.1.2.Разработка нормативных актов, относящихся к деятельности структуры оценки и планирования исполнения наказания | Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Первое полугодие 2018 года | 5,00 |
| 4.2.2. Разработка инструментов оценки заключенных и планирования исполнения наказания | 4.2.2.1. Разработка методологии оценки нужд и рисков заключенных | Разработанная методология | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2016 года | 5,00 |
|  | 4.2.2.2. Утверждение образца Индивидуальной программы исполнения наказания | Утвержденный образец программы |  | Первое полугодие 2017 года | 75,00 |
| 4.2.3. Установление механизма внедрения Индивидуальной программы исполнения наказания | 4.2.3.1.Разработка инструкции по внедрению Индивидуальной программы исполнения наказания | Разработанный и утвержденный нормативный акт | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Первое полугодие 2017 года | 5,00 |
|  | 4.2.3.2. Установка критериев реализации внедрения Индивидуальной программы исполнения наказания | Установленные критерии внедрения Индивидуальной программы исполнения наказания |  | Второе полугодие 2017 года | 5,00 |
| 4.2.4. Разработка компетенций персонала структуры оценки и планирования исполнения наказания | 4.2.4.1. Организация курсов по подготовке персонала структуры оценки и планирования исполнения наказания | Организованные курсы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2017 года Второе полугодие 2020 года | 110,00 |
|  | 4.2.4.2. Надзор за деятельностью персонала, который будет реализовывать, оценивать и планировать исполнение наказания | Надзор над деятельностью персонала |  | 2019-2020 годы | 50,00 |
| Специфическая цель 4.3. Разработка образовательной функции |
| 4.3.1. Реорганизация образовательной функции | 4.3.1.1.Определение области деятельности и устранение должностных обязанностей, не специфичных для функции образования | Установленная область деятельности Отмененные обязанности, не специфичные функции воспитания | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2016 года | 30,00 |
|  | 4.3.1.2. Создание должности специалиста-воспитателя | Созданная должность специалиста-воспитателя |  | Первое полугодие 2017 года | - |
|  | 4.3.1.3. Разработка и внедрение куррикулума начального и непрерывного обучения специалиста-воспитателя | Разработанный и внедренный курикулум начального и непрерывного обучения специалиста-воспитателя |  | Второе полугодие 2017 года | 10,00 |
|  | 4.3.1.4. Разработка практического пособия для специалиста - воспитателя | Разработанное и изданное пособие |  | Второе полугодие 2017 года | 45,00 |
| 4.3.2. Развитие стандартов и эффективных методологий воспитания | 4.3.2.1. Разработка и внедрение минимальных стандартов в области воспитания | Разработанные и внедренные стандарты | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Январь 2017 года | 55,00 |
|  | 4.3.2.2. Разработка и внедрение поддержки процедур, специфичных для персонала воспитателей | Разработанная и внедренная поддержка |  | Март 2017 года | 30,00 |
| 4.3.3. Развитие действий в области образования | 4.3.3.1. Идентификация образовательных нужд заключенных, необходимых для реализации программы образования | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство экономики | Декабрь 2016 года | 25,00 |
|  | 4.3.3.2. Разработка и внедрение набора стандартных программ в области образования | Разработанный и одобренный набор программ |  | 2017-2020 годы | 150,00 |
|  | 4.3.3.3. Идентификация и благоустройство помещений для проведения образовательных мероприятий | Благоустроенные помещения |  | Первое полугодие 2018 года | 2606,60 |
| Специфическая цель 4.4. Развитие методов и техник психосоциального вмешательства |  |
| 4.4.1. Внедрение новых инструментов оценки психосоциальных нужд заключенных на уровне всех пенитенциарных учреждений | 4.4.1.1. Закупка и применение набора тестов для психологической оценки заключенных | Закупленные и применяемые тесты | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2017 года | 200,00 |
| 4.4.2. Развитие процесса специфического психосоциального вмешательства для различных категорий заключенных | 4.4.2.1.Разработка и внедрение программы психосоциального вмешательства для заключеных, совершивших преступления сексуального характера | Разработанная и внедренная программа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Первое полугодие 2018 года | 50,00 |
|  | 4.4.2.2. Разработка и применение программы психосоциального вмешательства для пожилых заключенных | Разработанная и внедрения программа |  | Второе полугодие 2017 года | 50,00 |
|  | 4.4.2.3. Разработка и внедрение программы психосоциального вмешательства для заключенных, совершивших преступление в области домашнего насилия | Разработанная и внедрения программа |  | Первое полугодие 2019 года | 50,00 |
|  | 4.4.2.4. Разработка и внедрение программы развития родительских навыков | Разработанная и внедрения программа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Второе полугодие 2018 года | 50,00 |
|  | 4.4.2.5. Создание и благоустройство помещений для мероприятий по психосоциальному вмешательству | Созданные и благоустроенные места |  | Второе полугодие 2018 года | 2000,00 |
|  | 4.4.2.6 Разработка Национальной программы подготовки к освобождению и социальной адаптации заключенных совместно с ответственными публичными органами | Разработанный и принятый нормативный акт | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2019 год | 150,00 |
| 4.4.3. Развитие и внедрение стандартизированных методологий психосоциального вмешательства | 4.4.3.1. Разработка и внедрение поддержки процедур, специфичных для специалистов-психологов и социальных работников | Разработанная и принятая процедура | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | Октябрь 2017 года | 10,00 |
|  | 4.4.3.2. Разработка практического пособия для специалиста-психолога, работающего с заключенными | Разработанное пособие |  | Второе полугодие 2017 года | 50,00 |
|  | 4.4.3.3. Разработка практического пособия для социального работника, работающего с заключенными | Разработанное пособие |  | Второе полугодие 2017 года | 50,00 |
| Специфическая цель 4.5: Развитие партнерских отношений между пенитенциарными учреждениями и бюро пробации, органами местного публичного управления и другими государственными и частными организациями, членами гражданского общества, семьями и сообществами с целью продвижения реабилитации и социального внедрения лиц, лишенных свободы |
| 4.5.1. Заключение партнерских соглашений между пенитенциарными учреждениями и бюро пробации | 4.5.1.1. Установление партнерств с бюро пробации | Установленные партнерские отношения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2016 – 2017 годы | 5,00 |
| 4.5.2. Сотрудничество с внешними социальными службами и вовлечение гражданского общества в процесс социальной адаптации | 4.5.2.1. Налаживание сотрудничества с гражданским обществом в процессе социальной адаптации заключенных | Установленные партнерские отношения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2020 год | 10,00 |
|  | 4.5.2.2.Внедрение проектов и программ психосоциальной помощи совместно с неправительственными организациями с целью социальной адаптации | Внедренные программы и проекты |  | 2020 год | 150,00 |
|  | 4.5.2.3. Организация привлечения добровольцев для реализации воспитательных мероприятий и психосоциального вмешательства в отношении заключенных | Привлечение добровольцев к реализации организованных воспитательных действий и психосоциального вмешательства |  | Второе полугодие 2019 года | 10,00 |
|  | 4.5.1.4. Заключение договоров о предоставлении услуг с экспертами для реализации действий по социальной адаптации | Заключенные с экспертами договора о предоставлении услуг |  | 2020 год | 100,00 |
| Общая цель 5: Гарантирование безопасности системы лишения свободы Показатели воздействия: Процент критических происшествий – количество критических происшествий по отношению к количеству заключенных. Процент операционных происшествий – количество операционных происшествий по отношению к количеству заключенных. Процент обнаружения запрещенных веществ – количество запрещенных веществ/объектов по отношению к количеству заключенных. |
| Специфическая цель 5.1. Развитие и внедрение процедур безопасности заключенных |  |
| 5.1.1. Стандартизация процедур, специфичных для безопасности мест заключения | 5.1.1.1. Разработка системы стандартов и процедур в отношении безопасности мест заключения (ежегодные процедуры) | Разработанная и утвержденная система | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | I квартал 2017 года | - |
|  | 5.1.1.2. Пересмотр системы отчетности в области безопасности мест заключения | Пересмотренная система отчетности |  | II квартал 2017 года | - |
| 5.1.2. Внедрение дифференцированной программы работы для персонала, исполняющего суточное обслуживание | 5.1.2.1. Разработка рабочей программы в зависимости от типа каждого пенитенциара | Разработанная программа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | III квартал 2017 года | - |
| 5.1.3. Развитие способностей вмешательства в кризисной и чрезвычайной ситуации (критические происшествия, пожары, наводнения, землетрясения и т.д.) | 5.1.3.1. Создание команд реагирования и переговорщиков на уровне пенитенциарных учреждений | Созданные структуры | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Генеральный инспекторат полиции | I квартал 2018 года | 5000,00 |
|  | 5.1.3.2. Пересмотр и проверка планов и процедур вмешательства в случае критических и операционных происшествий, чрезвычайных ситуаций | Пересмотренные и проверенные планы и процедуры вмешательства |  | III квартал 2017 года | - |
|  | 5.1.3.3. Пересмотр (изменение) законодательной базы о проведении учений, видах реагирования и управления подготовки в случаях критических и оперативных происшествий, чрезвычайных ситуаций | Пересмотренная законодательная база (по необходимости, измененная) |  | IV квартал 2017 года | - |
|  | 5.1.3.4. Улучшение систем обнаружения, тревоги, и оповещения о критических происшествиях и чрезвычайных ситуациях | Улучшенные системы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | III квартал 2017 года | 20000,00 |
| Специфическая цель 5.2. Развитие инфраструктуры для обеспечения безопасности мест значения |
| 5.2.1. Улучшение системы охраны, надзора и обустройства безопасности | 5.2.1.1. Реабилитация и/или постройка заборов и обустройство внешних и внутренних периметров, с постройкой новых вышек наблюдения | Построенные и/или восстановленные заборы и обустройства безопасности | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | II квартал 2020 года | 200000,00 |
|  | 5.2.1.2. Покупка и установка систем блокировки/глушения сигналов GSM в пенитенциарных учреждениях для устранения возможности незаконного использования мобильной связи и компьютерного оборудования заключенными | Приобретенные и установленные системы блокировки сигнала GSM |  | III квартал 2018 года | 165000,00 |
|  | 5.2.1.3. Установление современных технических средств и средств освещения (например, видеокамеры, кабеля-датчики движения, преграды с инфракрасным излучением, осветительные приборы) | Установленные технические приборы и средства освещения |  | II квартал 2018 года | 6000,00 |
| 5.2.2. Обеспечение персонала специализированным (защитным) оборудованием | 5.2.2.1. Адекватное оснащение подразделений и персонала, выполняющих задачи по защите, надзору, сопровождению и вмешательству формой, специальным оборудованием, оружием (огнестрельным и несмертельным) | Адекватно оснащенные персонал и подразделения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2018-2020 годы | 92000, 00 |
| 5.2.3. Адаптация мер безопасности к прогрессивным режимам исполнения наказания | 5.2.3.1. Автоматизация доступа на контрольно-пропускные пункты, входных дверей в камеры заключения, а также обустройство пропускных ворот | Автоматизированная система доступа на контрольно-пропускные пункты и в камеры заключения | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация) | III квартал 2018 года | 3400,00 |
| 5.2.4. Создание электронной системы контроля доступа | 5.2.4.1. Обеспечение персонализированными, электронными средствами доступа при входе в подведомственные учреждения подразделения, пенитенциарные | Обеспеченные средства доступа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | I квартал 2019 года | 170,00 |
| 5.2.5. Создание кинологического центра | 5.2.5.1. Строительство кинологического центра | Построенный кинологический центр | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2018-2020 годы | 6 164,00 |

| Специфическая цель 5.3. Предупреждение и борьба с преступностью, терроризмом и исключение феномена криминальной субкультуры в пенитенциарной среде |  |
| --- | --- |
| 5.3.1. Консолидирование организационно-функциональной и базы деятельности по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и по исключению феномена криминальной субкультуры в пенитенциарной среде | 5.3.1.1. Идентификация и классификация рисков, специфических для пенитенциарной системы | Идентифицированные и классифицированные риски | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | II квартал 2017 года | - |
|  | 5.3.1.2.Дополнение действующей законодательной базы положениями о применении специальных мер расследования с целью обеспечения безопасности мест заключения, безопасности заключенных и защиты свидетелей | Разработанный и принятый нормативный акт | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация, Главное управление законодательства) | IV квартал 2017 года | - |
|  | 5.3.1.3. Консолидация возможностей взаимодействия между подразделениями пенитенциарной системы по обмену информацией | Консолидированные возможности | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | I квартал 2017 года | - |
| Специфическая цель 5.4. Снижение насилия в пенитенциарной системе |  |
| 5.4.1. Разработка Программы снижения насилия в пенитенциарной среде | 5.4.1.1.Разработка Программы снижения насилия в пенитенциарной среде | Разработанная и утвержденная программа | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | 2017-2020 годы | - |
|  | 5.4.1.2. Организация обучения государственных служащих с особым статусом с целью внедрения Программы снижения насилия в пенитенциарной среде | Организованные курсы |  | 2017-2020 годы | - |
| 5.4.2. Реорганизация жилых помещений путем перепланировки жилых помещений и небольших жилых зон | 5.4.2.1. Идентификация помещений заключения, нуждающихся в ремонте | Установленные помещения | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | IV квартал 2017 года | - |
|  | 5.4.2.2. Проведение работ по обустройству жилых помещений и прогулочных мест большой площади в менышие площади | Проведенные работы по перепланировке |  | 2017-2020 годы | 20000,00 |
| Специфическая цель 5.5. Безопасность деятельности по конвоированию и транспортировке лиц, лишенных свободы |  |
| 5.5.1. Безопасное конвоирование лиц, лишенных свободы, вне мест заключения | 5.5.1.1. Создание структур по конвоированию на уровне пенитенциаров | Созданные структуры | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | I квартал 2017 | 4114,00 |
|  | 5.5.1.2. Закупка и модернизация автотранспортных средств, используемых для перевозки заключенных | Закупленные и модернизировано автотранспортные средства |  | 2018-2020 годы | 2427, 00 |
|  | 5.5.1.3. Постоянный мониторинг автотранспортных средств, используемых для перевозки заключенных | Мониторизируемые транспортные средства |  | III квартал 2018 года | 50,80 |
|  | 5.5.1.4. Обустройство мест заключения в судебных инстанциях | Обустроенные места |  | I квартал 2018 года | - |
| Общая цель 6. Развитие качественных медицинских услуг для лиц, лишенных свободы, эквивалентных тем, которые предоставляются публичной системой здравоохранения Показатели воздействия: Процент смертности по медицинским причинам - количество смертей среди заключенных по медицинским причинам к общему количеству заключенных. Процент заболевания инфекционными болезнями - количество вновь диагностируемых инфекционных заболеваний и вылеченных к общему количеству заключенных. Процент хронических заболеваний - количество диагностируемых хронических заболеваний к общему количеству заключенных. |
| Специфическая цель 6.1. Улучшение менеджмента услуг здравоохранения в пенитенциарной системе |  |
| 6.1.1. Создание единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным | 6.1.1.1. Принятие постановления Правительства о создании единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | III квартал 2016 года | - |
|  | 6.1.1.2. Инициирование деятельности единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенными | Разработанный и утвержденный проект нормативного акта |  | III квартал 2016 года |  |
|  | 6.1.1.3. Нахождение административного помещения и размещение единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным | Найденное и благоустроенное помещение |  | II квартал 2016 года | 36,4 |
| 6.1.2. Консолидация потенциала единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным лицам | 6.1.2.1 Разработка показателей отчетности для мониторинга и контроля медицинской службы (например, заболеваемость, смертность) | Разработанные показатели отчетности | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | III-IV кварталы 2016 года | - |
|  | 6.1.2.2. Разработка и использование медицинских реестров | Разработанные и применяемые медицинские реестры |  | IV квартал 2016 года | - |
|  | 6.1.2.3 Укрепление потенциала единицы управления услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным, в процессе разработки нормативных актов в области медицинских услуг, предоставляемых заключенным | Усиленные способности по управлению |  | 2016-2020 годы | - |
| 6.1.3. Сотрудничество между единицей по управлению услугами здравоохранения, предоставляемыми заключенным и публичными медико-санитарными учреждениями, неправительственными организациями | 6.1.3.1. Регламентирование процедуры предоставления медицинской помощи заключенным в публичных медико-санитарных учреждениях за их счет | Разработанный и принятый нормативный документ | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | IV квартал 2016 года | - |
|  | 6.1.3.2 Установление и поддержание постоянного диалога с партнерами из неправительственных организаций | Заключенные договора о сотрудничестве |  | На протяжении 2016-2020 годов | - |
|  | 6.1.3.3 Внедрение публичной системы закупки в сообществе услуг медицинской помощи, предоставляемых заключенным | Внедренная система закупок |  | На протяжении 2016-2020 годов |  |
| 6.1.4. Внедрение интегрированной информационной системы управления медицинскими услугами в пенитенциарном учреждении | 6.1.4.1 Разработка отчета о приобретении специализированного программного обеспечения (электронная больница, автоматизированное управление лекарствами) | Разработанный отчет | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация) | III квартал 2016 года | - |
|  | 6.1.4.2. Приобретение лицензионного программного обеспечения | Приобретенное лицензионное обеспечение |  | II квартал 2017 года | 70,0 |
|  | 6.1.4.3 Организация обучения в области применения специализированного программного обеспечения | Организованные курсы обучения | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация) | II-III кварталы 2017 года | - |
| Специфическая цель 6.2. Улучшение финансирования услуг здравоохранения, предоставляемых заключенным |  |
| 6.2.1. Полное финансирование затрат на медицинское обслуживание, предоставляемое заключенным | 6.2.1.1. Идентификация и увеличение финансовых ресурсов для реализации национальной программы борьбы с туберкулезом | Разработанный отчет об идентифицированных финансовых ресурсах Выделенные финансовые ресурсы | Министерство юстиции (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов, Министерство здравоохранения, Национальная компания медицинского страхования | На протяжении 2016- 2020 годов | 45831,50 |
|  | 6.2.1.2. Идентификация и увеличение ресурсов для реализации национальной программы борьбы и контроля над ВИЧ/СПИДом, инфекциями, передаваемыми половым путем | Разработанный отчет об идентифицированных финансовых ресурсах Выделенные финансовые ресурсы |  | На протяжении 2016- 2020 годов | 7823,00 |
|  | 6.2.1.3. Идентификация финансовых потребностей для внедрения национальной программы борьбы с гепатитом, умственными отклонениями, сахарным диабетом, продвижения здорового образа жизни и др. | Разработанный анализ/отчет о финансовых нуждах |  | I-II кварталы 2017 года | 582,00 |
|  | 6.2.1.4 Увеличение числа заключенных, застрахованных в рамках обязательного медицинского страхования | Возросшее число застрахованных заключенных |  | III- IV кварталы 2016 года | 6784,00 |
|  | 6.2.1.5. Идентификация и планирование финансовых средств, предназначенных для профилактики и здорового образа жизни среди заключенных | Выполненный отчет/анализ |  | II-III кварталы 2016 года | 582,10 |
| 6.2.2 Реформирование механизмов финансирования медицинских больничных услуг в рамках пенитенциарной системы | 6.2.2.1 Разработка и внедрение новых механизмов финансирования стационарной медицинской помощи | Разработанные и применяемые механизмы финансирования | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство финансов Министерство здравоохранения, Национальная касса медицинского страхования | I-II кварталы 2017 года | - |
|  | 6.2.2.2. Оценка и выделение средств для паллиативной медицины и интенсивной терапии | Оцененные и выделенные средства |  | I-II кварталы 2017 года | 1223,00 |
| Специфическая цель 6.3. Повышение качества медицинских услуг, предоставляемых заключенным |  |
| 6.3.1. Развитие возможностей предоставления медицинских услуг заключенным | 6.3.1.1. Повышение уровня внедрения медицинских стандартов диагностики и лечения | Внедренные медицинские стандарты | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | На протяжении 2016- 2020 годов | - |
|  | 6.3.1.2. Применение национальных клинических протоколов | Внедренные национальные клинические протоколы |  | I-II кварталы 2017 года | - |
|  | 6.3.1.3. Пересмотр Положения о предоставлении медицинской помощи заключенным | Разработанный и принятый нормативный документ |  | III квартал 2017 года | - |
| 6.3.2 Аккредитация медицинских служб | 6.3.2.1. Разработка и приведение в соответствие нормативных актов для аккредитации медицинских учреждений/служб в соответствии со стандартами оценки и аккредитации | Разработанные и утвержденные проекты нормативных актов | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | III квартал 2017 года | - |
|  | 6.3.2.2.Оснащение медицинских учреждений/служб медицинским оборудованием и мебелью | Оснащенные медицинские учреждений/услуг |  | На протяжении 2017-2018 годов | 6290,00 |
|  | 6.3.2.3. Строительство/реконструкция помещений медицинских служб | Обновленные медицинские службы |  | На протяжении 2017-2018 годов | 100000,00 |
|  | 6.3.2.4. Организация оценки и аккредитации медицинских подразделений в пенитенциарных учреждениях | Оцененные и аккредитованные медицинские подразделения |  | I-IV кварталы 2019 годов | - |
| 6.3.3. Внедрение программ здравоохранения для лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях | 6.3.3.1. Реализация действий в рамках Национальной программы предупреждения и контроля ВИЧ/СПИД а и инфекций, передающихся половым путем | Реализованные действия в соответствии с программой | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | На протяжении 2016- 2020 годов | - |
|  | 6.3.3.2. Реализация действий в соответствии с Национальной программой борьбы с туберкулезом | Реализованные действия в соответствии с программой |  | На протяжении 2016- 2020 годов | - |
|  | 6.3.3.3. Внедрение программ снижения рисков (замена шприцов, фармакотерапия метадоном) | Внедренные программы |  | На протяжении 2016- 2020 годов | - |
|  | 6.3.3.4.Внедрение национальных программ по борьбе с гепатитом, умственными заболеваниями, сахарным диабетом | Внедренные программы |  | На протяжении 2016- 2020 годов | - |
| 6.3.4. Изменение методологии оплаты и привлечения медицинского персонала, принятого на основе договора о предоставлении услуг | 6.3.4.1. Анализ возможности найма медицинского персонала договору | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года | 3166,80 |
| 6.3.5 Повышение эффективности деятельности медицинского персонала | 6.3.5.1. Установление недостатков, трудностей для обеспечения обследования заключенных посредством их предварительной записи | Разработанный отчет/анализ | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | II-III кварталы 2016 года | - |
|  | 6.3.5.2. Обеспечение независимости медицинских работников в процессе принятия решений и их невмешательство в ежедневные действия по сохранению режима и надзору | Разработанный и принятый нормативный акт |  | III квартал 2017 года | - |
|  | 6.3.5.3. Организация непрерывной профессиональной подготовки персонала медицинских служб, находящихся в подчинении единицы управления медицинскими службами, предоставляющими услуги лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях | Организованные курсы профессиональной подготовки |  | На протяжении 2016-2020 годов | 169,79 |
|  | 6.3.5.4. Создание системы мотивации и стимулирования с целью обеспечения медицинскими кадрами единицы по управлению медицинскими службами, предоставляющими услуги лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях | Система мотивации и стимулирования, разработанная и утвержденная нормативным актом | Министерство юстиции, (Национальная пенитенциарная администрация), Министерство здравоохранения | IV квартал 2017 года | 3801,60 |
|  | 6.3.5.5. Идентификация публичных медико-санитарных учреждений, в рамках которых будут созданы специализированные палаты для предоставления медицинской помощи заключенным | Установленные публичные медико-санитарные учреждения Созданные специализированные палаты |  | 2017-2018 годы | 2500,00 |