Приложение

к Постановлению Правительства №742/2015

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**

**по внедрению Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности**

**на 2018–2020 годы**

| **№** | **Название действий/****Базовые данные для ожидаемого результата (2013/2017)** | **Сроки реализации** | **Ответственные учреждения** | **Стоимость действий,****тысячи леев** | **Расходы, тысячи леев** | **Ожидаемые результаты** | **Показатели прогресса** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **бюджетные средства** | **внешние источники** | **непокрытые финансовые ресурсы** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Общая задача № 1: Повышение конкурентоспособности агропродовольственного сектора посредством реструктуризации и модернизации рынка** |
| ***Специфическая задача 1.1. Модернизация агропродовольственной цепочки в целях соблюдения требований ЕС в отношении безопасности и качества пищевых продуктов*** |
|  |
| 1. | Выполнение задач устойчивого развития в сфере сельского хозяйства и пищевой безопасности в соответствии с Дорожной картой по осуществлению задач устойчивого развития Базовый показатель на апрель 2018 года: отсутствие действующего институционального и законодательного механизма, который обеспечивал бы стабильное осуществление и мониторинг задач устойчивого развития | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Государственная канцелярия | 2 150 | 0,0 | 0,0 | 2 150 | Все институциональные законодательные инструменты, необходимые для осуществления и мониторинга задач устойчивого развития были внедрены и являются действующими  | Количество выполненных действий из Дорожной карты по осуществлению задач устойчивого развития |
| 2. | Разработка, продвижение, утверждение и внедрение законодательных и нормативных актов в области сельского хозяйства и развития сельской местности и санитарных и фитосанитарных мер (СФС) в соответствии с приложениями к Соглашению об ассоциации и Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским Союзом (ЗУВСТ)Базовый показатель: конец 2017 года | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень привидения национальной нормативной базы в области контроля качества и безопасности пищевых продуктов в соответствие с требованиями ЕС **Намеченная цель:** положительная тенденция в процессе гармонизации национальной нормативной базы, в процентах | Количество разработанных, выдвинутых, утвержденных и осуществленных нормативных актов в соответствии со сроками, установленными в Списке из приложения XVII-B к Соглашению об ассоциации/Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Республикой Молдова и Европейским Союзом (ЗУВСТ)**Намеченная цель:** нормативные акты из годового плана |
| 3. | Внедрение стратегических рекомендаций, разработанных Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды при поддержке ФАО, касательно продвижения отечественной продовольственной продукции на внешнем и внутреннем рынках  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Министерство экономики и инфраструктуры;Агентство по инвестициям; Агентство по интеллектуальной собственности;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 18 700 | 0,0 | 1 600 | 17 100 | Улучшенные условий для повышения оценки и признания качества продукции потребителями; увеличение доли местной продукции на целевых международных рынках и на внутреннем рынке | Количество осуществленных рекламных мер, темп роста экспорта и увеличения поставок продукции на местный рынок |
| 4.  | Разработка и начало реализации программ развития стратегических подотраслей агропродовольственного сектора, в том числе в следующих областях:- приоритетное животноводство (мясо и молоко, сохранение генетических ресурсов животных);- садоводство;- виноградарство и виноделиеБазовый показатель на 2014 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 1 программа | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 6 766,0 | 0,0 | 5 766,0 | 1 000,0 | Улучшенные условия для устойчивого развития соответствующих подотраслей **Намеченная цель**: повышение доступа экономических агентов к финансированию (упрощенные процедуры), использование современных технологий, диверсификация источников высококачественных средств сельскохозяйственного производства, предоставление услуг по консультированию/профессиональной подготовке | Количество разработанных и утвержденных программ;количество программ,находящихся на этапе внедренияНамеченная цель: как минимум 4 утвержденных подотраслевых программ по развитию  |
| 5. | Осуществление политики относительно продвижения экспорта агропродовольственной продукцииБазовый показатель на 2013 год: 0 Базовый показатель на конец 2017 года: 0  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды; Министерство экономики и инфраструктуры | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | Улучшенные условий для капитализации экспортного потенциала**Намеченная цель:** диверсификация и укрепление существующего экспортного потенциала  | Реализация программы**Намеченная цель:** реализация программы, в которой представлены специфические подотраслевые действия |
| 6. | Повышение способностей Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства управления мерами по поддержке в области сельского хозяйства и развития сельской местности. Внедрение пилотного проекта системы предварительного финансирования отдельных мер поддержкиБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | Показатель 1 – 2019 годПоказатель 2 – 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства  | 24 320,0 | 0,0 | 24 320,0 | 0,0 | Количественное и качественное увеличение институциональных и административных возможностей Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Внедренная и действующая система предварительного финансированияУровень институционального и оперативного соответствия Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства требованиям ЕС **Намеченная цель:** повышенный уровень (%) согласования с практиками ЕС (согласно внешним оценкам, проведенным партнерскими агентствами из стран ЕС) | утвержденная система предварительного финансирования;внедренная и действующая система предварительного финансирования**Намеченная цель:** Полностью осуществленный план институционального развития;количество процедур поддержки, перешедших к системе предварительного финансирования |
| 7. | Стимулирование создания/модернизации животноводческих ферм Базовый показатель на 2013 год: 12 тыс.Базовый показатель на конец 2017 года: 18,4 тыс. голов скота на фермах | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства; Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 992 600,0 | 127 500,0 | 865 000,0 | 0,0 | Увеличение объема продукции животного происхождения (в процентах)**Намеченная цель:** увеличение объема продукции как минимум (на 20 %) по сравнению с базисным периодом | Количество созданных и/или модернизированных животноводческих ферм**Намеченная цель:** как минимум 50 созданных/модернизированных животноводческих ферм, из которых как минимум 10 ферм крупного рогатого скота  |
| 8. | Создание Агропродовольственного центра КишинэуБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 400 000,0 | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | Увеличение непосредственного доступа фермеров на рынокУвеличение объема внутренней и внешней торговли, в процентахПовышение прямого доступа фермеров на агропродовольственный рынок**Намеченная цель**: объем продаж/год, тыс. леев | Созданный и действующий Агропродовольственный центр Кишинэу;Число физических или юридических лиц, пользующихся Агропродовольственным центром Кишинэу**Намеченная цель:** действующий Агропродовольственный центр Кишинэу |
| 9. | Облегчение создания и/или модернизации послеуборочной инфраструктуры в сельской местностиБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 260 единиц | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 3 630 186,0 | 216 500,0 | 3 413 686,0 | 0,0 | Увеличенная послеуборочная мощность для агропродовольственной продукции**Намеченная цель:** увеличение на 60 % | Количество созданных и/или модернизированных послеуборочных единиц**Намеченная цель:** Количество созданных и/или модернизированных послеуборочных единиц. |
| 10. | Обеспечение генетического фонда биологическим материалом с высокой продуктивностьюБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 318 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 441 500,0 | 157 500,0 | 284 000,0 | 0,0 | Генетический фонд животных обеспечен достаточным биологическим материалом с высокой продуктивностью;оптимизированное поголовье животных для обеспечения генетического фонда биологическим материалом **Намеченная цель:** всего 600 голов крупного рогатого скота и 1800 голов свиней чистой породы | Количество животных чистой породы, приобретенных для обновления/дополнения поголовья животных**Намеченная цель:** ежегодное приобретение не менее 200 голов крупного рогатого скота;ежегодное приобретение не менее 600 голов свиней |
| 11. | Разработка принципа «е-Сельское хозяйство» в Республике МолдоваБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Служба информационных технологий и кибернетической безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшенный доступ сельхозпроизводителей к государственным услугам **Намеченная цель:** упрощенный процесс получения необходимой информации; снижение или устранение затрат на получение необходимой документации | внедренная система онлайн подачи заявок касательно мер поддержки, предоставляемых Агентством по интервенции и платежам в области сельского хозяйства**Намеченная цель:** действующая система подачи заявок онлайн |
| 12. | Разработка и реализация Плана действий, обеспечивающего реструктуризацию и модернизацию системы лабораторий, работающих в области пищевой цепи и кормов для животных (здоровье животных, фитосанитарный контроль, контроль качества пищевых продуктов, контроль остатков пестицидов и содержания нитратов и идентификация генетически модифицированных организмов), а также в других областяхБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 3 действующих пункта пограничного контроля (за исключением ППК Леушень) | 2019 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 149 570,0 | 0,0 | 145 000,0 | 4 570,0 | Приведение возможностей лабораторий в обеспечении необходимого уровня качества процесса тестирования в соответствие с внутренними требованиями и требованиями для экспорта **Намеченная цель:** модернизированная и внедренная инфраструктура для эффективного обеспечения пищевой безопасности в соответствии с установленным Планом действий | Разработанный План действий;Реструктурированная, функциональная и аккредитованная сеть лабораторий;Ввод в эксплуатацию лаборатории контроля здоровья растений и безопасности продуктов неживотного происхождения в городе Бэлць;Восстановление лаборатории пищевой безопасности Республиканского центра ветеринарной диагностики (Кагул);Предоставленное оборудование и обученный персонал; Аккредитование Национальной референтной лаборатории в Республиканском центре ветеринарной диагностики ассоциацией RENAR в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов и центром MOLDAC в области безопасности пищевых продуктов;Четыре действующих пункта пограничного контроля (Леушень, Крива, Тудора, Джюрджюлешть);Аккредитованная, действующая и оборудованная лаборатория по контролю содержания нитратов в продуктах растительного происхождения**Намеченная цель:**успешно внедренные в установленные сроки меры, предусмотренные Планом действий  |
| 13. | Комплексная механизация и технологическая модернизация процессов производства и переработки виноградаБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 52 единицы | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | Доля переоборудованных предприятий (%) / оптимизированная мощность производства и переработки винограда (тонны)**Намеченная цель:** как минимум 80 % переоборудованных предприятий; 400 тыс. тонн в год | Количество экономических агентов, начавших модернизацию/расширения мощности производства и переработки винограда**Намеченная цель:** 25 производителей виноградарско-винодельческой отрасли |
| 14. | Создание 4,5 тыс. га современных виноградников с высокой продуктивностьюБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 4,16 тыс. га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 225 740,0 | 115 000,0 | 110 740,0 | 0,0 | Доля восстановленных виноградных площадей с новыми высококачественными сортами, га**Намеченная цель:** % от общей площади в базисный год | Площадь вновь созданных плантаций виноградников, га**Намеченная цель:** 4,5 тыс. га  |
| 15. | Содействие созданию, признанию и работе групп сельскохозяйственных производителейБазовый показатель на 2013 год: 0 %Базовый показатель на конец 2017 года: 41 группа производителей, 14 признанных групп производителей | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 7 000,0 | 0,0 | 7 000,0 | 0,0 | Доля продукции, произведенной ассоциированными производителями, в процентах;Увеличенный объем продаж культур с высокой стоимостью (в стране и на экспорт) группами производителей, %;Увеличенный объем производства; Оптимизированный/усиленный процесс торговли продукции на местном и внешнем рынках**Намеченная цель:** положительная динамика объема производства и продаж/предоставленных услуг | 60 зарегистрированных групп производителей;количество производителей, объединившихся либо сотрудничающих в различных формах;утвержденный приказ министра сельского хозяйства и пищевой промышленности о порядке признания групп производителей;количество производителей, признанных Министерством сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды;количество сельскохозяйственных производителей, объединившихся в различных формах экономического сотрудничества**Намеченная цель:** 60 групп производителей, включавших как минимум 300 сельскохозяйственных производителей |
| 16. | Разработка и внедрение нормативной базы Автоматизированной информационной системы оперативного оповещения о состоянии пищевых продуктов (RASFF)Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: Утвержденная нормативная база (ПП № 59 от 7/02/2017) | Показатель 1 – 2017 годПоказатель 2 – 2019 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Повышенный уровень обеспечения безопасности пищевых продуктов;повышенная защита здоровья населения путем доступа к информации относительно существующих непосредственных угроз для здоровья**Намеченная цель:** уменьшение возможных угроз для общественного здоровья (статистический показатель случаев, выявленных в результате оповещений через систему RASFF)  | разработанная и утвержденная соответствующая нормативная база **Намеченная цель:** действующая национальная система RASFF |
|  ***Специфическая задача 1.2. Содействие доступу фермеров к рынкам капитала, средств сельскохозяйственного производства и готовой сельскохозяйственной продукции*** |
| 17. | Разработка и продвижение нормативно-законодательной базы по созданию Фонда гарантирования сельских кредитовБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года:0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Министерство финансов | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Разработка нормативно-законодательной базы по созданию Фонда гарантирования сельских кредитов**Намеченная цель:**выдвинутая нормативная база | созданный и функциональный Фонд гарантирования сельских кредитов;наличие финансовых ресурсов для создания фонда**Намеченная цель:**созданный и действующий Фонд гарантирования сельских кредитов;выделены финансовые ресурсы в сумме как минимум 20 млн. леев |
| 18.  | Обеспечение внутреннего рынка качественными семенамиБазовый показатель на 2013 год: 30 100 гаБазовый показатель на конец 2017 года: 59 200 га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение объема качественных семян, используемых в производстве, в процентах;растущая тенденция использования отечественных высококачественных семян**Намеченная цель:** положительная тенденция производства и реализации высококачественных отечественных семян на внутреннем рынке | число производителей качественных семян;площадь обрабатываемых земель с качественными семенами, га;обеспечение полного контроля качества семян, включая импортных**Намеченная цель:**усовершенствованные процедуры контроля; внедренный годовой план забора проб |
| 19. | Стимулирование кредитования сельскохозяйственных производителей, в том числе домашних хозяйств, коммерческими банками и небанковскими финансовыми учреждениямиБазовый показатель на конец 2017 года: стоимость полученных кредитов — 1 865 126 499 леев. | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 373 100,0 | 150 000,0 | 223 100,0 | 0,0 | Увеличение доходов сельхозпроизводителей, в процентах;положительная тенденция роста объема производства/предоставленных услуг благодаря полученному финансированию **Намеченная цель:** обеспечение необходимого потенциала потребления предоставленных средств, % | Число получателей кредитов;Сумма финансовых источников, используемых сельхозпроизводителями, леев**Намеченная цель:** не менее 1000 потенциальных бенефициаров/год, охваченных информационными компаниями |
| ***Специфическая задача 1.3. Реформирование системы образования, научных исследований и консультационных служб в агропродовольственном секторе и создание интегрированной информационной системы в сельском хозяйстве*** |
| 20. | Разработка и продвижение Программы по улучшению мощных разработок в агропродовольственном секторе Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | Система научных разработок в агропродовольственной области приведена в соответствие с передовыми европейскими практиками**Намеченная цель:** модернизированная система научных исследований, согласованная с европейскими практиками | Разработанная, подтвержденная и осуществленная программа**Намеченная цель:** Введение в действие программного документа |
| 21. | Оснащение современным технологическим оборудованием подведомственных научно-исследовательских учреждений Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: оснащение 5 учреждений современным оборудованием, 10 340 000 леев | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 490 000,0 | 0,0 | 0,0 | 490 000,0 | Модернизация подведомственных научно-исследовательских организаций**Намеченная цель:** подведомственные научно-исследовательские организации способны удовлетворить текущий рыночный спрос  | число агропродовольственных научно-исследовательских организаций, оснащенных оборудованием;сумма денежных средств, использованных для оснащения подведомственных научно-исследовательских организаций, в леях**Намеченная цель:** оснащение как минимум 70 % подведомственных научно-исследовательских учреждений высокоэффективным оборудованием |
| 22. | Развитие сотрудничества научно-исследовательских организаций, занимающихся разработками в агропродовольственной сфере, с международными партнерами для обмена опытомБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 24 подписанных соглашений, 6 запущенных международных проектов  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | Усиленное сотрудничество между местными подведомственными научно-исследовательскими учреждениями и международными организациями **Намеченная цель:**положительная тенденция использования передовых технологий | Количество соглашений о сотрудничестве, заключенных с профильными международными организациями;Количество проектов, запущенных/внедренных совместно с зарубежными партнерами**Намеченная цель:** * как минимум 20 заключенных соглашений;
* как минимум 4 запущенных международных проектов
 |
| 23. | Создание и содержание центров передового опыта с агропродовольственным профилем Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 2 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды  | 195 000,0 | 0,0 | 0,0 | 195 000,0 | Улучшенные возможности образования, обучения, исследований и компетентностно-ориентированной профессиональной подготовки;распространенные современные технологии и передовые практики**Намеченная цель:** улучшенные компетенции центров передового опыта, которые способны удовлетворить текущий рыночный спрос | число действующих центров передового опыта;число лиц, воспользовавшихся услугами центров передового опыта;**Намеченная цель:**Созданы и действуют по меньшей мере 2 центра; как минимум 700 бенефициаров ежегодно |
| 24. | Улучшение условий для развития консультационных услуг в сельской местности, в том числе их переориентация на потребности рынкаБазовый показатель на конец 2017 года: 0Базовый показатель является неактуальным вследствие изменения подхода к консультационным услугам | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 50 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | увеличенная доля сельхозпроизводителей, получивших консультационные услуги в агропродовольственном секторе, в процентах;оптимизированный доступ к консультационным услугам в сельской местности**Намеченная цель:** расширенная сеть служб, предоставляющие консультационные услуги в сельской местности, с целью максимального охвата всех регионов страны | число лиц, воспользовавшихся консультационными услугами в сельской местности**Намеченная цель:**как минимум 300 конечных бенефициаров ежегодно |
| 25. | Облегчение доступа к информации о возможностях развития бизнеса и профессиональной подготовкиБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Министерство экономики и инфраструктуры; Организация по развитию сектора малых и средних предприятий | 1 000,0  | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | Повышенный уровень осведомленности о возможностях развития бизнеса среди населения Республики Молдова**Намеченная цель:**сохранение положительной тенденции информирования потенциальных бенефициаров | Количество проведенных консультаций;Число лиц, участвующих в мероприятиях по информированию**Намеченная цель:**как минимум 500 бенефициаров ежегодно |
|  **Общая задача № 2. Обеспечение устойчивого управления природными ресурсами в сельском хозяйстве** |
|  ***Специфическая задача 2.1. Поддержка практики управления сельскохозяйственными угодьями и водными ресурсами*** |
| 26. | Стимулирование консолидации земельных участков Базовый показатель на 2013 год: 0 профиль сельскохозяйственных предприятий (число) и общая площадь (га)Базовый показатель на конец 2017 года: консолидировано 940 201,80 га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство земельных отношений и кадастра | 10 122,0 | 7 000,0 | 3 122,0 | 0,0 | Увеличение средней площади сельскохозяйственного объекта +%);Уменьшение площади неиспользуемых участков (-%);**Намеченная цель:** сохранение положительной тенденции в процессе консолидации земельных участков | Уменьшение площади неиспользуемых участков;увеличение площади сельскохозяйственных объектов за счёт необрабатываемых участков**Намеченная цель:**сохранение тенденции уменьшения площади неиспользуемых земельных участков  |
| 27. | Стимулирование восстановления/строительства оросительных систем Базовый показатель на 2013 год: 21 000 га Базовый показатель на конец 2017 года: 27 800 га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 154 300,0 | 99 300,0 | 55 000,0 | 0,0 | Число восстановленных/построенных оросительных систем,единицы**Намеченная цель:** положительная динамика использования поливных систем, га  | Оснащение трубопроводными сетями для подведения/распределения воды площади как минимум 300 га в год**Намеченная цель:**расширение поливаемых площадей как минимум на 2000 га в год; |
|  ***Специфическая задача 2.2. Поддержка технологий экологически безопасного производства, экологической продукции, включая биоразнообразие*** |
| 28. | Разработка технологий минимальной обработки почвы Базовый показатель на 2013 год: 51 000 га Базовый показатель на конец 2017 года: 104 530 га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 288 225,0 | 148 000,0 | 140 225,0 | 0,0 | Увеличение площади участков, возделанных с использованием Практик устойчивого управления земельными ресурсами**Намеченная цель:** увеличение площади таких участков на 10 % ежегодно | Площадь участков, возделанных ежегодно (%)**Намеченная цель:**увеличение как минимум на 10 % в год  |
| 29. | Разработка и продвижение системы экологического сельского хозяйства Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 1072,88 га площадь участков, предназначенных для экологического сельского хозяйства, 39 экономических агентов  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 51 500,0 | 40 000,0 | 11 500,0 | 0,0 | увеличенная площадь участков, предназначенных для органического сельского хозяйства; улучшенная законодательная база**Намеченная цель:**площадь участков, предназначенных для органического сельского хозяйства, увеличенная как минимум на 60 % | Число экономических агентов и фермеров, задействованных в экологическом земледелии;растущая площадь участков, предназначенных для органического сельского хозяйства (га);принятый и действующий закон**Намеченная цель:** как минимум 20 канонических агентов и фермеров, занимающихся экологическим земледелием;участки, выделенные для органического сельского хозяйства, площадью как минимум 250 га  |
|  30. | Восстановление лесополос для защиты сельскохозяйственных угодийБазовый показатель на 2013 год: 0 Базовый показатель на конец 2017 года: 2610 га | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды | 15 200,0 | 0,0 | 15 200,0 | 0,0 | Увеличенная площадь сельскохозяйственных угодий, защищенных противоэрозионными лесополосами **Намеченная цель:** 50 000 га сельскохозяйственных угодий, защищенных противоэрозионными лесополосами  | Зона защитного влияния лесополос, га**Намеченная цель:**2199 га восстановленных полезащитных лесополос |
|  ***Специфическая задача 2.3. Поддержка адаптации и смягчения последствий климатических изменений для сельскохозяйственного производства*** |
| 31. | Идентификация и регистрация в Каталоге сортов растений Республики Молдова новых сортов высокопродуктивных и высокоустойчивых к неблагоприятным погодным условиям семян и передача этих технологий местным производителям семянБазовый показатель на 2013 год: 0 (количество новых сортов, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям, рекомендуемых для климата Республики Молдова)Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля новых сортов засухоустойчивых семян, в процентах**Намеченная цель:** количество новых засухоустойчивых и морозоустойчивых сортов семян, зарегистрированных в Каталоге сортов растений Республики Молдова | Количество новых сортов засухоустойчивых семян, зарегистрированных в Каталоге сортов растений Республики Молдова**Намеченная цель:** общее количество протестированных новых сортов растений, из которых:* как минимум 100 засухоустойчивых сортов;
* как минимум 100 морозоустойчивых сортов
 |
| 32. | диверсификации продвижения механизмов страхования рисков в сельском хозяйствеБазовый показатель на 2013 год: 0 (процент сельхозпроизводителей, застрахованных от рисков в сельском хозяйстве)Базовый показатель на конец 2017 года: 80 застрахованных экономических агентов;193 000 застрахованных животных | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 194 270,0 | 120 000,0 | 741 00,0 | 170,0 | Увеличенное число экономических агентов, застрахованных от рисков в сельском хозяйстве**Намеченная цель:** как минимум 100 экономических агентов, застрахованных год | площадь застрахованных сельскохозяйственных угодий;количество застрахованных животных**Намеченная цель:** как минимум 200 000 животных, застрахованных в год |
| 33.  | Внедрение систем защиты сельскохозяйственных растений от неблагоприятных климатических условий (от морозов, града и т.д.)Базовый показатель на 2013 год:0 (площадь участков, защищаемых противоградовой службой)Базовый показатель на конец 2017 года: 70 га (площадь и число противоградовых систем, находящихся в рабочем состоянии; число систем защиты от заморозков и защищаемая площадь) | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличенная площадь участков, защищаемых от неблагоприятных погодных условий;уменьшение количества культур, затронутых неблагоприятными условиями (избегание потенциального ущерба)**Намеченная цель:** увеличение площади защищенных участков как минимум на 100 га в год с использованием оборудования для защиты от заморозки и града | число экономических агентов, занимающихся сельским хозяйством, которые используют защитное оборудование; Площадь участков (га), защищенных с помощью оборудования для защиты от заморозки и града **Намеченная цель:** положительная тенденция использования оборудования защита от заморозки и града; как минимум 100 га, защищенных ежегодно |
|  **Общая задача № 3. Улучшение уровня жизни и условий работы в сельской местности** |
|  ***Специфическая задача 3.1. Выделение инвестиций на развитие физической инфраструктуры и сферы услуг в сельской местности*** |
| 34. | Модернизация и/или строительство и/или восстановление физическая инфраструктуры для сельскохозяйственных угодий, с целью развития предпринимательской деятельности в агропродовольственном секторе и повышения безопасности и качества пищевых продуктовБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 54 проекта  | 2020 год | Министерство экономики и инфраструктуры;Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды  | 9 165,0 | 0,0 | 9 165,0 | 0,0 | Улучшенные условия для развития предпринимательства и улучшенные условия работы в агропродовольственном секторе;созданы необходимые условия для повышения производительности, в том числе посредством диверсификации продукции**Намеченная цель:**созданы оптимальные условия для развития предпринимательской деятельности и повышения пищевой безопасности;повышение производительности как минимум на 5 %, в том числе за счет диверсификации продукции | число осуществленных проектов;Общая сумма инвестиций**Намеченная цель:** как минимум 20 проектов в год (как минимум 30 % женщин);общая сумма инвестиций: как минимум 18 млн. леев в год |
| 35. | Улучшение развития общественное сельской экономической инфраструктуры с целью повышения качества жизни в сельской местностиБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0  | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 52 000,0 | 0,0 | 52 000,0 | 0,0 | Обеспечение доступа сельского населения к улучшенной инфраструктуре**Намеченная цель:**повышенная привлекательность сельских районов в качестве места для проживания и бизнеса | Количество запущенных и успешно осуществленных проектов по развитию общественной сельской экономической инфраструктуры;Число сельского населения с улучшенными условиями жизни**Намеченная цель:** как минимум 10 проектов;как минимум 20 000 бенефициаров из сельских районов |
| 36. | Поддержание мероприятий по восстановлению и развитию сельской местности, в том числе путем охраны и повышения ценности сельского наследияБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшенный доступ сельского населения к услугам и инфраструктуре;сельские поселения с продвигаемым ценным природным и культурным наследием**Намеченная цель:**повышенная привлекательность улучшенный имидж сельских регионов | Количество запущенных и успешно осуществленных проектов по развитию сел, в том числе в области предоставления услуг;Количество запущенных и успешно осуществленных проектов, направленных на продвижение охраны и валоризации природного и культурного наследия;Количество бенефициаров (сельских жителей)**Намеченная цель:**как минимум 10 проектов по развитию сел, в том числе в области предоставления услуг; как минимум 8 проектов, направленных на продвижение охраны и валоризации природного (3) и культурного (5) наследия; как минимум 27 000 бенефициаров (сельских жителей) |
|  ***Специфическая задача 3.2. Расширение возможностей трудоустройства в несельскохозяйственном секторе и увеличение доходов в сельской местности*** |
| 37. | поддержка диверсификации сельской экономики посредством оказания помощи сельскохозяйственным предприятием в развитии несельскохозяйственной деятельностиБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: агротуризм — 6 проектов и ремесла — 5 проектов  | 2020 год  | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды;Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Число созданных рабочих мест с работой на полную ставку**Намеченная цель:**как минимум 30 новых рабочих мест с работой на полную ставку, в том числе как минимум 30 % женщин | Количество осуществленных проектов в области агротуризма и ремесел**Намеченная цель:** как минимум 15 осуществленных проектов: агротуризм (5) и ремесла (10) |
| 38. | Диверсификация сельской экономики с помощью продвижения несельскохозяйственной деятельности среди сельского населенияБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства,регионального развития и окружающей среды;Министерство экономики и инфраструктуры;Министерство образования, культуры и исследований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число новых созданных/расширенных бизнесов;Число вновь созданных рабочих мест с работой на полную ставку**Намеченная цель:**как минимум 15 новых созданных/расширенных бизнесов;как минимум 30 новых рабочих мест с работой на полную ставку, в том числе как минимум 30 % женщин | Число осуществленных проектов**Намеченная цель:** как минимум 15 осуществленных проектов |
| 39. | Поддержка мероприятий по продвижению деловых возможностей (фестивали, события, брошюры, рекламные материалы) с целью улучшения имиджа сельских районовБазовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: исходные данные отсутствуют  | Ежегодно | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Продвигаемый экономический потенциал сельских местностей**Намеченная цель:** положительная тенденция экономического развития сел | Разработанная, утвержденная и запущенная программа по продвижению деловых возможностей с целью улучшения имиджа сельских районов;число проведенных мероприятий;число предпринимателей, участвующих в мероприятиях;количество опубликованных и распространенных рекламных материалов**Намеченная цель:** Программа по продвижению деловых возможностей в сельских районах; как минимум 10 проведенных мероприятий с участием около 150 предпринимателей;как минимум 10 опубликованных/распространенных рекламных материалов |
|  ***Специфическая задача 3.3. Поощрение вовлечения местных общин в развитии сельской местности*** |
| 40. | Создание и функционирование групп местных действий на основе принципов Программы Европейского Союза LEADER (пилотная деятельность)Базовый показатель на 2013 год: 0Базовый показатель на конец 2017 года: 0 | 2020 год | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число утвержденных и осуществленных проектов**Намеченная цель:**как минимум 20 утвержденных и успешно осуществленных проектов | количество созданных групп местных действий, разработавших и запустивших стратегии местного развития;Количество проектов, разработанных при участии групп местных действий**Намеченная цель:**как минимум 20 созданных групп местных действий, разработавших стратегии;как минимум 30 проектов, разработанных при участии групп местных действий.» |