Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 893/2018

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**privind implementarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Acțiuni** | **Termene de realizare** | **Responsabili de implementare** | **Parteneri** | **Costuri de implementare, mii lei****2018-2026** | **Indicatori de progres** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi[[1]](#footnote-2)** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| **Rezultate scontate:** 1. **pînă în anul 2026, trei instituții rezidențiale din șase închise;**
2. **trei instituții rezidențiale din șase reorganizate conform profilului și nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități care se află în sistemul rezidențial de îngrijire;**
3. **pînă în anul 2026, reducerea cu 60% a numărului persoanelor cu dizabilități instituționalizate;**
4. **dezinstituționalizarea copiilor cu dizabilități în servicii comunitare în mod prioritar**
 |
| 1.1. | Instituirea și funcționarea unei echipe de implementare a Programului  | 2018-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;Agenția Națională Asistență Socială  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 3287.2 | - | - | 3287.2 | În anul 2018, echipa de implementare a Programului (jurist, psiholog/asistent social, medic, expert în construcții) selectată și angajată cu suportul partenerilor de dezvoltare/donatorilor/ organizațiilor necomerciale;în perioada 2018-2020, echipa de implementare funcțională |
| 1.2. | Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor rezidențiale și elaborarea standardelor minime de calitate conform profilului și nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | 2018-2022 | Agenția Națională Asistență Socială;instituțiile rezidențiale;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 100.0 | În limitele alocațiilor bugetare | - | 100.0 | Regulamente de organizare și funcționare modificate și aprobate și standarde minime de calitate ale instituțiilor rezidențiale din Orhei și Hîncești elaborate și aprobate (2018-2019);regulamente de organizare și funcționare modificate și aprobate și standarde minime de calitate ale instituțiilor rezidențiale din Bălți și Brînzeni elaborate și aprobate (pînă în anul 2022) |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 2018-2023 (anual) | Instituțiile rezidențiale;Agenția Națională Asistență Socială   | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 42253.6 | 41243.5 | 1010.1 | - | Planurile de transformare implementate de către instituțiile rezidențiale și revizuite, după caz; 36 de imobile procurate de către instituțiile rezidențiale (2018-2023) conform planurilor de transformare; 216 persoane dezinstituționalizate în servicii comunitare dezvoltate în 36 de case procurate de instituțiile rezidențiale; 30 de persoane dezinstituționalizate în familii biologice/extinse și trai independent |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/ extinse și trai independent  | 2018- 2023 (anual) | Instituțiile rezidențiale;Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 271.6 | - | 271.6 | - | 1000 de persoane reevaluate și recomandate pentru dezinstituționalizare; șase echipe multidisciplinare de evaluare create și instruite la nivel de instituție; număr de dosare depuse de instituțiile rezidențiale către Agenția Națională Asistență Socială pentru a emite ordine de dezinstituționalizare și transfer în servicii comunitare, familii biologice/extinse sau trai independent |
| 1.5. | Pregătirea și transferarea persoanelor cu dizabilități cu statut de copil din instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești în servicii sociale comunitare | 2018-2020 | Agenția Națională Asistență Socială;instituțiile rezidențiale din Orhei și Hîncești; echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 9426.8 | 7426.8 | - | 2000.0 | Circa 60 de persoane cu dizabilități cu statut de copil din instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești pregătite și transferate în servicii sociale comunitare; 10 servicii sociale comunitare dezvoltate pentru copii |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 2018-2026 | Agenția Națională Asistență Socială;instituțiile rezidențiale; Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău; Centrul de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din com. Cocieri; echipa de experți | Azilurile, centrele de plasament din subordinea autorităților publice locale;partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 4008.0 | 4008.0 | - | - | 100 de persoane adulte (cu vîrsta de peste 70 de ani) transferate în Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău, Centrul de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din com. Cocieri și alte aziluri și centre de plasament din subordinea autorităților publice locale  |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 2019-2023 | Agenția Națională Asistență Socială;centrele regionale;instituțiile rezidențiale;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 3707.3 | 3707.3 | - | - | Instituția rezidențială Orhei reorganizată în Centrul regional Centru (2019); Instituția rezidențială Bădiceni reorganizată în Centrul regional Nord (2019-2020);instituțiile rezidențiale din Hîncești, Bălți și Brînzeni reorganizate în baza regulamentelor noi aprobate |
| 1.8. | Reevaluarea capacităților resurselor umane din instituțiile rezidențiale în scopul reangajării în echipele centrelor regionale  | 2018-2019 | Agenția Națională Asistență Socială; instituțiile rezidențiale;centrele regionale;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu    | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Număr de personal transferat din instituțiile rezidențiale în serviciile gestionate de centrele regionale;număr de personal redus în scopul reorganizării/ lichidării instituțiilor rezidențiale |
| 1.9. | Elaborarea unui plan de recalificare profesională/ optimizare a personalului conform prevederilor legislației în vigoare  | 2018 | Agenția Națională Asistență Socială;instituțiile rezidențiale;centrele regionale;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Plan de recalificare profesională/optimizare a personalului, elaborat și aprobat |
|  | **Total la obiectivul 1** | **63054.5** | **56385.6** | **1281.7** | **5387.2** |  |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| **Rezultate scontate:** 1. **trei centre regionale (Nord, Centru și Sud) de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități, create;**
2. **servicii sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale, preluate în gestiune de centrele regionale;**
3. **pînă în anul 2026, servicii sociale noi în comunitate, dezvoltate în baza a cel puțin 146 de imobile achiziționate pentru dezinstituționalizarea din instituțiile rezidențiale a cel mult 876 de persoane cu dizabilități;**
4. **pînă în anul 2026, servicii sociale create și/sau contractate de la prestatori publici ori privați pentru dezinstituționalizarea din sistemul rezidențial a circa 400 de persoane**
 |
| 2.1. | Elaborarea regulamentului - cadru de organizare și funcționare a centrelor regionale și a standardelor minime de calitate  | 2018-2019 | Agenția Națională Asistență Socială;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 60.0 | În limitele alocațiilor bugetare | - | 60.0 | Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a centrelor regionale și standardele minime de calitate, elaborate și aprobate |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 2019-2024 | Agenția Națională Asistență Socială;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 18156.9 | 18156.9 | - | - | Centrul regional Nord, instituit (2019-2020); Centrul regional Centru, instituit (2019); Centrul regional Sud, instituit (2021); trei oficii identificate și echipele centrelor regionale create (2019-2020);activitatea centrelor regionale asigurată și centrele regionale dotate (2019-2024) |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de către instituțiile rezidențiale  | 2019-2024 | Agenția Națională Asistență Socială;centrele regionale; instituțiile rezidențiale; echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Serviciile comunitare din regiunea Nord, preluate (2019-2020); serviciile comunitare din regiunea Centru, preluate (2019-2020); serviciile sociale din regiunea Sud, preluate (2020-2024)  |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de către donatori, persoane fizice sau juridice, inclusiv:2018 – 10 locuințe protejate;2019 – 20 de locuințe protejate, două case comunitare;2020 – 20 de locuințe protejate, două case comunitare; 2021 – 10 locuințe protejate, două case comunitare; 2022 – 20 de locuințe protejate, două case comunitare; 2023 – 10 locuințe protejate, două case comunitare; 2024 – 20 de locuințe protejate, două case comunitare; 2025 – 10 locuințe protejate, două case comunitare; 2026 – 10 locuințe protejate, două case comunitare | 2018-2026 | Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale; instituțiile rezidențiale;echipa de experți   | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | 147877.3 | 73938.7 | - | 73938.6 | 130 de locuințe protejate dezvoltate de centrele regionale în toate regiunile țării; 16 case comunitare dezvoltate de centrele regionale în toate regiunile țării;780 de persoane transferate din sistemul rezidențial în servicii de locuință protejată; 96 de persoane transferate din sistemul rezidențial în servicii de casă comunitară |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | 2020-2026 | Centrele regionale; Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți  | Autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea;partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 540.9 | 540.9 | - | - | Servicii contractate de către Centrul regional Nord pentru dezinstituționalizarea a 150 de persoane (2020-2022); servicii contractate de către Centrul regional Centru pentru dezinstituționalizarea a 150 de persoane (2023-2024); servicii contractate de către Centrul regional Sud pentru dezinstituționalizarea a 100 de persoane (2026) |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse ori servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 2019-2026 | Agenția NaționalăAsistență Socială;centrele regionale; echipa de experți  | Autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea;partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu   | 1000.0 | 1000. 0 | - | - | Suport pentru perioada de tranziție din mijloacele Centrului regional Nord, după caz, ale autorităților publice locale de nivelurile întîi și al doilea pentru circa 40 de persoane dezinstituționalizate în familii, plasament familial pentru adulți sau trai independent (2019-2022); suport pentru perioada de tranziție din partea Centrului regional Centru, după caz, a autorităților publice locale de nivelurile întîi și al doilea pentru circa 30 de persoane dezinstituționalizate (2019-2022); suport pentru perioada de tranziție din partea Centrului regional Sud, după caz, a autorităților publice locale de nivelurile întîi și al doilea pentru circa 30 de persoane dezinstituționalizate (2022-2026)  |
|  | **Total la obiectivul 2**  | **167635.1** | **93636.5** | **0.0** | **73998.6** |  |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| **Rezultate scontate:** 1. **regulamentele de activitate a grupurilor de lucru intersectoriale de examinare a cazurilor de plasament în instituțiile rezidențiale, revizuite;**
2. **structurile teritoriale de asistență socială fortificate, prin acordarea suportului metodologic din partea Agenției Naționale Asistență Socială în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități mintale și psihosociale;**
3. **pînă în anul 2026, reducerea cu 70% a numărului solicitărilor de plasament în instituțiile rezidențiale**
 |
| 3.1. | Revizuirea regulamentelor de activitate a grupurilor de lucru intersectoriale de examinare a cazurilor de plasament în instituțiile rezidențiale în vederea atribuirii inclusiv a competenței de referire a beneficiarilor din instituțiile rezidențiale în serviciile sociale comunitare nou-create de centrele regionale  | 2018 | Agenția NaționalăAsistență Socială; echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Regulamentele grupurilor de lucru, revizuite  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | 2018-2026 | Agenția Națională Asistență Socială; structurile teritoriale de asistență socială;echipa de experți | Autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea;partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență realizate de către Agenția Națională Asistență Socială în cadrul structurilor teritoriale de asistență socială;servicii sociale comunitare create/dezvoltate de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea;măsuri de prevenire a instituționalizării la nivel local întreprinse de structurile teritoriale de asistență socială |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | 2018-2026 | Autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea; structurile teritoriale de asistență socială   | Agenția Națională Asistență Socială;partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Suport la nivel de comunitate acordat la 90% din numărul de persoane cu risc înalt de instituționalizare;cel puțin 30 de servicii sociale noi create de către autorități publice locale de nivel I și II în scopul prevenirii instituționalizării  |
|  | **Total la obiectivul 3** | **În limitele alocațiilor bugetare** | **În limitele alocațiilor bugetare** | - | - |  |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și** **psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| **Rezultate scontate:** 1. **personalul implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor, instruit;**
2. **performanțele personalului angajat, evaluate anual**
 |
| 4.1. | Elaborarea și aprobarea unui plan de instruire inițială și continuă a personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale | 2019 | Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Plan de instruire elaborat și aprobat de Agenția Națională Asistență Socială   |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue a personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale | 2019-2026 | Agenția Națională Asistență Socială   | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 3120.4 | 3120.4 | - | - | 400 de angajați instruiți de Agenția Națională Asistență Socială în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  |
| 4.3. | Elaborarea și aprobarea unui formular de evaluare a performanțelor personalului angajat în prestarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate | 2019 | Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Formular de evaluare a performanțelor elaborat și aprobat de Agenția Națională Asistență Socială   |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale şi psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale  | Anual | Agenția Națională Asistență Socială  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | 100% din personal evaluat în baza formularelor de evaluare  |
|  | **Total la obiectivul 4** | **3120.4** | **3120.4** | - | - |  |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| **Rezultate scontate:** 1. **consolidarea mecanismului independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;**
2. **diminuarea anuală cu 10% a cazurilor de violare a drepturilor persoanelor cu dizabilități datorită funcționării eficiente a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități;**
3. **pînă în anul 2026, îmbunătățirea calităţii vieții persoanelor cu dizabilități atît în serviciile sociale comunitare, cît și în instituțiile rezidențiale**
 |
| 5.1. | Consolidarea mecanismului independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități  | 2019-2020 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Agenția Națională Asistență Socială;echipa de experți | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Mecanismul independent consolidat   |
| 5.2. | Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a standardelor minime de calitate  | 2018 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;  Agenția Națională Asistență Socială; echipa de experți  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și standardele minime de calitate elaborate    |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități  | 2019-2026 | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;   Agenția Națională Asistență Socială  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 6889.6 | 6889.6 | - | - | Resurse financiare planificate și aprobate anual pentru contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 2018-2026 | Agenția Națională Asistență Socială    | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 1068.7 | 1068.7 | - | - | 100% din persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale, informate și instruite în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități; cel puțin cîte două instruiri organizate anual  |
|  | **Total la obiectivul 5**  | **7958.3** | **7958.3** | - | - |  |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| **Rezultate scontate:** 1. **creșterea toleranţei populației generale față de persoanele cu dizabilități;**
2. **promovarea de către instituțiile mass-media și autoritățile publice a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități;**
3. **schimbarea atitudinii funcționarilor și prestatorilor de servicii față de persoanele cu dizabilități**
 |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate  | Anual | Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 2340.0 | 1170.0 | 1170.0 | - | Numărul, tipul și frecvența evenimentelor organizate  |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | Anual | Agenția Națională Asistență Socială;centrele regionale  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 486.9 | 486.9 | - | - | Număr de reprezentanți ai mass-mediei instruiți  |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | Anual | Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale   | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu | 1945.8 | 1945.8 | - | - | Număr de evenimente organizate și număr de persoane informate  |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | Anual | Agenția Națională Asistență Socială; centrele regionale  | Partenerii de dezvoltare/ donatorii/ organizațiile necomerciale în domeniu  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - | Număr de evenimente organizate și număr de persoane informate;număr de emisiuni radio şi TV, articole în presa scrisă  |
|  | **Total la obiectivul 6** | **4772.7** | **3602.7** | **1170.0** | - |  |
|  | **TOTAL GENERAL (mii lei)** | **246541.0** | **164703.5** | **2451.7** | **79385.8** |  |

Anexa nr. 1

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2018** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.1. | Instituirea și funcționarea unei echipe de implementare a Programului  | 665.4 | - | - | 665.4 |
| 1.2. | Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor rezidențiale și a standardelor minime de calitate conform profilului și nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | 50.0 | În limitele alocațiilor bugetare | - | 50.0 |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 6401.7 | 6065.0 | 336.7 | - |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent | 40.1 | - | 40.1 | - |
| 1.5. | Pregătirea și transferarea persoanelor cu dizabilități cu statut de copil din instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești în servicii sociale comunitare | 1456.8 | 1456.8 | - | - |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 365.3 | 365.3 | - | - |
| 1.8. | Reevaluarea capacităților resurselor umane din instituțiile rezidențiale în scopul reangajării în echipele centrelor regionale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 1.9. | Elaborarea unui plan de recalificare profesională/optimizare a personalului conform prevederilor legislației în vigoare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **8979.3** | **7887.1** | **376.8** | **715.4** |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.1. | Elaborarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a centrelor regionale și a standardelor minime de calitate  | 60.0 | În limitele alocațiilor bugetare | - | 60.0 |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 5720.0 | 2860.0 | - | 2860.0 |
|  | **Total:** | **5780.0** | **2860.0** | - | **2920.0** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.1. | Revizuirea regulamentelor de activitate a grupurilor de lucru intersectoriale de examinare a cazurilor de plasament în instituțiile rezidențiale în vederea atribuirii inclusiv a competenței de referire a beneficiarilor din instituțiile rezidențiale în serviciile sociale comunitare nou-create de centrele regionale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **-** | **-** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.2. | Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a standardelor minime de calitate | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 97.4 | 97.4 | - | - |
|  | **Total:** | **97.4** | **97.4** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate  | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate  | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **-** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **15387.0** | **11244.8** | **506.8** | **3635.4** |

Anexa nr. 2

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2019** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.1. | Instituirea și funcționarea unei echipe de implementare a Programului  | 1310.9 | - | - | 1310.9 |
| 1.2. | Modificarea regulamentelor de organizare și funcționare a instituțiilor rezidențiale și a standardelor minime de calitate conform profilului și nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | 50.0 | În limitele alocațiilor bugetare |  | 50.0 |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 6738.2 | 6401.5 | 336.7 |  |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent  | 42.0 | - | 42.0 | - |
| 1.5. | Pregătirea și transferarea persoanelor cu dizabilități cu statut de copil din instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești în servicii sociale comunitare  | 3913.6 | 2913.6 | - | 1000.0 |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 382.8 | 382.8 | - | - |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 848.9 | 848.9 | - | - |
| 1.8. | Reevaluarea capacităților resurselor umane din instituțiile rezidențiale în scopul reangajării în echipele centrelor regionale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **13286.4** | **10546.8** | **378.7** | **2360.9** |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 1569.1 | 1569.1 | - | - |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 13387.0 | 6693.5 | - | 6693.5 |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 100.0 | 100.0 | - | - |
|  | **Total:** | **15056.1** | **8362.6** |  | **6693.5** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 582.5 | 582.5 | - | - |
| 4.3. | Elaborarea și aprobarea unui formular de evaluare a performanțelor personalului angajat în prestarea serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale în scopul îmbunătățirii calității serviciilor prestate  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **582.5** | **582.5** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.1. | Consolidarea mecanismului independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 5.2. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.3. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 102.1 | 102.1 | - | - |
|  | **Total:** | **963.3** | **963.3** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | - |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **30418.6** | **20855.5** | **508.7** | **9054.4** |

Anexa nr. 3

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2020** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.1. | Instituirea și funcționarea unei echipe de implementare a Programului  | 1310.9 | - | - | 1310.9 |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 7073.1 | 6736.4 | 336.7 |  |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent  | 44.0 | - | 44.0 | - |
| 1.5. | Pregătirea și transferarea persoanelor cu dizabilități cu statut de copil din instituțiile rezidențiale Orhei și Hîncești în servicii sociale comunitare  | 4056.4 | 3056.4 | - | 1000.0 |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 401.6 | 401.6 | - | - |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 880.0 | 880.0 | - | - |
|  | **Total:** | **13766.0** | **11074.4** | **380.7** | **2310.9** |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 1646.0 | 1646.0 |  |  |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice | 13018.0 | 6509.0 | - | 6509.0 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | 5887.5 | 5887.5 | - | - |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 100.0 | 100.0 | - | - |
|  | **Total:** | **20651.5** | **14142.5** | - | **6509.0** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 312.7 | 312.7 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de Centrele regionale și instituțiile rezidențiale, în baza formularului de evaluare aprobat  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **312.7** | **312.7** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.1. | Consolidarea mecanismului independent de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 107.1 | 107.1 | - | - |
|  | **Total:** | **968.3** | **968.3** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **0.0** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **36228.8** | **26898.2** | **510.7** | **8819.9** |

Anexa nr. 4

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2021** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 6980.3 | 6980.3 | - | - |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent  | 46.2 | - | 46.2 | - |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 421.3 | 421.3 | - | - |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 622.0 | 622.0 | - | - |
|  | **Total:** | **8069.8** | **8023.6** | **46.2** | - |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 1726.6 | 1726.6 | - | - |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 346.0 | 173.0 | - | 173.0 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | 3910.3 | 3910.3 | - | - |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 100.0 | 100.0 | - | - |
|  | **Total:** | **6082.9** | **5909.9** | - | **173.0** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 328.0 | 328.0 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **328.0** | **328.0** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 112.3 | 112.3 | - | - |
|  | **Total:** | **973.5** | **973.5** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 |  |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **0.0** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **15984.5** | **15635.3** | **176.2** | **173.0** |

Anexa nr. 5

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2022** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 7341.4 | 7341.4 | - | - |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent  | 48.5 | - | 48.5 | - |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 441.9 | 441.9 | - | - |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 662.0 | 662.0 | - | - |
|  | **Total:** | **8493.8** | **8445.3** | **48.5** | - |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 3622.4 | 3622.4 |  |  |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 14758.3 | 7379.1 | - | 7379.2 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | 2610.7 | 2610.7 | - |  |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 100.0 | 100.0 | - | - |
|  | **Total:** | **21091.4** | **13712.2** | - | **7379.2** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 344.0 | 344.0 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **344.0** | **344.0** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 117.8 | 117.8 | - | - |
|  | **Total:** | **979.0** | **979.0** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **0.0** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **31438.5** | **23880.8** | **178.5** | **7379.1** |

Anexa nr. 6

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2023** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **2** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.3. | Aplicarea de către instituțiile rezidențiale a planurilor de transformare  | 7718.9 | 7718.9 | - | - |
| 1.4. | Reevaluarea persoanelor cu dizabilități cu grad înalt de autonomie plasate în instituțiile rezidențiale pentru a fi dezinstituționalizate în servicii comunitare, familii biologice/extinse și trai independent  | 50.8 |  | 50.8 |  |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 463.6 | 463.6 | - | - |
| 1.7. | Reorganizarea instituțiilor rezidențiale în baza prevederilor noilor regulamente aprobate privind activitatea centrelor regionale create și privind activitatea instituțiilor rezidențiale reorganizate | 694.4 | 694.4 | - | - |
|  | **Total:** | **8927.7** | **8876.9** | **50.8** | - |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 3799.9 | 3799.9 | - | - |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 70693.4 | 35346.7 | - | 35346.72 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | -27.7 | -27.7 | - | - |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 150.0 | 150.0 | - | - |
|  | **Total:** | **74615.6** | **39268.9** | - | **35346.7** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 360.9 | 360.9 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **360.9** | **360.9** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 123.6 | 123.6 | - | - |
|  | **Total:** | **984.8** | **984.8** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **0.0** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **85419.3** | **49891.8** | **180.8** | **35346.7** |

Anexa nr. 7

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2024** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 486.3 | 486.3 | - | - |
|  | **Total:** | **486.3** | **486.3** | **-** | **-** |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.2. | Instituirea centrelor regionale în baza regulamentului-cadru | 5792.9 | 5792.9 | - | - |
| 2.3. | Preluarea în gestiune de către centrele regionale a serviciilor sociale comunitare create de instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice | 13925.4 | 6962.7 | - | 6962.7 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | -2047.5 | -2047.5 | - | - |
| 2.6 | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 150.0 | 150.0 | - | - |
|  | **Total:** | **17820.8** | **10858.1** | - | **6962.7** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 378.6 | 378.6 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale  | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **378.6** | **378.6** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 129.7 | 129.7 | - | - |
|  | **Total:** | **990.9** | **990.9** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | - |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **20206.9** | **13114.2** | **130.0** | **6962.7** |

Anexa nr. 8

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2025** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 510.1 | 510.1 | - | - |
|  | **Total:** | **510.1** | **510.1** | **-** | **-** |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 7978.8 | 3989.4 | - | 3989.4 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | -4096.7 | -4096.7 | - | - |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 150.0 | 150.0 | - | - |
|  | **Total:** | **4032.0** | **42.6** | - | **3989.4** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 397.1 | 397.1 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **397.1** | **397.1** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 136.0 | 136.0 | - | - |
|  | **Total:** | **997.2** | **997.2** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | - |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **6466.7** | **2347.3** | **130.0** | **3989.4** |

Anexa nr. 9

la Planul de acțiuni privind implementarea

Programului național de dezinstituționalizare a

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din

instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională

Asistență Socială pentru anii 2018-2026

**Costurile estimative pentru aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național**

**de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale**

**gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anul 2026**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Total 2026** |
| **Total** | **Bugetul de stat** | **Bugetul local** | **Finanțare din proiecte și granturi** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectivul 1. Transformarea a șase instituții rezidențiale din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială**  |
| 1.6. | Pregătirea și transferarea persoanelor în etate (cu vîrsta de peste 70 de ani) din instituțiile rezidențiale în azilurile/centrele de plasament pentru persoanele în etate din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, după caz, din subordinea autorităților publice locale  | 535.1 | 535.1 | - | - |
|  | **Total:** | **535.1** | **535.1** | - | - |
| **Obiectivul 2. Crearea centrelor regionale (Nord, Centru și Sud) de dezvoltare și prestare a serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 2.4. | Dezvoltarea serviciilor sociale în baza imobilelor achiziționate de către centrele regionale sau puse la dispoziție de donatori, persoane fizice sau juridice  | 8050.4 | 4025.2 | - | 4025.2 |
| 2.5. | Contractarea de către centrele regionale a diferitor tipuri de servicii sociale de la prestatori publici sau privați în scopul dezinstituționalizării  | -5695.7 | -5695.7 | - | - |
| 2.6. | Acordarea de către centrele regionale, după caz, autoritățile publice locale nivelurile întîi și al doilea, a suportului pentru perioada de tranziție de la trai în instituție la trai independent în comunitate sau în familii biologice/extinse sau servicii de tip familial, prin procurarea de produse alimentare și igienice, medicamente, echipamente ajutătoare tehnice, conform nevoilor individuale ale persoanelor dezinstituționalizate, pînă la stabilirea prestațiilor sociale | 150.0 | 150.0 | - | - |
|  | **Total:** | **2504.7** | **-1520.5** | - | **4025.2** |
| **Obiectivul 3. Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale**  |
| 3.2. | Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistență socială în vederea dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru prevenirea instituționalizării (vizite de monitorizare, mentorat, schimb de experiență ș.a.) | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
| 3.3. | Crearea și/sau contractarea serviciilor sociale comunitare de către autoritățile publice locale de nivelurile întîi și al doilea de la prestatori publici sau privați în scopul prevenirii instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | - | - | - | - |
| **Obiectivul 4. Fortificarea capacităților resurselor umane implicate în acordarea serviciilor de suport persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît din instituțiile rezidențiale, cît și din serviciile sociale comunitare**  |
| 4.2. | Organizarea instruirilor inițiale și continue ale personalului implicat în prestarea serviciilor sociale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul centrelor regionale și al instituțiilor rezidențiale  | 416.6 | 416.6 | - | - |
| 4.4. | Evaluarea lunară și anuală, în baza formularului de evaluare aprobat, a performanțelor personalului implicat în dezvoltarea și prestarea serviciilor pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul serviciilor sociale comunitare gestionate de centrele regionale și instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | - | - |
|  | **Total:** | **416.6** | **416.6** | - | - |
| **Obiectivul 5. Evaluarea și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale atît în instituțiile sociale rezidențiale, cît și în serviciile sociale comunitare din cadrul centrelor regionale** |
| 5.3. | Contractarea prestării Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități | 861.2 | 861.2 | - | - |
| 5.4. | Organizarea seminarelor de informare și instruire a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale și serviciile sociale din cadrul centrelor regionale cu privire la drepturile lor și modalitățile de raportare a încălcărilor | 142.7 | 142.7 | - | - |
|  | **Total:** | **1003.9** | **1003.9** | - | - |
| **Obiectivul 6. Informarea și sensibilizarea populației cu privire la dreptul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a trăi în comunitate** |
| 6.1. | Organizarea campaniilor de informare și sensibilizare a opiniei publice cu privire la promovarea drepturilor și imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 260.0 | 130.0 | 130.0 | - |
| 6.2. | Instruirea inițială și continuă a reprezentanților mass-mediei cu privire la modul de reflectare și promovare a imaginii pozitive a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dezinstituționalizate | 54.1 | 54.1 | - | - |
| 6.3. | Organizarea evenimentelor de informare a reprezentanților autorităților publice centrale și locale, prestatorilor de servicii de sănătate, educație, asistență juridică, angajare în cîmpul muncii cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități | 216.2 | 216.2 | - | - |
| 6.4. | Informarea populației, inclusiv prin intermediul mass-mediei, cu privire la avantajele dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare | În limitele alocațiilor bugetare |
|  | **Total:** | **530.3** | **400.3** | **130.0** | **0.0** |
|  | **TOTAL GENERAL:** | **4990.6** | **835.4** | **130.0** | **4025.2** |

1. 4 Surse necesare de identificat (partenerii de dezvoltare/donatorii/organizațiile necomerciale în domeniu etc.). [↑](#footnote-ref-2)