Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.1001/2018

**P L A N U L**

**de acțiuni pentru anii 2018–2020 privind implementarea**

**Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018–2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Denumirea măsurilor** | **Denumirea** **acțiunilor** | **Termenele de realizare** | **Autoritățile responsabile de implementare** | **Costurile aferente implementării estimate (mii lei),** **sursa de finanțare** | **Indicatorii de progres** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **OBIECTIVUL I. Dezvoltarea sistemului de coordonare a securității frontaliere, a cooperării interinstituționale în vederea asigurării eficienței și coerenței în acțiuni, precum și a interoperabilității dintre autoritățile și agențiile naționale și internaționale, realizarea schimburilor regulate de informații prin intermediul instrumentelor de cooperare**  |
|  | Revizuirea acordurilor/ planurilor de cooperare între autorități, inclusiv cele specializate | * 1. Evaluarea și ajustarea actelor de cooperare la necesitățile actuale și la angajamentele asumate ce țin de managementul integrat al frontierei de stat
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene;Ministerul Apărării;Ministerul Economiei și Infrastructurii;Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ***Parteneri***Procuratura Generală;Serviciul de Informații și Securitate | Nu necesită cheltuieli | Număr de acte de cooperare revizuite, modificate și puse în aplicare |
| * 1. Elaborarea/revizuirea planurilor privind capacitatea de reacție în situații de criză a autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de statținînd cont de riscurile identificate
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*) | Nu necesită cheltuieli | Număr de planuri elaborate/revizuite, aprobate și puse în aplicare |
|  | Perfecționarea continuă a procedurilor și formelor de cooperare atît bilaterale,cîtși multilaterale | * 1. Revizuirea Hotărîrii de Guvern nr.902/2015 cu privire la Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Afacerilor Interne  | Nu necesită cheltuieli | Hotărîre de Guvern aprobată  |
| * 1. Eficientizarea schimbului operativ de informații relevante dintre autorități
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)***Partener***Serviciul de Informații și Securitate  | Nu necesită cheltuieli | Acord de colaborare elaborat și semnat |
| * 1. Participarea în comun la investigații ce vizează infracționalitatea transfrontalieră
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*)***Partener***Serviciul de Informații și Securitate  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Număr de investigații comune efectuate |
| * 1. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Partener***Serviciul de Informații și Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Număr de activități comune desfășurate |
|  | Dezvoltarea Sistemului de coordonare a securității frontaliere compatibil cu Sistemul european de supraveghere a frontierelor | * 1. Revizuirea cadrului normativ în contextul asigurării compatibilității Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră cu Sistemul european de supraveghere a frontierelor
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Parteneri***Ministerul Afacerilor Interne al României;Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă | Nu necesită cheltuieli | Cadrul normativ revizuit; propuneri de modificare înaintate Guvernului |
| * 1. Inițierea negocierilor cu Comisia Europeană privind cooperarea și schimbul de informații în Sistemul european de supraveghere a frontierelor
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene***Parteneri***Ministerul Afacerilor Interne al României;Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Negocieri inițiate |
| * 1. Elaborarea procedurilor de operare standard privind transmiterea și clasificarea evenimentelor în tablourile situaționale
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Proceduri de operare standard aprobate  |
| * 1. Elaborarea și aprobarea reglementărilor și procedurilor de operare standard interinstituționale necesare desfășurării activităților în cadrul Sistemului de coordonare a securității frontaliere
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Reglementări și proceduri de operare standard interinstituționale necesare desfășurării activităților în cadrul Sistemului de coordonare a securității frontaliere elaborate și aprobate  |
|  | Asigurarea interoperabilității sistemelor informaționale ale autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat | * 1. Dezvoltarea Sistemului informațional ,,Evidența traversărilor frontierei de stat” prin asigurarea funcționalității privind identificarea biometrică a persoanelor care traversează frontiera de stat
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Instituția publică „Agenția Servicii Publice”  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2020 – 300,0 | Sistemul informațional ,,Evidența traversărilor frontierei de stat” dezvoltat prin asigurarea funcționalității privind identificarea biometrică a persoanelor care traversează frontiera de stat;Sistemul NPKD implementat în toate punctele de trecere a frontierei de stat |
| * 1. Modernizarea Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World” pentru sporirea capacităților
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe:20000,0 | Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World” modernizat și funcțional;ponderea declarațiilor vamale perfectate cu utilizarea procedurilor de vămuire simplificate crescută;capacitățile sistemuluisporite |
|  | Consolidarea mecanismului de colaborare privind schimbul de informații cu autoritățile competente din statele vecine | * 1. Crearea și dezvoltarea Sistemului informațional de schimb în regim de timp real a informațiilor cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună
 | Trimestrul II, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră*);Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Parteneri***Serviciul Grăniceresc de Stat al UcraineiMisiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina | 9020,0, din care:surse externe:8118,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate:902,0 | Sistemul informațional creat și dezvoltat;schimb de informații în regim de timp real cu privire la persoanele și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat comună asigurat |
|  | Dezvoltarea mecanismului de punere în aplicare și supraveghere a măsurilor restrictive internaționale | * 1. Elaborarea reglementărilor ce țin de mecanismul de punere în aplicare și supraveghere a măsurilor restrictive internaționale
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Nu necesită cheltuieli | Reglementări ce țin de mecanismul de punere în aplicare și supraveghere a măsurilor restrictive internaționale aprobate |
| * 1. Dezvoltarea Sistemului informațional „Consemn” în vederea asigurării punerii în aplicare a măsurilor restrictive internaționale
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2020 – 300,0 | Sistemul informațional „Consemn” ajustat și funcțional |
|  | Asigurarea conștientizării situației la frontieră în timp real prin dezvoltarea sistemului de telecomunicații radio în standard TETRA | * 1. Dezvoltarea și extinderea sistemului de supraveghere video, a sistemului de telefonie IP și a sistemului de radiocomunicații în standard TETRA în subdiviziunile din zona de sud-est a țării, precum și asigurarea infrastructurii pentru transportul de date. Crearea canalelor de date și zone de acoperire TETRA în subdiviziunile Poliției de Frontieră prin intermediul operatorilor naționali și al turnurilor de legătură intermediară ale Ministerului Afacerilor Interne, conform Acordului-cadru și proiectelor de dezvoltare
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Serviciul tehnologii informaționale)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2019 – 10683,0;2020 – 10683,0 | Sistem de supraveghere video, de telefonie IP, radiocomunicații în standard TETRA funcțional pe întreg teritoriul țării;canale de date și zone de acoperire TETRA create |
| * 1. Asigurarea mentenanței și optimizarea sistemului de telecomunicații al Poliției de Frontieră
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2019 – 6591,0;2020 – 6591,0 | Număr de contracte încheiate;lucrări de mentenanță efectuate |
|  | Extinderea colaborării dintre autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat și cele omoloage din statele vecine, Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente etc., precum și valorificarea mecanismelor de cooperare cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră pentru Moldova și Ucraina, Interpol, Europol, Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Organizația Mondială a Vămilor, Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică și alte entități regionale și internaționale, a platformelor de cooperare multilaterală, a programelor și inițiativelor internaționale pe aspecte de securizare a frontierei de stat | * 1. Crearea pe teritoriul Republicii Moldova în Punctul de trecere a frontierei de stat ,,Palanca–Maiaki–Udobnoe” a unui centru comun de contact și elaborarea bazei normative necesare pentru activitatea acestuia
 | Trimestrul III, 2019 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)****Parteneri***Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei;Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina;Organizația Internațională pentru Migrație | 1200,0, din care:surse externe:1080,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate:120,0 | Centru comun de contact creat și funcțional |
| * 1. Semnarea Planurilor de cooperare anuale/multianuale dintre autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova cu autoritățile de frontieră ale altor state (statele vecine, statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale Comunității Statelor Independente etc.)
 | Trimestrul IV, anul 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Număr de planuri de cooperare semnate și implementate |
| **OBIECTIVUL II. Consolidarea capacitaților de control al frontierei, de prevenire și combatere a infracționalității transfrontaliere** |
|  | Dezvoltarea capacităților de supraveghere a frontierei de stat; implementarea noilor tehnologii de supraveghere, a sistemelor de tehnologii informaționale și integrarea acestora cu alte sisteme existente | * 1. Remedierea și amenajarea corespunzătoare a turnurilor fixe de observare la frontiera de stat
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2020 – 20000,0 | 15 turnuri reparate și date în exploatare  |
| 9.2.Consolidarea și asigurarea funcționării 24/24 a sistemelor fixe și mobile de supraveghere a frontierei de stat\* | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2020 – 16000,0 | Vizualizare de la distanță a segmentelor de frontieră vulnerabile asigurată 24/24; lucrări de mentenanță preventivă/ corectivă efectuate |
| * 1. Sporirea capacităților în domeniul conștientizării situației la frontiera de stat și în zona de frontieră prin aplicarea unui sistem de identificare timpurie a persoanelor la frontiera de stat (GSM-tracking, senzori de mișcare/seismici)
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| * 1. Dezvoltarea componentei de supraveghere prin intermediul aparatelor de zbor fără pilot (dronelor)
 | Trimestrul IV anul 2019 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
|  | Dezvoltarea conceptului de patrulare comună la frontiera moldo-română și cea moldo-ucraineană | * 1. Patrulareaîn comun cu autoritatea competentă din Ucraina pe întreg segmentul de frontieră moldo-ucrainean, inclusiv pe cel transnistrean
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)****Parteneri***Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina;Agenția de Reducere a Amenințărilor;Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2019 – 10000,0;2020 – 8000,0 | 100% din frontiera de stat dintre Republica Moldova și Ucraina controlată de către Poliția de Frontieră |
| * 1. Implementarea conceptului de patrulare comună la frontiera de stat moldo-română
 | Trimestrul III, 2019 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord de colaborare semnat și intrat în vigoare |
|  | Dezvoltarea componentei chinologice prin armonizarea/adaptarea/ revizuirea bazei normative de activitate, instruirea inspectorilor-chinologi și dresarea cîinilor de serviciu | * 1. Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru asigurarea proceselor de instruire, reproducere și selecție a cîinilor de serviciu în cadrul instituțiilor naționale relevante
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| * 1. Suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe:2018 – 160,0;2019 – 160,0;2020 – 160,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2019 – 8,0;2020 – 8,0 | Minimum 80% din subdiviziunile operaționale asigurate cu numărul necesar de cîini |
|  | Dezvoltarea infrastructurii frontierei de stat și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul instituțiilor cu competențe nemijlocite la frontiera de stat | * 1. Reconstrucția a 4 sectoare ale poliției de frontieră în cadrul proiectului „Cooperarea regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere în Republica Moldova și România”
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);* | 36064,2, din care:surse externe:23220,4În limitele alocațiilor bugetare aprobate:12843,9 | Sectoarele poliției de frontieră ,,Valea Mare”; ,,Stoianovca”, ,,Brînza” și ,,Toceni”, date în exploatare |
| * 1. Reconstrucția sectoarelor poliției de frontieră ,,Soroca” și ,,Briceni”
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2019 – 10000,0;2020 –6804,1 | Sectoarele poliției de frontieră ,,Soroca” și ,,Briceni” date în exploatare |
|  | Dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale, precum și automatizarea procedurilor de control la trecerea frontierei de stat | * 1. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru aplicarea sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe:200,0 | Studiu de fezabilitate elaborat |
| * 1. Modernizarea Sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră prin dotarea cu tehnică de calcul performantă\*
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:2020 – 5000,0 | Toate punctele de trecere dotate cu tehnică de calcul conform evaluării de necesități |
| * 1. Implementarea sistemului avansat de informații despre pasageri (APIS) în Aeroportul Internațional Chișinău\*
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Economiei și Infrastructurii***Partener***Serviciul de Informații și Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2020 – 2500,0 | Sistem informațional funcțional |
| * 1. Modernizarea sistemelor informaționale vamale prin integrarea schimbului de informații vamale cu Uniunea Europeană
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| * 1. Asigurarea dezvoltării procedurilor simplificate de vămuire
 | Trimestrul III, 2020 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Număr de acte normative revizuite, elaborate și aprobate; număr de autorizații acordate, suspendate, retrase |
| * 1. Implementarea proiectuluiTwinning privind noul sistem computerizat de tranzit
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal*) | 30000,0, din care:surse externe:27200,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate:2800,0 | Proiectul Twinning pentru implementarea ghișeului unic implementatproiectul Twinning privind noul sistem computerizat de tranzit (NCTS) dezvoltat, testat și implementat  |
| * 1. Extinderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale
 | Trimestrul III, 2020 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Ponderea declarării electronice pentru toate procedurile și regimurile vamale sporită; timpul și costurile de vămuire reduse |
| * 1. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere mutuală a statutului de agent economic autorizat
 | Trimestrul III, 2020 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord elaborat și semnat cu Uniunea Europeană;foaie de parcurs elaborată și implementată |
|  | Consolidarea capacităților de contracarare a traficului cu arme de distrugere în masă, a tehnologiilor și materialelor nucleare și radiologice, prin dotarea autorităților competente cu mijloacele și echipamentele necesare și pregătirea personalului pentru utilizarea eficace a acestora | * 1. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat prin procurarea și dotarea cu echipamente speciale de detecție a materialelor radioactive și altor substanțe interzise, a tehnologiilor nucleare, a armelor și mijloacelor letale neconvenționale, a armelor de distrugere în masă
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| * 1. Dezvoltarea capacitaților de control al exporturilor și importurilor mărfurilor strategice și cu dublă destinație
 | Trimestrul III, 2019 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
|  | Extinderea conceptului de control comun la frontieră cu Ucraina și implementarea acestuia la frontiera cu România | * 1. Inițierea controlului în comun la frontiera moldo-română
 | Trimestrul III, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Acord și protocoale semnate |
| * 1. Semnarea Protocoalelor cu privire la efectuarea controlului în comun de către autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei în punctele de trecere a frontierei de stat „Briceni–Rossoșanî”, „Goianul Nou-Platonovo”, „Criva–Mamalîga”, „Giurgiulești–Reni”, „Larga–Kelmențî”, „Novosavițkoe–Cuciurgan”„Palanca–Maiaki–Udobnoe”, „Pervomaisc–Cuciurgan”
 | Trimestrul III, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Protocoale semnate |
| * 1. Majorarea numărului- limită de personal al autorităților de frontieră pentru asigurarea necesarului efectuării controlului în comun la frontiera de stat moldo-ucraineană
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2019 – 30700,0;2020 – 30700,0;Serviciul Vamal:2019 – 43400,0;2020 –43400,0 | Personal majorat pentru:Poliția de Frontieră – 252 de funcțiiServiciul Vamal:241 de funcții |
| * 1. Dotarea autorităților de frontieră cu echipamentul/tehnicanecesară în contextul exercitării corespunzătoare a atribuțiilor la efectuarea controlului în comun în punctele de trecere la frontiera moldo-ucraineană
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2019 – 8314,3;2020 – 3314,3 | Dotarea cu echipament special conform evaluării de necesități a tuturor punctelor de trecere în care se efectuează controlul în comun  |
| * 1. Realizarea proiectului „Construcția pe teritoriul Republicii Moldova a punctului de trecere a frontierei „Palanca”, operat în comun de autoritățile de frontieră moldo-ucrainene
 | Trimestrul IV, 2018 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe; în limitele alocațiilor bugetare aprobate:24402,5 | Punct de trecere dat în exploatare |
|  | Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și înzestrarea acestora cu echipament modern și tehnică potrivit necesităților existente | * 1. Realizarea proiectului din cadrul Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției punctelor de trecere la frontiera moldo-română
 | Trimestrul III, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | 107200,0, din care:surse externe:68900,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate:38300,0 | Punctele de trecere a frontierei de stat „Sculeni–Sculeni”, „Leușeni–Albița” și „Giurgiulești–Galați” reconstruite |
|  | Dezvoltarea capacităților autorităților naționale în domeniul controlului fluvial/portuar | * 1. Perfecționarea procedurilor administrative de control și a cooperării dintre autoritățile competente și agenții economici în cadrul Portului Internațional Liber „Giurgiulești”
 | Trimestrul III, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Economiei și Infrastructurii (*Agenția Navală a Republicii Moldova*) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proceduri elaborate și aprobate |
| * 1. Evaluarea nivelului de cooperare dintre Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal privind unitatea comună de control al containerelor în Portul Internațional Liber „Giurgiulești”
 | Trimestrul I, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Economiei și Infrastructurii (*Agenția Navală a Republicii Moldova*) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Raport comun de evaluare elaborat și aprobat; recomandări de îmbunătățire înaintate |
|  | Asigurarea capacităților minime de supraveghere a sănătății publice în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar Internațional | * 1. Evaluarea nivelului de implementare a prevederilor Regulamentului Sanitar Internațional
 | Trimestrul II, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (*Agenția Națională pentru Sănătate Publică*);Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Raport de evaluare elaborat și aprobat; recomandări de îmbunătățire înaintate |
| * 1. Actualizarea Hotărîrii de Guvern nr.475/2008 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (*Agenția Națională pentru Sănătate Publică*);Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli  | Hotărîre de Guvern aprobată |
|  | Consolidarea și valorificarea mecanismelor de cooperare între autoritățile din sistemul managementului integrat al frontierei de stat, pentru coordonarea acțiunilor de prevenire și contracarare a migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere | * 1. Aderarea la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun laConvenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, precum și punerea în aplicare a acestei convenții
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (*Agenția Națională pentru Sănătate Publică*);Ministerul Economiei și Infrastructurii;Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului |
|  | Dotarea tehnică a structurilor de investigații speciale, urmărire penală, expertiză a documentelor în vederea consolidării capacităților acestora | * 1. Dotarea subdiviziunilor specializate ale organelor de drept cu echipament și tehnică necesară
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Parteneri***Procuratura Generală;Serviciul de Informații și Securitate | Surse externe:1212,0 | Număr de echipamente și tehnică necesară procurate |
|  | Intensificarea și extinderea cooperării cu structurile corespondente din alte state, cu misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova, ale țărilor de origine și terțe cu risc migrator, cu organismele europene și ale Organizației Națiunilor Unite, în vederea desfășurării de operațiuni comune, a schimbului de informații și a analizei de risc | * 1. Consolidarea capacităților personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova în depistarea falsurilor în actele de călătorie
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Minimum 4 sesiuni de instruire organizate;întregul număr de personal care are nevoie de cunoștințe ce țin de depistarea falsurilor în actele de călătorie instruit |
| * 1. Organizarea operațiunilor pe tematici specifice combaterii criminalității transfrontaliere cu implicarea autorităților naționale relevante
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Parteneri***Procuratura Generală;Serviciul de Informații și Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Plan operațional anual interinstituțional elaborat, aprobat și implementat |
| * 1. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne (*Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției*); Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Schimb de informații valorificat |
| **OBIECTIVUL III. Dezvoltarea capacitaților de participare a autorităților din sistemul managementului integrat** **al frontierei de stat la misiuni și operațiuni internaționale** |
|  | Ajustarea, elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a cadrului normativ în domeniu cu referire la misiunile și operațiunile internaționale | * 1. Corelarea și ajustarea actelor normative naționale cu cele internaționale (ale Uniunii Europene și alte organizații internaționale) care reglementează modul de organizare și coordonare a operațiunilor și misiunilor internaționale
 | Trimestrul I, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  | Nu necesită cheltuieli | Grup de lucru creat, raport de evaluare elaborat,recomandări formulate |
|  | Consolidarea capacităților instituționale de pregătire a personalului pentru aplicare și participare în cadrul misiunilor și operațiunilor internaționale, precum și instruirea în baza unor programe speciale comune ale autorităților de resort care deleagă angajați la operațiuni și misiuni internaționale | * 1. Participarea angajaților la activitățile de schimb de experiență cu privire la planificarea, organizarea și desfășurarea operațiunilor
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe:600,0 | Minimum 2 vizite de studiu organizate peste hotarele Republicii Moldova;minimum un atelier de lucru organizat în Republica Moldova pentru instituțiile interesate |
| * 1. Instituirea rezervei cu pregătire specială pentru participarea la operațiunile internaționale organizate sub egida organizațiilor și instituțiilor internaționale
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției)* | Surse externe:200,0 | Minimum 100 de angajați instruiți |
| **OBIECTIVUL IV. Consolidarea domeniului analitic și amplificarea rolului analizei de risc în procesul decizional** |
|  | Consolidarea sistemului de analiză a riscurilor prin dezvoltarea activității grupurilor comune de lucru interinstituționale; elaborarea produselor analitice bazate pe CIRAM (*Common IntegratedRiskAnalysis Model* – *Model Comun Integrat de Analiză a Riscurilor*) | * 1. Asigurarea activității Grupului comun de analiză a riscurilor la nivel național și a grupurilor comune de analiză a riscurilor la nivel regional, precum și asigurarea elaborării produselor analiticebazate pe CIRAM
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Serviciul dirijare operațională și inspectare, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției, Biroul migrație și azil);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)****Parteneri***Procuratura Generală;Serviciul de Informații și Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Produse analitice elaborate și distribuite entităților interesate (minimum semestrial);minimum 5 instruiri cu privire la CIRAM organizate |
| * 1. Realizarea proiectului de asistență externă cu privire la consolidarea capacităților în domeniul analizei de risc
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Serviciul dirijare operațională și inspectare, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | 1200,0, din care:surse externe:1040,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate:160,0 | Activitățile proiectului implementate în volum de 100%,raport final de implementare a proiectului elaborat și publicat pe paginile oficiale ale instituțiilor relevante |
| * 1. Elaborarea standardului ocupațional al analistului de informații
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Serviciul dirijare operațională și inspectare, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil);****Partener***Serviciul de Informații și Securitate  | Nu necesită cheltuieli | Standard ocupațional elaborat și aprobat |
| * 1. Consolidarea managementului riscurilor prin implementarea Strategiei de management al riscurilor în Serviciul Vamal
 | Trimestrul IV, 2018 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Strategie de management al riscurilor în cadrul Serviciului Vamal pentru anii 2018-2020elaboratăși aprobată |
| **OBIECTIVUL V. Eficientizarea acțiunilor statului în domeniul migrației, returnării și al readmisiei, precum și a acțiunilor de asistență a persoanelor care solicită protecție internațională** |
|  | Consolidarea capacităților de depistare și îndepărtare a migranților ilegali la traversarea frontierei sau în interiorul țării, pentru asigurarea unui sistem eficient și funcțional | * 1. Asigurarea activităților de depistare a migranților ilegali și aplicarea măsurilor restrictive, precum și îndepărtarea acestora
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției)****Partener***Serviciul de Informații și Securitate | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Minimum 2 măsuri anuale organizate și desfășurate |
| * 1. Participarea în calitate de observatori la misiunile de escortă organizate de agențiile europene
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției)* | Surse externe:360,0 | Anual, participarea la cel puțin 3 măsuri |
|  | Consolidarea cooperării în domeniul readmisiei persoanelor, continuarea consultărilor bilaterale și negocierea acordurilor de readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului migranților ilegali | * 1. Asigurarea transferului cetățenilor sau resortisanților țărilor terțe în Republica Moldova în cadrul procedurii de readmisie
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Număr de persoane transferate |
| * 1. Asigurarea transferului străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul procedurii de readmisie
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Număr de persoane transferate |
| * 1. Continuarea consultărilor bilaterale și negocierii acordurilor de readmisie, în special cu statele cu un potențial migrațional sporit, în scopul reducerii numărului de migranți ilegali
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil);*Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene  | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Minimum 2 consultări organizate și 2 acorduri semnate |
|  | Creșterea gradului de informare și conștientizare a străinilor cu privire la riscurile migrației ilegale | * 1. Desfășurarea campaniilor de informare a străinilor (din momentul traversării frontierei) în domeniul migrației și azilului, precum și privind regimul de ședere pe teritoriul țării
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției)* | Surse externe:1000,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate | Anual, minimum 3 campanii de informare |
|  | Perfecționarea cadrului legal în domeniul azilului | * 1. Revizuirea legislației naționale cu privire la azil și armonizarea acesteia la standardele Uniunii Europene
 | Trimestrul IV,2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Biroul migrație și azil)* | Nu necesită cheltuieli | Proiect adoptat de Parlament |
|  | Consolidarea capacităților de acordare a asistenței persoanelor care solicită protecție internațională din partea Republicii Moldova | * 1. Asigurarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu informații disponibile privind dreptul la azil sau alte forme de protecție internațională, comunicate corespunzător, eficient și accesibile tuturor imigranților
 | Trimestrul IV,2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne *(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil)* | Surse externe:1000,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate | Dotarea tuturor punctelor de trecere ale frontierei de stat:2019 –50%;2020 – 50% |
| * 1. Elaborarea mecanismului de identificare și verificare periodică a personalului care este în contact cu solicitanții de azil, dacă au fost implicați în acte de violență, exploatare sexuală sau abuz de copii
 | Trimestrul IV,2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General al Poliției);*Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Nu necesită cheltuieli | Mecanism elaborat, aprobat și pus în aplicare |
| * 1. Elaborarea unui mecanism de evaluare a necesităților și referire către organele competente a solicitanților de azil aflați în situație vulnerabilă (minori neînsoțiți, femei și fete neînsoțite, persoane cu dezabilități etc.)
 | Trimestrul III,2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Nu necesită cheltuieli | Ghid elaborat și aprobat |
| * 1. Asigurarea standardelor minime pentru primirea solicitanților de protecție internațională, inclusiv pentru persoane cu nevoi speciale (victime ale torturii, persoane cu dizabilități etc.)
 | Trimestrul IV,2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Biroul migrație și azil, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Surse externe:1000,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate | Facilități noi create; infrastructură dezvoltată |
| * 1. Consolidarea capacităților angajaților privind protecția drepturilor omului și acordarea asistenței corespunzătoare imigranților aflați în situație de vulnerabilitate la frontieră, în conformitate cu normele internaționale
 | Trimestrul IV,2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | Surse externe:2000,0;în limitele alocațiilor bugetare aprobate | Instruirea întregului efectiv implicat în controlul la trecerea frontierei de stat:2019 – 50%;2020 – 50% |
| **OBIECTIVUL VI. Instituirea și consolidarea mecanismelor de asigurare a calității la nivelul autorităților din sistemul managementului integrat** **al frontierei de stat, precum și a mecanismelor naționale de evaluare și punere în aplicare a legislației în domeniul gestionării frontierei** |
|  | Instituirea unui mecanism de evaluare la nivel naționalîn vederea verificării aplicării de către autorități a legislației Uniunii Europene, a recomandărilor și a bunelor practici din domeniul managementului integrat al frontierei de stat | * 1. Elaborarea Regulamentului cu privire la implicarea experților naționali din cadrul autorităților relevante la evaluările specifice în domeniul managementului integrat al frontierei de stat
 | Trimestrul II, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Regulament elaborat și aprobat |
| * 1. Organizarea instruirii specifice pentru comisia de evaluare constituită din experți din cadrul autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
|  | Aplicarea aquis-ului, a recomandărilor și a bunelor practici ale Uniunii Europene într-o manieră uniformă și constantă | * 1. Organizarea evaluărilor specifice pe domeniul aplicării principiilor de management integrat al frontierei în Republica Moldova
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Biroul migrație și azil);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal*) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | O misiune de evaluare organizată;raport de evaluare prezentat în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat |
| * 1. Implementarea managementului calității în cadrul Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal*) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate:Inspectoratul General al Poliției de Frontieră:2019 – 1000,02020 – 500,0Serviciul Vamal:2020 – 200,0 | Certificare în domeniu obținută/ menținută |
| **OBIECTIVUL VII. Consolidarea mecanismului sectorial de accesare și implementare a programelor și proiectelor internaționale** **de asistență tehnică și investițională în domeniul managementului integrat al frontierei de stat** |
|  | Consolidarea potențialului de identificare, accesare și implementare corespunzătoare a programelor și proiectelor de asistență externă | * 1. Organizarea ședințelor periodice cu donatorii/partenerii de dezvoltare, sub coordonarea Consiliului Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate comună***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal*) | În limitele alocațiilor bugetare aprobate | Minimum 2 ședințe organizate cu partenerii de dezvoltare/donatori |
| * 1. Instruirea angajaților instituțiilor relevante în domeniul atragerii și implementării proiectelor și programelor de asistență externă
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Surse externe:600,0 | Personal instruit pentru:Poliția de Frontieră – 10 anual;Serviciul Vamal – 10 anual |
| * 1. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| **OBIECTIVUL VIII. Consolidarea domeniului de management al resurselor umane, dezvoltarea și perfecționare a domeniului de formare profesională** **a angajaților autorităților din sistemul managementului integrat al frontierei de stat** |
|  | Ajustareanumărului de angajați antrenați la controlul frontierei de stat (conform necesarului) | * 1. Evaluarea numărului de personal necesar pentru asigurarea unui control eficient al frontierei de stat
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Raport de evaluare elaborat și recomandări înaintate; propuneri de majorare/ micșorare a numărului de personal înaintate autorităților competente |
|  | Eficientizarea sistemelor de pregătire a personalului pe baza Curriculei de bază comune | * 1. Modernizarea Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei\*
 | Trimestrul IV, 2020 | Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră)* | În limitele alocațiilor bugetare aprobate: 2020 – 6000,0 | Infrastructura Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei dezvoltată |
| * 1. Modernizarea condițiilor necesare și perfecționării continue a colaboratorilor vamali
 | Trimestrul IV, 2019 | Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| * 1. Extinderea programelor de formare de tip e-learning
 | Trimestrul IV, 2019 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal)* | Nu necesită cheltuieli | Fișă de proiect elaborată și transmisă potențialilor finanțatori |
| 34. 4. Instruirea angajaților pe următoarele tematici:- gestionarea Sistemului informațional destinat Centrului operațional de coordonare;- participarea la operațiuni internaționale;* limbi străine;
* analiză a riscurilor și informațiilor;
* protecția drepturilor omului;
* acordarea asistenței imigranților aflați în situație de vulnerabilitate la frontieră etc.
 | Trimestrul IV, 2020 | ***Activitate concomitentă***Ministerul Afacerilor Interne*(Inspectoratul General al Poliției de Frontieră);*Ministerul Finanțelor *(Serviciul Vamal* | Surse externe;în limitele alocațiilor bugetare aprobate | Evaluare a necesităților de instruire efectuată; personal instruit conform necesităților identificate |

* – acțiuni prioritare care vor fi realizate în anul 2019 dupăcaz, odată cu identificarea surselor financiare.