Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.1172/2018

PLAN DE ACȚIUNI

pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020

| Nr. crt. | Acțiune | Subacțiune | Instituții responsabile | Parteneri | Termen de realizare | Costuri/sursa de finanțare | Indicatori de progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 1. Sporirea accesului la informație privind activitatea Guvernului |
| 1. | Asigurarea accesului la informație și promovarea utilizării datelor deschise de către cetățeni | 1.1. Evaluarea necesităților populației privind datele guvernamentale deschise | Ministere, alte autorități administrative centrale, instituții publice, Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de sondaje efectuate |
|  |  | 1.2. Publicarea datelor deschise pe portalul www.date.gov.md, cu asigurarea standardelor de calitate | Ministere, alte autorități administrative centrale, instituții publice, Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de seturi de date actualizate/ publicate |
|  |  | 1.3. Organizarea sesiunilor de comunicare și instruire a comunității utilizatorilor de date deschise cu privire la disponibilitatea datelor din diferite domenii (achiziții publice, sănătate, transport, sistem social, mediu etc.), inclusiv pentru dezvoltarea unor aplicații web pe baza acestora | Cancelaria de Stat, ministere, alte autorități administrative centrale, Agenția de Guvernare Electronică |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de evenimente organizate, număr de persoane participante/ instruite |
|  |  | 1.4. Desfășurarea acțiunilor în vederea asigurării accesului la informația privind drepturile sociale ale cetățenilor, în special pentru persoanele social-vulnerabile | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Campanii de informare organizate, număr de spoturi publicitare realizate, spațiu amenajat pentru documentare în instituție |
|  |  | 1.5. Informarea cetățenilor privind procesul de îndeplinire a angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Semestrial | În limitele bugetului aprobat | Rapoarte publicate, număr de mese rotunde organizate |
|  |  | 1.6. Sporirea transparenței activității entităților economice cu capital de stat prin publicarea informației privind rezultatele monitoringului financiar anual al activității economico-financiare a entităților cu capital majoritar de stat | Ministerul Finanțelor, Agenția Proprietății Publice |  | Trimestrul III, anual | În limitele bugetului aprobat | Informație publicată anual cu privire la activitatea economico-financiară a entităților economice cu capital majoritar de stat |
|  |  | 1.7. Dezvoltarea Sistemului informațional de management în educație prin crearea posibilității de vizualizare interactivă a datelor și completarea acestuia cu date ale instituțiilor de educație timpurie și de învățămînt profesional tehnic | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării |  | Trimestrul IV, 2020 | Proiectul Băncii Mondiale „Reforma Învățămîntului în Moldova” (2,5 mil. lei) | Interfață web dezvoltată, număr de instituții noi incluse în Sistemul informațional de management în educație |
|  |  | 1.8. Dezvoltarea interfeţei paginii oficiale a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură în scopul vizualizării interactive a datelor referitoare la solicitanții de subvenții | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură |  | Trimestrul IV, 2019 | În limitele bugetului aprobat | Pagină oficială dezvoltată și permanent actualizată |
|  |  | 1.9. Crearea ghișeului informațional pentru deținuți în scopul facilitării accesului acestora la informațiile din dosarul personal | Ministerul Justiției; Administrația Națională a Penitenciarelor |  | Trimestrul IV, 2020 | În limitele bugetului aprobat | Caiet de sarcini elaborat, soft elaborat/ achiziționat, număr de echipamente achiziționate, ghișeu funcțional |
|  |  | 1.10. Elaborarea și dezvoltarea Sistemului informațional pentru asigurarea schimbului de date în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală (sistemul e-IPR) | Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Agenția de administrare a instanțelor judecătorești, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței |  | Trimestrul II, 2019 | În limitele bugetului aprobat, cu sprijinul proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” | Sistem funcțional |
| 2. | Sporirea transparenței bugetare și a achizițiilor publice | 2.1. Elaborarea și publicarea pe pagina oficială a Ministerului Finanțelor a bugetului pentru cetățeni, după adoptarea în Parlament a Legii bugetului, precum și a raportului privind executarea bugetului pentru cetățeni | Ministerul Finanțelor |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Buget pentru cetățeni publicat, raport privind executarea bugetului pentru cetățeni publicat |
|  |  | 2.2. Actualizarea bazei de date a cheltuielilor publice BOOST pentru facilitarea accesului la informația privind executarea bugetului | Ministerul Finanțelor |  | Trimestrul III, anual | În limitele bugetului aprobat | Bază de date actualizată |
|  |  | 2.3. Publicarea pe paginile oficiale ale autorităților publice a informației privind planificarea şi executarea bugetelor, achiziţiile publice efectuate și strategiile sectoriale de cheltuieli | Ministere, alte autorități administrative centrale |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Informații publicate |
|  |  | 2.4. Asigurarea publicării rapoartelor privind monitorizarea contractelor de achiziții publice | Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Raport elaborat și publicat |
| Obiectivul 2. Îmbunătățirea cooperării cu societatea civilă și susținerea participării acesteia în procesul de guvernare |
| 3. | Consolidarea platformelor și mecanismelor de colaborare cu societatea civilă | 3.1. Dezvoltarea mecanismelor de participare electronică în procesul decizional | Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, ministere, alte autorități administrative centrale |  | Trimestrul IV, 2019 | În limitele bugetului aprobat | Instrumente de participare electronică dezvoltate |
|  |  | 3.2. Asigurarea publicării rezultatelor consultărilor publice privind procesul decizional în mediul online | Ministere, alte autorități administrative centrale, Cancelaria de Stat |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Rezultate ale consultărilor publice publicate |
|  |  | 3.3. Monitorizarea plasării de către autoritățile administrației publice locale a actelor administrative în Registrul de stat al actelor locale | Cancelaria de Stat | Autoritățile administrației publice locale | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de decizii publicate pe http://actelocale.gov.md/ |
| 4. | Implicarea diasporei în procesul decizional | 4.1. Implementarea Programului „Grupurile de Excelență ale Diasporei” | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de grupuri create, număr de politici publice elaborate |
|  |  | 4.2. Implementarea Programului „Guvernul mai aproape de tine” în cadrul dialogului cu comunitățile cetățenilor țării stabiliți peste hotare | Cancelaria de Stat (Biroul relații cu diaspora) |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de evenimente organizate, număr de participanți |
| Obiectivul 3. Responsabilizarea administrației publice privind modul de exercitare a funcțiilor și atribuțiilor |
| 5. | Consolidarea mecanismului de responsabilizare a autorităților publice | 5.1. Consolidarea capacităților funcționarilor publici din cadrul autorităților publice centrale și locale în domeniul transparenței decizionale, accesului la informație, promovarea comportamentului etic și integrității funcționarilor publici etc. | Cancelaria de Stat, Academia de Administrare Publică, ministere, alte autorități administrative centrale | Autoritățile administrației publice locale | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de persoane instruite |
|  |  | 5.2. Asigurarea implementării şi monitorizării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curţii de Conturi | Ministere, alte autorități administrative centrale, Cancelaria de Stat |  | Anual | În limitele bugetului aprobat | Număr de recomandări înaintate, pondere a recomandărilor implementate |
|  |  | 5.3. Ajustarea sistemului de evaluare a performanței individuale și instituționale a autorităților prestatoare de servicii publice, prin prisma calității în contextul prestării serviciilor publice centrate pe beneficiar | Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică |  | Trimestrul I, 2020 | Proiectul Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” | Sistem de evaluare a performanței individuale și instituționale dezvoltat, prin includerea abordării centrate pe beneficiari |
| Obiectivul 4. Modernizarea serviciilor publice conform principiilor unei guvernări deschise |
| 6. | Dezvoltarea serviciilor publice centrate pe cetățean prin optimizarea și eficientizarea proceselor de prestare a serviciilor publice | 6.1. Realizarea activităților de comunicare și instruire a populației și a mediului de afaceri privind utilizarea serviciilor publice electronice | Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii |  | Anual | În limitele bugetului aprobat, cu suportul proiectului Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” | Număr de persoane instruite, programe anuale de comunicare și instruire elaborate |
|  |  | 6.2. Modernizarea a 3 servicii publice (eliberarea permisului de conducere, acordarea ajutorului de șomaj, determinarea dizabilității și capacității de muncă) | Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Asigurări Sociale, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă |  | Trimestrul II, 2020 | Proiectul Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” | 3 servicii publice selectate pentru pilotare modernizate |
|  |  | 6.3. Pilotarea și instituționalizarea centrelor unificate de prestare a serviciilor administrative guvernamentale (CUPS) | Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică |  | Trimestrul IV, 2020 | Proiectul Băncii Mondiale „Modernizarea serviciilor guvernamentale” | Cel puțin 10 centre unificate de prestare a serviciilor administrative guvernamentale operaționale |
|  |  | 6.4. Dezvoltarea rețelei naționale a centrelor multifuncționale de prestare a serviciilor publice | Agenția Servicii Publice |  | Trimestrul IV, 2019 | În limitele bugetului aprobat | Rețea funcțională, număr de domenii acoperite, număr de servicii prestate |
|  |  | 6.5. Modernizarea Centrului de apel al Agenției Servicii Publice | Agenția Servicii Publice |  | Trimestrul IV, 2020 | În limitele bugetului aprobat, cu suportul partenerilor de dezvoltare | Centru de apel modernizat și funcțional |
|  |  | 6.6. Extinderea rețelei de parajuriști din localităţile rurale şi urbane pentru acordarea asistenţei juridice primare și asigurarea accesului la justiție | Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiției |  | Anual | În limitele bugetului aprobat, cu suportul partenerilor de dezvoltare | Reţea de parajurişti extinsă cu 10 unităţi anual, număr de beneficiari ai asistenţei juridice primare oferite de către parajurişti |
|  |  | 6.7. Crearea unui sistem electronic de evidență a întrevederilor dintre consilierul de probațiune și subiectul probațiunii în scopul asigurării transparenței și prevenirii actelor de corupție | Ministerul Justiției; Inspectoratul Național de Probațiune |  | Trimestrul IV, 2020 | Asistența partenerilor de dezvoltare (1,0 mil. lei) | Sistem electronic creat și implementat, număr de întîlniri realizate |